## R- FE-1
RESUMEN DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 20
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2023
Obra | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
Modalidad | ADMINISTRACION DIRECTA
Meta | 38-2023 |  |  | FECHA |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2023
Residente | ING. EDWIN MEZA TINTAYA |  |  | LOCALIDAD |  | ABANCAY
Supervisor | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS |  |  | PROVINCIA |  | ABANCAY
Plazo de Ejecucion | 425 DIAS CALENDARIOS |  |  | DEPARTAMENTO |  | APURIMAC
ITEM | VALORIZACION | PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO |  |  | AVANCE ACUMULADO |  |  |  | SALDO
|  |  | AVANCE ANTERIOR |  | AVANCE ACTUAL |  | AVANCE ACUMULADO
|  |  | VALORIZADO | % | VALORIZADO | % | VALORIZADO | % | VALORIZADO | %
1 | VALORIZACION FISICA EJECUTADA EXP. TECNICO -RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°455-2021-GM-MPA | 13550641.68 | 6194875.3481 | 45.72% | 410520.3192 | 3.03% | 6605395.6673 | 48.75% | 6945246.0127 | 51.25%
| COSTO DIRECTO | 13550641.68 | 6194875.3481 | 45.72% | 410520.3192 | 3.03% | 6605395.6673 | 48.75% | 6945246.0127 | 51.25%
ITEM | VALORIZACION | PRESUPUESTO |  |  | AVANCE ACUMULADO |  |  |  | SALDO
|  |  | AVANCE ANTERIOR |  | AVANCE ACTUAL |  | AVANCE ACUMULADO
|  |  | VALORIZADO | % | VALORIZADO | % | VALORIZADO | % | VALORIZADO | %
2 | ADICIONAL DE OBRA N°01 -RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0297-2022-GM-MPA
| PARTIDAS NUEVAS | 1252795.4 | 408906.6 | 32.64% | 0 | 0% | 408906.6 | 32.64% | 843888.8 | 67.36%
| DEDUCTIVOS | 660953.6978 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 660953.6978 | 100%
RESUMEN DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 20
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2023
Obra | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
Modalidad | ADMINISTRACION DIRECTA
Meta | 38-2023 |  |  | FECHA |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2023
Residente | ING. EDWIN MEZA TINTAYA |  |  | LOCALIDAD |  | ABANCAY
Supervisor | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS |  |  | PROVINCIA |  | ABANCAY
Plazo de Ejecucion | 425 DIAS CALENDARIOS |  |  | DEPARTAMENTO |  | APURIMAC
ITEM | VALORIZACION | PRESUPUESTO |  |  | AVANCE ACUMULADO |  |  |  | SALDO
|  |  | AVANCE ANTERIOR |  | AVANCE ACTUAL |  | AVANCE ACUMULADO
|  |  | VALORIZADO | % | VALORIZADO | % | VALORIZADO | % | VALORIZADO | %
3 | ADICIONAL DE OBRA N°02 -RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0297-2022-GM-MPA
| PARTIDAS NUEVAS | 1635915.44 | 1421331.4918 | 86.88% | 0 | 0% | 1421331.4918 | 86.88% | 214583.9482 | 13.12%
| MAYORES METRADOS | 577014.64 | 575595.86 | 99.75% | 227.5 | 0.03943% | 575823.36 | 99.79% | 1191.28 | 0.2065%
| DEDUCTIVOS | 1754453.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1754453.3 | 100%
ITEM | VALORIZACION | PRESUPUESTO |  |  | AVANCE ACUMULADO |  |  |  | SALDO
|  |  | AVANCE ANTERIOR |  | AVANCE ACTUAL |  | AVANCE ACUMULADO
|  |  | VALORIZADO | % | VALORIZADO | % | VALORIZADO | % | VALORIZADO | %
4 | ADICIONAL DE OBRA N°03 -RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°092-2023-GM-MPA
| PARTIDAS NUEVAS | 2022520.64 | 1188329.79 | 58.75% | 334917.1805 | 16.56% | 1523246.9705 | 75.31% | 499273.6695 | 24.69%
| MAYORES METRADOS | 130284.957 | 104135 | 79.93% | 0 | 0% | 104135 | 79.93% | 26149.957 | 20.07%
| DEDUCTIVOS | 704911.175 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 704911.175 | 100%
ITEM | VALORIZACION | PRESUPUESTO |  |  | AVANCE ACUMULADO |  |  |  | SALDO
|  |  | AVANCE ANTERIOR |  | AVANCE ACTUAL |  | AVANCE ACUMULADO
|  |  | VALORIZADO | % | VALORIZADO | % | VALORIZADO | % | VALORIZADO | %
5 | ADICIONAL DE OBRA N°04 -RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°092-2023-GM-MPA
| PARTIDAS NUEVAS | 4142136.543 | 0 | 0% | 901060.7709 | 21.75% | 901060.7709 | 21.75% | 3241075.7721 | 78.25%
| MAYORES METRADOS | 433266.3056 | 0 | 0% | 170892.6001 | 39.44% | 170892.6001 | 39.44% | 262373.7055 | 60.56%
| DEDUCTIVOS | 1394520.9335 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1394520.9335 | 100%
RESUMEN GENERAL DE AVANCE DE OBRA VALORIZACION N° 20
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2023
Obra | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
Modalidad | ADMINISTRACION DIRECTA
Meta | 38-2023 |  |  | FECHA |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2023
Residente | ING. EDWIN MEZA TINTAYA |  |  | LOCALIDAD |  | ABANCAY
Supervisor | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS |  |  | PROVINCIA |  | ABANCAY
Plazo de Ejecucion | 425 DIAS CALENDARIOS |  |  | DEPARTAMENTO |  | APURIMAC
| APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO |  | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°455-2021-GM-MPA
| APROBACION DE ADICIONAL DE OBRA N°01 |  | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0297-2022-GM-MPA
| APROBACION DE ADICIONAL DE OBRA N°02 |  | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 518 -2021-GM-MPA
| APROBACION DE ADICIONAL DE OBRA N°03 |  | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 092 -2023-GM-MPA
| APROBACION DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N°4 |  | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 303 -2023-GM-MPA
ITEM | VALORIZACION | PRESUPUESTO | AVANCE ACUMULADO | [5 empty] | SALDO
|  |  | AVANCE ANTERIOR |  | AVANCE ACTUAL |  | AVANCE ACUMULADO
|  |  | VALORIZADO | % | VALORIZADO | % | VALORIZADO | % | VALORIZADO | %
1 | EXPEDIENTE TECNICO ORIGINAL
| VALORIZACION FISICA EJECUTADA | 13550641.68 | 6194875.3481 | 45.72% | 410520.3192 | 3.03% | 6605395.6673 | 48.75% | 6945246.0127 | 51.25%
2 | ADICIONAL DE OBRA N°01
| PARTIDAS NUEVAS | 1252795.4 | 408906.6 | 32.64% | 0 | 0% | 408906.6 | 32.64% | 843888.8 | 67.36%
| DEDUCTIVOS | 660953.6978 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 660953.6978 | 100%
3 | ADICIONAL DE OBRA N°02
| PARTIDAS NUEVAS | 1635915.44 | 1421331.4918 | 86.88% | 0 | 0% | 1421331.4918 | 86.88% | 214583.9482 | 13.12%
| MAYORES METRADOS | 577014.64 | 575595.86 | 99.75% | 227.5 | 0.03943% | 575823.36 | 99.79% | 1191.28 | 0.2065%
| DEDUCTIVOS | 1754453.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1754453.3 | 100%
4 | ADICIONAL DE OBRA N°03
| PARTIDAS NUEVAS | 2022520.64 | 1188329.79 | 58.75% | 334917.1805 | 16.56% | 1523246.9705 | 75.31% | 499273.6695 | 24.69%
| MAYORES METRADOS | 130284.957 | 104135 | 79.93% | 0 | 0% | 104135 | 79.93% | 26149.957 | 20.07%
| DEDUCTIVOS | 704911.175 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 704911.175 | 100%
5 | ADICIONAL DE OBRA N°04
| PARTIDAS NUEVAS | 4142136.543 | 0 | 0% | 901060.7709 | 21.75% | 901060.7709 | 21.75% | 3241075.7721 | 78.25%
| MAYORES METRADOS | 433266.3056 | 0 | 0% | 170892.6001 | 39.44% | 170892.6001 | 39.44% | 262373.7055 | 60.56%
| DEDUCTIVOS | 1394520.9335 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1394520.9335 | 100%
| COSTO DIRECTO | 19229736.4993 | 9893174.0899 | 51.45% | 1817618.3707 | 9.452% | 11710792.4606 | 60.9% | 7518944.0387 | 39.1%
* EL COSTOS DEL EXPEDIENTE ORIGINAL FUE APROBADO CON RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°455-2021-GM-MPA, POR EL MONTO DE S/.13 550 641.68 Y CON LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0297-2022-GM-MPA, SE APRUEBA EL ADICIONAL DE OBRA N°01 EL 03 DE OCTUBRE DEL 2022, POR UN MONTO TOTAL DE S/.591 841.70 SOLES, LO QUE MODIFICA EL COSTO DIRECTO, A SI MISMO LOS COSTOS EN GASTOS GENERALES, GASTOS DE SUPERVISION, GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA, A SI MISMO SE SOLICITO LA APROBACION DEL ADICIONAL DE OBRA N°02 EN UN MONTO TOTAL DE s/.458476.78 ACTUALIZANDOSE A UN MONTO DE s/.16,700,048.35

## Datos
1 | DATOS GENERALES DE LA OBRA
| Meta: | 38
| Obra: | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
| Unidad ejecutora: | Municipalidad Provincial de Abancay
| Tipo de ejecución: | Administración Directa
| Organo Técnico Responsable: | Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Cadena Funcional:
| Función: | 3 | PLANEAMIENTO,GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
| Division funcional: | 06 | GESTION
| Grupo Funcional: | 0010 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
| Sector Responsable: | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
| Tipologia de proyecto: | ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN
Ubicación Geográfica:
| Ubicación: | Jr.LIMA N°206
| Distrito: | Abancay
| Provincia: | Abancay
| Región: | Apurimac
2 | SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
2.1 | Estudios a Nivel de Pre Inversión
| Código Unico de inversiones: | 2493834
Código unificado:
| Nombre PIP: | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
• | Unidad Formuladora: | Unidad Formuladora Municipal (UFM) - Gobiernos Locales - Municipalidad Provincial de Abancay
| Sector: | Gobiernos Locales
| Pliego: | Municipalidad Provincial de Abancay
| Nombre: | Unidad Formuladora Municipal (UFM)
Responsable de formulación:
Responsable de UF
• | Unidad Evaluadora: | Unidad Formuladora Municipal (UFM) - Gobiernos Locales - Municipalidad Provincial de Abancay
• | Responsable de Viabilidad: | Unidad Formuladora Municipal (UFM) - Gobiernos Locales - Municipalidad Provincial de Abancay
Declaración de viabilidad:
Especialista:
Responsable:
| Fecha de Viabilidad: | 29/02/2021
| Monto Viable: | 15583237.93 | Soles
Beneficiarios:
3 | SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO
| Responsable: | Unidad Formuladora Municipal (UFM) - Gobiernos Locales - Municipalidad Provincial de Abancay
| Resolucón de Aprobación: | RESOLUCIÓN GERENCIAL MUNICIPAL N°455-2021-GM-MPA
Fecha de Aprobación:
| Monto Aprobado: | 15583237.93 | Soles
4 | SOBRE LA INFORMACIÓN FINANCIERA / FINANCIAMIENTO
| Monto Aprobado: | 15583237.93 | Soles
| Adicional de obra N°01 | 651380.9722 | Soles
| Adicional de obra N°02 | 458476.78 | Soles
Fuente de Financiamiento: MEF
05 | Recursos Determinados: |  |  | Monto
04 | Contribución a Fondos |  |  | 0
07 | Fondos de Compensación Municipal
08 | Impuestos Municipales |  |  | 0
18 | Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones |  |  | 11546533
| Acutalizado al: /02/2023 | Asignado (PIM) | Devengado | Porcentaje
| Año 2022 | 11546533 | 0 | 74.1%
| Año 2023 | 4953436
| Acumulado | 16499969
5 | DATOS SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
5.1 | Sobre La Entidad:
| Entidad: | Municipalidad Provincial de Abancay
| Responsable: | RAÚL PEÑA
| Unidad ejecutora: | Municipalidad Provincial de Abancay
| Tipo de ejecución: | Ejecución presupuestaria directa
| Organo Técnico Responsable: | Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano
5.2 | Sobre La Residencia de Obra:
| Residente de Obra: | ING. EDWIN MEZA TINTAYA
CIP:
N° Contrato:
| Asistente Administrativo: |  |  |  | DNI:
| Almacenero: |  |  |  | DNI:
[6 empty] | 365 | 23 | 342
5.3 | Sobre La Residencia de Obra: | [6 empty] | 31 | ENERO | 2023
| Supervisor de Obra: | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS | [5 empty] | 28 | FEBRERO
| CIP: | [6 empty] | 24 | MARZO
N° Contrato:
425
5.4 | Sobre el Plazo de Ejecución:
| Plazo de ejecución: | 425 | días calendarios
| Fecha de entrega de terreno: | 2022-01-24 |  |  |  |  | 7
| Fecha de inicio de obra: | 2022-01-24 |  |  |  |  | 28
| Fecha de término programado: | 2023-03-24
| Fecha de paralización N° 01 | 2022-12-23
| Fecha de reinicio | 2023-02-13
| N° días paralizados | 52 | días calendarios
| Fecha de término de ejecución: | 2023-05-14
| Ampliación de Plazo N° 01 | -
5.5 | Sobre la Valorización de Obra Vigente:
| Valorización N° | 18 | SETIEMBRE | 2023
| Periodo: | 2023-09-01 | al | 2023-09-30
Formulas:
Asignado (PIM) = [Asignado (PIM), row above]+C85-1
Asignado (PIM) = (C87+C85-1)+([Asignado (PIM), row above]-1)

## C
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS
INFORME MENSUAL FISICO-FINANCIERO
INFORME MENSUAL N°20
SETIEMBRE DEL 2023
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC.
| CUI: | 2493834
| META: | 038-2023
| UBICACIÓN : | LOCALIDAD/SECTOR: | Jr. LIMA N°206
|  | DISTRITO: | ABANCAY
|  | PROVINCIA: | ABANCAY
|  | DEPARTAMENTO: | APURIMAC
| SUPERVISOR DE OBRA: | ING. EDWIN MEZA TINTAYA
| RESIDENTE DE OBRA: | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS

## C.1 (hidden)
CONTENIDO PRINCIPAL
INFORME TECNICO MENSUAL N°12
MES DE DICIEMBRE - 2022
“MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
No | DESCRIPCION | FORMATO | CONTROL
1 | Acta de Entreda de Terreno y inicio de Obra
2 | Memoria Descriptiva
3 | Resumen mensual | F-1
4 | Control fisico de Obra
5 | Curvas S
6 | Información Mensual de Obra | F-2
7 | Resumen planilla de Metrados
8 | Planilla de Metrados
9 | Valorización Mensual | F-3
10 | Resumen Planilla de Mayores Metrados
11 | Planilla de Mayores Metrados
12 | Valorización de Mayores Metrados | F-4
13 | Resumen Planilla de Adicionales
14 | Planilla de Adicionales de Obra
15 | Valorización de Adicionales de Obra | F-4
16 | Ejecucion Presupuestal Mensual | F-5
17 | Cuadro Comparativo del Presupuesto Analitico Aprobado y Ejecutado | F-6
18 | Cuadro de Movimiento de Diario de Almacen por Insumo | F-7
19 | Movimiento de Almacen Valorizado | F-8
20 | Maquinaria Propia / Alquilada | F-9
21 | Resumen de Horas Maquina Propia / Contratada Mensual | F-10
22 | Consumo de Combustible Lubricantes Repuestos y Otros | F-11
23 | Vale Pampa
24 | Copia O/C, O/S Y Cmprobantes
25 | Relacion de Personal Mensual y Total Acumulado Empleado por Categoria | F-12
26 | Tareo del personal Obrero
27 | Memoria Descriptiva Valorizado | F-14
28 | Cronograma de Obra Valorizado | F-16
29 | Copias de cuaderno de obra
30 | Panel fotografico
31 | Anexos

## FE-2
FORMATO - 02
INFORMACION MENSUAL/FINAL DE OBRA N° 20
SETIEMBRE
| Nombre del Proyecto: | [8 empty] | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC.
| Unidad Ejecutora | [8 empty] | Municipalidad Provincial de Abancay
| Residente de Obra | [8 empty] | ING. EDWIN MEZA TINTAYA
| Supervisor de Obra | [8 empty] | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS
| Asistente Administrativo | [8 empty] | LIC. ADM. XIUMY C.AIQUIPA ARBIETO
| Fecha : | [8 empty] | 2023-09-30
I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1.- Ubicación
[8 empty] | Departamento: | Apurimac | [13 empty] | Provincia : | Abancay
[8 empty] | Distrito : | Abancay
[8 empty] | Dirección y/o Ubicación : | Jr.LIMA N°206
1.1.2.- Función Programática
|  |  |  | FUNCION |  |  |  |  | : | 3 | PLANEAMIENTO,GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
|  |  |  | PROGRAMA |  |  |  |  | : | 06 | GESTION
|  |  |  | SUB PROGRAMA |  |  |  |  | : | 0010 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
|  |  |  | PROYECTO |  |  |  |  | : | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
|  |  |  | COMPONENTE |  |  |  |  | : | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN
|  |  |  | META |  |  |  |  | : | 115-2021
042-2022
038-2023
|  |  |  | MODALIDAD |  |  |  |  | : | Administración Directa
1.1.3.- Aspectos Financieros
|  |  |  | MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO | [9 empty] | : |  |  | 15583237.93
|  |  |  | ADICIONAL DE OBRA N°01 | [12 empty] | 651380.9722 | [8 empty] | N°01-RESOLUCION N°0297-2022-GM-MPA
|  |  |  | ADICIONAL DE OBRA N°02 | [12 empty] | 458476.78 | [8 empty] | N°02-RESOLUCION N° 518 -2021-GM-MPA
|  |  |  | ADICIONAL DE OBRA N°03 | [12 empty] | 1627770.85 | [8 empty] | N°03-RESOLUCION N° 092 -2023-GM-MPA
|  |  |  | ADICIONAL DE OBRA N°04 | [12 empty] | 3595132.92 | [8 empty] | N°04-RESOLUCION N° 303 -2023-GM-MPA
|  |  |  | MONTO ACTUALIZADO APROBADO | [12 empty] | 21915999.4522
|  |  |  | MONTO ASIGNADO 2021 | [12 empty] | 210496
|  |  |  | MONTO ASIGNADO 2022 | [12 empty] | 9896026.36
|  |  |  | MONTO ASIGNADO 2023 | [9 empty] | : |  |  | 7214344 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78
FUENTE FINANCIAMIENTO
|  |  |  | 00 | Recursos ordinarios | [11 empty] | 900000 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78
|  |  |  | 04 | Contribución a Fondos | [8 empty] | : |  |  | 0
|  |  |  | 07 | Fondos de Compensación Municipal | [8 empty] | : |  |  | 0
|  |  |  | 08 | Impuestos Municipales | [8 empty] | : |  |  | 1400000
|  |  |  | 18 | Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones | [8 empty] | : |  |  | 15020865.86
[10 empty] | TOTAL | [6 empty] | 17320865.86
II.- EJECUCIÓN DE OBRA
2.1.- PLAZO DE EJECUCION
| Fecha de Entrega de Terreno | [5 empty] | Fecha de inicio de obra | [6 empty] | Fecha de reinicio de obra | [7 empty] | Fecha de Termino Programada Original | [6 empty] | Fecha de Término Real
| 2022-01-24 | [5 empty] | 2022-01-24 | [6 empty] | 2023-02-13 | [7 empty] | 2023-03-24 | [6 empty] | 2023-09-30
[5 empty] | Plazo de Ejec. Programado Original | [11 empty] | 425 |  |  | días calendarios
[5 empty] | AMPLIACIÓN DE PLAZO N°1 | [11 empty] | 190 |  |  | días | R.G. Nº | 117-2023-GM.MPA
[5 empty] | Plazo TOTAL APROBADO | [11 empty] | 425
[5 empty] | Plazo de Ejec. REAL | [11 empty] | 615
III.- CONTROL DE AVANCE
3.1.- AVANCE FISICO DE OBRA
Especificamente durante el mes se realizaron las siguientes actividades
RESUMEN ACTIVIDADES PRINCIPALES EXPEDIENTE APROBADO
|  | Item |  | Descripción | [23 empty] | Und | Cant | % Avance
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
|  |  | 2 |  | ESTRUCTURA
|  |  | 2.1 |  | Movimiento de tierras
|  |  | 2.1.2.1 |  | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | [22 empty] | m3 | 35 |  | 0.3516%
|  |  | 3 |  | ARQUITECTURA
|  |  | 3.3 |  | Revoques, Enlucidos y Molduras
|  |  | 3.3.3 |  | TARRAJEO EN MUROS DE CONCRETO (1:5) | [22 empty] | m² | 3.66 |  | 0.16%
|  |  | 3.6 |  | Pisos y Pavimentos
|  |  | 3.6.3 |  | PISO PORCELANATO 60 X 60 ANTIDESLIZANTE | [22 empty] | m² | 50.91 |  | 1.18%
|  |  | 3.7 |  | Carpintería de Madera
|  |  | 3.7.1 |  | PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO DE 4.5mm CEDRO | [22 empty] | m² | 120 |  | 37.07%
|  |  | 4 |  | INSTALACIONES SANITARIAS
|  |  | 4.2 |  | Desagüe y Ventilación
|  |  | 4.2.7 |  | Aparatos Sanitarios y Accesorios
|  |  | 4.2.7.1 |  | Aparatos Sanitarios
|  |  | 4.2.7.1.1 |  | INODORO CON TANQUE BAJO DE LOSA 1RA. CALIDAD ADULTO(NAC. BLANCO) | [22 empty] | pza | 59 |  | 69.41%
|  |  | 4.2.7.1.2 |  | URINARIO DE LOSA BLANCO TIPO CADET O SIMILAR | [22 empty] | pza | 14 |  | 43.75%
|  |  | 4.2.7.1.3 |  | LAVATORIO DE LOSA BLANCA DE PRIMERA C/GRIFERIA PERILLA | [22 empty] | pza | 73 |  | 84.88%
|  |  | 4.2.7.1.4 |  | COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS | [22 empty] | und | 27 |  | 14.84%
|  |  | 4.2.7.2 |  | Accesorios Sanitarios
|  |  | 4.2.7.2.1 |  | PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA | [22 empty] | und | 77 |  | 100%
|  |  | 4.2.7.2.2 |  | GANCHO DE ACERO INOX. INC. ACCESORIOS DE FIJACION | [22 empty] | und | 77 |  | 100%
|  |  | 4.2.7.2.3 |  | JABONERA METALICA DE SOBREPONER | [22 empty] | und | 38 |  | 100%
|  |  | 4.2.7.2.4 |  | BARRA ACERO INOXIDABLE D=1 1/2" P/DISCAPACITADOS | [22 empty] | und | 14 |  | 100%
|  |  | 4.2.7.2.5 |  | SECADORA AUTOMATICA DE MANOS WORLD DRYER | [22 empty] | und | 26 |  | 100%
|  |  | 4.3 |  | Sistema de Agua Fría
|  |  | 4.3.2 |  | Redes de Alimentación de Agua
|  |  | 4.3.2.10 |  | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 2" A 1 1/2" | [22 empty] | und | 3 |  | 100%
|  |  | 4.3.4 |  | EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES
|  |  | 4.3.4.3 |  | CAJAS DE VÁLVULAS COMPUERTA EN PARED | [22 empty] | und | 23 |  | 100%
|  |  | 5 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
|  |  | 5.5 |  | ALUMBRADO - TOMACORRIENTES
|  |  | 5.5.3 |  | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ
|  |  | 5.5.3.1 |  | SALIDA A TECHO (CENTRO DE LUZ) | [22 empty] | pto | 150 |  | 18.32%
|  |  | 5.5.3.2 |  | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | [22 empty] | und | 34 |  | 23.29%
|  |  | 5.5.3.3 |  | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | [22 empty] | und | 23 |  | 37.1%
|  |  | 5.5.3.4 |  | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA 16A (sin interrumpido) | [22 empty] | pto | 80 |  | 46.51%
|  |  | 5.5.3.6 |  | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA 16A | [22 empty] | pto | 157 |  | 40.36%
|  |  | 5.5.3.9 |  | SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA | [22 empty] | pto | 31 |  | 38.27%
|  |  | 5.6 |  | ARTEFACTOS DE ILUMINACION
|  |  | 5.6.1 |  | LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 40W DE 120X30cm 6500°K 50000 hrs | [22 empty] | und | 86 |  | 34.82%
|  |  | 5.6.2 |  | LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 40W DE 60X60cm 6500°K 50000 hrs | [22 empty] | und | 138 |  | 52.08%
|  |  | 5.6.3 |  | LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 24W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | [22 empty] | und | 14 |  | 4.795%
|  |  | 5.6.5 |  | ARTEFACTO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA CON DOS LAMPARAS DE 20W, CON 2HORAS DE AUTONOMIA | [22 empty] | und | 31 |  | 38.27%
|  |  | 6 |  | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC)
|  |  | 6.2 |  | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO.
|  |  | 6.2.2 |  | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS
|  |  | 6.2.2.4 |  | TUBO CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | [22 empty] | m | 138 |  | 89.61%
|  |  | 6.2.2.5 |  | CURVA 90° CONDUIT EMT Ø 25MM. (1") | [22 empty] | und | 60 |  | 88.24%
|  |  | 6.2.2.6 |  | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | [22 empty] | und | 120 |  | 58.54%
|  |  | 6.2.3 |  | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES
|  |  | 6.2.3.1 |  | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 150x150x100 mm. | [22 empty] | pza | 1 |  | 100%
|  |  | 6.2.3.2 |  | ACCESORIO SALIDA BANDEJA | [22 empty] | und | 65 |  | 100%
|  |  | 6.2.4 |  | SALIDA DE SISTEMA DE EVACUACIÓN
|  |  | 6.2.4.1 |  | SALIDA ESTACION PAVA | [22 empty] | pto | 1 |  | 100%
|  |  | 6.2.4.2 |  | SALIDA PARA AMPLIFICADOR | [22 empty] | pto | 1 |  | 100%
|  |  | 6.2.4.3 |  | SALIDA PARA PARLANTE ADOSADO | [22 empty] | pto | 68 |  | 100%
|  |  | 6.2.5 |  | ACCESORIOS DE SALIDA DE SISTEMA DE EVACUACION
|  |  | 6.2.5.1 |  | PLACA SALIDA SIMPLE RJ45 PARA ESTACIÓN | [22 empty] | pto | 1 |  | 100%
|  |  | 6.3 |  | SISTEMA DE CONTROL ACCESOS Y SEGURIDAD.
|  |  | 6.3.2 |  | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS
|  |  | 6.3.2.4 |  | TUBO CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | [22 empty] | m | 2 |  | 100%
|  |  | 6.3.2.5 |  | CURVA 90° CONDUIT EMT Ø 25MM. (1") | [22 empty] | und | 1 |  | 100%
|  |  | 6.3.2.6 |  | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | [22 empty] | und | 4 |  | 100%
|  |  | 6.3.3 |  | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES
|  |  | 6.3.3.1 |  | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 150x150x100 mm. | [22 empty] | pza | 2 |  | 100%
|  |  | 6.3.3.2 |  | ACCESORIO SALIDA BANDEJA | [22 empty] | und | 2 |  | 100%
|  |  | 6.3.4 |  | SALIDAS PARA CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD
|  |  | 6.3.4.1 |  | SALIDA PARA BOTON DE SALIDA | [22 empty] | und | 1 |  | 100%
|  |  | 6.3.4.2 |  | SALIDA PARA CONTROL DE PRESENCIA | [22 empty] | und | 1 |  | 100%
|  |  | 6.3.4.3 |  | SALIDA PARA CONTROL DE ACCESO | [22 empty] | und | 1 |  | 100%
|  |  | 6.3.4.4 |  | SALIDA PARA CERRADURA ELECTRÓNICA | [22 empty] | und | 1 |  | 100%
|  |  | 6.3.7 |  | PATCH PANEL
|  |  | 6.3.7.1 |  | JACK CAT 6A | [22 empty] | und | 2 |  | 100%
|  |  | 6.4 |  | SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS
|  |  | 6.4.2 |  | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS
|  |  | 6.4.2.6 |  | TUBO CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | [22 empty] | m | 672 |  | 91.3%
|  |  | 6.4.2.7 |  | CURVA 90° CONDUIT EMT Ø 25MM. (1") | [22 empty] | und | 157 |  | 99.37%
|  |  | 6.4.2.8 |  | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | [22 empty] | und | 314 |  | 69.93%
|  |  | 6.4.3 |  | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES
|  |  | 6.4.3.1 |  | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 150x150x100 mm. | [22 empty] | pza | 34 |  | 100%
|  |  | 6.4.3.2 |  | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 200x200x100 mm. | [22 empty] | pza | 3 |  | 100%
|  |  | 6.4.3.3 |  | ACCESORIO SALIDA BANDEJA | [22 empty] | und | 147 |  | 100%
|  |  | 6.4.4 |  | SALIDA DE TELECOMUNICACIONES
|  |  | 6.4.4.1 |  | SALIDA PARA ESTACION MANUAL/BOCINA ESTROBOSCOPICA | [22 empty] | pto | 40 |  | 83.33%
|  |  | 6.4.4.2 |  | SALIDA PARA MODULO DE MONITOREO/CONTROL/AISLAMIENTO ADOSAR EMT | [22 empty] | pto | 24 |  | 100%
|  |  | 6.4.4.3 |  | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO/TEMPERATURA ADOSAR EMT | [22 empty] | pto | 109 |  | 86.51%
|  |  | 6.4.4.4 |  | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO/TEMPERATURA | [22 empty] | pto | 1 |  | 100%
|  |  | 6.4.4.5 |  | SALIDA PARA DETECTOR DE ANIEGO | [22 empty] | pto | 9 |  | 100%
|  |  | 6.9 |  | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS
|  |  | 6.9.3 |  | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS - BANDEJA PORTA CABLES
|  |  | 6.9.3.7 |  | TUBO CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | [22 empty] | m | 4 |  | 100%
|  |  | 6.9.5 |  | SALIDA DE TELECOMUNICACIONES
|  |  | 6.9.5.1 |  | SALIDA DE DATA | [22 empty] | pto | 101 |  | 100%
|  |  | 6.9.5.2 |  | SALIDA DE DATA PISO | [22 empty] | pto | 72 |  | 100%
|  |  | 6.9.5.3 |  | SALIDA DE DATA PARA ADOSAR | [22 empty] | pto | 43 |  | 100%
|  |  | 6.9.6 |  | ACCESORIOS DE SALIDA DE TELECOMUNICACIONES
|  |  | 6.9.6.1 |  | PLACA SALIDA SIMPLE DE DATA | [22 empty] | pto | 10 |  | 100%
|  |  | 6.9.6.2 |  | PLACA SALIDA DOBLE DE DATA | [22 empty] | pto | 91 |  | 100%
|  |  | 6.9.8 |  | PATCH PANEL
|  |  | 6.9.8.4 |  | PATCH PANEL MODULAR DE 48 PUERTOS | [22 empty] | und | 12 |  | 100%
|  |  | 6.9.8.5 |  | ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL, 2U. | [22 empty] | und | 20 |  | 100%
|  |  | 6.9.8.6 |  | JACK CAT 6A | [22 empty] | und | 378 |  | 100%
|  |  | 6.9.8.7 |  | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 3 PIES | [22 empty] | und | 378 |  | 100%
|  |  | 6.9.8.8 |  | PATCH CORD DE F.O. LC-LC 2MT MULTIMODO OM4 | [22 empty] | und | 19.8 |  | 82.5%
|  |  | 6.9.8.10 |  | CINTA DE FIJACION 22.9 M. "VELCRO" | [22 empty] | und | 45 |  | 100%
RESUMEN ACTIVIDADES PRINCIPALES ADICIONAL N°3
|  | Item |  | Descripción | [23 empty] | Und | Cant | % Avance
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
|  |  | 2 |  | ARQUITECTURA
|  |  | 02.04 |  | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
|  |  | 02.02.01 |  | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN EXTERIORES | [22 empty] | m2 | 160 |  | 10.91%
|  |  | 02.02.03 |  | VESTIDURAS EN DERRAMES CON MICROCEMENTO | [22 empty] | m | 105 |  | 7.77%
|  |  | 2.03 |  | FALSO CIELO RASO
|  |  | 02.03.01 |  | FALSO CIELORRASO CON BALDOSA ACUSTICA DE FIBRA MINERAL IGNIFUGAS DE 61cm x 61 cm | [22 empty] | m2 | 1232 |  | 49.99%
|  |  | 02.04 |  | PISOS Y PAVIMENTOS
|  |  | 02.04.04 |  | PISO DE PIEDRA LAJA EN EXTERIORES PASO Y CONTRAPASO | [22 empty] | m | 21 |  | 13.13%
|  |  | 02.08 |  | CARPINTERIA METALICA Y HERRERÍA
|  |  | 02.08.01 |  | BARANDAS Y SIMILARES
|  |  | 02.08.01.02 |  | SUM. E INT. DE BARANDA TIPO II (ESCALERA 2, 3, 4) INOX | [22 empty] | m | 115.52 |  | 100%
|  |  | 02.08.01.04 |  | PASAMANOS ESCALERA DE ACERO INOX 2" | [22 empty] | m | 138.94 |  | 70.05%
|  |  | 02.08.01.05 |  | BARRAS ABATIBLE DE ACERO | [22 empty] | und | 7 |  | 100%
|  |  | 02.08.01.05 |  | BARRAS DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE | [22 empty] | und | 7 |  | 100%
|  |  | 2.09 |  | Pinturas
|  |  | 02.09.01 |  | PINTURA LATEX ACABADO MATE EN MUROS INTERIORES | [22 empty] | m2 | 763.38 |  | 16.39%
|  |  | 02.09.02 |  | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN COLUMNAS INTERIORES | [22 empty] | m2 | 379.22 |  | 16.25%
|  |  | 02.09.03 |  | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN VIGAS INTERIORES | [22 empty] | m2 | 122.21 |  | 11.16%
|  |  | 02.09.04 |  | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN MUROS DE CONCRETO | [22 empty] | m2 | 146.52 |  | 13.47%
|  |  | 02.09.05 |  | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN CIELORRASO Y FONDO DE ESCALERAS | [22 empty] | m2 | 230.58 |  | 12.17%
|  |  | 02.09.08 |  | PINTURA LÁTEX ACABADO SATINADO EN MUROS INTERIORES | [22 empty] | m2 | 149.03 |  | 16.24%
|  |  | 02.09.09 |  | PINTURA LÁTEX ACABADO SATINADO EN COLUMNAS INTERIORES | [22 empty] | m2 | 40.93 |  | 23.77%
|  |  | 02.09.10 |  | PINTURA EN CIELO RASO C/DRYWALL | [22 empty] | m2 | 122.09 |  | 12.94%
|  |  | 02.09.12 |  | PINTURA EN DINTELES C/DRYWALL | [22 empty] | m2 | 312.23 |  | 26.11%
RESUMEN ACTIVIDADES PRINCIPALES ADICIONAL N°4
|  | Item |  | Descripción | [23 empty] | Und | Cant | % Avance
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
|  |  | 01 |  | ESTRUCTURAS
|  |  | 01.01 |  | OBRAS PRELIMINARES
|  |  | 01.01.01 |  | TRAZO Y REPLANTEO
|  |  | 01.01.01.01 |  | TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN ESCENARIOS | [22 empty] | m2 | 48 |  | 100%
|  |  | 01.02 |  | CISTERNA SUBTERRANEA
|  |  | 01.02.01 |  | TANQUE CISTERNA
|  |  | 01.02.01.01 |  | ENCOFRADO TANQUE CISTERNA | [22 empty] | m2 | 152.62 |  | 100%
|  |  | 01.02.01.02 |  | CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN TANQUE CISTERNA | [22 empty] | m3 | 13.91 |  | 100%
|  |  | 01.02.01.03 |  | ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 TANQUE CISTERNA | [22 empty] | kg | 499.3399 |  | 100%
|  |  | 01.03 |  | BUZÓN DE DESAGUE
|  |  | 01.03.01 |  | BUZÓN DE DESAGUE TIPO I
|  |  | 01.03.02 |  | ENCOFRADO METÁLICO BUZÓN TIPO I | [22 empty] | m2 | 1.92 |  | 100%
|  |  | 01.03.03 |  | ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 BUZÓN TIPO I | [22 empty] | kg | 51.13 |  | 100%
|  |  | 01.03.04 |  | CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN BUZÓN TIPO I | [22 empty] | m3 | 2.8 |  | 100%
|  |  | 01.03.05 |  | BUZÓN DE DESAGUE TIPO II
|  |  | 01.03.06 |  | ENCOFRADO METÁLICO BUZÓN TIPO II | [22 empty] | m2 | 2.16 |  | 100%
|  |  | 01.03.07 |  | ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 BUZÓN TIPO II | [22 empty] | kg | 56.45 |  | 100%
|  |  | 01.03.08 |  | CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN BUZÓN TIPO II | [22 empty] | m3 | 2.95 |  | 100%
|  |  | 01.04 |  | ESTRUCTURAS METÁLICAS DE ESCENARIO
|  |  | 01.04.01 |  | LIMPIEZA DE TUBOS
|  |  | 01.04.01.01 |  | LIMPIEZA DE TUBOS METALICOS | [22 empty] | m | 301.4999 |  | 100%
|  |  | 01.04.02 |  | FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICAS
|  |  | 01.04.02.01 |  | FABRICACIÓN DE ANCLAJES PARA ESCENARIO DE AUDITORIO | [22 empty] | und | 80 |  | 100%
|  |  | 01.04.02.02 |  | FABRICACION DE ANCLAJES PARA ESCENARIO DE SALA MULTIUSO | [22 empty] | und | 27 |  | 100%
|  |  | 01.04.02.03 |  | FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ESCENARIO DE SALA MULTIUSO | [22 empty] | und | 1 |  | 100%
|  |  | 01.04.02.04 |  | FABRICACION DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ESCENARIO DE AUDITORIO | [22 empty] | und | 1 |  | 100%
|  |  | 01.04.03 |  | INSTALACIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS
|  |  | 01.04.03.01 |  | INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ESCENARIO DE SALA MULTIUSO | [22 empty] | und | 1 |  | 100%
|  |  | 01.04.03.02 |  | INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ESCENARIO DE AUDITORIO | [22 empty] | und | 1 |  | 100%
|  |  | 01.04.04 |  | PINTURAS EN ESTRUCTURA METÁLICA
|  |  | 01.04.04.01 |  | PINTURA EN ESTRUCTURA DE ESCENARIO | [22 empty] | m | 301.5 |  | 100%
|  |  | 01.05 |  | JARDINERAS
|  |  | 01.05.01 |  | JARDINERAS EN INTERIORES
|  |  | 01.05.01.01 |  | SOLADO E=4" f'c= 140 kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | [22 empty] | m2 | 23.45 |  | 100%
|  |  | 01.05.01.02 |  | ENCOFRADO EN JARDINERAS | [22 empty] | m2 | 201.21 |  | 100%
|  |  | 01.05.01.03 |  | CONCRETO PARA JARDINERAS CON ADITIVO f'c=210 kg/cm2 | [22 empty] | m3 | 11.35 |  | 100%
|  |  | 01.05.01.04 |  | ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 EN JARDINERAS | [22 empty] | kg | 872.2 |  | 100%
|  |  | 01.05.02 |  | JARDINERAS EN EXTERIORES
|  |  | 01.05.02.01 |  | SOLADO f'c = 140 kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | [22 empty] | m2 | 21.86 |  | 100%
|  |  | 01.05.02.02 |  | ENCOFRADO EN JARDINERAS | [22 empty] | m2 | 58.25 |  | 100%
|  |  | 01.05.02.03 |  | CONCRETO PARA JARDINERAS CON ADITIVO f'c=210 kg/cm2 | [22 empty] | m3 | 3.9 |  | 100%
|  |  | 01.05.02.04 |  | ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 EN JARDINERAS | [22 empty] | kg | 414.6 |  | 100%
|  |  | 01.06 |  | MESAS DE CONCRETO
|  |  | 01.06.01 |  | MESAS DE CONCRETO EN COCINA TIPO I
|  |  | 01.06.01.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MESAS DE CONCRETO | [22 empty] | m2 | 2.56 |  | 100%
|  |  | 01.06.01.02 |  | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | [22 empty] | kg | 64.499 |  | 100%
|  |  | 01.06.01.03 |  | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | [22 empty] | m3 | 0.25 |  | 100%
|  |  | 01.06.02 |  | MESAS DE CONCRETO EN COCINA TIPO II
|  |  | 01.06.02.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MESAS DE CONCRETO | [22 empty] | m2 | 2.95 |  | 100%
|  |  | 01.06.02.02 |  | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | [22 empty] | kg | 68.4 |  | 100%
|  |  | 01.06.02.03 |  | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | [22 empty] | m3 | 0.25 |  | 100%
|  |  | 01.06.03 |  | MESAS DE CONCRETO EN COCINA TIPO III
|  |  | 01.06.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MESAS DE CONCRETO | [22 empty] | m2 | 3.8 |  | 100%
|  |  | 01.06.03.02 |  | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | [22 empty] | kg | 57.6 |  | 100%
|  |  | 01.06.03.03 |  | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | [22 empty] | m3 | 0.34 |  | 100%
|  |  | 01.06.04 |  | MESAS DE CONCRETO EN COCINA TIPO IV
|  |  | 01.06.04.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MESAS DE CONCRETO | [22 empty] | m2 | 2.54 |  | 100%
|  |  | 01.06.04.02 |  | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | [22 empty] | kg | 69.2 |  | 100%
|  |  | 01.06.04.03 |  | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | [22 empty] | m3 | 0.21 |  | 100%
|  |  | 01.06.05 |  | TABLEROS DE CONCRETO
|  |  | 01.06.05.01 |  | TABLEROS DE CONCRETO TIPO I (BAÑOS INDIVIDUALES)
|  |  | 01.06.05.01.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - TABLEROS DE CONCRETO | [22 empty] | m2 | 2.68 |  | 100%
|  |  | 01.06.05.01.02 |  | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 PARA TABLEROS DE CONCRETO | [22 empty] | kg | 27.9 |  | 100%
|  |  | 01.06.05.01.03 |  | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - PARA TABLEROS DE CONCRETO | [22 empty] | m3 | 0.2 |  | 100%
|  |  | 01.06.05.02 |  | TABLEROS DE CONCRETO TIPO II (SÓTANO)
|  |  | 01.06.05.02.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - TABLEROS DE CONCRETO | [22 empty] | m2 | 1.2 |  | 100%
|  |  | 01.06.05.02.02 |  | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 PARA TABLEROS DE CONCRETO | [22 empty] | kg | 32.1 |  | 100%
|  |  | 01.06.05.02.03 |  | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - PARA TABLEROS DE CONCRETO | [22 empty] | m3 | 0.11 |  | 100%
|  |  | 01.06.05.03 |  | TABLEROS DE CONCRETO TIPO III (GENERALES)
|  |  | 01.06.05.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - TABLEROS DE CONCRETO | [22 empty] | m2 | 1.16 |  | 100%
|  |  | 01.06.05.03.02 |  | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 PARA TABLEROS DE CONCRETO | [22 empty] | kg | 28.9 |  | 100%
|  |  | 01.06.05.03.03 |  | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - PARA TABLEROS DE CONCRETO | [22 empty] | m3 | 0.15 |  | 100%
|  |  | 1.07 |  | DINTELES EN ASCENSOR
|  |  | 01.07.01 |  | DINTELES EN ASCENSOR | [22 empty] | m | 27 |  | 100%
|  |  | 1.08 |  | DESENCOFRADO
|  |  | 01.08.01 |  | DESENCOFRADO DE ELEMENTOS DE CONFINAMINETO EN FACHADA | [22 empty] | m2 | 130 |  | 52%
|  |  | 1.09 |  | JUNTAS
|  |  | 01.09.01 |  | JUNTA ASFÁLTICA EN VEREDAS | [22 empty] | m | 70 |  | 100%
|  |  | 01.09.02 |  | JUNTA ASFÁLTICA EN ESTACIONAMIENTO | [22 empty] | m | 350 |  | 100%
|  |  | 02 |  | ARQUITECTURA
|  |  | 02.01 |  | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
|  |  | 02.01.01 |  | SOLAQUEO DE MUROS FACHADA LATERAL | [22 empty] | m2 | 475.63 |  | 100%
|  |  | 02.01.02 |  | TARRAJEO EN LAVADEROS DE C°A° | [22 empty] | m2 | 10.18 |  | 100%
|  |  | 02.01.03 |  | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN JARDINERAS | [22 empty] | m2 | 338.43 |  | 100%
|  |  | 02.01.04 |  | SELLADO ANTISALITRE DE MUROS INTERNOS DE JARDINERIA | [22 empty] | m2 | 216.7 |  | 100%
|  |  | 02.01.05 |  | REVESTIMIENTO CON MICROCEMENTO
|  |  | 02.01.05.01 |  | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN MESADAS TIPO I | [22 empty] | und | 1 |  | 100%
|  |  | 02.01.05.02 |  | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN MESADAS TIPO II | [22 empty] | und | 1 |  | 100%
|  |  | 02.01.05.03 |  | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN MESADAS TIPO III | [22 empty] | und | 1 |  | 100%
|  |  | 02.01.05.04 |  | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN MESADAS TIPO IV | [22 empty] | und | 1 |  | 100%
|  |  | 02.01.05.05 |  | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN MESADAS SH INDIVIDUALES | [22 empty] | und | 8 |  | 100%
|  |  | 02.01.07 |  | ACABADOS EN PORCELANATO
|  |  | 02.01.07.01 |  | ENCHAPADO DE PORCELANATO EN TABLEROS DE BAÑOS | [22 empty] | m2 | 44.1 |  | 100%
|  |  | 02.01.07.02 |  | ENCHAPADO DE PORCELANATO EN ZÓCALOS H=1.20M | [22 empty] | m2 | 56.49 |  | 100%
|  |  | 02.02 |  | PISOS Y PAVIMENTOS
|  |  | 02.02.01 |  | PISO DE CONCRETO PULIDO CON OCRE Y BRUÑADO e=1" | [22 empty] | m2 | 30.1 |  | 100%
|  |  | 02.02.02 |  | PISO DE MICROCEMENTO | [22 empty] | m2 | 10.4 |  | 100%
|  |  | 02.04 |  | CARPINTERIA DE MADERA
|  |  | 02.04.01 |  | PUERTAS DE MADERA DE TABLERO REBAJADO | [22 empty] | m2 | 10 |  | 57.87%
|  |  | 02.04.02 |  | FABRICACIÓN DE CELOSÍAS DE MADERA CON MARCO METÁLICO | [22 empty] | m2 | 166.06 |  | 100%
|  |  | 02.04.03 |  | INSTALACIÓN DE PERSIANAS DE MADERA CON MARCO METÁLICO | [22 empty] | m2 | 70 |  | 42.15%
|  |  | 02.12 |  | CERRAJERÍA
|  |  | 02.12.04 |  | JUNTAS DE DILATACIÓN
|  |  | 02.12.04.01 |  | JUNTA DE DILATACION EN ZÓCALO DE PORCELANATO | [22 empty] | m | 91.2 |  | 100%
|  |  | 02.13 |  | PINTURA
|  |  | 02.13.01 |  | PINTURA LATEX
|  |  | 02.13.01.01 |  | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN DERRAMES | [22 empty] | m | 1519.1 |  | 69.32%
|  |  | 02.13.02 |  | PINTURA EN PUERTAS
|  |  | 02.13.02.01 |  | PINTURA ACABADO AL BARNIZ EN PUERTAS CONTRAPLACADAS | [22 empty] | m2 | 180 |  | 88.37%
|  |  | 02.13.02.02 |  | PINTURA ACABADO AL BARNIZ DD EN PUERTAS DE TABLERO REBAJADO | [22 empty] | m2 | 25 |  | 72.34%
|  |  | 03 |  | INSTALACIONES SANITARIAS
|  |  | 03.01 |  | Desague y ventilación
|  |  | 03.01.01 |  | Salida de desague y ventilación
|  |  | 03.01.01.01 |  | SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" | [22 empty] | pto | 153 |  | 100%
|  |  | 03.01.02 |  | Redes de distribución
|  |  | 03.01.02.01 |  | TUBERIA PVC CP P/VENTILACION Ø2" | [22 empty] | m | 308 |  | 100%
|  |  | 03.01.03 |  | Accesorios de Redes
|  |  | 03.01.03.01 |  | SUMIDERO DE ACERO INOX. 4" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN | [22 empty] | und | 80 |  | 97.56%
|  |  | 03.01.03.02 |  | REGISTRO DE ACERO INOX. DE 4" | [22 empty] | und | 52 |  | 100%
|  |  | 03.01.03.03 |  | SOMBRERO DE VENTILACION 4" | [22 empty] | und | 10 |  | 100%
|  |  | 03.01.03.04 |  | TEE PVC-CP DE 2" | [22 empty] | und | 138 |  | 100%
|  |  | 03.01.04 |  | Redes Colectoras Desagüe
|  |  | 03.01.04.01 |  | TUBO DE PVC-UF C-10 DN 160mm x 6m | [22 empty] | m | 108 |  | 100%
|  |  | 03.01.05 |  | Camaras de Inspección
|  |  | 03.01.05.01 |  | CAJA DE REGISTRO CON TAPA | [22 empty] | und | 18 |  | 100%
|  |  | 03.01.06 |  | ACCESORIOS
|  |  | 03.01.06.01 |  | COLGADOR TIPO GOTA DE 2" | [22 empty] | und | 270 |  | 53.47%
|  |  | 03.01.06.02 |  | COLGADOR TIPO GOTA DE 4" | [22 empty] | und | 185 |  | 50.68%
|  |  | 03.01.06.03 |  | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 2" | [22 empty] | und | 190 |  | 63.33%
|  |  | 03.01.06.04 |  | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 4" | [22 empty] | und | 195 |  | 55.71%
|  |  | 03.02 |  | Sistema de Agua Fría
|  |  | 03.02.01 |  | Salida de Agua Fría
|  |  | 03.02.01.01 |  | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC DE 1/2" | [22 empty] | pto | 170 |  | 100%
|  |  | 03.02.02 |  | Redes de Alimentación de Agua
|  |  | 03.02.02.01 |  | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" | [22 empty] | m | 295 |  | 77.3%
|  |  | 03.02.02.02 |  | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 1/4" | [22 empty] | m | 90 |  | 100%
|  |  | 03.02.02.03 |  | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 1/2" | [22 empty] | m | 210 |  | 90.52%
|  |  | 03.02.02.04 |  | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1/2" x 90° | [22 empty] | und | 260 |  | 100%
|  |  | 03.02.02.05 |  | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1" x 90° | [22 empty] | und | 55 |  | 100%
|  |  | 03.02.02.06 |  | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1 1/4" x 90° | [22 empty] | und | 74 |  | 100%
|  |  | 03.02.02.07 |  | TEE PVC-SAP CLASE 10 R 1/2" | [22 empty] | und | 30 |  | 100%
|  |  | 03.02.02.08 |  | TEE PVC-SAP CLASE 10 R 1" | [22 empty] | und | 40 |  | 100%
|  |  | 03.02.02.09 |  | TEE PVC-SAP CLASE 10 R 1 1/4" | [22 empty] | und | 20 |  | 100%
|  |  | 03.02.02.10 |  | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 3/4" A 1/2" | [22 empty] | und | 150 |  | 100%
|  |  | 03.02.02.11 |  | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1 1/2" A 1 1/4" | [22 empty] | und | 15 |  | 100%
|  |  | 03.02.02.12 |  | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1 1/2" A 1" | [22 empty] | und | 35 |  | 100%
|  |  | 03.02.02.13 |  | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1 1/4" A 1" | [22 empty] | und | 60 |  | 100%
|  |  | 03.02.02.14 |  | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1" A 1/2" | [22 empty] | und | 50 |  | 100%
|  |  | 03.02.02.15 |  | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1" A 3/4" | [22 empty] | und | 75 |  | 100%
|  |  | 03.02.03 |  | Válvulas y Llaves
|  |  | 03.02.03.01 |  | VALVULA ESFERICA DE ACERO 1/2" | [22 empty] | und | 20 |  | 100%
|  |  | 03.02.03.02 |  | VALVULA ESFERICA DE ACERO 3/4" | [22 empty] | und | 22 |  | 100%
|  |  | 03.02.03.03 |  | VALVULA ESFERICA DE ACERO 1" | [22 empty] | und | 8 |  | 100%
|  |  | 03.02.03.04 |  | VALVULA ESFERICA DE ACERO 1 1/4" | [22 empty] | und | 12 |  | 100%
|  |  | 03.02.04 |  | ACCESORIOS
|  |  | 03.02.04.01 |  | COLGADOR TIPO GOTA DE 1/2" | [22 empty] | und | 55 |  | 100%
|  |  | 03.02.04.03 |  | COLGADOR TIPO GOTA DE 1" | [22 empty] | und | 20 |  | 44.44%
|  |  | 03.02.04.04 |  | COLGADOR TIPO GOTA DE 1 1/4" | [22 empty] | und | 25 |  | 38.46%
|  |  | 03.02.04.06 |  | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1/2" | [22 empty] | und | 96 |  | 100%
|  |  | 03.02.04.07 |  | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" | [22 empty] | und | 10 |  | 28.57%
|  |  | 03.02.04.08 |  | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1" | [22 empty] | und | 25 |  | 62.5%
|  |  | 03.02.04.09 |  | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1 1/2" | [22 empty] | und | 70 |  | 100%
|  |  | 03.02.05 |  | EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES
|  |  | 03.02.05.01 |  | ELECTROBOMBA DE 3 HP (INCLUYE ACCESORIOS) | [22 empty] | und | 2 |  | 100%
|  |  | 03.02.05.02 |  | TANQUE ELEVADO (INSTALACIÓN Y ACCESORIOS) | [22 empty] | glb | 1 |  | 100%
|  |  | 04 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
|  |  | 04.01 |  | INSTALACIÓN DE PARARRAYO
|  |  | 04.01.01 |  | PARARRAYO | [22 empty] | und | 1 |  | 100%
|  |  | 04.02 |  | INSTALACION DE POZO A TIERRA
|  |  | 04.02.01 |  | EXCAVACION PARA POZO A TIERRA | [22 empty] | m3 | 45 |  | 100%
|  |  | 04.02.02 |  | POZO A TIERRA | [22 empty] | und | 15 |  | 100%
|  |  | 04.03 |  | ALIMENTADORES
|  |  | 04.03.01 |  | TABLEROS
|  |  | 04.03.01.02 |  | TABLERO GENERAL TD EST 10 | [22 empty] | und | 1 |  | 100%
|  |  | 04.03.01.03 |  | TABLERO GENERAL TD EST 20 | [22 empty] | und | 1 |  | 100%
|  |  | 04.03.01.04 |  | TABLERO GENERAL TD EST 30 | [22 empty] | und | 1 |  | 100%
|  |  | 04.03.01.05 |  | TABLERO GENERAL TD EST 40 | [22 empty] | und | 1 |  | 100%
|  |  | 04.03.01.06 |  | TABLERO GENERAL TD EST 50 | [22 empty] | und | 1 |  | 100%
|  |  | 04.03.01.07 |  | TABLERO GENERAL TD EST 60 | [22 empty] | und | 1 |  | 100%
|  |  | 04.03.01.08 |  | TABLERO AUTOMATIZADO PARA ELECTROBOMBA | [22 empty] | und | 1 |  | 50%
|  |  | 04.03.01.11 |  | TABLERO PVC 3 POLOS TIPO RIEL | [22 empty] | und | 3 |  | 100%
|  |  | 04.03.02 |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO
|  |  | 04.03.02.01 |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNETIGO CAJA MOLDEADA 3X600Amp | [22 empty] | und | 1 |  | 100%
|  |  | 04.03.02.02 |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNETIGO CAJA MOLDEADA 3X125Amp | [22 empty] | und | 3 |  | 100%
|  |  | 04.03.02.03 |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNETIGO caja moldeada 3X100 Amp | [22 empty] | und | 1 |  | 100%
|  |  | 04.03.02.04 |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNETIGO caja moldeada 3X60Amp | [22 empty] | und | 2 |  | 100%
|  |  | 04.03.02.05 |  | CONTACTOR MODULAR MONOFASICO DE 2X25 Amp | [22 empty] | und | 5 |  | 100%
|  |  | 04.03.02.06 |  | INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL 30 Amp | [22 empty] | und | 5 |  | 100%
|  |  | 04.03.03 |  | DUCTOS Y TUBERIAS
|  |  | 04.03.03.01 |  | TUBO CONDUIT ACERO GALVANIZADO EMT 3/4" X 3 mts | [22 empty] | m | 150 |  | 100%
|  |  | 04.03.03.02 |  | CURVA CONDUIT EMT 3/4" | [22 empty] | und | 150 |  | 100%
|  |  | 04.03.03.03 |  | UNION CONDUIT EMT 3/4" | [22 empty] | und | 50 |  | 100%
|  |  | 04.03.03.04 |  | CONECTOR CONDUIT EMT 3/4” | [22 empty] | und | 130 |  | 100%
|  |  | 04.03.04 |  | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ
|  |  | 04.03.04.02 |  | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SIMPLE | [22 empty] | und | 15 |  | 23.44%
|  |  | 04.03.05 |  | CONDUCTORES Y/O CABLES
|  |  | 04.03.05.01 |  | TENDIDO DE CABLE CU DESNUDO 1X50mm² | [22 empty] | m | 50 |  | 100%
|  |  | 04.03.05.03 |  | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x70mm²+35mm² | [22 empty] | m | 50 |  | 100%
|  |  | 04.03.05.04 |  | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x25mm²+16mm² | [22 empty] | m | 100 |  | 100%
|  |  | 04.03.05.05 |  | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x16mm²+10mm² | [22 empty] | m | 500 |  | 100%
|  |  | 04.03.05.06 |  | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x10mm² | [22 empty] | m | 50 |  | 50%
|  |  | 04.03.05.07 |  | CONDUCTOR LSOHX-90 4 mm2 | [22 empty] | m | 900 |  | 100%
|  |  | 04.03.05.08 |  | CONDUCTOR LSOHX-90 2.5mm2 | [22 empty] | m | 1600 |  | 100%
|  |  | 04.03.05.09 |  | CONDUCTOR TIPO CPT 4 mm2 | [22 empty] | m | 800 |  | 100%
|  |  | 04.03.06 |  | ARTEFACTOS DE ILUMINACION
|  |  | 04.03.06.01 |  | LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 18W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | [22 empty] | und | 18 |  | 20.93%
|  |  | 04.03.06.02 |  | LUMINARIA PARA EMPOTRAR TIPO PANEL LED 24W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | [22 empty] | und | 4 |  | 8%
|  |  | 04.03.06.03 |  | LUMINARIA PARA EMPOTRAR TIPO PANEL LED 18W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | [22 empty] | und | 19 |  | 16.38%
|  |  | 04.03.06.04 |  | LUMINARIA EMPOTRABLE LED COB CIRCULAR DE 20W | [22 empty] | und | 2 |  | 3.077%
|  |  | 05 |  | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)
|  |  | 05.01 |  | SISTEMA DE TELEFONIA
|  |  | 05.01.01 |  | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 7 PIES | [22 empty] | und | 102 |  | 100%
|  |  | 05.02 |  | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO
|  |  | 05.02.01 |  | CABLES EN TUBERIAS
|  |  | 05.02.01.01 |  | CABLE F/UTP CAT 6A PARA SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO | [22 empty] | m | 90 |  | 100%
|  |  | 05.02.01.02 |  | CABLE DE AUDIO STEREO 2X16 AWG | [22 empty] | m | 915 |  | 100%
|  |  | 05.03 |  | SISTEMA DE CONTROL ACCESOS Y SEGURIDAD
|  |  | 05.03.01 |  | CABLES EN TUBERIAS
|  |  | 05.03.01.01 |  | CABLE F/UTP CAT 6A PARA CONTROL Y ACCESO | [22 empty] | m | 35 |  | 100%
|  |  | 05.04 |  | SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS
|  |  | 05.04.01 |  | CABLES EN TUBERIAS
|  |  | 4.46 |  | CABLE FPLR 2X16, LSZH | [22 empty] | m | 3050 |  | 100%
|  |  | 05.04.01.02 |  | CABLE FPLR 2X14, LSZH | [22 empty] | m | 1525 |  | 100%
|  |  | 05.09 |  | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS
|  |  | 05.09.01 |  | CABLES EN TUBERIAS
|  |  | 05.09.01.01 |  | CABLE F/UTP CAT 6A PARA CABLEADO ESTRUCTURA Y CENTRO DE DATOS | [22 empty] | und | 9395 |  | 100%
|  |  | 05.09.03 |  | PATCH PANEL
|  |  | 05.09.03.01 |  | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 14 PIES | [22 empty] | und | 30 |  | 100%
|  |  | 05.09.03.02 |  | ETIQUETA IDENTIFICADORA PARA PUNTO DE RED | [22 empty] | und | 1628 |  | 100%
|  |  | 05.09.03.03 |  | FACEPLATE ICONEABLE DE DOS SALIDAS | [22 empty] | und | 46 |  | 100%
|  |  | 05.09.03.04 |  | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 7 PIES | [22 empty] | und | 530 |  | 100%
MAYORES METRADOS
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
|  |  | 1 |  | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
|  |  | 1.01 |  | Obras Provisionales y Trabajos Preliminares
|  |  | 01.01.01 |  | Construcciones Provisionales
[5 empty] | ALMACEN DE OBRA A | [22 empty] | mes | 1 |  | 14.29%
[5 empty] | AMBIENTES DE CONTINGENCIA | [22 empty] | mes | 1 |  | 14.29%
|  |  | 01.01.02 |  | Instalaciones Provisionales
[5 empty] | SERVICIO AGUA Y DESAGUE PARA LA CONSTRUCCIÓN | [22 empty] | mes | 1 |  | 14.29%
[5 empty] | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN | [22 empty] | mes | 1 |  | 14.29%
|  |  | 1.02 |  | Seguridad y Salud
|  |  | 01.02.01 |  | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [22 empty] | glb | 0.25 |  | 25%
|  |  | 2 |  | ESTRUCTURAS
|  |  | 2.01 |  | Obras de Concreto Armado
|  |  | 02.02.01.02 |  | Columnas de confinamiento
|  |  | 02.02.01.02.01 |  | CONCRETO F'c=175 kg/cm2 - COLUMNAS DE CONFINAMIENTO | [22 empty] | m3 | 8 |  | 100%
|  |  | 02.02a |  | Obras de Concreto Simple
|  |  | 02.02a.03 |  | Sobrecimientos
[5 empty] | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO | [22 empty] | m2 | 36 |  | 100%
[5 empty] | CONCRETO F'c=175 kg/cm2 - SOBRECIMIENTO | [22 empty] | m3 | 4 |  | 100%
|  |  | 3 |  | ARQUITECTURA
|  |  | 02.01 |  | MUROS DE TABIQUERIA SECA
|  |  | 02.01.01 |  | TABIQUE DE DRYWALL - AMBAS CARAS CON PLACA DE FIBROCEMENTO ESPESOR DE 8mm | [22 empty] | m2 | 17.4 |  | 100%
|  |  | 02.01.02 |  | TABIQUE DE DRYWALL - AMBAS CARAS CON PLACA DE DE GYPLAC DE 12.7 mm | [22 empty] | m2 | 16.1 |  | 100%
|  |  | 02.02 |  | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
|  |  | 02.02.02 |  | ACABADOS ESPECIALES C/MICROGRANALLA | [22 empty] | m2 | 32.71 |  | 100%
|  |  | 3.02 |  | Revoques, Enlucidos y Molduras
[5 empty] | TARRAJEO MEZ.C:A 1:3 E=2CM C/IMPERM. A:I 1:10, 3% BLS.CEM | [22 empty] | m² | 80 |  | 100%
|  |  | 03.02.01 |  | BRUÑAS e=1.0cm | [22 empty] | m | 300 |  | 100%
|  |  | 3.06 |  | Pisos y Pavimentos
|  |  | 03.06.02 |  | CONTRAPISO DE 50mm, PARA RECIBIR BALDOZA DE CERÁMICO | [22 empty] | m2 | 300 |  | 100%
|  |  | 4 |  | INSTALACIONES SANITARIAS
|  |  | 4.02 |  | Desagüe y Ventilación
|  |  | 04.02.02 |  | Redes de Distribución
|  |  | 04.02.02.01 |  | TUBERIA PVC CP P/DESAGUE Ø4" | [22 empty] | m | 600 |  | 100%
|  |  | 04.02.02.02 |  | TUBERIA PVC CP P/DESAGUE Ø2" | [22 empty] | m | 540 |  | 90%
|  |  | 04.03.02.05 |  | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1 1/2" x 90° | [22 empty] | und | 20 |  | 83.33%
|  |  | 04.03.02.08 |  | TEE PVC-SAP CLASE 10 R Ø 1 1/2" | [22 empty] | und | 6 |  | 20.69%
|  |  | 4.02.04 |  | Accesorios de Redes
|  |  | 04.02.04.04 |  | CODO PVC-CP 2"x90° | [22 empty] | und | 570 |  | 91.2%
|  |  | 04.02.04.05 |  | CODO PVC-CP 4"x45° | [22 empty] | und | 55 |  | 100%
|  |  | 04.02.04.06 |  | CODO PVC-CP 4"x90° | [22 empty] | und | 160 |  | 94.12%
|  |  | 04.02.04.07 |  | YEE SIMPLE PVC-CP 2" | [22 empty] | und | 230 |  | 75.41%
|  |  | 04.02.04.08 |  | YEE SIMPLE PVC-CP 4" | [22 empty] | und | 40 |  | 33.33%
|  |  | 04.02.04.09 |  | YEE SIMPLE PVC-CP C/REDUCCION 4" A 2" | [22 empty] | und | 33 |  | 100%
|  |  | 4.03 |  | Sistema de Agua Fría
|  |  | 04.03.02 |  | Redes de Alimentación de Agua
|  |  | 04.03.02.01 |  | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 3/4" | [22 empty] | m | 220 |  | 88%
|  |  | 04.03.02.02 |  | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1" | [22 empty] | m | 75 |  | 100%
|  |  | 04.03.02.04 |  | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 2" x 90° | [22 empty] | und | 8 |  | 100%
|  |  | 04.03.02.05 |  | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1 1/2" x 90° | [22 empty] | und | 20 |  | 100%
|  |  | 04.03.02.08 |  | TEE PVC-SAP CLASE 10 R Ø 1 1/2" | [22 empty] | und | 19 |  | 100%
|  |  | 04.03.02.10 |  | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 2" A 1 1/2" | [22 empty] | und | 3 |  | 50%
|  |  | 04.03.04 |  | EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES
|  |  | 04.03.04.03 |  | CAJAS DE VÁLVULAS COMPUERTA EN PARED | [22 empty] | und | 2 |  | 5.128%
|  |  | 4.06 |  | SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN
|  |  | 04.06.02 |  | REDES DE DERIVACIÓN
[5 empty] | CODO PVC-SAL P/ DESAGUE ø2'' x 45° | [22 empty] | und | 510 |  | 89.63%
[5 empty] | REDUCCIÓN SANITARIA PVC-SAL ø4'' x 2'' | [22 empty] | und | 35 |  | 25.93%
[5 empty] | TEE SANITARIA PVC-SAL ø4'' | [22 empty] | und | 45 |  | 90%
[5 empty] | TEE DOBLE SANITARIA PVC-SAL ø4'' | [22 empty] | und | 15 |  | 75%
|  |  | 5 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
|  |  | 5.05 |  | ALUMBRADO - TOMACORRIENTES
|  |  | 05.05.03 |  | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ
|  |  | 05.05.03.02 |  | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | [22 empty] | und | 27 |  | 32.14%
|  |  | 05.05.03.03 |  | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | [22 empty] | und | 18 |  | 56.25%
|  |  | 5.05 |  | ALUMBRADO - TOMACORRIENTES
|  |  | 05.05.02 |  | CONDUCTORES Y CABLES
[5 empty] | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2x2.5mm131 | [22 empty] | m | 4200 |  | 100%
[5 empty] | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2x4mm² + 4mm²(T) | [22 empty] | m | 600 |  | 100%
|  |  | 6 |  | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC)
|  |  | 6.09 |  | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS
|  |  | 06.09.03 |  | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS - BANDEJA PORTA CABLES
|  |  | 06.09.03.01 |  | BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | [22 empty] | m | 27 |  | 100%
|  |  | 06.09.03.02 |  | SOPORTE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO | [22 empty] | und | 8 |  | 100%
|  |  | 06.09.03.03 |  | ACCESORIOS PARA CURVAS Y DERIVACIONES DE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | [22 empty] | und | 7 |  | 100%
|  |  | 06.09.03.04 |  | BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 200 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | [22 empty] | m | 118 |  | 100%
|  |  | 06.09.03.05 |  | SOPORTE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 200 MM ANCHO | [22 empty] | und | 10 |  | 100%
|  |  | 06.09.03.07 |  | TUBO CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | [22 empty] | m | 26 |  | 100%
|  |  | 06.09.05 |  | SALIDA DE TELECOMUNICACIONES
|  |  | 06.09.05.02 |  | SALIDA DE DATA PISO | [22 empty] | pto | 9 |  | 100%
|  |  | 06.09.05.03 |  | SALIDA DE DATA PARA ADOSAR | [22 empty] | pto | 17 |  | 100%
3.2.- INFORMACIÓN FISICA - FINANCIERA DEL PERIODO
|  |  | AVANCE FÍSICO |  | Presupuesto de Obra S/. |  |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [7 empty] | Acumulado | [6 empty] | Saldo
|  |  | COSTO DIRECTO | [5 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. | [5 empty] | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. |  | %
| PROGRAMADO |  |  |  | 13550641.68 |  |  |  | 13550641.68 |  |  | 100% |  | 0 | [5 empty] | 0% |  | 13550641.68 |  |  |  |  | 100% |  | 0 |  | 0% | 9666482.91
| EJECUTADO |  |  |  | 5759103.1728 |  |  |  | 5759103.1728 |  |  | 42.5% |  | 0 | [5 empty] | 0% |  | 5759103.1728 |  |  |  |  | 42.5% |  | 7791538.5072 |  | 57.5% | 5403028.19
ADICIONAL DE OBRA N°01-RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0297-2022-GM-MPA
|  |  | AVANCE FÍSICO |  | Presupuesto de Obra S/. |  |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [7 empty] | Acumulado | [6 empty] | Saldo
|  |  | COSTO DIRECTO | [5 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. | [5 empty] | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. |  | %
| PARTIDA NUEVA |  |  |  | 1252795.4 |  |  |  | 408906.6 |  |  | 32.64% |  | 0 | [5 empty] | 0% |  | 408906.6 |  |  |  |  | 32.64% |  | 843888.8 |  | 67.36%
| DEDUCTIVO |  |  |  | 660953.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 | [5 empty] | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 660953.7 |  | 100%
ADICIONAL DE OBRA N°02-RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 518 -2021-GM-MPA
|  |  | AVANCE FÍSICO |  | Presupuesto de Obra S/. |  |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [7 empty] | Acumulado | [6 empty] | Saldo
|  |  | COSTO DIRECTO | [5 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. | [5 empty] | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. |  | %
| PARTIDA NUEVA |  |  |  | 1635915.44 |  |  |  | 1421331.4918 |  |  | 86.88% |  | 0 | [5 empty] | 0% |  | 1421331.4918 |  |  |  |  | 86.88% |  | 214583.9482 |  | 13.12%
| MAYORES METRADOS |  |  |  | 577014.64 |  |  |  | 575595.86 |  |  | 99.75% |  | 227.5 | [5 empty] | 0.03943% |  | 575823.36 |  |  |  |  | 99.79% |  | 1191.28 |  | 0.2065%
| DEDUCTIVO |  |  |  | 1754453.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 | [5 empty] | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 1754453.3 |  | 100%
ADICIONAL DE OBRA N°03-RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 092-2023-GM-MPA
|  |  | AVANCE FÍSICO |  | Presupuesto de Obra S/. |  |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [7 empty] | Acumulado | [6 empty] | Saldo
|  |  | COSTO DIRECTO | [5 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. | [5 empty] | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. |  | %
| PARTIDA NUEVA |  |  |  | 2022520.64 |  |  |  | 1188329.79 |  |  | 58.75% |  | 334917.1805 | [5 empty] | 16.56% |  | 1523246.9705 |  |  |  |  | 75.31% |  | 499273.6695 |  | 24.69%
| MAYORES METRADOS |  |  |  | 130284.96 |  |  |  | 104135 |  |  | 79.93% |  | 0 | [5 empty] | 0% |  | 104135 |  |  |  |  | 79.93% |  | 26149.96 |  | 20.07%
| DEDUCTIVO |  |  |  | 704911.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 | [5 empty] | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 704911.18 |  | 100%
ADICIONAL DE OBRA N°04-RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0303-2023-GM-MPA
|  |  | AVANCE FÍSICO |  | Presupuesto de Obra S/. |  |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [7 empty] | Acumulado | [6 empty] | Saldo
|  |  | COSTO DIRECTO | [5 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. | [5 empty] | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. |  | %
| PARTIDA NUEVA |  |  |  | 4142136.543 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 901060.7709 | [5 empty] | 21.75% |  | 901060.7709 |  |  |  |  | 21.75% |  | 3241075.7721 |  | 78.25%
| MAYORES METRADOS |  |  |  | 433266.3056 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 170892.6001 | [5 empty] | 39.44% |  | 170892.6001 |  |  |  |  | 39.44% |  | 262373.7055 |  | 60.56%
| DEDUCTIVO |  |  |  | 1394520.9335 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 | [5 empty] | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 1394520.9335 |  | 100%
INFORMACIÓN FISICA A NIVEL DE EXPEDIENTE MODIDICADO
|  |  | AVANCE FÍSICO |  | Presupuesto de Obra S/. |  |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [7 empty] | Acumulado | [6 empty] | Saldo
[9 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. | [5 empty] | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. |  | %
| PROGRAMADO |  |  |  | 19229736.5 |  |  |  | 9893173.18 |  |  | 51.45% |  | 1674595.6752 | [5 empty] | 8.708% |  | 11567768.8552 |  |  |  |  | 60.16% |  | 7661967.6448 |  | 39.84%
| EXP. TECNICO |  |  |  | 13550641.68 |  |  |  | 6194875.35 |  |  | 45.72% |  | 410520.3192 | [5 empty] | 3.03% |  | 6605395.6692 |  |  |  |  | 48.75% |  | 6945246.0108 |  | 51.25%
ADICIONAL N°1
| Partidas Nuevas |  |  |  | 1252795.4 |  |  |  | 408906.6 |  |  | 32.64% |  | 0 | [5 empty] | 0% |  | 408906.6 |  |  |  |  | 32.64% |  | 843888.8 |  | 67.36%
| Deductivos |  |  |  | 660953.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 | [5 empty] | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 660953.7 |  | 100%
ADICIONAL N°2
| Partidas Nuevas |  |  |  | 1635915.44 |  |  |  | 1421331.4918 |  |  | 86.88% |  | 0 | [5 empty] | 0% |  | 1421331.4918 |  |  |  |  | 86.88% |  | 214583.9482 |  | 13.12%
| Mayores Metrados |  |  |  | 577014.64 |  |  |  | 575595.86 |  |  | 99.75% |  | 227.5 | [5 empty] | 0.03943% |  | 575823.36 |  |  |  |  | 99.79% |  | 1191.28 |  | 0.2065%
| Deductivos |  |  |  | 1754453.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 | [5 empty] | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 1754453.3 |  | 100%
ADICIONAL N°3
| Partidas Nuevas |  |  |  | 2022520.64 |  |  |  | 1188329.79 |  |  | 58.75% |  | 334917.1805 | [5 empty] | 16.56% |  | 1523246.9705 |  |  |  |  | 75.31% |  | 499273.6695 |  | 24.69%
| Mayores Metrados |  |  |  | 130284.96 |  |  |  | 104135 |  |  | 79.93% |  | 0 | [5 empty] | 0% |  | 104135 |  |  |  |  | 79.93% |  | 26149.96 |  | 20.07%
| Deductivos |  |  |  | 704911.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 | [5 empty] | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 704911.18 |  | 100%
ADICIONAL N°4
| Partidas Nuevas |  |  |  | 4142136.543 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 901060.7709 | [5 empty] | 21.75% |  | 901060.7709 |  |  |  |  | 21.75% |  | 3241075.7721 |  | 78.25%
| Mayores Metrados |  |  |  | 433266.3056 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 170892.6001 | [5 empty] | 39.44% |  | 170892.6001 |  |  |  |  | 39.44% |  | 262373.7055 |  | 60.56%
| Deductivos |  |  |  | 1394520.9335 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 | [5 empty] | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 1394520.9335 |  | 100%
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 19229736.5 |  |  |  | 9893174.0918 |  |  | 51.45% |  | 1817618.3707 | [5 empty] | 9.452% |  | 11710792.4625 |  |  |  |  | 60.9% |  | 7518944.0375 |  | 39.1%
AVANCE FINANCIERO MES DE SETIEMBRE
| AVANCE FINANCIERO |  |  |  | Presupuesto Aprobado S/. |  |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [7 empty] | Acumulado | [6 empty] | Saldo
[9 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. | [5 empty] | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. |  | %
| PROGRAMADO |  |  |  | 21915999.4522 |  |  |  | 18059047.8779 |  |  | 82.4% |  | 1007979 | [5 empty] | 4.599% |  | 19067026.8779 |  |  |  |  | 87% |  | 2848972.5743 |  | 13%
| EJECUTADO |  |  |  | 14128472.3859 |  |  |  | 13572219.6459 |  |  | 61.93% |  | 556252.74 | [5 empty] | 2.538% |  | 14128472.3859 |  |  |  |  | 64.47% |  | 7787527.0563 |  | 35.53% | 1109218.3054
| PIM 2023 |  |  |  | 7214344 |  |  |  | 3465697.79 |  |  | 48.04% |  | 556252.74 | [5 empty] | 7.71% |  | 4021950.53 |  |  |  |  | 55.75% |  | 3192393.47 |  | 44.25% | 8488429.625
IV.- CONTROL DE MANO DE OBRA
RESUMEN MENSUAL DE TRABAJADORES
MES DE SETIEMBRE
|  | Nº de Semana del mes |  | Semana |  |  |  |  | N° Jornales por semana | [6 empty] | Monto Pagado por categoria | [8 empty] | Sub Total
|  |  |  | Del |  | Al |  |  | Peón |  | Oficial |  | Operario |  |  | Peón |  |  | Oficial |  |  | Operario |  |  | Peón |  |  | Oficial |  | Operario
|  | 1 |  | 2023-09-01 |  | 2023-09-03 |  |  | 79 |  | 30 |  | 47 |  |  | 125 |  |  | 145 |  |  | 160 |  |  | 9875 |  |  | 4350 |  | 7520
|  | 2 |  | 2023-09-04 |  | 2023-09-10 |  |  | 152 |  | 60 |  | 104 |  |  | 125 |  |  | 145 |  |  | 160 |  |  | 19000 |  |  | 8700 |  | 16640
|  | 3 |  | 2023-09-11 |  | 2023-09-17 |  |  | 151 |  | 70 |  | 102 |  |  | 125 |  |  | 145 |  |  | 160 |  |  | 18875 |  |  | 10150 |  | 16320
|  | 4 |  | 2023-09-18 |  | 2023-09-24 |  |  | 140 |  | 70 |  | 98 |  |  | 125 |  |  | 145 |  |  | 160 |  |  | 17500 |  |  | 10150 |  | 15680
|  | 5 |  | 2023-09-25 |  | 2023-09-30 |  |  | 96 |  | 54 |  | 60 |  |  | 125 |  |  | 145 |  |  | 160 |  |  | 12000 |  |  | 7830 |  | 9600
|  | Total de jornales del mes | [6 empty] | 618 |  | 284 |  | 411 | [11 empty] | 77250 |  |  | 41180 |  | 65760
184213.91
Aguinaldos
[25 empty] | Peón |  |  | Oficial |  |  | Operario
[25 empty] | 2250 |  |  | 340 |  |  | 247
192822.58
TOTAL
| CONTROL DE MANO DE OBRA |  |  |  | Presupuesto de Mano de Obra S/. |  |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [7 empty] | Acumulado | [6 empty] | Saldo
[9 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. | [5 empty] | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. |  | %
| PROGRAMADO |  |  |  | 6536181.03 |  |  |  | 5813311.5 |  |  | 88.94% |  | 180000 | [5 empty] | 2.754% |  | 5993311.5 |  |  |  |  | 91.69% |  | 542869.53 |  | 8.306%
| EJECUTADO |  |  |  | 4577541.38 |  |  |  | 4384718.8 |  |  | 67.08% |  | 192822.58 | [5 empty] | 2.95% |  | 4577541.38 |  |  |  |  | 70.03% |  | 1958639.65 |  | 29.97%
| CONTROL DE MANO DE OBRA |  |  |  | Presupuesto de Mano de Obra S/. |  |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [7 empty] | Acumulado | [6 empty] | Saldo
[9 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. | [5 empty] | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. |  | %
| PROGRAMADO |  |  |  | 243494.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 26251.53 | [5 empty] | 10.78% |  | 26251.53 |  |  |  |  | 10.78% |  | 217242.67 |  | 89.22%
Observaciones y/o comentarios: En este mes se ejecutaron las partidas del adicional n°3 de los items de microcemento, muros de drywall, cielo razo con baldosas. También partidas de la modificación presupuestal n°4. Estructuras metálicas en escenario, la ejecución de la cisterna, jardineras y mesas de concreto. También se continuó con las actividades de instalacion de bandejas para el componente de Soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC).
V.- PRINCIPALES OCURRENCIAS EN EL MES
Observaciones y/o comentarios: Este mes de setiembre se continuo con los trabajos de las actividades del adicional n°3 se ejecutaron las partidas del adicional n°3 de los items de microcemento, muros de drywall, cielo razo de baldosas. Asimismo también se ejecutaron partidas de la modificación presupuestal n°4.También se continuó con las actividades de instalacion de cables en las bandejas para el componente de Soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC).
VI.- DOCUMENTACION
6.1.- CUADERNO DE OBRA
Mes de: setiembre
(TOMO XIII)
[9 empty] | 84 | [5 empty] | 100
Asientos N°
554, 555, 556, 558, 559
(TOMO XIV)
[9 empty] | 1 | [5 empty] | 52
Asientos N°
561, 562, 563, 564, 566, 567, 569, 570, 571, 580, 582, 583, 585, 586
VI.- PANEL FOTOGRAFICO
Formulas:
Descripción = [Al, row above]+1
Descripción = +[Al, row above]+1
Al = [Descripción]+6
(Incluye Modificaciones)
(Incluye Modificaciones)
-----------------------------------------------------------
ING. RESIDENTE DE OBRA
-----------------------------------------------------------
ING. SUPERVISOR DE OBRA

## VAL ADI-OBRA N°01
VALORIZACION DE ADICIONAL DE OBRA N°01-PARTIDAS NUEVAS
(RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0297-2022-GM-MPA)
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2023
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Obra | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
Modalidad | ADMINISTRACION DIRECTA
Meta | 38 | [7 empty] | FECHA |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2023
Residente | ING. EDWIN MEZA TINTAYA | [7 empty] | LOCALIDAD |  | ABANCAY
Supervisor | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS | [7 empty] | PROVINCIA |  | ABANCAY
Plazo de Ejecucion | 425 DIAS CALENDARIOS | [7 empty] | DEPARTAMENTO |  | APURIMAC
ITEM | DESCRIPCIÒN DE PARTIDAS | UNIDAD | METRADO | P.U. | MONTO |  |  |  |  | AVANCE |  |  |  |  | SALDO
[6 empty] | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE ACTUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO
[6 empty] | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | %
[5 empty] | 1252795.4 |  | 408906.6 |  |  | 0 |  |  | 408906.6 |  |  | 843888.8
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
1 | ARQUITECTURA | [5 empty] | 0
1.1 | Vidrios, Laminados | [5 empty] | 0
1.1.1 | VENTANA TIPO I VENTANA DE VIDRIO LAMINADO CON PVB INCOLORO DE 6mm,SISTEMA NOVA CON DOBLE PUENTE | und | 16.34 | 320 | 5228.8 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.34 | 5228.8 | 100%
1.1.2 | VENTANA TIPO II VENTANA DE VIDRIO LAMINADO CON PVB INCOLORO DE 6mm,SISTEMA NOVA | m² | 65.43 | 300 | 19629 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 65.43 | 19629 | 100%
1.1.3 | VENTANA TIPO III VENTANA DE VIDRIO LAMINADO DE 6mm | m² | 30.72 | 300 | 9216 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 30.72 | 9216 | 100%
1.1.4 | VENTANA TIPO IV VENTANA DE VIDRIO LAMINADO DE 6mm | m² | 83.32 | 320 | 26662.4 | 0 |  | 0% |  |  | 0% | 0 |  | 0% | 83.32 | 26662.4 | 100%
1.1.5 | VENTANA FIJA DE VIDRIO LAMINADO CON PVB INCOLORO DE 6mm | m² | 25.93 | 280 | 7260.4 | 0 |  | 0% |  |  | 0% | 0 |  | 0% | 25.93 | 7260.4 | 100%
1.1.6 | VENTANA CON SISTEMA PIVOTANTE DE VIDRIO LAMINADO CON PVB INCOLORO DE 6mm | m² | 38.2 | 350 | 13370 | 0 |  | 0% |  |  | 0% | 0 |  | 0% | 38.2 | 13370 | 100%
1.1.7 | PUERTA BATIENTE DE UNA HOJA Y DOS HOJAS CON VIDRIO LAMINADO INCOLORO DE 6mm | m² | 61.7 | 450 | 27765 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 |  | 61.7 | 27765 | 100%
1.1.8 | PUERTA VENTANA CON HOJA BATIENTE DE VIDRIO LAMINADO INCOLORO DE 6mm | m² | 306.69 | 450 | 138010.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 306.69 | 138010.5 | 100%
1.1.9 | MAMPARAS CORREDIZA DE VIDRIO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm | m² | 145.27 | 450 | 65371.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 145.27 | 65371.5 | 100%
1.2 | Puerta de servicio | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.2.1 | PUERTA BATIENTE DE UNA HOJA CON POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 6mm | m² | 9.87 | 300 | 2961 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 9.87 | 2961 | 100%
1.2.2 | PUERTA VENTANA CON POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 6mm | m | 18.54 | 310 | 5747.4 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 18.54 | 5747.4 | 100%
1.3 | Bloques de vidrio | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.3.1 | VENTANAS CON VITROBLOCK 0.19 m X0.19 MX 0.08 m. | m² | 24.46 | 350 | 8561 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 24.46 | 8561 | 100%
1.3.2 | VITROBLOCK 0.30 m X0.30 MX 0.10 m PARA LOSA DE C°A°. | m² | 18.79 | 380 | 7140.2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 18.79 | 7140.2 | 100%
1.4 | Espejos |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4.1 | ESPEJOS BISELADOS DE 6mm. | m² | 40.39 | 300 | 12117 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 40.39 | 12117 | 100%
1.5 | Vidrio templado | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.5.1 | MURO CORTINA | m | 627.13 | 500 | 313565 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 627.13 | 313565 | 100%
1.5.2 | VENTANA PROYECTANTE-TIPO MURO CORTINA | m² | 102.27 | 580 | 59316.6 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 102.27 | 59316.6 | 100%
1.5.3 | VENTANA FIJA TIPO MURO CORTINA | m² | 159.01 | 560 | 89045.6 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 159.01 | 89045.6 | 100%
1.5.4 | PUERTA BATIENTE DE DOS HOJAS (INGRESO PRINCIPAL) INCLUYE FRENOS HIDRAULICOS, CERRADURA, JALADORES Y OTROS | m² | 19 | 600 | 11400 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 19 | 11400 | 100%
2 | TRANSPORTE VERTICAL | [5 empty] | 0
2.1 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE 01 ASCENSOR ECOLOGICO PARA 7 PARADAS Y 10 PERSONAS DE CAPACIDAD | GLB | 2 | 215214 | 430428 | 1.9 | 408906.6 | 95% |  | 0 | 0% | 1.9 | 408906.6 | 95% | 0.1 | 21521.4 | 5%
| Costo Directo |  |  |  | 1252795.4 |  | 408906.6 | 32.64% |  | 0 | 0% |  | 408906.6 | 32.64% |  | 843888.8 | 67.36%
| Gastos Generales |  | 6.65 | % | 83310.89 |  | 0 | 0% |  |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 83310.89 | 100%
| Gastos Supervision |  | 2.88 | % | 36080.51 |  | 0 | 0% |  |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 36080.51 | 100% | 6263.977
| Gastos de liquidacion |  | 0.53 | % | 6639.82 |  | 0 | 0% |  |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 6639.82 | 100%
| Total Presupuesto |  |  |  | 1378826.62 |  | 408906.6 | 29.66% |  | 0 | 0% |  | 408906.6 | 29.66% |  | 969920.02 | 70.34%
VALORIZACION DE ADICIONAL DE OBRA N°01 - DEDUCTIVOS
(RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0297-2022-GM-MPA)
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2023
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Obra | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
Modalidad | ADMINISTRACION DIRECTA
Meta | 42 | [7 empty] | FECHA |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2023
Residente | ING. EDWIN MEZA TINTAYA | [7 empty] | LOCALIDAD |  | ABANCAY
Supervisor | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS | [7 empty] | PROVINCIA |  | ABANCAY
Plazo de Ejecucion | 425 DIAS CALENDARIOS | [7 empty] | DEPARTAMENTO |  | APURIMAC
ITEM | DESCRIPCIÒN DE PARTIDAS | UNIDAD | METRADO | P.U. | MONTO |  |  |  |  | AVANCE |  |  |  |  | SALDO
[6 empty] | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE ACTUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO
[6 empty] | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | %
[5 empty] | 660953.6978 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 660953.6978
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
3 | ARQUITECTURA |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3.2 | Vidrios, Cristales y Similares | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3.2.1 | PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 8mm | und | 92.29 | 1250 | 115362.5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 92.29 | 115362.5 | 100%
3.2.2 | VIDRIO CRISTAL CRUDO INCOLORO 8mm PARA VENTANAS | m² | 81.52 | 311.52 | 25395.1104 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 81.52 | 25395.1104 | 100%
3.2.3 | MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10mm | m² | 590.95 | 864.63 | 510953.0985 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 590.95 | 510953.0985 | 100%
3.7 | Carpintería de Madera | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3.7.1 | PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO DE 4.5mm CEDRO | m² | 25.89 | 357.01 | 9242.9889 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 25.89 | 9242.9889 | 100%
| Costo Directo |  |  |  | 660953.6978 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 660953.6978 | 100%
| Gastos Generales |  | 3.5084 | % | 43953.42 |  | 0 | 0% |  |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 43953.42 | 100%
| Gastos Supervision |  | 1.5194 | % | 19035.47 |  | 0 | 0% |  |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 19035.47 | 100%
| Gastos de liquidacion |  | 0.27962 | % | 3503.05 |  | 0 | 0% |  |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 3503.05 | 100%
| Total Presupuesto |  |  |  | 727445.6378 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 727445.6378 | 100%

## FE3-1
AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 20
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2023
} | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Obra | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
Modalidad | ADMINISTRACION DIRECTA
Meta | 38 | [7 empty] | FECHA |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2023
Residente | ING. EDWIN MEZA TINTAYA | [7 empty] | LOCALIDAD |  | ABANCAY
Supervisor | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS | [7 empty] | PROVINCIA |  | ABANCAY
Plazo de Ejecucion | 425 DIAS CALENDARIOS | [7 empty] | DEPARTAMENTO |  | APURIMAC
ITEM | DESCRIPCIÒN DE PARTIDAS | UNIDAD | METRADO | P.U. | MONTO |  |  |  |  | AVANCE |  |  |  |  | SALDO
[6 empty] | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE ACTUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO
[6 empty] | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | %
[5 empty] | 13550641.68 |  | 6194875.3481 |  |  | 410520.3192 |  |  | 6605395.6673 |  |  | 6945246.0127
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
1.1 | Obras Provisionales y Trabajos Preliminares
1.1.1 | Construcciones Provisionales
1.1.1.1 | ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA | glb | 1 | 2500 | 2500 | 1 | 2500 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 2500 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.1.2 | CARTEL DE OBRA 2.40x3.60 m. | pza | 1 | 930.35 | 930.35 | 1 | 930.35 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 930.35 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.1.3 | SERVICIOS HIGIENICOS | glb | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2000 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 2000 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.1.4 | CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY DE 6.0 mm | m | 203.2 | 36.43 | 7402.576 | 68 | 2477.24 | 33.46% |  | 0 | 0% | 68 | 2477.24 | 33.46% | 135.2 | 4925.336 | 66.54%
1.1.2 | Instalaciones Provisionales
1.1.2.1 | AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN | glb | 1 | 1500 | 1500 | 1 | 1500 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 1500 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.2.2 | ENERGIA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN | glb | 1 | 1500 | 1500 | 1 | 1500 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 1500 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.3 | Demoliciones
1.1.3.1 | DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE | gbl | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50000 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 50000 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.4 | Transporte de Equipo y Maquinaria
1.1.4.1 | MOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA | glb | 1 | 2250 | 2250 | 1 | 2250 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 2250 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.5 | Trazo, Niveles y Replanteo
1.1.5.1 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m² | 815.15 | 1.9 | 1548.785 | 815.15 | 1548.785 | 100% |  | 0 | 0% | 815.15 | 1548.785 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.5.2 | REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m² | 815.15 | 1.9 | 1548.785 | 815.15 | 1548.785 | 100% |  | 0 | 0% | 815.15 | 1548.785 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2 | Seguridad y Salud
1.2.1 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 4750 | 4750 | 1 | 4750 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 4750 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2.2 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | und | 125 | 226 | 28250 | 125 | 28250 | 100% |  | 0 | 0% | 125 | 28250 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2.3 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | glb | 12 | 4500 | 54000 | 12 | 54000 | 100% |  | 0 | 0% | 12 | 54000 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2.4 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | 1 | 3100 | 3100 | 1 | 3100 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 3100 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2.5 | CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | 1 | 4950 | 4950 | 1 | 4950 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 4950 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2.6 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 1282.8 | 1282.8 | 1 | 1282.8 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 1282.8 | 100% | 0 | 0 | 0%
2 | ESTRUCTURAS
2.1 | Movimiento de Tierras
2.1.1 | Cortes
2.1.1.1 | CORTE MASIVO DE TERRENO CON MAQUINARIA | m³ | 7675.53 | 8.9 | 68312.217 | 6016 | 53542.4 | 78.38% |  | 0 | 0% | 6016 | 53542.4 | 78.38% | 1659.53 | 14769.817 | 21.62%
2.1.2 | Eliminacion de Material Excedente | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2.1.2.1 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m³ | 9954.79 | 21.57 | 214724.8203 | 8644 | 186451.08 | 86.83% | 35 | 754.95 | 0.3516% | 8679 | 187206.03 | 87.18% | 1275.79 | 27518.7903 | 12.82%
2.2 | Obras de Concreto Armado | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.1 | Losa de cimentación | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.1.1 | LOSA DE CIMENTACION - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 444.82 | 381.27 | 169596.5214 | 410.92 | 156671.4684 | 92.38% |  | 0 | 0% | 410.92 | 156671.4684 | 92.38% | 33.9 | 12925.053 | 7.621%
2.2.1.2 | LOSA DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 191.36 | 68.68 | 13142.6048 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 191.36 | 13142.6048 | 100%
2.2.1.3 | LOSA DE CIMENTACION - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 52904.86 | 4.97 | 262937.1542 | 42304.7892 | 210254.8023 | 79.96% |  | 0 | 0% | 42304.7892 | 210254.8023 | 79.96% | 10600.0708 | 52682.3519 | 20.04%
2.2.2 | Vigas de Cimentación | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2.2.2.1 | VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 265.75 | 461.08 | 122532.01 | 220.6553 | 101739.7514 | 83.03% |  | 0 | 0% | 220.6553 | 101739.7514 | 83.03% | 45.0947 | 20792.2586 | 16.97%
2.2.2.2 | VIGAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 241.59 | 68.68 | 16592.4012 | 241.59 | 16592.4012 | 100% |  | 0 | 0% | 241.59 | 16592.4012 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2.2.3 | VIGAS DE CIMENTACIÓN - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 34919.16 | 4.97 | 173548.2252 | 21377.65 | 106246.9205 | 61.22% |  | 0 | 0% | 21377.65 | 106246.9205 | 61.22% | 13541.51 | 67301.3047 | 38.78%
2.2.3 | Placas | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.3.1 | PLACAS - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 334.8 | 609.01 | 203896.548 | 334.8 | 203896.5492 | 100% |  | 0 | 0% | 334.8 | 203896.5492 | 100% | -2e-06 | -0.001218 | -5.974e-07%
2.2.3.2 | PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 2236.17 | 66.5 | 148705.305 | 2236.17 | 148705.305 | 100% |  | 0 | 0% | 2236.17 | 148705.305 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2.3.3 | PLACAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 48895.73 | 4.97 | 243011.7781 | 34756.9412 | 172741.9978 | 71.08% |  | 0 | 0% | 34756.9412 | 172741.9978 | 71.08% | 14138.7888 | 70269.7803 | 28.92%
2.2.4 | Columnas |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.4.1 | COLUMNAS - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 2185.91 | 609.01 | 1331241.0491 | 654.9568 | 398875.2109 | 29.96% |  | 0 | 0% | 654.9568 | 398875.2109 | 29.96% | 1530.9532 | 932365.8382 | 70.04%
2.2.4.2 | COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 3812.38 | 71.18 | 271365.2084 | 3654.9408 | 260158.6861 | 95.87% |  | 0 | 0% | 3654.9408 | 260158.6861 | 95.87% | 157.4392 | 11206.5223 | 4.13%
2.2.4.3 | COLUMNAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 109501.49 | 4.97 | 544222.4053 | 109501.49 | 544222.4053 | 100% |  | 0 | 0% | 109501.49 | 544222.4053 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2.5 | Vigas | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.5.1 | VIGAS - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 1282.53 | 474.59 | 608675.9127 | 872.7699 | 414207.8749 | 68.05% |  | 0 | 0% | 872.7699 | 414207.8749 | 68.05% | 409.7601 | 194468.0378 | 31.95%
2.2.5.2 | VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 4639.67 | 79.45 | 368621.7815 | 3326.45 | 264286.4525 | 71.7% |  | 0 | 0% | 3326.45 | 264286.4525 | 71.7% | 1313.22 | 104335.329 | 28.3%
2.2.5.3 | VIGAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 103759.85 | 4.97 | 515686.4545 | 96947.55 | 481829.3235 | 93.43% |  | 0 | 0% | 96947.55 | 481829.3235 | 93.43% | 6812.3 | 33857.131 | 6.565%
2.2.6 | Losas Macizas | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.6.1 | LOSAS MACIZAS - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 3.04 | 481.34 | 1463.2736 | 3.04 | 1463.2736 | 100% |  | 0 | 0% | 3.04 | 1463.2736 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2.6.2 | LOSAS MACIZAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 20.25 | 64.68 | 1309.77 | 20.25 | 1309.77 | 100% |  | 0 | 0% | 20.25 | 1309.77 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2.6.3 | LOSAS MACIZAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 503.81 | 4.97 | 2503.9357 | 503.81 | 2503.9357 | 100% |  | 0 | 0% | 503.81 | 2503.9357 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2.7 | Losa Aligerada | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.7.1 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 414.37 | 468.03 | 193937.5911 | 414.37 | 193937.5911 | 100% |  | 0 | 0% | 414.37 | 193937.5911 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2.7.2 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 4287.87 | 46.22 | 198185.3514 | 3844.6545 | 177699.931 | 89.66% |  | 0 | 0% | 3844.6545 | 177699.931 | 89.66% | 443.2155 | 20485.4204 | 10.34%
2.2.7.3 | LOSA ALIGERADA - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 40414.93 | 4.97 | 200862.2021 | 31247.29 | 155299.0313 | 77.32% |  | 0 | 0% | 31247.29 | 155299.0313 | 77.32% | 9167.64 | 45563.1708 | 22.68%
2.2.7.4 | LOSA ALIGERADA - LADR. HUECO 20x30x30cm | und | 4265.76 | 2.7 | 11517.552 | 4265.76 | 11517.552 | 100% |  | 0 | 0% | 4265.76 | 11517.552 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2.8 | Escaleras |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.8.1 | ESCALERAS - CONCRETO f'c=2800 kg/cm2 | m³ | 119.8 | 486.83 | 58322.234 | 101.6974 | 49509.3498 | 84.89% |  | 0 | 0% | 101.6974 | 49509.3498 | 84.89% | 18.1026 | 8812.8842 | 15.11%
2.2.8.2 | ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 199.6 | 156.72 | 31281.312 | 199.6 | 31281.312 | 100% |  | 0 | 0% | 199.6 | 31281.312 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2.8.3 | ESCALERAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 4749.59 | 4.97 | 23605.4623 | 4749.59 | 23605.4623 | 100% |  | 0 | 0% | 4749.59 | 23605.4623 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.3 | Estructuras Metálicas y Coberturas |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.1 | ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A36 HABILITADO | tm | 14.22 | 17023.96 | 242080.7112 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14.22 | 242080.7112 | 100%
2.3.2 | MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA | tm | 14.22 | 10367.04 | 147419.3088 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14.22 | 147419.3088 | 100%
3 | ARQUITECTURA
3.1 | Muros y Tabiques de Albañilería | [16 empty] | 0.975 | x
3.1.1 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 e=1.5cm | m² | 2986.49 | 81.24 | 242622.4476 | 2475.9112 | 201143.0259 | 82.9% |  | 0 | 0% | 2475.9112 | 201143.0259 | 82.9% | 510.5788 | 41479.4217 | 17.1% | 1 | 0.25
3.1.2 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M:1:1:4 e=1.5cm | m² | 1481.16 | 134.66 | 199453.0056 | 807.9885 | 108803.7314 | 54.55% |  | 0 | 0% | 807.9885 | 108803.7314 | 54.55% | 673.1715 | 90649.2742 | 45.45%
3.2 | Vidrios, Cristales y Similares |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1 | PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 8mm | und | 92.29 | 1250 | 115362.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 92.29 | 115362.5 | 100%
3.2.2 | VIDRIO CRISTAL CRUDO INCOLORO 8mm PARA VENTANAS | m² | 81.52 | 311.52 | 25395.1104 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 81.52 | 25395.1104 | 100%
3.2.3 | MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10mm | m² | 590.95 | 864.63 | 510953.0985 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 590.95 | 510953.0985 | 100%
3.3 | Revoques, Enlucidos y Molduras |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.3.1 | TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO C:A 1:5 | m² | 1674.12 | 25.22 | 42221.3064 | 1157.9104 | 29202.5003 | 69.17% |  | 0 | 0% | 1157.9104 | 29202.5003 | 69.17% | 516.2096 | 13018.8061 | 30.83%
3.3.2 | TARRAJEO DE MURO: INTERIOR Y EXTERIOR | m² | 7636.68 | 26.65 | 203517.522 | 5897.9061 | 157179.1976 | 77.23% |  | 0 | 0% | 5897.9061 | 157179.1976 | 77.23% | 1738.7739 | 46338.3244 | 22.77%
3.3.3 | TARRAJEO EN MUROS DE CONCRETO (1:5) | m² | 2268.88 | 31.33 | 71084.0104 | 1535.6075 | 48110.583 | 67.68% | 3.66 | 114.6678 | 0.1613% | 1539.2675 | 48225.2508 | 67.84% | 729.6125 | 22858.7596 | 32.16%
3.3.4 | TARRAJEO EN COLUMNAS | m² | 15.34 | 41.54 | 637.2236 | 15.34 | 637.2236 | 100% |  | 0 | 0% | 15.34 | 637.2236 | 100% | 0 | 0 | 0%
3.3.5 | TARRAJEO EN VIGAS | m² | 1818.39 | 56.03 | 101884.3917 | 1513.6075 | 84807.4282 | 83.24% |  | 0 | 0% | 1513.6075 | 84807.4282 | 83.24% | 304.7825 | 17076.9635 | 16.76%
3.3.6 | VESTIDURA EN DERRAMES (1:5) | m | 842.7 | 16.21 | 13660.167 | 842.7 | 13660.167 | 100% |  | 0 | 0% | 842.7 | 13660.167 | 100% | 0 | 0 | 0%
3.3.7 | TAPAJUNTA METALICA ENTRE MODULOS EN TECHO | m | 294.08 | 38.49 | 11319.1392 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 294.08 | 11319.1392 | 100%
3.3.8 | TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERAS C:A 1:5 | m² | 314.29 | 43.07 | 13536.4703 | 300.46 | 12940.8122 | 95.6% |  | 0 | 0% | 300.46 | 12940.8122 | 95.6% | 13.83 | 595.6581 | 4.4%
3.3.9 | REVESTIMIENTO DE ESCALERA PASO Y CONTRAPASO C:A 1:5 | m | 606.9 | 40.61 | 24646.209 | 606.9 | 24646.209 | 100% |  | 0 | 0% | 606.9 | 24646.209 | 100% | 0 | 0 | 0%
3.3.10 | REVESTIDO EN ESCALERA | m² | 498.08 | 286.84 | 142869.2672 | 55.58 | 15942.5672 | 11.16% |  | 0 | 0% | 55.58 | 15942.5672 | 11.16% | 442.5 | 126926.7 | 88.84%
3.3.11 | FORJADO Y REVESTIMIENTO DE DESCANSO | m² | 164.05 | 29.68 | 4869.004 | 117.75 | 3494.82 | 71.78% |  | 0 | 0% | 117.75 | 3494.82 | 71.78% | 46.3 | 1374.184 | 28.22%
3.4 | Cielo Rasos
3.4.1 | CIELO RASO CON YESO CON CINTAS | m² | 4779.21 | 29.06 | 138883.8426 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4779.21 | 138883.8426 | 100%
3.5 | Carpintería Metálica y Herrería |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.5.1 | BARANDA DE TUBO DE Fo.Go. 2" LARGUEROS 1 1/2" | m | 122.25 | 266.79 | 32615.0775 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 122.25 | 32615.0775 | 100%
3.5.2 | PASAMANOS ESCALERA TUBO Fo.Go. 2" | m | 91.22 | 113.84 | 10384.4848 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 91.22 | 10384.4848 | 100%
3.5.3 | CANTONERA DE ALUMINIO 35x25mm EN PASOS DE ESCALERA | m | 670.25 | 23.82 | 15965.355 | 632.3 | 15061.386 | 94.34% |  | 0 | 0% | 632.3 | 15061.386 | 94.34% | 37.95 | 903.969 | 5.662%
3.6 | Pisos y Pavimentos | [5 empty] | 0
3.6.1 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO | m² | 815.15 | 49.63 | 40455.8945 | 601.49 | 29851.9487 | 73.79% |  | 0 | 0% | 601.49 | 29851.9487 | 73.79% | 213.66 | 10603.9458 | 26.21%
3.6.2 | CONTRAPISO DE 50mm, PARA RECIBIR BALDOZA DE CERÁMICO | m² | 4742.85 | 37.94 | 179943.729 | 4742.85 | 179943.729 | 100% |  | 0 | 0% | 4742.85 | 179943.729 | 100% | 0 | 0 | 0%
3.6.3 | PISO PORCELANATO 60 X 60 ANTIDESLIZANTE | m² | 4299.57 | 96.34 | 414220.5738 | 3890.84 | 374843.5256 | 90.49% | 50.91 | 4904.6694 | 1.184% | 3941.75 | 379748.195 | 91.68% | 357.82 | 34472.3788 | 8.322%
3.6.4 | PISO CERÁMICO EN BAÑO 45 x 45 | m² | 395.41 | 59.09 | 23364.7769 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 395.41 | 23364.7769 | 100%
3.6.5 | PISOS DE CONCRETO PULIDO Y BRUÑADO e=2" S/COLOREAR | m² | 426.97 | 37.18 | 15874.7446 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 426.97 | 15874.7446 | 100%
3.6.6 | PISO FROTACHADO - CONCRETO F´C=175 KG/CM2 | m² | 1 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 34.5 | 100%
3.6.7 | PISO PIEDRA LAJA | m² | 404.15 | 150.84 | 60961.986 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 404.15 | 60961.986 | 100%
3.6.8 | RAMPAS DE CONCRETO 175 kg/cm2 e=5" BRUÑADO S/DISEÑO | m² | 99.01 | 86.22 | 8536.6422 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 99.01 | 8536.6422 | 100%
3.6.9 | TIERRA AGRICOLA TRATADA E=10CM | m³ | 6.32 | 212.09 | 1340.4088 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6.32 | 1340.4088 | 100%
3.7 | Carpintería de Madera |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.7.1 | PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO DE 4.5mm CEDRO | m² | 323.75 | 357.01 | 115581.9875 | 104.65 | 37361.0965 | 32.32% | 120 | 42841.2 | 37.07% | 224.65 | 80202.2965 | 69.39% | 99.1 | 35379.691 | 30.61%
3.7.2 | PUERTA DE GARAJE AUTOMATICA SECCIONALES | und | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1500 | 100%
3.8 | Contrazócalos |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.8.1 | CONTRAZÓCALO S/COLOREAR H=10cm MEZCLA 1:2 e=2.0 cm | m | 3420.74 | 12.5 | 42759.25 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3420.74 | 42759.25 | 100%
3.9 | Zócalos |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.9.1 | ZÓCALO CON CERÁMICO BLANCO DE 45 x 45 cm | m² | 1244.94 | 60.35 | 75132.129 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1244.94 | 75132.129 | 100%
3.1 | Pintura
3.10.1 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS | m² | 1817.42 | 10.91 | 19828.0522 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1817.42 | 19828.0522 | 100%
3.10.2 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MURO Y COLUMNA | m² | 9049.7 | 9.88 | 89411.036 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9049.7 | 89411.036 | 100%
3.10.3 | PINTURA ESMALTE, DOS MANOS EN DERRAMES BOLEADOS | m | 842.7 | 3.45 | 2907.315 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 842.7 | 2907.315 | 100%
3.10.4 | PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA | m² | 561.44 | 22.13 | 12424.6672 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 561.44 | 12424.6672 | 100%
3.10.5 | PINT.ANTICOR.Y ESMALTE 2 MANOS-PTA/VENT. | m² | 515.05 | 13.38 | 6891.369 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 515.05 | 6891.369 | 100%
4 | INSTALACIONES SANITARIAS
4.1 | Movimiento de tierras
4.1.1 | Movimiento de tierras
4.1.1.1 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT.SANIT.ELECT. | m³ | 64.03 | 31.93 | 2044.4779 | 64.028 | 2044.414 | 100% |  | 0 | 0% | 64.028 | 2044.414 | 100% | 0.002 | 0.06386 | 0.003124%
4.1.1.2 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA | m² | 86.96 | 2.32 | 201.7472 | 86.96 | 201.7472 | 100% |  | 0 | 0% | 86.96 | 201.7472 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.1.1.3 | CAMA DE APOYO (e=0.10m) - ARENA GRUESA | m³ | 138.52 | 123.91 | 17164.0132 | 8.92 | 1105.2772 | 6.44% |  | 0 | 0% | 8.92 | 1105.2772 | 6.44% | 129.6 | 16058.736 | 93.56%
4.1.1.4 | RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO, C/PLANCHA COMPACTADORA | m³ | 52.18 | 18.38 | 959.0684 | 52.178 | 959.0316 | 100% |  | 0 | 0% | 52.178 | 959.0316 | 100% | 0.002 | 0.03676 | 0.003833%
4.1.1.5 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m³ | 14.81 | 30.3 | 448.743 | 14.81 | 448.743 | 100% |  | 0 | 0% | 14.81 | 448.743 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.2 | Desagüe y Ventilación
4.2.1 | Salida de Desagüe y Ventilación
4.2.1.1 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAP Ø DE 2" | pto | 145 | 95.56 | 13856.2 | 70 | 6689.2 | 48.28% |  | 0 | 0% | 70 | 6689.2 | 48.28% | 75 | 7167 | 51.72%
4.2.1.2 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAP Ø DE 4" | pto | 105 | 109.66 | 11514.3 | 40 | 4386.4 | 38.1% |  | 0 | 0% | 40 | 4386.4 | 38.1% | 65 | 7127.9 | 61.9%
4.2.1.3 | SALIDA DE VENTILACIÓN EN PVC SAP Ø DE 3" | pto | 21 | 103.1 | 2165.1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21 | 2165.1 | 100%
4.2.2 | Redes de Distribución
4.2.2.1 | TUBERIA PVC CP P/DESAGUE Ø4" | m | 128 | 33.11 | 4238.08 | 128 | 4238.08 | 100% |  | 0 | 0% | 128 | 4238.08 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.2.2.2 | TUBERIA PVC CP P/DESAGUE Ø2" | m | 284.5 | 28.48 | 8102.56 | 284.5 | 8102.56 | 100% |  | 0 | 0% | 284.5 | 8102.56 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.2.2.3 | TUBERIA PVC CP P/VENTILACION Ø3" | m | 39.5 | 103.1 | 4072.45 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 39.5 | 4072.45 | 100%
4.2.3 | Redes Colectoras Desagüe
4.2.3.1 | RED COLECTORA CON TUBERIA PVC-SAP Ø6" | und | 24 | 77.88 | 1869.12 | 4 | 311.52 | 16.67% |  | 0 | 0% | 4 | 311.52 | 16.67% | 20 | 1557.6 | 83.33%
4.2.4 | Accesorios de Redes
4.2.4.1 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" PROVISION Y COLOCACION | und | 27 | 66.92 | 1806.84 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27 | 1806.84 | 100%
4.2.4.2 | SUMIDERO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION | und | 41 | 59.4 | 2435.4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 41 | 2435.4 | 100%
4.2.4.3 | SOMBRERO DE VENTILACION 3" | und | 4 | 39.46 | 157.84 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 157.84 | 100%
4.2.4.4 | CODO PVC-CP 2"x90° | und | 329 | 17.77 | 5846.33 | 329 | 5846.33 | 100% |  | 0 | 0% | 329 | 5846.33 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.2.4.5 | CODO PVC-CP 4"x45° | und | 12 | 22.75 | 273 | 12 | 273 | 100% |  | 0 | 0% | 12 | 273 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.2.4.6 | CODO PVC-CP 4"x90° | und | 8 | 20.19 | 161.52 | 8 | 161.52 | 100% |  | 0 | 0% | 8 | 161.52 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.2.4.7 | YEE SIMPLE PVC-CP 2" | und | 78 | 10.94 | 853.32 | 78 | 853.32 | 100% |  | 0 | 0% | 78 | 853.32 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.2.4.8 | YEE SIMPLE PVC-CP 4" | und | 40 | 17.89 | 715.6 | 40 | 715.6 | 100% |  | 0 | 0% | 40 | 715.6 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.2.4.9 | YEE SIMPLE PVC-CP C/REDUCCION 4" A 2" | und | 42 | 23.69 | 994.98 | 42 | 994.98 | 100% |  | 0 | 0% | 42 | 994.98 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.2.5 | Camaras de Inspección
4.2.5.1 | CAJA DE REG.30"x60" C/TAPA, CONCRETO REFORZADO | und | 9 | 540.63 | 4865.67 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 4865.67 | 100%
4.2.6 | Empalmes y Pruebas Hidraúlicas |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2.6.1 | PRUEBA HIDRAULICA DE ESCORRENTIA DE TUBERIAS DE DESAGUE | gbl | 1 | 144.82 | 144.82 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 144.82 | 100%
4.2.6.2 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION | gbl | 1 | 130.85 | 130.85 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 130.85 | 100%
4.2.7 | Aparatos Sanitarios y Accesorios
4.2.7.1 | Aparatos Sanitarios
4.2.7.1.1 | INODORO CON TANQUE BAJO DE LOSA 1RA. CALIDAD ADULTO(NAC. BLANCO) | pza | 85 | 666.31 | 56636.35 | 0 | 0 | 0% | 59 | 39312.29 | 69.41% | 59 | 39312.29 | 69.41% | 26 | 17324.06 | 30.59%
4.2.7.1.2 | URINARIO DE LOSA BLANCO TIPO CADET O SIMILAR | pza | 32 | 532.16 | 17029.12 | 0 | 0 | 0% | 14 | 7450.24 | 43.75% | 14 | 7450.24 | 43.75% | 18 | 9578.88 | 56.25%
4.2.7.1.3 | LAVATORIO DE LOSA BLANCA DE PRIMERA C/GRIFERIA PERILLA | pza | 86 | 335.89 | 28886.54 | 0 | 0 | 0% | 73 | 24519.97 | 84.88% | 73 | 24519.97 | 84.88% | 13 | 4366.57 | 15.12%
4.2.7.1.4 | COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS | und | 182 | 281.41 | 51216.62 | 0 | 0 | 0% | 27 | 7598.07 | 14.84% | 27 | 7598.07 | 14.84% | 155 | 43618.55 | 85.16%
4.2.7.2 | Accesorios Sanitarios | [5 empty] | 0
4.2.7.2.1 | PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA | und | 77 | 50.1 | 3857.7 | 0 | 0 | 0% | 77 | 3857.7 | 100% | 77 | 3857.7 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.2.7.2.2 | GANCHO DE ACERO INOX. INC. ACCESORIOS DE FIJACION | und | 77 | 120 | 9240 | 0 | 0 | 0% | 77 | 9240 | 100% | 77 | 9240 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.2.7.2.3 | JABONERA METALICA DE SOBREPONER | und | 38 | 30 | 1140 | 0 | 0 | 0% | 38 | 1140 | 100% | 38 | 1140 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.2.7.2.4 | BARRA ACERO INOXIDABLE D=1 1/2" P/DISCAPACITADOS | und | 14 | 156 | 2184 | 0 | 0 | 0% | 14 | 2184 | 100% | 14 | 2184 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.2.7.2.5 | SECADORA AUTOMATICA DE MANOS WORLD DRYER | und | 26 | 690 | 17940 | 0 | 0 | 0% | 26 | 17940 | 100% | 26 | 17940 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.2.7.2.6 | COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS | und | 232 | 281.41 | 65287.12 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 232 | 65287.12 | 100%
4.3 | Sistema de Agua Fría
4.3.1 | Salida de Agua Fría
4.3.1.1 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC DE 3/4" | pto | 180 | 295.66 | 53218.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 180 | 53218.8 | 100%
4.3.2 | Redes de Alimentación de Agua
4.3.2.1 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 3/4" | m | 251.2 | 13.95 | 3504.24 | 251.2 | 3504.24 | 100% |  | 0 | 0% | 251.2 | 3504.24 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.3.2.2 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1" | m | 28.09 | 16.15 | 453.6535 | 28.09 | 453.6535 | 100% |  | 0 | 0% | 28.09 | 453.6535 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.3.2.3 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 2" | m | 41.75 | 22.55 | 941.4625 | 41.75 | 941.4625 | 100% |  | 0 | 0% | 41.75 | 941.4625 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.3.2.4 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 2" x 90° | und | 2 | 18.17 | 36.34 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 36.34 | 100%
4.3.2.5 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1 1/2" x 90° | und | 6 | 14.53 | 87.18 | 6 | 87.18 | 100% |  | 0 | 0% | 6 | 87.18 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.3.2.6 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 3/4" x 90° | und | 362 | 10.23 | 3703.26 | 282 | 2884.86 | 77.9% |  | 0 | 0% | 282 | 2884.86 | 77.9% | 80 | 818.4 | 22.1%
4.3.2.7 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R DE Ø 2" | und | 7 | 23.88 | 167.16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 167.16 | 100%
4.3.2.8 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R Ø 1 1/2" | und | 11 | 14.66 | 161.26 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11 | 161.26 | 100%
4.3.2.9 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R DE 3/4" | und | 149 | 12.46 | 1856.54 | 71 | 884.66 | 47.65% |  | 0 | 0% | 71 | 884.66 | 47.65% | 78 | 971.88 | 52.35%
4.3.2.10 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 2" A 1 1/2" | und | 3 | 14.06 | 42.18 | 0 | 0 | 0% | 3 | 42.18 | 100% | 3 | 42.18 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.3.2.11 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 2" A 1" | und | 3 | 13.53 | 40.59 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 40.59 | 100%
4.3.2.12 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 2" A 3/4" | und | 2 | 24.41 | 48.82 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 48.82 | 100%
4.3.2.13 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1 1/2" A 3/4" | und | 18 | 24.41 | 439.38 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18 | 439.38 | 100%
4.3.3 | Válvulas y Llaves
4.3.3.1 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE 3/4" | und | 23 | 124.03 | 2852.69 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23 | 2852.69 | 100%
4.3.3.2 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE 2" | und | 1 | 347.93 | 347.93 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 347.93 | 100%
4.3.3.3 | VALVULA FLOTADOR 1" | und | 2 | 189.99 | 379.98 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 379.98 | 100%
4.3.4 | EQUIPOS Y PTRAS INSTALACIONES
4.3.4.1 | ELECTROBOMBAS DE 10 HP, HDT=47.92 m de VELOC. VARIABLE Y PRESION CONSTANTE (INCLUYE ACCESORIOS) | und | 3 | 6689.27 | 20067.81 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 20067.81 | 100%
4.3.4.2 | TANQUE PULMON DE 100 GALONES (INCLUYE ACCESORIOS) | und | 1 | 803.37 | 803.37 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 803.37 | 100%
4.3.4.3 | CAJAS DE VÁLVULAS COMPUERTA EN PARED | und | 23 | 107.86 | 2480.78 | 0 | 0 | 0% | 23 | 2480.78 | 100% | 23 | 2480.78 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.4 | SISTEMA DE CONTRA INCENDIO
4.4.1 | REDES DE ALIMENTACION
4.4.1.1 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 1" (ADOSADA EN MURO) | m | 39 | 38.28 | 1492.92 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 39 | 1492.92 | 100%
4.4.1.2 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 2 1/2" (ADOSADA EN MURO) | m | 266.3 | 110.48 | 29420.824 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 266.3 | 29420.824 | 100%
4.4.1.3 | SUMINISTRO E INST .TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 4" (ADOSADA EN MURO) | m | 40.6 | 233.95 | 9498.37 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40.6 | 9498.37 | 100%
4.4.2 | ACCESORIOS
4.4.2.1 | CODO DE ACERO SCH-40 DE 1"x90° | und | 5 | 56.39 | 281.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 281.95 | 100%
4.4.2.2 | CODO DE ACERO SCH-40 DE 2 1/2"x90° | und | 62 | 85.39 | 5294.18 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 62 | 5294.18 | 100%
4.4.2.3 | CODO DE ACERO SCH-40 DE 4"x90° | und | 9 | 130.39 | 1173.51 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 1173.51 | 100%
4.4.2.4 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 2 1/2" a 1" | und | 5 | 50.3 | 251.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 251.5 | 100%
4.4.2.5 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 4" a 2 1/2" | und | 11 | 110.87 | 1219.57 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11 | 1219.57 | 100%
4.4.2.6 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 2 1/2" a 1" x 90° | und | 5 | 49.8 | 249 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 249 | 100%
4.4.2.7 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 4" a 21/2" x 90° | und | 7 | 103.87 | 727.09 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 727.09 | 100%
4.4.2.8 | TEE DE ACERO SCH-40 DE 1" | und | 5 | 18.71 | 93.55 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 93.55 | 100%
4.4.2.9 | TEE DE ACERO SCH-40 DE 2 1/2" | und | 6 | 101.87 | 611.22 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 611.22 | 100%
4.4.2.10 | TEE DE ACERO SCH-40 DE 4" | und | 7 | 152.37 | 1066.59 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 1066.59 | 100%
4.4.2.11 | COLGADORES Y ANCLAJE DE TUBERIA | und | 168 | 10.85 | 1822.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 168 | 1822.8 | 100%
4.4.3 | ROCIADORES CONTRA INCENDIO
4.4.3.1 | ROCIADORES TIPO PARANTE DE 1/2" | und | 10 | 55.69 | 556.9 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 556.9 | 100%
4.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES CONTRA INCENDIO
4.4.4.1 | GABINETE C. INC. 85X100X20 cm C/MANGUERA POLYESTER 1 1/2" x30m | und | 20 | 1774.46 | 35489.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 35489.2 | 100%
4.4.5 | VALVULAS DE SISTEMA CONTRA INCENDIO
4.4.5.1 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1" | und | 1 | 109.34 | 109.34 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 109.34 | 100%
4.4.5.2 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2 1/2" | und | 20 | 261.55 | 5231 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 5231 | 100%
4.4.6 | EQUIPOS
4.4.6.1 | ELECTROBOMBA CONTRA INCENDIO, 100 PSI DE HDT Y POTENCIA APROXIMADA DE 30 HP INC. TABLEROS ELECTRICOS | und | 1 | 41800 | 41800 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 41800 | 100%
4.4.6.2 | ELECTROBOMBA JOCKEY, 120 PSI DE HDT Y POTENCIA APROX. 5HP INC. TABLERO ELECTRICO | und | 1 | 5750 | 5750 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5750 | 100%
4.5 | Sistema de Drenaje Pluvial
4.5.1 | Red de Recoleccion
4.5.1.1 | TUBERIA DE PVC-SAP d=1 1/2" PLUVIAL | m | 115.74 | 20.07 | 2322.9018 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115.74 | 2322.9018 | 100%
4.5.1.2 | EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA | und | 1 | 97.14 | 97.14 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 97.14 | 100%
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS
5.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
5.1.1 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | m³ | 15 | 31.93 | 478.95 | 15 | 478.95 | 100% |  | 0 | 0% | 15 | 478.95 | 100% | 0 | 0 | 0%
5.1.2 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PARA BASE 0.05 cm | m³ | 0.5 | 18.38 | 9.19 | 0.5 | 9.19 | 100% |  | 0 | 0% | 0.5 | 9.19 | 100% | 0 | 0 | 0%
5.1.3 | RELLENO Y COMPACTADO CON LECHO DE ARENA PARA SUB BASE 0.10cm | m³ | 3 | 18.38 | 55.14 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 55.14 | 100%
5.1.4 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m³ | 10.5 | 18.38 | 192.99 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10.5 | 192.99 | 100%
5.1.5 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m³ | 3 | 30.3 | 90.9 | 3 | 90.9 | 100% |  | 0 | 0% | 3 | 90.9 | 100% | 0 | 0 | 0%
5.2 | CONCRETO SIMPLE
5.2.1 | BUZON ELECTRICO ( SEGÚN DISEÑO) | und | 5 | 305.47 | 1527.35 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 1527.35 | 100%
5.2.2 | EMPALME SUBTERRANEO EN BUZON ELECTRICO EN CABLE THW DE CALIBRE AWG DE 4mm | und | 5 | 99.23 | 496.15 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 496.15 | 100%
5.3 | INSTALACION DE POZO A TIERRA
5.3.1 | POZO A TIERRA | und | 13 | 782.78 | 10176.14 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13 | 10176.14 | 100%
5.3.2 | CAJA DE REGISTRO PARA POZO A TIERRA CON TAPA DE C°( SEGÚN DISEÑO) | und | 13 | 99.23 | 1289.99 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13 | 1289.99 | 100%
5.4 | ALIMENTADORES
5.4.1 | TABLEROS
5.4.1.1 | TABLERO GENERAL TG | und | 1 | 1402.62 | 1402.62 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1402.62 | 100%
5.4.1.2 | TABLERO DISTRIBUCION TD ASC | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100%
5.4.1.3 | TABLERO GENERAL TD 1 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100%
5.4.1.4 | TABLERO GENERAL TD 2 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100%
5.4.1.5 | TABLERO GENERAL TD 101 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 1 | 640.88 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | 0 | 0 | 0%
5.4.1.6 | TABLERO GENERAL TD 102 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 1 | 640.88 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | 0 | 0 | 0%
5.4.1.7 | TABLERO GENERAL TD 201 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 1 | 640.88 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | 0 | 0 | 0%
5.4.1.8 | TABLERO GENERAL TD 202 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 1 | 640.88 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | 0 | 0 | 0%
5.4.1.9 | TABLERO GENERAL TD 301 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 1 | 640.88 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | 0 | 0 | 0%
5.4.1.10 | TABLERO GENERAL TD 302 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 1 | 640.88 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | 0 | 0 | 0%
5.4.1.11 | TABLERO GENERAL TD 401 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 1 | 640.88 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | 0 | 0 | 0%
5.4.1.12 | TABLERO GENERAL TD 402 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 1 | 640.88 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | 0 | 0 | 0%
5.4.1.13 | TABLERO GENERAL TD 501 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 1 | 640.88 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | 0 | 0 | 0%
5.4.1.14 | TABLERO GENERAL TD 502 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 1 | 640.88 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | 0 | 0 | 0%
5.4.1.15 | TABLERO GENERAL TD 601 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 1 | 640.88 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | 0 | 0 | 0%
5.4.1.16 | TABLERO GENERAL TD 602 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 1 | 640.88 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | 0 | 0 | 0%
5.4.1.17 | TABLERO GENERAL TD 701 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100%
5.4.1.18 | TABLERO GENERAL TD 702 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100%
5.4.1.19 | TABLERO GENERAL TD EST 00 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100%
5.4.1.20 | TABLERO GENERAL TD EST 10 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100%
5.4.1.21 | TABLERO GENERAL TD EST 20 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100%
5.4.1.22 | TABLERO GENERAL TD EST 30 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100%
5.4.1.23 | TABLERO GENERAL TD EST 40 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100%
5.4.1.24 | TABLERO GENERAL TD EST 50 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100%
5.4.1.25 | TABLERO GENERAL TD EST 60 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100%
5.4.2 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO
5.4.2.1 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x100 A. 220V | und | 1 | 180.98 | 180.98 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 180.98 | 100%
5.4.2.2 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x160A, 220V | und | 2 | 236.68 | 473.36 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 473.36 | 100%
5.4.2.3 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x50 A, 220V | und | 2 | 86.68 | 173.36 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 173.36 | 100%
5.4.2.4 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x40 A, 220V | und | 3 | 71.68 | 215.04 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 215.04 | 100%
5.4.2.5 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x32A, 220V | und | 20 | 51.88 | 1037.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 1037.6 | 100%
5.4.2.6 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x25 A, 220V | und | 24 | 41.68 | 1000.32 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24 | 1000.32 | 100%
5.4.2.7 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x25 A, 220V | und | 138 | 32.95 | 4547.1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 138 | 4547.1 | 100%
5.4.2.8 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x16 A, 220V | und | 149 | 26.68 | 3975.32 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 149 | 3975.32 | 100%
5.4.2.9 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2x25 A, 220V | und | 287 | 186.68 | 53577.16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 287 | 53577.16 | 100%
5.4.3 | DUCTOS Y TUBERIAS
5.4.3.1 | TUBERIA PVC SAP-P Ø80mm | m | 18 | 32.7 | 588.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18 | 588.6 | 100%
5.4.3.2 | TUBERIA PVC SAP-P Ø65mm | m | 101 | 28.91 | 2919.91 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 101 | 2919.91 | 100%
5.4.3.3 | TUBERIA PVC SAP-P Ø35mm | m | 280 | 20.84 | 5835.2 | 234 | 4876.56 | 83.57% |  | 0 | 0% | 234 | 4876.56 | 83.57% | 46 | 958.64 | 16.43%
5.4.3.4 | TUBERIA PVC SAP-P Ø25mm | m | 40 | 16.67 | 666.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40 | 666.8 | 100%
5.4.4 | CONDUCTORES Y/O CABLES
5.4.4.1 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 4x120mm² | m | 42 | 16.71 | 701.82 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 42 | 701.82 | 100%
5.4.4.2 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 4x70mm²+50mm² | m | 17 | 6.42 | 109.14 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17 | 109.14 | 100%
5.4.4.3 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 4x25mm²+16mm² | m | 65 | 2.85 | 185.25 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 65 | 185.25 | 100%
5.4.4.4 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 4x16mm²+10mm² | m | 459 | 2.64 | 1211.76 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 459 | 1211.76 | 100%
5.4.4.5 | TENDIDO DE CABLE CU DESNUDO 1X50mm² | m | 35 | 26.58 | 930.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35 | 930.3 | 100%
5.5 | ALUMBRADO - TOMACORRIENTES
5.5.1 | DUCTOS Y TUBERIAS
5.5.1.1 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 20mm | m | 9310 | 15.5 | 144305 | 7989.8 | 123841.9 | 85.82% |  | 0 | 0% | 7989.8 | 123841.9 | 85.82% | 1320.2 | 20463.1 | 14.18%
5.5.2 | CONDUCTORES Y CABLES
5.5.2.1 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2x2.5mm² | m | 7944 | 2.33 | 18509.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7944 | 18509.52 | 100%
5.5.2.2 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2x4mm² + 4mm²(T) | m | 4014 | 2.96 | 11881.44 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4014 | 11881.44 | 100%
5.5.3 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [5 empty] | 0 |  |  | 0
5.5.3.1 | SALIDA A TECHO (CENTRO DE LUZ) | pto | 819 | 91.23 | 74717.37 | 669 | 61032.87 | 81.68% | 150 | 13684.5 | 18.32% | 819 | 74717.37 | 100% | 0 | 0 | 0%
5.5.3.2 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | und | 146 | 14.39 | 2100.94 | 13 | 187.07 | 8.904% | 34 | 489.26 | 23.29% | 47 | 676.33 | 32.19% | 99 | 1424.61 | 67.81%
5.5.3.3 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | und | 62 | 17.19 | 1065.78 | 0 | 0 | 0% | 23 | 395.37 | 37.1% | 23 | 395.37 | 37.1% | 39 | 670.41 | 62.9%
5.5.3.4 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA 16A (sin interrumpido) | pto | 172 | 99.45 | 17105.4 | 14 | 1392.3 | 8.14% | 80 | 7956 | 46.51% | 94 | 9348.3 | 54.65% | 78 | 7757.1 | 45.35%
5.5.3.5 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA 16A (en piso) (sin interrumpido) | pto | 39 | 99.45 | 3878.55 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 39 | 3878.55 | 100%
5.5.3.6 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA 16A | pto | 389 | 99.45 | 38686.05 | 0 | 0 | 0% | 157 | 15613.65 | 40.36% | 157 | 15613.65 | 40.36% | 232 | 23072.4 | 59.64%
5.5.3.7 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA 16A (1.2m 2.4m) | pto | 5 | 99.45 | 497.25 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 497.25 | 100%
5.5.3.8 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA 16A (en piso) | pto | 21 | 99.45 | 2088.45 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21 | 2088.45 | 100%
5.5.3.9 | SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA | pto | 81 | 60.45 | 4896.45 | 0 | 0 | 0% | 31 | 1873.95 | 38.27% | 31 | 1873.95 | 38.27% | 50 | 3022.5 | 61.73%
5.6 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [5 empty] | 0
5.6.1 | LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 40W DE 120X30cm 6500°K 50000 hrs | und | 247 | 261.41 | 64568.27 | 0 | 0 | 0% | 86 | 22481.26 | 34.82% | 86 | 22481.26 | 34.82% | 161 | 42087.01 | 65.18%
5.6.2 | LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 40W DE 60X60cm 6500°K 50000 hrs | und | 265 | 196.41 | 52048.65 | 0 | 0 | 0% | 138 | 27104.58 | 52.08% | 138 | 27104.58 | 52.08% | 127 | 24944.07 | 47.92%
5.6.3 | LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 24W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 292 | 126.41 | 36911.72 | 0 | 0 | 0% | 14 | 1769.74 | 4.795% | 14 | 1769.74 | 4.795% | 278 | 35141.98 | 95.21%
5.6.4 | LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 12W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 15 | 106.41 | 1596.15 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15 | 1596.15 | 100%
5.6.5 | ARTEFACTO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA CON DOS LAMPARAS DE 20W, CON 2HORAS DE AUTONOMIA | und | 81 | 133.46 | 10810.26 | 0 | 0 | 0% | 31 | 4137.26 | 38.27% | 31 | 4137.26 | 38.27% | 50 | 6673 | 61.73%
5.7 | SISTEMA DE MEDIA TENSION Y RESPALDO | [5 empty] | 0
5.7.1 | SISTEMA DE RESPALDO ININTERRUMPIDO DE 50 KVA TIPO REDUNDANTE | und | 1 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 160000 | 100%
5.7.2 | SISTEMA DE RESPALDO GRUPO ELECTROGENO DE 100KVA | und | 1 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 12500 | 100%
6 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC) | [5 empty] | 0
6.1 | SISTEMA DE TELEFONÍA. | [5 empty] | 0
6.1.1 | CENTRAL DE TELEFONIA IP | und | 1 | 3200.61 | 3200.61 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3200.61 | 100%
6.1.2 | OPERADORA TELEFONICA | und | 4 | 540 | 2160 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 2160 | 100%
6.1.3 | TELÉFONO IP DE MESA USO GERENCIAL | und | 23 | 753.49 | 17330.27 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23 | 17330.27 | 100%
6.1.4 | TELÉFONO IP DE MESA USO GENERAL | und | 9 | 295.41 | 2658.69 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 2658.69 | 100%
6.1.5 | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE TELEFONÍA IP | glb | 1 | 3950.21 | 3950.21 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3950.21 | 100%
6.2 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO.
6.2.1 | CABLES EN TUBERIAS
6.2.1.1 | CABLE F/UTP CAT 6A | m | 90 | 8.33 | 749.7 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 90 | 749.7 | 100%
6.2.1.2 | CABLE DE AUDIO STEREO 2X16 AWG | m | 1053 | 7.94 | 8360.82 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1053 | 8360.82 | 100%
6.2.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS
6.2.2.1 | TUBO PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | m | 4 | 9.43 | 37.72 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 37.72 | 100%
6.2.2.2 | CURVA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 1 | 8.29 | 8.29 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 8.29 | 100%
6.2.2.3 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 4 | 8.96 | 35.84 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 35.84 | 100%
6.2.2.4 | TUBO CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | m | 154 | 40.46 | 6230.84 | 0 | 0 | 0% | 138 | 5583.48 | 89.61% | 138 | 5583.48 | 89.61% | 16 | 647.36 | 10.39%
6.2.2.5 | CURVA 90° CONDUIT EMT Ø 25MM. (1") | und | 68 | 20.45 | 1390.6 | 0 | 0 | 0% | 60 | 1227 | 88.24% | 60 | 1227 | 88.24% | 8 | 163.6 | 11.76%
6.2.2.6 | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | und | 205 | 20.45 | 4192.25 | 0 | 0 | 0% | 120 | 2454 | 58.54% | 120 | 2454 | 58.54% | 85 | 1738.25 | 41.46%
6.2.3 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES
6.2.3.1 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 150x150x100 mm. | pza | 1 | 29.32 | 29.32 | 0 | 0 | 0% | 1 | 29.32 | 100% | 1 | 29.32 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.2.3.2 | ACCESORIO SALIDA BANDEJA | und | 65 | 53.74 | 3493.1 | 0 | 0 | 0% | 65 | 3493.1 | 100% | 65 | 3493.1 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.2.4 | SALIDA DE SISTEMA DE EVACUACIÓN
6.2.4.1 | SALIDA ESTACION PAVA | pto | 1 | 23.82 | 23.82 | 0 | 0 | 0% | 1 | 23.82 | 100% | 1 | 23.82 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.2.4.2 | SALIDA PARA AMPLIFICADOR | pto | 1 | 23.82 | 23.82 | 0 | 0 | 0% | 1 | 23.82 | 100% | 1 | 23.82 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.2.4.3 | SALIDA PARA PARLANTE ADOSADO | pto | 68 | 39.37 | 2677.16 | 0 | 0 | 0% | 68 | 2677.16 | 100% | 68 | 2677.16 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.2.5 | ACCESORIOS DE SALIDA DE SISTEMA DE EVACUACION
6.2.5.1 | PLACA SALIDA SIMPLE RJ45 PARA ESTACIÓN | pto | 1 | 61.56 | 61.56 | 0 | 0 | 0% | 1 | 61.56 | 100% | 1 | 61.56 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.2.6 | APARATOS/DISPOSITIVOS DE SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS Y AUDIO EVACUACIÓN
6.2.6.1 | UNIDAD DE CONTROL MAESTRO | und | 1 | 7876.5 | 7876.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7876.5 | 100%
6.2.6.2 | ESTACIÓN DE LLAMADA | und | 1 | 1416 | 1416 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1416 | 100%
6.2.6.3 | AMPLIFICADOR DE 500W CLASE D | und | 7 | 4289.3 | 30025.1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 30025.1 | 100%
6.2.6.4 | PARLANTES EN TECHO | und | 78 | 885 | 69030 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 78 | 69030 | 100%
6.2.7 | SISTEMA DE SONIDO PARA AUDITORIO
6.2.7.1 | MIXER 16 MONO + 3 ESTEREO C/EFECTOS | und | 1 | 3250 | 3250 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3250 | 100%
6.2.7.2 | MEZCLADOR REPRODUCTOR AUDIO DIGITAL USB/SD Y ENLACE BLUETOOTH DISPOSITIVOS MÓVILES | und | 1 | 1950.5 | 1950.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1950.5 | 100%
6.2.7.3 | TURBOSOUND ARRAY PORTÁTIL DE 2 VÍAS | und | 2 | 7250 | 14500 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 14500 | 100%
6.2.7.4 | DOBLE MICRO INALÁMBRICO DE MANO EN UHF CON SISTEMA DE ANTENA DIVERSITY | und | 1 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2150 | 100%
6.2.7.5 | MICRÓFONO CONDENSADOR CON FLEXO CON BASE DE SOBREMESA Y SWITCH DE ENCENDIDO | und | 4 | 280 | 1120 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1120 | 100%
6.2.7.6 | MUEBLE TIPO RACK FABRICADO EN MELAMINA, PUERTA TRASERA Y DELANTERA CON CIERRE Y CRISTAL | und | 1 | 658 | 658 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 658 | 100%
6.2.7.7 | PARANTE DE MICRÓFONO STAND ATRIL PEDESTAL MICRO | und | 2 | 220 | 440 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 440 | 100%
6.2.7.8 | AMPLIFICADOR PARA LINEA 100V/180W 240W MAX. CON REPRODUCTOR USB-SD-FM. | und | 1 | 2461.11 | 2461.11 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2461.11 | 100%
6.2.7.9 | PARLANTE DE TECHO PARA EMPOTRAR 6 1/2'' DOBLE CONO TRANSF. LINEA 100V/6W-24W MAX. | und | 10 | 102.3 | 1023 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 1023 | 100%
6.2.8 | SERVICIO PARA SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS Y AUDIO EVACUACIÓN
6.2.8.1 | SERVICIO DE CABLEADO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA Y PROGRAMACIÓN DE COMPONENTES DE CAMPO, INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA PAVA | glb | 110 | 127.12 | 13983.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 110 | 13983.2 | 100%
6.3 | SISTEMA DE CONTROL ACCESOS Y SEGURIDAD.
6.3.1 | CABLES EN TUBERIAS
6.3.1.1 | CABLE F/UTP CAT 6A | m | 35 | 8.33 | 291.55 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35 | 291.55 | 100%
6.3.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS
6.3.2.1 | TUBO PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | m | 10 | 9.43 | 94.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 94.3 | 100%
6.3.2.2 | CURVA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 2 | 8.29 | 16.58 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 16.58 | 100%
6.3.2.3 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 8 | 8.96 | 71.68 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 71.68 | 100%
6.3.2.4 | TUBO CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | m | 2 | 40.46 | 80.92 | 0 | 0 | 0% | 2 | 80.92 | 100% | 2 | 80.92 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.3.2.5 | CURVA 90° CONDUIT EMT Ø 25MM. (1") | und | 1 | 20.45 | 20.45 | 0 | 0 | 0% | 1 | 20.45 | 100% | 1 | 20.45 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.3.2.6 | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | und | 4 | 20.45 | 81.8 | 0 | 0 | 0% | 4 | 81.8 | 100% | 4 | 81.8 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.3.3 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES
6.3.3.1 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 150x150x100 mm. | pza | 2 | 29.32 | 58.64 | 0 | 0 | 0% | 2 | 58.64 | 100% | 2 | 58.64 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.3.3.2 | ACCESORIO SALIDA BANDEJA | und | 2 | 53.74 | 107.48 | 0 | 0 | 0% | 2 | 107.48 | 100% | 2 | 107.48 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.3.4 | SALIDAS PARA CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD
6.3.4.1 | SALIDA PARA BOTON DE SALIDA | und | 1 | 55.27 | 55.27 | 0 | 0 | 0% | 1 | 55.27 | 100% | 1 | 55.27 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.3.4.2 | SALIDA PARA CONTROL DE PRESENCIA | und | 1 | 30.55 | 30.55 | 0 | 0 | 0% | 1 | 30.55 | 100% | 1 | 30.55 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.3.4.3 | SALIDA PARA CONTROL DE ACCESO | und | 1 | 30.55 | 30.55 | 0 | 0 | 0% | 1 | 30.55 | 100% | 1 | 30.55 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.3.4.4 | SALIDA PARA CERRADURA ELECTRÓNICA | und | 1 | 77.14 | 77.14 | 0 | 0 | 0% | 1 | 77.14 | 100% | 1 | 77.14 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.3.5 | PLACAS Y ACCESORIOS PARA SALIDAS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD
6.3.5.1 | CONECTOR RJ45 DE CAMPO CAT.6A | und | 2 | 41.3 | 82.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 82.6 | 100%
6.3.6 | APARATOS/DISPOSITIVOS DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD
6.3.6.1 | CONTROL DE ASISTENCIA CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL + PIN + TARJETA DE | und | 2 | 850 | 1700 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1700 | 100%
6.3.6.2 | LECTOR DE HUELLAS DIGITALES Y RFID | und | 1 | 472 | 472 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 472 | 100%
6.3.6.3 | CERRADURA ELECTROMAGNETICA DE 300 LB | und | 1 | 129.8 | 129.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 129.8 | 100%
6.3.6.4 | BOTON DE SALIDA | und | 1 | 57.82 | 57.82 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 57.82 | 100%
6.3.6.5 | PANEL IP PARA CONTROL DE ACCESO | und | 1 | 2950 | 2950 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2950 | 100%
6.3.7 | PATCH PANEL
6.3.7.1 | JACK CAT 6A | und | 2 | 34.22 | 68.44 | 0 | 0 | 0% | 2 | 68.44 | 100% | 2 | 68.44 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.3.8 | SERVICIO PARA SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD
6.3.8.1 | SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD | glb | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1000 | 100%
6.4 | SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS
6.4.1 | CABLES EN TUBERIAS
6.4.1.1 | CABLE FPLR 2X16, LSZH | m | 2539 | 3.15 | 7997.85 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2539 | 7997.85 | 100%
6.4.1.2 | CABLE FPLR 2X14, LSZH | m | 901 | 3.36 | 3027.36 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 901 | 3027.36 | 100%
6.4.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS
6.4.2.1 | TUBO PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | m | 183 | 9.43 | 1725.69 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 183 | 1725.69 | 100%
6.4.2.2 | CURVA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 69 | 8.29 | 572.01 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 69 | 572.01 | 100%
6.4.2.3 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 177 | 8.96 | 1585.92 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 177 | 1585.92 | 100%
6.4.2.4 | TUBO PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELECTRICAS | m | 4 | 39.09 | 156.36 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 156.36 | 100%
6.4.2.5 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELECTRICAS | und | 4 | 9.13 | 36.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 36.52 | 100%
6.4.2.6 | TUBO CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | m | 736 | 40.46 | 29778.56 | 0 | 0 | 0% | 672 | 27189.12 | 91.3% | 672 | 27189.12 | 91.3% | 64 | 2589.44 | 8.696%
6.4.2.7 | CURVA 90° CONDUIT EMT Ø 25MM. (1") | und | 158 | 20.45 | 3231.1 | 0 | 0 | 0% | 157 | 3210.65 | 99.37% | 157 | 3210.65 | 99.37% | 1 | 20.45 | 0.6329%
6.4.2.8 | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | und | 449 | 20.45 | 9182.05 | 0 | 0 | 0% | 314 | 6421.3 | 69.93% | 314 | 6421.3 | 69.93% | 135 | 2760.75 | 30.07%
6.4.3 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES
6.4.3.1 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 150x150x100 mm. | pza | 34 | 29.32 | 996.88 | 0 | 0 | 0% | 34 | 996.88 | 100% | 34 | 996.88 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.4.3.2 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 200x200x100 mm. | pza | 3 | 33.57 | 100.71 | 0 | 0 | 0% | 3 | 100.71 | 100% | 3 | 100.71 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.4.3.3 | ACCESORIO SALIDA BANDEJA | und | 147 | 53.74 | 7899.78 | 0 | 0 | 0% | 147 | 7899.78 | 100% | 147 | 7899.78 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.4.4 | SALIDA DE TELECOMUNICACIONES
6.4.4.1 | SALIDA PARA ESTACION MANUAL/BOCINA ESTROBOSCOPICA | pto | 48 | 20.86 | 1001.28 | 0 | 0 | 0% | 40 | 834.4 | 83.33% | 40 | 834.4 | 83.33% | 8 | 166.88 | 16.67%
6.4.4.2 | SALIDA PARA MODULO DE MONITOREO/CONTROL/AISLAMIENTO ADOSAR EMT | pto | 24 | 22.4 | 537.6 | 0 | 0 | 0% | 24 | 537.6 | 100% | 24 | 537.6 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.4.4.3 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO/TEMPERATURA ADOSAR EMT | pto | 126 | 62.22 | 7839.72 | 0 | 0 | 0% | 109 | 6781.98 | 86.51% | 109 | 6781.98 | 86.51% | 17 | 1057.74 | 13.49%
6.4.4.4 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO/TEMPERATURA | pto | 1 | 29.69 | 29.69 | 0 | 0 | 0% | 1 | 29.69 | 100% | 1 | 29.69 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.4.4.5 | SALIDA PARA DETECTOR DE ANIEGO | pto | 9 | 31.07 | 279.63 | 0 | 0 | 0% | 9 | 279.63 | 100% | 9 | 279.63 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.4.5 | APARATOS/DISPOSITIVOS DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARME DE INCENDIOS
6.4.5.1 | PANEL
6.4.5.1.1 | PANEL DE INCENDIO DIRECCIONABLE EN ESPAÑOL DE UN LAZO PARA 159 DETECTORES / 159 MÓDULOS. CERTIFICADO UL, FM. ALIMENTACIÓN 220VAC. | und | 1 | 5963.96 | 5963.96 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5963.96 | 100%
6.4.5.2 | FUENTES DE ALIMENTACION DE CORNETAS, LUCES ESTROBOSCOPICAS Y CAMPANAS
6.4.5.2.1 | PACK DE 2 BATERÍAS 12V,26AH. | und | 1 | 1350.59 | 1350.59 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1350.59 | 100%
6.4.5.3 | COMPONENTES DE CAMPO
6.4.5.3.1 | DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO DIRECCIONABLE, INTELIGENTE, CERTIFICACIÓN UL, FM, COLOR BLANCO. | und | 115 | 194.11 | 22322.65 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115 | 22322.65 | 100%
6.4.5.3.2 | DETECTOR DE HUMO/TEMPERATURA DIRECCIONABLE, CERTIFICACIÓN UL, FM, COLOR BLANCO. | und | 12 | 272.86 | 3274.32 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 3274.32 | 100%
6.4.5.3.3 | DETECTOR DE ANIEGO | und | 9 | 377.6 | 3398.4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 3398.4 | 100%
6.4.5.3.4 | ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE DE DOBLE ACCIÓN. CERTIFICACIÓN UL, FM. EN ESPAÑOL. | und | 24 | 329.14 | 7899.36 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24 | 7899.36 | 100%
6.4.5.3.5 | SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA DE PARED, COLOR ROJO. EN ESPAÑOL. | und | 24 | 182.86 | 4388.64 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24 | 4388.64 | 100%
6.4.5.3.6 | MÓDULO DE MONITOREO DIRECCIONABLE. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 7 | 195.87 | 1371.09 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 1371.09 | 100%
6.4.5.3.7 | MÓDULO DE CONTROL DIRECCIONABLE. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 16 | 288.79 | 4620.64 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16 | 4620.64 | 100%
6.4.5.3.8 | MÓDULO DE AISLAMIENTO. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 1 | 275.52 | 275.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 275.52 | 100%
6.4.6 | SERVICIO PARA SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS
6.4.6.1 | SERVICIO DE CABLEADO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA Y PROGRAMACIÓN DECOMPONENTES DE CAMPO EN PANEL, INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, PRUEBAS YPUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA | glb | 209 | 84.75 | 17712.75 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 209 | 17712.75 | 100%
6.5 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO
6.5.1 | SERVIDOR HIPERCONVERGENTE | und | 2 | 22850 | 45700 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 45700 | 100%
6.5.2 | SERV INSTALACIÓN, CONFIG., PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DEL SERVIDOR DE APLICACIONES | glb | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1500 | 100%
6.6 | SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA
6.6.1 | EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL) | und | 1 | 21611.89 | 21611.89 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 21611.89 | 100%
6.6.2 | SWITCH TIPO CORE 24 PUERTOS DE FIBRA 10GBPS | und | 2 | 8980 | 17960 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 17960 | 100%
6.6.3 | SWITCH TIPO BORDE 48 PUERTOS POE+ | und | 12 | 11980 | 143760 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 143760 | 100%
6.6.4 | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO | und | 4 | 947.55 | 3790.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 3790.2 | 100%
6.6.5 | TRANSCEIVER 10 GB MULTIMODO | und | 48 | 1650 | 79200 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48 | 79200 | 100%
6.6.6 | TRANSCEIVER 1 GB COBRE | und | 24 | 823 | 19752 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24 | 19752 | 100%
6.6.7 | SERVICIO INSTALACIÓN SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA | glb | 19 | 865.23 | 16439.37 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19 | 16439.37 | 100%
6.7 | ACOMETIDA DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
6.7.1 | TRONCAL DE DATOS
6.7.1.1 | CABLEADO ESTRUCTURADO TRONCAL DE DATOS
6.7.1.1.1 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS
6.7.1.1.1.1 | TUBO CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | m | 24 | 59.28 | 1422.72 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24 | 1422.72 | 100%
6.7.1.1.1.2 | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | und | 4 | 25.67 | 102.68 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 102.68 | 100%
6.7.1.1.2 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES
6.7.1.1.2.1 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 200x200x100 mm. ADOSAR EMT | pza | 2 | 52.22 | 104.44 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 104.44 | 100%
6.8 | LICENCIAS DE SOFTWARE
6.8.1 | SOFTWARE DE MONITOREO DE LA RED | und | 1 | 5440 | 5440 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5440 | 100%
6.8.2 | SOFTWARE DE VIRTUALIZACION | und | 2 | 4158 | 8316 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8316 | 100%
6.8.3 | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE VIRTUALIZACIÓN | und | 1 | 6850 | 6850 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6850 | 100%
6.8.4 | SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER 2022 STANDARD | und | 6 | 4322.03 | 25932.18 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 25932.18 | 100%
6.8.5 | LICENCIAS DE ACCESO CLIENTE (CAL) PARA SERVIDOR 10 USUARIOS | und | 1 | 2356 | 2356 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2356 | 100%
6.8.6 | SOFTWARE DE VIDEO CONFERENCIA | und | 1 | 1156.99 | 1156.99 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1156.99 | 100%
6.9 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS
6.9.1 | CABLES EN TUBERIAS
6.9.1.1 | CABLE FO INDOOR / OUTDOOR (TIGHT BUFFER), OM4 X 06F, LSZH | m | 300 | 23.92 | 7176 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 300 | 7176 | 100%
6.9.1.2 | CABLE F/UTP CAT 6A | m | 14346 | 8.33 | 119502.18 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14346 | 119502.18 | 100%
6.9.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.9.2.1 | TUBO PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | m | 897 | 9.43 | 8458.71 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 897 | 8458.71 | 100%
6.9.2.2 | TUBO PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELECTRICAS | m | 135 | 39.09 | 5277.15 | 24 | 938.16 | 17.78% |  | 0 | 0% | 24 | 938.16 | 17.78% | 111 | 4338.99 | 82.22%
6.9.2.3 | CURVA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 222 | 8.29 | 1840.38 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 222 | 1840.38 | 100%
6.9.2.4 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 346 | 8.96 | 3100.16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 346 | 3100.16 | 100%
6.9.2.5 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELECTRICAS | und | 90 | 9.13 | 821.7 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 90 | 821.7 | 100%
6.9.2.6 | TUBO CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | m | 156 | 40.46 | 6311.76 | 156 | 6311.76 | 100% |  | 0 | 0% | 156 | 6311.76 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.2.7 | TUBO CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | m | 164 | 59.28 | 9721.92 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 164 | 9721.92 | 100%
6.9.2.8 | CURVA 90° CONDUIT EMT Ø 25MM. (1") | und | 45 | 20.45 | 920.25 | 45 | 920.25 | 100% |  | 0 | 0% | 45 | 920.25 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.2.9 | CURVA 90° CONDUIT EMT Ø 50MM. (2") | und | 45 | 66.69 | 3001.05 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 45 | 3001.05 | 100%
6.9.2.10 | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | und | 133 | 20.45 | 2719.85 | 133 | 2719.85 | 100% |  | 0 | 0% | 133 | 2719.85 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.2.11 | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | und | 90 | 25.67 | 2310.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 90 | 2310.3 | 100%
6.9.3 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS - BANDEJA PORTA CABLES
6.9.3.1 | BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | m | 30 | 153.99 | 4619.7 | 30 | 4619.7 | 100% |  | 0 | 0% | 30 | 4619.7 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.3.2 | SOPORTE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO | und | 30 | 43.61 | 1308.3 | 30 | 1308.3 | 100% |  | 0 | 0% | 30 | 1308.3 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.3.3 | ACCESORIOS PARA CURVAS Y DERIVACIONES DE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | und | 7 | 96.67 | 676.69 | 7 | 676.69 | 100% |  | 0 | 0% | 7 | 676.69 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.3.4 | BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 200 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | m | 314 | 151.46 | 47558.44 | 314 | 47558.44 | 100% |  | 0 | 0% | 314 | 47558.44 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.3.5 | SOPORTE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 200 MM ANCHO | und | 278 | 43.61 | 12123.58 | 278 | 12123.58 | 100% |  | 0 | 0% | 278 | 12123.58 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.3.6 | ACCESORIOS PARA CURVAS Y DERIVACIONES DE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 200 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | und | 40 | 81.07 | 3242.8 | 40 | 3242.8 | 100% |  | 0 | 0% | 40 | 3242.8 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.3.7 | TUBO CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | m | 4 | 59.28 | 237.12 | 0 | 0 | 0% | 4 | 237.12 | 100% | 4 | 237.12 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.3.8 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 100 mm Ø (4") P/INST. ELECTRICAS | und | 2 | 19.42 | 38.84 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 38.84 | 100%
6.9.4 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES
6.9.4.1 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 150x150x100 mm. | pza | 72 | 29.32 | 2111.04 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 72 | 2111.04 | 100%
6.9.4.2 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 200x200x100 mm. | pza | 20 | 33.57 | 671.4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 671.4 | 100%
6.9.4.3 | ACCESORIO SALIDA BANDEJA | und | 90 | 53.74 | 4836.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 90 | 4836.6 | 100%
6.9.5 | SALIDA DE TELECOMUNICACIONES
6.9.5.1 | SALIDA DE DATA | pto | 101 | 23.82 | 2405.82 | 0 | 0 | 0% | 101 | 2405.82 | 100% | 101 | 2405.82 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.5.2 | SALIDA DE DATA PISO | pto | 72 | 98.32 | 7079.04 | 0 | 0 | 0% | 72 | 7079.04 | 100% | 72 | 7079.04 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.5.3 | SALIDA DE DATA PARA ADOSAR | pto | 43 | 60.62 | 2606.66 | 0 | 0 | 0% | 43 | 2606.66 | 100% | 43 | 2606.66 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.6 | ACCESORIOS DE SALIDA DE TELECOMUNICACIONES
6.9.6.1 | PLACA SALIDA SIMPLE DE DATA | pto | 10 | 61.56 | 615.6 | 0 | 0 | 0% | 10 | 615.6 | 100% | 10 | 615.6 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.6.2 | PLACA SALIDA DOBLE DE DATA | pto | 91 | 65.5 | 5960.5 | 0 | 0 | 0% | 91 | 5960.5 | 100% | 91 | 5960.5 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.6.3 | PLACA SALIDA SIMPLE DE DATA PISO | pto | 1 | 183.18 | 183.18 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 183.18 | 100%
6.9.6.4 | PLACA SALIDA DOBLE DE DATA PISO | pto | 71 | 218.3 | 15499.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 71 | 15499.3 | 100%
6.9.7 | RACK/GABINETE DE TELECOMUNICACIONES
6.9.7.1 | GABINETE PRINCIPAL DE COMUNICACIONES (GDP) | und | 2 | 38906 | 77812 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 77812 | 100%
6.9.7.2 | GABINETE SECUNDARIO DE COMUNICACIONES (GDS) | und | 7 | 12526.82 | 87687.74 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 87687.74 | 100%
6.9.8 | PATCH PANEL
6.9.8.1 | PATCH PANEL DE FIBRA OPTICA 08 HILOS | und | 1 | 225.5 | 225.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 225.5 | 100%
6.9.8.2 | PATCH PANEL DE FIBRA OPTICA 4 HILOS | und | 7 | 185.4 | 1297.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 1297.8 | 100%
6.9.8.3 | PATCH PANEL MODULAR DE 24 PUERTOS | und | 8 | 442.5 | 3540 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 3540 | 100%
6.9.8.4 | PATCH PANEL MODULAR DE 48 PUERTOS | und | 12 | 567.41 | 6808.92 | 0 | 0 | 0% | 12 | 6808.92 | 100% | 12 | 6808.92 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.8.5 | ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL, 2U. | und | 20 | 443.75 | 8875 | 0 | 0 | 0% | 20 | 8875 | 100% | 20 | 8875 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.8.6 | JACK CAT 6A | und | 378 | 34.22 | 12935.16 | 0 | 0 | 0% | 378 | 12935.16 | 100% | 378 | 12935.16 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.8.7 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 3 PIES | und | 378 | 38 | 14364 | 0 | 0 | 0% | 378 | 14364 | 100% | 378 | 14364 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.8.8 | PATCH CORD DE F.O. LC-LC 2MT MULTIMODO OM4 | und | 24 | 261.89 | 6285.36 | 0 | 0 | 0% | 19.8 | 5185.422 | 82.5% | 19.8 | 5185.422 | 82.5% | 4.2 | 1099.938 | 17.5%
6.9.8.9 | PLACA PARA ESPACIOS VACIOS PK X 10 | und | 19.8005 | 36.64 | 725.4903 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19.8005 | 725.4903 | 100%
6.9.8.10 | CINTA DE FIJACION 22.9 M. "VELCRO" | und | 45 | 290.99 | 13094.55 | 0 | 0 | 0% | 45 | 13094.55 | 100% | 45 | 13094.55 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.8.11 | TERMOCONTRACTIL PARA FUSION X 50 UND | und | 1 | 727.46 | 727.46 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 727.46 | 100%
6.9.8.12 | PIGTAIL DE F.O. | und | 48 | 65.47 | 3142.56 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48 | 3142.56 | 100%
6.9.9 | SERVICIO PARA CABLEADO ESTRUCTURADO
6.9.9.1 | SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE RED CAT6A. | glb | 378 | 38.59 | 14587.02 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 378 | 14587.02 | 100%
6.9.9.2 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE JACK EN PATCH PANEL | und | 378 | 38.59 | 14587.02 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 378 | 14587.02 | 100%
6.9.9.3 | SERVICIO DE FUSION DE HILOS DE CABLE DE FIBRA OPTICA EN MUFA Y PIGTAILS | und | 48 | 91.92 | 4412.16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48 | 4412.16 | 100%
6.9.9.4 | CERTIFICACION DE HILOS DE FIBRA OPTICA | und | 24 | 123.48 | 2963.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24 | 2963.52 | 100%
6.9.9.5 | SERVICIO DE MIGRACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | und | 13 | 1271.18 | 16525.34 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13 | 16525.34 | 100%
7 | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
7.1 | EQUIPAMIENTO
7.1.1 | LAPTOP DE INGENIERIA | und | 12 | 5250 | 63000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 63000 | 100%
7.1.2 | LAPTOP BASICA | und | 48 | 3800 | 182400 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48 | 182400 | 100%
7.1.3 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, COPIADORA | und | 49 | 700 | 34300 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 49 | 34300 | 100%
7.1.4 | ESTABILIZADOR | und | 83 | 60 | 4980 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83 | 4980 | 100%
7.1.5 | FOTOCOPIADORA EN GENERAL | und | 7 | 600 | 4200 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 4200 | 100%
7.1.6 | ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS | und | 239 | 300 | 71700 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 239 | 71700 | 100%
7.1.7 | COMPUTADOR DE INGENIERIA | und | 47 | 3350 | 157450 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 47 | 157450 | 100%
7.1.8 | COMPUTADORA BASICA | und | 192 | 2280 | 437760 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 192 | 437760 | 100%
7.1.9 | MICROONDAS | und | 9 | 400 | 3600 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 3600 | 100%
7.1.10 | FRIGOBAR | und | 9 | 500 | 4500 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 4500 | 100%
7.2 | MOBILIARIO
7.2.1 | SILLA PUBLICO | und | 14 | 500 | 7000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14 | 7000 | 100%
7.2.2 | JUEGO DE SILLAS SALA DE ESPERA | und | 35 | 850 | 29750 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35 | 29750 | 100%
7.2.3 | SILLA PARA ORIENTACION AL PUBLICO | und | 14 | 500 | 7000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14 | 7000 | 100%
7.2.4 | MODULO DE ATENCION AL PUBLICO | und | 14 | 5845 | 81830 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14 | 81830 | 100%
7.2.5 | ESCRITORIO DE OFICINA | und | 246 | 400 | 98400 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 246 | 98400 | 100%
7.2.6 | ESCRITORIO DE GERENCIA | und | 19 | 1850 | 35150 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19 | 35150 | 100%
7.2.7 | SILLA DE OFICINA | und | 246 | 120 | 29520 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 246 | 29520 | 100%
7.2.8 | SILLA DE GERENCIA | und | 19 | 450 | 8550 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19 | 8550 | 100%
7.2.9 | MESA DE REUNIONES -20 PERS. | und | 4 | 3000 | 12000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 12000 | 100%
7.2.10 | SILLA PARA MESA DE REUNIONES | und | 80 | 100 | 8000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 80 | 8000 | 100%
| Costo Directo |  |  |  | 13550641.68 |  | 6194875.3481 | 45.72% |  | 410520.3192 | 3.03% |  | 6605395.6673 | 48.75% |  | 6945246.0127 | 51.25%
| Gastos Generales |  | 6.6528 | % | 901499.9999 |  | 486519.13 | 53.97% |  | 78835.36 | 8.745% |  | 565354.49 | 62.71% |  | 336145.5099 | 37.29%
| Gastos Supervision |  | 2.8833 | % | 390700 |  | 68692.38 | 17.58% |  | 10355 | 2.65% |  | 79047.38 | 20.23% |  | 311652.62 | 79.77%
| Gastos de liquidacion |  | 0.52617 | % | 71300 |  | 0 | 0% |  |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 71300 | 100%
| Gastos de expediente tecnico |  | 1.5534 | % | 210496 |  | 0 | 0% |  |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 210496 | 100%
| Gastos de Gestion |  | 3.188 | % | 432000 |  | 90209.09 | 20.88% |  | 28221.04 | 6.533% |  | 118430.13 | 27.41% |  | 313569.87 | 72.59%
| Gastos Covid - 19 |  | 0.1963 | % | 26600.25 |  | 32073.36 | 120.6% |  | 4053.7 | 15.24% |  | 36127.06 | 135.8% |  | -9526.81 | -35.81%
| Total Presupuesto |  |  |  | 15583237.9299 |  | 6872369.3081 | 44.1% |  | 531985.4192 | 3.414% |  | 7404354.7273 | 47.51% |  | 8178883.2026 | 52.49%
[10 empty] | 102713.735 |  |  | #DIV/0!
| Gastos Generales | [8 empty] | 111320.735 |  |  | 6605395.6673
| Gastos Supervision | [5 empty] | 2793550.95 | 0.20616 | 769761.1825 | 0.056806 | 3563312.1325 | 0.26296
Gastos de liquidacion
Gastos de expediente tecnico
Gastos de Gestion
Gastos Covid - 19
| Costo Directo |  |  |  | 13550641.6832 |  | 2011711.9 | 0.14846 |  | 781839.0617 | 0.057698 |  | 2793550.9561 | 0.20616 |  | 10757090.7271 | 0.79384
| Gastos Generales |  | 6.6528 | % | 901499.9999 |  | 122880.43 | 0.13631 |  | 51229.34 | 0.056827 |  | 174109.77 | 0.19313 |  | 727390.2299 | 0.80687
| Gastos Supervision |  | 2.8833 | % | 390700 |  | 22500 | 0.057589 |  | 6500 | 0.016637 |  | 29000 | 0.074226 |  | 361700 | 0.92577
| Gastos de liquidacion |  | 0.52617 | % | 71300 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 71300 | 1
| Gastos de expediente tecnico |  | 1.5534 | % | 210496 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 210496 | 1
| Gastos de Gestion |  | 3.188 | % | 432000 |  | 33019.5 | 0.076434 |  | 8677 | 0.020086 |  | 41696.5 | 0.09652 |  | 390303.5 | 0.90348
| Gastos Covid - 19 |  | 0.1963 | % | 26600.25 |  | 13853.36 | 0.5208 |  | 5410 | 0.20338 |  | 19263.36 | 0.72418 |  | 7336.89 | 0.27582
| Total Presupuesto |  |  |  | 15583237.9332 |  | 2203965.19 | 0.14143 |  | 853655.4017 | 0.05478 |  | 3057620.5861 | 0.19621 |  | 12525617.3471 | 0.80379

## FE-05 (hidden)
GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
FORMATO FE - 05
EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL
Proyecto: |  |  | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
Componente: |  |  | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO / ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN /
Correlativo de meta: |  |  | 38
Fte. Fto: |  |  | Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones
Modalidad: |  |  | Administración Directa
Residente: |  |  | ING. EDWIN MEZA TINTAYA
Supervisor: |  |  | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS
Mes: |  |  | SETIEMBRE
Nº | SIAF |  | DOCUMENTO |  | NOMBRE / PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTOS |  |  |  | COMPROBANTE DE GASTO |  |  | Específica |  | EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICA |  | COSTOS |  | Nro | TOTALES
|  | FECHA | CLASE OS/OC | N° |  |  | Und | Cant | PU | Importe | Fecha | N° | de gasto | 2.6.2.3.2.4 | 2.6.2.3.2.5 | 2.6.2.3.2.6 | Directos | Indirectos | PECOSA
[9 empty] | COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 2.6.2.3.2.4 | 2.6.2.3.2.5 | 2.6.2.3.2.6 |  |  |  | 27105.07
[9 empty] | PERSONAL | [10 empty] | 9854.62
1 | 1977 | 07/05/2018 | PLANILLA | 2042 | ORE SALVADOR CERVANTES | PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL 2018 | glb | 1 | 9854.62 | 9854.62 | 30/04/2018 | 2042 | 2.6.2.3.2.4 | 9854.62 | 0 | 0 | 9854.62 |  |  | 9854.62
[13 empty] | PARCIAL | 9854.62 | 0 | 0 | 9854.62
[9 empty] | BIENES | [10 empty] | 14250.45
1 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | QUITASARRO | gln | 1 | 11.4 | 11.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 11.4 | 0 | 11.4 |  | 189 | 11.4
2 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ARCO DE SIERRA 12”- UYUSTOOLS | und | 1 | 12.9 | 12.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 12.9 | 0 | 12.9 |  | 189 | 12.9
3 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ROMANA DE 10 Y 50 KILOS PESCADITO – POCKET | und | 2 | 18.5 | 37 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 37 | 0 | 37 |  | 189 | 37
4 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BALDE VACIO X 20L | und | 20 | 6.4 | 128 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 128 | 0 | 128 |  | 189 | 128
5 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BARRETA EXAGONAL 1 ¼”X 1.80 | und | 1 | 79 | 79 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 79 | 0 | 79 |  | 189 | 79
6 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | GALONERA X 5 GLS | und | 1 | 7.9 | 7.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 7.9 | 0 | 7.9 |  | 189 | 7.9
7 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SET DE BROCA PARA CONCRETO | und | 1 | 19 | 19 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 19 | 0 | 19 |  | 189 | 19
8 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE 2” - TUMI | und | 1 | 9.4 | 9.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 9.4 | 0 | 9.4 |  | 189 | 9.4
9 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE 3” - TUMI | und | 1 | 14.9 | 14.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 14.9 | 0 | 14.9 |  | 189 | 14.9
10 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE 4” -TUMI | und | 1 | 22.4 | 22.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 22.4 | 0 | 22.4 |  | 189 | 22.4
11 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE 1 ½” – TUMI | und | 1 | 28.9 | 28.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 28.9 | 0 | 28.9 |  | 189 | 28.9
12 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE ½” – TUMI | und | 1 | 35.9 | 35.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 35.9 | 0 | 35.9 |  | 189 | 35.9
13 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE 1” – TUMI | und | 1 | 3.9 | 3.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 |  | 189 | 3.9
14 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CABLE ELECTRICO THW # 10 – INDECO | metro | 100 | 2.49 | 249 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 249 | 0 | 249 |  | 189 | 249
15 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CABLE ELECTRICO THW # 14 - INDECO | metro | 100 | 1.04 | 104 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 104 | 0 | 104 |  | 189 | 104
16 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CARRETILLA DE CONSTRUCCION TIPO BUGUIE – TRUPER | und | 5 | 139.9 | 699.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 699.5 | 0 | 699.5 |  | 189 | 699.5
17 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CILINDRO PVC DE 55 GL | und | 3 | 94.9 | 284.7 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 284.7 | 0 | 284.7 |  | 189 | 284.7
18 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CINCEL PUNTA PUNTA ¾” – HECHIZO | und | 3 | 6.4 | 19.2 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 19.2 | 0 | 19.2 |  | 189 | 19.2
19 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CINCEL PUNTA PLANA ¾” – HECHIZO | und | 3 | 6.4 | 19.2 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 19.2 | 0 | 19.2 |  | 189 | 19.2
20 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CINTA AISLANTE 3M NEGRO 1000 GRANDE | und | 2 | 3.9 | 7.8 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 |  | 189 | 7.8
21 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CIZALLA TIJERA DE 18” – TRUPER | und | 1 | 34.9 | 34.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 34.9 | 0 | 34.9 |  | 189 | 34.9
22 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | COMBA DE 24 LIBRAS C/MANGO – ORE | und | 2 | 114 | 228 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 228 | 0 | 228 |  | 189 | 228
23 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | COMBA DE 8 LIBRAS C/MANGO – ORE | und | 3 | 35.4 | 106.2 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 106.2 | 0 | 106.2 |  | 189 | 106.2
24 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CONO DE ABRAHAMS | und | 1 | 54.9 | 54.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 54.9 | 0 | 54.9 |  | 189 | 54.9
25 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CORDEL NYLON # 10X100MTS | und | 5 | 11.9 | 59.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 59.5 | 0 | 59.5 |  | 189 | 59.5
26 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | DETERGENTE INDUSTRIAL – SAPOLIO | klg | 1 | 8 | 8 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 8 | 0 | 8 |  | 189 | 8
27 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | DISCO DE CORTE PARA METAL DE 4 ½”X 1/8” – 3M | und | 6 | 4.9 | 29.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 29.4 | 0 | 29.4 |  | 189 | 29.4
28 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | DISCO DE CORTE PARA METAL DE 14” – DEWALT | und | 2 | 18.4 | 36.8 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 36.8 | 0 | 36.8 |  | 189 | 36.8
29 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | DISCO DE CORTE PARA MADERA DE 7 ¼”- UYUSOOL | und | 10 | 16.9 | 169 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 169 | 0 | 169 |  | 189 | 169
30 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | THINER ACRILICO ESPECIAL – CRONS | gln | 4 | 15.9 | 63.6 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 63.6 | 0 | 63.6 |  | 189 | 63.6
31 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SOGA DRISA 5/32X50MTS | klg | 1 | 45 | 45 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 45 | 0 | 45 |  | 189 | 45
32 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ESCOBA MEDIANO – HUDE | und | 10 | 9.9 | 99 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 99 | 0 | 99 |  | 189 | 99
33 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ESCOBON – HUDE | und | 1 | 11.4 | 11.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 11.4 | 0 | 11.4 |  | 189 | 11.4
34 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ESCUADRA 90ºX50 – STANLEY | und | 1 | 24.9 | 24.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 24.9 | 0 | 24.9 |  | 189 | 24.9
35 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | FOCO ESPIRAL DE 24 WATT – ULIX | und | 1 | 6 | 6 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 189 | 6
36 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | HOJA SIERRA SANDFLEX | und | 12 | 4.4 | 52.8 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 52.8 | 0 | 52.8 |  | 189 | 52.8
37 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | HOJA SIERRA PARA CALAR | und | 1 | 16.4 | 16.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16.4 | 0 | 16.4 |  | 189 | 16.4
38 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | INFLADOR PARA LLANTA – TRUPER | und | 1 | 26.9 | 26.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 26.9 | 0 | 26.9 |  | 189 | 26.9
39 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TERMOMAGNETICO 2X50 . STRONGER | und | 1 | 16 | 16 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16 | 0 | 16 |  | 189 | 16
40 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TERMOMAGNETICO 2X32 – STRONGER | und | 2 | 16 | 32 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 32 | 0 | 32 |  | 189 | 32
41 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | INTERRUPTOR SIMPLE | und | 3 | 3.5 | 10.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 |  | 189 | 10.5
42 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | JUEGO DE BROCA PARA MADERA | und | 2 | 25 | 50 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 50 | 0 | 50 |  | 189 | 50
43 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LIJA PARA FIERRO | und | 6 | 1.9 | 11.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 11.4 | 0 | 11.4 |  | 189 | 11.4
44 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LIJA PARA MADERA | und | 7 | 1 | 7 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 7 | 0 | 7 |  | 189 | 7
45 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LIMA | und | 3 | 10 | 30 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 30 | 0 | 30 |  | 189 | 30
46 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LINTERNA RECARGABLE – OPALUX | und | 1 | 18 | 18 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 18 | 0 | 18 |  | 189 | 18
47 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LLANTA DE REPUESTO – TRUPER | und | 5 | 49.9 | 249.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 249.5 | 0 | 249.5 |  | 189 | 249.5
48 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LLAVE EXTILSON 14” – UYUSTOOLS | und | 1 | 19 | 19 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 19 | 0 | 19 |  | 189 | 19
49 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | MANGUERA DE NIVEL X50M | und | 2 | 60 | 120 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 120 | 0 | 120 |  | 189 | 120
50 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BRIQUETERA | und | 3 | 49.9 | 149.7 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 149.7 | 0 | 149.7 |  | 189 | 149.7
51 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | NIVEL DE MANO 30CM STANLEY | und | 1 | 16 | 16 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16 | 0 | 16 |  | 189 | 16
52 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | OCRE COLOR ROJO – BAYER | klg | 1 | 10 | 10 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 189 | 10
53 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | PALA CUCHARA – TRAMONTINA | und | 20 | 19.9 | 398 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 398 | 0 | 398 |  | 189 | 398
54 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ZAPAPICO CON MANGO – TRAMONTINA | und | 8 | 27.9 | 223.2 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 223.2 | 0 | 223.2 |  | 189 | 223.2
55 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | PINTURA ESMALTE BLANCO – CRONS | gln | 2 | 34 | 68 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 68 | 0 | 68 |  | 189 | 68
56 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | PLASTICO 2M DOBLE ANCHO X ROLLO | und | 2 | 349 | 698 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 698 | 0 | 698 |  | 189 | 698
57 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | RASTRILLO METALICO | und | 1 | 14 | 14 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 14 | 0 | 14 |  | 189 | 14
58 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | RECOGEDOR DE BASURA DOMESTICO – HUDE | und | 1 | 7.9 | 7.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 7.9 | 0 | 7.9 |  | 189 | 7.9
59 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | REGLA DE ALUMINIO 2”X4”X6M | und | 2 | 94 | 188 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 188 | 0 | 188 |  | 189 | 188
60 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | RESPIRADOR POLVO SAFETY | und | 1 | 11.9 | 11.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 11.9 | 0 | 11.9 |  | 189 | 11.9
61 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SERRUCHO 16” – STANLEY | und | 1 | 36.9 | 36.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 36.9 | 0 | 36.9 |  | 189 | 36.9
62 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SILVATO | und | 1 | 2.5 | 2.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 |  | 189 | 2.5
63 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SOCKET OVAL | und | 3 | 2 | 6 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 189 | 6
64 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SOGA 5/8 X15M | und | 1 | 52.5 | 52.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 52.5 | 0 | 52.5 |  | 189 | 52.5
65 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TACHO PARA BASURA DOMESTICO | und | 1 | 16 | 16 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16 | 0 | 16 |  | 189 | 16
66 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | EXTENSION ELECTRICA 3 ENTRADAS X 5M | und | 1 | 18 | 18 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 18 | 0 | 18 |  | 189 | 18
67 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TOMACORRIENTE UNIVERSAL | und | 3 | 5.5 | 16.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16.5 | 0 | 16.5 |  | 189 | 16.5
68 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TRAPO INDUSTRIAL | klg | 5 | 5.5 | 27.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 27.5 | 0 | 27.5 |  | 189 | 27.5
69 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | WINCHA DE 50 MTS – TRUPER | und | 5 | 62.9 | 314.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 314.5 | 0 | 314.5 |  | 189 | 314.5
70 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | YESO X25 KG | und | 10 | 13.9 | 139 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 139 | 0 | 139 |  | 189 | 139
71 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | PICO PUNTA CON MANGO – TRAMONTINA | und | 3 | 27.9 | 83.7 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 83.7 | 0 | 83.7 |  | 189 | 83.7
72 | 1628 | 20/04/2018 | O/C | 240 | VH FERRETERIA & LIBRERÍA S.R.L | VARILLA DE ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE ¼ IN X 9M- ACEROS AREQUIPA | und | 269 | 6.5 | 1748.5 | 2018-04-26 | 671 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 1748.5 | 0 | 1748.5 |  | 227 | 1748.5
73 | 1628 | 20/04/2018 | O/C | 240 | VH FERRETERIA & LIBRERÍA S.R.L | VARILLA DE ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE 5/8 IN X 9M- ACEROS AREQUIPA | und | 11 | 42.8 | 470.8 | 2018-04-26 | 671 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 470.8 | 0 | 470.8 |  | 227 | 470.8
74 | 1628 | 20/04/2018 | O/C | 240 | VH FERRETERIA & LIBRERÍA S.R.L | ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 LISO 5/8 | und | 27 | 39 | 1053 | 2018-04-26 | 671 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 1053 | 0 | 1053 |  | 227 | 1053
75 | 1629 | 20/04/2018 | O/C | 239 | THE BEST IMPORT E.I.R.L | TECNOPORT DE 1.20 X 2.40 X" | und | 22 | 11.05 | 243.1 | 2018-04-23 | 209 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 243.1 | 0 | 243.1 |  | 197 | 243.1
76 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ADAPTADOR PVC 1/2" PN-10 | und | 12 | 1.4 | 16.8 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16.8 | 0 | 16.8 |  | 239 | 16.8
77 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LUBRICANTE PARA TUBERIAS | gln | 1 | 34.9 | 34.9 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 34.9 | 0 | 34.9 |  | 239 | 34.9
78 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LLAVE DE PASO PVC 1/2 | und | 6 | 10 | 60 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 60 | 0 | 60 |  | 239 | 60
79 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | PEGAMENTO 1/8 GL (473 ML) - OATEY | und | 2 | 19 | 38 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 38 | 0 | 38 |  | 239 | 38
80 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TAPON DE PVC 1" | und | 425 | 2.49 | 1058.25 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 1058.25 | 0 | 1058.25 |  | 239 | 1058.25
81 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC SAP DE 1", C - 10 - PAVCO | und | 22 | 19.3 | 424.6 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 424.6 | 0 | 424.6 |  | 239 | 424.6
82 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC SAP DE 1/2", C - 10X5 MTS - PAVCO | und | 5 | 10.3 | 51.5 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 51.5 | 0 | 51.5 |  | 239 | 51.5
83 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC NARANJA UF 200 MM = 8", S-25 - KOPLAST | und | 5 | 150 | 750 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 750 | 0 | 750 |  | 239 | 750
84 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC NARANJA UF 160 MM = 6", S-25 - KOPLAST | und | 3 | 106.9 | 320.7 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 320.7 | 0 | 320.7 |  | 239 | 320.7
85 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC 90 MM = 8", S -25 - KOPLAST | und | 3 | 84.9 | 254.7 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 |  | 254.7 |  | 254.7 |  | 239 | 254.7
86 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC NARANJA UF 110 MM = 4", S-20 | und | 3 | 77 | 231 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 |  | 231 |  | 231 |  | 239 | 231
87 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC NARANJA UF 250 MM = 10", S-25 - KOPLAST | und | 5 | 296 | 1480 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 |  | 1480 |  | 1480 |  | 239 | 1480
88 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | UNION CON ROSCA PVC 2 1/2" | und | 3 | 28.9 | 86.7 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 86.7 | 0 | 86.7 |  | 239 | 86.7
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 14250.45 | 0 | 14250.45 |  |  | 14250.45
[9 empty] | SERVICIOS | [10 empty] | 0
- | [9 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | [9 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0
[9 empty] | CAJA CHICA | [10 empty] | 3000
1 | - | 20/04/2018 |  |  | CAJA CHICA Nº 01 (VIGENTE) | RESOLUCIÒN NRO 166-2018-GM-MPA | glb | 1 | 3000 | 3000 |  |  | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 3000 | 0 | 3000 |  |  | 3000
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 3000 | 0 | 3000
[9 empty] | GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 2.6.2.3.2.4 | 2.6.2.3.2.5 | 2.6.2.3.2.6 |  |  |  | 18803
[9 empty] | PERSONAL | [10 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | BIENES | [10 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | SERVICIOS | [10 empty] | 18803
1 | 1785 | 05/05/2018 | O/S | 741 | CABEZAS HUAMAN FLAVIO | PAGO AL MAESTRO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 | glb | 1 | 1000 | 1000 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 1000 |  | 1000 |  | 1000
2 | 1840 | 05/05/2019 | O/S | 751 | KARI DAMIAN BLAS CARLOS | PAGO AL ASISTENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 | glb | 1 | 1800 | 1800 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 1800 |  | 1800 |  | 1800
3 | 1668 | 05/05/2020 | O/S | 765 | DURAND SEQUEIROS DENZEL KELVIN | PAGO AL MACENERO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 | glb | 1 | 720 | 720 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 720 |  | 720 |  | 720
4 | 2040 | 05/05/2021 | O/S | 822 | CUAQUERA VILLAFUERTE MARIO MOISES | PAGO DE RESIDENTE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 | glb | 1 | 4000 | 4000 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000
5 | 1801 | 05/05/2022 | O/S | 741 | GUIZADO CARTAGENA KATERINE | AISTENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 | glb | 1 | 1600 | 1600 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600
6 | 2286 | 27/05/2018 | O/S | 922 | RIVAS LOPEZ SANTIAGO | ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MARZO DEL 2018 | glb | 1 | 1050 | 1050 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 1050 |  | 1050 |  | 1050
7 | 2344 | 27/05/2019 | O/S | 745 | GUIZADO CARTAGENA KATERINE | ASISTENTE ADMINISTRATIVO PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2018 | glb | 1 | 2133 | 2133 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 2133 |  | 2133 |  | 2133
8 | 2393 | 27/05/2020 | O/S | 977 | TORRES SANCHEZ ALEJANDRO ENRIQUE | GUARDIANIA DE OBRA PAGO CORREPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 10 DE MAYO DEL 2018 | glb | 1 | 6500 | 6500 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 18803 | 0 | 18803
[9 empty] | GASTOS DE SUPERVISIÓN |  |  |  |  | 2.6.2.3.2.4 | 2.6.2.3.2.5 | 2.6.2.3.2.6 |  |  |  | 0
[9 empty] | PERSONAL | [10 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | BIENES | [10 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | SERVICIOS | [10 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0 |  | 0
[14 empty] | 2.6.2.3.2.4 | 2.6.2.3.2.5 | 2.6.2.3.2.6 | C. DIRECTO | C. INDIRECTO
[6 empty] | TOTAL | [7 empty] | 9854.62 | 17250.45 | 18803 | 27105.07 | 18803 |  | 45908.07

## FE-05 (2) (hidden)
GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
MANIFIESTO DE GASTO
MES DE MAYO DE 2018
Proyecto: |  |  | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
Componente: |  |  | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO / ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN /
Correlativo de meta: |  |  | 38
Fte. Fto: |  |  | Fondos de Compensación Municipal
Modalidad: |  |  | Administración Directa
Residente: |  |  | ING. EDWIN MEZA TINTAYA
Supervisor: |  |  | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS
Mes: |  |  | SETIEMBRE
Nº | SIAF |  | DOCUMENTO |  | NOMBRE / PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTOS |  |  |  | COMPROBANTE DE GASTO |  |  | Específica |  | EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICA |  | COSTOS |  | Nro | TOTALES
|  | FECHA | CLASE OS/OC | N° |  |  | Und | Cant | PU | Importe | Fecha | N° | de gasto | 2.6.2.3.2.4 | 2.6.2.3.2.5 | 2.6.2.3.2.6 | Directos | Indirectos | PECOSA
[9 empty] | COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 2.6.2.3.2.4 | 2.6.2.3.2.5 | 2.6.2.3.2.6 |  |  |  | 27105.07
[9 empty] | PERSONAL | [10 empty] | 9854.62
1 | 1977 | 07/05/2018 | PLANILLA | 2042 | ORE SALVADOR CERVANTES | PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL 2018 | glb | 1 | 9854.62 | 9854.62 | 30/04/2018 | 2042 | 2.6.2.3.2.4 | 9854.62 | 0 | 0 | 9854.62 |  |  | 9854.62
[13 empty] | PARCIAL | 9854.62 | 0 | 0 | 9854.62
[9 empty] | BIENES | [10 empty] | 14250.45
1 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | QUITASARRO | gln | 1 | 11.4 | 11.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 11.4 | 0 | 11.4 |  | 189 | 11.4
2 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ARCO DE SIERRA 12”- UYUSTOOLS | und | 1 | 12.9 | 12.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 12.9 | 0 | 12.9 |  | 189 | 12.9
3 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ROMANA DE 10 Y 50 KILOS PESCADITO – POCKET | und | 2 | 18.5 | 37 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 37 | 0 | 37 |  | 189 | 37
4 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BALDE VACIO X 20L | und | 20 | 6.4 | 128 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 128 | 0 | 128 |  | 189 | 128
5 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BARRETA EXAGONAL 1 ¼”X 1.80 | und | 1 | 79 | 79 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 79 | 0 | 79 |  | 189 | 79
6 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | GALONERA X 5 GLS | und | 1 | 7.9 | 7.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 7.9 | 0 | 7.9 |  | 189 | 7.9
7 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SET DE BROCA PARA CONCRETO | und | 1 | 19 | 19 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 19 | 0 | 19 |  | 189 | 19
8 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE 2” - TUMI | und | 1 | 9.4 | 9.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 9.4 | 0 | 9.4 |  | 189 | 9.4
9 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE 3” - TUMI | und | 1 | 14.9 | 14.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 14.9 | 0 | 14.9 |  | 189 | 14.9
10 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE 4” -TUMI | und | 1 | 22.4 | 22.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 22.4 | 0 | 22.4 |  | 189 | 22.4
11 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE 1 ½” – TUMI | und | 1 | 28.9 | 28.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 28.9 | 0 | 28.9 |  | 189 | 28.9
12 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE ½” – TUMI | und | 1 | 35.9 | 35.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 35.9 | 0 | 35.9 |  | 189 | 35.9
13 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE 1” – TUMI | und | 1 | 3.9 | 3.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 |  | 189 | 3.9
14 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CABLE ELECTRICO THW # 10 – INDECO | metro | 100 | 2.49 | 249 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 249 | 0 | 249 |  | 189 | 249
15 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CABLE ELECTRICO THW # 14 - INDECO | metro | 100 | 1.04 | 104 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 104 | 0 | 104 |  | 189 | 104
16 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CARRETILLA DE CONSTRUCCION TIPO BUGUIE – TRUPER | und | 5 | 139.9 | 699.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 699.5 | 0 | 699.5 |  | 189 | 699.5
17 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CILINDRO PVC DE 55 GL | und | 3 | 94.9 | 284.7 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 284.7 | 0 | 284.7 |  | 189 | 284.7
18 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CINCEL PUNTA PUNTA ¾” – HECHIZO | und | 3 | 6.4 | 19.2 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 19.2 | 0 | 19.2 |  | 189 | 19.2
19 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CINCEL PUNTA PLANA ¾” – HECHIZO | und | 3 | 6.4 | 19.2 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 19.2 | 0 | 19.2 |  | 189 | 19.2
20 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CINTA AISLANTE 3M NEGRO 1000 GRANDE | und | 2 | 3.9 | 7.8 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 |  | 189 | 7.8
21 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CIZALLA TIJERA DE 18” – TRUPER | und | 1 | 34.9 | 34.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 34.9 | 0 | 34.9 |  | 189 | 34.9
22 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | COMBA DE 24 LIBRAS C/MANGO – ORE | und | 2 | 114 | 228 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 228 | 0 | 228 |  | 189 | 228
23 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | COMBA DE 8 LIBRAS C/MANGO – ORE | und | 3 | 35.4 | 106.2 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 106.2 | 0 | 106.2 |  | 189 | 106.2
24 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CONO DE ABRAHAMS | und | 1 | 54.9 | 54.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 54.9 | 0 | 54.9 |  | 189 | 54.9
25 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CORDEL NYLON # 10X100MTS | und | 5 | 11.9 | 59.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 59.5 | 0 | 59.5 |  | 189 | 59.5
26 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | DETERGENTE INDUSTRIAL – SAPOLIO | klg | 1 | 8 | 8 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 8 | 0 | 8 |  | 189 | 8
27 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | DISCO DE CORTE PARA METAL DE 4 ½”X 1/8” – 3M | und | 6 | 4.9 | 29.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 29.4 | 0 | 29.4 |  | 189 | 29.4
28 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | DISCO DE CORTE PARA METAL DE 14” – DEWALT | und | 2 | 18.4 | 36.8 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 36.8 | 0 | 36.8 |  | 189 | 36.8
29 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | DISCO DE CORTE PARA MADERA DE 7 ¼”- UYUSOOL | und | 10 | 16.9 | 169 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 169 | 0 | 169 |  | 189 | 169
30 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | THINER ACRILICO ESPECIAL – CRONS | gln | 4 | 15.9 | 63.6 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 63.6 | 0 | 63.6 |  | 189 | 63.6
31 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SOGA DRISA 5/32X50MTS | klg | 1 | 45 | 45 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 45 | 0 | 45 |  | 189 | 45
32 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ESCOBA MEDIANO – HUDE | und | 10 | 9.9 | 99 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 99 | 0 | 99 |  | 189 | 99
33 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ESCOBON – HUDE | und | 1 | 11.4 | 11.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 11.4 | 0 | 11.4 |  | 189 | 11.4
34 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ESCUADRA 90ºX50 – STANLEY | und | 1 | 24.9 | 24.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 24.9 | 0 | 24.9 |  | 189 | 24.9
35 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | FOCO ESPIRAL DE 24 WATT – ULIX | und | 1 | 6 | 6 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 189 | 6
36 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | HOJA SIERRA SANDFLEX | und | 12 | 4.4 | 52.8 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 52.8 | 0 | 52.8 |  | 189 | 52.8
37 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | HOJA SIERRA PARA CALAR | und | 1 | 16.4 | 16.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16.4 | 0 | 16.4 |  | 189 | 16.4
38 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | INFLADOR PARA LLANTA – TRUPER | und | 1 | 26.9 | 26.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 26.9 | 0 | 26.9 |  | 189 | 26.9
39 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TERMOMAGNETICO 2X50 . STRONGER | und | 1 | 16 | 16 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16 | 0 | 16 |  | 189 | 16
40 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TERMOMAGNETICO 2X32 – STRONGER | und | 2 | 16 | 32 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 32 | 0 | 32 |  | 189 | 32
41 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | INTERRUPTOR SIMPLE | und | 3 | 3.5 | 10.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 |  | 189 | 10.5
42 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | JUEGO DE BROCA PARA MADERA | und | 2 | 25 | 50 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 50 | 0 | 50 |  | 189 | 50
43 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LIJA PARA FIERRO | und | 6 | 1.9 | 11.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 11.4 | 0 | 11.4 |  | 189 | 11.4
44 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LIJA PARA MADERA | und | 7 | 1 | 7 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 7 | 0 | 7 |  | 189 | 7
45 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LIMA | und | 3 | 10 | 30 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 30 | 0 | 30 |  | 189 | 30
46 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LINTERNA RECARGABLE – OPALUX | und | 1 | 18 | 18 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 18 | 0 | 18 |  | 189 | 18
47 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LLANTA DE REPUESTO – TRUPER | und | 5 | 49.9 | 249.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 249.5 | 0 | 249.5 |  | 189 | 249.5
48 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LLAVE EXTILSON 14” – UYUSTOOLS | und | 1 | 19 | 19 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 19 | 0 | 19 |  | 189 | 19
49 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | MANGUERA DE NIVEL X50M | und | 2 | 60 | 120 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 120 | 0 | 120 |  | 189 | 120
50 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BRIQUETERA | und | 3 | 49.9 | 149.7 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 149.7 | 0 | 149.7 |  | 189 | 149.7
51 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | NIVEL DE MANO 30CM STANLEY | und | 1 | 16 | 16 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16 | 0 | 16 |  | 189 | 16
52 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | OCRE COLOR ROJO – BAYER | klg | 1 | 10 | 10 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 189 | 10
53 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | PALA CUCHARA – TRAMONTINA | und | 20 | 19.9 | 398 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 398 | 0 | 398 |  | 189 | 398
54 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ZAPAPICO CON MANGO – TRAMONTINA | und | 8 | 27.9 | 223.2 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 223.2 | 0 | 223.2 |  | 189 | 223.2
55 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | PINTURA ESMALTE BLANCO – CRONS | gln | 2 | 34 | 68 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 68 | 0 | 68 |  | 189 | 68
56 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | PLASTICO 2M DOBLE ANCHO X ROLLO | und | 2 | 349 | 698 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 698 | 0 | 698 |  | 189 | 698
57 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | RASTRILLO METALICO | und | 1 | 14 | 14 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 14 | 0 | 14 |  | 189 | 14
58 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | RECOGEDOR DE BASURA DOMESTICO – HUDE | und | 1 | 7.9 | 7.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 7.9 | 0 | 7.9 |  | 189 | 7.9
59 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | REGLA DE ALUMINIO 2”X4”X6M | und | 2 | 94 | 188 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 188 | 0 | 188 |  | 189 | 188
60 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | RESPIRADOR POLVO SAFETY | und | 1 | 11.9 | 11.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 11.9 | 0 | 11.9 |  | 189 | 11.9
61 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SERRUCHO 16” – STANLEY | und | 1 | 36.9 | 36.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 36.9 | 0 | 36.9 |  | 189 | 36.9
62 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SILVATO | und | 1 | 2.5 | 2.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 |  | 189 | 2.5
63 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SOCKET OVAL | und | 3 | 2 | 6 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 189 | 6
64 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SOGA 5/8 X15M | und | 1 | 52.5 | 52.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 52.5 | 0 | 52.5 |  | 189 | 52.5
65 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TACHO PARA BASURA DOMESTICO | und | 1 | 16 | 16 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16 | 0 | 16 |  | 189 | 16
66 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | EXTENSION ELECTRICA 3 ENTRADAS X 5M | und | 1 | 18 | 18 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 18 | 0 | 18 |  | 189 | 18
67 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TOMACORRIENTE UNIVERSAL | und | 3 | 5.5 | 16.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16.5 | 0 | 16.5 |  | 189 | 16.5
68 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TRAPO INDUSTRIAL | klg | 5 | 5.5 | 27.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 27.5 | 0 | 27.5 |  | 189 | 27.5
69 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | WINCHA DE 50 MTS – TRUPER | und | 5 | 62.9 | 314.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 314.5 | 0 | 314.5 |  | 189 | 314.5
70 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | YESO X25 KG | und | 10 | 13.9 | 139 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 139 | 0 | 139 |  | 189 | 139
71 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | PICO PUNTA CON MANGO – TRAMONTINA | und | 3 | 27.9 | 83.7 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 83.7 | 0 | 83.7 |  | 189 | 83.7
72 | 1628 | 20/04/2018 | O/C | 240 | VH FERRETERIA & LIBRERÍA S.R.L | VARILLA DE ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE ¼ IN X 9M- ACEROS AREQUIPA | und | 269 | 6.5 | 1748.5 | 2018-04-26 | 671 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 1748.5 | 0 | 1748.5 |  | 227 | 1748.5
73 | 1628 | 20/04/2018 | O/C | 240 | VH FERRETERIA & LIBRERÍA S.R.L | VARILLA DE ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE 5/8 IN X 9M- ACEROS AREQUIPA | und | 11 | 42.8 | 470.8 | 2018-04-26 | 671 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 470.8 | 0 | 470.8 |  | 227 | 470.8
74 | 1628 | 20/04/2018 | O/C | 240 | VH FERRETERIA & LIBRERÍA S.R.L | ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 LISO 5/8 | und | 27 | 39 | 1053 | 2018-04-26 | 671 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 1053 | 0 | 1053 |  | 227 | 1053
75 | 1629 | 20/04/2018 | O/C | 239 | THE BEST IMPORT E.I.R.L | TECNOPORT DE 1.20 X 2.40 X" | und | 22 | 11.05 | 243.1 | 2018-04-23 | 209 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 243.1 | 0 | 243.1 |  | 197 | 243.1
76 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ADAPTADOR PVC 1/2" PN-10 | und | 12 | 1.4 | 16.8 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16.8 | 0 | 16.8 |  | 239 | 16.8
77 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LUBRICANTE PARA TUBERIAS | gln | 1 | 34.9 | 34.9 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 34.9 | 0 | 34.9 |  | 239 | 34.9
78 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LLAVE DE PASO PVC 1/2 | und | 6 | 10 | 60 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 60 | 0 | 60 |  | 239 | 60
79 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | PEGAMENTO 1/8 GL (473 ML) - OATEY | und | 2 | 19 | 38 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 38 | 0 | 38 |  | 239 | 38
80 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TAPON DE PVC 1" | und | 425 | 2.49 | 1058.25 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 1058.25 | 0 | 1058.25 |  | 239 | 1058.25
81 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC SAP DE 1", C - 10 - PAVCO | und | 22 | 19.3 | 424.6 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 424.6 | 0 | 424.6 |  | 239 | 424.6
82 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC SAP DE 1/2", C - 10X5 MTS - PAVCO | und | 5 | 10.3 | 51.5 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 51.5 | 0 | 51.5 |  | 239 | 51.5
83 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC NARANJA UF 200 MM = 8", S-25 - KOPLAST | und | 5 | 150 | 750 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 750 | 0 | 750 |  | 239 | 750
84 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC NARANJA UF 160 MM = 6", S-25 - KOPLAST | und | 3 | 106.9 | 320.7 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 320.7 | 0 | 320.7 |  | 239 | 320.7
85 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC 90 MM = 8", S -25 - KOPLAST | und | 3 | 84.9 | 254.7 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 |  | 254.7 |  | 254.7 |  | 239 | 254.7
86 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC NARANJA UF 110 MM = 4", S-20 | und | 3 | 77 | 231 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 |  | 231 |  | 231 |  | 239 | 231
87 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC NARANJA UF 250 MM = 10", S-25 - KOPLAST | und | 5 | 296 | 1480 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 |  | 1480 |  | 1480 |  | 239 | 1480
88 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | UNION CON ROSCA PVC 2 1/2" | und | 3 | 28.9 | 86.7 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 86.7 | 0 | 86.7 |  | 239 | 86.7
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 14250.45 | 0 | 14250.45 |  |  | 14250.45
[9 empty] | SERVICIOS | [10 empty] | 0
- | [9 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | [9 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0
[9 empty] | CAJA CHICA | [10 empty] | 3000
1 | - | 20/04/2018 |  |  | CAJA CHICA Nº 01 (VIGENTE) | RESOLUCIÒN NRO 166-2018-GM-MPA | glb | 1 | 3000 | 3000 |  |  | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 3000 | 0 | 3000 |  |  | 3000
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 3000 | 0 | 3000
[9 empty] | GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 2.6.2.3.2.4 | 2.6.2.3.2.5 | 2.6.2.3.2.6 |  |  |  | 18803
[9 empty] | PERSONAL | [10 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | BIENES | [10 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | SERVICIOS | [10 empty] | 18803
1 | 1785 | 05/05/2018 | O/S | 741 | CABEZAS HUAMAN FLAVIO | PAGO AL MAESTRO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 | glb | 1 | 1000 | 1000 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 1000 |  | 1000 |  | 1000
2 | 1840 | 05/05/2019 | O/S | 751 | KARI DAMIAN BLAS CARLOS | PAGO AL ASISTENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 | glb | 1 | 1800 | 1800 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 1800 |  | 1800 |  | 1800
3 | 1668 | 05/05/2020 | O/S | 765 | DURAND SEQUEIROS DENZEL KELVIN | PAGO AL MACENERO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 | glb | 1 | 720 | 720 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 720 |  | 720 |  | 720
4 | 2040 | 05/05/2021 | O/S | 822 | CUAQUERA VILLAFUERTE MARIO MOISES | PAGO DE RESIDENTE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 | glb | 1 | 4000 | 4000 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000
5 | 1801 | 05/05/2022 | O/S | 741 | GUIZADO CARTAGENA KATERINE | AISTENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 | glb | 1 | 1600 | 1600 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600
6 | 2286 | 27/05/2018 | O/S | 922 | RIVAS LOPEZ SANTIAGO | ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MARZO DEL 2018 | glb | 1 | 1050 | 1050 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 1050 |  | 1050 |  | 1050
7 | 2344 | 27/05/2019 | O/S | 745 | GUIZADO CARTAGENA KATERINE | ASISTENTE ADMINISTRATIVO PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2018 | glb | 1 | 2133 | 2133 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 2133 |  | 2133 |  | 2133
8 | 2393 | 27/05/2020 | O/S | 977 | TORRES SANCHEZ ALEJANDRO ENRIQUE | GUARDIANIA DE OBRA PAGO CORREPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 10 DE MAYO DEL 2018 | glb | 1 | 6500 | 6500 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 18803 | 0 | 18803
[9 empty] | GASTOS DE SUPERVISIÓN |  |  |  |  | 2.6.2.3.2.4 | 2.6.2.3.2.5 | 2.6.2.3.2.6 |  |  |  | 0
[9 empty] | PERSONAL | [10 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | BIENES | [10 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | SERVICIOS | [10 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0 |  | 0
[14 empty] | 2.6.2.3.2.4 | 2.6.2.3.2.5 | 2.6.2.3.2.6 | C. DIRECTO | C. INDIRECTO
[6 empty] | TOTAL | [7 empty] | 9854.62 | 17250.45 | 18803 | 27105.07 | 18803 |  | 45908.07

## FE 07 (hidden)
FORMATO FE - 07
CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO
ID
2010.3 | INSUMO: |  | ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 - CORRUGADO Ø 1/2"
| OBRA: |  | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
| Componente: |  | Adecuada Infraestructura Vial / Adecuada Infraestructura Peatonal / Adecuadas Políticas de conservación de Vía
| Sub Meta: |  | 079-2018
| Fte. Fto: |  | 05 - Recursos Determinados:
| Modalidad: |  | Administración Directa
| Residente: |  | Ing. Jhon Grober Condori García | [7 empty] | Supervisor: | Ing. Wildo Peña Castañeda
[6 empty] | ENTRADA | [5 empty] | SALIDA
| Item | Fecha | Und |  | PROVEEDOR |  | Nombre de quien | Firma | Fecha | Cant | Actividad o Partida | Nombre quien recibe | Firma | Saldo
|  |  |  | Cant | Documento | Proveedor | recepciona
| 1 | 2018-04-17 | var | 200 | O/S XXX | PRESTAMO ALMACEN CENTRAL | Kelvin |  | 2018-04-23 | 20 | Habilitación para acero de temperatura | adfgadg |  | 180
| 2 | [7 empty] | 2018-04-24 | 15 | asdfasdfas | adsf | as | 165
165
165
165
165
165
[12 empty] | SALDO POR MES |  | 165

## F-09 (hidden)
FORMATO FE - 09
MAQUINARIA PROPIA / ALQUILADA
TRABAJO MES: ABRIL 2018
PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON LAS MAGNOLIAS Y DEL JIRON LOS MOLLES DE LA CIUDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY – APURIMAC
COMPONENTE: |  | Adecuada Infraestructura Vial / Adecuada Infraestructura Peatonal / Adecuadas Políticas de conservación de Vía
META: |  | 079
FTE.FTO: | 05 | Recursos Determinados: |  | MAQUINARIA :
MODALIDAD: |  | Administración Directa |  | POTENCIA
RESPONSABLE: |  | Ing. Jhon Grober Condori García |  | CAPACIDAD :
SUPERVISOR |  | Ing. Wildo Peña Castañeda |  | PLACA Nº MOT.
MES: |  | ABRIL 2018
DIA |  | TRABAJOS REALIZADOS |  | HORAS TRABAJADAS (HM) |  |  | TRABAJO REALIZADO
|  |  | Anterior | Actual | Acumulado | N° Viajes | Cant | Und
2017-12-13 |  | DEMOLICION DE EMBOQUILLADO EXISTENTE |  |  |  | 11 | 165 | m3
2017-12-14 |  | DEMOLICION DE EMBOQUILLADO EXISTENTE
2017-12-15 |  | DEMOLICION DE EMBOQUILLADO EXISTENTE
2017-12-16 |  | DEMOLICION DE EMBOQUILLADO EXISTENTE
2017-12-18 |  | DEMOLICION DE EMBOQUILLADO EXISTENTE
2017-12-19 |  | DEMOLICION DE EMBOQUILLADO EXISTENTE
[5 empty] | 0 | 11 | 165 | m3
TOTAL | [6 empty] | 165 | m3
PRECIO POR ALQUILER o DEPRECIACION HORARIA (S/.) |  |  |  | S/ |  |  | 9.98
|  |  | TOTAL | S/ | 0 |  | 1646.7

## F-10 (hidden)
FORMATO FE - 10
RESUMEN DE HORAS MAQUINARIA PROPIA / CONTRATADA MENSUAL
MES DE ABRIL
PROYECTO: | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON LAS MAGNOLIAS Y DEL JIRON LOS MOLLES DE LA CIUDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY – APURIMAC
COMPONENTE: | Adecuada Infraestructura Vial / Adecuada Infraestructura Peatonal / Adecuadas Políticas de conservación de Vía
META: | 079
FTE.FTO: | Recursos Determinados:
MODALIDAD: | Administración Directa
RESPONSABLE: | Ing. Jhon Grober Condori García
SUPERVISOR | Ing. Wildo Peña Castañeda
MES: | ABRIL 2018
NOMBRE PROVEEDOR / PROPIA | DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA (Capacidad - Placa) |  | TRABAJO (Cantidad; horas; días) |  | und | PRECIO | COSTO
|  | Anterior | Actual | Acumulado |  |  | TOTAL
CESAR CARPIO BALLON | RETROEXCAVADORA 420-D | 0 | 570 | 570 | m3 | 9.8 | 5586
|  |  | TOTAL |  |  |  | 5586

## FE-11 (hidden)
FORMATO FE - 11
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
LUBRICANTES REPUESTOS Y OTROS DE MAQUINARIA PROPIA MENSUAL
PROYECTO:
COMPONENTE: | Adecuada Infraestructura Vial / Adecuada Infraestructura Peatonal / Adecuadas Políticas de conservación de Vía
SUB META: | 079 | [7 empty] | MAQUINARIA
FTE - FTO: | Recursos Determinados: | [7 empty] | POTENCIA
MODALIDAD: | Administracion Directa | [7 empty] | CAPACIDAD
MES: | ABRIL - 2018 | [7 empty] | PLACA O Nº MOTOR
DIA | COMBUSTIBLE (P D2 ) |  |  | LUBRICANTE |  |  | REPUESTOS |  |  | OTROS |  |  | COSTO
TOTAL
| Glns | P.Unit. | Parcial | Glns | P.Unit. | Parcial | tipo | P.Unit. | Parcial | Glns | P.Unit. | Parcial | (S/.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
-----------------------------------------------------ING. RESIDENTE DE OBRA
Firma y Sello
----------------------------------------------------
ALMACENERO
Firma y Sello
------------------------------------------------ OPERADOR DNI :.................................
NO SE REGISTRO MOVIMIENTO

## FE-12 (hidden)
FORMATO FE - 12
RELACION DE PERSONAL MENSUAL Y TOTAL ACUMULADO EMPLEADO POR CATEGORIAS
MES DE ABRIL
| Proyecto: |  | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
| Componente: |  | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO / ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN /
| Correlativo de meta: |  | Administración Directa
| Fte. Fto: |  | 05 | Recursos Determinados:
| Modalidad: |  | Administración Directa
| Residente: |  | ING. EDWIN MEZA TINTAYA
| Supervisor: |  | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS
| Mes: |  | SETIEMBRE - 2023
|  | PERSONAL |  | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | HOMBRES - DIA
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | Acum. Ant. | Mes | Acum. Act.
PROFESIONALES
RESIDENTE DE OBRA | [35 empty] | 30 | 30 | bar: D 1 to L 30
SUPERVISOR DE OBRA | [35 empty] | 30 | 30 | bar: D 1 to L 30
TECNICO ADMINISTRATIVO
ASISTENTE TECNICO | [35 empty] | 27 | 27 | bar: M 4 to L 30
ASISTENTE ADMINISTRATIVO | [35 empty] | 30 | 30 | bar: D 1 to L 30
MAESTRO DE OBRA | [35 empty] | 19 | 19 | bar: J 12 to L 30
ALMACENERO | [35 empty] | 27 | 27 | bar: M 4 to L 30
GUARDIÁN | [35 empty] | 30 | 30 | bar: D 1 to L 30
OBREROS - CONSTRUCCION
OPERARIOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
OFICIALES | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 35 | 35
PEONES | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 81 | 81
|  |  |  | V 13: TOTALES |  |  | 309 | 309
|  | _________________________ |  | M 10: ________________________ |  | ________________________
|  | ING. RESIDENTE DE OBRA |  | M 10: ADMINISTRATIVO DE OBRA |  | ING. SUPERVISION

## VAL-PARTIDAS NUEVAS (hidden)
VALORIZACION DE PARTIDAS NUEVAS N° 05
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022
Entidad | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Obra | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
Modalidad | ADMINISTRACION DIRECTA
Meta | 42 | [7 empty] | FECHA |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022
Residente | ING. ROLANDO CHUMBES TUEROS | [7 empty] | LOCALIDAD |  | ABANCAY
Supervisor | ING. ERICK ALARCON CAMACHO | [7 empty] | PROVINCIA |  | ABANCAY
Plazo de Ejecucion | 425 DIAS CALENDARIOS | [7 empty] | DEPARTAMENTO |  | APURIMAC
ITEM | DESCRIPCIÒN DE PARTIDAS | UNIDAD | METRADO | P.U. | MONTO |  |  |  |  | AVANCE |  |  |  |  | SALDO
[6 empty] | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE ACTUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO
[6 empty] | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | %
[5 empty] | 201787.7062 |  | 116085.7211 |  |  | 85701.9851 |  |  | 201787.7062 |  |  | 0
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
1.1 | Obras Provisionales y Trabajos Preliminares
1.1.1 | Construcciones Provisionales
1.1.1.1 | ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA | mes | 2 | 1000 | 2000 | 1 | 1000 | 50% | 1 | 1000 | 50% | 2 | 2000 | 100%
1 | ESTRUCTUTRAS
1.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1 | NIVELACIÓN Y COMPACTACION DE TERRENO
1.1.1.1 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE | m² | 865.39 | 15.69 | 13577.9691 | 530.5 | 8323.545 | 61.3% | 334.89 | 5254.4241 | 38.7% | 865.39 | 13577.9691 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.1.2 | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO EN BASE EN CIMENTACIÓN | m³ | 375 | 19.52 | 7320 | 300 | 5856 | 80% | 75 | 1464 | 20% | 375 | 7320 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.1.4 | VOLADURA DE ROCA FIJA |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
1.1.3 | VOLADURA DE ROCA FIJA | Puntos | 58 | 37.2 | 2157.6 | 58 | 2157.6 | 100% |  | 0 | 0% | 58 | 2157.6 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.2.1 | RELLENO, NIVELACIÓN Y APISONADO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.2 | RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRÉSTAMO H=1.65m EN INTERIOR | m2 | 500.63 | 66.9157 | 33500 | 500.63 | 33500 | 100% |  | 0 | 0% | 500.63 | 33500 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.3 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRÉSTAMO ALREDEDOR DE PLACAS | m³ | 195 | 19.52 | 3806.4 | 195 | 3806.4 | 100% |  |  | 0% | 195 | 3806.4 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.3.1 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.4 | ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dmax=50m | m³ | 0 | 29.47 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.4.1 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA | m³ | 0 | 21.57 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.5 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.5.1 | SOLADOS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.5.2 | SOLADO f'c = 140 kg/cm2, E=0.075 m | m² | 865.39 | 32.07 | 27753.0573 | 530.5 | 17013.135 | 61.3% | 334.89 | 10739.9223 | 38.7% | 865.39 | 27753.0573 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2 | CIMIENTOS CORRIDOS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.1 | CIMIENTO CORRIDO - CONCRETO F'c=175 kg/cm2 + 30%PG | m³ | 8.27 | 333.28 | 2756.2256 | 8.27 | 2756.2256 | 100% |  | 0 | 0% | 8.27 | 2756.2256 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2.1.1 | SOBRECIMIENTOS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.1.1.1 | SOBRECIMIENTO - CONCRETO F'c=175 kg/cm2 | m³ | 17.21 | 459.05 | 7900.2505 | 3.57 | 1638.8085 | 20.74% | 13.64 | 6261.442 | 79.26% | 17.21 | 7900.2505 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2.1.1.2 | SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 67.71 | 74.24 | 5026.7904 | 40.42 | 3000.7808 | 59.7% | 27.29 | 2026.0096 | 40.3% | 67.71 | 5026.7904 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2.5 | IMPRIMADO CON EMULSION ASFALTICA EN PLACAS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.6 | IMPRIMADO CON EMULSION ASFALTICA EN PLACAS | m2 | 182.07 | 5.63 | 1025.0541 | 182.07 | 1025.0541 | 100% |  | 0 | 0% | 182.07 | 1025.0541 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2.7 | CONTROL DE CALIDAD |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.8 | ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO | und | 6 | 25 | 150 | 6 | 150 | 100% |  | 0 | 0% | 6 | 150 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2.9 | PRUEBA DE RESISTENCIA AL CONCRETO | und | 36 | 13.3333 | 480 | 29 | 386.6667 | 80.56% | 7 | 93.3333 | 19.44% | 36 | 480 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2.10 | ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION | und | 1 | 420 | 420 | 1 | 420 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 420 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1.3.1 | COLUMNETA DE CONFINAMIENTO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1.3.1.1 | COLUMNETA - CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | m3 | 48.31 | 378.49 | 18284.8519 | 30.73 | 11630.9977 | 63.61% | 17.58 | 6653.8542 | 36.39% | 48.31 | 18284.8519 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3.1.2 | COLUMNETA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 251.96 | 47.63 | 12000.8548 | 98.32 | 4682.9816 | 39.02% | 153.64 | 7317.8732 | 60.98% | 251.96 | 12000.8548 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3.1.3 | COLUMNETA - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 1417.69 | 5 | 7088.45 | 325.69 | 1628.45 | 22.97% | 1092 | 5460 | 77.03% | 1417.69 | 7088.45 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3.2 | VIGUETA DE CONFINAMIENTO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1.3.2.1 | VIGUETA - CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | m3 | 37.85 | 379.46 | 14362.561 | 2.22 | 842.4012 | 5.865% | 35.63 | 13520.1598 | 94.13% | 37.85 | 14362.561 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3.2.2 | VIGUETA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 110.77 | 54.73 | 6062.4421 | 29.65 | 1622.7445 | 26.77% | 81.12 | 4439.6976 | 73.23% | 110.77 | 6062.4421 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3.2.3 | VIGUETA - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 608.77 | 5 | 3043.85 | 196.4 | 982 | 32.26% | 412.37 | 2061.85 | 67.74% | 608.77 | 3043.85 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3.1 | JARDINERIA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1.3.1.1 | JARDINERIA - CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | m3 | 8.49 | 378.49 | 3213.3801 |  | 0 | 0% | 8.49 | 3213.3801 | 100% | 8.49 | 3213.3801 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3.1.2 | JARDINERIA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 16.97 | 47.63 | 808.2811 |  | 0 | 0% | 16.97 | 808.2811 | 100% | 16.97 | 808.2811 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3.1.3 | JARDINERIA - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 478.13 | 5 | 2390.65 |  | 0 | 0% | 478.13 | 2390.65 | 100% | 478.13 | 2390.65 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3.2 | LAVADERO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1.3.2.1 | LAVADERO - CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | m3 | 9.18 | 379.46 | 3483.4428 |  | 0 | 0% | 9.18 | 3483.4428 | 100% | 9.18 | 3483.4428 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3.2.2 | LAVADERO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 97.85 | 54.73 | 5355.3305 |  | 0 | 0% | 97.85 | 5355.3305 | 100% | 97.85 | 5355.3305 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3.2.3 | LAVADERO - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 402.45 | 5 | 2012.25 |  | 0 | 0% | 402.45 | 2012.25 | 100% | 402.45 | 2012.25 | 100% | 0 | 0 | 0%
3 | ARQUITECTURA |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
3.4 | Cielo Rasos |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
3.4.1 | TARRAJEO DE CIELO RASO | m2 | 317.83 | 56.03 | 17808.0149 | 261.68 | 14661.9304 | 82.33% | 56.15 | 3146.0845 | 17.67% | 317.83 | 17808.0149 | 100% | 0 | 0 | 0%
| Costo Directo partidas nuevas |  |  |  | 201787.7062 |  | 116085.7211 | 57.53% |  | 85701.9851 | 42.47% |  | 201787.7062 | 100% |  | 0 | 0%
| Costo Directo Expediente Tecnico |  |  |  | 13550641.68 |  | 116085.7211 | 0.8567% |  | 85701.9851 | 0.6325% |  | 201787.7062 | 1.489% |  | 0 | 0%
Gastos Generales
Gastos Supervision
Gastos de liquidacion
Gastos de expediente tecnico
Gastos de Gestion
Gastos Covid - 19
480

## VAL ADI-OBRA N°02
VALORIZACION DE ADICIONAL DE OBRA N°02-PARTIDAS NUEVAS
(RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°518-2021-GM-MPA)
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2023
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Obra | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
Modalidad | ADMINISTRACION DIRECTA
Meta | 38-2023 | [7 empty] | FECHA |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2023
Residente | ING. EDWIN MEZA TINTAYA | [7 empty] | LOCALIDAD |  | ABANCAY
Supervisor | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS | [7 empty] | PROVINCIA |  | ABANCAY
[9 empty] | DEPARTAMENTO |  | APURIMAC
ITEM | DESCRIPCIÒN DE PARTIDAS | UNIDAD | METRADO | P.U. | MONTO |  |  |  |  | AVANCE |  |  |  |  | SALDO
[6 empty] | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE ACTUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO
[6 empty] | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | %
[5 empty] | 1635915.44 |  | 1421331.4918 |  |  | 0 |  |  | 1421331.4918 |  |  | 214583.9482
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.1 | Obras Provisionales y Trabajos Preliminares |  | 0 | 0
1.1.1 | Construcciones Provisionales |  | 0 | 0
| ALMACEN DE OBRA A | mes | 14 | 1000 | 14000 | 14 | 14000 | 100% |  | 0 | 0% | 14 | 14000 | 100% | 0 | 0 | 0%
| CONSTRUCCIÓN PROVISIONAL DE MÓDULOS DE SS.HH | und | 7 | 731.57 | 5120.99 | 7 | 5120.99 | 100% |  | 0 | 0% | 7 | 5120.99 | 100% | 0 | 0 | 0%
| AMBIENTES DE CONTINGENCIA | mes | 14 | 8500 | 119000 | 14 | 119000 | 100% |  | 0 | 0% | 14 | 119000 | 100% | 0 | 0 | 0%
| ALMACEN DE OBRA B | m² | 200 | 44.31 | 8862 | 200 | 8862 | 100% |  | 0 | 0% | 200 | 8862 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.2 | Instalaciones Provisionales | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| SERVICIO AGUA Y DESAGUE PARA LA CONSTRUCCIÓN | mes | 14 | 350 | 4900 | 14 | 4900 | 100% |  | 0 | 0% | 14 | 4900 | 100% | 0 | 0 | 0%
| SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN | mes | 14 | 800 | 11200 | 14 | 11200 | 100% |  | 0 | 0% | 14 | 11200 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.3 | Demoliciones |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DEMOLICIONES | gbl | 1 | 3500 | 3500 | 1 | 3500 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 3500 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.4 | Transporte de Equipo y Maquinaria | [8 empty] | 0
| CARGUÍO, DESCARGUÍO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE ALMACEN "B" HACIA OBRA | mes | 8 | 12672.3 | 101378.4 | 8 | 101378.4 | 100% |  | 0 | 0% | 8 | 101378.4 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.5 | Trazo, Niveles y Replanteo | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| CONTROL DE NIVELES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN | m² | 6720 | 1.33 | 8937.6 | 6720 | 8937.6 | 100% |  | 0 | 0% | 6720 | 8937.6 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2 | Seguridad y Salud | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| MATERIALES PARA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | glb | 1 | 2280 | 2280 | 1 | 2280 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 2280 | 100% | 0 | 0 | 0%
| LIMPIEZA DE OFICINAS, ALMACENES Y SS.HH | mes | 14 | 3100 | 43400 | 14 | 43400 | 100% |  | 0 | 0% | 14 | 43400 | 100% | 0 | 0 | 0%
| IMPLEMENTOS MÉDICOS | glb | 1 | 1005 | 1005 | 1 | 1005 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 1005 | 100% | 0 | 0 | 0%
2 | ESTRUCTURAS | [8 empty] | 0 |  |  | 0
2.1 | Movimiento de Tierras | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1.1 | Cortes | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| CORTE DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO COMPACTO | m³ | 62.98 | 73.68 | 4640.37 | 5 | 368.4 | 7.939% |  | 0 | 0% | 5 | 368.4 | 7.939% | 57.98 | 4271.97 | 92.06%
| PERFORACIÓN Y DISPARO EN ROCA | pto | 100 | 51.42 | 5142 | 100 | 5142 | 100% |  | 0 | 0% | 100 | 5142 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.1.2 | Eliminacion de Material Excedente | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dmax=50m | m³ | 125 | 29.47 | 3683.75 | 125 | 3683.75 | 100% |  | 0 | 0% | 125 | 3683.75 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.1.3 | Nivelación y Compactación de terreno | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE | m² | 968.54 | 16.19 | 15680.66 | 887.54 | 14369.2726 | 91.64% |  | 0 | 0% | 887.54 | 14369.2726 | 91.64% | 81 | 1311.3874 | 8.363%
| RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO EN BASE EN CIMENTACIÓN | m³ | 475.77 | 87.53 | 41644.15 | 475.77 | 41644.1481 | 100% |  | 0 | 0% | 475.77 | 41644.1481 | 100% | 0 | 0.0019 | 4.562e-06%
| RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO EN SUB BASE H=0.20m EN ACCESOS | m³ | 20.26 | 84.53 | 1712.58 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20.26 | 1712.58 | 100%
2.1.4 | Relleno, Nivelación y Apisonado | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRÉSTAMO H=1.65m EN INTERIOR | m³ | 2185.53 | 95.69 | 209133.37 | 2185.53 | 209133.3657 | 100% |  | 0 | 0% | 2185.53 | 209133.3657 | 100% | 0 | 0.0043 | 2.056e-06%
| RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRÉSTAMO ALREDEDOR DE PLACAS | m³ | 940.92 | 99.88 | 93979.09 | 861.01 | 85997.6788 | 91.51% |  | 0 | 0% | 861.01 | 85997.6788 | 91.51% | 79.91 | 7981.4112 | 8.493%
2.2a | Obras de Concreto Simple | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2.2a.1 | Solados | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| CONCRETO F'C=140 kg/cm2 - SOLADO | m³ | 70.55 | 231.06 | 16301.28 | 70.55 | 16301.283 | 100% |  | 0 | 0% | 70.55 | 16301.283 | 100% | 0 | -0.003 | -1.84e-05%
| SOLADO f'c = 140 kg/cm2, E=0.075 m | m² | 47.22 | 32.57 | 1537.96 | 21.06 | 685.9242 | 44.6% |  | 0 | 0% | 21.06 | 685.9242 | 44.6% | 26.16 | 852.0358 | 55.4%
2.2a.2 | Cimientos Corridos | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| CIMIENTO CORRITO - CONCRETO F'c=175 kg/cm2 + 30%PG | m³ | 55.39 | 337.34 | 18685.26 | 37.78 | 12744.7052 | 68.21% |  | 0 | 0% | 37.78 | 12744.7052 | 68.21% | 17.61 | 5940.5548 | 31.79%
2.2a.3 | Sobrecimientos | [8 empty] | 0 |  |  | 0
| CONCRETO F'c=175 kg/cm2 - SOBRECIMIENTO | m³ | 22.75 | 461.61 | 10501.63 | 22.75 | 10501.6275 | 100% |  | 0 | 0% | 22.75 | 10501.6275 | 100% | 0 | 0.0025 | 2.381e-05%
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO | m² | 115.19 | 47.3 | 5448.49 | 115.19 | 5448.487 | 100% |  | 0 | 0% | 115.19 | 5448.487 | 100% | 0 | 0.003 | 5.506e-05%
2.2a.4 | Gradas y Rampas | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| CONCRETO F'c=210 kg/cm2 | m³ | 4.12 | 507.28 | 2089.99 | 4.12 | 2089.9936 | 100% |  | 0 | 0% | 4.12 | 2089.9936 | 100% | 0 | -0.0036 | -0.0001722%
| CONCRETO F'C=280 kg/cm2 - RAMPAS | m³ | 17.68 | 316.21 | 5590.59 | 17.68 | 5590.5928 | 100% |  | 0 | 0% | 17.68 | 5590.5928 | 100% | 0 | -0.0028 | -5.008e-05%
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - GRADAS Y RAMPAS | m² | 72.35 | 72.87 | 5272.14 | 72.35 | 5272.1445 | 100% |  | 0 | 0% | 72.35 | 5272.1445 | 100% | 0 | -0.0045 | -8.535e-05%
2.2a.6 | Bases de Concreto | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - BASE DE CONCRETO | m² | 2.68 | 32.71 | 87.66 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.68 | 87.66 | 100%
| CONCRETO AUTOCOMPACTANTE E=0.05m | m² | 8.1 | 122.12 | 989.17 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8.1 | 989.17 | 100%
2.2 | Obras de Concreto Armado | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2.2.10 | Cisternas Subterráneas | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ACERO Fy=4200 kg/cm2 - CISTERNA SUBTERRÁNEA | kg | 2629.13 | 4.97 | 13066.78 | 2629.13 | 13066.7761 | 100% |  | 0 | 0% | 2629.13 | 13066.7761 | 100% | 0 | 0.0039 | 2.985e-05%
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CISTERNA SUBTERRÁNEA | m² | 163.36 | 57.92 | 9461.81 | 163.36 | 9461.8112 | 100% |  | 0 | 0% | 163.36 | 9461.8112 | 100% | 0 | -0.0012 | -1.268e-05%
| CONCRETO F'C=280 kg/cm2 - CISTERNA SUBTERRÁNEA | m³ | 36.3 | 609.01 | 22107.06 | 36.3 | 22107.063 | 100% |  | 0 | 0% | 36.3 | 22107.063 | 100% | 0 | -0.003 | -1.357e-05%
2.2.11 | Tanques Elevados | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ACERO Fy=4200 kg/cm2 - TANQUE ELEVADO | kg | 291.18 | 4.97 | 1447.16 | 291.18 | 1447.1646 | 100% |  | 0 | 0% | 291.18 | 1447.1646 | 100% | 0 | -0.0046 | -0.0003179%
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - TANQUE ELEVADO | m² | 57.15 | 62.67 | 3581.59 | 57.15 | 3581.5905 | 100% |  | 0 | 0% | 57.15 | 3581.5905 | 100% | 0 | -0.0005 | -1.396e-05%
| CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C=280 kg/cm2 - TANQUE ELEVADO | m³ | 4.62 | 311.91 | 1441.02 | 4.62 | 1441.0242 | 100% |  | 0 | 0% | 4.62 | 1441.0242 | 100% | 0 | -0.0042 | -0.0002915%
2.2.12 | Columnas de confinamiento
| ACERO Fy=4200 kg/cm2 - COLUMNAS DE CONFINAMIENTO | kg | 9705.62 | 4.72 | 45810.53 | 6987.4894 | 32980.95 | 71.99% |  | 0 | 0% | 6987.4894 | 32980.95 | 71.99% | 2718.1306 | 12829.58 | 28.01%
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS DE CONFINAMIENTO | m² | 1173.66 | 62.9 | 73823.21 | 1034.5501 | 65073.2013 | 88.15% |  | 0 | 0% | 1034.5501 | 65073.2013 | 88.15% | 139.1099 | 8750.0087 | 11.85%
| CONCRETO F'c=175 kg/cm2 - COLUMNAS DE CONFINAMIENTO | m³ | 73.15 | 486.9 | 35616.74 | 73.1478 | 35615.6833 | 100% |  | 0 | 0% | 73.1478 | 35615.6833 | 100% | 0.00216 | 1.0567 | 0.002967%
2.2.13 | Vigas de Confinamiento | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ACERO Fy=4200 kg/cm2 - VIGAS DE CONFINAMIENTO | kg | 3550 | 4.72 | 16756 | 3438.1689 | 16228.1572 | 96.85% |  | 0 | 0% | 3438.1689 | 16228.1572 | 96.85% | 111.8311 | 527.8428 | 3.15%
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE CONFINAMIENTO | m² | 470 | 66.37 | 31193.9 | 469.997 | 31193.7009 | 100% |  | 0 | 0% | 469.997 | 31193.7009 | 100% | 0.003 | 0.19911 | 0.0006383%
| CONCRETO F'c=175 kg/cm2 - VIGAS DE CONFINAMIENTO | m³ | 59.8927 | 472.51 | 28299.89 | 44.392 | 20975.6757 | 74.12% |  | 0 | 0% | 44.392 | 20975.6757 | 74.12% | 15.5006 | 7324.2143 | 25.88%
| ACARREO DE MATERIALES PARA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DESDE EL SÓTANO AL 5TO NIVEL | p² | 3700 | 11.05 | 40885 | 3700 | 40885 | 100% |  | 0 | 0% | 3700 | 40885 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.5 | Varios
| IMPERMEABILIZACION DE SUPERFICIES DE CONCRETO CON ASFALTO | m² | 893.5 | 6.84 | 6111.54 | 269.91 | 1846.1844 | 30.21% |  | 0 | 0% | 269.91 | 1846.1844 | 30.21% | 623.59 | 4265.3556 | 69.79%
| ALQUILER DE ANDAMIOS Y PLATAFORMAS | mes | 4 | 13119.6 | 52478.4 | 4 | 52478.4 | 100% |  | 0 | 0% | 4 | 52478.4 | 100% | 0 | 0 | 0%
3 | ARQUITECTURA
3.2 | Revoques, Enlucidos y Molduras
| BRUÑAS e=1.0cm | m | 4243.2744 | 13.25 | 56223.39 | 4243.27 | 56223.3275 | 100% |  | 0 | 0% | 4243.27 | 56223.3275 | 100% | 0.0044 | 0.0625 | 0.0001112%
| BRUÑAS e=2.0cm | m | 118.724 | 15.34 | 1821.23 | 118.72 | 1821.1648 | 100% |  | 0 | 0% | 118.72 | 1821.1648 | 100% | 0.004 | 0.0652 | 0.00358%
| TARRAJEO MEZ.C:A 1:3 E=2CM C/IMPERM. A:I 1:10, 3% BLS.CEM | m² | 295.83 | 28.68 | 8484.4 | 295.83 | 8484.4044 | 100% |  | 0 | 0% | 295.83 | 8484.4044 | 100% | 0 | -0.0044 | -5.186e-05%
| HABILITADO DE SUPERFICIE PICADO DE MUROS, VIGAS Y COLUMNAS | m² | 6513.73 | 3.7 | 24100.8 | 6513.73 | 24100.801 | 100% |  | 0 | 0% | 6513.73 | 24100.801 | 100% | 0 | -0.001 | -4.149e-06%
3.3 | Cielo Rasos
| CIELORRASO CON MEZCLA DE C:A 1:5, E=1.5 CM | m² | 1320.99 | 52.35 | 69153.83 | 1320.99 | 69153.8265 | 100% |  | 0 | 0% | 1320.99 | 69153.8265 | 100% | 0 | 0.0035 | 5.061e-06%
03.05.1 | CONTRAPISOS | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| HABILITACIÓN DE SUPERFICIE PICADO DE PISOS Y PAVIMENTOS | m² | 4600.26 | 2.72 | 12512.71 | 4600.26 | 12512.7072 | 100% |  | 0 | 0% | 4600.26 | 12512.7072 | 100% | 0 | 0.0028 | 2.238e-05%
4 | INSTALACIONES SANITARIAS
4.06 | SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN
04.06.2 | REDES DE DERIVACIÓN
| CODO PVC-SAL P/ DESAGUE ø2'' x 45° | und | 56 | 27.41 | 1534.96 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 56 | 1534.96 | 100% | 0
| REDUCCIÓN SANITARIA PVC-SAL ø4'' x 2'' | und | 15 | 33.41 | 501.15 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15 | 501.15 | 100% | 0
| TRAMPA DE 2'' PARA LAVATORIO | und | 71 | 50.41 | 3579.11 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 71 | 3579.11 | 100% | 0
| TEE SANITARIA PVC-SAL ø2'' | und | 17 | 32.71 | 556.07 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17 | 556.07 | 100% | 0
| TEE SANITARIA PVC-SAL ø4'' | und | 25 | 52.41 | 1310.25 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 25 | 1310.25 | 100% | 0
| TEE DOBLE SANITARIA PVC-SAL ø4'' | und | 10 | 55.41 | 554.1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 554.1 | 100% | 0
| TEE REDUCIDA SANITARIA PVC-SAL ø4'' x 4'' x 2'' | und | 10 | 52.41 | 524.1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 524.1 | 100% | 0
| YEE DOBLE REDUCIDA SANITARIA PVC-SAL ø4'' x 4'' x 2'' x 2'' | und | 9 | 49.41 | 444.69 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 444.69 | 100% | 0
| YEE DOBLE SANITARIA PVC-SAL ø2'' | und | 6 | 36.41 | 218.46 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 218.46 | 100% | 0
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS
5.4 | ALIMENTADORES
5.4.4 | CONDUCTORES Y/O CABLES
| TENDIDO DE CABLE CU DESNUDO 1X50mm² | m | 50 | 28.59 | 1429.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 50 | 1429.5 | 100% | 0
| TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x120mm² | m | 60 | 20.77 | 1246.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60 | 1246.2 | 100% | 0
| TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x70mm²+35mm² | m | 50 | 7.81 | 390.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 50 | 390.5 | 100% | 0
| TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x25mm²+16mm² | m | 100 | 3.73 | 373 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 373 | 100% | 0
| TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x16mm²+10mm² | m | 500 | 3.98 | 1990 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 500 | 1990 | 100% | 0
5.5 | ALUMBRADO - TOMACORRIENTES
5.5.1 | DUCTOS Y TUBERIAS
| CURVA PVC-SAP 26.5 mm Ø (3/4") P/INST. ELECTRICAS | und | 3000 | 5.72 | 17160 | 2846 | 16279.12 | 94.87% |  | 0 | 0% | 2846 | 16279.12 | 94.87% | 154 | 880.88 | 5.133% | 2626
| UNIÓN PVC-SAP 26.5mm Ø (3/4") P/INST. ELECTRICAS | und | 1600 | 5.07 | 8112 | 1600 | 8112 | 100% |  | 0 | 0% | 1600 | 8112 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1600
| CONECTOR PVC-SAP 26.5mm Ø (3/4") P/INST. ELECTRICAS | und | 2500 | 4.64 | 11600 | 2500 | 11600 | 100% |  | 0 | 0% | 2500 | 11600 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2500
5.5.2 | CONDUCTORES Y CABLES
| TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2x2.5mm131 | m | 8400 | 3.81 | 32004 | 8400 | 32004 | 100% |  | 0 | 0% | 8400 | 32004 | 100% | 0 | 0 | 0% | 7300
| TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2x4mm² + 4mm²(T) | m | 9714.547 | 5.1 | 49544.19 | 9714.55 | 49544.205 | 100% |  | 0 | 0% | 9714.55 | 49544.205 | 100% | -0.003 | -0.015 | -3.028e-05% | 5300
5.5.3 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR | pto | 12 | 21.38 | 256.56 | 5 | 106.9 | 41.67% |  | 0 | 0% | 5 | 106.9 | 41.67% | 7 | 149.66 | 58.33% | 5
| SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTADO SIMPLE, INCLUYE INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR | pto | 70 | 25.84 | 1808.8 | 30 | 775.2 | 42.86% |  | 0 | 0% | 30 | 775.2 | 42.86% | 40 | 1033.6 | 57.14% | 30
| SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTADO DOBLE, INCLUYE INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR | pto | 5 | 30.84 | 154.2 | 2 | 61.68 | 40% |  | 0 | 0% | 2 | 61.68 | 40% | 3 | 92.52 | 60% | 2
5.6 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 18W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 80 | 145.11 | 11608.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 80 | 11608.8 | 100% | 0
| LUMINARIA PARA EMPOTRAR TIPO PANEL LED 24W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 30 | 121.41 | 3642.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30 | 3642.3 | 100% | 0
| LUMINARIA PARA EMPOTRAR TIPO PANEL LED 18W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 110 | 111.41 | 12255.1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 110 | 12255.1 | 100% | 0
| LUMINARIA EMPOTRABLE LED COB CIRCULAR DE 20W | und | 65 | 74.55 | 4845.75 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 65 | 4845.75 | 100% | 0
| LUMINARIA EMPOTRABLE LED COB CIRCULAR DE 15W | und | 35 | 74.55 | 2609.25 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35 | 2609.25 | 100% | 0
| LUMINARIA SUSPENDIDA TIPO COLGANTE CILINDRICA DE 10W | und | 12 | 141.41 | 1696.92 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 1696.92 | 100% | 0
| SPOT PLANO PARA DICROICO INCLUYE LUMINARIA DE 10W | und | 35 | 64.55 | 2259.25 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35 | 2259.25 | 100% | 0
| LUMINARIA TIRA LED CALIDA DE 15 MTS | und | 4 | 712.91 | 2851.64 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 2851.64 | 100% | 0
| LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED IMPERMEABLE DE 12 W | und | 4 | 359.55 | 1438.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1438.2 | 100% | 0
| LUMINARIA REFLECTOR LED DE PISO ORIENTABLE DE 6.5W | und | 6 | 51.83 | 310.98 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 310.98 | 100% | 0
| LUMINARIA REFLECTOR LED DE PISO ORIENTABLE DE 18W | und | 8 | 51.83 | 414.64 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 414.64 | 100% | 0
| LUMINARIA ESTARLED EMPOTRABLE EN PARED DE 3 W | und | 24 | 46.48 | 1115.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24 | 1115.52 | 100% | 0
| LUMINARIA CAMPANA LED COB DE 30W | und | 5 | 64.65 | 323.25 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 323.25 | 100% | 0
| MARCO PARA LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 120x30cm | und | 15 | 112.72 | 1690.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15 | 1690.8 | 100% | 0
| MARCO PARA LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60x60cm | und | 80 | 82.07 | 6565.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 80 | 6565.6 | 100% | 0
5.7 | CAJAS DE DERIVACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 400x400x100 mm. | und | 5 | 84.19 | 420.95 | 5 | 420.95 | 100% |  | 0 | 0% | 5 | 420.95 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5
| CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 300x300x8 mm. | und | 10 | 68.09 | 680.9 | 10 | 680.9 | 100% |  | 0 | 0% | 10 | 680.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 10
| CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 200x200x80 mm. | und | 20 | 44.09 | 881.8 | 20 | 881.8 | 100% |  | 0 | 0% | 20 | 881.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 20
| CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 150x150x80 mm. | und | 10 | 37.13 | 371.3 | 10 | 371.3 | 100% |  | 0 | 0% | 10 | 371.3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 10
| CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 100x100x80 mm. | und | 10 | 29.14 | 291.4 | 10 | 291.4 | 100% |  | 0 | 0% | 10 | 291.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 10
6 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
6.9 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
6.9.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TUBO PVC-SAP 26.5 mm Ø (3/4") P/INST. ELECTRICAS | m | 8409 | 10.73 | 90228.57 | 2149 | 23058.77 | 25.56% |  | 0 | 0% | 2149 | 23058.77 | 25.56% | 6260 | 67169.8 | 74.44% | 620
| TUBO PVC-SAP 35 mm Ø (1 1/4") P/INST. ELECTRICAS | m | 510 | 14.91 | 7604.1 | 300 | 4473 | 58.82% |  | 0 | 0% | 300 | 4473 | 58.82% | 210 | 3131.1 | 41.18% | 72
| CURVA PVC-SAP 26.5 mm Ø (3/4") P/INST. ELECTRICAS | und | 19 | 5.93 | 112.67 | 19 | 112.67 | 100% |  | 0 | 0% | 19 | 112.67 | 100% | 0 | 0 | 0% | 19
| CURVA PVC-SAP 35 mm Ø (1 1/4") P/INST. ELECTRICAS | und | 19 | 8.93 | 169.67 | 19 | 169.67 | 100% |  | 0 | 0% | 19 | 169.67 | 100% | 0 | 0 | 0% | 19
| ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 35 mm Ø (1 1/4") P/INST. ELÉCTRICAS | und | 180 | 9.1 | 1638 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 180 | 1638 | 100% | 0
| ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 26.5 mm Ø (3/4") P/INST. ELÉCTRICAS | und | 111 | 8 | 888 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 111 | 888 | 100% | 0
6.9.4 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| CAJA CON TAPA GANG DE F°G° PESADO 100 X 100 X 55 mm | pza | 263 | 28.24 | 7427.12 | 229 | 6466.96 | 87.07% |  | 0 | 0% | 229 | 6466.96 | 87.07% | 34 | 960.16 | 12.93% | 151
| CAJA GANG DE F°G° PESADO 100 X 100 X 55 mm | pza | 300 | 28.24 | 8472 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 300 | 8472 | 100% | 0
| TAPA GANG DE F°G° PESADO 100 X 100 mm | pza | 300 | 16.81 | 5043 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 300 | 5043 | 100% | 0
8 | PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Pruebas de control de calidad | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO | und | 9 | 25 | 225 | 9 | 225 | 100% |  | 0 | 0% | 9 | 225 | 100% | 0 | 0 | 0% | 9
| ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS | und | 3 | 400 | 1200 | 3 | 1200 | 100% |  | 0 | 0% | 3 | 1200 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3
| ENSAYO DE COMPRESIÓN AXIAL | und | 90 | 14 | 1260 | 90 | 1260 | 100% |  | 0 | 0% | 90 | 1260 | 100% | 0 | 0 | 0% | 90
| Costo Directo |  |  |  | 1635915.44 |  | 1421331.4918 | 86.88% |  | 0 | 0% |  | 1421331.4918 | 86.88% |  | 214583.9482 | 13.12%
VALORIZACION DE ADICIONAL DE OBRA N°02 - MAYORES METRADOS
(RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°518-2021-GM-MPA)
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2023
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Obra | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”. | [17 empty] | 458476.78
Modalidad | ADMINISTRACION DIRECTA
Meta | 38-2023 | [7 empty] | FECHA |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2023
Residente | ING. EDWIN MEZA TINTAYA | [7 empty] | LOCALIDAD |  | ABANCAY
Supervisor | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS | [7 empty] | PROVINCIA |  | ABANCAY | [7 empty] | 458476.78
Plazo de Ejecucion | 425 DIAS CALENDARIOS | [7 empty] | DEPARTAMENTO |  | APURIMAC
ITEM | DESCRIPCIÒN DE PARTIDAS | UNIDAD | METRADO | P.U. | MONTO |  |  |  |  | AVANCE |  |  |  |  | SALDO
[6 empty] | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE ACTUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO
[6 empty] | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | %
[5 empty] | 577014.64 |  | 575595.86 |  |  | 227.5 |  |  | 575823.36 |  |  | 1191.28
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
1.1.1 | Construcciones Provisionales |  | 0 | 0
1.1.1.2 | CARTEL DE OBRA 2.40x3.60 m. | pza | 1 | 930.35 | 930.35 | 1 |  | 0% | [6 empty] | 1 | 930.35 | 100%
1.1 | Obras Provisionales y Trabajos Preliminares
1.1.5 | Trazo, Niveles y Replanteo
1.1.5.1 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m² | 144.85 | 1.9 | 275.22 | 75.89 | 144.19 | 52.39% |  | 0 | 0% | 75.89 | 144.19 | 52.39% | 68.96 | 131.03 | 47.61%
1.1.5.2 | REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m² | 144.19 | 1.9 | 273.96 | 75.89 | 144.19 | 52.63% |  | 0 | 0% | 75.89 | 144.19 | 52.63% | 68.3 | 129.77 | 47.37%
1.2 | Seguridad y Salud
1.2.2 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | und | 325 | 226 | 73450 | 325 | 73450 | 100% |  | 0 | 0% | 325 | 73450 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2.3 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | glb | 8 | 4500 | 36000 | 8 | 36000 | 100% |  | 0 | 0% | 8 | 36000 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2.6 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 1282.8 | 1282.8 | 1 | 1282.8 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 1282.8 | 100% | 0 | 0 | 0%
2 | ESTRUCTURAS | [8 empty] | 0
2.2 | Obras de Concreto Armado
2.2.2 | Vigas de Cimentación
2.2.2.2 | VIGAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 146.19 | 68.68 | 10040.33 | 146.19 | 10040.33 | 100% |  | 0 | 0% | 146.19 | 10040.33 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2.3 | Placas
PLACAS - CONCRETO f'c=280 kg/cm2
2.2.3.2 | PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 317.21 | 66.5 | 21094.47 | 317.21 | 21094.47 | 100% |  | 0 | 0% | 317.21 | 21094.47 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2.4 | Columnas
2.2.4.3 | COLUMNAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 9164.39 | 4.97 | 45547.02 | 9164.39 | 45547.02 | 100% |  | 0 | 0% | 9164.39 | 45547.02 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2.6 | Losas Macizas
2.2.6.1 | LOSAS MACIZAS - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 16.63 | 481.34 | 8004.68 | 16.63 | 8004.68 | 100% |  | 0 | 0% | 16.63 | 8004.68 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2.6.2 | LOSAS MACIZAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 40.02 | 64.68 | 2588.49 | 40.02 | 2588.49 | 100% |  | 0 | 0% | 40.02 | 2588.49 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2.6.3 | LOSAS MACIZAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 1235.1 | 4.97 | 6138.45 | 1235.1 | 6138.45 | 100% |  | 0 | 0% | 1235.1 | 6138.45 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2.7 | Losa Aligerada
2.2.7.1 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 176.8 | 468.03 | 82747.7 | 176.8 | 82747.7 | 100% |  | 0 | 0% | 176.8 | 82747.7 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2.7.2 | LOSA ALIGERADA - LADR. HUECO 20x30x30cm | und | 32285 | 2.7 | 87169.5 | 32285 | 87169.5 |  |  | 0 | 0% | 32285 | 87169.5 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2.8 | Escaleras
2.2.8.2 | ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 258.42 | 156.72 | 40499.58 | 258.42 | 40499.58 | 100% |  | 0 | 0% | 258.42 | 40499.58 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2.8.3 | ESCALERAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 4771.65 | 4.97 | 23715.1 | 4771.65 | 23715.1 | 100% |  | 0 | 0% | 4771.65 | 23715.1 | 100% | 0 | 0 | 0%
3 | ARQUITECTURA
3.2 | Revoques, Enlucidos y Molduras
3.3.4 | TARRAJEO EN COLUMNAS | m² | 2904.498 | 41.54 | 120652.85 | 2904.495 | 120652.72 | 100% |  | 0 | 0% | 2904.495 | 120652.85 | 100% | 0.003 | 0 | 0%
3.3.6 | VESTIDURA EN DERRAMES (1:5) | m | 904.708 | 16.21 | 14665.32 | 904.708 | 14665.32 | 100% |  | 0 | 0% | 904.708 | 14665.32 | 100% | 0 | 0 | 0%
4 | INSTALACIONES SANITARIAS
4.2 | Desagüe y Ventilación
04.06.2 | REDES DE DERIVACIÓN
04.06.2.5 | CODO PVC-SAL P/ DESAGUE ø4'' x 90° | und | 78 | 20.19 | 1574.82 | 78 | 1574.82 | 100% |  | 0 | 0% | 78 | 1574.82 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.06.2.6 | CODO PVC-SAL P/ DESAGUE ø4'' x 45° | und | 16 | 22.75 | 364 | 6 | 136.5 | 37.5% | 10 | 227.5 | 62.5% | 16 | 364 | 100% | 0 | 0 | 0%
| Costo Directo |  |  |  | 577014.64 |  | 575595.86 | 99.75% |  | 227.5 | 0.03943% |  | 575823.36 | 99.79% |  | 1191.28 | 0.2065%
VALORIZACION DE ADICIONAL DE OBRA N°02 - DEDUCTIVOS
(RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°518-2021-GM-MPA)
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2023
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Obra | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
Modalidad | ADMINISTRACION DIRECTA
Meta | 38-2023 | [7 empty] | FECHA |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2023
Residente | ING. EDWIN MEZA TINTAYA | [7 empty] | LOCALIDAD |  | ABANCAY
Supervisor | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS | [7 empty] | PROVINCIA |  | ABANCAY
[9 empty] | DEPARTAMENTO |  | APURIMAC
ITEM | DESCRIPCIÒN DE PARTIDAS | UNIDAD | METRADO | P.U. | MONTO |  |  |  |  | AVANCE |  |  |  |  | SALDO
[6 empty] | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE ACTUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO
[6 empty] | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | %
[5 empty] | 1754453.3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1754453.3
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
1.1 | Obras Provisionales y Trabajos Preliminares |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.1.1 | Construcciones Provisionales |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.1.1.4 | CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY DE 6.0 mm | m | 108.2 | 36.43 | 3941.73 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 108.2 | 3941.73 | 100%
2 | ESTRUCTURAS | [11 empty] | 0
2.2 | Obras de Concreto Armado | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2.2.1 | Losa de cimentación | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2.2.1.1 | LOSA DE CIMENTACION - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 33.9 | 381.27 | 12925.05 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 33.9 | 12925.05 | 100%
2.2.1.2 | LOSA DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 191.36 | 68.68 | 13142.6 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 191.36 | 13142.6 | 100%
2.2.1.3 | LOSA DE CIMENTACION - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 10600.07 | 4.97 | 52682.35 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 10600.07 | 52682.35 | 100%
2.2.2 | Vigas de Cimentación
2.2.2.1 | VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 45.09 | 461.08 | 20790.1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 45.09 | 20790.1 | 100%
2.2.2.3 | VIGAS DE CIMENTACIÓN - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 13541.51 | 4.97 | 67301.3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 13541.51 | 67301.3 | 100%
2.2.4 | Columnas
2.2.4.1 | COLUMNAS - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 1524.5423 | 609.01 | 928461.53 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 1524.5423 | 928461.53 | 100%
2.2.5 | Vigas
2.2.5.1 | VIGAS - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 409.76 | 474.59 | 194468 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 409.76 | 194468 | 100%
2.2.5.2 | VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 1313.22 | 79.45 | 104335.33 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 1313.22 | 104335.33 | 100%
2.2.5.3 | VIGAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 6812.3 | 4.97 | 33857.13 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 6812.3 | 33857.13 | 100%
2.2.7 | Losa Aligerada
2.2.7.2 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 201.51 | 46.22 | 9313.79 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 201.51 | 9313.79 | 100%
2.2.7.3 | LOSA ALIGERADA - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 8902.04 | 4.97 | 44243.14 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 8902.04 | 44243.14 | 100%
3 | ARQUITECTURA | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
3.3 | Cielo Rasos | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
3.4.1 | CIELO RASO CON YESO CON CINTAS | m² | 4779.21 | 29.06 | 138883.84 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 4779.21 | 138883.84 | 100%
3.5 | Pisos y Pavimentos
3.6.4 | PISO CERÁMICO EN BAÑO 45 x 45 | m² | 395.41 | 59.09 | 23364.78 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 395.41 | 23364.78 | 100%
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
5.5 | ALUMBRADO - TOMACORRIENTES | [5 empty] | 0
5.5.2 | CONDUCTORES Y CABLES | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
5.5.2.1 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2x2.5mm² | m | 7944 | 2.33 | 18509.52 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 7944 | 18509.52 | 100%
5.5.2.2 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2x4mm² + 4mm²(T) | m | 4014 | 2.96 | 11881.44 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 4014 | 11881.44 | 100%
5.5.3 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ
5.5.3.4 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA 16A (sin interrumpido) | pto | 12 | 99.45 | 1193.4 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 1193.4 | 100%
5.5.3.6 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA 16A | pto | 79 | 99.45 | 7856.55 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 79 | 7856.55 | 100%
5.5.3.8 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA 16A (en piso) | pto | 9 | 99.45 | 895.05 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 895.05 | 100%
5.6 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
5.6.1 | LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 40W DE 120X30cm 6500°K 50000 hrs | und | 7 | 261.41 | 1829.87 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 1829.87 | 100%
5.6.2 | LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 40W DE 60X60cm 6500°K 50000 hrs | und | 65 | 196.41 | 12766.65 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 65 | 12766.65 | 100%
5.6.3 | LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 24W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 252 | 126.41 | 31855.32 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 252 | 31855.32 | 100%
5.6.4 | LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 12W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 15 | 106.41 | 1596.15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 15 | 1596.15 | 100%
6 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC) | [5 empty] | 0
6.9 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
6.9.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [5 empty] | 0
6.9.2.1 | TUBO PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | m | 897 | 9.43 | 8458.71 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 897 | 8458.71 | 100%
6.9.2.2 | TUBO PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELECTRICAS | m | 135 | 39.09 | 5277.15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 135 | 5277.15 | 100%
6.9.2.3 | CURVA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 222 | 8.29 | 1840.38 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 222 | 1840.38 | 100%
6.9.4 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES | [11 empty] | 0
6.9.4.1 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 150x150x100 mm. | pza | 72 | 29.32 | 2111.04 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 72 | 2111.04 | 100%
6.9.4.2 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 200x200x100 mm. | pza | 20 | 33.57 | 671.4 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 671.4 | 100%
| Costo Directo |  |  |  | 1754453.3 |  | 0 | 0% |  |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 1754453.3 | 100%

## VAL ADI-OBRA N°03
VALORIZACION DE ADICIONAL DE OBRA N°03-PARTIDAS NUEVAS
(RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°092-2023-GM-MPA)
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2023
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Obra | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
Modalidad | ADMINISTRACION DIRECTA
Meta | 038-2023 | [7 empty] | FECHA |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2023
Residente | ING. EDWIN MEZA TINTAYA | [7 empty] | LOCALIDAD |  | ABANCAY
Supervisor | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS | [7 empty] | PROVINCIA |  | ABANCAY
[9 empty] | DEPARTAMENTO |  | APURIMAC
ITEM | DESCRIPCIÒN DE PARTIDAS | UNIDAD | METRADO | P.U. | MONTO |  |  |  |  | AVANCE |  |  |  |  | SALDO
[6 empty] | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE ACTUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO
[6 empty] | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | %
[5 empty] | 2022520.64 |  | 1188329.79 |  |  | 334917.1805 |  |  | 1523246.97 |  |  | 499273.67 |  | 175297.2428
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
01 | ESTRUCTURAS
01.01 | OBRAS PRELIMINARES | [16 empty] | 175297.2428
01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO
01.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS METALICAS | m2 | 399.22 | 2.42 | 966.1124 | 399.22 | 966.11 | 100% |  | 0 | 0% | 399.22 | 966.11 | 100% | 0 | 0.0024 | 0.0002484%
01.02 | ESTRUCTURA METALICA | [8 empty] | 0
01.02.01 | LIMPIEZA DE TUBOS | [8 empty] | 0
01.02.01.01 | LIMPIEZA DE TUBOS METALICOS | m | 1021.29 | 4.21 | 4299.6309 | 1021.29 | 4299.63 | 100% |  | 0 | 0% | 1021.29 | 4299.63 | 100% | 0 | 0.0009 | 2.093e-05%
01.02.02 | FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICAS | [8 empty] | 0
01.02.02.01 | FABRICACION DE ANCLAJES PARA AUDITORIO | und | 8 | 1016.8 | 8134.4 | 8 | 8134.4 | 100% |  | 0 | 0% | 8 | 8134.4 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.02.02 | CERCHAS PARA TECHO EN AUDITORIO | und | 4 | 3863.02 | 15452.08 | 4 | 15452.08 | 100% |  | 0 | 0% | 4 | 15452.08 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.02.03 | FABRICACIÓN DE CORREAS PARA TECHO EN AUDITORIO | und | 1 | 12637.62 | 12637.62 | 1 | 12637.62 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 12637.62 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.02.04 | FABRICACION DE ANCLAJES PARA TECHO EN DUCTO DE ESCALERAS | und | 8 | 1819.14 | 14553.12 | 8 | 14553.12 | 100% |  | 0 | 0% | 8 | 14553.12 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.02.05 | TIJERALES PARA TECHO EN DUCTO DE ESCALERAS | und | 4 | 1874.52 | 7498.08 | 4 | 7498.08 | 100% |  | 0 | 0% | 4 | 7498.08 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.02.06 | FABRICACION DE CORREAS PARA TECHO DE ESCALERAS | und | 1 | 7024.73 | 7024.73 | 1 | 7024.73 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 7024.73 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.02.07 | CANALETA PARA COBERTURA | und | 1 | 795.86 | 795.86 | 1 | 795.86 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 795.86 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.02.08 | FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHO DE DUCTOS | und | 1 | 1591.18 | 1591.18 | 1 | 1591.18 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 1591.18 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.03 | INSTALACION Y MONTAJE | [8 empty] | 0
01.02.03.01 | INSTALACION DE ANCLAJE DE CERCHA EN AUDITORIO | und | 8 | 543.98 | 4351.84 | 8 | 4351.84 | 100% |  | 0 | 0% | 8 | 4351.84 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.03.02 | INSTALACIÓN DE ANCLAJES EN TECHO DE ESCALERAS | und | 8 | 340.95 | 2727.6 | 8 | 2727.6 | 100% |  | 0 | 0% | 8 | 2727.6 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.03.03 | MONTAJE DE CERCHAS EN AUDITORIO | und | 4 | 836.22 | 3344.88 | 4 | 3344.88 | 100% |  | 0 | 0% | 4 | 3344.88 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.03.04 | MONTAJE DE TIJERALES EN TECHO DE DUCTO DE ESCALERAS | und | 4 | 707.32 | 2829.28 | 4 | 2829.28 | 100% |  | 0 | 0% | 4 | 2829.28 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.03.05 | MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN TECHO DE DUCTOS | und | 1 | 707.32 | 707.32 | 1 | 707.32 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 707.32 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.04 | PRUEBAS DE LABORATORIO | [8 empty] | 0
01.02.04.01 | ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS | und | 1 | 332.94 | 332.94 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 332.94 | 100%
01.02.05 | PINTURAS | [8 empty] | 0
01.02.05.01 | PINTURA EN CERCHA DE AUDITORIO | und | 1 | 1163.12 | 1163.12 | 1 | 1163.12 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 1163.12 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.05.02 | PINTURA EN CERCHA DE DUCTO DE ESCALERAS | und | 1 | 981.75 | 981.75 | 1 | 981.75 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 981.75 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.05.03 | PINTURA EN PLANCHAS METÁLICAS, RIGIDIZADORES Y CARTELAS | und | 1 | 189.89 | 189.89 | 1 | 189.89 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 189.89 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.06 | TECHOS Y COBERTURAS | [8 empty] | 0
01.02.06.01 | COBERTURA CON PLANCHAS FIBROCEMENTO TIPO TEJA ANDINA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA | m2 | 244.55 | 215.1 | 52602.705 | 244.55 | 52602.71 | 100% |  | 0 | 0% | 244.55 | 52602.71 | 100% | 0 | -0.005 | -9.505e-06%
01.02.06.02 | COBERTURA CON PANELES DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=10mm, EN DUCTO DE JARDINERAS | m2 | 145.13 | 209.67 | 30429.4071 | 145.13 | 30429.41 | 100% |  | 0 | 0% | 145.13 | 30429.41 | 100% | 0 | -0.0029 | -9.53e-06%
01.02.06.03 | COBERTURA CON PANELES DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=10mm INCL. ESTRUCTURA METÁLICA, EN DUCTOS P/INSTALACIONES SANITARIAS | m2 | 9.54 | 281.31 | 2683.6974 | 9.54 | 2683.7 | 100% |  | 0 | 0% | 9.54 | 2683.7 | 100% | 0 | -0.0026 | -9.688e-05%
02 | ARQUITECTURA | [8 empty] | 0
02.01 | MUROS DE TABIQUERIA SECA | [8 empty] | 0
02.01.01 | TABIQUE DE DRYWALL - AMBAS CARAS CON PLACA DE FIBROCEMENTO ESPESOR DE 8mm | m2 | 112.51 | 143.33 | 16126.0583 | 112.51 | 16126.06 | 100% |  | 0 | 0% | 112.51 | 16126.06 | 100% | 0 | -0.0017 | -1.054e-05%
02.01.02 | TABIQUE DE DRYWALL - AMBAS CARAS CON PLACA DE DE GYPLAC DE 12.7 mm | m2 | 32.17 | 108.08 | 3476.9336 | 32.17 | 3476.93 | 100% |  | 0 | 0% | 32.17 | 3476.93 | 100% | 0 | 0.0036 | 0.0001035%
02.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [8 empty] | 0
02.02.01 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN EXTERIORES | m2 | 1466.66 | 170.29 | 249757.5314 | 1005.38 | 171206.16 | 68.55% | 160 | 27246.4 | 10.91% | 1165.38 | 198452.56 | 79.46% | 301.28 | 51304.9714 | 20.54%
02.02.02 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROGRANALLA | m2 | 206.41 | 158.31 | 32676.7671 | 206.41 | 32676.77 | 100% |  | 0 | 0% | 206.41 | 32676.77 | 100% | 0 | -0.0029 | -8.875e-06%
02.02.03 | VESTIDURAS EN DERRAMES CON MICROCEMENTO | m | 1352.08 | 60.85 | 82274.068 | 1030 | 62675.5 | 76.18% | 105 | 6389.25 | 7.766% | 1135 | 69064.75 | 83.94% | 217.08 | 13209.318 | 16.06%
02.03 | FALSO CIELO RASO |  |  |  | 166530.321 |  |  |  |  | 0 | 0%
02.03.01 | FALSO CIELORRASO CON BALDOSA ACUSTICA DE FIBRA MINERAL IGNIFUGAS DE 61cm x 61 cm | m2 | 2464.52 | 130.88 | 322556.3776 | 0 | 0 | 0% | 1232 | 161244.16 | 49.99% | 1232 | 161244.16 | 49.99% | 1232.52 | 161312.2176 | 50.01%
02.03.02 | FALSO CIELORRASO DE DRYWALL CON FIBROCEMENTO DE 6mm, ALTURA VARIABLE DE 50 A 90CM | m2 | 365.48 | 116.13 | 42443.1924 | 365.48 | 42443.19 | 100% |  | 0 | 0% | 365.48 | 42443.19 | 100% | 0 | 0.0024 | 5.655e-06%
02.03.03 | FALSO CIELORRASO DE DRYWALL DE GYPLAC DE 12.7 mm, EN AMBIENTES DE OFICINAS | m2 | 358.22 | 117.51 | 42094.4322 | 358.22 | 42094.43 | 100% |  | 0 | 0% | 358.22 | 42094.43 | 100% | 0 | 0.0022 | 5.226e-06%
02.03.04 | FALSO CIELORRASO DE DRYWALL CON PLACAS GYPLAC DE 12.7 mm EN AUDITORIO | m2 | 256.88 | 168.52 | 43289.4176 | 256.88 | 43289.42 | 100% |  | 0 | 0% | 256.88 | 43289.42 | 100% | 0 | -0.0024 | -5.544e-06%
02.03.05 | DINTEL DE DRYWALL CON SOPORTE DE MADERA E=120mm, AMBAS CARAS CON PLACA DE FIBROCEMENTO DE 6mm, ALTURA VARIABLE DE 0.50m a 1.20m | m | 140.96 | 70.24 | 9901.0304 | 140.96 | 9901.03 | 100% |  | 0 | 0% | 140.96 | 9901.03 | 100% | 0 | 0.0004 | 4.04e-06%
02.03.06 | DINTEL DE DRYWALL CON SOPORTE DE MADERA E=120mm, AMBAS CARAS CON GYPLAC DE 12.7mm, ALTURA VARIABLE DE 0.18 A 1.20M. | m | 287.91 | 98.29 | 28298.6739 | 287.91 | 28298.67 | 100% |  | 0 | 0% | 287.91 | 28298.67 | 100% | 0 | 0.0039 | 1.378e-05%
02.03.07 | DINTEL DE DRYWALL E=120mm, AMBAS CARAS CON GYPLAC DE 12.7mm, ALTURA VARAIBLE 0.43 A 0.78M | m | 422.12 | 92.53 | 39058.7636 | 422.12 | 39058.76 | 100% |  | 0 | 0% | 422.12 | 39058.76 | 100% | 0 | 0.0036 | 9.217e-06%
02.03.08 | DINTEL DE DRYWALL E=250mm, AMBAS CARAS CON GYPLAC DE 12.7mm DE 0.18 A 0.52 M | m | 45.95 | 103.03 | 4734.2285 | 45.95 | 4734.23 | 100% |  | 0 | 0% | 45.95 | 4734.23 | 100% | 0 | -0.0015 | -3.168e-05%
02.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [8 empty] | 0
02.04.01 | PISO PORCELANATO RECTIFICADO DE ALTO TRÁNSITODE 0.60x0.60m, EN PASO Y CONTRAPASO DE ESCALERAS | m | 631.38 | 67.93 | 42889.6434 | 631.38 | 42889.64 | 100% |  | 0 | 0% | 631.38 | 42889.64 | 100% | 0 | 0.0034 | 7.927e-06%
02.04.02 | PISO PORCELANATO DE 0.19x0.89m | m2 | 241.63 | 240.01 | 57993.6163 | 241.63 | 57993.62 | 100% |  | 0 | 0% | 241.63 | 57993.62 | 100% | 0 | -0.0037 | -6.38e-06%
02.04.03 | PISO DE MICROCEMENTO EN EXTERIORES | m2 | 24.1 | 136.38 | 3286.758 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24.1 | 3286.758 | 100%
02.04.04 | PISO DE PIEDRA LAJA EN EXTERIORES PASO Y CONTRAPASO | m | 159.9 | 148.48 | 23741.952 | 138.9 | 20623.87 | 86.87% | 21 | 3118.08 | 13.13% | 159.9 | 23741.95 | 100% | 0 | 0.002 | 8.424e-06%
02.04.05 | PISO DE PIEDRA LAJA EN EXTERIORES | m2 | 24.63 | 206.44 | 5084.6172 | 24.63 | 5084.62 | 100% |  | 0 | 0% | 24.63 | 5084.62 | 100% | 0 | -0.0028 | -5.507e-05%
02.04.06 | PISO SOLIDO DE MADERA MACHIMBRADO 4 LADOS | m2 | 327.01 | 211.33 | 69107.0233 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 327.01 | 69107.0233 | 100%
02.04.07 | ACABADO DE PASO Y CONTRAPASO EN MADERA MACHIMBRADO 4 LADOS | m | 39.2 | 120.51 | 4723.992 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 39.2 | 4723.992 | 100%
02.04.09 | PAVIMENTO RÍGIDO EN SÓTANO | [8 empty] | 0
02.04.09.01 | BASE GRANULAR PARA PISO EN ESTACIONAMIENTO Y RAMPA | m3 | 26.72 | 97.04 | 2592.9088 | 26.72 | 2592.91 | 100% |  | 0 | 0% | 26.72 | 2592.91 | 100% | 0 | -0.0012 | -4.628e-05%
02.04.09.02 | CONCRETO 210 KG/CM2 PARA PISO EN ESTACIONAMIENTO Y RAMPA | m3 | 66.87 | 499.42 | 33396.2154 | 66.87 | 33396.22 | 100% |  | 0 | 0% | 66.87 | 33396.22 | 100% | 0 | -0.0046 | -1.377e-05%
02.05 | SARDINELES | [8 empty] | 0
02.05.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SARDINELES | m2 | 154.46 | 86.17 | 13309.8182 | 154.46 | 13309.82 | 100% |  | 0 | 0% | 154.46 | 13309.82 | 100% | 0 | -0.0018 | -1.352e-05%
02.05.02 | CONCRETO F'c=175 kg/cm2 - SARDINELES | m3 | 13.14 | 495.46 | 6510.3444 | 13.14 | 6510.34 | 100% |  | 0 | 0% | 13.14 | 6510.34 | 100% | 0 | 0.0044 | 6.758e-05%
02.06 | VEREDAS | [8 empty] | 0
02.06.01 | BASE GRANULAR PARA VEREDAS | m3 | 45.55 | 79.64 | 3627.602 | 45.55 | 3627.6 | 100% |  | 0 | 0% | 45.55 | 3627.6 | 100% | 0 | 0.002 | 5.513e-05%
02.06.02 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - VEREDA | m3 | 28.64 | 451.83 | 12940.4112 | 28.64 | 12940.41 | 100% |  | 0 | 0% | 28.64 | 12940.41 | 100% | 0 | 0.0012 | 9.273e-06%
02.06.03 | VEREDA EXTERIOR CON ADOQUINES DE CONCRETO | m2 | 125 | 79.87 | 9983.75 | 101.2 | 8082.84 | 80.96% |  | 0 | 0% | 101.2 | 8082.84 | 80.96% | 23.8 | 1900.91 | 19.04%
02.07 | ZOCALOS Y CONTAZOCALOS | [8 empty] | 0
02.07.01 | ZOCALOS | [8 empty] | 0
02.07.01.01 | ZÓCALO CON PORCELANATO DE 0.60x0.60m | m2 | 610.86 | 97.81 | 59748.2166 | 610.86 | 59748.22 | 100% |  | 0 | 0% | 610.86 | 59748.22 | 100% | 0 | -0.0034 | -5.691e-06%
02.07.01.02 | ZÓCALO CON PINTURA ESMALTE H=1.40m | m2 | 155.99 | 22.82 | 3559.6918 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 155.99 | 3559.6918 | 100%
02.07.01.03 | ZÓCALO DE MADERA MACHIMBRADO 4 LADOS | m2 | 16.79 | 194.55 | 3266.4945 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.79 | 3266.4945 | 100%
02.07.02 | CONTRAZOCALOS | [8 empty] | 0
02.07.02.01 | CONTRAZÓCALO SANITARIO CON TERRAZO PRE-MEZCLADO | m | 552.36 | 53.19 | 29380.0284 | 552.36 | 29380.03 | 100% |  | 0 | 0% | 552.36 | 29380.03 | 100% | 0 | -0.0016 | -5.446e-06%
02.07.02.02 | CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO ANTIDEZLIZANTE 0.60 x 0.10 m | m | 2353.6 | 36.94 | 86941.984 | 1966.88 | 72656.55 | 83.57% |  | 0 | 0% | 1966.88 | 72656.55 | 83.57% | 386.72 | 14285.434 | 16.43%
02.07.02.03 | CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO ANTIDEZLIZANTE 0.89 x 0.10 m | m | 199.88 | 58.87 | 11766.9356 | 199.88 | 11766.94 | 100% |  | 0 | 0% | 199.88 | 11766.94 | 100% | 0 | -0.0044 | -3.739e-05%
02.07.02.04 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30 m | m | 70.64 | 24.25 | 1713.02 | 70.64 | 1713.02 | 100% |  | 0 | 0% | 70.64 | 1713.02 | 100% | 0 | 0 | 0%
02.07.02.05 | CONTRAZÓCALO DE MADERA H=0.10m | m | 191.73 | 40.41 | 7747.8093 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 191.73 | 7747.8093 | 100%
02.08 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERÍA | [8 empty] | 0
02.08.01 | BARANDAS Y SIMILARES | [8 empty] | 0
02.08.01.01 | SUM. E INT. DE BARANDA TIPO I (ESCALERA ALCALDIA) INOX | m | 18.41 | 485.31 | 8934.5571 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18.41 | 8934.5571 | 100%
02.08.01.02 | SUM. E INT. DE BARANDA TIPO II (ESCALERA 2, 3, 4) INOX | m | 115.52 | 472.31 | 54561.2512 | 0 | 0 | 0% | 115.52 | 54561.2512 | 100% | 115.52 | 54561.25 | 100% | 0 | 0.0012 | 2.199e-06%
02.08.01.03 | SUM. E INT. DE BARANDA TIPO III (RAMPA) INOX | m | 16.34 | 472.31 | 7717.5454 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.34 | 7717.5454 | 100%
02.08.01.04 | PASAMANOS ESCALERA DE ACERO INOX 2" | m | 198.33 | 210.43 | 41734.5819 | 0 | 0 | 0% | 138.94 | 29237.1442 | 70.05% | 138.94 | 29237.14 | 70.05% | 59.39 | 12497.4419 | 29.95%
02.08.01.05 | BARRAS ABATIBLE DE ACERO | und | 7 | 644.94 | 4514.58 | 0 | 0 | 0% | 7 | 4514.58 | 100% | 7 | 4514.58 | 100% | 0 | 0 | 0%
02.08.01.05 | BARRAS DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE | und | 7 | 114.94 | 804.58 | 0 | 0 | 0% | 7 | 804.58 | 100% | 7 | 804.58 | 100% | 0 | 0 | 0%
02.09 | PINTURAS | [5 empty] | 2877.4 |  |  | 0 |  |  | 2877.4 |  |  | -2877.4
02.09.01 | PINTURA LATEX ACABADO MATE EN MUROS INTERIORES | m2 | 4656.91 | 22.69 | 105665.2879 | 2752.95 | 62464.44 | 59.12% | 763.38 | 17321.0922 | 16.39% | 3516.33 | 79785.53 | 75.51% | 1140.58 | 25879.7579 | 24.49%
02.09.02 | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN COLUMNAS INTERIORES | m2 | 2334.27 | 23.32 | 54435.1764 | 1181.91 | 27562.14 | 50.63% | 379.22 | 8843.4104 | 16.25% | 1561.13 | 36405.55 | 66.88% | 773.14 | 18029.6264 | 33.12%
02.09.03 | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN VIGAS INTERIORES | m2 | 1094.7 | 21.7 | 23754.99 | 517.6 | 11231.92 | 47.28% | 122.21 | 2651.957 | 11.16% | 639.81 | 13883.88 | 58.45% | 454.89 | 9871.11 | 41.55%
02.09.04 | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN MUROS DE CONCRETO | m2 | 1087.76 | 22.69 | 24681.2744 | 362.48 | 8224.67 | 33.32% | 146.52 | 3324.5388 | 13.47% | 509 | 11549.21 | 46.79% | 578.76 | 13132.0644 | 53.21%
02.09.05 | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN CIELORRASO Y FONDO DE ESCALERAS | m2 | 1894.27 | 19.02 | 36029.0154 | 367.64 | 6992.51 | 19.41% | 230.58 | 4385.6316 | 12.17% | 598.22 | 11378.14 | 31.58% | 1296.05 | 24650.8754 | 68.42%
02.09.06 | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN PARAPETO | m2 | 435.26 | 17.42 | 7582.2292 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 435.26 | 7582.2292 | 100%
02.09.07 | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN MUROS EXTERIORES | m2 | 283.8 | 19.95 | 5661.81 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 283.8 | 5661.81 | 100%
02.09.08 | PINTURA LÁTEX ACABADO SATINADO EN MUROS INTERIORES | m2 | 917.91 | 21.66 | 19881.9306 | 234.98 | 5089.67 | 25.6% | 149.03 | 3227.9898 | 16.24% | 384.01 | 8317.66 | 41.84% | 533.9 | 11564.2706 | 58.16%
02.09.09 | PINTURA LÁTEX ACABADO SATINADO EN COLUMNAS INTERIORES | m2 | 172.18 | 24.3 | 4183.974 | 93.38 | 2269.13 | 54.23% | 40.93 | 994.599 | 23.77% | 134.31 | 3263.73 | 78.01% | 37.87 | 920.244 | 21.99%
02.09.10 | PINTURA EN CIELO RASO C/DRYWALL | m2 | 943.23 | 18.1 | 17072.463 | 301.42 | 5455.7 | 31.96% | 122.09 | 2209.829 | 12.94% | 423.51 | 7665.53 | 44.9% | 519.72 | 9406.933 | 55.1%
02.09.11 | PINTURA EN MUROS C/DRYWALL | m2 | 84.44 | 17.28 | 1459.1232 | 14.22 | 245.72 | 16.84% |  | 0 | 0% | 14.22 | 245.72 | 16.84% | 70.22 | 1213.4032 | 83.16%
02.09.12 | PINTURA EN DINTELES C/DRYWALL | m2 | 1195.92 | 15.51 | 18548.7192 | 171.14 | 2654.38 | 14.31% | 312.23 | 4842.6873 | 26.11% | 483.37 | 7497.07 | 40.42% | 712.55 | 11051.6492 | 59.58%
| Costo Directo |  |  |  | 2022520.64 |  | 1188329.79 | 58.75% |  | 334917.1805 | 16.56% |  | 1523246.97 | 75.31% |  | 499273.67 | 24.69%
VALORIZACION DE ADICIONAL DE OBRA N°03 - MAYORES METRADOS
(RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°092-2023-GM-MPA)
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2023
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Obra | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
Modalidad | ADMINISTRACION DIRECTA
Meta | 42 | [7 empty] | FECHA |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2023
Residente | ING. EDWIN MEZA TINTAYA | [7 empty] | LOCALIDAD |  | ABANCAY
Supervisor | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS | [7 empty] | PROVINCIA |  | ABANCAY
Plazo de Ejecucion | 425 DIAS CALENDARIOS | [7 empty] | DEPARTAMENTO |  | APURIMAC
ITEM | DESCRIPCIÒN DE PARTIDAS | UNIDAD | METRADO | P.U. | MONTO |  |  |  |  | AVANCE |  |  |  |  | SALDO
[6 empty] | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE ACTUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO
[6 empty] | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | %
[5 empty] | 130284.957 |  | 104135 |  |  | 0 |  |  | 104135 |  |  | 26149.957
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
1.1 | Obras Provisionales y Trabajos Preliminares |  |  | 0
1.1.5 | Trazo, Niveles y Replanteo
1.1.5.1 | REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m² | 4765.15 | 1.9 | 9053.79 | 4765.15 | 9053.79 | 100% |  | 0 | 0% | 4765.15 | 9053.79 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2 | Seguridad y Salud | [8 empty] | 0
1.2.2 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | und | 200 | 226 | 45200 | 200 | 45200 | 100% |  | 0 | 0% | 200 | 45200 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2.3 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | glb | 3 | 4500 | 13500 | 3 | 13500 | 100% |  | 0 | 0% | 3 | 13500 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2.6 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 1282.8 | 1282.8 | 1 | 1282.8 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 1282.8 | 100% | 0 | 0 | 0%
2 | ESTRUCTURAS | [8 empty] | 0
2.1 | Obras de Concreto Armado | [8 empty] | 0
2.2.1.2 | Columnas de confinamiento | [8 empty] | 0
2.2.1.2.1 | CONCRETO F'c=175 kg/cm2 - COLUMNAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 2.1 | 486.9 | 1022.49 | 2.1 | 1022.49 | 100% |  | 0 | 0% | 2.1 | 1022.49 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2.1.3 | Vigas de Confinamiento | [8 empty] | 0
2.2.1.3.2 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE CONFINAMIENTO | m2 | 3.5 | 66.37 | 232.3 | 3.5 | 232.3 | 100% |  | 0 | 0% | 3.5 | 232.3 | 100% | 0 | 0 | 0%
3 | ARQUITECTURA | [8 empty] | 0
3.2 | Revoques, Enlucidos y Molduras | [8 empty] | 0
3.2.1 | BRUÑAS e=1.0cm | m | 220 | 13.25 | 2915 | 220 | 2915 | 100% |  | 0 | 0% | 220 | 2915 | 100% | 0 | 0 | 0%
3.3.4 | TARRAJEO EN COLUMNAS | m² | 155.68 | 41.54 | 6466.95 | 37.42 | 1554.43 | 24.04% |  | 0 | 0% | 37.42 | 1554.43 | 24.04% | 118.26 | 4912.52 | 75.96%
3.2.3 | TARRAJEO MEZ.C:A 1:3 E=2CM C/IMPERM. A:I 1:10, 3% BLS.CEM | m² | 40 | 28.68 | 1147.2 | 40 | 1147.2 | 100% |  | 0 | 0% | 40 | 1147.2 | 100% | 0 | 0 | 0%
3.2.4 | HABILITADO DE SUPERFICIE PICADO DE MUROS, VIGAS Y COLUMNAS | m² | 6513.73 | 3.7 | 24100.8 | 773.88 | 2863.36 | 11.88% |  | 0 | 0% | 773.88 | 2863.36 | 11.88% | 5739.85 | 21237.44 | 88.12%
3.3.6 | VESTIDURA EN DERRAMES (1:5) | m | 160 | 16.21 | 2593.6 | 160 | 2593.6 | 100% |  | 0 | 0% | 160 | 2593.6 | 100% | 0 | 0 | 0%
3.3.9 | REVESTIMIENTO DE ESCALERA PASO Y CONTRAPASO C:A 1:5 | m | 560.7 | 40.61 | 22770.027 | 560.7 | 22770.03 | 100% |  | 0 | 0% | 560.7 | 22770.03 | 100% | 0 | -0.003 | -1.318e-05%
| Costo Directo |  |  |  | 130284.957 |  | 104135 | 79.93% |  | 0 | 0% |  | 104135 | 79.93% |  | 26149.957 | 20.07%
VALORIZACION DE ADICIONAL DE OBRA N°03 - DEDUCTIVOS
(RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°092-2023-GM-MPA)
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2023
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Obra | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
Modalidad | ADMINISTRACION DIRECTA
Meta | 038-2023 | [7 empty] | FECHA |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2023
Residente | ING. EDWIN MEZA TINTAYA | [7 empty] | LOCALIDAD |  | ABANCAY
Supervisor | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS | [7 empty] | PROVINCIA |  | ABANCAY
[9 empty] | DEPARTAMENTO |  | APURIMAC
ITEM | DESCRIPCIÒN DE PARTIDAS | UNIDAD | METRADO | P.U. | MONTO |  |  |  |  | AVANCE |  |  |  |  | SALDO
[6 empty] | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE ACTUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO
[6 empty] | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | %
[5 empty] | 704911.175 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 704911.175
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
2 | ESTRUCTURAS
2.3.1 | ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A36 HABILITADO | tm | 14.22 | 17023.96 | 242080.7112 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 14.22 | 242080.7112 | 100%
2.3.2 | MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA | tm | 14.22 | 10367.04 | 147419.3088 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 14.22 | 147419.3088 | 100%
3 | ARQUITECTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.6.5 | PISOS DE CONCRETO PULIDO Y BRUÑADO e=2" S/COLOREAR | m² | 426.97 | 37.18 | 15874.7446 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 426.97 | 15874.7446 | 100%
3.6.7 | PISO PIEDRA LAJA | m² | 404.15 | 150.84 | 60961.986 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 404.15 | 60961.986 | 100%
3.6.8 | RAMPAS DE CONCRETO 175 kg/cm2 e=5" BRUÑADO S/DISEÑO | m² | 99.01 | 86.22 | 8536.6422 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 99.01 | 8536.6422 | 100%
3.8 | Contrazócalos |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.8.1 | CONTRAZÓCALO S/COLOREAR H=10cm MEZCLA 1:2 e=2.0 cm | m | 3420.74 | 12.5 | 42759.25 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 3420.74 | 42759.25 | 100%
3.9 | Zócalos |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.9.1 | ZÓCALO CON CERÁMICO BLANCO DE 45 x 45 cm | m² | 1244.94 | 60.35 | 75132.129 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 1244.94 | 75132.129 | 100%
3.1 | Pintura |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.10.1 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS | m² | 1817.42 | 10.91 | 19828.0522 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 1817.42 | 19828.0522 | 100%
3.10.2 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MURO Y COLUMNA | m² | 9049.7 | 9.88 | 89411.036 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 9049.7 | 89411.036 | 100%
3.10.3 | PINTURA ESMALTE, DOS MANOS EN DERRAMES BOLEADOS | m | 842.7 | 3.45 | 2907.315 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 842.7 | 2907.315 | 100%
ADICIONAL N°3
| Costo Directo |  |  |  | 704911.175 |  | 0 | 0% |  |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 704911.175 | 100% |  | 1447894.422
179876.43

## VAL ADI-OBRA N°04
VALORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N°04-PARTIDAS NUEVAS
(RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 303 -2023-GM-MPA)
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2023
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Obra | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY"
Modalidad | ADMINISTRACION DIRECTA
Meta | 042-2023 | [7 empty] | FECHA |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2023
Residente | ING. EDWIN MEZA TINTAYA | [7 empty] | LOCALIDAD |  | ABANCAY
Supervisor | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS | [7 empty] | PROVINCIA |  | ABANCAY
[9 empty] | DEPARTAMENTO |  | APURIMAC
ITEM | DESCRIPCIÒN DE PARTIDAS | UNIDAD | METRADO | P.U. | MONTO |  |  |  |  | AVANCE |  |  |  |  | SALDO
[6 empty] | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE ACTUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO
[6 empty] | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | %
[5 empty] | 4142136.543 |  | 0 |  |  | 901060.7709 |  |  | 901060.77 |  |  | 3241075.773 |  | 73529.1152
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
01 | ESTRUCTURAS
01.01 | OBRAS PRELIMINARES | [16 empty] | 73529.1152
01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO
01.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN ESCENARIOS | m2 | 48 | 12.97 | 622.56 | 0 | 0 | 0% | 48 | 622.56 | 100% | 48 | 622.56 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02 | CISTERNA SUBTERRANEA
01.02.01 | TANQUE CISTERNA
01.02.01.01 | ENCOFRADO TANQUE CISTERNA | m2 | 152.62 | 57.02 | 8702.3924 | 0 | 0 | 0% | 152.62 | 8702.3924 | 100% | 152.62 | 8702.39 | 100% | 0 | 0.0024 | 2.758e-05%
01.02.01.02 | CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN TANQUE CISTERNA | m3 | 13.91 | 661.75 | 9204.9425 | 0 | 0 | 0% | 13.91 | 9204.9425 | 100% | 13.91 | 9204.94 | 100% | 0 | 0.0025 | 2.716e-05%
01.02.01.03 | ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 TANQUE CISTERNA | kg | 499.34 | 6.49 | 3240.7166 | 0 | 0 | 0% | 499.3399 | 3240.716 | 100% | 499.3399 | 3240.72 | 100% | 0.0001 | -0.0034 | -0.0001049%
01.03 | BUZÓN DE DESAGUE
01.03.01 | BUZÓN DE DESAGUE TIPO I
01.03.02 | ENCOFRADO METÁLICO BUZÓN TIPO I | m2 | 1.92 | 95.45 | 183.264 | 0 | 0 | 0% | 1.92 | 183.264 | 100% | 1.92 | 183.26 | 100% | 0 | 0.004 | 0.002183%
01.03.03 | ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 BUZÓN TIPO I | kg | 51.13 | 6.49 | 331.8337 | 0 | 0 | 0% | 51.13 | 331.8337 | 100% | 51.13 | 331.83 | 100% | 0 | 0.0037 | 0.001115%
01.03.04 | CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN BUZÓN TIPO I | m3 | 2.8 | 661.75 | 1852.9 | 0 | 0 | 0% | 2.8 | 1852.9 | 100% | 2.8 | 1852.9 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.05 | BUZÓN DE DESAGUE TIPO II
01.03.06 | ENCOFRADO METÁLICO BUZÓN TIPO II | m2 | 2.16 | 104.62 | 225.9792 | 0 | 0 | 0% | 2.16 | 225.9782 | 100% | 2.16 | 225.98 | 100% | 1e-05 | -0.0008 | -0.000354%
01.03.07 | ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 BUZÓN TIPO II | kg | 56.45 | 6.49 | 366.3605 | 0 | 0 | 0% | 56.45 | 366.3605 | 100% | 56.45 | 366.36 | 100% | 0 | 0.0005 | 0.0001365%
01.03.08 | CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN BUZÓN TIPO II | m3 | 2.95 | 661.75 | 1952.1625 | 0 | 0 | 0% | 2.95 | 1952.1625 | 100% | 2.95 | 1952.16 | 100% | 0 | 0.0025 | 0.0001281%
01.04 | ESTRUCTURAS METÁLICAS DE ESCENARIO
01.04.01 | LIMPIEZA DE TUBOS
01.04.01.01 | LIMPIEZA DE TUBOS METALICOS | m | 301.5 | 4.59 | 1383.885 | 0 | 0 | 0% | 301.4999 | 1383.8845 | 100% | 301.4999 | 1383.88 | 100% | 0.0001 | 0.005 | 0.0003613%
01.04.02 | FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICAS
01.04.02.01 | FABRICACIÓN DE ANCLAJES PARA ESCENARIO DE AUDITORIO | und | 80 | 94.5 | 7560 | 0 | 0 | 0% | 80 | 7560 | 100% | 80 | 7560 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.04.02.02 | FABRICACION DE ANCLAJES PARA ESCENARIO DE SALA MULTIUSO | und | 27 | 94.5 | 2551.5 | 0 | 0 | 0% | 27 | 2551.5 | 100% | 27 | 2551.5 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.04.02.03 | FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ESCENARIO DE SALA MULTIUSO | und | 1 | 4549.78 | 4549.78 | 0 | 0 | 0% | 1 | 4549.78 | 100% | 1 | 4549.78 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.04.02.04 | FABRICACION DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ESCENARIO DE AUDITORIO | und | 1 | 7092.28 | 7092.28 | 0 | 0 | 0% | 1 | 7092.28 | 100% | 1 | 7092.28 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.04.02.05 | FABRICACIÓN DE PLATAFORMA EN ESCENARIO DE SALA MULTIUSO | m2 | 15.86 | 142.88 | 2266.0768 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15.86 | 2266.0768 | 100%
01.04.02.06 | FABRICACIÓN DE PLATAFORMA EN ESCENARIO DE AUDITORIO | m2 | 134.9 | 142.88 | 19274.512 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 134.9 | 19274.512 | 100%
01.04.03 | INSTALACIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS
01.04.03.01 | INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ESCENARIO DE SALA MULTIUSO | und | 1 | 777.66 | 777.66 | 0 | 0 | 0% | 1 | 777.66 | 100% | 1 | 777.66 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.04.03.02 | INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ESCENARIO DE AUDITORIO | und | 1 | 1390.31 | 1390.31 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1390.31 | 100% | 1 | 1390.31 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.04.04 | PINTURAS EN ESTRUCTURA METÁLICA
01.04.04.01 | PINTURA EN ESTRUCTURA DE ESCENARIO | m | 301.5 | 15.78 | 4757.67 | 0 | 0 | 0% | 301.5 | 4757.67 | 100% | 301.5 | 4757.67 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.05 | JARDINERAS
01.05.01 | JARDINERAS EN INTERIORES
01.05.01.01 | SOLADO E=4" f'c= 140 kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | m2 | 23.45 | 40.44 | 948.318 | 0 | 0 | 0% | 23.45 | 948.318 | 100% | 23.45 | 948.32 | 100% | 0 | -0.002 | -0.0002109%
01.05.01.02 | ENCOFRADO EN JARDINERAS | m2 | 201.21 | 67.93 | 13668.1953 | 0 | 0 | 0% | 201.21 | 13668.1953 | 100% | 201.21 | 13668.2 | 100% | 0 | -0.0047 | -3.439e-05%
01.05.01.03 | CONCRETO PARA JARDINERAS CON ADITIVO f'c=210 kg/cm2 | m3 | 11.35 | 477.67 | 5421.5545 | 0 | 0 | 0% | 11.35 | 5421.5545 | 100% | 11.35 | 5421.55 | 100% | 0 | 0.0045 | 8.3e-05%
01.05.01.04 | ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 EN JARDINERAS | kg | 872.2 | 6.05 | 5276.81 | 0 | 0 | 0% | 872.2 | 5276.81 | 100% | 872.2 | 5276.81 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.05.01.05 | TIERRA AGRÍCOLA EN JARDINES | m3 | 14 | 101.54 | 1421.56 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14 | 1421.56 | 100%
01.05.02 | JARDINERAS EN EXTERIORES
01.05.02.01 | SOLADO f'c = 140 kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | m2 | 21.86 | 40.44 | 884.0184 | 0 | 0 | 0% | 21.86 | 884.0184 | 100% | 21.86 | 884.02 | 100% | 0 | -0.0016 | -0.000181%
01.05.02.02 | ENCOFRADO EN JARDINERAS | m2 | 58.25 | 67.93 | 3956.9225 | 0 | 0 | 0% | 58.25 | 3956.9225 | 100% | 58.25 | 3956.92 | 100% | 0 | 0.0025 | 6.318e-05%
01.05.02.03 | CONCRETO PARA JARDINERAS CON ADITIVO f'c=210 kg/cm2 | m3 | 3.9 | 477.67 | 1862.913 | 0 | 0 | 0% | 3.9 | 1862.913 | 100% | 3.9 | 1862.91 | 100% | 0 | 0.003 | 0.000161%
01.05.02.04 | ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 EN JARDINERAS | kg | 414.6 | 6.05 | 2508.33 | 0 | 0 | 0% | 414.6 | 2508.33 | 100% | 414.6 | 2508.33 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.05.02.05 | TIERRA AGRÍCOLA EN JARDINES | m3 | 20 | 101.54 | 2030.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 2030.8 | 100%
01.06 | MESAS DE CONCRETO
01.06.01 | MESAS DE CONCRETO EN COCINA TIPO I
01.06.01.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MESAS DE CONCRETO | m2 | 2.56 | 67.93 | 173.9008 | 0 | 0 | 0% | 2.56 | 173.9008 | 100% | 2.56 | 173.9 | 100% | 0 | 0.0008 | 0.00046%
01.06.01.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | kg | 64.5 | 6.05 | 390.225 | 0 | 0 | 0% | 64.499 | 390.2189 | 100% | 64.499 | 390.22 | 100% | 0.001 | 0.005 | 0.001281%
01.06.01.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | m3 | 0.25 | 502.38 | 125.595 | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 125.595 | 100% | 0.25 | 125.6 | 100% | 0 | -0.005 | -0.003981%
01.06.02 | MESAS DE CONCRETO EN COCINA TIPO II
01.06.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MESAS DE CONCRETO | m2 | 2.95 | 67.93 | 200.3935 | 0 | 0 | 0% | 2.95 | 200.3935 | 100% | 2.95 | 200.39 | 100% | 0 | 0.0035 | 0.001747%
01.06.02.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | kg | 68.4 | 6.05 | 413.82 | 0 | 0 | 0% | 68.4 | 413.82 | 100% | 68.4 | 413.82 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.06.02.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | m3 | 0.25 | 502.38 | 125.595 | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 125.595 | 100% | 0.25 | 125.6 | 100% | 0 | -0.005 | -0.003981%
01.06.03 | MESAS DE CONCRETO EN COCINA TIPO III
01.06.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MESAS DE CONCRETO | m2 | 3.8 | 67.93 | 258.134 | 0 | 0 | 0% | 3.8 | 258.134 | 100% | 3.8 | 258.13 | 100% | 0 | 0.004 | 0.00155%
01.06.03.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | kg | 57.6 | 6.05 | 348.48 | 0 | 0 | 0% | 57.6 | 348.48 | 100% | 57.6 | 348.48 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.06.03.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | m3 | 0.34 | 502.38 | 170.8092 | 0 | 0 | 0% | 0.34 | 170.8092 | 100% | 0.34 | 170.81 | 100% | 0 | -0.0008 | -0.0004684%
01.06.04 | MESAS DE CONCRETO EN COCINA TIPO IV
01.06.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MESAS DE CONCRETO | m2 | 2.54 | 67.93 | 172.5422 | 0 | 0 | 0% | 2.54 | 172.5422 | 100% | 2.54 | 172.54 | 100% | 0 | 0.0022 | 0.001275%
01.06.04.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | kg | 69.2 | 6.05 | 418.66 | 0 | 0 | 0% | 69.2 | 418.66 | 100% | 69.2 | 418.66 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.06.04.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | m3 | 0.21 | 502.38 | 105.4998 | 0 | 0 | 0% | 0.21 | 105.4998 | 100% | 0.21 | 105.5 | 100% | 0 | -0.0002 | -0.0001896%
01.06.05 | TABLEROS DE CONCRETO
01.06.05.01 | TABLEROS DE CONCRETO TIPO I (BAÑOS INDIVIDUALES)
01.06.05.01.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - TABLEROS DE CONCRETO | m2 | 2.68 | 67.93 | 182.0524 | 0 | 0 | 0% | 2.68 | 182.0524 | 100% | 2.68 | 182.05 | 100% | 0 | 0.0024 | 0.001318%
01.06.05.01.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 PARA TABLEROS DE CONCRETO | kg | 27.9 | 6.05 | 168.795 | 0 | 0 | 0% | 27.9 | 168.795 | 100% | 27.9 | 168.8 | 100% | 0 | -0.005 | -0.002962%
01.06.05.01.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - PARA TABLEROS DE CONCRETO | m3 | 0.2 | 502.38 | 100.476 | 0 | 0 | 0% | 0.2 | 100.476 | 100% | 0.2 | 100.48 | 100% | 0 | -0.004 | -0.003981%
01.06.05.02 | TABLEROS DE CONCRETO TIPO II (SÓTANO)
01.06.05.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - TABLEROS DE CONCRETO | m2 | 1.2 | 67.93 | 81.516 | 0 | 0 | 0% | 1.2 | 81.516 | 100% | 1.2 | 81.52 | 100% | 0 | -0.004 | -0.004907%
01.06.05.02.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 PARA TABLEROS DE CONCRETO | kg | 32.1 | 6.05 | 194.205 | 0 | 0 | 0% | 32.1 | 194.205 | 100% | 32.1 | 194.21 | 100% | 0 | -0.005 | -0.002575%
01.06.05.02.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - PARA TABLEROS DE CONCRETO | m3 | 0.11 | 502.38 | 55.2618 | 0 | 0 | 0% | 0.11 | 55.2618 | 100% | 0.11 | 55.26 | 100% | 0 | 0.0018 | 0.003257%
01.06.05.03 | TABLEROS DE CONCRETO TIPO III (GENERALES)
01.06.05.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - TABLEROS DE CONCRETO | m2 | 1.16 | 67.93 | 78.7988 | 0 | 0 | 0% | 1.16 | 78.7988 | 100% | 1.16 | 78.8 | 100% | 0 | -0.0012 | -0.001523%
01.06.05.03.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 PARA TABLEROS DE CONCRETO | kg | 28.9 | 6.05 | 174.845 | 0 | 0 | 0% | 28.9 | 174.845 | 100% | 28.9 | 174.85 | 100% | 0 | -0.005 | -0.00286%
01.06.05.03.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - PARA TABLEROS DE CONCRETO | m3 | 0.15 | 502.38 | 75.357 | 0 | 0 | 0% | 0.15 | 75.357 | 100% | 0.15 | 75.36 | 100% | 0 | -0.003 | -0.003981%
1.07 | DINTELES EN ASCENSOR
01.07.01 | DINTELES EN ASCENSOR | m | 27 | 102.8 | 2775.6 | 0 | 0 | 0% | 27 | 2775.6 | 100% | 27 | 2775.6 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.08 | DESENCOFRADO
01.08.01 | DESENCOFRADO DE ELEMENTOS DE CONFINAMINETO EN FACHADA | m2 | 250 | 29.33 | 7332.5 | 0 | 0 | 0% | 130 | 3812.9 | 52% | 130 | 3812.9 | 52% | 120 | 3519.6 | 48%
1.09 | JUNTAS
01.09.01 | JUNTA ASFÁLTICA EN VEREDAS | m | 70 | 11.74 | 821.8 | 0 | 0 | 0% | 70 | 821.8 | 100% | 70 | 821.8 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.09.02 | JUNTA ASFÁLTICA EN ESTACIONAMIENTO | m | 350 | 13.51 | 4728.5 | 0 | 0 | 0% | 350 | 4728.5 | 100% | 350 | 4728.5 | 100% | 0 | 0 | 0%
02 | ARQUITECTURA
02.01 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
02.01.01 | SOLAQUEO DE MUROS FACHADA LATERAL | m2 | 475.63 | 55.78 | 26530.6414 | 0 | 0 | 0% | 475.63 | 26530.6414 | 100% | 475.63 | 26530.64 | 100% | 0 | 0.0014 | 5.277e-06%
02.01.02 | TARRAJEO EN LAVADEROS DE C°A° | m2 | 10.18 | 69.77 | 710.2586 | 0 | 0 | 0% | 10.18 | 710.2586 | 100% | 10.18 | 710.26 | 100% | 0 | -0.0014 | -0.0001971%
02.01.03 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN JARDINERAS | m2 | 338.43 | 74.37 | 25169.0391 | 0 | 0 | 0% | 338.43 | 25169.0391 | 100% | 338.43 | 25169.04 | 100% | 0 | -0.0009 | -3.576e-06%
02.01.04 | SELLADO ANTISALITRE DE MUROS INTERNOS DE JARDINERIA | m2 | 216.7 | 25.22 | 5465.174 | 0 | 0 | 0% | 216.7 | 5465.174 | 100% | 216.7 | 5465.17 | 100% | 0 | 0.004 | 7.319e-05%
02.01.05 | REVESTIMIENTO CON MICROCEMENTO
02.01.05.01 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN MESADAS TIPO I | und | 1 | 426.04 | 426.04 | 0 | 0 | 0% | 1 | 426.04 | 100% | 1 | 426.04 | 100% | 0 | 0 | 0%
02.01.05.02 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN MESADAS TIPO II | und | 1 | 448.45 | 448.45 | 0 | 0 | 0% | 1 | 448.45 | 100% | 1 | 448.45 | 100% | 0 | 0 | 0%
02.01.05.03 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN MESADAS TIPO III | und | 1 | 491.71 | 491.71 | 0 | 0 | 0% | 1 | 491.71 | 100% | 1 | 491.71 | 100% | 0 | 0 | 0%
02.01.05.04 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN MESADAS TIPO IV | und | 1 | 1876.36 | 1876.36 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1876.36 | 100% | 1 | 1876.36 | 100% | 0 | 0 | 0%
02.01.05.05 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN MESADAS SH INDIVIDUALES | und | 8 | 176.88 | 1415.04 | 0 | 0 | 0% | 8 | 1415.04 | 100% | 8 | 1415.04 | 100% | 0 | 0 | 0%
02.01.06 | REVESTIMIENTO ESPECIALES
02.01.06.01 | RECUBRIMIENTO CON ALFOMBRADO EN PAREDES | m2 | 180.87 | 80.36 | 14534.7132 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 180.87 | 14534.7132 | 100%
02.01.07 | ACABADOS EN PORCELANATO
02.01.07.01 | ENCHAPADO DE PORCELANATO EN TABLEROS DE BAÑOS | m2 | 44.1 | 237.89 | 10490.949 | 0 | 0 | 0% | 44.1 | 10490.949 | 100% | 44.1 | 10490.95 | 100% | 0 | -0.001 | -9.532e-06%
02.01.07.02 | ENCHAPADO DE PORCELANATO EN ZÓCALOS H=1.20M | m2 | 56.49 | 115.08 | 6500.8692 | 0 | 0 | 0% | 56.49 | 6500.8692 | 100% | 56.49 | 6500.87 | 100% | 0 | -0.0008 | -1.231e-05%
02.02 | PISOS Y PAVIMENTOS
02.02.01 | PISO DE CONCRETO PULIDO CON OCRE Y BRUÑADO e=1" | m2 | 30.1 | 82 | 2468.2 | 0 | 0 | 0% | 30.1 | 2468.2 | 100% | 30.1 | 2468.2 | 100% | 0 | 0 | 0%
02.02.02 | PISO DE MICROCEMENTO | m2 | 10.4 | 115.96 | 1205.984 | 0 | 0 | 0% | 10.4 | 1205.984 | 100% | 10.4 | 1205.98 | 100% | 0 | 0.004 | 0.0003317%
02.03 | CONTRAZÓCALO
02.03.01 | CONTRAZÓCALO DE ACERO INOXIDABLE h=0.10m, e=1.5 mm | m | 3.45 | 92.29 | 318.4005 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3.45 | 318.4005 | 100%
02.04 | CARPINTERIA DE MADERA
02.04.01 | PUERTAS DE MADERA DE TABLERO REBAJADO | m2 | 17.28 | 629.03 | 10869.6384 | 0 | 0 | 0% | 10 | 6290.3 | 57.87% | 10 | 6290.3 | 57.87% | 7.28 | 4579.3384 | 42.13%
02.04.02 | FABRICACIÓN DE CELOSÍAS DE MADERA CON MARCO METÁLICO | m2 | 166.06 | 745.32 | 123767.8392 | 0 | 0 | 0% | 166.06 | 123767.8392 | 100% | 166.06 | 123767.84 | 100% | 0 | -0.0008 | -6.464e-07%
02.04.03 | INSTALACIÓN DE PERSIANAS DE MADERA CON MARCO METÁLICO | m2 | 166.06 | 205.5 | 34125.33 | 0 | 0 | 0% | 70 | 14385 | 42.15% | 70 | 14385 | 42.15% | 96.06 | 19740.33 | 57.85%
02.04.04 | ENCHAPADO DE MADERA EN MESA DE CAJA | m2 | 1.62 | 278.82 | 451.6884 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.62 | 451.6884 | 100%
02.05 | CARPINTERIA DE MADERA Y OTROS
02.05.01 | DIVISIONES DE MELAMINE
02.05.01.01 | DIVISIÓN PARA SS.HH EN MELAMINE TIPO I | und | 2 | 2220.04 | 4440.08 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4440.08 | 100%
02.05.01.02 | DIVISIÓN PARA SS.HH EN MELAMINE TIPO II | und | 12 | 3019.82 | 36237.84 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 36237.84 | 100%
02.05.01.03 | DIVISIÓN PARA URINARIOS | und | 13 | 556.88 | 7239.44 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13 | 7239.44 | 100%
02.05.02 | CARPINTERIA DE MELAMINE
02.05.02.01 | MÓDULO RECEPCIÓN INGRESO PRINCIPAL | glb | 1 | 15888.22 | 15888.22 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 15888.22 | 100%
02.05.02.02 | MÓDULO PARA CAFETERÍA | glb | 1 | 2246.28 | 2246.28 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2246.28 | 100%
02.05.02.03 | MUEBLE DE MELAMINE RH PARA COCINETA TIPO 1 | glb | 1 | 666.28 | 666.28 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 666.28 | 100%
02.05.02.04 | MUEBLE DE MELAMINE RH PARA COCINETA TIPO 2 | glb | 1 | 626.28 | 626.28 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 626.28 | 100%
02.05.02.05 | MUEBLE DE MELAMINE RH PARA COCINETA TIPO 3 | glb | 1 | 1218.22 | 1218.22 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1218.22 | 100%
02.06 | CARPINTERIA METÁLICA
02.06.01 | PUERTAS METÁLICAS
02.06.01.01 | PUERTA BATIENTE DOS HOJAS P-02 | und | 1 | 2387.1 | 2387.1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2387.1 | 100%
02.06.01.02 | PUERTA BATIENTE UNA HOJA. (P-20) | und | 1 | 1586.36 | 1586.36 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1586.36 | 100%
02.06.01.03 | PUERTA BATIENTE DOS HOJAS, INCL. VENTA C/MALLA GALVANIZADA APERTURA 180 ° (P-15) | und | 1 | 3186.66 | 3186.66 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3186.66 | 100%
02.06.01.04 | PUERTA BATIENTE DOS HOJAS ASIMETRICO , INCL. VENTA C/MALLA GALVANIZADA (P-14) | und | 1 | 2959.56 | 2959.56 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2959.56 | 100%
02.06.01.05 | PUERTA PLEGABLE 04 HOJAS, INCL. VENTANA C/MALLA METÁLICA GALVANIZADA P-16 | und | 1 | 5175.82 | 5175.82 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5175.82 | 100%
02.06.01.06 | PUERTA METÁLICA BATIENTE DOS HOJAS ESTACIONAMIENTO (P-18) | und | 1 | 3758.26 | 3758.26 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3758.26 | 100%
02.06.01.07 | PUERTA METÁLICA BATIENTE UNA HOJA INGRESO AREA DE SERVICIO (P-17) | und | 1 | 1963.61 | 1963.61 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1963.61 | 100%
02.06.01.08 | PUERTA METÁLICA BATIENTE UNA HOJA CAJA FUERTE (P-04) | und | 1 | 2109.86 | 2109.86 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2109.86 | 100%
02.06.01.09 | PUERTA METÁLICA MODELO TIPO PERSIANA-CUARTO DE MAQUINAS ASCENSOR (P-5) | und | 2 | 1835.69 | 3671.38 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3671.38 | 100%
02.06.01.10 | VENTANA METÁLICA MODELO TIPO PERSIANA-CUARTO DE MAQUINAS ASCENSOR | und | 2 | 1365.79 | 2731.58 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2731.58 | 100%
02.06.01.11 | REJILLAS CIRCULARES PARA VENTILACIÓN | und | 6 | 62.32 | 373.92 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 373.92 | 100%
02.06.02 | PARASOL METÁLICO | [5 empty] | 0
02.06.02.01 | PARASOL METÁLICO EN QUINTO NIVEL | glb | 1 | 11658.65 | 11658.65 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 11658.65 | 100%
02.07 | ESCALERAS METÁLICAS
02.07.01 | ESCALERA GATO
02.07.01.01 | ESCALERA GATO TIPO I | und | 1 | 1334.75 | 1334.75 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1334.75 | 100%
02.07.01.02 | ESCALERA GATO TIPO II | und | 1 | 1522.52 | 1522.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1522.52 | 100%
02.07.01.03 | ESCALERA GATO TIPO III | und | 1 | 1828.82 | 1828.82 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1828.82 | 100%
02.07.01.04 | ESCALERA GATO TIPO IV | und | 2 | 1553.07 | 3106.14 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3106.14 | 100%
02.07.01.05 | ESCALERA GATO TIPO V | und | 1 | 1724.92 | 1724.92 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1724.92 | 100%
02.07.02 | ESCALERAS MOVIL
02.07.02.01 | ESCALERA METÁLICA MOVIL TIPO I | und | 1 | 1563.43 | 1563.43 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1563.43 | 100%
02.07.02.02 | ESCALERA METÁLICA MOVIL TIPO II | und | 1 | 1395.28 | 1395.28 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1395.28 | 100%
02.07.02.03 | ESCALERA METÁLICA MOVIL TIPO III | und | 1 | 1186.73 | 1186.73 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1186.73 | 100%
02.07.03 | TAPAJUNTAS DE ACERO GALVANIZADO
02.07.03.01 | TAPAJUNTAS DE ACERO GALVANIZADO 22 CM, E=1.5mm PISO-PARED-TECHO | m | 44.41 | 76.61 | 3402.2501 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 44.41 | 3402.2501 | 100%
02.07.03.02 | TAPAJUNTAS DE ACERO GALVANIZADO 6CM-17CM, E=1.5MM MODELO "L" PISO-PARED-TECHO | m | 29.6 | 81.99 | 2426.904 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29.6 | 2426.904 | 100%
02.07.03.03 | TAPAJUNTAS DE ACERO GALVANIZADO 6CM-27CM, E=1.5MM MODELO "L" PARED | m | 26.76 | 81.99 | 2194.0524 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26.76 | 2194.0524 | 100%
02.08 | PLATAFORMA METÁLICA AZOTEA
02.08.01 | PLATAFORMA AZOTEA | und | 1 | 474.72 | 474.72 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 474.72 | 100%
02.09 | BARANDA DE ACERO GALVANIZADO
02.09.01 | BARANDA DE ACERO GALVANIZADO | m | 25.28 | 481.99 | 12184.7072 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 25.28 | 12184.7072 | 100%
02.10 | CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE
02.10.01 | TAPAJUNTAS EN ACERO INOXIDABLE
02.10.01.01 | TAPAJUNTAS DE ACERO INOXIDABLE DE 22 CM, E=2MM PISO | m | 43.7 | 128.86 | 5631.182 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 43.7 | 5631.182 | 100%
02.10.01.02 | TAPAJUNTAS DE ACERO INOXIDABLE DE 22 CM, E=1.5MM PARED Y TECHO | m | 94.53 | 125.74 | 11886.2022 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 94.53 | 11886.2022 | 100%
02.10.01.03 | TAPAJUNTAS DE ACERO INOXIDABLE 6CM-27CM, E=1.5MM MODELO "L" PARED | m | 57.35 | 125.74 | 7211.189 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 57.35 | 7211.189 | 100%
02.10.01.04 | TAPAJUNTAS ACERO INOX 22 CM RECTO FACHADA | m | 2.45 | 131.73 | 322.7385 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.45 | 322.7385 | 100%
02.10.01.05 | TAPAJUNTAS ACERO INOX 6CM-.17 CM MODELO L FACHADA | m | 22.58 | 131.73 | 2974.4634 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22.58 | 2974.4634 | 100%
02.10.02 | BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE
02.10.02.01 | BARANDA TIPO IV | m | 13.85 | 553.87 | 7671.0995 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13.85 | 7671.0995 | 100%
02.10.02.02 | PASAMANO CENTRAL | m | 5.5 | 242.67 | 1334.685 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5.5 | 1334.685 | 100%
02.10.03 | PLATINA DE INOX EN PISO ANCHO=0.10m, e=2.00 mm
02.10.03.01 | PLATINA DE INOX EN PISO ANCHO=0.10m, e=2.00 mm | m | 6 | 304.42 | 1826.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 1826.52 | 100%
02.11 | PUERTAS ESPECIALES
02.11.01 | PUERTA ESPECIAL CORTAFUEGO A=1.00 H=2.20 | und | 1 | 3161.52 | 3161.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3161.52 | 100%
02.11.02 | PUERTA ESPECIAL CORTAFUEGO A =1.00 H=2.40M | und | 5 | 3311.52 | 16557.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 16557.6 | 100%
02.11.03 | PUERTA ESPECIAL CORTAFUEGO A=0.95M H=2.40M | und | 1 | 3236.52 | 3236.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3236.52 | 100%
02.12 | CERRAJERÍA
02.12.01 | CERRADURAS
02.12.01.01 | CERRADURA DE EMBUTIR DE ACERO, CON MANIJA RECTA Y JALADOR EXTERIOR DE ACERO INOX PARA INTERIORES | und | 29 | 194.47 | 5639.63 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29 | 5639.63 | 100%
02.12.01.02 | CERRADURA PARA INTERIORES DE MANIJA SEMIRECTA CON LLAVE CIEGA POR FUERA PARA SERVICIOS HIGIENICOS, VESTIDORES | und | 21 | 194.47 | 4083.87 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21 | 4083.87 | 100%
02.12.01.03 | CERRADURA PARA EMBUTIR PUERTA DE MADERA DE AUDITORIO Y SALA DE USO MULTIPLE DE ONDA DERECHA | und | 2 | 413.59 | 827.18 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 827.18 | 100%
02.12.01.04 | CERRADURA PARA EMBUTIR PUERTA DE MADERA DE AUDITORIO Y SALA DE USO MULTIPLE DE ONDA IZQUIERDA | und | 3 | 413.59 | 1240.77 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1240.77 | 100%
02.12.02 | BISAGRAS
02.12.02.01 | BISAGRA ALUMINIZADA PESADA 3 1/2'' x 3 1/2'' | und | 200 | 13.2 | 2640 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 200 | 2640 | 100%
02.12.02.02 | BISAGRA ALUMINIZADA PESADA 4" X 3" | und | 40 | 24.65 | 986 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40 | 986 | 100%
02.12.03 | ACCESORIOS DE PUERTAS
02.12.03.01 | BARRA ANTIPÁNICO | und | 8 | 479.9 | 3839.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 3839.2 | 100%
02.12.03.02 | BRAZO HIDRAÚLICO | und | 7 | 198 | 1386 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 1386 | 100%
02.12.03.03 | JALADOR DE ACERO INOXIDABLE | und | 7 | 113.24 | 792.68 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 792.68 | 100%
02.12.04 | JUNTAS DE DILATACIÓN
02.12.04.01 | JUNTA DE DILATACION EN ZÓCALO DE PORCELANATO | m | 91.2 | 15.93 | 1452.816 | 0 | 0 | 0% | 91.2 | 1452.816 | 100% | 91.2 | 1452.82 | 100% | 0 | -0.004 | -0.0002753%
02.13 | PINTURA
02.13.01 | PINTURA LATEX
02.13.01.01 | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN DERRAMES | m | 2191.32 | 11.19 | 24520.8708 | 0 | 0 | 0% | 1519.1 | 16998.729 | 69.32% | 1519.1 | 16998.73 | 69.32% | 672.22 | 7522.1408 | 30.68%
02.13.02 | PINTURA EN PUERTAS
02.13.02.01 | PINTURA ACABADO AL BARNIZ EN PUERTAS CONTRAPLACADAS | m2 | 203.69 | 111.64 | 22739.9516 | 0 | 0 | 0% | 180 | 20095.2 | 88.37% | 180 | 20095.2 | 88.37% | 23.69 | 2644.7516 | 11.63%
02.13.02.02 | PINTURA ACABADO AL BARNIZ DD EN PUERTAS DE TABLERO REBAJADO | m2 | 34.56 | 125.6 | 4340.736 | 0 | 0 | 0% | 25 | 3140 | 72.34% | 25 | 3140 | 72.34% | 9.56 | 1200.736 | 27.66%
02.13.03 | PINTURA ESMALTE
02.13.03.01 | PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES | m2 | 108.22 | 54.18 | 5863.3596 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 108.22 | 5863.3596 | 100%
02.13.04 | PINTURA PARA PISO RAMPAS
02.13.04.01 | RAMPA JIRÓN LIMA | m2 | 23.17 | 52.58 | 1218.2786 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23.17 | 1218.2786 | 100%
02.13.05 | PINTURA DE TRÁFICO
02.13.05.01 | PINTURA DE ALTO TRÁFICO | m2 | 134.5 | 22.63 | 3043.735 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 134.5 | 3043.735 | 100%
02.14 | VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINES
02.14.01 | LIMPIEZA VIDRIOS Y MURO
02.14.01.01 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | 3594.12 | 7.69 | 27638.7828 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3594.12 | 27638.7828 | 100%
02.14.01.02 | LIMPIEZA DE MUROS DE FACHADA | m2 | 800 | 17.2 | 13760 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 800 | 13760 | 100%
02.14.02 | PLANTAS ORNAMENTALES
02.14.02.01 | LIRIO DE LA PAZ O CUNA DE MOISES FRONDOSA DE 2 A 3 TALLOS H=0.50M | und | 36 | 40 | 1440 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36 | 1440 | 100%
02.14.02.02 | PALMERA RAFIS FRONDOSA DE 5 A 10 TALLOS H=1.00M | und | 18 | 125 | 2250 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18 | 2250 | 100%
02.14.02.03 | BIFENBAQUIA BARIEGATA FRONDOSA 2 TALLOS H=0.70M | und | 18 | 60 | 1080 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18 | 1080 | 100%
02.14.02.04 | HELECHO ANGORA FRONDOSA 20 CM DE RADIO H=50CM | und | 36 | 35 | 1260 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36 | 1260 | 100%
02.14.02.05 | DURANTA LIMON H = 20 CM | und | 297 | 7 | 2079 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 297 | 2079 | 100%
02.14.02.06 | CROTOS BARIEGATA H=0.70M | und | 6 | 25 | 150 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 150 | 100%
02.14.02.07 | CROTOS ROJO H=0.70M | und | 7 | 30 | 210 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 210 | 100%
02.14.02.08 | CIPRES THUJA DE 1M | und | 15 | 75 | 1125 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15 | 1125 | 100%
02.14.02.09 | PALMERA RUBELINA 2 A 3 TALLOS H: 1.00M | und | 6 | 125 | 750 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 750 | 100%
02.14.02.10 | FICUS REPES H=30 CM | und | 8 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 80 | 100%
02.14.03 | MATERIAL PREPARADO PARA PLANTAS ORNAMENTALES
02.14.03.01 | MATERIAL PARA PLANTAS ORNAMENTALES | m3 | 43.58 | 425.75 | 18554.185 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 43.58 | 18554.185 | 100%
02.14.04 | IMPLEMENTACIÓN DE AREAS VERDES Y PLANTAS ORNAMENTALES
02.14.04.01 | IMPLEMENTACIÓN DE AREAS VERDES Y PLANTAS ORNAMENTALES | glb | 1 | 5693.84 | 5693.84 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5693.84 | 100%
02.14.04.02 | INSTALACION DE PLANTAS, LIMPIESA CON JABON POTASICO, FUMIGACION | glb | 1 | 1019.3 | 1019.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1019.3 | 100%
02.15 | OBRAS DE ARTE Y OTROS
02.15.01 | OBRA DE ARTE
02.15.01.01 | LETRAS ACERO ACABDO COLOR NEGRO ALT=40.0 CM (32 CARACTERES) | glb | 1 | 6807.35 | 6807.35 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6807.35 | 100%
02.15.01.02 | LETRAS CORPOREAS ALT. 20 CM (32 CARACTÉRES) | glb | 1 | 4807.35 | 4807.35 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4807.35 | 100%
02.15.01.03 | ESCUDO DE ALTO RELIEVE DE FIBRA DE VIDRIO ACABADO EN COLORES DE1.50MX1.50M | und | 1 | 9692.95 | 9692.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 9692.95 | 100%
02.15.01.04 | PINTURA MURAL A TODO COSTO DE 15.58MX1.50M | und | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 15000 | 100%
03 | INSTALACIONES SANITARIAS
03.01 | Desague y ventilación
03.01.01 | Salida de desague y ventilación
03.01.01.01 | SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" | pto | 153 | 135.67 | 20757.51 | 0 | 0 | 0% | 153 | 20757.51 | 100% | 153 | 20757.51 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.01.02 | Redes de distribución
03.01.02.01 | TUBERIA PVC CP P/VENTILACION Ø2" | m | 308 | 25.78 | 7940.24 | 0 | 0 | 0% | 308 | 7940.24 | 100% | 308 | 7940.24 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.01.03 | Accesorios de Redes
03.01.03.01 | SUMIDERO DE ACERO INOX. 4" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN | und | 82 | 83.47 | 6844.54 | 0 | 0 | 0% | 80 | 6677.6 | 97.56% | 80 | 6677.6 | 97.56% | 2 | 166.94 | 2.439%
03.01.03.02 | REGISTRO DE ACERO INOX. DE 4" | und | 52 | 78.05 | 4058.6 | 0 | 0 | 0% | 52 | 4058.6 | 100% | 52 | 4058.6 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.01.03.03 | SOMBRERO DE VENTILACION 4" | und | 10 | 56.25 | 562.5 | 0 | 0 | 0% | 10 | 562.5 | 100% | 10 | 562.5 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.01.03.04 | TEE PVC-CP DE 2" | und | 138 | 30.09 | 4152.42 | 0 | 0 | 0% | 138 | 4152.42 | 100% | 138 | 4152.42 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.01.04 | Redes Colectoras Desagüe
03.01.04.01 | TUBO DE PVC-UF C-10 DN 160mm x 6m | m | 108 | 113.43 | 12250.44 | 0 | 0 | 0% | 108 | 12250.44 | 100% | 108 | 12250.44 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.01.05 | Camaras de Inspección
03.01.05.01 | CAJA DE REGISTRO CON TAPA | und | 18 | 229.06 | 4123.08 | 0 | 0 | 0% | 18 | 4123.08 | 100% | 18 | 4123.08 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.01.06 | ACCESORIOS
03.01.06.01 | COLGADOR TIPO GOTA DE 2" | und | 505 | 35.1 | 17725.5 | 0 | 0 | 0% | 270 | 9477 | 53.47% | 270 | 9477 | 53.47% | 235 | 8248.5 | 46.53%
03.01.06.02 | COLGADOR TIPO GOTA DE 4" | und | 365 | 38.78 | 14154.7 | 0 | 0 | 0% | 185 | 7174.3 | 50.68% | 185 | 7174.3 | 50.68% | 180 | 6980.4 | 49.32%
03.01.06.03 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 2" | und | 300 | 27.92 | 8376 | 0 | 0 | 0% | 190 | 5304.8 | 63.33% | 190 | 5304.8 | 63.33% | 110 | 3071.2 | 36.67%
03.01.06.04 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 4" | und | 350 | 31.6 | 11060 | 0 | 0 | 0% | 195 | 6162 | 55.71% | 195 | 6162 | 55.71% | 155 | 4898 | 44.29%
03.01.07 | REJILLAS DE ACERO
03.01.07.01 | REJILLAS DE DRENAJE | und | 27.25 | 323.18 | 8806.655 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27.25 | 8806.655 | 100%
03.02 | Sistema de Agua Fría
03.02.01 | Salida de Agua Fría
03.02.01.01 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC DE 1/2" | pto | 170 | 372.75 | 63367.5 | 0 | 0 | 0% | 170 | 63367.5 | 100% | 170 | 63367.5 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.02 | Redes de Alimentación de Agua
03.02.02.01 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" | m | 381.65 | 22.48 | 8579.492 | 0 | 0 | 0% | 295 | 6631.6 | 77.3% | 295 | 6631.6 | 77.3% | 86.65 | 1947.892 | 22.7%
03.02.02.02 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 1/4" | m | 90 | 72.37 | 6513.3 | 0 | 0 | 0% | 90 | 6513.3 | 100% | 90 | 6513.3 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.02.03 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 1/2" | m | 232 | 65.51 | 15198.32 | 0 | 0 | 0% | 210 | 13757.1 | 90.52% | 210 | 13757.1 | 90.52% | 22 | 1441.22 | 9.483%
03.02.02.04 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1/2" x 90° | und | 260 | 16.53 | 4297.8 | 0 | 0 | 0% | 260 | 4297.8 | 100% | 260 | 4297.8 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.02.05 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1" x 90° | und | 55 | 20.61 | 1133.55 | 0 | 0 | 0% | 55 | 1133.55 | 100% | 55 | 1133.55 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.02.06 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1 1/4" x 90° | und | 74 | 35.17 | 2602.58 | 0 | 0 | 0% | 74 | 2602.58 | 100% | 74 | 2602.58 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.02.07 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R 1/2" | und | 30 | 18.01 | 540.3 | 0 | 0 | 0% | 30 | 540.3 | 100% | 30 | 540.3 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.02.08 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R 1" | und | 40 | 24.98 | 999.2 | 0 | 0 | 0% | 40 | 999.2 | 100% | 40 | 999.2 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.02.09 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R 1 1/4" | und | 20 | 28.28 | 565.6 | 0 | 0 | 0% | 20 | 565.6 | 100% | 20 | 565.6 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.02.10 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 3/4" A 1/2" | und | 150 | 14.33 | 2149.5 | 0 | 0 | 0% | 150 | 2149.5 | 100% | 150 | 2149.5 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.02.11 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1 1/2" A 1 1/4" | und | 15 | 19.03 | 285.45 | 0 | 0 | 0% | 15 | 285.45 | 100% | 15 | 285.45 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.02.12 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1 1/2" A 1" | und | 35 | 18.53 | 648.55 | 0 | 0 | 0% | 35 | 648.55 | 100% | 35 | 648.55 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.02.13 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1 1/4" A 1" | und | 60 | 18.33 | 1099.8 | 0 | 0 | 0% | 60 | 1099.8 | 100% | 60 | 1099.8 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.02.14 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1" A 1/2" | und | 50 | 15.33 | 766.5 | 0 | 0 | 0% | 50 | 766.5 | 100% | 50 | 766.5 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.02.15 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1" A 3/4" | und | 75 | 15.33 | 1149.75 | 0 | 0 | 0% | 75 | 1149.75 | 100% | 75 | 1149.75 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.03 | Válvulas y Llaves
03.02.03.01 | VALVULA ESFERICA DE ACERO 1/2" | und | 20 | 121.63 | 2432.6 | 0 | 0 | 0% | 20 | 2432.6 | 100% | 20 | 2432.6 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.03.02 | VALVULA ESFERICA DE ACERO 3/4" | und | 22 | 147.09 | 3235.98 | 0 | 0 | 0% | 22 | 3235.98 | 100% | 22 | 3235.98 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.03.03 | VALVULA ESFERICA DE ACERO 1" | und | 8 | 171.75 | 1374 | 0 | 0 | 0% | 8 | 1374 | 100% | 8 | 1374 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.03.04 | VALVULA ESFERICA DE ACERO 1 1/4" | und | 12 | 235.75 | 2829 | 0 | 0 | 0% | 12 | 2829 | 100% | 12 | 2829 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.04 | ACCESORIOS
03.02.04.01 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1/2" | und | 55 | 35.1 | 1930.5 | 0 | 0 | 0% | 55 | 1930.5 | 100% | 55 | 1930.5 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.04.02 | COLGADOR TIPO GOTA DE 3/4" | und | 25 | 37.2 | 930 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 25 | 930 | 100%
03.02.04.03 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1" | und | 45 | 38.78 | 1745.1 | 0 | 0 | 0% | 20 | 775.6 | 44.44% | 20 | 775.6 | 44.44% | 25 | 969.5 | 55.56%
03.02.04.04 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1 1/4" | und | 65 | 42.45 | 2759.25 | 0 | 0 | 0% | 25 | 1061.25 | 38.46% | 25 | 1061.25 | 38.46% | 40 | 1698 | 61.54%
03.02.04.05 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1 1/2" | und | 35 | 44.85 | 1569.75 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35 | 1569.75 | 100%
03.02.04.06 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1/2" | und | 96 | 23.93 | 2297.28 | 0 | 0 | 0% | 96 | 2297.28 | 100% | 96 | 2297.28 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.04.07 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" | und | 35 | 25.82 | 903.7 | 0 | 0 | 0% | 10 | 258.2 | 28.57% | 10 | 258.2 | 28.57% | 25 | 645.5 | 71.43%
03.02.04.08 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1" | und | 40 | 27.12 | 1084.8 | 0 | 0 | 0% | 25 | 678 | 62.5% | 25 | 678 | 62.5% | 15 | 406.8 | 37.5%
03.02.04.09 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1 1/2" | und | 70 | 29.62 | 2073.4 | 0 | 0 | 0% | 70 | 2073.4 | 100% | 70 | 2073.4 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.05 | EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES
03.02.05.01 | ELECTROBOMBA DE 3 HP (INCLUYE ACCESORIOS) | und | 2 | 6839.85 | 13679.7 | 0 | 0 | 0% | 2 | 13679.7 | 100% | 2 | 13679.7 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.05.02 | TANQUE ELEVADO (INSTALACIÓN Y ACCESORIOS) | glb | 1 | 1859.23 | 1859.23 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1859.23 | 100% | 1 | 1859.23 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.03 | SISTEMA CONTRA INCENDIO
03.03.01 | REDES DE ALIMENTACIÓN
03.03.01.01 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 1 1/2" (ADOSADA ) | m | 20 | 3755.14 | 75102.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 75102.8 | 100%
03.03.01.02 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 2" (ADOSADA ) | m | 10 | 3126.36 | 31263.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 31263.6 | 100%
03.03.01.03 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 3" (ADOSADA ) | m | 30 | 162.77 | 4883.1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30 | 4883.1 | 100%
03.03.02 | ACCESORIOS
03.03.02.01 | CODO DE ACERO SCH-40 DE 2 "x90° | und | 14 | 76.31 | 1068.34 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14 | 1068.34 | 100%
03.03.02.02 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 2 1/2" a 2" | und | 18 | 57.11 | 1027.98 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18 | 1027.98 | 100%
03.03.02.03 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 4" a 3" | und | 5 | 62.11 | 310.55 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 310.55 | 100%
03.03.02.04 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 3" a 2 1/2" | und | 5 | 60.11 | 300.55 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 300.55 | 100%
03.03.02.05 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 3" a 2" | und | 5 | 67.11 | 335.55 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 335.55 | 100%
03.03.02.06 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 4" a 2" | und | 5 | 64.11 | 320.55 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 320.55 | 100%
03.03.02.07 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 2" a 1 1/2" | und | 18 | 61.11 | 1099.98 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18 | 1099.98 | 100%
03.03.02.08 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 2 1/2" a 1 1/2 " | und | 5 | 62.76 | 313.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 313.8 | 100%
03.03.02.09 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 1 1/2 " a 1" | und | 5 | 58.76 | 293.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 293.8 | 100%
03.03.02.10 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 2 1/2 " a 2" | und | 5 | 62.76 | 313.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 313.8 | 100%
03.03.02.11 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 3 " a 1" | und | 5 | 57.53 | 287.65 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 287.65 | 100%
03.03.02.11 | COLGADOR TIPO GOTA DE 4" | und | 1 | 336.62 | 336.62 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 336.62 | 100%
03.03.02.11 | COLGADOR TIPO GOTA DE 3" | und | 1 | 1759.62 | 1759.62 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1759.62 | 100%
03.03.02.11 | COLGADOR TIPO GOTA DE 2 1/2" | und | 1 | 1159.12 | 1159.12 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1159.12 | 100%
03.03.02.11 | COLGADOR TIPO GOTA DE 2" | und | 1 | 189.12 | 189.12 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 189.12 | 100%
03.03.02.11 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1 1/2" | und | 1 | 241.62 | 241.62 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 241.62 | 100%
03.03.02.11 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1" | und | 1 | 719.12 | 719.12 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 719.12 | 100%
03.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIO
03.03.03.01 | GABINETE C. INC. 66X77X18 cm C/MANGUERA POLYESTER 1 1/2" x100 pies Y PITON DE 1 1/2 | und | 14 | 2177.85 | 30489.9 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14 | 30489.9 | 100%
03.03.04 | VALVULAS DE SISTEMA CONTRA INCENDIO
03.03.04.01 | VALVULA ANGULAR DE 1 1/2 | und | 14 | 209.16 | 2928.24 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14 | 2928.24 | 100%
03.03.04.02 | VALVULA DE DRENAJE Y PRUEBA CON VISOR 2" | und | 1 | 139.16 | 139.16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 139.16 | 100%
03.03.04.03 | VALVULA MARIPOSA RANURADA 4" | und | 1 | 134.16 | 134.16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 134.16 | 100%
03.03.04.04 | VALVULA BOLA1" | und | 1 | 179.16 | 179.16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 179.16 | 100%
03.03.04.05 | VALVULA TRES VIAS 1/4" | und | 1 | 289.16 | 289.16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 289.16 | 100%
03.03.05 | EQUIPOS
03.03.05.01 | ELECTROBOMBA CONTRA INCENDIO, PSI 111.4 DE HDT 78.5 m Y POTENCIA APROXIMADA DE 20 HP INC. | und | 1 | 80440.5 | 80440.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 80440.5 | 100%
03.03.05.02 | ELECTROBOMBA JOCKEY, 121.4 PSI DE HDT 105 m Y POTENCIA APROX. 2HP INC. TABLERO ELECTRICO | und | 1 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 56000 | 100%
03.03.06 | CONEXIÓN SIAMESA
03.03.06.01 | CONEXIÓN SIAMESA DE PARED/ POSTE CON DOS SALIDAS (INCLUYE ACCESORIOS) | und | 1 | 1582.36 | 1582.36 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1582.36 | 100%
03.03.07 | UNION FLEXIBLE
03.03.07.01 | UNION FLEXIBLE TIPO METAFLEX | und | 2 | 3405.85 | 6811.7 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6811.7 | 100%
04 | INSTALACIONES ELECTRICAS
04.01 | INSTALACIÓN DE PARARRAYO
04.01.01 | PARARRAYO | und | 1 | 12468.99 | 12468.99 | 0 | 0 | 0% | 1 | 12468.99 | 100% | 1 | 12468.99 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.02 | INSTALACION DE POZO A TIERRA
04.02.01 | EXCAVACION PARA POZO A TIERRA | m3 | 45 | 45.62 | 2052.9 | 0 | 0 | 0% | 45 | 2052.9 | 100% | 45 | 2052.9 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.02.02 | POZO A TIERRA | und | 15 | 1926.09 | 28891.35 | 0 | 0 | 0% | 15 | 28891.35 | 100% | 15 | 28891.35 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03 | ALIMENTADORES
04.03.01 | TABLEROS
04.03.01.01 | TABLERO GENERAL TD EST 00 | und | 1 | 1840.88 | 1840.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1840.88 | 100%
04.03.01.02 | TABLERO GENERAL TD EST 10 | und | 1 | 3270.88 | 3270.88 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3270.88 | 100% | 1 | 3270.88 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.01.03 | TABLERO GENERAL TD EST 20 | und | 1 | 1840.88 | 1840.88 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1840.88 | 100% | 1 | 1840.88 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.01.04 | TABLERO GENERAL TD EST 30 | und | 1 | 1840.88 | 1840.88 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1840.88 | 100% | 1 | 1840.88 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.01.05 | TABLERO GENERAL TD EST 40 | und | 1 | 1840.88 | 1840.88 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1840.88 | 100% | 1 | 1840.88 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.01.06 | TABLERO GENERAL TD EST 50 | und | 1 | 1840.88 | 1840.88 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1840.88 | 100% | 1 | 1840.88 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.01.07 | TABLERO GENERAL TD EST 60 | und | 1 | 1840.88 | 1840.88 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1840.88 | 100% | 1 | 1840.88 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.01.08 | TABLERO AUTOMATIZADO PARA ELECTROBOMBA | und | 2 | 2354.33 | 4708.66 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2354.33 | 50% | 1 | 2354.33 | 50% | 1 | 2354.33 | 50%
04.03.01.09 | TABLERO DE CONTROL HERMETICO DE 50HP | und | 1 | 9189.27 | 9189.27 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 9189.27 | 100%
04.03.01.10 | TABLERO DE CONTROL Y FUERZA PARA ELECTROBOMBA JOCKEY 1.5HP | und | 1 | 2189.27 | 2189.27 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2189.27 | 100%
04.03.01.11 | TABLERO PVC 3 POLOS TIPO RIEL | und | 3 | 217.93 | 653.79 | 0 | 0 | 0% | 3 | 653.79 | 100% | 3 | 653.79 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.02 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO
04.03.02.01 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETIGO CAJA MOLDEADA 3X600Amp | und | 1 | 156.68 | 156.68 | 0 | 0 | 0% | 1 | 156.68 | 100% | 1 | 156.68 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.02.02 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETIGO CAJA MOLDEADA 3X125Amp | und | 3 | 556.68 | 1670.04 | 0 | 0 | 0% | 3 | 1670.04 | 100% | 3 | 1670.04 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.02.03 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETIGO caja moldeada 3X100 Amp | und | 1 | 236.68 | 236.68 | 0 | 0 | 0% | 1 | 236.68 | 100% | 1 | 236.68 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.02.04 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETIGO caja moldeada 3X60Amp | und | 2 | 226.68 | 453.36 | 0 | 0 | 0% | 2 | 453.36 | 100% | 2 | 453.36 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.02.05 | CONTACTOR MODULAR MONOFASICO DE 2X25 Amp | und | 5 | 101.68 | 508.4 | 0 | 0 | 0% | 5 | 508.4 | 100% | 5 | 508.4 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.02.06 | INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL 30 Amp | und | 5 | 96.68 | 483.4 | 0 | 0 | 0% | 5 | 483.4 | 100% | 5 | 483.4 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.03 | DUCTOS Y TUBERIAS
04.03.03.01 | TUBO CONDUIT ACERO GALVANIZADO EMT 3/4" X 3 mts | m | 150 | 26.14 | 3921 | 0 | 0 | 0% | 150 | 3921 | 100% | 150 | 3921 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.03.02 | CURVA CONDUIT EMT 3/4" | und | 150 | 19.47 | 2920.5 | 0 | 0 | 0% | 150 | 2920.5 | 100% | 150 | 2920.5 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.03.03 | UNION CONDUIT EMT 3/4" | und | 50 | 16.97 | 848.5 | 0 | 0 | 0% | 50 | 848.5 | 100% | 50 | 848.5 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.03.04 | CONECTOR CONDUIT EMT 3/4” | und | 130 | 15.02 | 1952.6 | 0 | 0 | 0% | 130 | 1952.6 | 100% | 130 | 1952.6 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.04 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ
04.03.04.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR | und | 12 | 21.98 | 263.76 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 263.76 | 100%
04.03.04.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SIMPLE | und | 64 | 33.48 | 2142.72 | 0 | 0 | 0% | 15 | 502.2 | 23.44% | 15 | 502.2 | 23.44% | 49 | 1640.52 | 76.56%
04.03.04.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE | und | 5 | 39.48 | 197.4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 197.4 | 100%
04.03.04.04 | SENSOR DE MOVIMIENTO T220V | und | 4 | 99.48 | 397.92 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 397.92 | 100%
04.03.05 | CONDUCTORES Y/O CABLES
04.03.05.01 | TENDIDO DE CABLE CU DESNUDO 1X50mm² | m | 50 | 30.56 | 1528 | 0 | 0 | 0% | 50 | 1528 | 100% | 50 | 1528 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.05.02 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x120mm² | m | 60 | 273.54 | 16412.4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60 | 16412.4 | 100%
04.03.05.03 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x70mm²+35mm² | m | 50 | 184.29 | 9214.5 | 0 | 0 | 0% | 50 | 9214.5 | 100% | 50 | 9214.5 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.05.04 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x25mm²+16mm² | m | 100 | 68.79 | 6879 | 0 | 0 | 0% | 100 | 6879 | 100% | 100 | 6879 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.05.05 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x16mm²+10mm² | m | 500 | 63.54 | 31770 | 0 | 0 | 0% | 500 | 31770 | 100% | 500 | 31770 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.05.06 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x10mm² | m | 100 | 32.04 | 3204 | 0 | 0 | 0% | 50 | 1602 | 50% | 50 | 1602 | 50% | 50 | 1602 | 50%
04.03.05.07 | CONDUCTOR LSOHX-90 4 mm2 | m | 900 | 4.74 | 4266 | 0 | 0 | 0% | 900 | 4266 | 100% | 900 | 4266 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.05.08 | CONDUCTOR LSOHX-90 2.5mm2 | m | 1600 | 3.9 | 6240 | 0 | 0 | 0% | 1600 | 6240 | 100% | 1600 | 6240 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.05.09 | CONDUCTOR TIPO CPT 4 mm2 | m | 800 | 4.74 | 3792 | 0 | 0 | 0% | 800 | 3792 | 100% | 800 | 3792 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.06 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION
04.03.06.01 | LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 18W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 86 | 120.01 | 10320.86 | 0 | 0 | 0% | 18 | 2160.18 | 20.93% | 18 | 2160.18 | 20.93% | 68 | 8160.68 | 79.07%
04.03.06.02 | LUMINARIA PARA EMPOTRAR TIPO PANEL LED 24W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 50 | 135.18 | 6759 | 0 | 0 | 0% | 4 | 540.72 | 8% | 4 | 540.72 | 8% | 46 | 6218.28 | 92%
04.03.06.03 | LUMINARIA PARA EMPOTRAR TIPO PANEL LED 18W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 116 | 125.18 | 14520.88 | 0 | 0 | 0% | 19 | 2378.42 | 16.38% | 19 | 2378.42 | 16.38% | 97 | 12142.46 | 83.62%
04.03.06.04 | LUMINARIA EMPOTRABLE LED COB CIRCULAR DE 20W | und | 65 | 125.18 | 8136.7 | 0 | 0 | 0% | 2 | 250.36 | 3.077% | 2 | 250.36 | 3.077% | 63 | 7886.34 | 96.92%
04.03.06.05 | LUMINARIA EMPOTRABLE LED COB CIRCULAR DE 15W | und | 35 | 125.18 | 4381.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35 | 4381.3 | 100%
04.03.06.06 | LUMINARIA SUSPENDIDA TIPO COLGANTE CILINDRICA DE 10W | und | 15 | 150.01 | 2250.15 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15 | 2250.15 | 100%
04.03.06.07 | LUMINARIA TIRA LED CALIDA DE 15 MTS | und | 32 | 735.01 | 23520.32 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32 | 23520.32 | 100%
04.03.06.08 | LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED IMPERMEABLE DE 12 W | und | 4 | 405.01 | 1620.04 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1620.04 | 100%
04.03.06.09 | LUMINARIA REFLECTOR LED DE PISO ORIENTABLE DE 6.5W | und | 6 | 73.15 | 438.9 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 438.9 | 100%
04.03.06.10 | LUMINARIA REFLECTOR LED DE PISO ORIENTABLE DE 18W | und | 8 | 73.15 | 585.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 585.2 | 100%
04.03.06.11 | LUMINARIA ESTARLED EMPOTRABLE EN PARED DE 3 W | und | 24 | 115.18 | 2764.32 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24 | 2764.32 | 100%
04.03.06.12 | LUMINARIA CAMPANA LED COB DE 30W | und | 5 | 110.11 | 550.55 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 550.55 | 100%
04.03.06.13 | SPOT PLANO PARA DICROICO INCLUYE LUMINARIA DE 10W | und | 28 | 155.18 | 4345.04 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28 | 4345.04 | 100%
04.03.06.14 | LUMINARIA DE PARED TIPO BRAKET 70W | und | 3 | 425.01 | 1275.03 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1275.03 | 100%
04.04 | SISTEMA DE RESPALDO
04.04.01 | GRUPO ELECTROGENO DE 100KVA | und | 1 | 200213.88 | 200213.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 200213.88 | 100%
04.04.02 | SISTEMA DE RESPALDO INTERRUMPIDO DE 50KVA TIPO REDUNDANTE | und | 2 | 125213.88 | 250427.76 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 250427.76 | 100%
04.05 | REJILLAS DE ACERO
04.05.01 | REJILLAS PARA CANALETA | m | 15 | 328.95 | 4934.25 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15 | 4934.25 | 100%
04.06 | SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN
04.06.01 | SUMINISTRO DE MATERIALES
04.06.01.01 | POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO ARMADO | und | 1 | 15278.65 | 15278.65 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 15278.65 | 100%
04.06.01.02 | AISLADORES | und | 1 | 365.57 | 365.57 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 365.57 | 100%
04.06.01.03 | CONDUCTORES | und | 1 | 34510.85 | 34510.85 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 34510.85 | 100%
04.06.01.04 | FERRETERIA Y SUMINISTRO VARIOS | und | 1 | 33564.73 | 33564.73 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 33564.73 | 100%
04.06.01.05 | RETENIDAS | und | 1 | 3942.12 | 3942.12 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3942.12 | 100%
04.06.01.06 | PUESTA A TIERRA | und | 1 | 9507 | 9507 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 9507 | 100%
04.06.01.07 | TRANSFORMADORES | und | 1 | 97568.72 | 97568.72 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 97568.72 | 100%
04.06.01.08 | CELDA MODULAR DE REMONTE (LLEGADA) Y PROTECCION) | glb | 1 | 42480 | 42480 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 42480 | 100%
04.06.01.09 | ACCESORIOS DE INSTALACION SUBTERRANEA | glb | 1 | 5610.62 | 5610.62 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5610.62 | 100%
04.06.01.10 | SECCIONADORES PARARRAYOS, TERMINACIONES Y ACCESORIOS | glb | 1 | 5155 | 5155 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5155 | 100%
04.06.02 | MONTAJE ELECTROMECANICO DE REDES
04.06.02.01 | POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO ARMADO
04.06.02.01.01 | Izaje Poste de C.A.C. de 13/300 KG y 13/400. (Hoyos de 1.90x0.90x0.90m) Con camion grua, en cualquier tipo de terreno | pza | 7 | 619 | 4333 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 4333 | 100%
04.06.02.02 | AISLADORES
04.06.02.02.01 | Instalación de Aislador Tipo PIN 56-3 Con Accesorios | und | 3 | 36.41 | 109.23 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 109.23 | 100%
04.06.02.02.02 | Instalación de Aislador Polimérico, Incl. Accesorios (RPP 25) | und | 1 | 36.41 | 36.41 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 36.41 | 100%
04.06.02.03 | INSTALACION DE CONDUCTORES
04.06.02.03.01 | CONDUCTOR AAAC -35 mm2 | m | 38.52 | 3.7 | 142.524 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38.52 | 142.524 | 100%
04.06.02.03.02 | CONDUCTOR NA2XS2AY-S QUE COMPRENDE: TENDIDO DEL CONDUCTOR, TEMPLADO, CALIBRACION DE LA FLECHA | m | 171.36 | 9.48 | 1624.4928 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 171.36 | 1624.4928 | 100%
04.06.02.03.03 | Conductor cable seco tipo N2XSY de 35 mm2, 12/20 kv (24 Kv) | m | 132 | 9.88 | 1304.16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 132 | 1304.16 | 100%
04.06.02.03.04 | Conductor Tipo N2XOH de 3-1x120 mm2 +1x120mm2, 220V ( Del TTA al TG) | m | 16.3 | 7.95 | 129.585 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.3 | 129.585 | 100%
04.06.02.03.05 | INSTALACION DE TERMINACION UNIPOLAR TIPO AUTOCONTRAIBLE USO INTERIOR Y EXTERIOR | kit | 8 | 484.9 | 3879.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 3879.2 | 100%
04.06.02.03.06 | Conductor de cobre desnudo temple blando de 25 mm2 | m | 117 | 6.63 | 775.71 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 117 | 775.71 | 100%
04.06.02.04 | MONTAJE DE ARMADOS
04.06.02.04.01 | ARMADO DE DERVACION TRIFASICO DS-3 | Cjto | 1 | 146.01 | 146.01 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 146.01 | 100%
04.06.02.04.02 | ARMADO ATPB6+SECC | Cjto | 1 | 255.97 | 255.97 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 255.97 | 100%
04.06.02.04.03 | ARMADO ATPB1 | Cjto | 2 | 88.23 | 176.46 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 176.46 | 100%
04.06.02.04.04 | ARMADO ATPB3 Y ATPB6 | Cjto | 4 | 98.04 | 392.16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 392.16 | 100%
04.06.02.04.05 | ARMADO ATPB5+TRAFORMIX | Cjto | 1 | 310.12 | 310.12 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 310.12 | 100%
04.06.02.05 | INSTALACIÓN DE RETENIDAS
04.06.02.05.01 | INSTALACIÓN DE RETENIDAS RETENIDA VERTICAL TIPO Y INCLUYE EXCAVACIÓN DE HOYO DE 0.9 x 0.8 x 2.4 m, ARMADO DE LA RETENIDA, COMPACTACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIAL AGREGADO Y CIMENTACION | Cjto | 6 | 481.68 | 2890.08 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 2890.08 | 100%
04.06.02.06 | INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA
04.06.02.06.01 | Puesta a Tierra en Terreno Normal (PAT-1) | Cjto | 6 | 501.19 | 3007.14 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 3007.14 | 100%
04.06.02.07 | MONTAJE DE TRANSFORMADOR TIPO SECO Y TRAFOMIX
04.06.02.07.01 | Transformador trifasico tipo seco de 160 KVA, conexionado, pruebas y otros en caseta | eq | 1 | 2833.47 | 2833.47 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2833.47 | 100%
04.06.02.07.02 | TRAFOMIX - TRANSFORMADOR DE MEDIDA MIXTO DE TENSIÓN 230 VAC DE 30 VA, Y CORRIENTE 15 VA ARMADOS, CONEXIONADO ACABADOS Y PRUEBAS | eq | 1 | 671.7 | 671.7 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 671.7 | 100%
04.06.02.08 | MONTAJE DE CELDA DE REMONTE - PROTECCION DENTRO DE LA CASETA, CONEXIONADO Y PRUEBAS
04.06.02.08.01 | Celda de llegada, seccionamiento y Proteccion | eq | 1 | 2417.47 | 2417.47 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2417.47 | 100%
04.06.02.09 | MONTAJE DE ACCESORIOS DE INSTALACION SUBTERRANEA
04.06.02.09.01 | Instalación de ductos de concreto y/o tubos de PVC SAP de 100mm , ladrillos y cinta señalizadora | m | 12 | 53.8 | 645.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 645.6 | 100%
04.06.02.09.02 | Apertura de zanja de 1.0 x1.0 (Ancho x altura ) en terreno normal, incluye instalacion de materiales de proteccion(arena y tierra cernida) | m3 | 25 | 234.45 | 5861.25 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 25 | 5861.25 | 100%
04.06.02.10 | MONTAJE DE SECCIONADORES Y PARARRAYOS
04.06.02.10.01 | Instalación al Poste del Seccionador CUT-OUT, 27 KV, 110 BIL.con Fusibles Tipo Chicote incluye el Conexionado a la Red, el Suministro de Cinta Autofundente y Vinilica(arena y tierra cernida) | pza | 6 | 39.87 | 239.22 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 239.22 | 100%
04.06.02.10.02 | Instalación de Pararrayos 15 KV. | pza | 6 | 39.87 | 239.22 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 239.22 | 100%
04.06.02.11 | CONSTRUCCION DE BUZONES DE CONCRETO
04.06.02.11.01 | BUZON DE CONCRETO DE 1x1x1.20 m TIPO 1 (BZ1)
04.06.02.11.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 10.8 | 13.5 | 145.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10.8 | 145.8 | 100%
04.06.02.11.01.02 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m2 | 52.2 | 1.86 | 97.092 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 52.2 | 97.092 | 100%
04.06.02.11.01.03 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS MANUAL | m3 | 1.59 | 5.19 | 8.2521 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.59 | 8.2521 | 100%
04.06.02.11.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 10.8 | 28.23 | 304.884 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10.8 | 304.884 | 100%
04.06.02.11.01.05 | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" | m2 | 9 | 20.56 | 185.04 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 185.04 | 100%
04.06.02.11.01.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 43.2 | 59.78 | 2582.496 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 43.2 | 2582.496 | 100%
04.06.02.11.01.07 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS | kg | 873 | 14.95 | 13051.35 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 873 | 13051.35 | 100%
04.06.02.11.01.08 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | m3 | 4.32 | 684.15 | 2955.528 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4.32 | 2955.528 | 100%
04.06.02.11.01.09 | TARRAJEO MUROS INTERIORES | m2 | 43.2 | 44.96 | 1942.272 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 43.2 | 1942.272 | 100%
04.06.02.11.01.10 | PINTURA EN EXTERIORES | m2 | 9 | 12.21 | 109.89 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 109.89 | 100%
04.06.02.11.01.11 | TAPAS DE CONCRETO PARA INSPECCION 0.7X0.7X0.07m. | und | 9 | 291.63 | 2624.67 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 2624.67 | 100%
04.06.02.11.01.12 | SUMIDERO EN BUZONES | und | 9 | 60.52 | 544.68 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 544.68 | 100%
04.06.02.11.01.13 | VARILLA DE FIERRO CON RECUBRIMIENTO DE TUBO DE PVC DE 3/4" | und | 9 | 41 | 369 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 369 | 100%
04.06.02.11.01.14 | COLOCACION DE ESPUMA EXPANDIBLE PARA SELLADO DE DUCTOS EN BUZONES. | und | 54 | 34.73 | 1875.42 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 54 | 1875.42 | 100%
04.06.02.11.02 | BUZON DE CONCRETO DE 1x1x2m TIPO 2 (BZ2)
04.06.02.11.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 2.2 | 13.5 | 29.7 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.2 | 29.7 | 100%
04.06.02.11.02.02 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m2 | 9.8 | 1.86 | 18.228 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9.8 | 18.228 | 100%
04.06.02.11.02.03 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS MANUAL | m3 | 0.2 | 5.19 | 1.038 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.2 | 1.038 | 100%
04.06.02.11.02.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 2.64 | 28.23 | 74.5272 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.64 | 74.5272 | 100%
04.06.02.11.02.05 | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" | m2 | 1 | 20.56 | 20.56 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 20.56 | 100%
04.06.02.11.02.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 8.8 | 59.78 | 526.064 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8.8 | 526.064 | 100%
04.06.02.11.02.07 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS | kg | 166 | 14.95 | 2481.7 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 166 | 2481.7 | 100%
04.06.02.11.02.08 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | m3 | 0.5 | 684.15 | 342.075 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 342.075 | 100%
04.06.02.11.02.09 | TARRAJEO MUROS INTERIORES | m2 | 5 | 44.96 | 224.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 224.8 | 100%
04.06.02.11.02.10 | PINTURA EN EXTERIORES | m2 | 1 | 12.21 | 12.21 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 12.21 | 100%
04.06.02.11.02.11 | TAPAS DE CONCRETO PARA INSPECCION 0.7X0.7X0.07m. | und | 1 | 291.63 | 291.63 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 291.63 | 100%
04.06.02.11.02.12 | SUMIDERO EN BUZONES | und | 1 | 60.52 | 60.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 60.52 | 100%
04.06.02.11.02.13 | VARILLA DE FIERRO CON RECUBRIMIENTO DE TUBO DE PVC DE 3/4" | und | 1 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 41 | 100%
04.06.02.11.02.14 | COLOCACION DE ESPUMA EXPANDIBLE PARA SELLADO DE DUCTOS EN BUZONES. | und | 2 | 34.73 | 69.46 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 69.46 | 100%
04.06.02.11.02.15 | ESCALERA METALICA TIPO GATO DE FIERRO CORRUGADO DE 3/4" Ø, H= 1.50 m | und | 1 | 581.08 | 581.08 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 581.08 | 100%
04.06.02.11.03 | OBRAS PRELIMINARES
04.06.02.11.03.01 | Trazo, Replanteo Ubicación de estructuras, Inventario de materiales a desmontar e Ingenieria de detalle para su ejecucion de obra y debe ser aprobado por el supervisor, la entidad y el visto de la concesionaria de electricidad | km | 0.3 | 1207.08 | 362.124 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 362.124 | 100%
04.06.02.11.03.02 | Cartel de Obra de (3.6 x 7.2) m | und | 1 | 1157.56 | 1157.56 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1157.56 | 100%
04.06.02.11.03.03 | Elaboración, Gestión de Aprobación y Ejecución del Plan de Monitoreo Arqueologico de obras de proyecto bajo la supervision de INC | glb | 1 | 7320.15 | 7320.15 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7320.15 | 100%
04.06.02.11.03.04 | GESTION Y EJECUCION DEL EXPEDIENTE DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) Y PLAN MONITOREO AMBIENTAL | glb | 1 | 10626.53 | 10626.53 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 10626.53 | 100%
04.06.02.11.03.05 | EJECUCION Y MONITOREO DEL PLAN DE VIGILANCIA, Y PROTOCOLOS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 PARA LA OBRA | glb | 1 | 3223.31 | 3223.31 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3223.31 | 100%
04.06.02.11.03.06 | Gestión y Ejecución del Plan de Gestion de Riesgos de conformidad a la DIRECTIVA ACTUALCOVID-19 PARA LA OBRA | glb | 1 | 3523.31 | 3523.31 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3523.31 | 100%
04.06.02.11.04 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
04.06.02.11.04.01 | Revision y pruebas electricas , con todos los instrumentos de medicion y otros según sea el caso | glb | 0.3 | 807.61 | 242.283 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 242.283 | 100%
04.06.02.11.04.02 | Gestion de Cortes de Servicio Electrico para conexionado y para Energizacion del Sistema de Utilizacion, incluye el pago por derecho a corte de Energia | glb | 1 | 813.45 | 813.45 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 813.45 | 100%
04.06.02.11.04.03 | Señalizacion de estructuras, pintado de simbologias, Codigos, Toma de imagenes de cada uno de ellos, (numeración otorgada por ELSE, de acuerdo al instructivo del SID) | und | 7 | 26.47 | 185.29 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 185.29 | 100%
04.06.02.11.04.04 | Expediente Técnico Finales Conforme a Obra (1 Original + 3 Copias) de Redes Primarias, Incluye la Presentación Digitalizada del Expediente en un CD | km | 1 | 3510.65 | 3510.65 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3510.65 | 100%
04.06.02.11.04.05 | Tramite de Instalación de medidor, como cliente Mayor a costos regulados por OSINERGMIN, incluye Medidor multifuncion, instalacion de caja metalica para alojamiento del medidor, cables de interconexion tablero de traformix- medidor mul | glb | 1 | 4320.67 | 4320.67 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4320.67 | 100%
04.06.02.11.05 | DESMONTAJE DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
04.06.02.11.05.01 | RETIRO DE POSTE DE C.A.C de 12 m | pza | 4 | 86.2 | 344.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 344.8 | 100%
04.06.02.11.05.02 | RETIRO DE POSTE DE C.A.C de 9 m | pza | 2 | 85.08 | 170.16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 170.16 | 100%
04.06.02.11.05.03 | DESMONTAJE DE LOS CONDUCTORES DE ALUMINIO Y/O COBRE HASTA 70MM2 | m | 283.5 | 2.42 | 686.07 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 283.5 | 686.07 | 100%
04.06.02.11.05.04 | DESMONTAJE DE RETENIDA VERTICAL Y OBLICUA EXTERIOR | und | 2 | 82.53 | 165.06 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 165.06 | 100%
04.06.02.11.05.05 | DESMONTAJE DE ARMADOS DE M.T EXISTENTES INCLUYE AISLADOR TIPO PIN, RPP 15 KV Y ACCESORIOS | Cjto | 4 | 57.98 | 231.92 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 231.92 | 100%
04.06.02.11.05.06 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE ARMADOS EN REDES SECUNDARIAS EXISTENTES A POSTE NUEVO (C.A.C 13m) | Cjto | 4 | 29.12 | 116.48 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 116.48 | 100%
04.06.02.11.05.07 | DESMONTAJE MONTAJE DE ARMADOS DE RED DIGITAL. COMUNICACIONES, INTERNET, CABLE DE POSTE EXISTENTE A POSTE NUEVO (C.A.C 13m) | Cjto | 17 | 20.81 | 353.77 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17 | 353.77 | 100%
04.06.02.11.05.08 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE PASTORALES Y EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONEXIONADO | Cjto | 3 | 36.41 | 109.23 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 109.23 | 100%
04.06.02.11.05.09 | ROTURA Y RESANE DE VEREDA DE CONCRETO PARA APERTURA DE HOYOS PARA IZAJE DE POSTE Y/O INSTALACION DE PUESTA A TIERRA, RETENIDA | m2 | 4.48 | 102.48 | 459.1104 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4.48 | 459.1104 | 100%
04.06.02.11.05.10 | ROTURA Y RESANE DE VEREDA DE ADOQUINES DE CONCRETO DE 10x20x6 cm; PARA APERTURA DE HOYOS PARA IZAJE DE POSTE, INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Y/O INSTALACIÓN DE RETENIDAS | m2 | 17.78 | 182.78 | 3249.8284 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17.78 | 3249.8284 | 100%
05 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)
05.01 | SISTEMA DE TELEFONIA
05.01.01 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 7 PIES | und | 102 | 41.3 | 4212.6 | 0 | 0 | 0% | 102 | 4212.6 | 100% | 102 | 4212.6 | 100% | 0 | 0 | 0%
05.02 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO
05.02.01 | CABLES EN TUBERIAS
05.02.01.01 | CABLE F/UTP CAT 6A PARA SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO | m | 90 | 9.23 | 830.7 | 0 | 0 | 0% | 90 | 830.7 | 100% | 90 | 830.7 | 100% | 0 | 0 | 0%
05.02.01.02 | CABLE DE AUDIO STEREO 2X16 AWG | m | 915 | 11.63 | 10641.45 | 0 | 0 | 0% | 915 | 10641.45 | 100% | 915 | 10641.45 | 100% | 0 | 0 | 0%
05.02.02 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS
05.02.02.01 | ADAPTADOR DE AUDIO ESTÉREO EN RED IP | und | 1 | 878.53 | 878.53 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 878.53 | 100%
05.02.02.02 | FUENTE DE ALIMENTACION DE EMERGENCIA | und | 1 | 11094.64 | 11094.64 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 11094.64 | 100%
05.02.02.03 | MODULO DE FIN DE LINEA | und | 7 | 395.93 | 2771.51 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 2771.51 | 100%
05.03 | SISTEMA DE CONTROL ACCESOS Y SEGURIDAD
05.03.01 | CABLES EN TUBERIAS
05.03.01.01 | CABLE F/UTP CAT 6A PARA CONTROL Y ACCESO | m | 35 | 9.23 | 323.05 | 0 | 0 | 0% | 35 | 323.05 | 100% | 35 | 323.05 | 100% | 0 | 0 | 0%
05.04 | SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS
05.04.01 | CABLES EN TUBERIAS
4.46 | CABLE FPLR 2X16, LSZH | m | 3050 | 4.46 | 13603 | 0 | 0 | 0% | 3050 | 13603 | 100% | 3050 | 13603 | 100% | 0 | 0 | 0%
05.04.01.02 | CABLE FPLR 2X14, LSZH | m | 1525 | 6.32 | 9638 | 0 | 0 | 0% | 1525 | 9638 | 100% | 1525 | 9638 | 100% | 0 | 0 | 0%
05.05 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO
05.05.01 | SERVIDOR HIPERCONVERGENTE | und | 2 | 228730 | 457460 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 457460 | 100%
05.05.02 | SERVICIO INSTALACIÓN, CONFIGURACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DEL SERVIDOR DE APLICACIONES | glb | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 10000 | 100%
05.06 | SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA
05.06.01 | SWITCH CORE 24 PUERTOS DE FIBRA 10GBPS | und | 2 | 45007.23 | 90014.46 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 90014.46 | 100%
05.06.02 | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO (AP) | und | 6 | 2966.11 | 17796.66 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 17796.66 | 100%
05.06.03 | SWITCH BORDE 24 PUERTOS POE+ | und | 7 | 11515 | 80605 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 80605 | 100%
05.06.04 | SWITCH BORDE 48 PUERTOS | und | 12 | 34483 | 413796 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 413796 | 100%
05.07 | ACABADOS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
05.07.01 | TUBO PVC-SAP 50 mm Ø (2") | m | 42 | 43.35 | 1820.7 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 42 | 1820.7 | 100%
05.08 | LICENCIAS DE SOFTWARE
05.08.01 | SOFTWARE DE MONITOREO DE RED | und | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 15000 | 100%
05.08.02 | SOFTWARE DE VIRTUALIZACION | und | 2 | 6130 | 12260 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 12260 | 100%
05.08.03 | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE VIRTUALIZACIÓN | und | 1 | 10940 | 10940 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 10940 | 100%
05.09 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS
05.09.01 | CABLES EN TUBERIAS
05.09.01.01 | CABLE F/UTP CAT 6A PARA CABLEADO ESTRUCTURA Y CENTRO DE DATOS | und | 9395 | 9.23 | 86715.85 | 0 | 0 | 0% | 9395 | 86715.85 | 100% | 9395 | 86715.85 | 100% | 0 | 0 | 0%
05.09.02 | RACK/GABINETE DE TELECOMUNICACIONES
05.09.02.01 | GABINETE PRINCIPAL DE COMUNICACIONES (DATA CENTER) | und | 2 | 38906 | 77812 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 77812 | 100%
05.09.02.02 | GABINETE DE COMUNICACIONES | und | 7 | 24377.25 | 170640.75 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 170640.75 | 100%
05.09.03 | PATCH PANEL
05.09.03.01 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 14 PIES | und | 30 | 69.21 | 2076.3 | 0 | 0 | 0% | 30 | 2076.3 | 100% | 30 | 2076.3 | 100% | 0 | 0 | 0%
05.09.03.02 | ETIQUETA IDENTIFICADORA PARA PUNTO DE RED | und | 1628 | 0.45 | 732.6 | 0 | 0 | 0% | 1628 | 732.6 | 100% | 1628 | 732.6 | 100% | 0 | 0 | 0%
05.09.03.03 | FACEPLATE ICONEABLE DE DOS SALIDAS | und | 46 | 18.22 | 838.12 | 0 | 0 | 0% | 46 | 838.12 | 100% | 46 | 838.12 | 100% | 0 | 0 | 0%
05.09.03.04 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 7 PIES | und | 530 | 41.3 | 21889 | 0 | 0 | 0% | 530 | 21889 | 100% | 530 | 21889 | 100% | 0 | 0 | 0%
05.10 | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
05.10.01 | CAMARA IP TIPO TORRETA PARA INTERIORES | und | 42 | 654.56 | 27491.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 42 | 27491.52 | 100%
05.10.02 | CAMARA PTZ IP DOMO PARA EXTERIORES | und | 2 | 7041.49 | 14082.98 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 14082.98 | 100%
05.10.03 | GRABADOR NVR 64CH | und | 1 | 16962.95 | 16962.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 16962.95 | 100%
05.10.04 | ARREGLO DE DISCOS ESATA 16 HDD MÁX. 8TB X DISCO 1 MINI SAS | und | 1 | 24185.75 | 24185.75 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 24185.75 | 100%
05.10.05 | ESTACION DE TRABAJO PARA MONITOREO | und | 2 | 12521.27 | 25042.54 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 25042.54 | 100%
05.10.06 | MONITOR LCD FHD DE 55'' | und | 4 | 3690.2 | 14760.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 14760.8 | 100%
05.10.07 | JOYSTICK IP - PARA CAMARAS PTZ | und | 1 | 1658.05 | 1658.05 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1658.05 | 100%
05.10.08 | TARJETA DECODIFICADORA H.265 DE 6 CANALES | und | 1 | 8800.44 | 8800.44 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 8800.44 | 100%
05.10.09 | CABLE HDMI DE 5 METROS 4K | und | 5 | 41.93 | 209.65 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 209.65 | 100%
05.10.10 | RACK PARA MONITOR | und | 4 | 319.3 | 1277.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1277.2 | 100%
05.10.11 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 3 PIES | und | 80 | 39.93 | 3194.4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 80 | 3194.4 | 100%
05.11 | SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
05.11.01 | TABLERO GENERAL ADOSADO (ARMADO) | und | 1 | 2224.33 | 2224.33 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2224.33 | 100%
05.11.02 | CABLE ELECTRICO DE 3x4mm2 | m | 150 | 12.45 | 1867.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 150 | 1867.5 | 100%
05.11.03 | CABLE LSOHX-90 DE 6 mm2 | m | 100 | 10.05 | 1005 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 1005 | 100%
05.11.04 | CABLE N2XOH 3-1X16 mm2 | m | 75 | 31.05 | 2328.75 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 75 | 2328.75 | 100%
05.11.05 | CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 25 mm2 | m | 30 | 26.05 | 781.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30 | 781.5 | 100%
05.11.06 | CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 10 mm2 | m | 150 | 10.05 | 1507.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 150 | 1507.5 | 100%
05.11.07 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAJA MOLDEADA DE 3X63 Amp DE PROGRAMACION Y CONTROL | und | 1 | 259.47 | 259.47 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 259.47 | 100%
05.11.08 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAJA MOLDEADA DE 2X50 Amp DE PROGRAMACION Y CONTROL | und | 1 | 159.47 | 159.47 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 159.47 | 100%
05.11.09 | ENCHUFE/TOMACORRIENTE INDUSTRIAL | und | 2 | 74.93 | 149.86 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 149.86 | 100%
05.11.10 | TERMINAL TIPO PIN PARA CABLE DE 4 mm2 | und | 14 | 5.39 | 75.46 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14 | 75.46 | 100%
05.11.11 | TERMINAL TIPO OJAL PARA CABLE DE 4 mm2 | und | 28 | 5.39 | 150.92 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28 | 150.92 | 100%
05.11.12 | TERMINAL TIPO PIN PARA CABLE DE 6 mm2 | und | 4 | 5.99 | 23.96 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 23.96 | 100%
05.11.13 | TERMINAL TIPO OJAL PARA CABLE DE 16 mm2 | und | 6 | 6.19 | 37.14 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 37.14 | 100%
05.11.14 | TERMINAL TIPO OJAL PARA CABLE DE 25 mm2 | und | 2 | 7.39 | 14.78 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 14.78 | 100%
05.11.15 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25A | und | 7 | 131.31 | 919.17 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 919.17 | 100%
05.12 | SISTEMA DE PROTECCION ANTIESTATICA
05.12.01 | PINTURA EPOXICA | m2 | 67 | 53.07 | 3555.69 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67 | 3555.69 | 100%
5.13 | SERVICIO DE PRUEBAS DE RED DE DATOS
05.13.01 | SERVICIO DE INTERNET 500 Mbps | mes | 2 | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 10000 | 100%
6 | REPARACIÓN DE DAÑOS OCACIONADOS POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
6.01 | COBERTURAS
05.12.01 | COBERTURA DE ALUZINC PARA TECHO | m2 | 110 | 97.93 | 10772.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 110 | 10772.3 | 100%
6.01 | PINTADO Y REPARACIÓN DE MUROS
05.12.01 | PINTURA PARA INTERIRORES | m2 | 60 | 14.81 | 888.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60 | 888.6 | 100%
| Costo Directo |  |  |  | 4142136.543 |  | 0 | 0% |  | 901060.7709 | 21.75% |  | 901060.77 | 21.75% |  | 3241075.773 | 78.25%
VALORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N°04-MAYORES METRADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2023
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Obra | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY"
Modalidad | ADMINISTRACION DIRECTA
Meta | 42 | [7 empty] | FECHA |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2023
Residente | ING. EDWIN MEZA TINTAYA | [7 empty] | LOCALIDAD |  | ABANCAY
Supervisor | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS | [7 empty] | PROVINCIA |  | ABANCAY
Plazo de Ejecucion | 425 DIAS CALENDARIOS | [7 empty] | DEPARTAMENTO |  | APURIMAC
ITEM | DESCRIPCIÒN DE PARTIDAS | UNIDAD | METRADO | P.U. | MONTO |  |  |  |  | AVANCE |  |  |  |  | SALDO
[6 empty] | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE ACTUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO
[6 empty] | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | %
[5 empty] | 433266.3056 |  | 0 |  |  | 170892.6001 |  |  | 170892.6 |  |  | 262373.7056
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
1.1 | Obras Provisionales y Trabajos Preliminares |  |  | 0
1.1.1 | Construcciones Provisionales |  |  | 0
| ALMACEN DE OBRA A | mes | 7 | 1000 | 7000 |  | 0 | 0% | 1 | 1000 | 14.29% | 1 | 1000 | 14.29% | 6 | 6000 | 85.71%
| AMBIENTES DE CONTINGENCIA | mes | 7 | 8500 | 59500 |  | 0 | 0% | 1 | 8500 | 14.29% | 1 | 8500 | 14.29% | 6 | 51000 | 85.71%
1.1.2 | Instalaciones Provisionales
| SERVICIO AGUA Y DESAGUE PARA LA CONSTRUCCIÓN | mes | 7 | 350 | 2450 |  | 0 | 0% | 1 | 350 | 14.29% | 1 | 350 | 14.29% | 6 | 2100 | 85.71%
| SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN | mes | 7 | 800 | 5600 |  | 0 | 0% | 1 | 800 | 14.29% | 1 | 800 | 14.29% | 6 | 4800 | 85.71%
1.2 | Seguridad y Salud
1.2.1 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 4750 | 4750 |  | 0 | 0% | 0.25 | 1187.5 | 25% | 0.25 | 1187.5 | 25% | 0.75 | 3562.5 | 75%
1.2.2 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | und | 70 | 226 | 15820 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 70 | 15820 | 100%
1.2.3 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | glb | 4 | 4500 | 18000 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 18000 | 100%
1.2.4 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | 4 | 3100 | 12400 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 12400 | 100%
1.2.5 | CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | 4 | 4950 | 19800 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 19800 | 100%
2 | ESTRUCTURAS
2.1 | Obras de Concreto Armado
2.2.1.2 | Columnas de confinamiento
2.2.1.2.1 | CONCRETO F'c=175 kg/cm2 - COLUMNAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 8 | 486.9 | 3895.2 |  | 0 | 0% | 8 | 3895.2 | 100% | 8 | 3895.2 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2a | Obras de Concreto Simple
2.2a.3 | Sobrecimientos
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO | m2 | 36 | 47.3 | 1702.8 |  | 0 | 0% | 36 | 1702.8 | 100% | 36 | 1702.8 | 100% | 0 | 0 | 0%
| CONCRETO F'c=175 kg/cm2 - SOBRECIMIENTO | m3 | 4 | 461.61 | 1846.44 |  | 0 | 0% | 4 | 1846.44 | 100% | 4 | 1846.44 | 100% | 0 | 0 | 0%
3 | ARQUITECTURA
02.01 | MUROS DE TABIQUERIA SECA
02.01.01 | TABIQUE DE DRYWALL - AMBAS CARAS CON PLACA DE FIBROCEMENTO ESPESOR DE 8mm | m2 | 17.4 | 143.33 | 2493.942 |  | 0 | 0% | 17.4 | 2493.942 | 100% | 17.4 | 2493.94 | 100% | 0 | 0.002 | 8.019e-05%
02.01.02 | TABIQUE DE DRYWALL - AMBAS CARAS CON PLACA DE DE GYPLAC DE 12.7 mm | m2 | 16.1 | 108.08 | 1740.088 |  | 0 | 0% | 16.1 | 1740.088 | 100% | 16.1 | 1740.09 | 100% | 0 | -0.002 | -0.0001149%
02.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
02.02.01 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN EXTERIORES | m2 | 19.05 | 170.29 | 3244.0245 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19.05 | 3244.0245 | 100%
02.02.02 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROGRANALLA | m2 | 32.71 | 158.31 | 5178.3201 |  | 0 | 0% | 32.71 | 5178.3201 | 100% | 32.71 | 5178.32 | 100% | 0 | 0.0001 | 1.931e-06%
02.02.03 | VESTIDURAS EN DERRAMES CON MICROCEMENTO | m | 2.86 | 60.85 | 174.031 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 2.86 | 174.031 | 100%
3.2 | Revoques, Enlucidos y Molduras
| TARRAJEO MEZ.C:A 1:3 E=2CM C/IMPERM. A:I 1:10, 3% BLS.CEM | m² | 80 | 28.68 | 2294.4 |  | 0 | 0% | 80 | 2294.4 | 100% | 80 | 2294.4 | 100% | 0 | 0 | 0%
3.2.1 | BRUÑAS e=1.0cm | m | 300 | 13.25 | 3975 |  | 0 | 0% | 300 | 3975 | 100% | 300 | 3975 | 100% | 0 | 0 | 0%
3.6 | Pisos y Pavimentos
3.6.2 | CONTRAPISO DE 50mm, PARA RECIBIR BALDOZA DE CERÁMICO | m2 | 300 | 37.94 | 11382 |  | 0 | 0% | 300 | 11382 | 100% | 300 | 11382 | 100% | 0 | 0 | 0%
4 | INSTALACIONES SANITARIAS
4.2 | Desagüe y Ventilación
4.2.2 | Redes de Distribución
4.2.2.1 | TUBERIA PVC CP P/DESAGUE Ø4" | m | 600 | 33.11 | 19866 |  | 0 | 0% | 600 | 19866 | 100% | 600 | 19866 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.2.2.2 | TUBERIA PVC CP P/DESAGUE Ø2" | m | 600 | 28.48 | 17088 |  | 0 | 0% | 540 | 15379.2 | 90% | 540 | 15379.2 | 90% | 60 | 1708.8 | 10%
4.3.2.5 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1 1/2" x 90° | und | 24 | 14.53 | 348.72 |  | 0 | 0% | 20 | 290.6 | 83.33% | 20 | 290.6 | 83.33% | 4 | 58.12 | 16.67%
4.3.2.8 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R Ø 1 1/2" | und | 29 | 14.66 | 425.14 |  | 0 | 0% | 6 | 87.96 | 20.69% | 6 | 87.96 | 20.69% | 23 | 337.18 | 79.31%
4.2.4 | Accesorios de Redes
4.2.4.4 | CODO PVC-CP 2"x90° | und | 625 | 17.77 | 11106.25 |  | 0 | 0% | 570 | 10128.9 | 91.2% | 570 | 10128.9 | 91.2% | 55 | 977.35 | 8.8%
4.2.4.5 | CODO PVC-CP 4"x45° | und | 55 | 22.75 | 1251.25 |  | 0 | 0% | 55 | 1251.25 | 100% | 55 | 1251.25 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.2.4.6 | CODO PVC-CP 4"x90° | und | 170 | 20.19 | 3432.3 |  | 0 | 0% | 160 | 3230.4 | 94.12% | 160 | 3230.4 | 94.12% | 10 | 201.9 | 5.882%
4.2.4.7 | YEE SIMPLE PVC-CP 2" | und | 305 | 10.94 | 3336.7 |  | 0 | 0% | 230 | 2516.2 | 75.41% | 230 | 2516.2 | 75.41% | 75 | 820.5 | 24.59%
4.2.4.8 | YEE SIMPLE PVC-CP 4" | und | 120 | 17.89 | 2146.8 |  | 0 | 0% | 40 | 715.6 | 33.33% | 40 | 715.6 | 33.33% | 80 | 1431.2 | 66.67%
4.2.4.9 | YEE SIMPLE PVC-CP C/REDUCCION 4" A 2" | und | 33 | 23.69 | 781.77 |  | 0 | 0% | 33 | 781.77 | 100% | 33 | 781.77 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.3 | Sistema de Agua Fría
4.3.2 | Redes de Alimentación de Agua
4.3.2.1 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 3/4" | m | 250 | 13.95 | 3487.5 |  | 0 | 0% | 220 | 3069 | 88% | 220 | 3069 | 88% | 30 | 418.5 | 12%
4.3.2.2 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1" | m | 75 | 16.15 | 1211.25 |  | 0 | 0% | 75 | 1211.25 | 100% | 75 | 1211.25 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.3.2.4 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 2" x 90° | und | 8 | 18.17 | 145.36 |  | 0 | 0% | 8 | 145.36 | 100% | 8 | 145.36 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.3.2.5 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1 1/2" x 90° | und | 20 | 14.53 | 290.6 |  | 0 | 0% | 20 | 290.6 | 100% | 20 | 290.6 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.3.2.8 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R Ø 1 1/2" | und | 19 | 14.66 | 278.54 |  | 0 | 0% | 19 | 278.54 | 100% | 19 | 278.54 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.3.2.10 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 2" A 1 1/2" | und | 6 | 14.06 | 84.36 |  | 0 | 0% | 3 | 42.18 | 50% | 3 | 42.18 | 50% | 3 | 42.18 | 50%
4.3.4 | EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES | [10 empty] | 0
4.3.4.3 | CAJAS DE VÁLVULAS COMPUERTA EN PARED | und | 39 | 107.86 | 4206.54 |  | 0 | 0% | 2 | 215.72 | 5.128% | 2 | 215.72 | 5.128% | 37 | 3990.82 | 94.87%
4.06 | SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN
04.06.2 | REDES DE DERIVACIÓN
| CODO PVC-SAL P/ DESAGUE ø2'' x 45° | und | 569 | 27.41 | 15596.29 |  | 0 | 0% | 510 | 13979.1 | 89.63% | 510 | 13979.1 | 89.63% | 59 | 1617.19 | 10.37%
| REDUCCIÓN SANITARIA PVC-SAL ø4'' x 2'' | und | 135 | 33.41 | 4510.35 |  | 0 | 0% | 35 | 1169.35 | 25.93% | 35 | 1169.35 | 25.93% | 100 | 3341 | 74.07%
| TEE SANITARIA PVC-SAL ø4'' | und | 50 | 52.41 | 2620.5 |  | 0 | 0% | 45 | 2358.45 | 90% | 45 | 2358.45 | 90% | 5 | 262.05 | 10%
| TEE DOBLE SANITARIA PVC-SAL ø4'' | und | 20 | 55.41 | 1108.2 |  | 0 | 0% | 15 | 831.15 | 75% | 15 | 831.15 | 75% | 5 | 277.05 | 25%
4.4 | SISTEMA DE CONTRA INCENDIO
4.4.1 | REDES DE ALIMENTACION
4.4.1.1 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 1" (ADOSADA ) | m | 141 | 38.28 | 5397.48 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 141 | 5397.48 | 100%
4.4.1.3 | SUMINISTRO E INST .TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 4" (ADOSADA ) | m | 99.4 | 233.95 | 23254.63 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 99.4 | 23254.63 | 100%
4.4.2 | ACCESORIOS
4.4.2.1 | CODO DE ACERO SCH-40 DE 1"x90° | und | 55 | 56.39 | 3101.45 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 55 | 3101.45 | 100%
4.4.2.4 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 2 1/2" a 1" | und | 5 | 50.3 | 251.5 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 251.5 | 100%
4.4.2.5 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 4" a 2 1/2" | und | 10 | 110.87 | 1108.7 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 1108.7 | 100%
4.4.2.6 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 2 1/2" a 1" x 90° | und | 5 | 49.8 | 249 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 249 | 100%
4.4.2.7 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 4" a 21/2" x 90° | und | 9 | 103.87 | 934.83 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 934.83 | 100%
4.4.2.8 | TEE DE ACERO SCH-40 DE 1" | und | 18 | 18.71 | 336.78 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18 | 336.78 | 100%
4.4.3 | ROCIADORES CONTRA INCENDIO | [10 empty] | 0
4.4.3.1 | ROCIADORES TIPO PARANTE DE 1/2" | und | 38 | 55.69 | 2116.22 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38 | 2116.22 | 100%
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS
5.5 | ALUMBRADO - TOMACORRIENTES
5.5.3 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ
5.5.3.2 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | und | 84 | 14.39 | 1208.76 |  | 0 | 0% | 27 | 388.53 | 32.14% | 27 | 388.53 | 32.14% | 57 | 820.23 | 67.86%
5.5.3.3 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | und | 32 | 17.19 | 550.08 |  | 0 | 0% | 18 | 309.42 | 56.25% | 18 | 309.42 | 56.25% | 14 | 240.66 | 43.75%
5.5 | ALUMBRADO - TOMACORRIENTES
5.5.2 | CONDUCTORES Y CABLES
| TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2x2.5mm131 | m | 4200 | 3.81 | 16002 |  | 0 | 0% | 4200 | 16002 | 100% | 4200 | 16002 | 100% | 0 | 0 | 0%
| TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2x4mm² + 4mm²(T) | m | 600 | 5.1 | 3060 |  | 0 | 0% | 600 | 3060 | 100% | 600 | 3060 | 100% | 0 | 0 | 0%
6 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC)
6.1 | SISTEMA DE TELEFONÍA.
6.1.4 | TELÉFONO IP DE MESA USO GENERAL | und | 24 | 295.41 | 7089.84 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24 | 7089.84 | 100%
6.2 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO.
6.2.4 | SALIDA DE SISTEMA DE EVACUACIÓN
6.2.4.3 | SALIDA PARA PARLANTE ADOSADO | pto | 1 | 39.37 | 39.37 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 39.37 | 100%
6.2.7 | SISTEMA DE SONIDO PARA AUDITORIO
6.2.7.1 | MIXER 16 MONO + 3 ESTEREO C/EFECTOS | und | 1 | 3250 | 3250 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3250 | 100%
6.2.7.2 | MEZCLADOR REPRODUCTOR AUDIO DIGITAL USB/SD Y ENLACE BLUETOOTH DISPOSITIVOS MÓVILES | und | 1 | 1950.5 | 1950.5 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1950.5 | 100%
6.2.7.3 | TURBOSOUND ARRAY PORTÁTIL DE 2 VÍAS | und | 2 | 7250 | 14500 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 14500 | 100%
6.2.7.4 | DOBLE MICRO INALÁMBRICO DE MANO EN UHF CON SISTEMA DE ANTENA DIVERSITY | und | 1 | 2150 | 2150 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2150 | 100%
6.2.7.5 | MICRÓFONO CONDENSADOR CON FLEXO CON BASE DE SOBREMESA Y SWITCH DE ENCENDIDO | und | 4 | 280 | 1120 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1120 | 100%
6.2.7.6 | MUEBLE TIPO RACK FABRICADO EN MELAMINA, PUERTA TRASERA Y DELANTERA CON CIERRE Y CRISTAL | und | 1 | 658 | 658 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 658 | 100%
6.2.7.7 | PARANTE DE MICRÓFONO STAND ATRIL PEDESTAL MICRO | und | 2 | 220 | 440 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 440 | 100%
6.2.7.8 | AMPLIFICADOR PARA LINEA 100V/180W 240W MAX. CON REPRODUCTOR USB-SD-FM. | und | 1 | 2461.11 | 2461.11 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2461.11 | 100%
6.2.7.9 | PARLANTE DE TECHO PARA EMPOTRAR 6 1/2'' DOBLE CONO TRANSF. LINEA 100V/6W-24W MAX. | und | 7 | 102.3 | 716.1 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 716.1 | 100%
6.3 | SISTEMA DE CONTROL ACCESOS Y SEGURIDAD | [10 empty] | 0
6.3.4.3 | SALIDA PARA CONTROL DE ACCESO | und | 1 | 30.55 | 30.55 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 30.55 | 100%
6.4 | SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS
6.4.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS
6.4.2.4 | TUBO PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELECTRICAS | m | 122 | 39.09 | 4768.98 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 122 | 4768.98 | 100%
6.4.4 | SALIDA DE TELECOMUNICACIONES
6.4.4.2 | SALIDA PARA MODULO DE MONITOREO/CONTROL/AISLAMIENTO ADOSAR EMT | pto | 15 | 22.4 | 336 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15 | 336 | 100%
6.4.4.4 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO/TEMPERATURA | pto | 9 | 29.69 | 267.21 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 267.21 | 100%
6.4.5.3 | COMPONENTES DE CAMPO
6.4.5.3.6 | MÓDULO DE MONITOREO DIRECCIONABLE. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 2 | 195.87 | 391.74 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 391.74 | 100%
6.4.5.3.7 | MÓDULO DE CONTROL DIRECCIONABLE. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 4 | 288.79 | 1155.16 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1155.16 | 100%
6.4.5.3.8 | MÓDULO DE AISLAMIENTO. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 9 | 275.52 | 2479.68 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 2479.68 | 100%
6.9 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS
6.9.3 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS - BANDEJA PORTA CABLES
6.9.3.1 | BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | m | 27 | 153.99 | 4157.73 |  | 0 | 0% | 27 | 4157.73 | 100% | 27 | 4157.73 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.3.2 | SOPORTE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO | und | 8 | 43.61 | 348.88 |  | 0 | 0% | 8 | 348.88 | 100% | 8 | 348.88 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.3.3 | ACCESORIOS PARA CURVAS Y DERIVACIONES DE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | und | 7 | 96.67 | 676.69 |  | 0 | 0% | 7 | 676.69 | 100% | 7 | 676.69 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.3.4 | BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 200 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | m | 118 | 151.46 | 17872.28 |  | 0 | 0% | 118 | 17872.28 | 100% | 118 | 17872.28 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.3.5 | SOPORTE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 200 MM ANCHO | und | 10 | 43.61 | 436.1 |  | 0 | 0% | 10 | 436.1 | 100% | 10 | 436.1 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.3.7 | TUBO CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | m | 26 | 59.28 | 1541.28 |  | 0 | 0% | 26 | 1541.28 | 100% | 26 | 1541.28 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.5 | SALIDA DE TELECOMUNICACIONES | [10 empty] | 0
6.9.5.2 | SALIDA DE DATA PISO | pto | 9 | 98.32 | 884.88 |  | 0 | 0% | 9 | 884.88 | 100% | 9 | 884.88 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.5.3 | SALIDA DE DATA PARA ADOSAR | pto | 17 | 60.62 | 1030.54 |  | 0 | 0% | 17 | 1030.54 | 100% | 17 | 1030.54 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.8 | PATCH PANEL
6.9.8.4 | PATCH PANEL MODULAR DE 48 PUERTOS | und | 1 | 567.41 | 567.41 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 567.41 | 100%
6.9.8.5 | ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL, 2U. | und | 4 | 443.75 | 1775 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1775 | 100%
6.9.8.6 | JACK CAT 6A | und | 325 | 34.22 | 11121.5 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 325 | 11121.5 | 100%
6.9.8.7 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 3 PIES | und | 112 | 38 | 4256 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 112 | 4256 | 100%
6.9.8.9 | PLACA PARA ESPACIOS VACIOS PK X 10 | und | 36.2 | 36.64 | 1326.37 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.2 | 1326.37 | 100%
6.9.8.10 | CINTA DE FIJACION 22.9 M. "VELCRO" | und | 5 | 290.99 | 1454.95 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 1454.95 | 100%
6.9.9 | SERVICIO PARA CABLEADO ESTRUCTURADO
6.9.9.1 | SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE RED CAT6A. | glb | 102 | 38.59 | 3936.18 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 102 | 3936.18 | 100%
6.9.9.2 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE JACK EN PATCH PANEL | und | 102 | 38.59 | 3936.18 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 102 | 3936.18 | 100%
| Costo Directo |  |  |  | 433266.3056 |  | 0 | 0% |  | 170892.6001 | 39.44% |  | 170892.6 | 39.44% |  | 262373.7056 | 60.56%
VALORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N°04-DEDUCTIVOS
(RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 303 -2023-GM-MPA)
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2023
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Obra | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY"
Modalidad | ADMINISTRACION DIRECTA
Meta | 042-2023 | [7 empty] | FECHA |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2023
Residente | ING. EDWIN MEZA TINTAYA | [7 empty] | LOCALIDAD |  | ABANCAY
Supervisor | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS | [7 empty] | PROVINCIA |  | ABANCAY
[9 empty] | DEPARTAMENTO |  | APURIMAC
ITEM | DESCRIPCIÒN DE PARTIDAS | UNIDAD | METRADO | P.U. | MONTO |  |  |  |  | AVANCE |  |  |  |  | SALDO
[6 empty] | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE ACTUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO
[6 empty] | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | %
[5 empty] | 1394520.9335 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1394520.9335
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
2 | ESTRUCTURAS
2.1 | Movimiento de Tierras
2.1.1 | Cortes
2.1.1.1 | CORTE MASIVO DE TERRENO CON MAQUINARIA | m³ | 1659.53 | 8.9 | 14769.817 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1659.53 | 14769.817 | 100%
2.1.2 | Eliminacion de Material Excedente
2.1.2.1 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m³ | 1200.79 | 21.57 | 25901.0403 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1200.79 | 25901.0403 | 100%
2.2 | Obras de Concreto Armado
2.2.3.3 | PLACAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 14138.789 | 4.97 | 70269.7813 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14138.789 | 70269.7813 | 100%
2.2.8 | Escaleras
2.2.8.1 | ESCALERAS - CONCRETO f'c=2800 kg/cm2 | m³ | 18.1 | 486.83 | 8811.623 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18.1 | 8811.623 | 100%
3 | ARQUITECTURA
3.1 | Muros y Tabiques de Albañilería
3.1.1 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 e=1.5cm | m² | 410.58 | 81.24 | 33355.5192 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 410.58 | 33355.5192 | 100%
3.1.2 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M:1:1:4 e=1.5cm | m² | 673.1715 | 134.66 | 90649.2742 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 673.1715 | 90649.2742 | 100%
3.3 | Revoques, Enlucidos y Molduras
3.3.1 | TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO C:A 1:5 | m² | 516.2096 | 25.22 | 13018.8061 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 516.2096 | 13018.8061 | 100%
3.3.2 | TARRAJEO DE MURO: INTERIOR Y EXTERIOR | m² | 1538.77 | 26.65 | 41008.2205 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1538.77 | 41008.2205 | 100%
3.3.3 | TARRAJEO EN MUROS DE CONCRETO (1:5) | m² | 541.22 | 31.33 | 16956.4226 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 541.22 | 16956.4226 | 100%
3.3.5 | TARRAJEO EN VIGAS | m² | 304.7825 | 56.03 | 17076.9635 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 304.7825 | 17076.9635 | 100%
3.3.7 | TAPAJUNTA METALICA ENTRE MODULOS EN TECHO | m | 294.08 | 38.49 | 11319.1392 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 294.08 | 11319.1392 | 100%
3.3.8 | TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERAS C:A 1:5 | m² | 13.83 | 43.07 | 595.6581 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13.83 | 595.6581 | 100%
3.3.10 | REVESTIDO EN ESCALERA | m² | 442.5 | 286.84 | 126926.7 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 442.5 | 126926.7 | 100%
3.3.11 | FORJADO Y REVESTIMIENTO DE DESCANSO | m² | 46.3 | 29.68 | 1374.184 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 46.3 | 1374.184 | 100%
3.5 | Carpintería Metálica y Herrería
3.5.1 | BARANDA DE TUBO DE Fo.Go. 2" LARGUEROS 1 1/2" | m | 122.25 | 266.79 | 32615.0775 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 122.25 | 32615.0775 | 100%
3.5.2 | PASAMANOS ESCALERA TUBO Fo.Go. 2" | m | 91.22 | 113.84 | 10384.4848 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 91.22 | 10384.4848 | 100%
3.6 | Pisos y Pavimentos
3.6.9 | TIERRA AGRICOLA TRATADA E=10CM | m³ | 6.32 | 212.09 | 1340.4088 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6.32 | 1340.4088 | 100%
3.7 | Carpintería de Madera
3.7.2 | PUERTA DE GARAJE AUTOMATICA SECCIONALES | und | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1500 | 100%
3.1 | Pintura
3.10.4 | PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA | m² | 561.44 | 22.13 | 12424.6672 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 561.44 | 12424.6672 | 100%
3.10.5 | PINT.ANTICOR.Y ESMALTE 2 MANOS-PTA/VENT. | m² | 515.05 | 13.38 | 6891.369 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 515.05 | 6891.369 | 100%
4 | INSTALACIONES SANITARIAS
4.1 | Movimiento de tierras
4.1.1.3 | CAMA DE APOYO (e=0.10m) - ARENA GRUESA | m³ | 138.52 | 123.91 | 17164.0132 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 138.52 | 17164.0132 | 100%
4.2 | Desagüe y Ventilación
4.2.1 | Salida de Desagüe y Ventilación
4.2.1.3 | SALIDA DE VENTILACIÓN EN PVC SAP Ø DE 3" | pto | 21 | 103.1 | 2165.1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21 | 2165.1 | 100%
4.2.2 | Redes de Distribución
4.2.2.3 | TUBERIA PVC CP P/VENTILACION Ø3" | m | 39.5 | 103.1 | 4072.45 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 39.5 | 4072.45 | 100%
4.2.3 | Redes Colectoras Desagüe
4.2.3.1 | RED COLECTORA CON TUBERIA PVC-SAP Ø6" | und | 20 | 77.88 | 1557.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 1557.6 | 100%
4.2.4 | Accesorios de Redes
4.2.4.1 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" PROVISION Y COLOCACION | und | 27 | 66.92 | 1806.84 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27 | 1806.84 | 100%
4.2.4.2 | SUMIDERO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION | und | 41 | 59.4 | 2435.4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 41 | 2435.4 | 100%
4.2.4.3 | SOMBRERO DE VENTILACION 3" | und | 4 | 39.46 | 157.84 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 157.84 | 100%
4.2.5 | Camaras de Inspección
4.2.5.1 | CAJA DE REG.30"x60" C/TAPA, CONCRETO REFORZADO | und | 9 | 540.63 | 4865.67 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 4865.67 | 100%
4.3 | Sistema de Agua Fría
4.3.1 | Salida de Agua Fría
4.3.1.1 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC DE 3/4" | pto | 180 | 295.66 | 53218.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 180 | 53218.8 | 100%
4.3.2.12 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 2" A 3/4" | und | 2 | 24.41 | 48.82 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 48.82 | 100%
4.3.3 | Válvulas y Llaves
4.3.3.1 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE 3/4" | und | 23 | 124.03 | 2852.69 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23 | 2852.69 | 100%
4.3.3.2 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE 2" | und | 1 | 347.93 | 347.93 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 347.93 | 100%
4.3.4 | EQUIPOS Y PTRAS INSTALACIONES
4.3.4.1 | ELECTROBOMBAS DE 10 HP, HDT=47.92 m de VELOC. VARIABLE Y PRESION CONSTANTE (INCLUYE ACCESORIOS) | und | 3 | 6689.27 | 20067.81 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 20067.81 | 100%
4.3.4.2 | TANQUE PULMON DE 100 GALONES (INCLUYE ACCESORIOS) | und | 1 | 803.37 | 803.37 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 803.37 | 100%
4.4 | SISTEMA DE CONTRA INCENDIO
4.4.2.3 | CODO DE ACERO SCH-40 DE 4"x90° | und | 4 | 130.39 | 521.56 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 521.56 | 100%
4.4.1.2 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 2 1/2" (ADOSADA EN MURO) | m | 126.3 | 110.48 | 13953.624 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 126.3 | 13953.624 | 100%
4.4.2.9 | TEE DE ACERO SCH-40 DE 2 1/2" | und | 6 | 101.87 | 611.22 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 611.22 | 100%
4.4.4.1 | GABINETE C. INC. 85X100X20 cm C/MANGUERA POLYESTER 1 1/2" x30m | und | 20 | 1774.46 | 35489.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 35489.2 | 100%
4.4.6 | EQUIPOS
4.4.6.1 | ELECTROBOMBA CONTRA INCENDIO, 100 PSI DE HDT Y POTENCIA APROXIMADA DE 30 HP INC. TABLEROS ELECTRICOS | und | 1 | 41800 | 41800 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 41800 | 100%
4.4.6.2 | ELECTROBOMBA JOCKEY, 120 PSI DE HDT Y POTENCIA APROX. 5HP INC. TABLERO ELECTRICO | und | 1 | 5750 | 5750 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5750 | 100%
4.4.5 | VALVULAS DE SISTEMA CONTRA INCENDIO
4.4.5.1 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1" | und | 1 | 109.34 | 109.34 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 109.34 | 100%
4.4.5.2 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2 1/2" | und | 20 | 261.55 | 5231 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 5231 | 100%
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS
5.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
5.1.3 | RELLENO Y COMPACTADO CON LECHO DE ARENA PARA SUB BASE 0.10cm | m³ | 3 | 18.38 | 55.14 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 55.14 | 100%
5.1.4 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m³ | 10.5 | 18.38 | 192.99 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10.5 | 192.99 | 100%
5.2 | CONCRETO SIMPLE
5.2.1 | BUZON ELECTRICO ( SEGÚN DISEÑO) | und | 5 | 305.47 | 1527.35 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 1527.35 | 100%
5.2.2 | EMPALME SUBTERRANEO EN BUZON ELECTRICO EN CABLE THW DE CALIBRE AWG DE 4mm | und | 5 | 99.23 | 496.15 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 496.15 | 100%
5.3 | INSTALACION DE POZO A TIERRA
5.3.1 | POZO A TIERRA | und | 13 | 782.78 | 10176.14 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13 | 10176.14 | 100%
5.3.2 | CAJA DE REGISTRO PARA POZO A TIERRA CON TAPA DE C°( SEGÚN DISEÑO) | und | 13 | 99.23 | 1289.99 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13 | 1289.99 | 100%
5.4 | ALIMENTADORES
5.4.4 | CONDUCTORES Y/O CABLES
| TENDIDO DE CABLE CU DESNUDO 1X50mm² | m | 50 | 28.59 | 1429.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 50 | 1429.5 | 100%
| TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x120mm² | m | 60 | 20.77 | 1246.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60 | 1246.2 | 100%
| TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x70mm²+35mm² | m | 50 | 7.81 | 390.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 50 | 390.5 | 100%
| TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x25mm²+16mm² | m | 100 | 3.73 | 373 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 373 | 100%
| TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x16mm²+10mm² | m | 500 | 3.98 | 1990 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 500 | 1990 | 100%
5.4.1 | TABLEROS
5.4.1.1 | TABLERO GENERAL TG | und | 1 | 1402.62 | 1402.62 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1402.62 | 100%
5.4.1.2 | TABLERO DISTRIBUCION TD ASC | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100%
5.4.1.3 | TABLERO GENERAL TD 1 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100%
5.4.1.4 | TABLERO GENERAL TD 2 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100%
5.4.1.19 | TABLERO GENERAL TD EST 00 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100%
5.4.1.20 | TABLERO GENERAL TD EST 10 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100%
5.4.1.21 | TABLERO GENERAL TD EST 20 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100%
5.4.1.22 | TABLERO GENERAL TD EST 30 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100%
5.4.1.23 | TABLERO GENERAL TD EST 40 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100%
5.4.1.24 | TABLERO GENERAL TD EST 50 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100%
5.4.1.25 | TABLERO GENERAL TD EST 60 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100%
5.4.2 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO
5.4.2.1 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x100 A. 220V | und | 1 | 180.98 | 180.98 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 180.98 | 100%
5.4.2.2 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x160A, 220V | und | 2 | 236.68 | 473.36 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 473.36 | 100%
5.4.2.3 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x50 A, 220V | und | 2 | 86.68 | 173.36 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 173.36 | 100%
5.4.2.4 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x40 A, 220V | und | 3 | 71.68 | 215.04 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 215.04 | 100%
5.4.2.6 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x25 A, 220V | und | 24 | 41.68 | 1000.32 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24 | 1000.32 | 100%
5.4.3 | DUCTOS Y TUBERIAS
5.4.3.1 | TUBERIA PVC SAP-P Ø80mm | m | 18 | 32.7 | 588.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18 | 588.6 | 100%
5.4.3.2 | TUBERIA PVC SAP-P Ø65mm | m | 101 | 28.91 | 2919.91 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 101 | 2919.91 | 100%
5.4.3.3 | TUBERIA PVC SAP-P Ø35mm | m | 280 | 20.84 | 5835.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 280 | 5835.2 | 100%
5.4.3.4 | TUBERIA PVC SAP-P Ø25mm | m | 40 | 16.67 | 666.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40 | 666.8 | 100%
5.6 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION
| LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 18W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 80 | 145.11 | 11608.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 80 | 11608.8 | 100%
| LUMINARIA PARA EMPOTRAR TIPO PANEL LED 24W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 30 | 121.41 | 3642.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30 | 3642.3 | 100%
| LUMINARIA PARA EMPOTRAR TIPO PANEL LED 18W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 110 | 111.41 | 12255.1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 110 | 12255.1 | 100%
| LUMINARIA EMPOTRABLE LED COB CIRCULAR DE 20W | und | 65 | 74.55 | 4845.75 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 65 | 4845.75 | 100%
| LUMINARIA EMPOTRABLE LED COB CIRCULAR DE 15W | und | 35 | 74.55 | 2609.25 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35 | 2609.25 | 100%
| LUMINARIA SUSPENDIDA TIPO COLGANTE CILINDRICA DE 10W | und | 12 | 141.41 | 1696.92 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 1696.92 | 100%
| SPOT PLANO PARA DICROICO INCLUYE LUMINARIA DE 10W | und | 35 | 64.55 | 2259.25 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35 | 2259.25 | 100%
| LUMINARIA TIRA LED CALIDA DE 15 MTS | und | 4 | 712.91 | 2851.64 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 2851.64 | 100%
| LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED IMPERMEABLE DE 12 W | und | 4 | 359.55 | 1438.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1438.2 | 100%
| LUMINARIA REFLECTOR LED DE PISO ORIENTABLE DE 6.5W | und | 6 | 51.83 | 310.98 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 310.98 | 100%
| LUMINARIA REFLECTOR LED DE PISO ORIENTABLE DE 18W | und | 8 | 51.83 | 414.64 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 414.64 | 100%
| LUMINARIA ESTARLED EMPOTRABLE EN PARED DE 3 W | und | 24 | 46.48 | 1115.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24 | 1115.52 | 100%
| LUMINARIA CAMPANA LED COB DE 30W | und | 5 | 64.65 | 323.25 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 323.25 | 100%
5.6 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION
5.6.3 | LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 24W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 40 | 126.41 | 5056.4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40 | 5056.4 | 100%
5.6.4 | LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 12W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 15 | 106.41 | 1596.15 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15 | 1596.15 | 100%
5.7 | SISTEMA DE MEDIA TENSION Y RESPALDO
5.7.2 | SISTEMA DE RESPALDO GRUPO ELECTROGENO DE 100KVA | und | 1 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 12500 | 100%
6 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC)
6.2 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO.
6.2.1 | CABLES EN TUBERIAS
6.2.1.1 | CABLE F/UTP CAT 6A | m | 90 | 8.33 | 749.7 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 90 | 749.7 | 100%
6.2.1.2 | CABLE DE AUDIO STEREO 2X16 AWG | m | 1053 | 7.94 | 8360.82 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1053 | 8360.82 | 100%
6.3 | SISTEMA DE CONTROL ACCESOS Y SEGURIDAD
6.3.1 | CABLES EN TUBERIAS
6.3.1.1 | CABLE F/UTP CAT 6A | m | 35 | 8.33 | 291.55 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35 | 291.55 | 100%
6.4 | SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS
6.4.1 | CABLES EN TUBERIAS
6.4.1.1 | CABLE FPLR 2X16, LSZH | m | 2539 | 3.15 | 7997.85 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2539 | 7997.85 | 100%
6.4.1.2 | CABLE FPLR 2X14, LSZH | m | 901 | 3.36 | 3027.36 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 901 | 3027.36 | 100%
6.5 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO
6.5.1 | SERVIDOR HIPERCONVERGENTE | und | 2 | 22850 | 45700 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 45700 | 100%
6.5.2 | SERV INSTALACIÓN, CONFIG., PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DEL SERVIDOR DE APLICACIONES | glb | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1500 | 100%
6.6 | SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA
6.6.2 | SWITCH TIPO CORE 24 PUERTOS DE FIBRA 10GBPS | und | 2 | 8980 | 17960 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 17960 | 100%
6.6.3 | SWITCH TIPO BORDE 48 PUERTOS POE+ | und | 12 | 11980 | 143760 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 143760 | 100%
6.6.4 | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO | und | 4 | 947.55 | 3790.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 3790.2 | 100%
6.8 | LICENCIAS DE SOFTWARE
6.8.1 | SOFTWARE DE MONITOREO DE LA RED | und | 1 | 5440 | 5440 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5440 | 100%
6.8.2 | SOFTWARE DE VIRTUALIZACION | und | 2 | 4158 | 8316 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8316 | 100%
6.8.3 | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE VIRTUALIZACIÓN | und | 1 | 6850 | 6850 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6850 | 100%
6.9 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS
6.9.1 | CABLES EN TUBERIAS
6.9.1.2 | CABLE F/UTP CAT 6A | m | 14346 | 8.33 | 119502.18 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14346 | 119502.18 | 100%
6.9.7 | RACK/GABINETE DE TELECOMUNICACIONES
6.9.7.1 | GABINETE PRINCIPAL DE COMUNICACIONES (GDP) | und | 2 | 38906 | 77812 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 77812 | 100%
6.9.7.2 | GABINETE SECUNDARIO DE COMUNICACIONES (GDS) | und | 7 | 12526.82 | 87687.74 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 87687.74 | 100%
ADICIONAL N°3
| Costo Directo |  |  |  | 1394520.9335 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1394520.9335 | 100% |  | 3180881.9151
| PRESUPUESTO | Montos
| PARTIDAS NUEVAS | 4142136.543
| MAYORES METRADOS | 433266.3056
| DEDUCTIVO | 1394520.9335
| TOTAL | 3180881.9151 |  |  | 3180881.9151

## FE-16 (hidden)
FORMATO FE - 16
CRONOGRAMA DE OBRA VALORIZADA
OBRA: | “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. BENIGNO LA TORRE PALMA CUADRA 03 DE LA CIUDAD DE ABANCAY DEL DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”
ITEM | DESCRIPCION | UND | METRADO | P.U | Presupuesto (S/.) | CRONOGRAMA FINANCIERO
[6 empty] | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO
[6 empty] | Parcial | % | Parcial | % | Parcial | % | Parcial | % | Parcial | % | Parcial | %
[5 empty] | 853658.71 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 282925.99 | 33.14% | 76689.84 | 8.984% | 27791.13 | 3.256% | 27791.13 | 3.256% | #REF! | #REF!
01 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITO VEHICULAR |  |  |  | 728635.23 | [12 empty] | 0% | 0
01.01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 3252.71 | [12 empty] | 0% | 0
01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA | und | 1 |  | 990.53 | 0 | 0% | [10 empty] | 0% | 0
01.01.02 | ALQUILER PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA | mes | 4 |  | 1200 | 4137.26 | 344.8% | 300 | 25% | 300 | 25% | 300 | 25% | 150 | 12.5% |  |  | 432.3% | 5187.26
01.01.03 | DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO CON MINICARGADOR CAT 246C CON MARTILLO CAT H55E | m3 | 3.4632 |  | 138.37 | 0 | 0% | [10 empty] | 0% | 0
01.01.04 | ALINEAMIENTO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO | und | 1 |  | 923.81 |  |  | 923.81 | 100% | [8 empty] | 100% | 923.81
01.02 | CONTROL TOPOGRAFICO |  |  |  | 6304.85 |  |  |  | 0% | [8 empty] | #REF! | 0
01.02.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 1522.907 |  | 6304.85 | 0 | 0% | 6304.85 | 100% | [8 empty] | 100% | 6304.85
01.03 | MOVILIZACION Y TRANSPORTE |  |  |  | 2000 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0
01.03.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | VJE | 2 |  | 2000 | 0 | 0% | 1000 | 50% | [8 empty] | 50% | 1000
01.04 | SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD |  |  |  | 12845 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0
01.04.01 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD | und | 1 |  | 690 | 0 | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0
01.04.02 | CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD | mes | 4 |  | 4800 | 0 | 0% | 1200 | 25% | 1200 | 25% | 1200 | 25% | 600 | 12.5% |  |  | 87.5% | 4200
01.04.03 | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION | und | 1 |  | 7355 | 0 | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0
01.05 | CONFORMACION DE INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTO |  |  |  | 392042.2 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0
01.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 2223.45 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0
01.05.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | 1522.907 |  | 2223.45 | 0 | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0
01.05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 117805.27 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0
01.05.02.01 | EXCAVACION A NIVEL DE SUB RASANTE | m3 | 1928.1 |  | 19531.65 | 0 | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0
01.05.02.02 | PERFILADO EN ZONA DE CORTE | m2 | 1522.907 |  | 2543.26 |  |  | 2543.26 | 100% | [8 empty] | 100% | 2543.26
01.05.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 2410.125 |  | 95730.36 | 0 | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0
01.05.03 | MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE |  |  |  | 26361.57 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0
01.05.03.01 | MEJORAMIENTO Y COMPACTADO DE LA SUB RASANTE E=0.150MT. CON MATERIAL PROPIO (INCLUYE RIEGO) | m2 | 1522.907 |  | 26361.57 |  |  | 26361.57 | 100% | [8 empty] | 100% | 26361.57
01.05.04 | CONFORMACION DE BASE GRANULAR |  |  |  | 36549.84 | [12 empty] | 0% | 0
01.05.04.01 | EXTENDIDO Y COMPACTADO DE BASE GRANULAR E=20CM (INCLUYE RIEGO) | m2 | 1522.907 |  | 36549.84 |  |  | 36549.84 | 100% | [8 empty] | 100% | 36549.84
01.05.05 | LOSA DE RODADURA |  |  |  | 209102.07 | [12 empty] | 0% | 0
01.05.05.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE PAVIMENTO, h=0.20mts. | m2 | 271.208 |  | 9058.41 |  |  | 9058.41 | 100% | [8 empty] | 100% | 9058.41
01.05.05.02 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA DE RODADURA | m3 | 304.5814 |  | 149993.47 |  |  | 67738.99 | 45.16% | 82254.48 | 54.84% | [6 empty] | 100% | 149993.47
01.05.05.03 | ACERO LISO GRADO 60 EN JUNTAS TRANSVERSALES | kg | 1355.2 |  | 8307.38 |  |  | 4153.69 | 50% | 4153.69 | 50% | [6 empty] | 100% | 8307.38
01.05.05.04 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 EN JUNTAS LONGITUDINALES | kg | 1780.41 |  | 10913.91 |  |  | 606.33 | 5.556% | 10307.58 | 94.44% | [6 empty] | 100% | 10913.91
01.05.05.05 | TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 5/8" (P/JUNTA TRANSVERSAL) | m | 1487.8933 |  | 13703.47 |  |  | 5938.17 | 43.33% | 7765.3 | 56.67% | [6 empty] | 100% | 13703.47
01.05.05.06 | FROTACHADO EN LOSA DE RODADURA | m2 | 1522.907 |  | 5208.35 |  |  | 1802.89 | 34.62% | 3405.46 | 65.38% | [6 empty] | 100% | 5208.35
01.05.05.07 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 1522.907 |  | 3685.44 |  |  |  |  | 3685.44 | 100% | [6 empty] | 100% | 3685.44
01.05.05.08 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 1345.04 |  | 8231.64 |  |  |  |  | 8231.64 | 100% | [6 empty] | 100% | 8231.64
01.06 | BERMAS |  |  |  | 37220.44 | [12 empty] | 0% | 0
01.06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 270.38 | [12 empty] | 0% | 0
01.06.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | 185.189 |  | 270.38 | 0 | 0% | [10 empty] | 0% | 0
01.06.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 4737.37 | [12 empty] | 0% | 0
01.06.02.01 | EXCAVACION A NIVEL DE SUB RASANTE | m3 | 74.0756 |  | 750.43 | 0 | 0% | [10 empty] | 0% | 0
01.06.02.02 | PERFILADO EN ZONA DE CORTE | m2 | 185.189 |  | 309.27 | 0 | 0% | [10 empty] | 0% | 0
01.06.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 92.5945 |  | 3677.67 |  |  | 3677.67 | 100% | [8 empty] | 100% | 3677.67
01.06.03 | MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE |  |  |  | 3205.64 | [12 empty] | 0% | 0
01.06.03.01 | MEJORAMIENTO Y COMPACTADO DE LA SUB RASANTE E=0.150MT. CON MATERIAL PROPIO (INCLUYE RIEGO) | m2 | 185.189 |  | 3205.64 |  |  | 3205.64 | 100% | [8 empty] | 100% | 3205.64
01.06.04 | CONFORMACION DE BASE GRANULAR |  |  |  | 4444.56 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0
01.06.04.01 | EXTENDIDO Y COMPACTADO DE BASE GRANULAR E=20CM (INCLUYE RIEGO) | m2 | 185.189 |  | 4444.56 |  |  | 4444.56 | 100% | [8 empty] | 100% | 4444.56
01.06.05 | LOSA EN BERMA |  |  |  | 24562.49 | [12 empty] | 0% | 0
01.06.05.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BERMAS, h=0.20mts. | m2 | 116.6094 |  | 4757.69 |  |  | 4757.69 | 100% | [8 empty] | 100% | 4757.69
01.06.05.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA BERMAS | m3 | 37.0378 |  | 17193.23 |  |  | 17193.23 | 100% | [8 empty] | 100% | 17193.23
01.06.05.03 | FROTACHADO EN BERMAS | m2 | 185.189 |  | 633.35 |  |  |  |  | 633.35 | 100% | [6 empty] | 100% | 633.35
01.06.05.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 185.189 |  | 448.16 |  |  |  |  | 448.16 | 100% | [6 empty] | 100% | 448.16
01.06.05.05 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 250.0052 |  | 1530.06 |  |  |  |  | 1530.06 | 100% | [6 empty] | 100% | 1530.06
01.07 | REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE |  |  |  | 6921.11 | [12 empty] | 0% | 0
01.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 3011.81 | [12 empty] | 0% | 0
01.07.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO | m3 | 28.8 |  | 1111.97 | 0 | 0% | [10 empty] | 0% | 0
01.07.01.02 | REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | m2 | 24 |  | 129.84 | 0 | 0% | [10 empty] | 0% | 0
01.07.01.03 | PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS | m3 | 2.4 |  | 102.84 | 0 | 0% | [10 empty] | 0% | 0
01.07.01.04 | RELLENO Y COMP. MANUAL DE ZANJAS | m3 | 12 |  | 952.2 |  |  | 952.2 | 100% | [8 empty] | 100% | 952.2
01.07.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 18 |  | 714.96 |  |  | 714.96 | 100% | [8 empty] | 100% | 714.96
01.07.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE |  |  |  | 3909.3 | [12 empty] | 0% | 0
01.07.02.01 | SUM. Y COL. TUB. PVC UF S25 160mm. C/ANILLO ELASTOMERICO | m | 60 |  | 1986.6 |  |  | 1986.6 | 100% | [8 empty] | 100% | 1986.6
01.07.02.02 | SUM. Y COL. DE ACCESORIOS P/CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE | und | 10 |  | 1922.7 |  |  | 1922.7 | 100% | [8 empty] | 100% | 1922.7
01.08 | REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA |  |  |  | 3677.9 | [12 empty] | 0% | 0
01.08.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 2038 | [12 empty] | 0% | 0
01.08.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO | m3 | 20 |  | 772.2 | 107.48 | 13.92% | [10 empty] | 13.92% | 107.48
01.08.01.02 | REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | m2 | 20 |  | 108.2 | 0 | 0% | [10 empty] | 0% | 0
01.08.01.03 | PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS | m3 | 2 |  | 85.7 | 55.27 | 64.49% | [10 empty] | 64.49% | 55.27
01.08.01.04 | RELLENO Y COMP. MANUAL DE ZANJAS | m3 | 6 |  | 476.1 |  |  | 476.1 | 100% | [8 empty] | 100% | 476.1
01.08.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 15 |  | 595.8 |  |  | 595.8 | 100% | [8 empty] | 100% | 595.8
01.08.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA |  |  |  | 1639.9 | [12 empty] | 0% | 0
01.08.02.01 | SUM. Y COL. DE TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" | m | 50 |  | 559 |  |  | 559 | 100% | [8 empty] | 100% | 559
01.08.02.02 | SUM. Y COL. DE ACCESORIOS P/CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA | und | 10 |  | 1080.9 |  |  | 1080.9 | 100% | [8 empty] | 100% | 1080.9
01.09 | REPOSICION DE BUZONES |  |  |  | 11006.36 | [12 empty] | 0% | 0
01.09.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 796.88 | [12 empty] | 0% | 0
01.09.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO | m3 | 13.56 |  | 523.55 |  |  | 523.55 | 100% | [8 empty] | 100% | 523.55
01.09.01.02 | REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | m2 | 9.04 |  | 48.91 |  |  | 48.91 | 100% | [8 empty] | 100% | 48.91
01.09.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 5.65 |  | 224.42 |  |  | 224.42 | 100% | [8 empty] | 100% | 224.42
01.09.02 | OBRAS DE CONCRETO |  |  |  | 10209.48 | [12 empty] | 0% | 0
01.09.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO DE BUZONES | und | 8 |  | 1264.72 |  |  | 1264.72 | 100% | [8 empty] | 100% | 1264.72
01.09.02.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA BUZONES | m3 | 7.56 |  | 3509.2 |  |  | 3509.2 | 100% | [8 empty] | 100% | 3509.2
01.09.02.03 | CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 (LOSA DE BUZON) | m3 | 0.8 |  | 393.97 |  |  | 393.97 | 100% | [8 empty] | 100% | 393.97
01.09.02.04 | ACERO GRADO 60 P/LOSA DE BUZON | kg | 188.496 |  | 901.03 |  |  | 901.03 | 100% | [8 empty] | 100% | 901.03
01.09.02.05 | SUMINISTRO Y COLOCADO DE TAPA DE BUZON FºFº DIAM.= 0.60mts. | und | 8 |  | 4140.56 |  |  | 4140.56 | 100% | [8 empty] | 100% | 4140.56
01.10 | ALCANTARILLAS LATERALES Y TRANSVERSALES |  |  |  | 21205.33 | [12 empty] | 0% | 0
01.10.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 631.92 | [12 empty] | 0% | 0
01.10.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO | m3 | 5.736 |  | 221.62 |  |  | 221.62 | 100% | [8 empty] | 100% | 221.62
01.10.01.02 | REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | m2 | 8.16 |  | 44.15 |  |  | 44.15 | 100% | [8 empty] | 100% | 44.15
01.10.01.03 | PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL | m2 | 8.16 |  | 81.36 |  |  | 81.36 | 100% | [8 empty] | 100% | 81.36
01.10.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 7.17 |  | 284.79 |  |  | 284.79 | 100% | [8 empty] | 100% | 284.79
01.10.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 852.83 | [12 empty] | 0% | 0
01.10.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALCANTARILLA LATERAL | m2 | 8.67 |  | 353.74 |  |  | 353.74 | 100% | [8 empty] | 100% | 353.74
01.10.02.02 | CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA ALCANTARILLA LATERAL | m3 | 1.026 |  | 478.11 |  |  | 478.11 | 100% | [8 empty] | 100% | 478.11
01.10.02.03 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 8.67 |  | 20.98 |  |  | 20.98 | 100% | [8 empty] | 100% | 20.98
01.10.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 2763.71 | [12 empty] | 0% | 0
01.10.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALCANTARILLA TRANSVERSAL | m2 | 16.9 |  | 689.52 |  |  | 689.52 | 100% | [8 empty] | 100% | 689.52
01.10.03.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA ALCANTARILLA TRANSVERSAL | m3 | 2.4585 |  | 1141.88 |  |  | 1141.88 | 100% | [8 empty] | 100% | 1141.88
01.10.03.03 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 | kg | 192.984 |  | 922.44 |  |  | 922.44 | 100% | [8 empty] | 100% | 922.44
01.10.03.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 4.08 |  | 9.87 |  |  | 9.87 | 100% | [8 empty] | 100% | 9.87
01.10.04 | TUBERIA PVC PARA EVACUACION PLUVIAL |  |  |  | 1118.46 | [12 empty] | 0% | 0
01.10.04.01 | SUM. Y COL. TUB. PVC UF S25 250mm. C/ANILLO ELASTOMERICO | m | 21 |  | 1118.46 |  |  | 1118.46 | 100% | [8 empty] | 100% | 1118.46
01.10.05 | REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL |  |  |  | 15838.41 | [12 empty] | 0% | 0
01.10.05.01 | SUM. Y COL. DE REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL CON PLATINA ASTM A36 DE 1/2" X 3" | m2 | 10.32 |  | 15838.41 |  |  | 15838.41 | 100% | [8 empty] | 100% | 15838.41
01.11 | CANAL DE EVACUACION PLUVIAL |  |  |  | 116015.77 | [12 empty] | 0% | 0
01.11.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 20122.07 | [12 empty] | 0% | 0
01.11.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO | m3 | 189.1964 |  | 7305.01 |  |  | 4967.41 | 68% | 2337.6 | 32% | [6 empty] | 100% | 7305.01
01.11.01.02 | REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | m2 | 222.584 |  | 1204.16 |  |  | 1204.16 | 100% | [8 empty] | 100% | 1204.16
01.11.01.03 | PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL | m2 | 222.584 |  | 2219.12 |  |  | 2219.12 | 100% | [8 empty] | 100% | 2219.12
01.11.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 236.4955 |  | 9393.78 |  |  | 9393.78 | 100% | [8 empty] | 100% | 9393.78
01.11.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 68758.76 | [13 empty] | 0
01.11.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES LATERALES | m2 | 472.991 |  | 19297.99 |  |  |  |  | 19297.99 | 100% | [6 empty] | 100% | 19297.99
01.11.02.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA CANALES LATERALES | m3 | 97.3805 |  | 45201.85 |  |  |  |  | 1458.12 | 3.226% | 43743.73 | 96.77% |  |  |  |  | 100% | 45201.85
01.11.02.03 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 472.991 |  | 1144.64 | [6 empty] | 1144.64 | 100% |  |  |  |  | 100% | 1144.64
01.11.02.04 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 508.87 |  | 3114.28 | [6 empty] | 3114.28 | 100% |  |  |  |  | 100% | 3114.28
01.11.03 | TAPA DE CONCRETO PARA LIMPIEZA DE CANAL 1.50x0.80x0.10mts |  |  |  | 4389.83 | [12 empty] | 0% | 0
01.11.03.01 | TAPA DE INSPECCION DE C° A° PARA CANAL DE 1.50m x 0.80m x 0.10m | und | 19 |  | 4240.99 | [6 empty] | 4240.99 | 100% |  |  |  |  | 100% | 4240.99
01.11.03.02 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 24.32 |  | 148.84 | [8 empty] | 148.84 | 100% |  |  | 100% | 148.84
01.11.04 | TAPAS DE CANAL DE CONCRETO |  |  |  | 22745.11 | [12 empty] | 0% | 0
01.11.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 53.746 |  | 1764.61 | [6 empty] | 1764.61 | 100% |  |  |  |  | 100% | 1764.61
01.11.04.02 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 | kg | 2241.5765 |  | 10714.75 | [6 empty] | 10714.75 | 100% |  |  |  |  | 100% | 10714.75
01.11.04.03 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA TAPA DE CANAL | m3 | 19.9784 |  | 9274.32 | [6 empty] | 9274.32 | 100% |  |  |  |  | 100% | 9274.32
01.11.04.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 199.784 |  | 483.47 | [8 empty] | 483.47 | 100% |  |  | 100% | 483.47
01.11.04.05 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 83 |  | 507.96 | [8 empty] | 507.96 | 100% |  |  | 100% | 507.96
01.12 | MURO DE CONTENCION |  |  |  | 85589.33 | [12 empty] | 0% | 0
01.12.01 | MURO DE CONTENCION CON CONCRETO ARMADO |  |  |  | 80419.47 | [12 empty] | 0% | 0
01.12.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 127.69 | [12 empty] | 0% | 0
01.12.01.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | 87.4575 |  | 127.69 | 0 | 0% | [10 empty] | 0% | 0
01.12.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 10232.7 | [12 empty] | 0% | 0
01.12.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | m3 | 244.9226 |  | 6233.21 |  |  | 6233.21 | 100% | [8 empty] | 100% | 6233.21
01.12.01.02.02 | EXCAVACION PARA MUROS | m3 | 306.062 |  | 964.09 |  |  | 964.09 | 100% | [8 empty] | 100% | 964.09
01.12.01.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 76.4242 |  | 3035.4 |  |  | 3035.4 | [9 empty] | 0% | 3035.4
01.12.01.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 70059.08 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0
01.12.01.03.01 | SOLADO DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON | m2 | 92.0575 |  | 1774 |  |  | 1774 | 100% | [8 empty] | 100% | 1774
01.12.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 215.625 |  | 7079.13 |  |  | 7079.13 | 100% | [8 empty] | 100% | 7079.13
01.12.01.03.03 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCION | m3 | 78.606 |  | 38712.28 |  |  |  |  | 38712.28 | 100% | [6 empty] | 100% | 38712.28
01.12.01.03.04 | ACERO GRADO 60 EN MURO DE CONTENCION | kg | 4585.3918 |  | 21780.6 |  |  | 11463.47 | 52.63% | 10317.13 | 47.37% | [6 empty] | 100% | 21780.6
01.12.01.03.05 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 215.625 |  | 521.82 |  |  |  |  | 521.82 | 100% | [6 empty] | 100% | 521.82
01.12.01.03.06 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 31.25 |  | 191.25 |  |  |  |  | 191.25 | 100% | [6 empty] | 100% | 191.25
01.12.02 | MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO |  |  |  | 5169.86 | [12 empty] | 0% | 0
01.12.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 15.42 | [12 empty] | 0% | 0
01.12.02.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | 10.56 |  | 15.42 | 0 | 0% | [10 empty] | 0% | 0
01.12.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 751.92 | [12 empty] | 0% | 0
01.12.02.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | m3 | 6.1644 |  | 156.77 |  |  | 156.77 | 100% | [8 empty] | 100% | 156.77
01.12.02.02.02 | EXCAVACION PARA MUROS | m3 | 17.072 |  | 53.77 |  |  | 53.77 | [9 empty] | 0% | 53.77
01.12.02.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 13.6345 |  | 541.38 |  |  | 541.38 | [9 empty] | 0% | 541.38
01.12.02.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 4402.52 | [12 empty] | 0% | 0
01.12.02.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 45.1 |  | 1480.63 |  |  | 1480.63 | 100% | [8 empty] | 100% | 1480.63
01.12.02.03.02 | CONCRETO CICLOPEO FC=175KG/CM2 + 30 % PM. | m3 | 8.976 |  | 2787.66 |  |  | 2787.66 | 100% | [8 empty] | 100% | 2787.66
01.12.02.03.03 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 45.1 |  | 109.14 |  |  | 109.14 | 100% | [8 empty] | 100% | 109.14
01.12.02.03.04 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 4.1 |  | 25.09 |  |  | 25.09 | 100% | [8 empty] | 100% | 25.09
01.13 | PRUEBAS DE LABORATORIO |  |  |  | 1970 | [12 empty] | 0% | 0
01.13.01 | ENSAYOS DE COMPRESION AXIAL (BRIQUETAS DE CONCRETO) | und | 18 |  | 630 | [6 empty] | 105 | 16.67% | 525 | 83.33% |  |  | 100% | 630
01.13.02 | ENSAYOS PARA EL CONTROL DE GRADO DE COMPACTACION | und | 4 |  | 140 |  |  | 140 | 100% | [8 empty] | 100% | 140
01.13.03 | ESTUDIO DE CANTERA | und | 2 |  | 900 |  |  | 900 | 100% | [8 empty] | 100% | 900
01.13.04 | DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO | und | 2 |  | 300 |  |  | 300 | 100% | [8 empty] | 100% | 300
01.14 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL |  |  |  | 548.25 | [12 empty] | 0% | 0
01.14.01 | LIMPIEZA DE OBRA FINAL | m2 | 1522.907 |  | 548.25 | [8 empty] | 548.25 | 100% |  |  | 100% | 548.25
01.15 | PINTADO Y SEÑALIZACION VIAL |  |  |  | 16205.35 | [12 empty] | 0% | 0
01.15.01 | PINTADO DE SEÑALIZACION VIAL |  |  |  | 16205.35 | [12 empty] | 0% | 16205.35
01.15.01.01 | PINTURA DE CRUCERO PEATONAL | m2 | 54.68 |  | 757.86 | [8 empty] | 757.86 | 100% |  |  | 100% | 757.86
01.15.01.02 | PINTURA DE LINEA CENTRAL DE PAVIMENTO | m | 837.54 |  | 8718.79 | [8 empty] | 8718.79 | 100% |  |  | 100% | 8718.79
01.15.01.03 | PINTURA EN SARDINELES H=0.20mts. | m | 558.36 |  | 6024.7 | [8 empty] | 6024.7 | 100% |  |  | 100% | 6024.7
01.15.01.04 | SEÑALES INFORMATIVAS EN MURO DE PARED | und | 4 |  | 704 | [8 empty] | 704 | 100% |  |  | 100% | 704
01.16 | PLACA RECORDATORIA |  |  |  | 450 | [12 empty] | 0% | 0
01.16.01 | SUM. Y COL. DE PLACA RECORDATORIA | und | 1 |  | 450 |  |  | 450 | 100% | [8 empty] | 100% | 450
01.17 | FLETE TERRESTRE |  |  |  | 11380.63 | [12 empty] | 0% | 0
01.17.01 | FLETE TERRESTRE | GLB | 1 |  | 11380.63 |  |  | 11380.63 | 100% | [8 empty] | 100% | 11380.63
02 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITO PEATONAL |  |  |  | 115313.7 | [12 empty] | 0% | #REF!
02.01 | SARDINELES |  |  |  | 38013.22 | [12 empty] | 0% | 0
02.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 2336.59 | [12 empty] | 0% | 0
02.01.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA SARDINELES | m3 | 38.0826 |  | 1470.27 |  |  | 1470.27 | 100% | [8 empty] | 100% | 1470.27
02.01.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 47.6032 |  | 866.32 |  |  | 866.32 | 100% | [8 empty] | 100% | 866.32
02.01.02 | CONCRETO EN SARDINELES |  |  |  | 35676.63 | [12 empty] | 0% | 0
02.01.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES | m2 | 677.024 |  | 9011.14 |  |  | 1930.96 | 21.43% | 7080.18 | 78.57% | [6 empty] | 100% | 9011.14
02.01.02.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA SARDINEL | m3 | 51.6858 |  | 23993.46 |  |  |  |  | 23993.46 | 100% | [6 empty] | 100% | 23993.46
02.01.02.03 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 236.9584 |  | 1853.03 |  |  |  |  | 1853.03 | 100% | [6 empty] | 100% | 1853.03
02.01.02.04 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 109.2 |  | 819 |  |  |  |  | 819 | 100% | [6 empty] | 100% | 819
02.02 | VEREDAS |  |  |  | 72868.9 | [12 empty] | 0% | 0
02.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 3350.37 | [12 empty] | 0% | 0
02.02.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | 598.275 |  | 873.49 | 7079.04 | 810.4% | [10 empty] | 810.4% | 7079.04
02.02.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 598.275 |  | 2476.88 | 2606.66 | 105.2% | 2606.66 | 105.2% | [8 empty] | 210.5% | 5213.32
02.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 17089.56 | [12 empty] | 0% | 0
02.02.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO PARA VEREDAS | m3 | 239.31 |  | 6360.86 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF!
02.02.02.02 | PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL | m2 | 598.275 |  | 5964.85 |  |  | 5964.85 | 100% | [8 empty] | 100% | 5964.85
02.02.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 261.7453 |  | 4763.85 |  |  | 4763.85 | 100% | [8 empty] | 100% | 4763.85
02.02.03 | CONCRETO EN VEREDAS |  |  |  | 52428.97 | [12 empty] | 0% | 0
02.02.03.01 | COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE BASE E=4" | m2 | 598.275 |  | 8160.54 |  |  |  |  | 8160.54 | 100% | [6 empty] | 100% | 8160.54
02.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS | m2 | 74.666 |  | 3046.54 |  |  |  |  | 3046.54 | 100% | [6 empty] | 100% | 3046.54
02.02.03.03 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA VEREDAS | m3 | 59.8275 |  | 27771.89 |  |  |  |  | 27771.89 | 100% | [6 empty] | 100% | 27771.89
02.02.03.04 | FROTACHADO EN VEREDAS | m2 | 598.275 |  | 4307.62 |  |  |  |  | 4307.62 | 100% | [6 empty] | 100% | 4307.62
02.02.03.05 | BRUÑA EN VEREDAS | m | 831.66 |  | 3068.83 |  |  |  |  | 3068.83 | 100% | [6 empty] | 100% | 3068.83
02.02.03.06 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 598.275 |  | 4678.55 |  |  |  |  | 4678.55 | 100% | [6 empty] | 100% | 4678.55
02.02.03.07 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 186 |  | 1395 |  |  |  |  | 1395 | 100% | [6 empty] | 100% | 1395
02.03 | RAMPAS PARA DISCAPACITADOS |  |  |  | 1283.71 | [12 empty] | 0% | 0
02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 156.41 | [12 empty] | 0% | 0
02.03.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO PARA RAMPAS. | m3 | 1.575 |  | 42 |  |  | 42 | 100% | [8 empty] | 100% | 42
02.03.01.02 | PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL | m2 | 7.875 |  | 78.56 |  |  | 78.56 | 100% | [8 empty] | 100% | 78.56
02.03.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 1.9688 |  | 35.85 |  |  | 35.85 | 100% | [8 empty] | 100% | 35.85
02.03.02 | CONCRETO EN RAMPAS PARA DISCAPACITADOS |  |  |  | 1127.3 | [12 empty] | 0% | 0
02.03.02.01 | COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE BASE E=4" | m2 | 7.875 |  | 107.48 |  |  | 107.48 | 100% | [8 empty] | 100% | 107.48
02.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS DE ACCESO | m2 | 2.6775 |  | 109.34 |  |  | 109.34 | 100% | [8 empty] | 100% | 109.34
02.03.02.03 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA RAMPA DE ACCESO | m3 | 1.1812 |  | 547.73 |  |  | 547.73 | 100% | [8 empty] | 100% | 547.73
02.03.02.04 | FROTACHADO EN RAMPAS DE ACCESO | m2 | 7.875 |  | 56.74 |  |  | 56.74 | 100% | [8 empty] | 100% | 56.74
02.03.02.05 | BRUÑA EN RAMPAS DE ACCESO | m | 21.84 |  | 80.59 |  |  | 80.59 | 100% | [8 empty] | 100% | 80.59
02.03.02.06 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 7.875 |  | 61.62 |  |  | 61.62 | 100% | [8 empty] | 100% | 61.62
02.03.02.07 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 21.84 |  | 163.8 |  |  | 163.8 | 100% | [8 empty] | 100% | 163.8
02.04 | FLETE TERRESTRE |  |  |  | 3147.87 | [12 empty] | 0% | 0
02.04.01 | FLETE TERRESTRE- TRANSITO PEATONAL | GLB | 1 |  | 3147.87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF!
03 | INSTALACION DE AREAS VERDES |  |  |  | 9709.78 | [12 empty] | 0% | 9709.78
03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 3460.1 | [12 empty] | 0% | 0
03.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO PARA AREAS VERDES, hasta=0.20mts. | m3 | 70.1426 |  | 1864.32 | [6 empty] | 1087.52 | 58.33% | 776.8 | 41.67% |  |  | 100% | 1864.32
03.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 87.6783 |  | 1595.78 | [8 empty] | 1595.78 | 100% |  |  | 100% | 1595.78
03.02 | OBRAS DE TRATAMIENTO DE AREAS VERDES |  |  |  | 6249.68 | [12 empty] | 0% | 0
03.02.01 | SUM. Y COL. DE CAPA DE ENRRAIZAMIENTO | m3 | 35.0713 |  | 1465.22 | [8 empty] | 1465.22 | 100% |  |  | 100% | 1465.22
03.02.02 | SUM. Y COL. DE CAPA DE TAPADO H=2cm. | m2 | 350.713 |  | 1788.62 | [8 empty] | 1788.62 | 100% |  |  | 100% | 1788.62
03.02.03 | SEMBRADO DE GRASS | m2 | 350.713 |  | 1848.24 | [8 empty] | 1848.24 | 100% |  |  | 100% | 1848.24
03.02.04 | SUM. Y COL. DE FLORES ORNAMENTALES |  | 40 |  | 1147.6 | [8 empty] | 1147.6 | 100% |  |  | 100% | 1147.6
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 853658.71 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 282925.99 | 33.14% | 76689.84 | 8.984% | 27791.13 | 3.256% | 0 | #REF! | #REF!
| GASTOS GENERALES |  |  |  | 63004.26 | 7875.5325 | 12.5% | 15751.065 | 25% | 15751.065 | 25% | 15751.065 | 25% | 7875.5325 | 12.5% | 15751.065 | 12600852% | 100%
| Gastos Supervision |  |  |  | 18958.25 | 2369.7812 | 12.5% | 4739.5625 | 25% | 4739.5625 | 25% | 4739.5625 | 25% | 2369.7812 | 12.5% | 1184.8906 | 947912% | 100%
Gastos de expediente tecnico
Gastos de liquidacion
Gestion del proyecto
| Gastos COVID-19 |  |  |  | 7254.05 | [8 empty] | 7254.05 | 100% | 0 | #DIV/0! | 100%
| PRESUPUESTO DE PROYECTO |  |  |  | 942875.27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 303416.6175 | 32.18% | 97180.4675 | 10.31% | 45290.4938 | 4.803% |  |  | #REF!

## FE-17 (hidden)
FORMATO - 02
CRONOGRAMA DE VALORIZACION
OBRA: | “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. BENIGNO LA TORRE PALMA CUADRA 03 DE LA CIUDAD DE ABANCAY DEL DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”
PROPIETARIO: | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
ITEM | DESCRIPCION | UND | METRADO | P.U | Presupuesto (S/.) | CRONOGRAMA FINANCIERO
[6 empty] | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO
[6 empty] | Parcial | % | Parcial | % | Parcial | % | Parcial | %
[5 empty] | 853658.71 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 288267.38 | #REF! | 26276.39 | #REF!
01 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITO VEHICULAR |  |  |  | 728635.23
01.01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 3252.71
01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA | und | 1 |  | 990.53 | 0 | 0%
01.01.02 | ALQUILER PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA | mes | 4 |  | 1200 | 4137.26 | 344.8% | 300 | 25% | 300 | 25% | 300 | 25%
01.01.03 | DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO CON MINICARGADOR CAT 246C CON MARTILLO CAT H55E | m3 | 3.4632 |  | 138.37 | 0 | 0%
01.01.04 | ALINEAMIENTO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO | und | 1 |  | 923.81 | 0 | 0%
01.02 | CONTROL TOPOGRAFICO |  |  |  | 6304.85
01.02.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 1522.907 |  | 6304.85 | 0 | 0% | 6304.85 | 100%
01.03 | MOVILIZACION Y TRANSPORTE |  |  |  | 2000
01.03.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | VJE | 2 |  | 2000 | 0 | 0% | 1000 | 50%
01.04 | SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD |  |  |  | 12845
01.04.01 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD | und | 1 |  | 690 | 0 | 0%
01.04.02 | CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD | mes | 4 |  | 4800 | 0 | 0% | 1200 | 25% | 1200 | 25% | 1200 | 25%
01.04.03 | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION | und | 1 |  | 7355 | 0 | 0%
01.05 | CONFORMACION DE INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTO |  |  |  | 392042.2
01.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 2223.45
01.05.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | 1522.907 |  | 2223.45 | 0 | 0%
01.05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 117805.27
01.05.02.01 | EXCAVACION A NIVEL DE SUB RASANTE | m3 | 1928.1 |  | 19531.65 | 0 | 0%
01.05.02.02 | PERFILADO EN ZONA DE CORTE | m2 | 1522.907 |  | 2543.26 | 0 | 0%
01.05.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 2410.125 |  | 95730.36 | 0 | 0%
01.05.03 | MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE |  |  |  | 26361.57
01.05.03.01 | MEJORAMIENTO Y COMPACTADO DE LA SUB RASANTE E=0.150MT. CON MATERIAL PROPIO (INCLUYE RIEGO) | m2 | 1522.907 |  | 26361.57 |  | 0% | 26361.57 | 100%
01.05.04 | CONFORMACION DE BASE GRANULAR |  |  |  | 36549.84
01.05.04.01 | EXTENDIDO Y COMPACTADO DE BASE GRANULAR E=20CM (INCLUYE RIEGO) | m2 | 1522.907 |  | 36549.84 |  |  | 36549.84 | 100%
01.05.05 | LOSA DE RODADURA |  |  |  | 209102.07
01.05.05.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE PAVIMENTO, h=0.20mts. | m2 | 271.208 |  | 9058.41 |  |  | 9058.41 | 100%
01.05.05.02 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA DE RODADURA | m3 | 304.5814 |  | 149993.47 |  |  | 109086.16 | 72.73% | 40907.31 | 27.27%
01.05.05.03 | ACERO LISO GRADO 60 EN JUNTAS TRANSVERSALES | kg | 1355.2 |  | 8307.38 |  |  | 6329.43 | 76.19% | 1977.95 | 23.81%
01.05.05.04 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 EN JUNTAS LONGITUDINALES | kg | 1780.41 |  | 10913.91 |  |  | 8315.36 | 76.19% | 2598.55 | 23.81%
01.05.05.05 | TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 5/8" (P/JUNTA TRANSVERSAL) | m | 1487.8933 |  | 13703.47 |  |  | 10440.74 | 76.19% | 3262.73 | 23.81%
01.05.05.06 | FROTACHADO EN LOSA DE RODADURA | m2 | 1522.907 |  | 5208.35 |  |  | 3787.89 | 72.73% | 1420.46 | 27.27%
01.05.05.07 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 1522.907 |  | 3685.44 |  |  | 1906.26 |  | 1779.18 | 48.28%
01.05.05.08 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 1345.04 |  | 8231.64 |  |  |  |  | 8231.64 | 100%
01.06 | BERMAS |  |  |  | 37220.44
01.06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 270.38
01.06.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | 185.189 |  | 270.38 | 0 | 0%
01.06.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 4737.37
01.06.02.01 | EXCAVACION A NIVEL DE SUB RASANTE | m3 | 74.0756 |  | 750.43 | 0 | 0%
01.06.02.02 | PERFILADO EN ZONA DE CORTE | m2 | 185.189 |  | 309.27 | 0 | 0%
01.06.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 92.5945 |  | 3677.67 | 0 | 0%
01.06.03 | MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE |  |  |  | 3205.64
01.06.03.01 | MEJORAMIENTO Y COMPACTADO DE LA SUB RASANTE E=0.150MT. CON MATERIAL PROPIO (INCLUYE RIEGO) | m2 | 185.189 |  | 3205.64 |  |  | 3205.64 | 100%
01.06.04 | CONFORMACION DE BASE GRANULAR |  |  |  | 4444.56
01.06.04.01 | EXTENDIDO Y COMPACTADO DE BASE GRANULAR E=20CM (INCLUYE RIEGO) | m2 | 185.189 |  | 4444.56 |  |  | 4444.56 | 100%
01.06.05 | LOSA EN BERMA |  |  |  | 24562.49
01.06.05.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BERMAS, h=0.20mts. | m2 | 116.6094 |  | 4757.69 |  |  | 4757.69 | 100%
01.06.05.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA BERMAS | m3 | 37.0378 |  | 17193.23 |  |  | 17193.23 | 100%
01.06.05.03 | FROTACHADO EN BERMAS | m2 | 185.189 |  | 633.35 |  |  | 158.34 | 25% | 475.01 |  |  |  |  | 983692500 | del victor
01.06.05.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 185.189 |  | 448.16 |  |  |  |  | 448.16
01.06.05.05 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 250.0052 |  | 1530.06 |  |  |  |  | 1530.06
01.07 | REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE |  |  |  | 6921.11
01.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 3011.81
01.07.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO | m3 | 28.8 |  | 1111.97 | 0 | 0%
01.07.01.02 | REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | m2 | 24 |  | 129.84 | 0 | 0%
01.07.01.03 | PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS | m3 | 2.4 |  | 102.84 | 0 | 0%
01.07.01.04 | RELLENO Y COMP. MANUAL DE ZANJAS | m3 | 12 |  | 952.2 | 0 | 0%
01.07.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 18 |  | 714.96 | 0 | 0%
01.07.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE |  |  |  | 3909.3
01.07.02.01 | SUM. Y COL. TUB. PVC UF S25 160mm. C/ANILLO ELASTOMERICO | m | 60 |  | 1986.6 |  |  | 1986.6
01.07.02.02 | SUM. Y COL. DE ACCESORIOS P/CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE | und | 10 |  | 1922.7 |  |  | 1922.7 | 100%
01.08 | REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA |  |  |  | 3677.9
01.08.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 2038
01.08.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO | m3 | 20 |  | 772.2 | 107.48 | 13.92%
01.08.01.02 | REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | m2 | 20 |  | 108.2 | 0 | 0%
01.08.01.03 | PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS | m3 | 2 |  | 85.7 | 55.27 | 64.49%
01.08.01.04 | RELLENO Y COMP. MANUAL DE ZANJAS | m3 | 6 |  | 476.1 | 30.55 | 6.417%
01.08.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 15 |  | 595.8 | 30.55 | 5.128%
01.08.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA |  |  |  | 1639.9
01.08.02.01 | SUM. Y COL. DE TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" | m | 50 |  | 559 |  |  | 559
01.08.02.02 | SUM. Y COL. DE ACCESORIOS P/CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA | und | 10 |  | 1080.9 |  |  | 1080.9
01.09 | REPOSICION DE BUZONES |  |  |  | 11006.36
01.09.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 796.88
01.09.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO | m3 | 13.56 |  | 523.55 |  |  | 523.55 | 100%
01.09.01.02 | REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | m2 | 9.04 |  | 48.91 |  |  | 48.91 | 100%
01.09.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 5.65 |  | 224.42 |  |  | 224.42 | 100%
01.09.02 | OBRAS DE CONCRETO |  |  |  | 10209.48
01.09.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO DE BUZONES | und | 8 |  | 1264.72 |  |  | 1264.72 | 100%
01.09.02.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA BUZONES | m3 | 7.56 |  | 3509.2 |  |  | 3509.2 | 100%
01.09.02.03 | CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 (LOSA DE BUZON) | m3 | 0.8 |  | 393.97 |  |  | 393.97 | 100%
01.09.02.04 | ACERO GRADO 60 P/LOSA DE BUZON | kg | 188.496 |  | 901.03 |  |  | 901.03 | 100%
01.09.02.05 | SUMINISTRO Y COLOCADO DE TAPA DE BUZON FºFº DIAM.= 0.60mts. | und | 8 |  | 4140.56 |  |  | 4140.56 | 100%
01.10 | ALCANTARILLAS LATERALES Y TRANSVERSALES |  |  |  | 21205.33
01.10.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 631.92
01.10.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO | m3 | 5.736 |  | 221.62 |  |  | 221.62
01.10.01.02 | REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | m2 | 8.16 |  | 44.15 |  |  | 44.15
01.10.01.03 | PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL | m2 | 8.16 |  | 81.36 |  |  | 81.36 | 100%
01.10.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 7.17 |  | 284.79 |  |  | 284.79 | 100%
01.10.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 852.83
01.10.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALCANTARILLA LATERAL | m2 | 8.67 |  | 353.74 |  |  | 353.74 | 100%
01.10.02.02 | CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA ALCANTARILLA LATERAL | m3 | 1.026 |  | 478.11 |  |  | 478.11 | 100%
01.10.02.03 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 8.67 |  | 20.98 |  |  | 20.98 | 100%
01.10.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 2763.71
01.10.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALCANTARILLA TRANSVERSAL | m2 | 16.9 |  | 689.52 |  |  | 689.52 | 100%
01.10.03.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA ALCANTARILLA TRANSVERSAL | m3 | 2.4585 |  | 1141.88 |  |  | 1141.88 | 100%
01.10.03.03 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 | kg | 192.984 |  | 922.44 |  |  | 922.44 | 100%
01.10.03.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 4.08 |  | 9.87 |  |  | 9.87 | 100%
01.10.04 | TUBERIA PVC PARA EVACUACION PLUVIAL |  |  |  | 1118.46
01.10.04.01 | SUM. Y COL. TUB. PVC UF S25 250mm. C/ANILLO ELASTOMERICO | m | 21 |  | 1118.46 |  |  | 1118.46 | 100%
01.10.05 | REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL |  |  |  | 15838.41
01.10.05.01 | SUM. Y COL. DE REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL CON PLATINA ASTM A36 DE 1/2" X 3" | m2 | 10.32 |  | 15838.41 |  |  | 15838.41 | 100%
01.11 | CANAL DE EVACUACION PLUVIAL |  |  |  | 116015.77
01.11.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 20122.07
01.11.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO | m3 | 189.1964 |  | 7305.01 |  |  | 7305.01 | 100%
01.11.01.02 | REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | m2 | 222.584 |  | 1204.16 |  |  | 1204.16 | 100%
01.11.01.03 | PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL | m2 | 222.584 |  | 2219.12 |  |  | 2219.12 | 100%
01.11.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 236.4955 |  | 9393.78 |  |  | 9393.78 | 100%
01.11.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 68758.76
01.11.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES LATERALES | m2 | 472.991 |  | 19297.99 |  |  | 9649 | 50% | 9649 | 50%
01.11.02.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA CANALES LATERALES | m3 | 97.3805 |  | 45201.85 |  |  |  |  | 45201.85 | 100% |  | 0%
01.11.02.03 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 472.991 |  | 1144.64 |  |  |  |  | 763.09 | 66.67% | 381.55 | 33.33%
01.11.02.04 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 508.87 |  | 3114.28 | [6 empty] | 3114.28 | 100%
01.11.03 | TAPA DE CONCRETO PARA LIMPIEZA DE CANAL 1.50x0.80x0.10mts |  |  |  | 4389.83
01.11.03.01 | TAPA DE INSPECCION DE C° A° PARA CANAL DE 1.50m x 0.80m x 0.10m | und | 19 |  | 4240.99 | [6 empty] | 4240.99 | 100%
01.11.03.02 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 24.32 |  | 148.84 |  |  | 148.84 | 100%
01.11.04 | TAPAS DE CANAL DE CONCRETO |  |  |  | 22745.11
01.11.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 53.746 |  | 1764.61 |  |  |  |  | 1764.61 |  |  | 0%
01.11.04.02 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 | kg | 2241.5765 |  | 10714.75 |  |  |  |  | 10714.75 |  |  | 0%
01.11.04.03 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA TAPA DE CANAL | m3 | 19.9784 |  | 9274.32 |  |  |  |  | 9274.32 |  |  | 0%
01.11.04.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 199.784 |  | 483.47 |  |  |  |  | 483.47 |  |  | 0%
01.11.04.05 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 83 |  | 507.96 |  |  |  |  | 507.96 |  |  | 0%
01.12 | MURO DE CONTENCION |  |  |  | 85589.33
01.12.01 | MURO DE CONTENCION CON CONCRETO ARMADO |  |  |  | 80419.47
01.12.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 127.69
01.12.01.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | 87.4575 |  | 127.69 | 0 | 0%
01.12.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 10232.7
01.12.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | m3 | 244.9226 |  | 6233.21 |  |  | 6233.21 | 100%
01.12.01.02.02 | EXCAVACION PARA MUROS | m3 | 306.062 |  | 964.09 | 0 | 0%
01.12.01.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 76.4242 |  | 3035.4 | 0 | 0%
01.12.01.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 70059.08
01.12.01.03.01 | SOLADO DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON | m2 | 92.0575 |  | 1774 |  |  | 1774 | 100%
01.12.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 215.625 |  | 7079.13 |  |  | 7079.13 | 100%
01.12.01.03.03 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCION | m3 | 78.606 |  | 38712.28 |  |  |  |  | 38712.28 | 100%
01.12.01.03.04 | ACERO GRADO 60 EN MURO DE CONTENCION | kg | 4585.3918 |  | 21780.6 |  |  | 11463.47 | 52.63% | 10317.13 | 47.37%
01.12.01.03.05 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 215.625 |  | 521.82 |  |  |  |  | 521.82 | 100%
01.12.01.03.06 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 31.25 |  | 191.25 |  |  |  |  | 191.25 | 100%
01.12.02 | MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO |  |  |  | 5169.86
01.12.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 15.42
01.12.02.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | 10.56 |  | 15.42 | 0 | 0%
01.12.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 751.92
01.12.02.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | m3 | 6.1644 |  | 156.77 |  |  | 156.77 | 100%
01.12.02.02.02 | EXCAVACION PARA MUROS | m3 | 17.072 |  | 53.77 | 0 | 0%
01.12.02.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 13.6345 |  | 541.38 | 0 | 0%
01.12.02.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 4402.52
01.12.02.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 45.1 |  | 1480.63 |  |  | 1480.63 | 100%
01.12.02.03.02 | CONCRETO CICLOPEO FC=175KG/CM2 + 30 % PM. | m3 | 8.976 |  | 2787.66 |  |  | 2787.66 | 100%
01.12.02.03.03 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 45.1 |  | 109.14 |  |  | 109.14 | 100%
01.12.02.03.04 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 4.1 |  | 25.09 |  |  | 25.09 | 100%
01.13 | PRUEBAS DE LABORATORIO |  |  |  | 1970
01.13.01 | ENSAYOS DE COMPRESION AXIAL (BRIQUETAS DE CONCRETO) | und | 18 |  | 630 |  |  |  |  | 210 | 33.33% | 420 | 66.67%
01.13.02 | ENSAYOS PARA EL CONTROL DE GRADO DE COMPACTACION | und | 4 |  | 140 |  |  | 140 | 100%
01.13.03 | ESTUDIO DE CANTERA | und | 2 |  | 900 |  |  | 900
01.13.04 | DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO | und | 2 |  | 300 |  |  | 300
01.14 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL |  |  |  | 548.25
01.14.01 | LIMPIEZA DE OBRA FINAL | m2 | 1522.907 |  | 548.25 | [6 empty] | 548.25 | 100%
01.15 | PINTADO Y SEÑALIZACION VIAL |  |  |  | 16205.35
01.15.01 | PINTADO DE SEÑALIZACION VIAL |  |  |  | 16205.35
01.15.01.01 | PINTURA DE CRUCERO PEATONAL | m2 | 54.68 |  | 757.86 |  |  |  |  | 757.86 | 100%
01.15.01.02 | PINTURA DE LINEA CENTRAL DE PAVIMENTO | m | 837.54 |  | 8718.79 |  |  |  |  | 8718.79 | 100%
01.15.01.03 | PINTURA EN SARDINELES H=0.20mts. | m | 558.36 |  | 6024.7 | [6 empty] | 6024.7 | 100%
01.15.01.04 | SEÑALES INFORMATIVAS EN MURO DE PARED | und | 4 |  | 704 |  |  |  |  | 704 | 100%
01.16 | PLACA RECORDATORIA |  |  |  | 450
01.16.01 | SUM. Y COL. DE PLACA RECORDATORIA | und | 1 |  | 450 | [6 empty] | 450 | 100%
01.17 | FLETE TERRESTRE |  |  |  | 11380.63
01.17.01 | FLETE TERRESTRE | GLB | 1 |  | 11380.63 |  |  | 11380.63 | 100%
02 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITO PEATONAL |  |  |  | 115313.7
02.01 | SARDINELES |  |  |  | 38013.22
02.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 2336.59
02.01.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA SARDINELES | m3 | 38.0826 |  | 1470.27 |  |  | 1470.27 | 100%
02.01.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 47.6032 |  | 866.32 |  |  | 866.32 | 100%
02.01.02 | CONCRETO EN SARDINELES |  |  |  | 35676.63
02.01.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES | m2 | 677.024 |  | 9011.14 |  |  | 2574.61 | 28.57% | 6436.53 | 71.43%
02.01.02.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA SARDINEL | m3 | 51.6858 |  | 23993.46 |  |  |  |  | 23993.46 | 100%
02.01.02.03 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 236.9584 |  | 1853.03 |  |  |  |  | 1853.03 | 100%
02.01.02.04 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 109.2 |  | 819 | [6 empty] | 819 | 100%
02.02 | VEREDAS |  |  |  | 72868.9
02.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 3350.37
02.02.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | 598.275 |  | 873.49 | 7079.04 | 810.4%
02.02.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 598.275 |  | 2476.88 | 2606.66 | 105.2% | 1238.44 | 50%
02.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 17089.56
02.02.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO PARA VEREDAS | m3 | 239.31 |  | 6360.86 | #REF! | #REF! | 3180.43 | 50%
02.02.02.02 | PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL | m2 | 598.275 |  | 5964.85 |  |  | 5964.85 | 100%
02.02.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 261.7453 |  | 4763.85 | #REF! | #REF! | 2381.925 | 50%
02.02.03 | CONCRETO EN VEREDAS |  |  |  | 52428.97
02.02.03.01 | COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE BASE E=4" | m2 | 598.275 |  | 8160.54 |  |  |  |  | 8160.54 | 100%
02.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS | m2 | 74.666 |  | 3046.54 |  |  |  |  | 3046.54 | 100%
02.02.03.03 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA VEREDAS | m3 | 59.8275 |  | 27771.89 |  |  |  |  | 27771.89 | 100%
02.02.03.04 | FROTACHADO EN VEREDAS | m2 | 598.275 |  | 4307.62 |  |  |  |  | 4307.62 | 100%
02.02.03.05 | BRUÑA EN VEREDAS | m | 831.66 |  | 3068.83 |  |  |  |  | 3068.83 | 100%
02.02.03.06 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 598.275 |  | 4678.55 |  |  |  |  | 4678.55 | 100%
02.02.03.07 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 186 |  | 1395 |  |  |  |  | 1395 | 100%
02.03 | RAMPAS PARA DISCAPACITADOS |  |  |  | 1283.71
02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 156.41
02.03.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO PARA RAMPAS. | m3 | 1.575 |  | 42 |  |  | 42 | 100%
02.03.01.02 | PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL | m2 | 7.875 |  | 78.56 |  |  | 78.56 | 100%
02.03.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 1.9688 |  | 35.85 |  |  | 35.85 | 100%
02.03.02 | CONCRETO EN RAMPAS PARA DISCAPACITADOS |  |  |  | 1127.3
02.03.02.01 | COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE BASE E=4" | m2 | 7.875 |  | 107.48 |  |  | 107.48 | 100%
02.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS DE ACCESO | m2 | 2.6775 |  | 109.34 |  |  | 109.34 | 100%
02.03.02.03 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA RAMPA DE ACCESO | m3 | 1.1812 |  | 547.73 |  |  | 547.73 | 100%
02.03.02.04 | FROTACHADO EN RAMPAS DE ACCESO | m2 | 7.875 |  | 56.74 |  |  | 56.74 | 100%
02.03.02.05 | BRUÑA EN RAMPAS DE ACCESO | m | 21.84 |  | 80.59 |  |  | 80.59 | 100%
02.03.02.06 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 7.875 |  | 61.62 |  |  | 61.62 | 100%
02.03.02.07 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 21.84 |  | 163.8 |  |  | 163.8 | 100%
02.04 | FLETE TERRESTRE |  |  |  | 3147.87
02.04.01 | FLETE TERRESTRE- TRANSITO PEATONAL | GLB | 1 |  | 3147.87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
03 | INSTALACION DE AREAS VERDES |  |  |  | 9709.78
03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 3460.1
03.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO PARA AREAS VERDES, hasta=0.20mts. | m3 | 70.1426 |  | 1864.32 |  |  |  |  | 932.16 | 50% | 932.16 | 50%
03.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 87.6783 |  | 1595.78 | [6 empty] | 1595.78 | 100%
03.02 | OBRAS DE TRATAMIENTO DE AREAS VERDES |  |  |  | 6249.68
03.02.01 | SUM. Y COL. DE CAPA DE ENRRAIZAMIENTO | m3 | 35.0713 |  | 1465.22 | [6 empty] | 1465.22 | 100%
03.02.02 | SUM. Y COL. DE CAPA DE TAPADO H=2cm. | m2 | 350.713 |  | 1788.62 | [6 empty] | 1788.62 | 100%
03.02.03 | SEMBRADO DE GRASS | m2 | 350.713 |  | 1848.24 | [6 empty] | 1848.24 | 100%
03.02.04 | SUM. Y COL. DE FLORES ORNAMENTALES |  | 40 |  | 1147.6 | [6 empty] | 1147.6 | 100%
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 853658.71 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 288267.38 | 33.77% | 26276.39 | 3.078% | #REF!
| GASTOS GENERALES (7.38%) |  |  |  | 63004.26 | 15751.065 | 25% | 15751.065 | 25% | 15751.065 | 25% | 15751.065 | 25%
| GASTOS DE SUPERVISION (2.22%) |  |  |  | 18958.25 | 4739.5625 | 25% | 4739.5625 | 25% | 4739.5625 | 25% | 4739.5625 | 25%
| GASTOS DE LIQUIDACION (0.85%) |  |  |  | 7254.05 | [6 empty] | 7254.05 | 100%
| EXPEDIENTE TECNICO (1.03%) |  |  |  | 8774.25 | [6 empty] | 8774.25 | 100%
| PRESUPUESTO DE PROYECTO |  |  |  | 951649.52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 308758.0075 | 32.44% | 62795.3175 | 6.599%

## Curva S-1 (hidden)
CURVA "S" - 14va VALORIZACION
“MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
PROYECTO:
META: |  | 38
FTE.FTO: |  | Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones
MODALIDAD: |  | Administración Directa
RESPONSABLE: |  | ING. EDWIN MEZA TINTAYA
SUPERVISOR |  | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS
MES: |  | 2023-03-31
N° INFORME | MES INFORME |  | PROGRAMADO |  |  | EJECUTADO
|  |  | MONTO | PORCENTAJE % |  | MONTO | PORCENTAJE %
|  |  |  | PROGRAMADO | ACUMULADO |  | EJECUTADO | ACUMULADO
0 |  | 2022-01-24 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
1 |  | 2022-01-31 | 69631.72 | 0.5139% | 0.5139% | 53407.59 | 0.3941% | 0.3941%
2 |  | 2022-02-28 | 170211 | 1.256% | 1.77% | 111320.735 | 0.8215% | 1.216%
3 |  | 2022-03-31 | 790165.43 | 5.831% | 7.601% | 602565.4797 | 4.447% | 5.662%
4 |  | 2022-04-30 | 1650777.82 | 12.18% | 19.78% | 475142.5647 | 3.506% | 9.169%
5 |  | 2022-05-31 | 1930654.1 | 14.25% | 34.03% | 770146.7504 | 5.683% | 14.85%
6 |  | 2022-06-30 | 1390941.17 | 10.26% | 44.3% | 781839.0617 | 5.77% | 20.62%
7 |  | 2022-07-31 | 1403691.51 | 10.36% | 54.65% | 769761.1825 | 5.681% | 26.3%
8 |  | 2022-08-31 | 1213737.4 | 8.957% | 63.61% | 890331.5645 | 6.57% | 32.87%
9 |  | 2022-09-30 | 1223407.77 | 9.028% | 72.64% | 535322.877 | 3.951% | 36.82%
10 |  | 2022-10-31 | 1046672.76 | 7.724% | 80.36% | 126918.1013 | 0.9366% | 37.76%
11 |  | 2022-11-30 | 423167.06 | 3.123% | 83.49% | 287143.5159 | 2.119% | 39.88% | 11909405.65
12 |  | 2022-12-31 | 596347.91 | 4.401% | 87.89% | 21084.27 | 0.1556% | 40.03%
13 |  | 2023-01-31 | 910904.39 | 6.722% | 94.61% | 0 | 0% | 40.03%
14 |  | 2023-02-28 | 411429.67 | 3.036% | 97.65% | 103589.48 | 0.7645% | 40.8%
15 |  | 2023-03-24 | 318901.97 | 2.353% | 100% | 410520.3192 | 3.03% | 43.83%
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 13550641.68 | 100% |  | 5939093.4818 | 43.83% | 43.83% | 12820310.04

## F-12
FORMATO FE - 16
RELACION DE PERSONAL MENSUAL Y TOTAL ACUMULADO EMPLEADO POR CATEGORIAS
MES DE SETIEMBRE DEL 2023
CORRELATIVO DE META: |  | 38-2023
PROYECTO: |  | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
FTE.FTO: |  | CANON SOBRECANON REGALÍAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MODALIDAD: |  | ADMINISTRACION DIRECTA
RESPONSABLES: |  | ING. EDWIN MEZA TINTAYA
SUPERVISOR |  | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS
MES: |  | SETIEMBRE DEL 2023
PERSONAL |  |  | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | HOMBRES - DIA
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Acum. Ant. | Mes | Acum. Act.
PROFESIONALES
RESIDENTE DE OBRA | [33 empty] | 30 | 30 | bar: V 1 to S 30
SUPERVISOR DE OBRA | [33 empty] | 30 | 30 | bar: V 1 to S 30
PROFESIONALES ESPECIALISTAS Y TECNICOS | [33 empty] | 0 | 0
ARQUITECTO | [33 empty] | 30 | 30 | bar: V 1 to S 30
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SSOMA | [33 empty] | 30 | 30 | bar: V 1 to S 30
PREVENCIONISTA | [33 empty] | 30 | 30 | bar: V 1 to S 30
INGENIERO ELECTRÓNICO | [33 empty] | 30 | 30 | bar: V 1 to S 30
TECNICO ADMINISTRATIVO | [33 empty] | 0 | 0
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | [33 empty] | 30 | 30 | bar: V 1 to S 30
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II | [33 empty] | 30 | 30 | bar: V 1 to S 30
ASISTENTE TECNICO I | [33 empty] | 30 | 30 | bar: V 1 to S 30
ASISTENTE TECNICO II | [33 empty] | 30 | 30 | bar: V 1 to S 30
OBREROS - CONSTRUCCION | [33 empty] | 0 | 0
OPERARIOS |  |  | 15 | 17 | 15 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 411 | 411
OFICIALES |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 284 | 284
PEONES |  |  | 26 | 27 | 26 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 618 | 618
TOTALES | [32 empty] | 0 | 1613 | 1613
| ING. RESIDENTE DE OBRA | [31 empty] | ING. SUPERVISION
|  | Operario | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 37 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |  |  |  | 37
|  | Oficial | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 16
|  | Peon | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 37 | 40 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 42 |  |  |  | 42

## FE-14
FORMATO FE - 14
MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023
| Nombre del Proyecto: | [8 empty] | ADMINISTRACION DIRECTA
| Unidad Ejecutora | [8 empty] | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
| Residente de Obra | [8 empty] | ING. EDWIN MEZA TINTAYA
| Supervisor de Obra | [8 empty] | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS
| Fecha : | [8 empty] | 2023-09-30
I.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1.- Ubicación
[8 empty] | Departamento: | APURIMAC | [14 empty] | Provincia : | ABANCAY
[8 empty] | Distrito : | ABANCAY
[8 empty] | Dirección y/o Ubicación : | JR.LIMA N°206
1.1.2.- Función Programática
|  |  | FUNCION |  |  | : | 3 | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTIGENCIA
|  |  | PROGRAMA |  |  | : | 06 | GESTIÓN
|  |  | SUB PROGRAMA |  |  | : | 0010 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
|  |  | PROYECTO |  |  | : | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
|  |  | COMPONENTE |  |  | :
|  |  | META |  |  | : | 38-2023
|  |  | MODALIDAD |  |  | : | ADMINISTRACION DIRECTA
1.1.3.- Aspectos Financieros
|  |  |  | MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO | [11 empty] | : |  |  | 15583237.93
|  |  |  | ADICIONAL DE OBRA N°01 | [14 empty] | 651380.9722
|  |  |  | ADICIONAL DE OBRA N°02 | [14 empty] | 458476.78
|  |  |  | ADICIONAL DE OBRA N°03 | [14 empty] | 1627770.85
|  |  |  | ADICIONAL DE OBRA N°04 | [14 empty] | 3595132.92
|  |  |  | MONTO ACTUALIZADO APROBADO | [14 empty] | 21915999.4522
|  |  |  | MONTO ASIGNADO PIM-2021 | [14 empty] | 210496
|  |  |  | MONTO ASIGNADO PIM -2022 | [14 empty] | 9896026.36
|  |  |  | MONTO ASIGNADO PIM- 2023 | [11 empty] | : |  |  | 7214344 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 |  | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78
FUENTE FINANCIAMIENTO
|  |  |  | 00 | Recursos ordinarios | [13 empty] | 900000
|  |  |  | 04 | Contribución a Fondos | [10 empty] | : |  |  | 0
|  |  |  | 07 | Fondos de Compensación Municipal | [10 empty] | : |  |  | 0
|  |  |  | 08 | Impuestos Municipales | [10 empty] | : |  |  | 1400000
|  |  |  | 05 | Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones | [10 empty] | : |  |  | 15310465
[8 empty] | TOTAL | [10 empty] | 17320865.86
1.2.- OBJETIVOS Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:
El proyecto “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”. tiene como obejtivo principal brindar: ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN y del publico en general.
II.- PROYECTO EJECUTADO:
2.1.- PLAZO DE EJECUCION
|  | Fecha de Entrega de Terreno | [5 empty] | Fecha de inicio de obra | [7 empty] | Fecha de reinicio de obra | [10 empty] | Fecha de Termino Programada Original |  |  | Fecha de Término Real
|  | 2022-01-24 | [5 empty] | 2022-01-24 | [7 empty] | 2023-02-13 | [10 empty] | 2023-03-24 |  |  | 2023-09-30
2.2.- PARTIDAS EJECUTADAS
2.3.- AVANCE FISICO ALCANZADO
| AVANCE FISICO |  |  | Presupuesto de Obra S/. |  |  |  |  | Anterior | [5 empty] | Actual | [7 empty] | Acumulado | [5 empty] | Saldo
[9 empty] | S/. |  |  |  | % |  | S/. | [5 empty] | % |  | S/. |  |  |  |  | % | S/. |  | %
| PROGRAMADO |  |  | 13550641.68 |  |  |  |  | 13231739.71 |  |  |  | 97.65% |  | 318901.97 | [5 empty] | 2.353% |  | 13550641.68 |  |  |  |  | 100% | 0 |  | 0%
| EJECUTADO |  |  | 5656630.2341 |  |  |  |  | 5528573.17 |  |  |  | 40.8% |  | 128057.0641 | [5 empty] | 0.945% |  | 5656630.2341 |  |  |  |  | 41.74% | 7894011.4459 |  | 58.26%
| ESPECIFICA |  |  | DESCRIPCION | [18 empty] | MONTO
| DE GASTOS | [21 empty] | ACUMULADO
COSTO DIRECTO
| 26.23.24 |  |  | COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION -PERSONAL | [18 empty] | 28406.66
| 26.23.25 |  |  | COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES | [18 empty] | 92529.62
| 26.23.26 |  |  | COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | [18 empty] | 0
GASTOS GENERALES
| 26.23.24 |  |  | COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION -PERSONAL | [18 empty] | 0
| 26.23.25 |  |  | COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES | [18 empty] | 506.5
| 26.23.26 |  |  | COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | [18 empty] | 16718
|  |  |  | TOTAL | [18 empty] | 138160.78
| AVANCE FINANCIERO |  |  | Presupuesto Asignado S/. |  |  |  |  | Anterior | [5 empty] | Actual | [7 empty] | Acumulado | [5 empty] | Saldo
[9 empty] | S/. |  |  |  | % |  | S/. | [5 empty] | % |  | S/. |  |  |  |  | % | S/. |  | %
| PROGRAMADO |  |  | 18320866.5422 |  |  |  |  | 14186117.8779 |  |  |  | 77.43% |  | 337087 | [5 empty] | 1.84% |  | 14523204.8779 |  |  |  |  | 79.27% | 3797661.6643 |  | 20.73%
| EJECUTADO |  |  | 11390073.7359 |  |  |  |  | 10811893.6659 |  |  |  | 59.01% |  | 578180.07 | 138160.78 | 138160.78 | 138160.78 | 138160.78 | 138160.78 | 3.156% |  | 11390073.7359 |  |  |  |  | 62.17% | 6930792.8063 |  | 37.83%
2.4.- AVANCE FINANCIERO
| AVANCE FISICO |  |  | Presupuesto de Obra S/. |  |  |  |  | Anterior | [5 empty] | Actual | [7 empty] | Acumulado | [5 empty] | Saldo
[9 empty] | S/. |  |  |  | % |  | S/. | [5 empty] | % |  | S/. |  |  |  |  | % | S/. |  | %
| PROGRAMADO |  |  | 3361775.66 |  |  |  |  | 3088218.92 |  |  |  | 91.86% |  | 273556.74 | [5 empty] | 8.137% |  | 3361775.66 |  |  |  |  | 100% | 0 |  | 0%
| EJECUTADO |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | [5 empty] | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 3361775.66 |  | 100%
| AVANCE FINANCIERO |  |  | Presupuesto de Obra S/. |  |  |  |  | Anterior | [5 empty] | Actual | [7 empty] | Acumulado | [5 empty] | Saldo
[9 empty] | S/. |  |  |  | % |  | S/. | [5 empty] | % |  | S/. |  |  |  |  | % | S/. |  | %
| PROGRAMADO |  |  | 21915999.4522 |  |  |  |  | 18059047.8779 |  |  |  | 82.4% |  | 1007979 | [5 empty] | 4.599% |  | 19067026.8779 |  |  |  |  | 87% | 2848972.5743 |  | 13%
| EJECUTADO |  |  | 14128472.3859 |  |  |  |  | 13572219.6459 |  |  |  | 61.93% |  | 556252.74 | [5 empty] | 2.538% |  | 14128472.3859 |  |  |  |  | 64.47% | 7787527.0563 |  | 35.53%
| PIM 2023 |  |  | 7214344 |  |  |  |  | 3465697.79 |  |  |  | 48.04% |  | 556252.74 | [5 empty] | 7.71% |  | 4021950.53 |  |  |  |  | 55.75% | 3192393.47 |  | 44.25%
| 2.5.- CUADRO DE ESPECIFICA DE GASTOS | [30 empty] | 5853436 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78
| ESPECIFICA DE GASTO |  |  |  | DESCRIPCION | [23 empty] | MONTO ACUMULADO
| COSTO DIRECTO | [27 empty] | 483686.91
| 2.6.22.13 |  |  |  | COSTO ADMI.DIRECTA -PERSONAL | [23 empty] | 256766.19
| 2.6.22.14 |  |  |  | COSTO ADMI.DIRECTA -BIENES | [23 empty] | 69677.72
| 2.6.22.15 |  |  |  | COSTO ADMI.DIRECTA -SERVICIOS | [23 empty] | 157243
| 2.6.2 2.4 4 |  |  |  | COSTO ADMI.DIRECTA -BIENES
| 2.6.2 2.4 5 |  |  |  | COSTO ADMI.DIRECTA -MOBILIARIO
| 2.6.32.41 |  |  |  | COSTO ADMI. DIRECTA - EQUIPOS
| 2.6.3 2.9 4 |  |  |  | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA |  | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA |  | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA |  | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA |  | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA |  | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA |  | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA |  | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA |  | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA |  | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA |  | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA |  | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
| 2.6.3 2.9 5 |  |  |  | EQUIPOS E INSTRUMENTOS |  | EQUIPOS E INSTRUMENTOS |  | EQUIPOS E INSTRUMENTOS |  | EQUIPOS E INSTRUMENTOS | EQUIPOS E INSTRUMENTOS |  | EQUIPOS E INSTRUMENTOS |  | EQUIPOS E INSTRUMENTOS |  | EQUIPOS E INSTRUMENTOS |  | EQUIPOS E INSTRUMENTOS |  | EQUIPOS E INSTRUMENTOS |  | EQUIPOS E INSTRUMENTOS |  | EQUIPOS E INSTRUMENTOS |  | EQUIPOS E INSTRUMENTOS
| 2.6.3 2.9 99 |  |  |  | MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | MAQUINARIA Y EQUIPOS | MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | MAQUINARIA Y EQUIPOS
| GASTOS GENERALES | [27 empty] | 60330.98
| 2.6.2 2.1 3 |  |  |  | COSTO ADMI.DIRECTA -PERSONAL | [23 empty] | 55768.98
| 2.6.2 2.1 4 |  |  |  | COSTO ADMI.DIRECTA -BIENES | [23 empty] | 4562
| 2.6.2 2.1 5 |  |  |  | COSTO ADMI.DIRECTA -SERVICIOS
| 2.6.3 2. 1 2 |  |  |  | MOBILIARIO
| 2.6.3 2.3 1 |  |  |  | EQUIPOS COMPUTACIONALES
| 2.6.3 2.9 4 |  |  |  | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
| 2.6.3 2.9 5 |  |  |  | EQUIPOS E INSTRUMENTOS
GASTOS DE COVID
| 2.6.2.3.2.4 |  |  |  | GASTO-PERSONAL
| 2.6.2.3.2.5 |  |  |  | GASTO-COMPRA DE BIENES
| 2.6.2.3.2.6 |  |  |  | GASTO-CONTRATACION DE SERVICIO
| 2.6.2.2.4.4 |  |  |  | GASTO-COMPRA DE BIENES
| 2.6.2.3.2.8 |  |  |  | GASTO-COMPRA DE EQUIPOS
2.6.3.2.4.1
| 2.6.2.3.2.99 |  |  |  | GASTO-MAQ EQUIPOS
| GASTOS SUPERVICION | [27 empty] | 0
| 2.6.81.41 |  |  |  | GASTO-PERSONAL
| 2.6.81.42 |  |  |  | GASTO-COMPRA DE BIENES | [25 empty] | 0
| 2.6.81.43 |  |  |  | GASTO-CONTRATACION DE SERVICIO
| GASTOS DE GESTION | [27 empty] | 12234.85
| 2.6.22.14 |  |  |  | GASTO-BIENES
| 2.6.22.15 |  |  |  | GASTO-SERVICIOS
| 2.6.22.16 |  |  |  | GASTO-CONTRATACION DE SERVICIO | [23 empty] | 12234.85
| TOTAL | [27 empty] | 556252.74
(Incluye Modificaciones)
(Incluye Modificaciones)

## Curva S
CURVA "S" - 20va VALORIZACION
“MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
PROYECTO:
META: |  | 038-2023
FTE.FTO: |  | Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones
MODALIDAD: |  | Administración Directa
RESPONSABLE: |  | ING. EDWIN MEZA TINTAYA
SUPERVISOR |  | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS
MES: |  | 2023-09-30
N° INFORME | MES INFORME |  | PROGRAMADO |  |  | EJECUTADO
|  |  | MONTO | PORCENTAJE % |  | MONTO | PORCENTAJE %
|  |  |  | PROGRAMADO | ACUMULADO |  | EJECUTADO | ACUMULADO
0 |  | 2022-01-24 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
1 |  | 2022-01-31 | 53407.59 | 0.2777% | 0.2777% | 53407.59 | 0.2777% | 0.2777%
2 |  | 2022-02-28 | 111320.735 | 0.5789% | 0.8566% | 111320.735 | 0.5789% | 0.8566%
3 |  | 2022-03-31 | 602565.4797 | 3.134% | 3.99% | 602565.4797 | 3.134% | 3.99%
4 |  | 2022-04-30 | 475142.5647 | 2.471% | 6.461% | 475142.5647 | 2.471% | 6.461%
5 |  | 2022-05-31 | 770146.7504 | 4.005% | 10.47% | 770146.7504 | 4.005% | 10.47%
6 |  | 2022-06-30 | 781839.0617 | 4.066% | 14.53% | 781839.0617 | 4.066% | 14.53%
7 |  | 2022-07-31 | 769761.1825 | 4.003% | 18.53% | 769761.1825 | 4.003% | 18.53%
8 |  | 2022-08-31 | 890331.5645 | 4.63% | 23.16% | 890331.5645 | 4.63% | 23.16%
9 |  | 2022-09-30 | 535322.877 | 2.784% | 25.95% | 535322.877 | 2.784% | 25.95%
10 |  | 2022-10-31 | 126918.1013 | 0.66% | 26.61% | 126918.1013 | 0.66% | 26.61%
11 |  | 2022-11-30 | 287143.5159 | 1.493% | 28.1% | 287143.5159 | 1.493% | 28.1%
12 |  | 2022-12-31 | 1687241 | 8.774% | 36.88% | 1687241 | 8.774% | 36.88%
13 |  | 2023-01-31 | 0 | 0% | 36.88% | 0 | 0% | 36.88%
14 |  | 2023-02-28 | 187379.5578 | 0.9744% | 37.85% | 187379.5578 | 0.9744% | 37.85%
15 |  | 2023-03-31 | 529264.9083 | 2.752% | 40.6% | 529264.9083 | 2.752% | 40.6%
16 |  | 2023-04-30 | 403927.0276 | 2.101% | 42.7% | 403927.93 | 2.101% | 42.7%
17 |  | 2023-05-31 | 490350.67 | 2.55% | 45.25% | 490350.67 | 2.55% | 45.25%
18 |  | 2023-06-30 | 503062.905 | 2.616% | 47.87% | 503062.91 | 2.616% | 47.87%
19 |  | 2023-07-31 | 387914.15 | 2.017% | 49.89% | 387914.15 | 2.017% | 49.89%
20 |  | 2023-08-31 | 300133.5393 | 1.561% | 51.45% | 300133.5393 | 1.561% | 51.45%
21 |  | 2023-09-30 | 1674595.6752 | 8.708% | 60.16% | 1817618.3707 | 9.452% | 60.9%
21 |  | 2023-10-31 | 2290387.8938 | 11.91% | 72.07%
21 |  | 2023-11-30 | 3223512.9548 | 16.76% | 88.83%
21 |  | 2023-12-31 | 2156034.4425 | 11.21% | 100%
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 19229736.5 |  |  | 11710792.4587 |  | 60.9%

## CRONOGRAMA VALORIZADO
CRONOGRAMA VALORIZADO REPROGRAMADO DE AMPLIACIÓN DE OBRA- 2023
| PROYECTO: | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
| ENTIDAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
| RESIDENTE; | ING. EDWIN MEZA TINTAYA
| SUPERVISOR; | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS
|  | Costo Directo |  |  | 19229736.5
|  | CUI |  |  | 2493834
ITEM | DESCRIPCION | UND. | PARCIAL (S/.) | P/E | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | Octb-23 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | TOTAL
[5 empty] | Del 24 al 31 | Del 01 al 28 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 31 | Del 01 al 28 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
1.1 | Obras Provisionales y Trabajos Preliminares
1.1.1 | Construcciones Provisionales
1.1.1.1 | ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA | glb | 2500 | P |  |  | 1000 | 1000 | 500 | [19 empty] | 2500 | 2500
|  |  | 1 | E |  |  | 1000 | 1000 | 500 | [19 empty] | 2500 | 2500
1.1.1.2 | CARTEL DE OBRA 2.40x3.60 m. | pza | 930.35 | P | 930.35 | [23 empty] | 930.35 | 930.35
|  |  | 203.2 | E | 930.35 | [23 empty] | 930.35 | 930.35
1.1.1.3 | SERVICIOS HIGIENICOS | glb | 2000 | P |  |  |  | 2000 | [20 empty] | 2000 | 2000
|  |  | 1 | E |  |  |  | 2000 | [20 empty] | 2000 | 2000
1.1.1.4 | CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY DE 6.0 mm | m | 2477.24 | P | 2477.24 | [23 empty] | 2477.24 | 2477.24
|  |  | 203.2 | E | 2477.24 | [23 empty] | 2477.24 | 2477.24
1.1.2 | Instalaciones Provisionales | [27 empty] | 0 | 0
1.1.2.1 | AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN | glb | 1500 | P |  |  |  | 1500 | [20 empty] | 1500 | 1500
|  |  | 1 | E |  |  |  | 1500 | [20 empty] | 1500 | 1500
1.1.2.2 | ENERGIA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN | glb | 1500 | P |  |  |  | 1500 | [20 empty] | 1500 | 1500
|  |  | 1 | E |  |  |  | 1500 | [20 empty] | 1500 | 1500
1.1.3 | Demoliciones | [27 empty] | 0 | 0
1.1.3.1 | DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE | gbl | 50000 | P | 50000 | [23 empty] | 50000 | 50000
|  |  | 1 | E | 50000 | [23 empty] | 50000 | 50000
1.1.4 | Transporte de Equipo y Maquinaria | [27 empty] | 0 | 0
1.1.4.1 | MOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA | gbl | 2250 | P |  | 2250 | [22 empty] | 2250 | 2250
|  |  | 1 | E |  | 2250 | [22 empty] | 2250 | 2250
1.1.5 | Trazo, Niveles y Replanteo | [27 empty] | 0 | 0
1.1.5.1 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 1548.79 | P |  | 1548.79 | [22 empty] | 1548.79 | 1548.79
|  |  |  | E |  | 1548.79 | [22 empty] | 1548.79 | 1548.79
1.1.5.2 | REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 1548.79 | P |  |  | 1007.29 |  |  |  | 541.5 | [17 empty] | 1548.79 | 1548.79
|  |  |  | E |  |  | 1007.29 |  |  |  | 541.5 | [17 empty] | 1548.79 | 1548.79
1.2 | Seguridad y Salud | [27 empty] | 0 | 0
1.2.1 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 4750 | P |  |  | 4750 | [21 empty] | 4750 | 4750
|  |  |  | E |  |  | 4750 | [21 empty] | 4750 | 4750
1.2.2 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | und | 28250 | P |  | 28250 | [22 empty] | 28250 | 28250
|  |  |  | E |  | 28250 | [22 empty] | 28250 | 28250
1.2.3 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | glb | 54000 | P |  |  |  |  | 54000 | [19 empty] | 54000 | 54000
|  |  |  | E |  |  |  |  | 54000 | [19 empty] | 54000 | 54000
1.2.4 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | 3100 | P |  | 3100 | [22 empty] | 3100 | 3100
|  |  |  | E |  | 3100 | [22 empty] | 3100 | 3100
1.2.5 | CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | 4950 | P |  |  | 4950 | [21 empty] | 4950 | 4950
|  |  |  | E |  |  | 4950 | [21 empty] | 4950 | 4950
1.2.6 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1282.8 | P |  |  |  |  | 1282.8 | [19 empty] | 1282.8 | 1282.8
|  |  |  | E |  |  |  |  | 1282.8 | [19 empty] | 1282.8 | 1282.8
2 | ESTRUCTURAS | [27 empty] | 0 | 0
2.1 | Movimiento de Tierras | [27 empty] | 0 | 0
2.1.1 | Cortes | [27 empty] | 0 | 0
2.1.1.1 | CORTE MASIVO DE TERRENO CON MAQUINARIA | m2 | 53542.4 | P |  | 18903.6 | 19046 |  |  | 15592.8 | [18 empty] | 53542.4 | 53542.4
|  |  |  | E |  | 18903.6 | 19046 |  |  | 15592.8 | [18 empty] | 53542.4 | 53542.4
2.1.2 | Eliminacion de Material Excedente | [27 empty] | 0 | 0
2.1.2.1 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m2 | 188823.78 | P |  | 57268.35 | 57699.75 |  |  | 47238.3 | [8 empty] | 1509.9 | 3235.5 | 6902.4 | 7420.08 | 3235.5 | 1941.3 |  |  |  | 2372.7 | 188823.78 | 186451.08
|  |  |  | E |  | 57268.35 | 57699.75 |  |  | 47238.3 | [8 empty] | 1509.9 | 3235.5 | 6902.4 | 7420.08 | 3235.5 | 1941.3 |  |  |  |  | 186451.08 | 186451.08
2.2 | Obras de Concreto Armado | [27 empty] | 0 | 0
2.2.1 | Losa de cimentación | [27 empty] | 0 | 0
2.2.1.1 | LOSA DE CIMENTACION - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 156671.47 | P |  |  | 92484.66 |  |  |  | 64186.8 | [17 empty] | 156671.46 | 156671.46
|  |  |  | E |  |  | 92484.66 |  |  |  | 64186.8 | [17 empty] | 156671.46 | 156671.46
2.2.1.3 | LOSA DE CIMENTACION - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 210254.8042 | P |  |  | 105554.5 |  |  |  | 104700.3 | [17 empty] | 210254.8 | 210254.8
|  |  |  | E |  |  | 105554.5 |  |  |  | 104700.3 | [17 empty] | 210254.8 | 210254.8
2.2.2 | Vigas de Cimentación | [27 empty] | 0 | 0
2.2.2.1 | VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 101739.75 | P |  |  | 61323.64 |  |  |  | 40416.1114 | [17 empty] | 101739.7514 | 101739.7514
|  |  |  | E |  |  | 61323.64 |  |  |  | 40416.1114 | [17 empty] | 101739.7514 | 101739.7514
2.2.2.2 | VIGAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 16592.4012 | P |  |  | 14615.79 |  |  |  | 1976.6104 | [17 empty] | 16592.4004 | 16592.4004
|  |  |  | E |  |  | 14615.79 |  |  |  | 1976.6104 | [17 empty] | 16592.4004 | 16592.4004
2.2.2.3 | VIGAS DE CIMENTACIÓN - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 106246.92 | P |  |  | 63434.05 |  |  |  | 42812.8722 | [17 empty] | 106246.9222 | 106246.9222
|  |  |  | E |  |  | 63434.05 |  |  |  | 42812.8722 | [17 empty] | 106246.9222 | 106246.9222
2.2.3 | Placas | [27 empty] | 0 | 0
2.2.3.1 | PLACAS - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 203896.548 | P |  |  | 3611.43 | 54165.35 | 21747.7471 | 8775.83 | 43491.3115 | 35243.4087 | 36861.47 | [15 empty] | 203896.5473 | 203896.5473
|  |  |  | E |  |  | 3611.43 | 54165.35 | 21747.7471 | 8775.83 | 43491.3115 | 35243.4087 | 36861.47 | [15 empty] | 203896.5473 | 203896.5473
2.2.3.2 | PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 148705.305 | P |  |  |  | 43758.33 | 22285.48 | 11189.96 | 34853.5145 | 26764.255 | 9853.77 | [15 empty] | 148705.3095 | 148705.3095
|  |  |  | E |  |  |  | 43758.33 | 22285.48 | 11189.96 | 34853.5145 | 26764.255 | 9853.77 | [15 empty] | 148705.3095 | 148705.3095
2.2.3.3 | PLACAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 172186.6981 | P |  |  | 96794.38 | 13678.58 | 3218.9199 | 3833.16 | 26958.4231 | 12026.2569 | 8570.47 | 851.86 | 6254.65 | [13 empty] | 172186.6999 | 172186.6999
|  |  |  | E |  |  | 96794.38 | 13678.58 | 3218.9199 | 3833.16 | 26958.4231 | 12026.2569 | 8570.47 | 851.86 | 6254.65 | [13 empty] | 172186.6999 | 172186.6999
2.2.4 | Columnas | [27 empty] | 0 | 0
2.2.4.1 | COLUMNAS - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 398875.21 | P |  |  | 1522.53 | 50870.61 | 85200.499 | 63440.57 | 52847.3269 | 95705.9215 | 42887.07 |  | 6400.7 | [13 empty] | 398875.2274 | 398875.2274
|  |  |  | E |  |  | 1522.53 | 50870.61 | 85200.499 | 63440.57 | 52847.3269 | 95705.9215 | 42887.07 |  | 6400.7 | [13 empty] | 398875.2274 | 398875.2274
2.2.4.2 | COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 271365.2084 | P |  |  |  | 30553.3 | 56664.2626 | 42811.92 | 26011.8768 | 62417.0302 | 36993.16 |  | 4707.13 | [12 empty] | 11206.5288 | 271365.2084 | 260158.6796
|  |  |  | E |  |  |  | 30553.3 | 56664.2626 | 42811.92 | 26011.8768 | 62417.0302 | 36993.16 |  | 4707.13 | [13 empty] | 260158.6796 | 260158.6796
2.2.4.3 | COLUMNAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 544222.4053 | P |  |  | 74771.46 | 61382.88 | 117801.0175 | 41577.98 | 80223.4869 | 135276.5911 | 33188.99 | [15 empty] | 544222.4055 | 544222.4055
|  |  |  | E |  |  | 74771.46 | 61382.88 | 117801.0175 | 41577.98 | 80223.4869 | 135276.5911 | 33188.99 | [15 empty] | 544222.4055 | 544222.4055
2.2.5 | Vigas | [27 empty] | 0 | 0
2.2.5.1 | VIGAS - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 414207.87 | P |  |  |  | 35095.9305 | 69498.9596 | 101927.69 | 29074.4044 | 102141.2598 | 68895.17 |  | 7574.4564 | [13 empty] | 414207.8707 | 414207.8707
|  |  |  | E |  |  |  | 35095.9305 | 69498.9596 | 101927.69 | 29074.4044 | 102141.2598 | 68895.17 |  | 7574.4564 | [13 empty] | 414207.8707 | 414207.8707
2.2.5.2 | VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 264286.4515 | P |  |  |  | 27248.172 | 76707.9422 | 44422.08 | 22210.8831 | 62243.5135 | 25766.83 |  | 5687.031 | [13 empty] | 264286.4518 | 264286.4518
|  |  |  | E |  |  |  | 27248.172 | 76707.9422 | 44422.08 | 22210.8831 | 62243.5135 | 25766.83 |  | 5687.031 | [13 empty] | 264286.4518 | 264286.4518
2.2.5.3 | VIGAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 481829.3245 | P |  |  |  | 32483.2739 | 79099.4883 | 128863.95 | 42487.039 | 116995.0425 | 76092.54 |  | 5807.9917 | [13 empty] | 481829.3254 | 481829.3254
|  |  |  | E |  |  |  | 32483.2739 | 79099.4883 | 128863.95 | 42487.039 | 116995.0425 | 76092.54 |  | 5807.9917 | [13 empty] | 481829.3254 | 481829.3254
2.2.6 | Losas Macizas | [27 empty] | 0 | 0
2.2.6.1 | LOSAS MACIZAS - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 1463.2736 | P |  |  |  | 1160.0294 | 303.2442 | [19 empty] | 1463.2736 | 1463.2736
|  |  |  | E |  |  |  | 1160.0294 | 303.2442 | [19 empty] | 1463.2736 | 1463.2736
2.2.6.2 | LOSAS MACIZAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 1309.77 | P |  |  |  | 624.162 | 564.6564 | 120.95 | [18 empty] | 1309.7684 | 1309.7684
|  |  |  | E |  |  |  | 624.162 | 564.6564 | 120.95 | [18 empty] | 1309.7684 | 1309.7684
2.2.6.3 | LOSAS MACIZAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 2503.9357 | P |  |  |  | 716.1273 | 1310.6884 | 477.12 | [18 empty] | 2503.9357 | 2503.9357
|  |  |  | E |  |  |  | 716.1273 | 1310.6884 | 477.12 | [18 empty] | 2503.9357 | 2503.9357
2.2.7 | Losa Aligerada | [27 empty] | 0 | 0
2.2.7.1 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 193937.5911 | P |  |  |  | 23209.6077 | 44785.7907 | 69624.14 | 19067.8037 | 37250.2462 | [16 empty] | 193937.5883 | 193937.5883
|  |  |  | E |  |  |  | 23209.6077 | 44785.7907 | 69624.14 | 19067.8037 | 37250.2462 | [16 empty] | 193937.5883 | 193937.5883
2.2.7.2 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 177699.93 | P |  |  |  | 16783.4064 | 37019.4468 | 45072.82 | 17355.818 | 33283.4842 | 25561.97 |  | 2622.99 | [13 empty] | 177699.9354 | 177699.9354
|  |  |  | E |  |  |  | 16783.4064 | 37019.4468 | 45072.82 | 17355.818 | 33283.4842 | 25561.97 |  | 2622.99 | [13 empty] | 177699.9354 | 177699.9354
2.2.7.3 | LOSA ALIGERADA - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 156619.0621 | P |  |  |  | 13727.4382 | 26060.2447 | 37117.4 | 10206.0938 | 38290.5201 | 26160.49 |  | 3736.84 | [13 empty] | 155299.0268 | 155299.0268
|  |  |  | E |  |  |  | 13727.4382 | 26060.2447 | 37117.4 | 10206.0938 | 38290.5201 | 26160.49 |  | 3736.84 | [13 empty] | 155299.0268 | 155299.0268
2.2.7.4 | LOSA ALIGERADA - LADR. HUECO 20x30x30cm | und | 11517.552 | P |  |  |  | 8607.6 | 2909.952 | [19 empty] | 11517.552 | 11517.552
|  |  |  | E |  |  |  | 8607.6 | 2909.952 | [19 empty] | 11517.552 | 11517.552
2.2.8 | Escaleras | [27 empty] | 0 | 0
2.2.8.1 | ESCALERAS - CONCRETO f'c=2800 kg/cm2 | m³ | 49509.364 | P |  |  |  | 4400.9432 | 9921.5954 | 8344.27 |  | 14892.13 | 11288.33 | [7 empty] | 662.09 | [7 empty] | 49509.3586 | 49509.3586
|  |  |  | E |  |  |  | 4400.9432 | 9921.5954 | 8344.27 |  | 14892.13 | 11288.33 | [7 empty] | 662.09 | [7 empty] | 49509.3586 | 49509.3586
2.2.8.2 | ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 31281.312 | P |  |  |  | 7290.6144 | 12454.5384 | 11536.16 | [18 empty] | 31281.3128 | 31281.3128
|  |  |  | E |  |  |  | 7290.6144 | 12454.5384 | 11536.16 | [18 empty] | 31281.3128 | 31281.3128
2.2.8.3 | ESCALERAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 23605.4623 | P |  |  |  | 4252.9284 | 6957.4036 | 7109.39 |  | 5285.74 | [16 empty] | 23605.462 | 23605.462
|  |  |  | E |  |  |  | 4252.9284 | 6957.4036 | 7109.39 |  | 5285.74 | [16 empty] | 23605.462 | 23605.462
3 | ARQUITECTURA | [27 empty] | 0 | 0
3.1 | Muros y Tabiques de Albañilería | [27 empty] | 0 | 0
3.1.1 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 e=1.5cm | m² | 209266.9276 | P | [5 empty] | 20495.23 | 39547.7295 | 24441.87 | 41538.82 | 38759.604 | 25701.09 | 3862.962 |  | 1568.74 | 1879.08 | 581.6784 | 2233.29 | 532.93 |  |  | 8123.9037 |  |  |  | 209266.9276 | 209266.9276
|  |  |  | E | [5 empty] | 20495.23 | 39547.7295 | 24441.87 | 41538.82 | 38759.604 | 25701.09 | 3862.962 |  | 1568.74 | 1879.08 | 581.6784 | 2233.29 | 532.93 | [6 empty] | 201143.0239 | 201143.0239
3.1.2 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M:1:1:4 e=1.5cm | m² | 108803.7256 | P | [5 empty] | 3210.29 | 13390.3884 | 19563.4 | 26019.01 | 26825.6186 | 7293.19 | 993.7908 |  | 659.83 | 4994.54 |  | 4656.54 |  | 1197.13 | [5 empty] | 108803.7278 | 108803.7278
|  |  |  | E | [5 empty] | 3210.29 | 13390.3884 | 19563.4 | 26019.01 | 26825.6186 | 7293.19 | 993.7908 |  | 659.83 | 4994.54 |  | 4656.54 |  | 1197.13 | [5 empty] | 108803.7278 | 108803.7278
3.3 | Revoques, Enlucidos y Molduras | [27 empty] | 0 | 0
3.3.1 | TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO C:A 1:5 | m² | 29202.4964 | P | [5 empty] | 149.81 | 6973.5923 | 2990.3354 | 14359.01 | 2697.279 | 1589.3644 |  |  |  |  | 2671.396 |  | 443.12 | [6 empty] | 31873.9071 | 31873.9071
|  |  |  | E | [5 empty] | 149.81 | 6973.5923 | 2990.3354 | 14359.01 | 2697.279 | 1589.3644 |  |  |  |  | 2671.396 |  | 443.12 | [6 empty] | 31873.9071 | 31873.9071
3.3.2 | TARRAJEO DE MURO: INTERIOR Y EXTERIOR | m² | 162509.302 | P | [5 empty] | 8339.05 | 23661.8981 | 15931.1035 | 11668.17 | 21049.236 | 31166.3755 | 7387.1135 |  | 19609.34 | 9884.49 |  | 4625.91 | 676.64 | 508.48 |  | 8001.4954 |  |  |  | 162509.302 | 154507.8066
|  |  |  | E | [5 empty] | 8339.05 | 23661.8981 | 15931.1035 | 11668.17 | 21049.236 | 31166.3755 | 7387.1135 |  | 19609.34 | 9884.49 |  | 4625.91 | 676.64 | 508.48 | [5 empty] | 154507.8066 | 154507.8066
3.3.3 | TARRAJEO EN MUROS DE CONCRETO (1:5) | m² | 54127.5904 | P |  |  |  |  | 3953.846 | 8389.55 | 1597.4384 | 2686.5475 | 3233.88 | 7430.2228 | 3810.9812 | 3210.3851 |  | 1145.74 | 8566.88 | 267.8715 | 645.71 | 1707.8 | 1214.66 | 249.0735 | 6017.0044 |  |  |  | 54127.5904 | 48110.586
|  |  |  | E |  |  |  |  | 3953.846 | 8389.55 | 1597.4384 | 2686.5475 | 3233.88 | 7430.2228 | 3810.9812 | 3210.3851 |  | 1145.74 | 8566.88 | 267.8715 | 645.71 | 1707.8 | 1214.66 | 249.0735 |  |  |  |  | 48110.586 | 48110.586
3.3.4 | TARRAJEO EN COLUMNAS | m² | 637.2236 | P |  |  |  |  | 637.2236 | [19 empty] | 637.2236 | 637.2236
|  |  |  | E |  |  |  |  | 637.2236 | [19 empty] | 637.2236 | 637.2236
3.3.5 | TARRAJEO EN VIGAS | m² | 84807.4317 | P |  |  |  |  | 7113.5688 | 8091.85 |  | 6483.7916 | 10502.82 | 19959.0066 | 8378.73 | 1292.0518 |  | 4958.66 | 14097.71 | 938.5 | 750.24 | 140.08 |  |  | 2100.4229 |  |  |  | 84807.4317 | 82707.0088
|  |  |  | E |  |  |  |  | 7113.5688 | 8091.85 |  | 6483.7916 | 10502.82 | 19959.0066 | 8378.73 | 1292.0518 |  | 4958.66 | 14097.71 | 938.5 | 750.24 | 140.08 | [6 empty] | 82707.0088 | 82707.0088
3.3.6 | VESTIDURA EN DERRAMES (1:5) | m | 13660.167 | P | [5 empty] | 1256.28 | 2100.4246 | 1187.8688 | 1397.14 | 6187.6812 | [10 empty] | 1530.7724 |  |  |  | 13660.167 | 12129.3946
|  |  |  | E | [5 empty] | 1256.28 | 2100.4246 | 1187.8688 | 1397.14 | 6187.6812 | [14 empty] | 12129.3946 | 12129.3946
3.3.8 | TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERAS C:A 1:5 | m² | 12940.8103 | P |  |  |  |  | 196.83 | 1864.5 |  | 1330.86 | 665.43 | 987.6 | 7825.9267 |  |  | 885.52 | 159.79 | [9 empty] | 13916.4567 | 13916.4567
|  |  |  | E |  |  |  |  | 196.83 | 1864.5 |  | 1330.86 | 665.43 | 987.6 | 7825.9267 |  |  | 885.52 | 159.79 | [9 empty] | 13916.4567 | 13916.4567
3.3.9 | REVESTIMIENTO DE ESCALERA PASO Y CONTRAPASO C:A 1:5 | m | 24646.209 | P | [6 empty] | 665.33 |  |  |  | 24636.0565 |  |  | 10.15 | [10 empty] | 25311.5365 | 25311.5365
|  |  |  | E | [6 empty] | 665.33 |  |  |  | 24636.0565 |  |  | 10.15 | [10 empty] | 25311.5365 | 25311.5365
3.3.10 | REVESTIDO EN ESCALERA | m² | 15942.5672 | P | [10 empty] | 9528.8248 |  |  | 5406.93 | 897.81 | 109 | [8 empty] | 15942.5648 | 15942.5648
|  |  |  | E | [10 empty] | 9528.8248 |  |  | 5406.93 | 897.81 | 109 | [8 empty] | 15942.5648 | 15942.5648
3.3.11 | FORJADO Y REVESTIMIENTO DE DESCANSO | m² | 3494.824 | P | [10 empty] | 1752.9008 |  |  |  | 1219.25 | 463.01 |  | 59.66 | [6 empty] | 3494.8208 | 3494.8208
|  |  |  | E | [10 empty] | 1752.9008 |  |  |  | 1219.25 | 463.01 |  | 59.66 | [6 empty] | 3494.8208 | 3494.8208
3.5 | Carpintería Metálica y Herrería | [27 empty] | 0 | 0
3.5.3 | CANTONERA DE ALUMINIO 35x25mm EN PASOS DE ESCALERA | m | 15965.355 | P | [14 empty] | 4226.86 | 5527.43 | 5307.1 |  |  |  | 903.965 |  |  |  | 15965.355 | 15061.39
|  |  |  | E | [14 empty] | 4226.86 | 5527.43 | 5307.1 | [7 empty] | 15061.39 | 15061.39
3.6 | Pisos y Pavimentos | [27 empty] | 0 | 0
3.6.1 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO | m² | 40455.8945 | P |  |  |  | 24362.87 | [14 empty] | 5489.08 |  |  |  |  | 10603.9445 | 40455.8945 | 29851.95
|  |  |  | E |  |  |  | 24362.87 | [14 empty] | 5489.08 | [5 empty] | 29851.95 | 29851.95
3.6.2 | CONTRAPISO DE 50mm, PARA RECIBIR BALDOZA DE CERÁMICO | m² | 179943.729 | P | [10 empty] | 96401.75 |  |  |  | 62964.47 | 4100 | 16476.58 | [7 empty] | 179942.8 | 179942.8
|  |  |  | E | [10 empty] | 96401.75 |  |  |  | 62964.47 | 4100 | 16476.58 | [7 empty] | 179942.8 | 179942.8
3.6.3 | PISO PORCELANATO 60 X 60 ANTIDESLIZANTE | m² | 414220.5738 | P | [13 empty] | 69344.57 | 120129.24 | 78561.4164 | 54196.07 | 24434.71 | 11203.38 | 16974.1446 |  |  |  | 39377.0428 | 414220.5738 | 374843.531
|  |  |  | E | [13 empty] | 69344.57 | 120129.24 | 78561.4164 | 54196.07 | 24434.71 | 11203.38 | 16974.1446 |  |  |  |  | 374843.531 | 374843.531
3.6.6 | PISO FROTACHADO - CONCRETO F´C=175 KG/CM2 | m² | 34.5 | P | [20 empty] | 34.5 |  |  |  | 34.5 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
3.7 | Carpintería de Madera | [27 empty] | 0 | 0
3.7.1 | PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO DE 4.5mm CEDRO | und | 106339 | P | [15 empty] | 21295.6465 | 16065.45 |  |  |  | 34488.9518 | 34488.9518 |  |  | 106339 | 37361.0965
|  |  |  | E | [15 empty] | 21295.6465 | 16065.45 | [7 empty] | 37361.0965 | 37361.0965
4 | INSTALACIONES SANITARIAS | [27 empty] | 0 | 0
4.1 | Movimiento de tierras | [27 empty] | 0 | 0
4.1.1 | Movimiento de tierras | [27 empty] | 0 | 0
4.1.1.1 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT.SANIT.ELECT. | m³ | 2044.4779 | P | [6 empty] | 113.93 | [9 empty] | 980.89 | 949.6 | [6 empty] | 2044.42 | 2044.42
|  |  |  | E | [6 empty] | 113.93 | [9 empty] | 980.89 | 949.6 | [6 empty] | 2044.42 | 2044.42
4.1.1.2 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA | m² | 201.7472 | P | [6 empty] | 20.6944 | [9 empty] | 41.76 | 139.29 | [6 empty] | 201.7444 | 201.7444
|  |  |  | E | [6 empty] | 20.6944 | [9 empty] | 41.76 | 139.29 | [6 empty] | 201.7444 | 201.7444
4.1.1.4 | RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO, C/PLANCHA COMPACTADORA | m³ | 959.0684 | P | [6 empty] | 65.5798 | [10 empty] | 893.45 | [6 empty] | 959.0298 | 959.0298
|  |  |  | E | [6 empty] | 65.5798 | [10 empty] | 893.45 | [6 empty] | 959.0298 | 959.0298
4.1.1.5 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m³ | 448.743 | P | [6 empty] | 108.1104 | [9 empty] | 340.63 | [7 empty] | 448.7404 | 448.7404
|  |  |  | E | [6 empty] | 108.1104 | [9 empty] | 340.63 | [7 empty] | 448.7404 | 448.7404
4.2 | Desagüe y Ventilación | [27 empty] | 0 | 0
4.2.1 | Salida de Desagüe y Ventilación | [27 empty] | 0 | 0
4.2.1.1 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAP Ø DE 2" | pto | 13856.2 | P | [6 empty] | 1720.08 | [10 empty] | 4969.12 |  |  | 7167 |  |  |  | 13856.2 | 6689.2
|  |  |  | E | [6 empty] | 1720.08 | [10 empty] | 4969.12 | [6 empty] | 6689.2 | 6689.2
4.2.1.2 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAP Ø DE 4" | pto | 11514.3 | P | [6 empty] | 877.28 | [10 empty] | 3509.12 |  |  | 7127.9 |  |  |  | 11514.3 | 4386.4
|  |  |  | E | [6 empty] | 877.28 | [10 empty] | 3509.12 | [6 empty] | 4386.4 | 4386.4
4.2.2 | Redes de Distribución | [27 empty] | 0 | 0
4.2.2.1 | TUBERIA PVC CP P/DESAGUE Ø4" | m | 4238.08 | P |  |  |  | 397.32 | 794.64 | 595.98 | 1110.8405 | [11 empty] | 1339.3 | [5 empty] | 4238.0805 | 4238.0805
|  |  |  | E |  |  |  | 397.32 | 794.64 | 595.98 | 1110.8405 | [11 empty] | 1339.3 | [5 empty] | 4238.0805 | 4238.0805
4.2.2.2 | TUBERIA PVC CP P/DESAGUE Ø2" | m | 8102.56 | P |  |  |  | 427.2 | 854.4 | 854.4 | 1708.8 | [11 empty] | 4257.76 | [5 empty] | 8102.56 | 8102.56
|  |  |  | E |  |  |  | 427.2 | 854.4 | 854.4 | 1708.8 | [11 empty] | 4257.76 | [5 empty] | 8102.56 | 8102.56
4.2.4 | Accesorios de Redes | [27 empty] | 0 | 0
4.2.4.4 | CODO PVC-CP 2"x90° | und | 5846.33 | P |  |  |  | 106.62 |  |  | 550.87 | [11 empty] | 5188.84 | [5 empty] | 5846.33 | 5846.33
|  |  |  | E |  |  |  | 106.62 |  |  | 550.87 | [11 empty] | 5188.84 | [5 empty] | 5846.33 | 5846.33
4.2.4.5 | CODO PVC-CP 4"x45° | und | 273 | P |  |  |  | 68.25 |  |  | 68.25 | [11 empty] | 136.5 | [5 empty] | 273 | 273
|  |  |  | E |  |  |  | 68.25 |  |  | 68.25 | [11 empty] | 136.5 | [5 empty] | 273 | 273
4.2.4.6 | CODO PVC-CP 4"x90° | und | 161.52 | P |  |  |  | 60.57 |  |  | 100.95 | [17 empty] | 161.52 | 161.52
|  |  |  | E |  |  |  | 60.57 |  |  | 100.95 | [17 empty] | 161.52 | 161.52
4.2.4.7 | YEE SIMPLE PVC-CP 2" | und | 853.32 | P |  |  |  | 65.64 |  |  | 54.7 | [11 empty] | 732.98 | [5 empty] | 853.32 | 853.32
|  |  |  | E |  |  |  | 65.64 |  |  | 54.7 | [11 empty] | 732.98 | [5 empty] | 853.32 | 853.32
4.2.4.8 | YEE SIMPLE PVC-CP 4" | und | 715.6 | P |  |  |  | 53.67 |  |  | 107.34 | [11 empty] | 554.59 | [5 empty] | 715.6 | 715.6
|  |  |  | E |  |  |  | 53.67 |  |  | 107.34 | [11 empty] | 554.59 | [5 empty] | 715.6 | 715.6
4.2.4.9 | YEE SIMPLE PVC-CP C/REDUCCION 4" A 2" | und | 994.98 | P |  |  |  | 71.07 |  |  | 284.28 | [11 empty] | 639.63 | [5 empty] | 994.98 | 994.98
|  |  |  | E |  |  |  | 71.07 |  |  | 284.28 | [11 empty] | 639.63 | [5 empty] | 994.98 | 994.98
4.2.6 | Empalmes y Pruebas Hidraúlicas | [27 empty] | 0 | 0
4.2.6.1 | PRUEBA HIDRAULICA DE ESCORRENTIA DE TUBERIAS DE DESAGUE | gbl | 144.82 | P | [20 empty] | 144.82 |  |  |  | 144.82 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.6.2 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION | gbl | 130.85 | P | [20 empty] | 130.85 |  |  |  | 130.85 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.7 | Aparatos Sanitarios y Accesorios | [27 empty] | 0 | 0
4.2.7.1 | Aparatos Sanitarios | [27 empty] | 0 | 0
4.2.7.1.1 | INODORO CON TANQUE BAJO DE LOSA 1RA. CALIDAD ADULTO(NAC. BLANCO) | pza | 56636.35 | P | [20 empty] | 28318.175 | 28318.175 |  |  | 56636.35 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.7.1.2 | URINARIO DE LOSA BLANCO TIPO CADET O SIMILAR | pza | 17029.12 | P | [20 empty] | 17029.12 | 17029.12 |  |  | 34058.24 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.7.1.3 | LAVATORIO DE LOSA BLANCA DE PRIMERA C/GRIFERIA PERILLA | pza | 28886.54 | P | [21 empty] | 28886.54 |  |  | 28886.54 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.7.1.4 | COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS | und | 51216.62 | P | [21 empty] | 51216.62 |  |  | 51216.62 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.7.2 | Accesorios Sanitarios | [27 empty] | 0 | 0
4.2.7.2.1 | PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA | und | 3857.7 | P | [21 empty] | 3857.7 |  |  | 3857.7 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.7.2.2 | GANCHO DE ACERO INOX. INC. ACCESORIOS DE FIJACION | und | 9240 | P | [21 empty] | 9240 |  |  | 9240 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.7.2.3 | JABONERA METALICA DE SOBREPONER | und | 1140 | P | [21 empty] | 1140 |  |  | 1140 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.7.2.4 | BARRA ACERO INOXIDABLE D=1 1/2" P/DISCAPACITADOS | und | 2184 | P | [21 empty] | 2184 |  |  | 2184 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.7.2.5 | SECADORA AUTOMATICA DE MANOS WORLD DRYER | und | 17940 | P | [21 empty] | 17940 |  |  | 17940 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.7.2.6 | COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS | und | 65287.12 | P | [21 empty] | 65287.12 |  |  | 65287.12 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.3 | Sistema de Agua Fría | [27 empty] | 0 | 0
4.3.2 | Redes de Alimentación de Agua | [27 empty] | 0 | 0
4.3.2.1 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 3/4" | m | 3504.24 | P | [16 empty] | 481.28 | 3022.97 | [6 empty] | 3504.25 | 3504.25
|  |  |  | E | [16 empty] | 481.28 | 3022.97 | [6 empty] | 3504.25 | 3504.25
4.3.2.2 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1" | m | 453.6535 | P | [16 empty] | 453.65 | [7 empty] | 453.65 | 453.65
|  |  |  | E | [16 empty] | 453.65 | [7 empty] | 453.65 | 453.65
4.3.2.3 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 2" | m | 941.4625 | P | [18 empty] | 941.46 | [5 empty] | 941.46 | 941.46
|  |  |  | E | [18 empty] | 941.46 | [5 empty] | 941.46 | 941.46
4.3.2.4 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 2" x 90° | und | 36.34 | P | [20 empty] | 36.34 |  |  |  | 36.34 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.3.2.5 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1 1/2" x 90° | und | 87.18 | P | [18 empty] | 87.18 |  | 0 |  |  |  | 87.18 | 87.18
|  |  |  | E | [18 empty] | 87.18 | [5 empty] | 87.18 | 87.18
4.3.2.6 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 3/4" x 90° | und | 3703.26 | P | [16 empty] | 429.66 |  | 2455.2 |  | 818.4 |  |  |  | 3703.26 | 2884.86
|  |  |  | E | [16 empty] | 429.66 |  | 2455.2 | [5 empty] | 2884.86 | 2884.86
4.3.2.7 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R DE Ø 2" | und | 167.16 | P | [20 empty] | 167.16 |  |  |  | 167.16 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.3.2.8 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R Ø 1 1/2" | und | 161.26 | P | [20 empty] | 161.26 |  |  |  | 161.26 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.3.2.9 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R DE 3/4" | und | 1856.54 | P | [16 empty] | 261.66 |  | 623 |  | 971.88 |  |  |  | 1856.54 | 884.66
|  |  |  | E | [16 empty] | 261.66 |  | 623 | [5 empty] | 884.66 | 884.66
4.3.2.10 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 2" A 1 1/2" | und | 42.18 | P | [20 empty] | 42.18 |  |  |  | 42.18 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.3.2.11 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 2" A 1" | und | 40.59 | P | [20 empty] | 40.59 |  |  |  | 40.59 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.3.2.13 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1 1/2" A 3/4" | und | 439.38 | P | [20 empty] | 439.38 |  |  |  | 439.38 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.3.3 | Válvulas y Llaves | [27 empty] | 0 | 0
4.3.3.3 | VALVULA FLOTADOR 1" | und | 379.98 | P | [20 empty] | 379.98 |  |  |  | 379.98 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.3.4 | EQUIPOS Y PTRAS INSTALACIONES | [27 empty] | 0 | 0
4.3.4.3 | CAJAS DE VÁLVULAS COMPUERTA EN PARED | und | 2480.78 | P | [20 empty] | 2480.78 |  |  |  | 2480.78 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4 | SISTEMA DE CONTRA INCENDIO | [27 empty] | 0 | 0
4.4.1 | REDES DE ALIMENTACION | [27 empty] | 0 | 0
4.4.1.1 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 1" (ADOSADA EN MURO) | m | 1492.92 | P | [20 empty] | 1492.92 |  |  |  | 1492.92 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.1.3 | SUMINISTRO E INST .TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 4" (ADOSADA EN MURO) | m | 9498.37 | P | [20 empty] | 9498.37 |  |  |  | 9498.37 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.2 | ACCESORIOS | [27 empty] | 0 | 0
4.4.2.1 | CODO DE ACERO SCH-40 DE 1"x90° | und | 281.95 | P | [21 empty] | 281.95 |  |  | 281.95 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.2.2 | CODO DE ACERO SCH-40 DE 2 1/2"x90° | und | 5294.18 | P | [21 empty] | 5294.18 |  |  | 5294.18 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.2.4 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 2 1/2" a 1" | und | 251.5 | P | [21 empty] | 251.5 |  |  | 251.5 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.2.5 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 4" a 2 1/2" | und | 1219.57 | P | [21 empty] | 1219.57 |  |  | 1219.57 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.2.6 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 2 1/2" a 1" x 90° | und | 249 | P | [21 empty] | 249 |  |  | 249 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.2.7 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 4" a 21/2" x 90° | und | 727.09 | P | [21 empty] | 727.09 |  |  | 727.09 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.2.8 | TEE DE ACERO SCH-40 DE 1" | und | 93.55 | P | [21 empty] | 93.55 |  |  | 93.55 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.2.10 | TEE DE ACERO SCH-40 DE 4" | und | 1066.59 | P | [21 empty] | 1066.59 |  |  | 1066.59 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.2.11 | COLGADORES Y ANCLAJE DE TUBERIA | und | 1822.8 | P | [21 empty] | 1822.8 |  |  | 1822.8 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.3 | ROCIADORES CONTRA INCENDIO | [27 empty] | 0 | 0
4.4.3.1 | ROCIADORES TIPO PARANTE DE 1/2" | und | 556.9 | P | [22 empty] | 556.9 |  | 556.9 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.5 | Sistema de Drenaje Pluvial | [27 empty] | 0 | 0
4.5.1 | Red de Recoleccion | [27 empty] | 0 | 0
4.5.1.1 | TUBERIA DE PVC-SAP d=1 1/2" PLUVIAL | m | 2322.9018 | P | [22 empty] | 2322.9018 |  | 2322.9018 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.5.1.2 | EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA | und | 97.14 | P | [22 empty] | 97.14 |  | 97.14 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [27 empty] | 0 | 0
5.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [27 empty] | 0 | 0
5.1.1 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | m³ | 478.95 | P | [18 empty] | 478.95 | [5 empty] | 478.95 | 478.95
|  |  |  | E | [18 empty] | 478.95 | [5 empty] | 478.95 | 478.95
5.1.2 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PARA BASE 0.05 cm | m³ | 9.19 | P | [18 empty] | 9.19 | [5 empty] | 9.19 | 9.19
|  |  |  | E | [18 empty] | 9.19 | [5 empty] | 9.19 | 9.19
5.1.5 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m³ | 90.9 | P | [18 empty] | 90.9 | [5 empty] | 90.9 | 90.9
|  |  |  | E | [18 empty] | 90.9 | [5 empty] | 90.9 | 90.9
5.4 | ALIMENTADORES | [27 empty] | 0 | 0
5.4.1 | TABLEROS | [27 empty] | 0 | 0
5.4.1.5 | TABLERO GENERAL TD 101 | und | 640.88 | P | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
|  |  |  | E | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
5.4.1.6 | TABLERO GENERAL TD 102 | und | 640.88 | P | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
|  |  |  | E | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
5.4.1.7 | TABLERO GENERAL TD 201 | und | 640.88 | P | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
|  |  |  | E | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
5.4.1.8 | TABLERO GENERAL TD 202 | und | 640.88 | P | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
|  |  |  | E | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
5.4.1.9 | TABLERO GENERAL TD 301 | und | 640.88 | P | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
|  |  |  | E | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
5.4.1.10 | TABLERO GENERAL TD 302 | und | 640.88 | P | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
|  |  |  | E | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
5.4.1.11 | TABLERO GENERAL TD 401 | und | 640.88 | P | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
|  |  |  | E | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
5.4.1.12 | TABLERO GENERAL TD 402 | und | 640.88 | P | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
|  |  |  | E | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
5.4.1.13 | TABLERO GENERAL TD 501 | und | 640.88 | P | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
|  |  |  | E | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
5.4.1.14 | TABLERO GENERAL TD 502 | und | 640.88 | P | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
|  |  |  | E | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
5.4.1.15 | TABLERO GENERAL TD 601 | und | 640.88 | P | [16 empty] | 640.88 | [7 empty] | 640.88 | 640.88
|  |  |  | E | [16 empty] | 640.88 | [7 empty] | 640.88 | 640.88
5.4.1.16 | TABLERO GENERAL TD 602 | und | 640.88 | P | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
|  |  |  | E | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
5.4.1.17 | TABLERO GENERAL TD 701 | und | 640.88 | P | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.4.1.18 | TABLERO GENERAL TD 702 | und | 640.88 | P | [20 empty] | 640.88 |  |  |  | 640.88 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.4.2 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO | [27 empty] | 0 | 0
5.4.2.5 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x32A, 220V | und | 1037.6 | P | [20 empty] | 1037.6 |  |  |  | 1037.6 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.4.2.7 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x25 A, 220V | und | 4547.1 | P | [20 empty] | 4547.1 |  |  |  | 4547.1 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.4.2.8 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x16 A, 220V | und | 3975.32 | P | [20 empty] | 3975.32 |  |  |  | 3975.32 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.4.2.9 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2x25 A, 220V | und | 53577.16 | P | [21 empty] | 53577.16 |  |  | 53577.16 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.4.4 | CONDUCTORES Y/O CABLES | [27 empty] | 0 | 0
5.4.4.1 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 4x120mm² | m | 701.82 | P | [20 empty] | 701.82 |  |  |  | 701.82 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.4.4.2 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 4x70mm²+50mm² | m | 109.14 | P | [20 empty] | 109.14 |  |  |  | 109.14 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.4.4.3 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 4x25mm²+16mm² | m | 185.25 | P | [20 empty] | 185.25 |  |  |  | 185.25 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.4.4.4 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 4x16mm²+10mm² | m | 1211.76 | P | [20 empty] | 1211.76 |  |  |  | 1211.76 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.4.4.5 | TENDIDO DE CABLE CU DESNUDO 1X50mm² | m | 930.3 | P | [20 empty] | 930.3 |  |  |  | 930.3 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.5 | ALUMBRADO - TOMACORRIENTES | [27 empty] | 0 | 0
5.5.1 | DUCTOS Y TUBERIAS | [27 empty] | 0 | 0
5.5.1.1 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 20mm | m | 144305 | P |  |  |  | 8137.5 | 15577.5 | 23157 | 10462.5 | 23668.5 | 13326.9 | 2170 | 21390 |  |  |  |  | 3255 | 2046 | 651 |  |  |  | 20463.1 |  |  | 144305 | 123841.9
|  |  |  | E |  |  |  | 8137.5 | 15577.5 | 23157 | 10462.5 | 23668.5 | 13326.9 | 2170 | 21390 |  |  |  |  | 3255 | 2046 | 651 | [6 empty] | 123841.9 | 123841.9
5.5.3 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [27 empty] | 0 | 0
5.5.3.1 | SALIDA A TECHO (CENTRO DE LUZ) | pto | 74717.37 | P |  |  |  | 5382.57 | 9852.84 | 14779.26 |  | 14231.88 | 10491.45 |  |  | 6294.87 | [8 empty] | 13684.5 |  |  |  | 74717.37 | 61032.87
|  |  |  | E |  |  |  | 5382.57 | 9852.84 | 14779.26 |  | 14231.88 | 10491.45 |  |  | 6294.87 | [12 empty] | 61032.87 | 61032.87
5.5.3.2 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | und | 2100.94 | P | [5 empty] | 187.07 | [14 empty] | 1913.87 |  |  |  | 2100.94 | 187.07
|  |  |  | E | [5 empty] | 187.07 | [18 empty] | 187.07 | 187.07
5.5.3.3 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | und | 1065.78 | P | [20 empty] | 1065.78 |  |  |  | 1065.78 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.5.3.4 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA 16A (sin interrumpido) | pto | 15912 | P | [5 empty] | 1392.3 | [14 empty] | 14519.7 |  |  |  | 15912 | 1392.3
|  |  |  | E | [5 empty] | 1392.3 | [18 empty] | 1392.3 | 1392.3
5.5.3.5 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA 16A (en piso) (sin interrumpido) | pto | 3878.55 | P | [20 empty] | 3878.55 |  |  |  | 3878.55 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.5.3.6 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA 16A | pto | 30829.5 | P | [21 empty] | 30829.5 |  |  | 30829.5 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.5.3.7 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA 16A (1.2m 2.4m) | pto | 497.25 | P | [21 empty] | 497.25 |  |  | 497.25 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.5.3.8 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA 16A (en piso) | pto | 1193.4 | P | [21 empty] | 1193.4 |  |  | 1193.4 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.5.3.9 | SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA | pto | 4896.45 | P | [21 empty] | 4896.45 |  |  | 4896.45 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.6 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [27 empty] | 0 | 0
5.6.1 | LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 40W DE 120X30cm 6500°K 50000 hrs | und | 62738.4 | P | [21 empty] | 62738.4 |  |  | 62738.4 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.6.2 | LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 40W DE 60X60cm 6500°K 50000 hrs | und | 39282 | P | [21 empty] | 39282 |  |  | 39282 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.6.5 | ARTEFACTO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA CON DOS LAMPARAS DE 20W, CON 2HORAS DE AUTONOMIA | und | 10810.26 | P | [20 empty] | 10810.26 |  |  |  | 10810.26 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.7 | SISTEMA DE MEDIA TENSION Y RESPALDO | [27 empty] | 0 | 0
5.7.1 | SISTEMA DE RESPALDO ININTERRUMPIDO DE 50 KVA TIPO REDUNDANTE | und | 160000 | P | [22 empty] | 160000 |  | 160000 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC) | [27 empty] | 0 | 0
6.1 | SISTEMA DE TELEFONÍA. | [27 empty] | 0 | 0
6.1.1 | CENTRAL DE TELEFONIA IP |  | 3200.61 | P | [23 empty] | 3200.61 | 3200.61 | 0
|  | und | 2160 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.1.2 | OPERADORA TELEFONICA |  | 2160 | P | [23 empty] | 2160 | 2160 | 0
|  | und | 17330.27 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.1.3 | TELÉFONO IP DE MESA USO GERENCIAL |  | 17330.27 | P | [23 empty] | 17330.27 | 17330.27 | 0
|  | und | 2658.69 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.1.4 | TELÉFONO IP DE MESA USO GENERAL |  | 2658.69 | P | [23 empty] | 2658.69 | 2658.69 | 0
|  | glb | 3950.21 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.1.5 | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE TELEFONÍA IP |  | 3950.21 | P | [23 empty] | 3950.21 | 3950.21 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO. | [27 empty] | 0 | 0
6.2.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [27 empty] | 0 | 0
6.2.2.1 | TUBO PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | m | 37.72 | P | [20 empty] | 37.72 |  |  |  | 37.72 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.2.2 | CURVA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 8.29 | P | [20 empty] | 8.29 |  |  |  | 8.29 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.2.3 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 35.84 | P | [20 empty] | 35.84 |  |  |  | 35.84 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.2.4 | TUBO CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | m | 6230.84 | P | [20 empty] | 6230.84 |  |  |  | 6230.84 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.2.5 | CURVA 90° CONDUIT EMT Ø 25MM. (1") | und | 1390.6 | P | [20 empty] | 1390.6 |  |  |  | 1390.6 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.2.6 | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | und | 4192.25 | P | [20 empty] | 4192.25 |  |  |  | 4192.25 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.3 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES | [27 empty] | 0 | 0
6.2.3.1 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 150x150x100 mm. | pza | 29.32 | P | [20 empty] | 29.32 |  |  |  | 29.32 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.3.2 | ACCESORIO SALIDA BANDEJA | und | 3493.1 | P | [20 empty] | 3493.1 |  |  |  | 3493.1 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.4 | SALIDA DE SISTEMA DE EVACUACIÓN | [27 empty] | 0 | 0
6.2.4.1 | SALIDA ESTACION PAVA | pto | 23.82 | P | [20 empty] | 23.82 |  |  |  | 23.82 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.4.2 | SALIDA PARA AMPLIFICADOR | pto | 23.82 | P | [20 empty] | 23.82 |  |  |  | 23.82 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.4.3 | SALIDA PARA PARLANTE ADOSADO | pto | 2677.16 | P | [20 empty] | 2677.16 |  |  |  | 2677.16 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.5 | ACCESORIOS DE SALIDA DE SISTEMA DE EVACUACION | [27 empty] | 0 | 0
6.2.5.1 | PLACA SALIDA SIMPLE RJ45 PARA ESTACIÓN | pto | 61.56 | P | [20 empty] | 61.56 |  |  |  | 61.56 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.6 | APARATOS/DISPOSITIVOS DE SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS Y AUDIO EVACUACIÓN | [27 empty] | 0 | 0
6.2.6.1 | UNIDAD DE CONTROL MAESTRO | und | 7876.5 | P | [23 empty] | 7876.5 | 7876.5 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.6.2 | ESTACIÓN DE LLAMADA | und | 1416 | P | [23 empty] | 1416 | 1416 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.6.3 | AMPLIFICADOR DE 500W CLASE D | und | 30025.1 | P | [23 empty] | 30025.1 | 30025.1 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.6.4 | PARLANTES EN TECHO | und | 69030 | P | [23 empty] | 69030 | 69030 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7 | SISTEMA DE SONIDO PARA AUDITORIO | [27 empty] | 0 | 0
6.2.7.1 | MIXER 16 MONO + 3 ESTEREO C/EFECTOS | und | 3250 | P | [23 empty] | 3250 | 3250 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7.2 | MEZCLADOR REPRODUCTOR AUDIO DIGITAL USB/SD Y ENLACE BLUETOOTH DISPOSITIVOS MÓVILES | und | 1950.5 | P | [23 empty] | 1950.5 | 1950.5 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7.3 | TURBOSOUND ARRAY PORTÁTIL DE 2 VÍAS | und | 14500 | P | [23 empty] | 14500 | 14500 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7.4 | DOBLE MICRO INALÁMBRICO DE MANO EN UHF CON SISTEMA DE ANTENA DIVERSITY | und | 2150 | P | [23 empty] | 2150 | 2150 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7.5 | MICRÓFONO CONDENSADOR CON FLEXO CON BASE DE SOBREMESA Y SWITCH DE ENCENDIDO | und | 1120 | P | [23 empty] | 1120 | 1120 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7.6 | MUEBLE TIPO RACK FABRICADO EN MELAMINA, PUERTA TRASERA Y DELANTERA CON CIERRE Y CRISTAL | und | 658 | P | [23 empty] | 658 | 658 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7.7 | PARANTE DE MICRÓFONO STAND ATRIL PEDESTAL MICRO | und | 440 | P | [23 empty] | 440 | 440 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7.8 | AMPLIFICADOR PARA LINEA 100V/180W 240W MAX. CON REPRODUCTOR USB-SD-FM. | und | 2461.11 | P | [23 empty] | 2461.11 | 2461.11 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7.9 | PARLANTE DE TECHO PARA EMPOTRAR 6 1/2'' DOBLE CONO TRANSF. LINEA 100V/6W-24W MAX. | und | 1023 | P | [23 empty] | 1023 | 1023 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.8 | SERVICIO PARA SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS Y AUDIO EVACUACIÓN | [27 empty] | 0 | 0
6.2.8.1 | SERVICIO DE CABLEADO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA Y PROGRAMACIÓN DE COMPONENTES DE CAMPO, INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA PAVA | glb | 13983.2 | P | [23 empty] | 13983.2 | 13983.2 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3 | SISTEMA DE CONTROL ACCESOS Y SEGURIDAD. | [27 empty] | 0 | 0
6.3.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [27 empty] | 0 | 0
6.3.2.1 | TUBO PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | m | 94.3 | P | [20 empty] | 94.3 |  |  |  | 94.3 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.2.2 | CURVA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 16.58 | P | [20 empty] | 16.58 |  |  |  | 16.58 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.2.3 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 71.68 | P | [20 empty] | 71.68 |  |  |  | 71.68 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.2.4 | TUBO CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | m | 80.92 | P | [20 empty] | 80.92 |  |  |  | 80.92 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.2.5 | CURVA 90° CONDUIT EMT Ø 25MM. (1") | und | 20.45 | P | [20 empty] | 20.45 |  |  |  | 20.45 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.2.6 | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | und | 81.8 | P | [20 empty] | 81.8 |  |  |  | 81.8 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.3 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES | [27 empty] | 0 | 0
6.3.3.1 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 150x150x100 mm. | pza | 58.64 | P | [20 empty] | 58.64 |  |  |  | 58.64 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.3.2 | ACCESORIO SALIDA BANDEJA | und | 107.48 | P | [20 empty] | 107.48 |  |  |  | 107.48 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.4 | SALIDAS PARA CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD | [27 empty] | 0 | 0
6.3.4.1 | SALIDA PARA BOTON DE SALIDA | und | 55.27 | P | [20 empty] | 55.27 |  |  |  | 55.27 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.4.2 | SALIDA PARA CONTROL DE PRESENCIA | und | 30.55 | P | [20 empty] | 30.55 |  |  |  | 30.55 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.4.3 | SALIDA PARA CONTROL DE ACCESO | und | 30.55 | P | [20 empty] | 30.55 |  |  |  | 30.55 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.4.4 | SALIDA PARA CERRADURA ELECTRÓNICA | und | 77.14 | P | [20 empty] | 77.14 |  |  |  | 77.14 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.5 | PLACAS Y ACCESORIOS PARA SALIDAS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD | [27 empty] | 0 | 0
6.3.5.1 | CONECTOR RJ45 DE CAMPO CAT.6A | und | 82.6 | P | [20 empty] | 82.6 |  |  |  | 82.6 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.6 | APARATOS/DISPOSITIVOS DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD | [27 empty] | 0 | 0
6.3.6.1 | CONTROL DE ASISTENCIA CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL + PIN + TARJETA DE | und | 1700 | P | [20 empty] | 1700 |  |  |  | 1700 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.6.2 | LECTOR DE HUELLAS DIGITALES Y RFID | und | 472 | P | [20 empty] | 472 |  |  |  | 472 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.6.3 | CERRADURA ELECTROMAGNETICA DE 300 LB | und | 129.8 | P | [20 empty] | 129.8 |  |  |  | 129.8 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.6.4 | BOTON DE SALIDA | und | 57.82 | P | [20 empty] | 57.82 |  |  |  | 57.82 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.6.5 | PANEL IP PARA CONTROL DE ACCESO | und | 2950 | P | [20 empty] | 2950 |  |  |  | 2950 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.7 | PATCH PANEL | [27 empty] | 0 | 0
6.3.7.1 | JACK CAT 6A | und | 68.44 | P | [20 empty] | 68.44 |  |  |  | 68.44 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.8 | SERVICIO PARA SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD | [27 empty] | 0 | 0
6.3.8.1 | SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD | glb | 1000 | P | [20 empty] | 1000 |  |  |  | 1000 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4 | SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS | [27 empty] | 0 | 0
6.4.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [27 empty] | 0 | 0
6.4.2.1 | TUBO PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | m | 1725.69 | P | [22 empty] | 1725.69 |  | 1725.69 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.2.2 | CURVA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 572.01 | P | [22 empty] | 572.01 |  | 572.01 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.2.3 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 1585.92 | P | [22 empty] | 1585.92 |  | 1585.92 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.2.4 | TUBO PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELECTRICAS | m | 156.36 | P | [22 empty] | 156.36 |  | 156.36 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.2.5 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELECTRICAS | und | 36.52 | P | [22 empty] | 36.52 |  | 36.52 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.2.6 | TUBO CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | m | 29778.56 | P | [22 empty] | 29778.56 |  | 29778.56 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.2.7 | CURVA 90° CONDUIT EMT Ø 25MM. (1") | und | 3231.1 | P | [22 empty] | 3231.1 |  | 3231.1 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.2.8 | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | und | 9182.05 | P | [22 empty] | 9182.05 |  | 9182.05 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.3 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES | [27 empty] | 0 | 0
6.4.3.1 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 150x150x100 mm. | pza | 996.88 | P | [22 empty] | 996.88 |  | 996.88 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.3.2 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 200x200x100 mm. | pza | 100.71 | P | [22 empty] | 100.71 |  | 100.71 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.3.3 | ACCESORIO SALIDA BANDEJA | und | 7899.78 | P | [22 empty] | 7899.78 |  | 7899.78 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.4 | SALIDA DE TELECOMUNICACIONES | [27 empty] | 0 | 0
6.4.4.1 | SALIDA PARA ESTACION MANUAL/BOCINA ESTROBOSCOPICA | pto | 1001.28 | P | [22 empty] | 1001.28 |  | 1001.28 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.4.2 | SALIDA PARA MODULO DE MONITOREO/CONTROL/AISLAMIENTO ADOSAR EMT | pto | 537.6 | P | [22 empty] | 537.6 |  | 537.6 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.4.3 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO/TEMPERATURA ADOSAR EMT | pto | 7839.72 | P | [22 empty] | 7839.72 |  | 7839.72 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.4.4 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO/TEMPERATURA | pto | 29.69 | P | [22 empty] | 29.69 |  | 29.69 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.4.5 | SALIDA PARA DETECTOR DE ANIEGO | pto | 279.63 | P | [22 empty] | 279.63 |  | 279.63 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.5 | APARATOS/DISPOSITIVOS DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARME DE INCENDIOS | [27 empty] | 0 | 0
6.4.5.1 | PANEL | [27 empty] | 0 | 0
6.4.5.1.1 | PANEL DE INCENDIO DIRECCIONABLE EN ESPAÑOL DE UN LAZO PARA 159 DETECTORES / 159 MÓDULOS. CERTIFICADO UL, FM. ALIMENTACIÓN 220VAC. | und | 5963.96 | P | [23 empty] | 5963.96 | 5963.96 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.5.2 | FUENTES DE ALIMENTACION DE CORNETAS, LUCES ESTROBOSCOPICAS Y CAMPANAS | [27 empty] | 0 | 0
6.4.5.2.1 | PACK DE 2 BATERÍAS 12V,26AH. | und | 1350.59 | P | [22 empty] | 1350.59 |  | 1350.59 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.5.3 | COMPONENTES DE CAMPO | [27 empty] | 0 | 0
6.4.5.3.1 | DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO DIRECCIONABLE, INTELIGENTE, CERTIFICACIÓN UL, FM, COLOR BLANCO. | und | 22322.65 | P | [22 empty] | 22322.65 |  | 22322.65 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.5.3.2 | DETECTOR DE HUMO/TEMPERATURA DIRECCIONABLE, CERTIFICACIÓN UL, FM, COLOR BLANCO. | und | 3274.32 | P | [22 empty] | 3274.32 |  | 3274.32 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.5.3.3 | DETECTOR DE ANIEGO | und | 3398.4 | P | [22 empty] | 3398.4 |  | 3398.4 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.5.3.4 | ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE DE DOBLE ACCIÓN. CERTIFICACIÓN UL, FM. EN ESPAÑOL. | und | 7899.36 | P | [22 empty] | 7899.36 |  | 7899.36 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.5.3.5 | SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA DE PARED, COLOR ROJO. EN ESPAÑOL. | und | 4388.64 | P | [22 empty] | 4388.64 |  | 4388.64 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.5.3.6 | MÓDULO DE MONITOREO DIRECCIONABLE. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 1371.09 | P | [22 empty] | 1371.09 |  | 1371.09 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.5.3.7 | MÓDULO DE CONTROL DIRECCIONABLE. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 4620.64 | P | [22 empty] | 4620.64 |  | 4620.64 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.5.3.8 | MÓDULO DE AISLAMIENTO. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 275.52 | P | [22 empty] | 275.52 |  | 275.52 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.6 | SERVICIO PARA SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS | [27 empty] | 0 | 0
6.4.6.1 | SERVICIO DE CABLEADO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA Y PROGRAMACIÓN DECOMPONENTES DE CAMPO EN PANEL, INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, PRUEBAS YPUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA | glb | 17712.75 | P | [22 empty] | 17712.75 |  | 17712.75 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.5 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO | [27 empty] | 0 | 0
6.6 | SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA | [27 empty] | 0 | 0
6.6.1 | EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL) | und | 21611.89 | P | [22 empty] | 21611.89 |  | 21611.89 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.6.5 | TRANSCEIVER 10 GB MULTIMODO | und | 79200 | P | [22 empty] | 79200 |  | 79200 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.6.6 | TRANSCEIVER 1 GB COBRE | und | 19752 | P | [22 empty] | 19752 |  | 19752 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.6.7 | SERVICIO INSTALACIÓN SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA | glb | 16439.37 | P | [22 empty] | 16439.37 |  | 16439.37 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.7 | ACOMETIDA DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | [27 empty] | 0 | 0
6.7.1 | TRONCAL DE DATOS | [27 empty] | 0 | 0
6.7.1.1 | CABLEADO ESTRUCTURADO TRONCAL DE DATOS | [27 empty] | 0 | 0
6.7.1.1.1 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [27 empty] | 0 | 0
6.7.1.1.1.1 | TUBO CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | m | 1422.72 | P | [20 empty] | 1422.72 |  |  |  | 1422.72 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.7.1.1.1.2 | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | und | 102.68 | P | [20 empty] | 102.68 |  |  |  | 102.68 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.7.1.1.2 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES | [27 empty] | 0 | 0
6.7.1.1.2.1 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 200x200x100 mm. ADOSAR EMT | pza | 104.44 | P | [20 empty] | 104.44 |  |  |  | 104.44 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.8 | LICENCIAS DE SOFTWARE | [27 empty] | 0 | 0
6.8.4 | SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER 2022 STANDARD | und | 25932.18 | P | [23 empty] | 25932.18 | 25932.18 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.8.5 | LICENCIAS DE ACCESO CLIENTE (CAL) PARA SERVIDOR 10 USUARIOS | und | 2356 | P | [23 empty] | 2356 | 2356 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.8.6 | SOFTWARE DE VIDEO CONFERENCIA | und | 1156.99 | P | [23 empty] | 1156.99 | 1156.99 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS | [27 empty] | 0 | 0
6.9.1 | CABLES EN TUBERIAS | [27 empty] | 0 | 0
6.9.1.1 | CABLE FO INDOOR / OUTDOOR (TIGHT BUFFER), OM4 X 06F, LSZH | m | 7176 | P | [23 empty] | 7176 | 7176 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [27 empty] | 0 | 0
6.9.2.1 | TUBO PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 8458.71 | P | [23 empty] | 8458.71 | 8458.71 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.2.2 | TUBO PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELECTRICAS | und | 5277.15 | P | [17 empty] | 938.16 | [5 empty] | 4338.99 | 5277.15 | 938.16
|  |  |  | E | [17 empty] | 938.16 | [6 empty] | 938.16 | 938.16
6.9.2.3 | CURVA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 1840.38 | P | [23 empty] | 1840.38 | 1840.38 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.2.4 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 3100.16 | P | [23 empty] | 3100.16 | 3100.16 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.2.5 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELECTRICAS | und | 821.7 | P | [23 empty] | 821.7 | 821.7 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.2.6 | TUBO CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | m | 6311.76 | P | [17 empty] | 6311.76 | [6 empty] | 6311.76 | 6311.76
|  |  |  | E | [17 empty] | 6311.76 | [6 empty] | 6311.76 | 6311.76
6.9.2.7 | TUBO CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | m | 9721.92 | P | [20 empty] | 9721.92 |  |  |  | 9721.92 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.2.8 | CURVA 90° CONDUIT EMT Ø 25MM. (1") | und | 920.25 | P | [17 empty] | 920.25 | [6 empty] | 920.25 | 920.25
|  |  |  | E | [17 empty] | 920.25 | [6 empty] | 920.25 | 920.25
6.9.2.9 | CURVA 90° CONDUIT EMT Ø 50MM. (2") | und | 3001.05 | P | [20 empty] | 3001.05 |  |  |  | 3001.05 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.2.10 | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | und | 2719.85 | P | [17 empty] | 2719.85 | [6 empty] | 2719.85 | 2719.85
|  |  |  | E | [17 empty] | 2719.85 | [6 empty] | 2719.85 | 2719.85
6.9.2.11 | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | und | 2310.3 | P | [20 empty] | 2310.3 |  |  |  | 2310.3 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.3 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS - BANDEJA PORTA CABLES | [27 empty] | 0 | 0
6.9.3.1 | BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | m | 4619.7 | P | [17 empty] | 4619.7 | [6 empty] | 4619.7 | 4619.7
|  |  |  | E | [17 empty] | 4619.7 | [6 empty] | 4619.7 | 4619.7
6.9.3.2 | SOPORTE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO | und | 1308.3 | P | [17 empty] | 479.71 | 828.59 | [5 empty] | 1308.3 | 1308.3
|  |  |  | E | [17 empty] | 479.71 | 828.59 | [5 empty] | 1308.3 | 1308.3
6.9.3.3 | ACCESORIOS PARA CURVAS Y DERIVACIONES DE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | und | 676.69 | P | [18 empty] | 676.69 | [5 empty] | 676.69 | 676.69
|  |  |  | E | [18 empty] | 676.69 | [5 empty] | 676.69 | 676.69
6.9.3.4 | BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 200 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | m | 47558.44 | P | [17 empty] | 26111.7 | 21446.74 | [5 empty] | 47558.44 | 47558.44
|  |  |  | E | [17 empty] | 26111.7 | 21446.74 | [5 empty] | 47558.44 | 47558.44
6.9.3.5 | SOPORTE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 200 MM ANCHO | und | 12123.58 | P | [17 empty] | 3924.9 | 8198.68 | [5 empty] | 12123.58 | 12123.58
|  |  |  | E | [17 empty] | 3924.9 | 8198.68 | [5 empty] | 12123.58 | 12123.58
6.9.3.6 | ACCESORIOS PARA CURVAS Y DERIVACIONES DE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 200 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | und | 3242.8 | P | [18 empty] | 3242.8 | [5 empty] | 3242.8 | 3242.8
|  |  |  | E | [18 empty] | 3242.8 | [5 empty] | 3242.8 | 3242.8
6.9.3.7 | TUBO CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | m | 237.12 | P | [20 empty] | 237.12 |  |  |  | 237.12 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.3.8 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 100 mm Ø (4") P/INST. ELECTRICAS | und | 38.84 | P | [20 empty] | 38.84 |  |  |  | 38.84 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.4 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES | [27 empty] | 0 | 0
6.9.4.3 | ACCESORIO SALIDA BANDEJA | und | 4836.6 | P | [23 empty] | 4836.6 | 4836.6 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.5 | SALIDA DE TELECOMUNICACIONES | [27 empty] | 0 | 0
6.9.5.1 | SALIDA DE DATA | pto | 2405.82 | P | [23 empty] | 2405.82 | 2405.82 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.5.2 | SALIDA DE DATA PISO | pto | 7079.04 | P | [23 empty] | 7079.04 | 7079.04 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.5.3 | SALIDA DE DATA PARA ADOSAR | pto | 2606.66 | P | [23 empty] | 2606.66 | 2606.66 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.6 | ACCESORIOS DE SALIDA DE TELECOMUNICACIONES | [27 empty] | 0 | 0
6.9.6.1 | PLACA SALIDA SIMPLE DE DATA | pto | 615.6 | P | [20 empty] | 615.6 |  |  |  | 615.6 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.6.2 | PLACA SALIDA DOBLE DE DATA | pto | 5960.5 | P | [20 empty] | 5960.5 |  |  |  | 5960.5 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.6.3 | PLACA SALIDA SIMPLE DE DATA PISO | pto | 183.18 | P | [20 empty] | 183.18 |  |  |  | 183.18 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.6.4 | PLACA SALIDA DOBLE DE DATA PISO | pto | 15499.3 | P | [20 empty] | 15499.3 |  |  |  | 15499.3 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8 | PATCH PANEL | [27 empty] | 0 | 0
6.9.8.1 | PATCH PANEL DE FIBRA OPTICA 08 HILOS | und | 225.5 | P | [22 empty] | 225.5 |  | 225.5 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8.2 | PATCH PANEL DE FIBRA OPTICA 4 HILOS | und | 1297.8 | P | [22 empty] | 1297.8 |  | 1297.8 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8.3 | PATCH PANEL MODULAR DE 24 PUERTOS | und | 3540 | P | [22 empty] | 3540 |  | 3540 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8.4 | PATCH PANEL MODULAR DE 48 PUERTOS | und | 6808.92 | P | [22 empty] | 6808.92 |  | 6808.92 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8.5 | ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL, 2U. | und | 8875 | P | [22 empty] | 8875 |  | 8875 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8.6 | JACK CAT 6A | und | 12935.16 | P | [22 empty] | 12935.16 |  | 12935.16 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8.7 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 3 PIES | und | 14364 | P | [22 empty] | 14364 |  | 14364 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8.8 | PATCH CORD DE F.O. LC-LC 2MT MULTIMODO OM4 | und | 6285.36 | P | [22 empty] | 6285.36 |  | 6285.36 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8.9 | PLACA PARA ESPACIOS VACIOS PK X 10 | und | 725.4903 | P | [22 empty] | 725.4903 |  | 725.4903 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8.10 | CINTA DE FIJACION 22.9 M. "VELCRO" | und | 13094.55 | P | [22 empty] | 13094.55 |  | 13094.55 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8.11 | TERMOCONTRACTIL PARA FUSION X 50 UND | und | 727.46 | P | [22 empty] | 727.46 |  | 727.46 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8.12 | PIGTAIL DE F.O. | und | 3142.56 | P | [22 empty] | 3142.56 |  | 3142.56 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.9 | SERVICIO PARA CABLEADO ESTRUCTURADO | [27 empty] | 0 | 0
6.9.9.1 | SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE RED CAT6A. | glb | 14587.02 | P | [21 empty] | 14587.02 |  |  | 14587.02 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.9.2 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE JACK EN PATCH PANEL | und | 14587.02 | P | [21 empty] | 14587.02 |  |  | 14587.02 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.9.3 | SERVICIO DE FUSION DE HILOS DE CABLE DE FIBRA OPTICA EN MUFA Y PIGTAILS | und | 4412.16 | P | [21 empty] | 4412.16 |  |  | 4412.16 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.9.4 | CERTIFICACION DE HILOS DE FIBRA OPTICA | und | 2963.52 | P | [21 empty] | 2963.52 |  |  | 2963.52 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.9.5 | SERVICIO DE MIGRACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | und | 16525.34 | P | [21 empty] | 16525.34 |  |  | 16525.34 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7 | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO | [27 empty] | 0 | 0
7.1 | EQUIPAMIENTO | [27 empty] | 0 | 0
7.1.1 | LAPTOP DE INGENIERIA | und | 63000 | P | [23 empty] | 63000 | 63000 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.1.2 | LAPTOP BASICA | und | 182400 | P | [23 empty] | 182400 | 182400 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.1.3 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, COPIADORA | und | 34300 | P | [23 empty] | 34300 | 34300 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.1.4 | ESTABILIZADOR | und | 4980 | P | [23 empty] | 4980 | 4980 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.1.5 | FOTOCOPIADORA EN GENERAL | und | 4200 | P | [23 empty] | 4200 | 4200 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.1.6 | ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS | und | 71700 | P | [23 empty] | 71700 | 71700 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.1.7 | COMPUTADOR DE INGENIERIA | und | 157450 | P | [23 empty] | 157450 | 157450 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.1.8 | COMPUTADORA BASICA | und | 437760 | P | [23 empty] | 437760 | 437760 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.1.9 | MICROONDAS | und | 3600 | P | [23 empty] | 3600 | 3600 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.1.10 | FRIGOBAR | und | 4500 | P | [23 empty] | 4500 | 4500 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.2 | MOBILIARIO | [27 empty] | 0 | 0
7.2.1 | SILLA PUBLICO | und | 7000 | P | [23 empty] | 7000 | 7000 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.2.2 | JUEGO DE SILLAS SALA DE ESPERA | und | 29750 | P | [23 empty] | 29750 | 29750 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.2.3 | SILLA PARA ORIENTACION AL PUBLICO | und | 7000 | P | [23 empty] | 7000 | 7000 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.2.4 | MODULO DE ATENCION AL PUBLICO | und | 81830 | P | [23 empty] | 81830 | 81830 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.2.5 | ESCRITORIO DE OFICINA | und | 98400 | P | [23 empty] | 98400 | 98400 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.2.6 | ESCRITORIO DE GERENCIA | und | 35150 | P | [23 empty] | 35150 | 35150 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.2.7 | SILLA DE OFICINA | und | 29520 | P | [23 empty] | 29520 | 29520 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.2.8 | SILLA DE GERENCIA | und | 8550 | P | [23 empty] | 8550 | 8550 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.2.9 | MESA DE REUNIONES -20 PERS. | und | 12000 | P | [23 empty] | 12000 | 12000 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.2.10 | SILLA PARA MESA DE REUNIONES | und | 8000 | P | [23 empty] | 8000 | 8000 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | -29829.5695 | [25 empty] | 0 | 0
| ADICIONAL N°1 | [27 empty] | 0 | 0
| PARTIDAS NUEVAS | [27 empty] | 0 | 0
1 | ARQUITECTURA | [27 empty] | 0 | 0
1.1 | Vidrios, Laminados | [27 empty] | 0 | 0
1.1.1 | VENTANA TIPO I VENTANA DE VIDRIO LAMINADO CON PVB INCOLORO DE 6mm,SISTEMA NOVA CON DOBLE PUENTE | und | 5228.8 | P | [22 empty] | 5228.8 |  | 5228.8 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
1.1.2 | VENTANA TIPO II VENTANA DE VIDRIO LAMINADO CON PVB INCOLORO DE 6mm,SISTEMA NOVA | m2 | 19629 | P | [22 empty] | 19629 |  | 19629 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
1.1.3 | VENTANA TIPO III VENTANA DE VIDRIO LAMINADO DE 6mm | m2 | 9216 | P | [22 empty] | 9216 |  | 9216 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
1.1.4 | VENTANA TIPO IV VENTANA DE VIDRIO LAMINADO DE 6mm | m2 | 26662.4 | P | [22 empty] | 26662.4 |  | 26662.4 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
1.1.5 | VENTANA FIJA DE VIDRIO LAMINADO CON PVB INCOLORO DE 6mm | m2 | 7260.4 | P | [22 empty] | 7260.4 |  | 7260.4 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
1.1.6 | VENTANA CON SISTEMA PIVOTANTE DE VIDRIO LAMINADO CON PVB INCOLORO DE 6mm | m2 | 13370 | P | [22 empty] | 13370 |  | 13370 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
1.1.7 | PUERTA BATIENTE DE UNA HOJA Y DOS HOJAS CON VIDRIO LAMINADO INCOLORO DE 6mm | m2 | 27765 | P | [22 empty] | 27765 |  | 27765 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
1.1.8 | PUERTA VENTANA CON HOJA BATIENTE DE VIDRIO LAMINADO INCOLORO DE 6mm | m2 | 138010.5 | P | [22 empty] | 69005.25 | 69005.25 | 138010.5 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
1.1.9 | MAMPARAS CORREDIZA DE VIDRIO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm | m2 | 65371.5 | P | [22 empty] | 65371.5 |  | 65371.5 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
1.2 | Puerta de servicio | [27 empty] | 0 | 0
1.2.1 | PUERTA BATIENTE DE UNA HOJA CON POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | 2961 | P | [22 empty] | 2961 |  | 2961 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
1.2.2 | PUERTA VENTANA CON POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | 5747.4 | P | [22 empty] | 5747.4 |  | 5747.4 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
1.3 | Bloques de vidrio | [27 empty] | 0 | 0
1.3.1 | VENTANAS CON VITROBLOCK 0.19 m X0.19 MX 0.08 m. | m2 | 8561 | P | [22 empty] | 8561 |  | 8561 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
1.3.2 | VITROBLOCK 0.30 m X0.30 MX 0.10 m PARA LOSA DE C°A°. | m2 | 7140.2 | P | [22 empty] | 7140.2 |  | 7140.2 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
1.4 | Espejos | [27 empty] | 0 | 0
1.4.1 | ESPEJOS BISELADOS DE 6mm. | m2 | 12117 | P | [22 empty] | 12117 |  | 12117 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
1.5 | Vidrio templado | [27 empty] | 0 | 0
1.5.1 | MURO CORTINA | m | 313565 | P | [22 empty] | 156782.5 | 156782.5 | 313565 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
1.5.2 | VENTANA PROYECTANTE-TIPO MURO CORTINA | m2 | 59316.6 | P | [22 empty] | 59316.6 |  | 59316.6 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
1.5.3 | VENTANA FIJA TIPO MURO CORTINA | m2 | 89045.6 | P | [22 empty] | 89045.6 |  | 89045.6 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
1.5.4 | PUERTA BATIENTE DE DOS HOJAS (INGRESO PRINCIPAL) INCLUYE FRENOS HIDRAULICOS, CERRADURA, JALADORES Y OTROS | m2 | 11400 | P | [22 empty] | 11400 |  | 11400 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
2 | TRANSPORTE VERTICAL | [27 empty] | 0 | 0
2.1 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE 01 ASCENSOR ECOLOGICO PARA 7 PARADAS Y 10 PERSONAS DE CAPACIDAD | gbl | 430428 | P | [16 empty] | 204453.3 | 204453.3 |  |  |  |  | 21521.4 |  | 430428 | 408906.6
|  |  |  | E | [16 empty] | 204453.3 | 204453.3 | [6 empty] | 408906.6 | 408906.6
| ADICIONAL N°2 | [27 empty] | 0 | 0
| PARTIDAS NUEVAS | [27 empty] | 0 | 0
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [27 empty] | 0 | 0
1.1 | Obras Provisionales y Trabajos Preliminares | [27 empty] | 0 | 0
1.1.1 | Construcciones Provisionales | [27 empty] | 0 | 0
| ALMACEN DE OBRA A | mes | 14000 | P | [11 empty] | 11000 |  | 2000 | 1000 | [9 empty] | 14000 | 14000
|  |  |  | E | [11 empty] | 11000 |  | 2000 | 1000 | [9 empty] | 14000 | 14000
| CONSTRUCCIÓN PROVISIONAL DE MÓDULOS DE SS.HH | und | 5120.99 | P | [11 empty] | 5120.99 | [12 empty] | 5120.99 | 5120.99
|  |  |  | E | [11 empty] | 5120.99 | [12 empty] | 5120.99 | 5120.99
| AMBIENTES DE CONTINGENCIA | mes | 119000 | P | [11 empty] | 102000 |  | 17000 | [10 empty] | 119000 | 119000
|  |  |  | E | [11 empty] | 102000 |  | 17000 | [10 empty] | 119000 | 119000
| ALMACEN DE OBRA B | m² | 8862 | P | [11 empty] | 8862 | [12 empty] | 8862 | 8862
|  |  |  | E | [11 empty] | 8862 | [12 empty] | 8862 | 8862
1.1.2 | Instalaciones Provisionales | [27 empty] | 0 | 0
| SERVICIO AGUA Y DESAGUE PARA LA CONSTRUCCIÓN | mes | 4900 | P | [11 empty] | 3850 |  | 700 | 350 | [9 empty] | 4900 | 4900
|  |  |  | E | [11 empty] | 3850 |  | 700 | 350 | [9 empty] | 4900 | 4900
| SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN | mes | 11200 | P | [11 empty] | 8800 |  | 1600 | 800 | [9 empty] | 11200 | 11200
|  |  |  | E | [11 empty] | 8800 |  | 1600 | 800 | [9 empty] | 11200 | 11200
1.1.3 | Demoliciones | [27 empty] | 0 | 0
| ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DEMOLICIONES | gbl | 3500 | P | [11 empty] | 3500 | [12 empty] | 3500 | 3500
|  |  |  | E | [11 empty] | 3500 | [12 empty] | 3500 | 3500
1.1.4 | Transporte de Equipo y Maquinaria | [27 empty] | 0 | 0
| CARGUÍO, DESCARGUÍO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE ALMACEN "B" HACIA OBRA | mes | 101378.4 | P | [11 empty] | 63361.5 |  | 6336.15 | 31680.75 | [9 empty] | 101378.4 | 101378.4
|  |  |  | E | [11 empty] | 63361.5 |  | 6336.15 | 31680.75 | [9 empty] | 101378.4 | 101378.4
1.1.5 | Trazo, Niveles y Replanteo | [27 empty] | 0 | 0
| CONTROL DE NIVELES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN | m² | 8937.6 | P | [11 empty] | 8347.48 |  | 590.12 | [10 empty] | 8937.6 | 8937.6
|  |  |  | E | [11 empty] | 8347.48 |  | 590.12 | [10 empty] | 8937.6 | 8937.6
1.2 | Seguridad y Salud | [27 empty] | 0 | 0
| MATERIALES PARA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | glb | 2280 | P | [11 empty] | 2280 | [12 empty] | 2280 | 2280
|  |  |  | E | [11 empty] | 2280 | [12 empty] | 2280 | 2280
| LIMPIEZA DE OFICINAS, ALMACENES Y SS.HH | mes | 43400 | P | [11 empty] | 34100 |  | 3100 | 6200 | [9 empty] | 43400 | 43400
|  |  |  | E | [11 empty] | 34100 |  | 3100 | 6200 | [9 empty] | 43400 | 43400
| IMPLEMENTOS MÉDICOS | glb | 1005 | P | [11 empty] | 1005 | [12 empty] | 1005 | 1005
|  |  |  | E | [11 empty] | 1005 | [12 empty] | 1005 | 1005
2 | ESTRUCTURAS | [27 empty] | 0 | 0
2.1 | Movimiento de Tierras | [27 empty] | 0 | 0
2.1.1 | Cortes | [27 empty] | 0 | 0
| CORTE DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO COMPACTO | m³ | 4640.37 | P | [15 empty] | 368.401 |  |  |  |  | 4271.969 |  |  |  | 4640.37 | 368.401
|  |  |  | E | [15 empty] | 368.401 | [8 empty] | 368.401 | 368.401
| PERFORACIÓN Y DISPARO EN ROCA | pto | 5142 | P | [11 empty] | 5142 | [12 empty] | 5142 | 5142
|  |  |  | E | [11 empty] | 5142 | [12 empty] | 5142 | 5142
2.1.2 | Eliminacion de Material Excedente | [27 empty] | 0 | 0
| ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dmax=50m | m³ | 3683.75 | P | [14 empty] | 3683.75 | [9 empty] | 3683.75 | 3683.75
|  |  |  | E | [14 empty] | 3683.75 | [9 empty] | 3683.75 | 3683.75
2.1.3 | Nivelación y Compactación de terreno | [27 empty] | 0 | 0
| NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE | m² | 15680.66 | P | [11 empty] | 14369.27 | [8 empty] | 1311.39 |  |  |  | 15680.66 | 14369.27
|  |  |  | E | [11 empty] | 14369.27 | [12 empty] | 14369.27 | 14369.27
| RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO EN BASE EN CIMENTACIÓN | m³ | 41644.15 | P | [11 empty] | 41644.15 | [12 empty] | 41644.15 | 41644.15
|  |  |  | E | [11 empty] | 41644.15 | [12 empty] | 41644.15 | 41644.15
| RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO EN SUB BASE H=0.20m EN ACCESOS | m³ | 1712.58 | P | [20 empty] | 1712.58 |  |  |  | 1712.58 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
2.1.4 | Relleno, Nivelación y Apisonado | [27 empty] | 0 | 0
| RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRÉSTAMO H=1.65m EN INTERIOR | m³ | 209133.37 | P | [11 empty] | 116505.45 |  |  | 18659.55 | 73968.37 | [8 empty] | 209133.37 | 209133.37
|  |  |  | E | [11 empty] | 116505.45 |  |  | 18659.55 | 73968.37 | [8 empty] | 209133.37 | 209133.37
| RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRÉSTAMO ALREDEDOR DE PLACAS | m³ | 93979.09 | P | [11 empty] | 85997.68 | [8 empty] | 7981.41 |  |  |  | 93979.09 | 85997.68
|  |  |  | E | [11 empty] | 85997.68 | [12 empty] | 85997.68 | 85997.68
2.2a | Obras de Concreto Simple | [27 empty] | 0 | 0
2.2a.1 | Solados | [27 empty] | 0 | 0
| CONCRETO F'C=140 kg/cm2 - SOLADO | m³ | 16301.28 | P | [11 empty] | 16301.28 | [12 empty] | 16301.28 | 16301.28
|  |  |  | E | [11 empty] | 16301.28 | [12 empty] | 16301.28 | 16301.28
| SOLADO f'c = 140 kg/cm2, E=0.075 m | m² | 1537.96 | P | [11 empty] | 685.92 | [8 empty] | 852.04 |  |  |  | 1537.96 | 685.92
|  |  |  | E | [11 empty] | 685.92 | [12 empty] | 685.92 | 685.92
2.2a.2 | Cimientos Corridos | [27 empty] | 0 | 0
| CIMIENTO CORRITO - CONCRETO F'c=175 kg/cm2 + 30%PG | m³ | 18685.26 | P | [11 empty] | 9539.98 |  |  |  | 1686.7 | 1288.64 |  | 229.39 |  | 5940.55 |  |  |  | 18685.26 | 12744.71
|  |  |  | E | [11 empty] | 9539.98 |  |  |  | 1686.7 | 1288.64 |  | 229.39 | [5 empty] | 12744.71 | 12744.71
2.2a.3 | Sobrecimientos | [27 empty] | 0 | 0
| CONCRETO F'c=175 kg/cm2 - SOBRECIMIENTO | m³ | 10501.63 | P | [11 empty] | 10501.63 | [12 empty] | 10501.63 | 10501.63
|  |  |  | E | [11 empty] | 10501.63 | [12 empty] | 10501.63 | 10501.63
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO | m² | 5448.49 | P | [11 empty] | 5448.49 | [12 empty] | 5448.49 | 5448.49
|  |  |  | E | [11 empty] | 5448.49 | [12 empty] | 5448.49 | 5448.49
2.2a.4 | Gradas y Rampas | [27 empty] | 0 | 0
| CONCRETO F'c=210 kg/cm2 | m³ | 2089.99 | P | [11 empty] | 2089.99 | [12 empty] | 2089.99 | 2089.99
|  |  |  | E | [11 empty] | 2089.99 | [12 empty] | 2089.99 | 2089.99
| CONCRETO F'C=280 kg/cm2 - RAMPAS | m³ | 5590.59 | P | [11 empty] | 5590.59 | [12 empty] | 5590.59 | 5590.59
|  |  |  | E | [11 empty] | 5590.59 | [12 empty] | 5590.59 | 5590.59
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - GRADAS Y RAMPAS | m² | 5272.14 | P | [11 empty] | 5272.14 | [12 empty] | 5272.14 | 5272.14
|  |  |  | E | [11 empty] | 5272.14 | [12 empty] | 5272.14 | 5272.14
2.2a.6 | Bases de Concreto | [27 empty] | 0 | 0
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - BASE DE CONCRETO | m² | 87.66 | P | [20 empty] | 87.66 |  |  |  | 87.66 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
| CONCRETO AUTOCOMPACTANTE E=0.05m | m² | 989.17 | P | [20 empty] | 989.17 |  |  |  | 989.17 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
2.2 | Obras de Concreto Armado | [27 empty] | 0 | 0
2.2.10 | Cisternas Subterráneas | [27 empty] | 0 | 0
| ACERO Fy=4200 kg/cm2 - CISTERNA SUBTERRÁNEA | kg | 13066.78 | P | [11 empty] | 13066.78 | [12 empty] | 13066.78 | 13066.78
|  |  |  | E | [11 empty] | 13066.78 | [12 empty] | 13066.78 | 13066.78
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CISTERNA SUBTERRÁNEA | m² | 9461.81 | P | [11 empty] | 9461.81 | [12 empty] | 9461.81 | 9461.81
|  |  |  | E | [11 empty] | 9461.81 | [12 empty] | 9461.81 | 9461.81
| CONCRETO F'C=280 kg/cm2 - CISTERNA SUBTERRÁNEA | m³ | 22107.06 | P | [11 empty] | 22107.06 | [12 empty] | 22107.06 | 22107.06
|  |  |  | E | [11 empty] | 22107.06 | [12 empty] | 22107.06 | 22107.06
2.2.11 | Tanques Elevados | [27 empty] | 0 | 0
| ACERO Fy=4200 kg/cm2 - TANQUE ELEVADO | kg | 1447.16 | P | [11 empty] | 1447.16 | [12 empty] | 1447.16 | 1447.16
|  |  |  | E | [11 empty] | 1447.16 | [12 empty] | 1447.16 | 1447.16
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - TANQUE ELEVADO | m² | 3581.59 | P | [11 empty] | 3581.59 | [12 empty] | 3581.59 | 3581.59
|  |  |  | E | [11 empty] | 3581.59 | [12 empty] | 3581.59 | 3581.59
| CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C=280 kg/cm2 - TANQUE ELEVADO | m³ | 1441.02 | P | [11 empty] | 1441.02 | [12 empty] | 1441.02 | 1441.02
|  |  |  | E | [11 empty] | 1441.02 | [12 empty] | 1441.02 | 1441.02
2.2.12 | Columnas de confinamiento | [27 empty] | 0 | 0
| ACERO Fy=4200 kg/cm2 | m³ | 45810.53 | P | [11 empty] | 27677.89 |  | 685.108 | 783.33 | 1444.3672 | 2142.97 |  | 185.83 | 61.4544 | 12829.5804 |  |  |  | 45810.53 | 32980.9496
|  |  |  | E | [11 empty] | 27677.89 |  | 685.108 | 783.33 | 1444.3672 | 2142.97 |  | 185.83 | 61.4544 |  |  |  |  | 32980.9496 | 32980.9496
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m³ | 73823.21 | P | [11 empty] | 56469.74 |  | 676.804 | 2246.159 | 287.453 | 3543.16 |  | 903.87 | 946.016 | 8750.008 |  |  |  | 73823.21 | 65073.202
|  |  |  | E | [11 empty] | 56469.74 |  | 676.804 | 2246.159 | 287.453 | 3543.16 |  | 903.87 | 946.016 |  |  |  |  | 65073.202 | 65073.202
| CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C=280 kg/cm2 | m³ | 35616.74 | P | [11 empty] | 34583.46 |  | 1032.228 | [6 empty] | 1.052 |  |  |  | 35616.74 | 35615.688
|  |  |  | E | [11 empty] | 34583.46 |  | 1032.228 | [10 empty] | 35615.688 | 35615.688
2.2.13 | Vigas de Confinamiento | [27 empty] | 0 | 0
| ACERO Fy=4200 kg/cm2 | m³ | 16756 | P | [11 empty] | 14267.66 |  | 89.68 | 664.9064 | 84.1576 | 983.46 |  | 70.23 | 68.0624 | 527.8436 |  |  |  | 16756 | 16228.1564
|  |  |  | E | [11 empty] | 14267.66 |  | 89.68 | 664.9064 | 84.1576 | 983.46 |  | 70.23 | 68.0624 |  |  |  |  | 16228.1564 | 16228.1564
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m³ | 31193.9 | P | [11 empty] | 28843.54 |  | 273.4444 | 684.9384 | 93.58 | 1298.2 |  |  |  | 0.1972 |  |  |  | 31193.9 | 31193.7028
|  |  |  | E | [11 empty] | 28843.54 |  | 273.4444 | 684.9384 | 93.58 | 1298.2 | [7 empty] | 31193.7028 | 31193.7028
| CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C=280 kg/cm2 | m³ | 28299.89 | P | [11 empty] | 18079.19 |  | 633.1634 | 949.7451 | 47.25 | 1152.92 |  | 70.88 | 42.5259 | 7324.2156 |  |  |  | 28299.89 | 20975.6744
|  |  |  | E | [11 empty] | 18079.19 |  | 633.1634 | 949.7451 | 47.25 | 1152.92 |  | 70.88 | 42.5259 |  |  |  |  | 20975.6744 | 20975.6744
| ACARREO DE MATERIALES PARA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m³ | 40885 | P | [11 empty] | 40885 | [12 empty] | 40885 | 40885
|  |  |  | E | [11 empty] | 40885 | [12 empty] | 40885 | 40885
2.5 | Varios | [27 empty] | 0 | 0
| CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C=280 kg/cm2 - TANQUE ELEVADO | m³ | 6111.54 | P | [11 empty] | 1846.18 | [8 empty] | 4265.36 |  |  |  | 6111.54 | 1846.18
|  |  |  | E | [11 empty] | 1846.18 | [12 empty] | 1846.18 | 1846.18
| ALQUILER DE ANDAMIOS Y PLATAFORMAS | m³ | 52478.4 | P | [11 empty] | 26239.2 |  | 13119.6 | 13119.6 | [9 empty] | 52478.4 | 52478.4
|  |  |  | E | [11 empty] | 26239.2 |  | 13119.6 | 13119.6 | [9 empty] | 52478.4 | 52478.4
3 | ARQUITECTURA | [27 empty] | 0 | 0
3.2 | Revoques, Enlucidos y Molduras | [27 empty] | 0 | 0
| BRUÑAS e=1.0cm | m³ | 56223.39 | P | [11 empty] | 54924.83 |  | 472.5 | 826.005 | [9 empty] | 56223.335 | 56223.335
|  |  |  | E | [11 empty] | 54924.83 |  | 472.5 | 826.005 | [9 empty] | 56223.335 | 56223.335
| BRUÑAS e=2.0cm | m³ | 1821.23 | P | [11 empty] | 1821.16 | [12 empty] | 1821.16 | 1821.16
|  |  |  | E | [11 empty] | 1821.16 | [12 empty] | 1821.16 | 1821.16
| TARRAJEO MEZ.C:A 1:3 E=2CM C/IMPERM. A:I 1:10, 3% BLS.CEM | m³ | 8484.4 | P | [11 empty] | 8484.4 | [12 empty] | 8484.4 | 8484.4
|  |  |  | E | [11 empty] | 8484.4 | [12 empty] | 8484.4 | 8484.4
| HABILITADO DE SUPERFICIE PICADO DE MUROS, VIGAS Y COLUMNAS | m³ | 24100.8 | P | [11 empty] | 24100.8 | [12 empty] | 24100.8 | 24100.8
|  |  |  | E | [11 empty] | 24100.8 | [12 empty] | 24100.8 | 24100.8
3.3 | Cielo Rasos | [27 empty] | 0 | 0
| CIELORRASO CON MEZCLA DE C:A 1:5, E=1.5 CM | m³ | 69153.83 | P | [11 empty] | 51231.8 |  | 7690.22 | 10231.8075 | [9 empty] | 69153.8275 | 69153.8275
|  |  |  | E | [11 empty] | 51231.8 |  | 7690.22 | 10231.8075 | [9 empty] | 69153.8275 | 69153.8275
03.05.1 | CONTRAPISOS | [27 empty] | 0 | 0
| HABILITACIÓN DE SUPERFICIE PICADO DE PISOS Y PAVIMENTOS | m³ | 12512.71 | P | [11 empty] | 7765.6 |  | 1475.14 | 3271.9696 | [9 empty] | 12512.7096 | 12512.7096
|  |  |  | E | [11 empty] | 7765.6 |  | 1475.14 | 3271.9696 | [9 empty] | 12512.7096 | 12512.7096
4 | INSTALACIONES SANITARIAS | [27 empty] | 0 | 0
4.06 | SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN | [27 empty] | 0 | 0
04.06.2 | REDES DE DERIVACIÓN | [27 empty] | 0 | 0
| CODO PVC-SAL P/ DESAGUE ø2'' x 45° | und | 1534.96 | P | [20 empty] | 1534.96 |  |  |  | 1534.96 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
| REDUCCIÓN SANITARIA PVC-SAL ø4'' x 2'' | und | 501.15 | P | [20 empty] | 501.15 |  |  |  | 501.15 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
| TRAMPA DE 2'' PARA LAVATORIO | und | 3579.11 | P | [20 empty] | 3579.11 |  |  |  | 3579.11 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
| TEE SANITARIA PVC-SAL ø2'' | und | 556.07 | P | [20 empty] | 556.07 |  |  |  | 556.07 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
| TEE SANITARIA PVC-SAL ø4'' | und | 1310.25 | P | [20 empty] | 1310.25 |  |  |  | 1310.25 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
| TEE DOBLE SANITARIA PVC-SAL ø4'' | und | 554.1 | P | [20 empty] | 554.1 |  |  |  | 554.1 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
| TEE REDUCIDA SANITARIA PVC-SAL ø4'' x 4'' x 2'' | und | 524.1 | P | [20 empty] | 524.1 |  |  |  | 524.1 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
| YEE DOBLE REDUCIDA SANITARIA PVC-SAL ø4'' x 4'' x 2'' x 2'' | und | 444.69 | P | [20 empty] | 444.69 |  |  |  | 444.69 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
| YEE DOBLE SANITARIA PVC-SAL ø2'' | und | 218.46 | P | [20 empty] | 218.46 |  |  |  | 218.46 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [27 empty] | 0 | 0
5.5 | ALUMBRADO - TOMACORRIENTES | [27 empty] | 0 | 0
5.5.1 | DUCTOS Y TUBERIAS | [27 empty] | 0 | 0
| CURVA PVC-SAP 26.5 mm Ø (3/4") P/INST. ELECTRICAS | und | 17160 | P | [11 empty] | 15020.72 |  |  | 1258.4 | [5 empty] | 880.88 |  |  |  | 17160 | 16279.12
|  |  |  | E | [11 empty] | 15020.72 |  |  | 1258.4 | [9 empty] | 16279.12 | 16279.12
| UNIÓN PVC-SAP 26.5mm Ø (3/4") P/INST. ELECTRICAS | und | 8112 | P | [11 empty] | 8112 | [12 empty] | 8112 | 8112
|  |  |  | E | [11 empty] | 8112 | [12 empty] | 8112 | 8112
| CONECTOR PVC-SAP 26.5mm Ø (3/4") P/INST. ELECTRICAS | und | 11600 | P | [11 empty] | 11600 | [12 empty] | 11600 | 11600
|  |  |  | E | [11 empty] | 11600 | [12 empty] | 11600 | 11600
5.5.2 | CONDUCTORES Y CABLES | [27 empty] | 0 | 0
| TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2x2.5mm131 | m | 32004 | P | [11 empty] | 13335 |  | 14478 | 4191 | [9 empty] | 32004 | 32004
|  |  |  | E | [11 empty] | 13335 |  | 14478 | 4191 | [9 empty] | 32004 | 32004
| TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2x4mm² + 4mm²(T) | m | 49544.19 | P | [11 empty] | 23970 |  | 3060 | 19380 | 3134.205 | [8 empty] | 49544.205 | 49544.205
|  |  |  | E | [11 empty] | 23970 |  | 3060 | 19380 | 3134.205 | [8 empty] | 49544.205 | 49544.205
5.5.3 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [27 empty] | 0 | 0
| SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR | pto | 256.56 | P | [13 empty] | 106.9 | [6 empty] | 149.66 |  |  |  | 256.56 | 106.9
|  |  |  | E | [13 empty] | 106.9 | [10 empty] | 106.9 | 106.9
| SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTADO SIMPLE, INCLUYE INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR | pto | 1808.8 | P | [13 empty] | 775.2 | [6 empty] | 1033.6 |  |  |  | 1808.8 | 775.2
|  |  |  | E | [13 empty] | 775.2 | [10 empty] | 775.2 | 775.2
| SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTADO DOBLE, INCLUYE INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR | pto | 154.2 | P | [13 empty] | 61.68 | [6 empty] | 92.52 |  |  |  | 154.2 | 61.68
|  |  |  | E | [13 empty] | 61.68 | [10 empty] | 61.68 | 61.68
| MARCO PARA LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 120x30cm | und | 1690.8 | P | [20 empty] | 1690.8 |  |  |  | 1690.8 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
| MARCO PARA LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60x60cm | und | 6565.6 | P | [20 empty] | 6565.6 |  |  |  | 6565.6 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.7 | CAJAS DE DERIVACIÓN | [27 empty] | 0 | 0
| CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 400x400x100 mm. | und | 420.95 | P | [11 empty] | 420.95 | [12 empty] | 420.95 | 420.95
|  |  |  | E | [11 empty] | 420.95 | [12 empty] | 420.95 | 420.95
| CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 300x300x8 mm. | und | 680.9 | P | [11 empty] | 680.9 | [12 empty] | 680.9 | 680.9
|  |  |  | E | [11 empty] | 680.9 | [12 empty] | 680.9 | 680.9
| CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 200x200x80 mm. | und | 881.8 | P | [11 empty] | 881.8 | [12 empty] | 881.8 | 881.8
|  |  |  | E | [11 empty] | 881.8 | [12 empty] | 881.8 | 881.8
| CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 150x150x80 mm. | und | 371.3 | P | [11 empty] | 371.3 | [12 empty] | 371.3 | 371.3
|  |  |  | E | [11 empty] | 371.3 | [12 empty] | 371.3 | 371.3
| CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 100x100x80 mm. | und | 291.4 | P | [11 empty] | 291.4 | [12 empty] | 291.4 | 291.4
|  |  |  | E | [11 empty] | 291.4 | [12 empty] | 291.4 | 291.4
6 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC) | [27 empty] | 0 | 0
6.9 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS | [27 empty] | 0 | 0
6.9.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [27 empty] | 0 | 0
| TUBO PVC-SAP 26.5 mm Ø (3/4") P/INST. ELECTRICAS | m | 90228.57 | P | [11 empty] | 3734.04 |  | 2918.56 | 9968.17 |  | 4184.7 |  | 2253.3 |  |  | 67169.8 |  |  | 90228.57 | 23058.77
|  |  |  | E | [11 empty] | 3734.04 |  | 2918.56 | 9968.17 |  | 4184.7 |  | 2253.3 | [5 empty] | 23058.77 | 23058.77
| TUBO PVC-SAP 35 mm Ø (1 1/4") P/INST. ELECTRICAS | m | 7604.1 | P | [11 empty] | 1073.52 |  |  |  |  | 1162.98 |  | 2236.5 |  |  | 3131.1 |  |  | 7604.1 | 4473
|  |  |  | E | [11 empty] | 1073.52 |  |  |  |  | 1162.98 |  | 2236.5 | [5 empty] | 4473 | 4473
| CURVA PVC-SAP 26.5 mm Ø (3/4") P/INST. ELECTRICAS | und | 112.67 | P | [11 empty] | 112.67 | [12 empty] | 112.67 | 112.67
|  |  |  | E | [11 empty] | 112.67 | [12 empty] | 112.67 | 112.67
| CURVA PVC-SAP 35 mm Ø (1 1/4") P/INST. ELECTRICAS | und | 169.67 | P | [11 empty] | 169.67 | [12 empty] | 169.67 | 169.67
|  |  |  | E | [11 empty] | 169.67 | [12 empty] | 169.67 | 169.67
| ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 35 mm Ø (1 1/4") P/INST. ELÉCTRICAS | und | 1638 | P | [21 empty] | 1638 |  |  | 1638 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
| ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 26.5 mm Ø (3/4") P/INST. ELÉCTRICAS | und | 888 | P | [21 empty] | 888 |  |  | 888 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.4 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES | [27 empty] | 0 | 0
| CAJA CON TAPA GANG DE F°G° PESADO 100 X 100 X 55 mm | pza | 7427.12 | P | [13 empty] | 4264.24 | 2202.72 | [6 empty] | 960.16 |  |  | 7427.12 | 6466.96
|  |  |  | E | [13 empty] | 4264.24 | 2202.72 | [9 empty] | 6466.96 | 6466.96
| CAJA GANG DE F°G° PESADO 100 X 100 X 55 mm | pza | 8472 | P | [21 empty] | 8472 |  |  | 8472 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
| TAPA GANG DE F°G° PESADO 100 X 100 mm | pza | 5043 | P | [21 empty] | 5043 |  |  | 5043 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
8 | PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD | [27 empty] | 0 | 0
| Pruebas de control de calidad | [27 empty] | 0 | 0
| ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO | und | 225 | P | [11 empty] | 225 | [12 empty] | 225 | 225
|  |  |  | E | [11 empty] | 225 | [12 empty] | 225 | 225
| ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS | und | 1200 | P | [11 empty] | 1200 | [12 empty] | 1200 | 1200
|  |  |  | E | [11 empty] | 1200 | [12 empty] | 1200 | 1200
| ENSAYO DE COMPRESIÓN AXIAL | und | 1260 | P | [11 empty] | 1260 | [12 empty] | 1260 | 1260
|  |  |  | E | [11 empty] | 1260 | [12 empty] | 1260 | 1260
| MAYORES METRADOS DEL ADICIONAL N°2 | [27 empty] | 0 | 0
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [27 empty] | 0 | 0
1.1.1 | Construcciones Provisionales | [27 empty] | 0 | 0
1.1.1.2 | CARTEL DE OBRA 2.40x3.60 m. | pza | 930.35 | P | [20 empty] | 930.35 |  |  |  | 930.35 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
1.1 | Obras Provisionales y Trabajos Preliminares | [27 empty] | 0 | 0
1.1.5 | Trazo, Niveles y Replanteo | [27 empty] | 0 | 0
1.1.5.1 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 275.22 | P | [11 empty] | 144.19 | [8 empty] | 131.03 |  |  |  | 275.22 | 144.19
|  |  |  | E | [11 empty] | 144.19 | [12 empty] | 144.19 | 144.19
1.1.5.2 | REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 273.96 | P | [11 empty] | 144.19 | [8 empty] | 129.77 |  |  |  | 273.96 | 144.19
|  |  |  | E | [11 empty] | 144.19 | [12 empty] | 144.19 | 144.19
1.2 | Seguridad y Salud | [27 empty] | 0 | 0
1.2.2 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | und | 73450 | P | [11 empty] | 73450 | [12 empty] | 73450 | 73450
|  |  |  | E | [11 empty] | 73450 | [12 empty] | 73450 | 73450
1.2.3 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | glb | 36000 | P | [11 empty] | 36000 | [12 empty] | 36000 | 36000
|  |  |  | E | [11 empty] | 36000 | [12 empty] | 36000 | 36000
1.2.6 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1282.8 | P | [11 empty] | 1282.8 | [12 empty] | 1282.8 | 1282.8
|  |  |  | E | [11 empty] | 1282.8 | [12 empty] | 1282.8 | 1282.8
2 | ESTRUCTURAS | [27 empty] | 0 | 0
2.2 | Obras de Concreto Armado | [27 empty] | 0 | 0
2.2.2 | Vigas de Cimentación | [27 empty] | 0 | 0
2.2.2.2 | VIGAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 10040.33 | P | [11 empty] | 10040.33 | [12 empty] | 10040.33 | 10040.33
|  |  |  | E | [11 empty] | 10040.33 | [12 empty] | 10040.33 | 10040.33
2.2.3 | Placas | [27 empty] | 0 | 0
| PLACAS - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | [27 empty] | 0 | 0
2.2.3.2 | PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 21094.47 | P | [11 empty] | 21094.47 | [12 empty] | 21094.47 | 21094.47
|  |  |  | E | [11 empty] | 21094.47 | [12 empty] | 21094.47 | 21094.47
2.2.4 | Columnas | [27 empty] | 0 | 0
2.2.4.3 | COLUMNAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 45547.02 | P | [11 empty] | 45547.02 | [12 empty] | 45547.02 | 45547.02
|  |  |  | E | [11 empty] | 45547.02 | [12 empty] | 45547.02 | 45547.02
2.2.6 | Losas Macizas | [27 empty] | 0 | 0
2.2.6.1 | LOSAS MACIZAS - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m3 | 8004.68 | P | [11 empty] | 8004.6842 | [12 empty] | 8004.6842 | 8004.6842
|  |  |  | E | [11 empty] | 8004.6842 | [12 empty] | 8004.6842 | 8004.6842
2.2.6.2 | LOSAS MACIZAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 2588.49 | P | [11 empty] | 2588.4936 | [12 empty] | 2588.4936 | 2588.4936
|  |  |  | E | [11 empty] | 2588.4936 | [12 empty] | 2588.4936 | 2588.4936
2.2.6.3 | LOSAS MACIZAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 6138.45 | P | [11 empty] | 6138.447 | [12 empty] | 6138.447 | 6138.447
|  |  |  | E | [11 empty] | 6138.447 | [12 empty] | 6138.447 | 6138.447
2.2.7 | Losa Aligerada | [27 empty] | 0 | 0
2.2.7.1 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m3 | 82747.7 | P | [11 empty] | 82747.704 | [12 empty] | 82747.704 | 82747.704
|  |  |  | E | [11 empty] | 82747.704 | [12 empty] | 82747.704 | 82747.704
2.2.7.2 | LOSA ALIGERADA - LADR. HUECO 20x30x30cm | und | 87169.5 | P | [11 empty] | 87169.5 | [12 empty] | 87169.5 | 87169.5
|  |  |  | E | [11 empty] | 87169.5 | [12 empty] | 87169.5 | 87169.5
2.2.8 | Escaleras | [27 empty] | 0 | 0
2.2.8.2 | ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 40499.58 | P | [11 empty] | 40499.5824 | [12 empty] | 40499.5824 | 40499.5824
|  |  |  | E | [11 empty] | 40499.5824 | [12 empty] | 40499.5824 | 40499.5824
2.2.8.3 | ESCALERAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 23715.1 | P | [11 empty] | 23715.1005 | [12 empty] | 23715.1005 | 23715.1005
|  |  |  | E | [11 empty] | 23715.1005 | [12 empty] | 23715.1005 | 23715.1005
3 | ARQUITECTURA | [27 empty] | 0 | 0
3.2 | Revoques, Enlucidos y Molduras | [27 empty] | 0 | 0
3.3.4 | TARRAJEO EN COLUMNAS | m3 | 120652.85 | P | [11 empty] | 110743.7707 |  | 651.35 | 9257.6 | [9 empty] | 120652.7207 | 120652.7207
|  |  |  | E | [11 empty] | 110743.7707 |  | 651.35 | 9257.6 | [9 empty] | 120652.7207 | 120652.7207
3.3.6 | VESTIDURA EN DERRAMES (1:5) | m | 14665.32 | P | [11 empty] | 14665.3167 | [12 empty] | 14665.3167 | 14665.3167
|  |  |  | E | [11 empty] | 14665.3167 | [12 empty] | 14665.3167 | 14665.3167
4 | INSTALACIONES SANITARIAS | [27 empty] | 0 | 0
4.2 | Desagüe y Ventilación | [27 empty] | 0 | 0
04.06.2 | REDES DE DERIVACIÓN | [27 empty] | 0 | 0
04.06.2.5 | CODO PVC-SAL P/ DESAGUE ø4'' x 90° | und | 1574.82 | P | [11 empty] | 80.76 | [6 empty] | 1494.06 | [5 empty] | 1574.82 | 1574.82
|  |  |  | E | [11 empty] | 80.76 | [6 empty] | 1494.06 | [5 empty] | 1574.82 | 1574.82
04.06.2.6 | CODO PVC-SAL P/ DESAGUE ø4'' x 45° | und | 364 | P | [18 empty] | 136.5 |  | 227.5 |  |  |  | 364 | 136.5
|  |  |  | E | [18 empty] | 136.5 | [5 empty] | 136.5 | 136.5
| ADICIONAL N°3 | [27 empty] | 0 | 0
| PARTIDAS NUEVAS | [27 empty] | 0 | 0
01 | ESTRUCTURAS | [27 empty] | 0 | 0
1.01 | OBRAS PRELIMINARES | [27 empty] | 0 | 0
01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO | [27 empty] | 0 | 0
01.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS METALICAS | m2 | 966.1124 | P | [15 empty] | 363 | 603.11 | [7 empty] | 966.11 | 966.11
|  |  |  | E | [15 empty] | 363 | 603.11 | [7 empty] | 966.11 | 966.11
1.01 | ESTRUCTURA METALICA | [27 empty] | 0 | 0
01.01.01 | LIMPIEZA DE TUBOS | [27 empty] | 0 | 0
04.06.2.5 | LIMPIEZA DE TUBOS METALICOS | m | 4299.6309 | P | [15 empty] | 2147.1 | 2152.53 | [7 empty] | 4299.63 | 4299.63
|  |  |  | E | [15 empty] | 2147.1 | 2152.53 | [7 empty] | 4299.63 | 4299.63
01.02.02 | FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICAS | [27 empty] | 0 | 0
04.06.2.5 | FABRICACION DE ANCLAJES PARA AUDITORIO | und | 8134.4 | P | [15 empty] | 8134.4 | [8 empty] | 8134.4 | 8134.4
|  |  |  | E | [15 empty] | 8134.4 | [8 empty] | 8134.4 | 8134.4
04.06.2.6 | CERCHAS PARA TECHO EN AUDITORIO | und | 15452.08 | P | [15 empty] | 15452.08 | [8 empty] | 15452.08 | 15452.08
|  |  |  | E | [15 empty] | 15452.08 | [8 empty] | 15452.08 | 15452.08
04.06.2.5 | FABRICACIÓN DE CORREAS PARA TECHO EN AUDITORIO | und | 12637.62 | P | [15 empty] | 12637.62 | [8 empty] | 12637.62 | 12637.62
|  |  |  | E | [15 empty] | 12637.62 | [8 empty] | 12637.62 | 12637.62
04.06.2.6 | FABRICACION DE ANCLAJES PARA TECHO EN DUCTO DE ESCALERAS | und | 14553.12 | P | [15 empty] | 14553.12 | [8 empty] | 14553.12 | 14553.12
|  |  |  | E | [15 empty] | 14553.12 | [8 empty] | 14553.12 | 14553.12
04.06.2.5 | TIJERALES PARA TECHO EN DUCTO DE ESCALERAS | und | 7498.08 | P | [15 empty] | 7498.08 | [8 empty] | 7498.08 | 7498.08
|  |  |  | E | [15 empty] | 7498.08 | [8 empty] | 7498.08 | 7498.08
04.06.2.6 | FABRICACION DE CORREAS PARA TECHO DE ESCALERAS | und | 7024.73 | P | [15 empty] | 7024.73 | [8 empty] | 7024.73 | 7024.73
|  |  |  | E | [15 empty] | 7024.73 | [8 empty] | 7024.73 | 7024.73
04.06.2.5 | CANALETA PARA COBERTURA | und | 795.86 | P | [16 empty] | 795.86 | [7 empty] | 795.86 | 795.86
|  |  |  | E | [16 empty] | 795.86 | [7 empty] | 795.86 | 795.86
04.06.2.6 | FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHO DE DUCTOS | und | 1591.18 | P | [15 empty] | 1591.18 | [8 empty] | 1591.18 | 1591.18
|  |  |  | E | [15 empty] | 1591.18 | [8 empty] | 1591.18 | 1591.18
01.02.03 | INSTALACION Y MONTAJE | [27 empty] | 0 | 0
04.06.2.6 | INSTALACION DE ANCLAJE DE CERCHA EN AUDITORIO | und | 4351.84 | P | [16 empty] | 4351.84 | [7 empty] | 4351.84 | 4351.84
|  |  |  | E | [16 empty] | 4351.84 | [7 empty] | 4351.84 | 4351.84
04.06.2.5 | INSTALACIÓN DE ANCLAJES EN TECHO DE ESCALERAS | und | 2727.6 | P | [16 empty] | 2727.6 | [7 empty] | 2727.6 | 2727.6
|  |  |  | E | [16 empty] | 2727.6 | [7 empty] | 2727.6 | 2727.6
04.06.2.6 | MONTAJE DE CERCHAS EN AUDITORIO | und | 3344.88 | P | [16 empty] | 3344.88 | [7 empty] | 3344.88 | 3344.88
|  |  |  | E | [16 empty] | 3344.88 | [7 empty] | 3344.88 | 3344.88
04.06.2.5 | MONTAJE DE TIJERALES EN TECHO DE DUCTO DE ESCALERAS | und | 2829.28 | P | [16 empty] | 2829.28 | [7 empty] | 2829.28 | 2829.28
|  |  |  | E | [16 empty] | 2829.28 | [7 empty] | 2829.28 | 2829.28
04.06.2.5 | MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN TECHO DE DUCTOS | und | 707.32 | P | [16 empty] | 707.32 | [7 empty] | 707.32 | 707.32
|  |  |  | E | [16 empty] | 707.32 | [7 empty] | 707.32 | 707.32
01.02.04 | PRUEBAS DE LABORATORIO | [27 empty] | 0 | 0
01.02.04.01 | ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS | und | 332.94 | P | [20 empty] | 332.94 |  |  |  | 332.94 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
01.02.04 | PINTURAS | [27 empty] | 0 | 0
04.06.2.6 | PINTURA EN CERCHA DE AUDITORIO | und | 1163.12 | P | [15 empty] | 1163.12 | [8 empty] | 1163.12 | 1163.12
|  |  |  | E | [15 empty] | 1163.12 | [8 empty] | 1163.12 | 1163.12
04.06.2.5 | PINTURA EN CERCHA DE DUCTO DE ESCALERAS | und | 981.75 | P | [15 empty] | 981.75 | [8 empty] | 981.75 | 981.75
|  |  |  | E | [15 empty] | 981.75 | [8 empty] | 981.75 | 981.75
04.06.2.5 | PINTURA EN PLANCHAS METÁLICAS, RIGIDIZADORES Y CARTELAS | und | 189.89 | P | [15 empty] | 189.89 | [8 empty] | 189.89 | 189.89
|  |  |  | E | [15 empty] | 189.89 | [8 empty] | 189.89 | 189.89
01.02.06 | TECHOS Y COBERTURAS | [27 empty] | 0 | 0
04.06.2.6 | COBERTURA CON PLANCHAS FIBROCEMENTO TIPO TEJA ANDINA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA | m2 | 52602.705 | P | [16 empty] | 52602.71 | [7 empty] | 52602.71 | 52602.71
|  |  |  | E | [16 empty] | 52602.71 | [7 empty] | 52602.71 | 52602.71
04.06.2.5 | COBERTURA CON PANELES DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=10mm, EN DUCTO DE JARDINERAS | m2 | 30429.4071 | P | [16 empty] | 30429.41 | [7 empty] | 30429.41 | 30429.41
|  |  |  | E | [16 empty] | 30429.41 | [7 empty] | 30429.41 | 30429.41
04.06.2.5 | COBERTURA CON PANELES DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=10mm INCL. ESTRUCTURA METÁLICA, EN DUCTOS P/INSTALACIONES SANITARIAS | m2 | 2683.6974 | P | [19 empty] | 2683.6974 |  |  |  |  | 2683.6974 | 2683.6974
|  |  |  | E | [19 empty] | 2683.6974 |  |  |  |  | 2683.6974 | 2683.6974
2 | ARQUITECTURA | [27 empty] | 0 | 0
2.01 | MUROS DE TABIQUERÍA SECA | [27 empty] | 0 | 0
04.06.2.6 | TABIQUE DE DRYWALL - AMBAS CARAS CON PLACA DE FIBROCEMENTO ESPESOR DE 8mm | m2 | 16126.0583 | P | [19 empty] | 16126.0583 |  |  |  |  | 16126.0583 | 16126.0583
|  |  |  | E | [19 empty] | 16126.0583 |  |  |  |  | 16126.0583 | 16126.0583
04.06.2.5 | TABIQUE DE DRYWALL - AMBAS CARAS CON PLACA DE DE GYPLAC DE 12.7 mm | m2 | 3476.9336 | P | [19 empty] | 3476.9336 |  |  |  |  | 3476.9336 | 3476.9336
|  |  |  | E | [19 empty] | 3476.9336 |  |  |  |  | 3476.9336 | 3476.9336
2.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [27 empty] | 0 | 0
02.02.01 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN EXTERIORES | m2 | 249757.5314 | P | [18 empty] | 121757.35 | 49448.8102 | 39275.6856 | 39275.6856 |  |  | 249757.5314 | 171206.1602
|  |  |  | E | [18 empty] | 121757.35 | 49448.8102 |  |  |  |  | 171206.1602 | 171206.1602
02.02.02 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROGRANALLA | m2 | 32676.7671 | P | [17 empty] | 23496.37 |  | 9180.3969 |  |  |  |  | 32676.7669 | 32676.7669
|  |  |  | E | [17 empty] | 23496.37 |  | 9180.3969 |  |  |  |  | 32676.7669 | 32676.7669
02.02.03 | VESTIDURAS EN DERRAMES CON MICROCEMENTO | m | 82274.068 | P | [18 empty] | 30425 | 32250.5 | 19598.568 |  |  |  | 82274.068 | 62675.5
|  |  |  | E | [18 empty] | 30425 | 32250.5 |  |  |  |  | 62675.5 | 62675.5
2.03 | FALSO CIELO RASO | [27 empty] | 0 | 0
02.03.01 | FALSO CIELORRASO CON BALDOSA ACUSTICA DE FIBRA MINERAL IGNIFUGAS DE 61cm x 61 cm | m2 | 322556.3776 | P | [20 empty] | 161278.1888 | 161278.1888 |  |  | 322556.3776 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.03.02 | FALSO CIELORRASO DE DRYWALL CON FIBROCEMENTO DE 6mm, ALTURA VARIABLE DE 50 A 90CM | m2 | 42443.1924 | P | [18 empty] | 42443.19 | [5 empty] | 42443.19 | 42443.19
|  |  |  | E | [18 empty] | 42443.19 | [5 empty] | 42443.19 | 42443.19
02.03.03 | FALSO CIELORRASO DE DRYWALL DE GYPLAC DE 12.7 mm, EN AMBIENTES DE OFICINAS | m2 | 42094.4322 | P | [17 empty] | 14101.2 | 27993.23 | [5 empty] | 42094.43 | 42094.43
|  |  |  | E | [17 empty] | 14101.2 | 27993.23 | [5 empty] | 42094.43 | 42094.43
02.03.04 | FALSO CIELORRASO DE DRYWALL CON PLACAS GYPLAC DE 12.7 mm EN AUDITORIO | m2 | 43289.4176 | P | [19 empty] | 43289.4176 |  |  |  |  | 43289.4176 | 43289.4176
|  |  |  | E | [19 empty] | 43289.4176 |  |  |  |  | 43289.4176 | 43289.4176
02.03.05 | DINTEL DE DRYWALL CON SOPORTE DE MADERA E=120mm, AMBAS CARAS CON PLACA DE FIBROCEMENTO DE 6mm, ALTURA VARIABLE DE 0.50m a 1.20m | m2 | 9901.0304 | P | [17 empty] | 3963.64 | 5937.39 | [5 empty] | 9901.03 | 9901.03
|  |  |  | E | [17 empty] | 3963.64 | 5937.39 | [5 empty] | 9901.03 | 9901.03
02.03.06 | DINTEL DE DRYWALL CON SOPORTE DE MADERA E=120mm, AMBAS CARAS CON GYPLAC DE 12.7mm, ALTURA VARIABLE DE 0.18 A 1.20M. | m2 | 28298.6739 | P | [17 empty] | 14478.12 | 13820.56 | [5 empty] | 28298.68 | 28298.68
|  |  |  | E | [17 empty] | 14478.12 | 13820.56 | [5 empty] | 28298.68 | 28298.68
02.03.07 | DINTEL DE DRYWALL E=120mm, AMBAS CARAS CON GYPLAC DE 12.7mm, ALTURA VARAIBLE 0.43 A 0.78M | m2 | 39058.7636 | P | [17 empty] | 20333.47 | 18725.3 | [5 empty] | 39058.77 | 39058.77
|  |  |  | E | [17 empty] | 20333.47 | 18725.3 | [5 empty] | 39058.77 | 39058.77
02.03.08 | DINTEL DE DRYWALL E=250mm, AMBAS CARAS CON GYPLAC DE 12.7mm DE 0.18 A 0.52 M | m2 | 4734.2285 | P | [18 empty] | 4734.23 | [5 empty] | 4734.23 | 4734.23
|  |  |  | E | [18 empty] | 4734.23 | [5 empty] | 4734.23 | 4734.23
2.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [27 empty] | 0 | 0
02.03.01 | PISO PORCELANATO RECTIFICADO DE ALTO TRÁNSITODE 0.60x0.60m, EN PASO Y CONTRAPASO DE ESCALERAS | m2 | 42889.6434 | P | [14 empty] | 21459.09 | 12588.79 | 8841.77 | [7 empty] | 42889.65 | 42889.65
|  |  |  | E | [14 empty] | 21459.09 | 12588.79 | 8841.77 | [7 empty] | 42889.65 | 42889.65
02.03.02 | PISO PORCELANATO DE 0.19x0.89m | m2 | 57993.6163 | P | [15 empty] | 51534.95 | 6458.67 | [7 empty] | 57993.62 | 57993.62
|  |  |  | E | [15 empty] | 51534.95 | 6458.67 | [7 empty] | 57993.62 | 57993.62
02.03.03 | PISO DE MICROCEMENTO EN EXTERIORES | m | 3286.758 | P | [20 empty] | 3286.758 |  |  |  | 3286.758 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.03.04 | PISO DE PIEDRA LAJA EN EXTERIORES PASO Y CONTRAPASO | m2 | 23741.952 | P | [19 empty] | 20623.872 | 3118.08 |  |  |  | 23741.952 | 20623.872
|  |  |  | E | [19 empty] | 20623.872 |  |  |  |  | 20623.872 | 20623.872
02.03.05 | PISO DE PIEDRA LAJA EN EXTERIORES | m2 | 5084.6172 | P | [19 empty] | 5084.6172 |  |  |  |  | 5084.6172 | 5084.6172
|  |  |  | E | [19 empty] | 5084.6172 |  |  |  |  | 5084.6172 | 5084.6172
02.03.06 | PISO SOLIDO DE MADERA MACHIMBRADO 4 LADOS | m2 | 69107.0233 | P | [21 empty] | 34553.5117 | 34553.5117 |  | 69107.0233 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.03.07 | ACABADO DE PASO Y CONTRAPASO EN MADERA MACHIMBRADO 4 LADOS | m | 4723.992 | P | [20 empty] | 4723.992 |  |  |  | 4723.992 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
01.02.06 | PAVIMENTO RÍGIDO EN SÓTANO | [27 empty] | 0 | 0
02.03.06 | BASE GRANULAR PARA PISO EN ESTACIONAMIENTO Y RAMPA | m3 | 2592.9088 | P | [17 empty] | 2592.91 | [6 empty] | 2592.91 | 2592.91
|  |  |  | E | [17 empty] | 2592.91 | [6 empty] | 2592.91 | 2592.91
02.03.07 | CONCRETO 210 KG/CM2 PARA PISO EN ESTACIONAMIENTO Y RAMPA | m3 | 33396.2154 | P | [17 empty] | 33396.22 | [6 empty] | 33396.22 | 33396.22
|  |  |  | E | [17 empty] | 33396.22 | [6 empty] | 33396.22 | 33396.22
2.05 | SARDINELES | [27 empty] | 0 | 0
02.05.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SARDINELES | m2 | 13309.8182 | P | [14 empty] | 819.4767 |  | 3290.83 | 9199.51 | 2129.26 | [5 empty] | 15439.0767 | 15439.0767
|  |  |  | E | [14 empty] | 819.4767 |  | 3290.83 | 9199.51 | 2129.26 | [5 empty] | 15439.0767 | 15439.0767
02.05.02 | CONCRETO F'c=175 kg/cm2 - SARDINELES | m3 | 6510.3444 | P | [14 empty] | 1268.3776 |  | 460.78 | 4781.19 | 748.14 | [5 empty] | 7258.4876 | 7258.4876
|  |  |  | E | [14 empty] | 1268.3776 |  | 460.78 | 4781.19 | 748.14 | [5 empty] | 7258.4876 | 7258.4876
2.06 | VEREDAS | [27 empty] | 0 | 0
02.05.01 | BASE GRANULAR PARA VEREDAS | m3 | 3627.602 | P | [17 empty] | 3627.6 | [6 empty] | 3627.6 | 3627.6
|  |  |  | E | [17 empty] | 3627.6 | [6 empty] | 3627.6 | 3627.6
02.05.02 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - VEREDA | m3 | 12940.4112 | P | [17 empty] | 12940.41 | [6 empty] | 12940.41 | 12940.41
|  |  |  | E | [17 empty] | 12940.41 | [6 empty] | 12940.41 | 12940.41
02.05.02 | VEREDA EXTERIOR CON ADOQUINES DE CONCRETO | m2 | 9983.75 | P | [17 empty] | 5191.55 | 2180.45 | 710.843 | 1900.907 |  |  |  | 9983.75 | 8082.843
|  |  |  | E | [17 empty] | 5191.55 | 2180.45 | 710.843 |  |  |  |  | 8082.843 | 8082.843
2.07 | ZOCALOS Y CONTAZOCALOS | [27 empty] | 0 | 0
01.02.06 | ZÓCALOS | [27 empty] | 0 | 0
02.05.01 | ZÓCALO CON PORCELANATO DE 0.60x0.60m | m2 | 59748.2166 | P | [17 empty] | 29836.94 | 21191.51 | 8719.7615 |  |  |  |  | 59748.2115 | 59748.2115
|  |  |  | E | [17 empty] | 29836.94 | 21191.51 | 8719.7615 |  |  |  |  | 59748.2115 | 59748.2115
02.05.02 | ZÓCALO CON PINTURA ESMALTE H=1.40m | m2 | 3559.6918 | P | [20 empty] | 3559.6918 |  |  |  | 3559.6918 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.05.02 | ZÓCALO DE MADERA MACHIMBRADO 4 LADOS | m2 | 3266.4945 | P | [20 empty] | 3266.4945 |  |  |  | 3266.4945 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.07.02 | CONTRAZOCALOS | [27 empty] | 0 | 0
02.05.01 | CONTRAZÓCALO SANITARIO CON TERRAZO PRE-MEZCLADO | m2 | 29380.0284 | P | [19 empty] | 29380.0284 |  |  |  |  | 29380.0284 | 29380.0284
|  |  |  | E | [19 empty] | 29380.0284 |  |  |  |  | 29380.0284 | 29380.0284
02.05.02 | CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO ANTIDEZLIZANTE 0.60 x 0.10 m | m2 | 86941.984 | P | [14 empty] | 35054.213 | 21565.94 | 7539.08 | 4751.96 | 1352.37 | 2392.9732 |  |  | 14285.4478 |  | 86941.984 | 72656.5362
|  |  |  | E | [14 empty] | 35054.213 | 21565.94 | 7539.08 | 4751.96 | 1352.37 | 2392.9732 |  |  |  |  | 72656.5362 | 72656.5362
02.05.03 | CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO ANTIDEZLIZANTE 0.89 x 0.10 m | m2 | 11766.9356 | P | [15 empty] | 2180.54 | 6173.7 |  | 3412.69 | [5 empty] | 11766.93 | 11766.93
|  |  |  | E | [15 empty] | 2180.54 | 6173.7 |  | 3412.69 | [5 empty] | 11766.93 | 11766.93
02.05.04 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30 m | m2 | 1713.02 | P | [16 empty] | 1648.27 | 64.75 | [6 empty] | 1713.02 | 1713.02
|  |  |  | E | [16 empty] | 1648.27 | 64.75 | [6 empty] | 1713.02 | 1713.02
02.05.05 | CONTRAZÓCALO DE MADERA H=0.10m | m2 | 7747.8093 | P | [20 empty] | 7747.8093 |  |  |  | 7747.8093 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
2.08 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERÍA | [27 empty] | 0 | 0
02.08.01 | BARANDAS Y SIMILARES | [27 empty] | 0 | 0
02.08.01.01 | SUM. E INT. DE BARANDA TIPO I (ESCALERA ALCALDIA) INOX | m | 8934.5571 | P | [21 empty] | 8934.5571 |  |  | 8934.5571 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.08.01.02 | SUM. E INT. DE BARANDA TIPO II (ESCALERA 2, 3, 4) INOX | m | 54561.2512 | P | [21 empty] | 54561.2512 |  |  | 54561.2512 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.08.01.03 | SUM. E INT. DE BARANDA TIPO III (RAMPA) INOX | m2 | 7717.5454 | P | [20 empty] | 7717.5454 |  |  |  | 7717.5454 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.08.01.04 | PASAMANOS ESCALERA DE ACERO INOX 2" | m | 41734.5819 | P | [20 empty] | 41734.5819 |  |  |  | 41734.5819 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.08.01.05 | BARRAS ABATIBLE DE ACERO | und | 4514.58 | P | [20 empty] | 4514.58 |  |  |  | 4514.58 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.08.01.06 | BARRAS DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE | und | 804.58 | P | [20 empty] | 804.58 |  |  |  | 804.58 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
2.09 | PINTURAS | [27 empty] | 0 | 0
02.08.01.01 | PINTURA LATEX ACABADO MATE EN MUROS INTERIORES | m2 | 105665.2879 | P | [14 empty] | 11345 | 15447.81 | 6358.65 | 5372.77 | 5445.6 | 18494.619 | 43200.8389 |  |  |  | 105665.2879 | 62464.449
|  |  |  | E | [14 empty] | 11345 | 15447.81 | 6358.65 | 5372.77 | 5445.6 | 18494.619 |  |  |  |  | 62464.449 | 62464.449
02.08.01.02 | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN COLUMNAS INTERIORES | m2 | 54435.1764 | P | [14 empty] | 3498 | 6283.81 | 3547.44 | 3872.29 | 1822.92 | 8537.6852 | 26873.0312 |  |  |  | 54435.1764 | 27562.1452
|  |  |  | E | [14 empty] | 3498 | 6283.81 | 3547.44 | 3872.29 | 1822.92 | 8537.6852 |  |  |  |  | 27562.1452 | 27562.1452
02.08.01.03 | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN VIGAS INTERIORES | m2 | 23754.99 | P | [14 empty] | 3255 | 3053.41 | 1267.93 | 1389.02 | 279.93 | 1986.635 | 12523.065 |  |  |  | 23754.99 | 11231.925
|  |  |  | E | [14 empty] | 3255 | 3053.41 | 1267.93 | 1389.02 | 279.93 | 1986.635 |  |  |  |  | 11231.925 | 11231.925
02.08.01.04 | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN MUROS DE CONCRETO | m2 | 24681.2744 | P | [15 empty] | 862.22 | 1568.79 | 585.86 | 958.88 | 4248.9294 | 16456.595 |  |  |  | 24681.2744 | 8224.6794
|  |  |  | E | [15 empty] | 862.22 | 1568.79 | 585.86 | 958.88 | 4248.9294 |  |  |  |  | 8224.6794 | 8224.6794
02.08.01.05 | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN CIELORRASO Y FONDO DE ESCALERAS | m2 | 36029.0154 | P | [15 empty] | 1758.78 | 1296.21 | 2285.25 | 198.38 | 1453.8888 |  | 29036.5066 |  |  | 36029.0154 | 6992.5088
|  |  |  | E | [15 empty] | 1758.78 | 1296.21 | 2285.25 | 198.38 | 1453.8888 |  |  |  |  | 6992.5088 | 6992.5088
02.08.01.06 | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN PARAPETO | m2 | 7582.2292 | P | [21 empty] | 7582.2292 |  |  | 7582.2292 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.08.01.04 | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN MUROS EXTERIORES | m2 | 5661.81 | P | [21 empty] | 5661.81 |  |  | 5661.81 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.08.01.05 | PINTURA LÁTEX ACABADO SATINADO EN MUROS INTERIORES | m2 | 19881.9306 | P | [19 empty] | 5089.6668 |  | 14792.2638 |  |  | 19881.9306 | 5089.6668
|  |  |  | E | [19 empty] | 5089.6668 |  |  |  |  | 5089.6668 | 5089.6668
02.08.01.06 | PINTURA LÁTEX ACABADO SATINADO EN COLUMNAS INTERIORES | m2 | 4183.974 | P | [19 empty] | 2269.134 |  | 1914.84 |  |  | 4183.974 | 2269.134
|  |  |  | E | [19 empty] | 2269.134 |  |  |  |  | 2269.134 | 2269.134
02.08.01.04 | PINTURA EN CIELO RASO C/DRYWALL | m2 | 17072.463 | P | [19 empty] | 5455.702 |  | 11616.761 |  |  | 17072.463 | 5455.702
|  |  |  | E | [19 empty] | 5455.702 |  |  |  |  | 5455.702 | 5455.702
02.08.01.05 | PINTURA EN MUROS C/DRYWALL | m2 | 1459.1232 | P | [19 empty] | 245.7216 |  | 1213.4016 |  |  | 1459.1232 | 245.7216
|  |  |  | E | [19 empty] | 245.7216 |  |  |  |  | 245.7216 | 245.7216
02.08.01.06 | PINTURA EN DINTELES C/DRYWALL | m2 | 18548.7192 | P | [19 empty] | 2654.3814 |  | 15894.3378 |  |  | 18548.7192 | 2654.3814
|  |  |  | E | [19 empty] | 2654.3814 |  |  |  |  | 2654.3814 | 2654.3814
| MAYORES METRADOS DEL ADICIONAL N°3 | [27 empty] | 0 | 0
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [27 empty] | 0 | 0
1.01 | Obras Provisionales y Trabajos Preliminares | [27 empty] | 0 | 0
02.08.01 | Trazo, Niveles y Replanteo | [27 empty] | 0 | 0
02.08.01.04 | REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 9053.79 | P | [14 empty] | 9053.79 | [9 empty] | 9053.79 | 9053.79
|  |  |  | E | [14 empty] | 9053.79 | [9 empty] | 9053.79 | 9053.79
1.01 | Seguridad y Salud | [27 empty] | 0 | 0
02.08.01.04 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | und | 45200 | P | [14 empty] | 28928 | 3842 | 2034 | 5198 |  | 5198 |  |  |  |  | 45200 | 45200
|  |  |  | E | [14 empty] | 28928 | 3842 | 2034 | 5198 |  | 5198 |  |  |  |  | 45200 | 45200
02.08.01.04 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | glb | 13500 | P | [14 empty] | 9000 | 2250 | 675 | 1575 | [6 empty] | 13500 | 13500
|  |  |  | E | [14 empty] | 9000 | 2250 | 675 | 1575 | [6 empty] | 13500 | 13500
02.08.01.04 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1282.8 | P | [14 empty] | 1282.8 | [9 empty] | 1282.8 | 1282.8
|  |  |  | E | [14 empty] | 1282.8 | [9 empty] | 1282.8 | 1282.8
01 | ESTRUCTURAS | [27 empty] | 0 | 0
2.01 | Obras de Concreto Armado | [27 empty] | 0 | 0
02.08.01 | Columnas de confinamiento | [27 empty] | 0 | 0
02.08.01.04 | CONCRETO F'c=175 kg/cm2 - COLUMNAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 1022.49 | P | [14 empty] | 1022.49 | [9 empty] | 1022.49 | 1022.49
|  |  |  | E | [14 empty] | 1022.49 | [9 empty] | 1022.49 | 1022.49
02.08.01 | Vigas de Confinamiento | [27 empty] | 0 | 0
02.08.01.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE CONFINAMIENTO | m2 | 232.3 | P | [14 empty] | 232.3 | [9 empty] | 232.3 | 232.3
|  |  |  | E | [14 empty] | 232.3 | [9 empty] | 232.3 | 232.3
3 | ARQUITECTURA | [27 empty] | 0 | 0
3.02 | Revoques, Enlucidos y Molduras | [27 empty] | 0 | 0
02.08.01.04 | BRUÑAS e=1.0cm | m | 2915 | P | [14 empty] | 2210.1 | 704.9 | [8 empty] | 2915 | 2915
|  |  |  | E | [14 empty] | 2210.1 | 704.9 | [8 empty] | 2915 | 2915
02.08.01.04 | TARRAJEO EN COLUMNAS | m2 | 6466.95 | P | [14 empty] | 111.33 | 722.8 |  |  |  | 720.3 | 4912.52 |  |  |  | 6466.95 | 1554.43
|  |  |  | E | [14 empty] | 111.33 | 722.8 |  |  |  | 720.3 |  |  |  |  | 1554.43 | 1554.43
02.08.01.04 | TARRAJEO MEZ.C:A 1:3 E=2CM C/IMPERM. A:I 1:10, 3% BLS.CEM | m2 | 1147.2 | P | [14 empty] | 798.45 | 111.85 | 236.9 | [7 empty] | 1147.2 | 1147.2
|  |  |  | E | [14 empty] | 798.45 | 111.85 | 236.9 | [7 empty] | 1147.2 | 1147.2
02.08.01.04 | HABILITADO DE SUPERFICIE PICADO DE MUROS, VIGAS Y COLUMNAS | m2 | 24100.8 | P | [14 empty] | 2622.45 | 112.52 |  |  |  | 128.39 | 21237.44 |  |  |  | 24100.8 | 2863.36
|  |  |  | E | [14 empty] | 2622.45 | 112.52 |  |  |  | 128.39 |  |  |  |  | 2863.36 | 2863.36
02.08.01.04 | VESTIDURA EN DERRAMES (1:5) | m | 2593.6 | P | [14 empty] | 2593.6 | [9 empty] | 2593.6 | 2593.6
|  |  |  | E | [14 empty] | 2593.6 | [9 empty] | 2593.6 | 2593.6
02.08.01.04 | REVESTIMIENTO DE ESCALERA PASO Y CONTRAPASO C:A 1:5 | m | 22770.027 | P | [14 empty] | 22770.03 | [9 empty] | 22770.03 | 22770.03
|  |  |  | E | [14 empty] | 22770.03 | [9 empty] | 22770.03 | 22770.03
| ADICIONAL N°4 | [27 empty] | 0 | 0
| PARTIDAS NUEVAS | [27 empty] | 0 | 0
01 | ESTRUCTURAS | [27 empty] | 0 | 0
01.01 | OBRAS PRELIMINARES | [27 empty] | 0 | 0
01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO | [27 empty] | 0 | 0
01.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN ESCENARIOS | m2 | 622.56 | P | [20 empty] | 622.56 |  |  |  | 622.56 | 0
01.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN ESCENARIOS |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
01.02 | CISTERNA SUBTERRANEA | [27 empty] | 0 | 0
01.02.01 | TANQUE CISTERNA | [27 empty] | 0 | 0
01.02.01.01 | ENCOFRADO TANQUE CISTERNA | m2 | 8702.39 | P | [20 empty] | 8702.39 |  |  |  | 8702.39 | 0
01.02.01.01 | ENCOFRADO TANQUE CISTERNA | m2 |  | E | [24 empty] | 0 | 0
01.02.01.02 | CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN TANQUE CISTERNA | m3 | 9204.94 | P | [20 empty] | 9204.94 |  |  |  | 9204.94 | 0
01.02.01.02 | CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN TANQUE CISTERNA | m3 |  | E | [24 empty] | 0 | 0
01.02.01.03 | ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 TANQUE CISTERNA | kg | 3240.72 | P | [20 empty] | 3240.72 |  |  |  | 3240.72 | 0
01.02.01.03 | ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 TANQUE CISTERNA | kg |  | E | [24 empty] | 0 | 0
01.03 | BUZÓN DE DESAGUE | [27 empty] | 0 | 0
01.03.01 | BUZÓN DE DESAGUE TIPO I | [27 empty] | 0 | 0
01.03.02 | ENCOFRADO METÁLICO BUZÓN TIPO I | m2 | 183.264 | P | [20 empty] | 183.264 |  |  |  | 183.264 | 0
01.03.02 | ENCOFRADO METÁLICO BUZÓN TIPO I | m2 |  | E | [24 empty] | 0 | 0
01.03.03 | ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 BUZÓN TIPO I | kg | 331.8337 | P | [20 empty] | 331.8337 |  |  |  | 331.8337 | 0
01.03.03 | ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 BUZÓN TIPO I | kg |  | E | [24 empty] | 0 | 0
01.03.04 | CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN BUZÓN TIPO I | m3 | 1852.9 | P | [20 empty] | 1852.9 |  |  |  | 1852.9 | 0
01.03.04 | CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN BUZÓN TIPO I | m3 |  | E | [24 empty] | 0 | 0
01.03.05 | BUZÓN DE DESAGUE TIPO II | [27 empty] | 0 | 0
01.03.06 | ENCOFRADO METÁLICO BUZÓN TIPO II | m2 | 225.98 | P | [20 empty] | 225.98 |  |  |  | 225.98 | 0
01.03.06 | ENCOFRADO METÁLICO BUZÓN TIPO II | m2 |  | E | [24 empty] | 0 | 0
01.03.07 | ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 BUZÓN TIPO II | kg | 366.36 | P | [20 empty] | 366.36 |  |  |  | 366.36 | 0
01.03.07 | ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 BUZÓN TIPO II | kg |  | E | [24 empty] | 0 | 0
01.03.08 | CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN BUZÓN TIPO II | m3 | 1952.16 | P | [20 empty] | 1952.16 |  |  |  | 1952.16 | 0
01.03.08 | CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN BUZÓN TIPO II | m3 |  | E | [24 empty] | 0 | 0
01.04 | ESTRUCTURAS METÁLICAS DE ESCENARIO | [27 empty] | 0 | 0
01.04.01 | LIMPIEZA DE TUBOS | [27 empty] | 0 | 0
01.04.01.01 | LIMPIEZA DE TUBOS METALICOS | m | 1383.885 | P | [20 empty] | 1383.885 |  |  |  | 1383.885 | 0
01.04.01.01 | LIMPIEZA DE TUBOS METALICOS | m | 1383.885 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.04.02 | FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICAS | [27 empty] | 0 | 0
01.04.02.01 | FABRICACIÓN DE ANCLAJES PARA ESCENARIO DE AUDITORIO | und | 7560 | P | [20 empty] | 7560 |  |  |  | 7560 | 0
01.04.02.02 | FABRICACION DE ANCLAJES PARA ESCENARIO DE SALA MULTIUSO | und | 2551.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.04.02.02 | FABRICACION DE ANCLAJES PARA ESCENARIO DE SALA MULTIUSO | und | 2551.5 | P | [20 empty] | 2551.5 |  |  |  | 2551.5 | 0
01.04.02.02 | FABRICACION DE ANCLAJES PARA ESCENARIO DE SALA MULTIUSO | und | 2551.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.04.02.03 | FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ESCENARIO DE SALA MULTIUSO | und | 4549.78 | P | [20 empty] | 4549.78 |  |  |  | 4549.78 | 0
01.04.02.03 | FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ESCENARIO DE SALA MULTIUSO | und | 4549.78 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.04.02.04 | FABRICACION DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ESCENARIO DE AUDITORIO | und | 7092.28 | P | [20 empty] | 7092.28 |  |  |  | 7092.28 | 0
01.04.02.04 | FABRICACION DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ESCENARIO DE AUDITORIO | und | 7092.28 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.04.02.05 | FABRICACIÓN DE PLATAFORMA EN ESCENARIO DE SALA MULTIUSO | m2 | 2266.0768 | P | [22 empty] | 2266.0768 |  | 2266.0768 | 0
01.04.02.05 | FABRICACIÓN DE PLATAFORMA EN ESCENARIO DE SALA MULTIUSO | m2 | 2266.0768 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.04.02.06 | FABRICACIÓN DE PLATAFORMA EN ESCENARIO DE AUDITORIO | m2 | 19274.512 | P | [22 empty] | 19274.512 |  | 19274.512 | 0
01.04.02.06 | FABRICACIÓN DE PLATAFORMA EN ESCENARIO DE AUDITORIO | m2 | 19274.512 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.04.03 | INSTALACIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS | [27 empty] | 0 | 0
01.04.03.01 | INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ESCENARIO DE SALA MULTIUSO | und | 777.66 | P | [20 empty] | 777.66 |  |  |  | 777.66 | 0
01.04.03.02 | INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ESCENARIO DE AUDITORIO | und | 1390.31 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.04.03.02 | INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ESCENARIO DE AUDITORIO | und | 1390.31 | P | [20 empty] | 1390.31 |  |  |  | 1390.31 | 0
01.04.03.02 | INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ESCENARIO DE AUDITORIO | und | 1390.31 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.04.04 | PINTURAS EN ESTRUCTURA METÁLICA | [27 empty] | 0 | 0
01.04.04.01 | PINTURA EN ESTRUCTURA DE ESCENARIO | m | 4757.67 | P | [20 empty] | 4757.67 |  |  |  | 4757.67 | 0
01.04.04.01 | PINTURA EN ESTRUCTURA DE ESCENARIO | m | 4757.67 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.05 | JARDINERAS | [27 empty] | 0 | 0
01.05.01 | JARDINERAS EN INTERIORES | [27 empty] | 0 | 0
01.05.01.01 | SOLADO E=4" f'c= 140 kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | m2 | 948.318 | P | [20 empty] | 948.318 |  |  |  | 948.318 | 0
01.05.01.01 | SOLADO E=4" f'c= 140 kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | m2 | 948.318 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.05.01.02 | ENCOFRADO EN JARDINERAS | m2 | 13668.1953 | P | [20 empty] | 13668.1953 |  |  |  | 13668.1953 | 0
01.05.01.02 | ENCOFRADO EN JARDINERAS | m2 | 13668.1953 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.05.01.03 | CONCRETO PARA JARDINERAS CON ADITIVO f'c=210 kg/cm2 | m3 | 5421.5545 | P | [20 empty] | 5421.5545 |  |  |  | 5421.5545 | 0
01.05.01.03 | CONCRETO PARA JARDINERAS CON ADITIVO f'c=210 kg/cm2 | m3 | 5421.5545 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.05.01.04 | ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 EN JARDINERAS | kg | 5276.81 | P | [20 empty] | 5276.81 |  |  |  | 5276.81 | 0
01.05.01.04 | ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 EN JARDINERAS | kg | 5276.81 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.05.01.05 | TIERRA AGRÍCOLA EN JARDINES | m3 | 1421.56 | P | [20 empty] | 1421.56 |  |  |  | 1421.56 | 0
01.05.01.05 | TIERRA AGRÍCOLA EN JARDINES | m3 | 1421.56 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.05.02 | JARDINERAS EN EXTERIORES | [27 empty] | 0 | 0
01.05.02.01 | SOLADO f'c = 140 kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | m2 | 884.0184 | P | [20 empty] | 884.0184 |  |  |  | 884.0184 | 0
01.05.02.01 | SOLADO f'c = 140 kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | m2 | 884.0184 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.05.02.02 | ENCOFRADO EN JARDINERAS | m2 | 3956.9225 | P | [20 empty] | 3956.9225 |  |  |  | 3956.9225 | 0
01.05.02.02 | ENCOFRADO EN JARDINERAS | m2 | 3956.9225 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.05.02.03 | CONCRETO PARA JARDINERAS CON ADITIVO f'c=210 kg/cm2 | m3 | 1862.913 | P | [20 empty] | 1862.913 |  |  |  | 1862.913 | 0
01.05.02.03 | CONCRETO PARA JARDINERAS CON ADITIVO f'c=210 kg/cm2 | m3 | 1862.913 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.05.02.04 | ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 EN JARDINERAS | kg | 2508.33 | P | [20 empty] | 2508.33 |  |  |  | 2508.33 | 0
01.05.02.04 | ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 EN JARDINERAS | kg | 2508.33 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.05.02.05 | TIERRA AGRÍCOLA EN JARDINES | m3 | 2030.8 | P | [20 empty] | 2030.8 |  |  |  | 2030.8 | 0
01.05.02.05 | TIERRA AGRÍCOLA EN JARDINES | m3 | 2030.8 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06 | MESAS DE CONCRETO | [27 empty] | 0 | 0
01.06.01 | MESAS DE CONCRETO EN COCINA TIPO I | [27 empty] | 0 | 0
01.06.01.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MESAS DE CONCRETO | m2 | 173.9008 | P | [20 empty] | 173.9008 |  |  |  | 173.9008 | 0
01.06.01.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MESAS DE CONCRETO | m2 | 173.9008 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.01.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | kg | 390.225 | P | [20 empty] | 390.225 |  |  |  | 390.225 | 0
01.06.01.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | kg | 390.225 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.01.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | m3 | 125.595 | P | [20 empty] | 125.595 |  |  |  | 125.595 | 0
01.06.01.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | m3 | 125.595 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.02 | MESAS DE CONCRETO EN COCINA TIPO II | [27 empty] | 0 | 0
01.06.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MESAS DE CONCRETO | m2 | 200.3935 | P | [20 empty] | 200.3935 |  |  |  | 200.3935 | 0
01.06.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MESAS DE CONCRETO | m2 | 200.3935 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.02.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | kg | 413.82 | P | [20 empty] | 413.82 |  |  |  | 413.82 | 0
01.06.02.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | kg | 413.82 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.02.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | m3 | 125.595 | P | [20 empty] | 125.595 |  |  |  | 125.595 | 0
01.06.02.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | m3 | 125.595 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.03 | MESAS DE CONCRETO EN COCINA TIPO III | [27 empty] | 0 | 0
01.06.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MESAS DE CONCRETO | m2 | 258.134 | P | [20 empty] | 258.134 |  |  |  | 258.134 | 0
01.06.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MESAS DE CONCRETO | m2 | 258.134 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.03.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | kg | 348.48 | P | [20 empty] | 348.48 |  |  |  | 348.48 | 0
01.06.03.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | kg | 348.48 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.03.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | m3 | 170.8092 | P | [20 empty] | 170.8092 |  |  |  | 170.8092 | 0
01.06.03.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | m3 | 170.8092 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.04 | MESAS DE CONCRETO EN COCINA TIPO IV | [27 empty] | 0 | 0
01.06.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MESAS DE CONCRETO | m2 | 172.5422 | P | [20 empty] | 172.5422 |  |  |  | 172.5422 | 0
01.06.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MESAS DE CONCRETO | m2 | 172.5422 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.04.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | kg | 418.66 | P | [20 empty] | 418.66 |  |  |  | 418.66 | 0
01.06.04.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | kg | 418.66 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.04.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | m3 | 105.4998 | P | [20 empty] | 105.4998 |  |  |  | 105.4998 | 0
01.06.04.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | m3 | 105.4998 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.05 | TABLEROS DE CONCRETO | [27 empty] | 0 | 0
01.06.05.01 | TABLEROS DE CONCRETO TIPO I (BAÑOS INDIVIDUALES) | [27 empty] | 0 | 0
01.06.05.01.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - TABLEROS DE CONCRETO | m2 | 182.0524 | P | [20 empty] | 182.0524 |  |  |  | 182.0524 | 0
01.06.05.01.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - TABLEROS DE CONCRETO | m2 | 182.0524 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.05.01.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 PARA TABLEROS DE CONCRETO | kg | 168.795 | P | [20 empty] | 168.795 |  |  |  | 168.795 | 0
01.06.05.01.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 PARA TABLEROS DE CONCRETO | kg | 168.795 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.05.01.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - PARA TABLEROS DE CONCRETO | m3 | 100.476 | P | [20 empty] | 100.476 |  |  |  | 100.476 | 0
01.06.05.01.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - PARA TABLEROS DE CONCRETO | m3 | 100.476 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.05.02 | TABLEROS DE CONCRETO TIPO II (SÓTANO) | [27 empty] | 0 | 0
01.06.05.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - TABLEROS DE CONCRETO | m2 | 81.516 | P | [20 empty] | 81.516 |  |  |  | 81.516 | 0
01.06.05.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - TABLEROS DE CONCRETO | m2 | 81.516 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.05.02.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 PARA TABLEROS DE CONCRETO | kg | 194.205 | P | [20 empty] | 194.205 |  |  |  | 194.205 | 0
01.06.05.02.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 PARA TABLEROS DE CONCRETO | kg | 194.205 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.05.02.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - PARA TABLEROS DE CONCRETO | m3 | 55.2618 | P | [20 empty] | 55.2618 |  |  |  | 55.2618 | 0
01.06.05.02.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - PARA TABLEROS DE CONCRETO | m3 | 55.2618 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.05.03 | TABLEROS DE CONCRETO TIPO III (GENERALES) | [27 empty] | 0 | 0
01.06.05.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - TABLEROS DE CONCRETO | m2 | 78.7988 | P | [20 empty] | 78.7988 |  |  |  | 78.7988 | 0
01.06.05.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - TABLEROS DE CONCRETO | m2 | 78.7988 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.05.03.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 PARA TABLEROS DE CONCRETO | kg | 174.845 | P | [20 empty] | 174.845 |  |  |  | 174.845 | 0
01.06.05.03.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 PARA TABLEROS DE CONCRETO | kg | 174.845 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.05.03.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - PARA TABLEROS DE CONCRETO | m3 | 75.357 | P | [20 empty] | 75.357 |  |  |  | 75.357 | 0
01.06.05.03.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - PARA TABLEROS DE CONCRETO | m3 | 75.357 | E | [24 empty] | 0 | 0
1.07 | DINTELES EN ASCENSOR | [27 empty] | 0 | 0
01.07.01 | DINTELES EN ASCENSOR | m | 2775.6 | P | [20 empty] | 2775.6 |  |  |  | 2775.6 | 0
01.07.01 | DINTELES EN ASCENSOR | m | 2775.6 | E | [24 empty] | 0 | 0
1.08 | DESENCOFRADO | [27 empty] | 0 | 0
01.08.01 | DESENCOFRADO DE ELEMENTOS DE CONFINAMINETO EN FACHADA | m2 | 7332.5 | P | [20 empty] | 7332.5 |  |  |  | 7332.5 | 0
01.08.01 | DESENCOFRADO DE ELEMENTOS DE CONFINAMINETO EN FACHADA | m2 | 7332.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
1.09 | JUNTAS | [27 empty] | 0 | 0
01.09.01 | JUNTA ASFÁLTICA EN VEREDAS | m | 821.8 | P | [20 empty] | 821.8 |  |  |  | 821.8 | 0
01.09.01 | JUNTA ASFÁLTICA EN VEREDAS | m | 821.8 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.09.02 | JUNTA ASFÁLTICA EN ESTACIONAMIENTO | m | 4728.5 | P | [20 empty] | 4728.5 |  |  |  | 4728.5 | 0
01.09.02 | JUNTA ASFÁLTICA EN ESTACIONAMIENTO | m | 4728.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
2 | ARQUITECTURA | [27 empty] | 0 | 0
2.01 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [27 empty] | 0 | 0
02.01.01 | SOLAQUEO DE MUROS FACHADA LATERAL | m2 | 26530.64 | P | [20 empty] | 13265.32 | 13265.32 |  |  | 26530.64 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.01.02 | TARRAJEO EN LAVADEROS DE C°A° | m2 | 710.26 | P | [20 empty] | 710.26 |  |  |  | 710.26 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.01.03 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN JARDINERAS | m2 | 25169.04 | P | [20 empty] | 12584.52 | 12584.52 |  |  | 25169.04 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.01.04 | SELLADO ANTISALITRE DE MUROS INTERNOS DE JARDINERIA | m2 | 5465.17 | P | [21 empty] | 5465.17 |  |  | 5465.17 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.01.05 | REVESTIMIENTO CON MICROCEMENTO | [27 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
02.01.05.01 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN MESADAS TIPO I | und | 426.04 | P | [21 empty] | 426.04 |  |  | 426.04 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.01.05.02 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN MESADAS TIPO II | und | 448.45 | P | [21 empty] | 448.45 |  |  | 448.45 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.01.05.03 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN MESADAS TIPO III | und | 491.71 | P | [21 empty] | 491.71 |  |  | 491.71 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.01.05.04 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN MESADAS TIPO IV | und | 1876.36 | P | [21 empty] | 1876.36 |  |  | 1876.36 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.01.05.05 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN MESADAS SH INDIVIDUALES | und | 1415.04 | P | [21 empty] | 1415.04 |  |  | 1415.04 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.01.06 | REVESTIMIENTO ESPECIALES | [27 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
02.01.06.01 | RECUBRIMIENTO CON ALFOMBRADO EN PAREDES | m2 | 14534.7132 | P | [22 empty] | 14534.7132 |  | 14534.7132 | 0
|  | m2 | 14534.7132 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.01.07 | ACABADOS EN PORCELANATO | [27 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
02.01.07.01 | ENCHAPADO DE PORCELANATO EN TABLEROS DE BAÑOS | m2 | 10490.949 | P | [21 empty] | 10490.949 |  |  | 10490.949 | 0
02.01.07.01 | ENCHAPADO DE PORCELANATO EN TABLEROS DE BAÑOS | m2 | 10490.949 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.01.07.02 | ENCHAPADO DE PORCELANATO EN ZÓCALOS H=1.20M | m2 | 6500.8692 | P | [21 empty] | 6500.8692 |  |  | 6500.8692 | 0
02.01.07.02 | ENCHAPADO DE PORCELANATO EN ZÓCALOS H=1.20M | m2 | 6500.8692 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.02 | PISOS Y PAVIMENTOS | [27 empty] | 0 | 0
02.02.01 | PISO DE CONCRETO PULIDO CON OCRE Y BRUÑADO e=1" | m2 | 2468.2 | P | [21 empty] | 2468.2 |  |  | 2468.2 | 0
02.02.01 | PISO DE CONCRETO PULIDO CON OCRE Y BRUÑADO e=1" | m2 | 2468.2 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.02.02 | PISO DE MICROCEMENTO | m2 | 1205.984 | P | [22 empty] | 1205.984 |  | 1205.984 | 0
02.02.02 | PISO DE MICROCEMENTO | m2 | 1205.984 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.03 | CONTRAZÓCALO | [27 empty] | 0 | 0
02.03.01 | CONTRAZÓCALO DE ACERO INOXIDABLE h=0.10m, e=1.5 mm | m | 318.4005 | P | [21 empty] | 318.4005 |  |  | 318.4005 | 0
02.03.01 | CONTRAZÓCALO DE ACERO INOXIDABLE h=0.10m, e=1.5 mm | m | 318.4005 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.04 | CARPINTERIA DE MADERA | [27 empty] | 0 | 0
02.04.01 | PUERTAS DE MADERA DE TABLERO REBAJADO | m2 | 10869.6384 | P | [20 empty] | 10869.6384 |  |  |  | 10869.6384 | 0
02.04.01 | PUERTAS DE MADERA DE TABLERO REBAJADO | m2 | 10869.6384 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.04.02 | FABRICACIÓN DE CELOSÍAS DE MADERA CON MARCO METÁLICO | m2 | 123767.8392 | P | [20 empty] | 123767.8392 |  |  |  | 123767.8392 | 0
02.04.02 | FABRICACIÓN DE CELOSÍAS DE MADERA CON MARCO METÁLICO | m2 | 123767.8392 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.04.03 | INSTALACIÓN DE PERSIANAS DE MADERA CON MARCO METÁLICO | m2 | 34125.33 | P | [21 empty] | 34125.33 |  |  | 34125.33 | 0
02.04.03 | INSTALACIÓN DE PERSIANAS DE MADERA CON MARCO METÁLICO | m2 | 34125.33 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.04.04 | ENCHAPADO DE MADERA EN MESA DE CAJA | m2 | 451.6884 | P | [22 empty] | 451.6884 |  | 451.6884 | 0
02.04.04 | ENCHAPADO DE MADERA EN MESA DE CAJA | m2 | 451.6884 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.05 | CARPINTERIA DE MADERA Y OTROS | [27 empty] | 0 | 0
02.05.01 | DIVISIONES DE MELAMINE | [27 empty] | 0 | 0
02.05.01.01 | DIVISIÓN PARA SS.HH EN MELAMINE TIPO I | und | 4440.08 | P | [22 empty] | 4440.08 |  | 4440.08 | 0
02.05.01.01 | DIVISIÓN PARA SS.HH EN MELAMINE TIPO I | und | 4440.08 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.05.01.02 | DIVISIÓN PARA SS.HH EN MELAMINE TIPO II | und | 36237.84 | P | [22 empty] | 36237.84 |  | 36237.84 | 0
02.05.01.02 | DIVISIÓN PARA SS.HH EN MELAMINE TIPO II | und | 36237.84 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.05.01.03 | DIVISIÓN PARA URINARIOS | und | 7239.44 | P | [22 empty] | 7239.44 |  | 7239.44 | 0
02.05.01.03 | DIVISIÓN PARA URINARIOS | und | 7239.44 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.05.02 | CARPINTERIA DE MELAMINE | [27 empty] | 0 | 0
02.05.02.01 | MÓDULO RECEPCIÓN INGRESO PRINCIPAL | glb | 15888.22 | P | [22 empty] | 15888.22 |  | 15888.22 | 0
02.05.02.01 | MÓDULO RECEPCIÓN INGRESO PRINCIPAL | glb | 15888.22 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.05.02.02 | MÓDULO PARA CAFETERÍA | glb | 2246.28 | P | [22 empty] | 2246.28 |  | 2246.28 | 0
02.05.02.02 | MÓDULO PARA CAFETERÍA | glb | 2246.28 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.05.02.03 | MUEBLE DE MELAMINE RH PARA COCINETA TIPO 1 | glb | 666.28 | P | [22 empty] | 666.28 |  | 666.28 | 0
02.05.02.03 | MUEBLE DE MELAMINE RH PARA COCINETA TIPO 1 | glb | 666.28 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.05.02.04 | MUEBLE DE MELAMINE RH PARA COCINETA TIPO 2 | glb | 626.28 | P | [22 empty] | 626.28 |  | 626.28 | 0
02.05.02.04 | MUEBLE DE MELAMINE RH PARA COCINETA TIPO 2 | glb | 626.28 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.05.02.05 | MUEBLE DE MELAMINE RH PARA COCINETA TIPO 3 | glb | 1218.22 | P | [22 empty] | 1218.22 |  | 1218.22 | 0
02.05.02.05 | MUEBLE DE MELAMINE RH PARA COCINETA TIPO 3 | glb | 1218.22 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.06 | CARPINTERIA METÁLICA | [27 empty] | 0 | 0
02.06.01 | PUERTAS METÁLICAS | [27 empty] | 0 | 0
02.06.01.01 | PUERTA BATIENTE DOS HOJAS P-02 | und | 2387.1 | P | [22 empty] | 2387.1 |  | 2387.1 | 0
02.06.01.01 | PUERTA BATIENTE DOS HOJAS P-02 | und | 2387.1 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.06.01.02 | PUERTA BATIENTE UNA HOJA. (P-20) | und | 1586.36 | P | [22 empty] | 1586.36 |  | 1586.36 | 0
02.06.01.02 | PUERTA BATIENTE UNA HOJA. (P-20) | und | 1586.36 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.06.01.03 | PUERTA BATIENTE DOS HOJAS, INCL. VENTA C/MALLA GALVANIZADA APERTURA 180 ° (P-15) | und | 3186.66 | P | [22 empty] | 3186.66 |  | 3186.66 | 0
02.06.01.03 | PUERTA BATIENTE DOS HOJAS, INCL. VENTA C/MALLA GALVANIZADA APERTURA 180 ° (P-15) | und | 3186.66 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.06.01.04 | PUERTA BATIENTE DOS HOJAS ASIMETRICO , INCL. VENTA C/MALLA GALVANIZADA (P-14) | und | 2959.56 | P | [22 empty] | 2959.56 |  | 2959.56 | 0
02.06.01.04 | PUERTA BATIENTE DOS HOJAS ASIMETRICO , INCL. VENTA C/MALLA GALVANIZADA (P-14) | und | 2959.56 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.06.01.05 | PUERTA PLEGABLE 04 HOJAS, INCL. VENTANA C/MALLA METÁLICA GALVANIZADA P-16 | und | 5175.82 | P | [22 empty] | 5175.82 |  | 5175.82 | 0
02.06.01.05 | PUERTA PLEGABLE 04 HOJAS, INCL. VENTANA C/MALLA METÁLICA GALVANIZADA P-16 | und | 5175.82 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.06.01.06 | PUERTA METÁLICA BATIENTE DOS HOJAS ESTACIONAMIENTO (P-18) | und | 3758.26 | P | [22 empty] | 3758.26 |  | 3758.26 | 0
02.06.01.06 | PUERTA METÁLICA BATIENTE DOS HOJAS ESTACIONAMIENTO (P-18) | und | 3758.26 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.06.01.07 | PUERTA METÁLICA BATIENTE UNA HOJA INGRESO AREA DE SERVICIO (P-17) | und | 1963.61 | P | [22 empty] | 1963.61 |  | 1963.61 | 0
02.06.01.07 | PUERTA METÁLICA BATIENTE UNA HOJA INGRESO AREA DE SERVICIO (P-17) | und | 1963.61 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.06.01.08 | PUERTA METÁLICA BATIENTE UNA HOJA CAJA FUERTE (P-04) | und | 2109.86 | P | [22 empty] | 2109.86 |  | 2109.86 | 0
02.06.01.08 | PUERTA METÁLICA BATIENTE UNA HOJA CAJA FUERTE (P-04) | und | 2109.86 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.06.01.09 | PUERTA METÁLICA MODELO TIPO PERSIANA-CUARTO DE MAQUINAS ASCENSOR (P-5) | und | 3671.38 | P | [22 empty] | 3671.38 |  | 3671.38 | 0
02.06.01.09 | PUERTA METÁLICA MODELO TIPO PERSIANA-CUARTO DE MAQUINAS ASCENSOR (P-5) | und | 3671.38 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.06.01.10 | VENTANA METÁLICA MODELO TIPO PERSIANA-CUARTO DE MAQUINAS ASCENSOR | und | 2731.58 | P | [22 empty] | 2731.58 |  | 2731.58 | 0
02.06.01.10 | VENTANA METÁLICA MODELO TIPO PERSIANA-CUARTO DE MAQUINAS ASCENSOR | und | 2731.58 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.06.01.11 | REJILLAS CIRCULARES PARA VENTILACIÓN | und | 373.92 | P | [22 empty] | 373.92 |  | 373.92 | 0
02.06.01.11 | REJILLAS CIRCULARES PARA VENTILACIÓN | und | 373.92 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.06.02 | PARASOL METÁLICO | [27 empty] | 0 | 0
02.06.02.01 | PARASOL METÁLICO EN QUINTO NIVEL | glb | 11658.65 | P | [22 empty] | 11658.65 |  | 11658.65 | 0
02.06.02.01 | PARASOL METÁLICO EN QUINTO NIVEL | glb | 11658.65 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.07 | ESCALERAS METÁLICAS | [27 empty] | 0 | 0
02.07.01 | ESCALERA GATO | [27 empty] | 0 | 0
02.07.01.01 | ESCALERA GATO TIPO I | und | 1334.75 | P | [21 empty] | 1334.75 |  |  | 1334.75 | 0
02.07.01.01 | ESCALERA GATO TIPO I | und | 1334.75 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.07.01.02 | ESCALERA GATO TIPO II | und | 1522.52 | P | [21 empty] | 1522.52 |  |  | 1522.52 | 0
02.07.01.02 | ESCALERA GATO TIPO II | und | 1522.52 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.07.01.03 | ESCALERA GATO TIPO III | und | 1828.82 | P | [21 empty] | 1828.82 |  |  | 1828.82 | 0
02.07.01.03 | ESCALERA GATO TIPO III | und | 1828.82 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.07.01.04 | ESCALERA GATO TIPO IV | und | 3106.14 | P | [21 empty] | 3106.14 |  |  | 3106.14 | 0
02.07.01.04 | ESCALERA GATO TIPO IV | und | 3106.14 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.07.01.05 | ESCALERA GATO TIPO V | und | 1724.92 | P | [21 empty] | 1724.92 |  |  | 1724.92 | 0
02.07.01.05 | ESCALERA GATO TIPO V | und | 1724.92 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.07.02 | ESCALERAS MOVIL | [27 empty] | 0 | 0
02.07.02.01 | ESCALERA METÁLICA MOVIL TIPO I | und | 1563.43 | P | [21 empty] | 1563.43 |  |  | 1563.43 | 0
02.07.02.01 | ESCALERA METÁLICA MOVIL TIPO I | und | 1563.43 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.07.02.02 | ESCALERA METÁLICA MOVIL TIPO II | und | 1395.28 | P | [21 empty] | 1395.28 |  |  | 1395.28 | 0
02.07.02.02 | ESCALERA METÁLICA MOVIL TIPO II | und | 1395.28 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.07.02.03 | ESCALERA METÁLICA MOVIL TIPO III | und | 1186.73 | P | [21 empty] | 1186.73 |  |  | 1186.73 | 0
02.07.02.03 | ESCALERA METÁLICA MOVIL TIPO III | und | 1186.73 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.07.03 | TAPAJUNTAS DE ACERO GALVANIZADO | [27 empty] | 0 | 0
02.07.03.01 | TAPAJUNTAS DE ACERO GALVANIZADO 22 CM, E=1.5mm PISO-PARED-TECHO | m | 3402.2501 | P | [21 empty] | 3402.2501 |  |  | 3402.2501 | 0
02.07.03.01 | TAPAJUNTAS DE ACERO GALVANIZADO 22 CM, E=1.5mm PISO-PARED-TECHO | m | 3402.2501 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.07.03.02 | TAPAJUNTAS DE ACERO GALVANIZADO 6CM-17CM, E=1.5MM MODELO "L" PISO-PARED-TECHO | m | 2426.904 | P | [21 empty] | 2426.904 |  |  | 2426.904 | 0
02.07.03.02 | TAPAJUNTAS DE ACERO GALVANIZADO 6CM-17CM, E=1.5MM MODELO "L" PISO-PARED-TECHO | m | 2426.904 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.07.03.03 | TAPAJUNTAS DE ACERO GALVANIZADO 6CM-27CM, E=1.5MM MODELO "L" PARED | m | 2194.0524 | P | [21 empty] | 2194.0524 |  |  | 2194.0524 | 0
02.07.03.03 | TAPAJUNTAS DE ACERO GALVANIZADO 6CM-27CM, E=1.5MM MODELO "L" PARED | m | 2194.0524 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.08 | PLATAFORMA METÁLICA AZOTEA | [27 empty] | 0 | 0
02.08.01 | PLATAFORMA AZOTEA | und | 474.72 | P | [21 empty] | 474.72 |  |  | 474.72 | 0
02.08.01 | PLATAFORMA AZOTEA | und | 474.72 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.09 | BARANDA DE ACERO GALVANIZADO | [27 empty] | 0 | 0
02.09.01 | BARANDA DE ACERO GALVANIZADO | m | 12184.7072 | P | [21 empty] | 12184.7072 |  |  | 12184.7072 | 0
02.09.01 | BARANDA DE ACERO GALVANIZADO | m | 12184.7072 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.10 | CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE | [27 empty] | 0 | 0
02.10.01 | TAPAJUNTAS EN ACERO INOXIDABLE | [27 empty] | 0 | 0
02.10.01.01 | TAPAJUNTAS DE ACERO INOXIDABLE DE 22 CM, E=2MM PISO | m | 5631.182 | P | [22 empty] | 5631.182 |  | 5631.182 | 0
02.10.01.01 | TAPAJUNTAS DE ACERO INOXIDABLE DE 22 CM, E=2MM PISO | m | 5631.182 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.10.01.02 | TAPAJUNTAS DE ACERO INOXIDABLE DE 22 CM, E=1.5MM PARED Y TECHO | m | 11886.2022 | P | [22 empty] | 11886.2022 |  | 11886.2022 | 0
02.10.01.02 | TAPAJUNTAS DE ACERO INOXIDABLE DE 22 CM, E=1.5MM PARED Y TECHO | m | 11886.2022 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.10.01.03 | TAPAJUNTAS DE ACERO INOXIDABLE 6CM-27CM, E=1.5MM MODELO "L" PARED | m | 7211.189 | P | [22 empty] | 7211.189 |  | 7211.189 | 0
02.10.01.03 | TAPAJUNTAS DE ACERO INOXIDABLE 6CM-27CM, E=1.5MM MODELO "L" PARED | m | 7211.189 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.10.01.04 | TAPAJUNTAS ACERO INOX 22 CM RECTO FACHADA | m | 322.7385 | P | [22 empty] | 322.7385 |  | 322.7385 | 0
02.10.01.04 | TAPAJUNTAS ACERO INOX 22 CM RECTO FACHADA | m | 322.7385 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.10.01.05 | TAPAJUNTAS ACERO INOX 6CM-.17 CM MODELO L FACHADA | m | 2974.4634 | P | [22 empty] | 2974.4634 |  | 2974.4634 | 0
02.10.01.05 | TAPAJUNTAS ACERO INOX 6CM-.17 CM MODELO L FACHADA | m | 2974.4634 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.10.02 | BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE | [27 empty] | 0 | 0
02.10.02.01 | BARANDA TIPO IV | m | 7671.0995 | P | [22 empty] | 7671.0995 |  | 7671.0995 | 0
02.10.02.01 | BARANDA TIPO IV | m | 7671.0995 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.10.02.02 | PASAMANO CENTRAL | m | 1334.685 | P | [22 empty] | 1334.685 |  | 1334.685 | 0
02.10.02.02 | PASAMANO CENTRAL | m | 1334.685 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.10.03 | PLATINA DE INOX EN PISO ANCHO=0.10m, e=2.00 mm | [27 empty] | 0 | 0
02.10.03.01 | PLATINA DE INOX EN PISO ANCHO=0.10m, e=2.00 mm | m | 1826.52 | P | [22 empty] | 1826.52 |  | 1826.52 | 0
02.10.03.01 | PLATINA DE INOX EN PISO ANCHO=0.10m, e=2.00 mm | m | 1826.52 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.11 | PUERTAS ESPECIALES | [27 empty] | 0 | 0
02.11.01 | PUERTA ESPECIAL CORTAFUEGO A=1.00 H=2.20 | und | 3161.52 | P | [22 empty] | 3161.52 |  | 3161.52 | 0
02.11.01 | PUERTA ESPECIAL CORTAFUEGO A=1.00 H=2.20 | und | 3161.52 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.11.02 | PUERTA ESPECIAL CORTAFUEGO A =1.00 H=2.40M | und | 16557.6 | P | [22 empty] | 16557.6 |  | 16557.6 | 0
02.11.02 | PUERTA ESPECIAL CORTAFUEGO A =1.00 H=2.40M | und | 16557.6 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.11.03 | PUERTA ESPECIAL CORTAFUEGO A=0.95M H=2.40M | und | 3236.52 | P | [22 empty] | 3236.52 |  | 3236.52 | 0
02.11.03 | PUERTA ESPECIAL CORTAFUEGO A=0.95M H=2.40M | und | 3236.52 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.12 | CERRAJERÍA | [27 empty] | 0 | 0
02.12.01 | CERRADURAS | [27 empty] | 0 | 0
02.12.01.01 | CERRADURA DE EMBUTIR DE ACERO, CON MANIJA RECTA Y JALADOR EXTERIOR DE ACERO INOX PARA INTERIORES | und | 5639.63 | P | [21 empty] | 5639.63 |  |  | 5639.63 | 0
02.12.01.01 | CERRADURA DE EMBUTIR DE ACERO, CON MANIJA RECTA Y JALADOR EXTERIOR DE ACERO INOX PARA INTERIORES | und | 5639.63 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.12.01.02 | CERRADURA PARA INTERIORES DE MANIJA SEMIRECTA CON LLAVE CIEGA POR FUERA PARA SERVICIOS HIGIENICOS, VESTIDORES | und | 4083.87 | P | [21 empty] | 4083.87 |  |  | 4083.87 | 0
02.12.01.02 | CERRADURA PARA INTERIORES DE MANIJA SEMIRECTA CON LLAVE CIEGA POR FUERA PARA SERVICIOS HIGIENICOS, VESTIDORES | und | 4083.87 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.12.01.03 | CERRADURA PARA EMBUTIR PUERTA DE MADERA DE AUDITORIO Y SALA DE USO MULTIPLE DE ONDA DERECHA | und | 827.18 | P | [21 empty] | 827.18 |  |  | 827.18 | 0
02.12.01.03 | CERRADURA PARA EMBUTIR PUERTA DE MADERA DE AUDITORIO Y SALA DE USO MULTIPLE DE ONDA DERECHA | und | 827.18 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.12.01.04 | CERRADURA PARA EMBUTIR PUERTA DE MADERA DE AUDITORIO Y SALA DE USO MULTIPLE DE ONDA IZQUIERDA | und | 1240.77 | P | [21 empty] | 1240.77 |  |  | 1240.77 | 0
02.12.01.04 | CERRADURA PARA EMBUTIR PUERTA DE MADERA DE AUDITORIO Y SALA DE USO MULTIPLE DE ONDA IZQUIERDA | und | 1240.77 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.12.02 | BISAGRAS | [27 empty] | 0 | 0
02.12.02.01 | BISAGRA ALUMINIZADA PESADA 3 1/2'' x 3 1/2'' | und | 2640 | P | [21 empty] | 2640 |  |  | 2640 | 0
02.12.02.01 | BISAGRA ALUMINIZADA PESADA 3 1/2'' x 3 1/2'' | und | 2640 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.12.02.02 | BISAGRA ALUMINIZADA PESADA 4" X 3" | und | 986 | P | [21 empty] | 986 |  |  | 986 | 0
02.12.02.02 | BISAGRA ALUMINIZADA PESADA 4" X 3" | und | 986 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.12.03 | ACCESORIOS DE PUERTAS | [27 empty] | 0 | 0
02.12.03.01 | BARRA ANTIPÁNICO | und | 3839.2 | P | [22 empty] | 3839.2 |  | 3839.2 | 0
02.12.03.01 | BARRA ANTIPÁNICO | und | 3839.2 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.12.03.02 | BRAZO HIDRAÚLICO | und | 1386 | P | [22 empty] | 1386 |  | 1386 | 0
02.12.03.02 | BRAZO HIDRAÚLICO | und | 1386 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.12.03.03 | JALADOR DE ACERO INOXIDABLE | und | 792.68 | P | [22 empty] | 792.68 |  | 792.68 | 0
02.12.03.03 | JALADOR DE ACERO INOXIDABLE | und | 792.68 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.12.04 | JUNTAS DE DILATACIÓN | [27 empty] | 0 | 0
02.12.04.01 | JUNTA DE DILATACION EN ZÓCALO DE PORCELANATO | m | 1452.816 | P | [22 empty] | 1452.816 |  | 1452.816 | 0
02.12.04.01 | JUNTA DE DILATACION EN ZÓCALO DE PORCELANATO | m | 1452.816 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.13 | PINTURA | [27 empty] | 0 | 0
02.13.01 | PINTURA LATEX | [27 empty] | 0 | 0
02.13.01.01 | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN DERRAMES | m | 24520.8708 | P | [22 empty] | 24520.8708 |  | 24520.8708 | 0
02.13.01.01 | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN DERRAMES | m | 24520.8708 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.13.02 | PINTURA EN PUERTAS | [27 empty] | 0 | 0
02.13.02.01 | PINTURA ACABADO AL BARNIZ EN PUERTAS CONTRAPLACADAS | m2 | 22739.9516 | P | [22 empty] | 22739.9516 |  | 22739.9516 | 0
02.13.02.01 | PINTURA ACABADO AL BARNIZ EN PUERTAS CONTRAPLACADAS | m2 | 22739.9516 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.13.02.02 | PINTURA ACABADO AL BARNIZ DD EN PUERTAS DE TABLERO REBAJADO | m2 | 4340.736 | P | [22 empty] | 4340.736 |  | 4340.736 | 0
02.13.02.02 | PINTURA ACABADO AL BARNIZ DD EN PUERTAS DE TABLERO REBAJADO | m2 | 4340.736 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.13.03 | PINTURA ESMALTE | [27 empty] | 0 | 0
02.13.03.01 | PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES | m2 | 5863.3596 | P | [22 empty] | 5863.3596 |  | 5863.3596 | 0
02.13.03.01 | PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES | m2 | 5863.3596 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.13.04 | PINTURA PARA PISO RAMPAS | [27 empty] | 0 | 0
02.13.04.01 | RAMPA JIRÓN LIMA | m2 | 1218.2786 | P | [23 empty] | 1218.2786 | 1218.2786 | 0
02.13.04.01 | RAMPA JIRÓN LIMA | m2 | 1218.2786 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.13.05 | PINTURA DE TRÁFICO | [27 empty] | 0 | 0
02.13.05.01 | PINTURA DE ALTO TRÁFICO | m2 | 3043.735 | P | [23 empty] | 3043.735 | 3043.735 | 0
02.13.05.01 | PINTURA DE ALTO TRÁFICO | m2 | 3043.735 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.14 | VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINES | [27 empty] | 0 | 0
02.14.01 | LIMPIEZA VIDRIOS Y MURO | [27 empty] | 0 | 0
02.14.01.01 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | 27638.7828 | P | [23 empty] | 27638.7828 | 27638.7828 | 0
02.14.01.01 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | 27638.7828 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.14.01.02 | LIMPIEZA DE MUROS DE FACHADA | m2 | 13760 | P | [20 empty] | 13760 |  |  |  | 13760 | 0
02.14.01.02 | LIMPIEZA DE MUROS DE FACHADA | m2 | 13760 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.14.02 | PLANTAS ORNAMENTALES | [27 empty] | 0 | 0
02.14.02.01 | LIRIO DE LA PAZ O CUNA DE MOISES FRONDOSA DE 2 A 3 TALLOS H=0.50M | und | 1440 | P | [21 empty] | 1440 |  |  | 1440 | 0
02.14.02.01 | LIRIO DE LA PAZ O CUNA DE MOISES FRONDOSA DE 2 A 3 TALLOS H=0.50M | und | 1440 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.14.02.02 | PALMERA RAFIS FRONDOSA DE 5 A 10 TALLOS H=1.00M | und | 2250 | P | [21 empty] | 2250 |  |  | 2250 | 0
02.14.02.02 | PALMERA RAFIS FRONDOSA DE 5 A 10 TALLOS H=1.00M | und | 2250 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.14.02.03 | BIFENBAQUIA BARIEGATA FRONDOSA 2 TALLOS H=0.70M | und | 1080 | P | [21 empty] | 1080 |  |  | 1080 | 0
02.14.02.03 | BIFENBAQUIA BARIEGATA FRONDOSA 2 TALLOS H=0.70M | und | 1080 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.14.02.04 | HELECHO ANGORA FRONDOSA 20 CM DE RADIO H=50CM | und | 1260 | P | [21 empty] | 1260 |  |  | 1260 | 0
02.14.02.04 | HELECHO ANGORA FRONDOSA 20 CM DE RADIO H=50CM | und | 1260 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.14.02.05 | DURANTA LIMON H = 20 CM | und | 2079 | P | [21 empty] | 2079 |  |  | 2079 | 0
02.14.02.05 | DURANTA LIMON H = 20 CM | und | 2079 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.14.02.06 | CROTOS BARIEGATA H=0.70M | und | 150 | P | [21 empty] | 150 |  |  | 150 | 0
02.14.02.06 | CROTOS BARIEGATA H=0.70M | und | 150 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.14.02.07 | CROTOS ROJO H=0.70M | und | 210 | P | [21 empty] | 210 |  |  | 210 | 0
02.14.02.07 | CROTOS ROJO H=0.70M | und | 210 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.14.02.08 | CIPRES THUJA DE 1M | und | 1125 | P | [21 empty] | 1125 |  |  | 1125 | 0
02.14.02.08 | CIPRES THUJA DE 1M | und | 1125 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.14.02.09 | PALMERA RUBELINA 2 A 3 TALLOS H: 1.00M | und | 750 | P | [21 empty] | 750 |  |  | 750 | 0
02.14.02.09 | PALMERA RUBELINA 2 A 3 TALLOS H: 1.00M | und | 750 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.14.02.10 | FICUS REPES H=30 CM | und | 80 | P | [21 empty] | 80 |  |  | 80 | 0
02.14.02.10 | FICUS REPES H=30 CM | und | 80 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.14.03 | MATERIAL PREPARADO PARA PLANTAS ORNAMENTALES | [27 empty] | 0 | 0
02.14.03.01 | MATERIAL PARA PLANTAS ORNAMENTALES | m3 | 18554.185 | P | [21 empty] | 18554.185 |  |  | 18554.185 | 0
02.14.03.01 | MATERIAL PARA PLANTAS ORNAMENTALES | m3 | 18554.185 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.14.04 | IMPLEMENTACIÓN DE AREAS VERDES Y PLANTAS ORNAMENTALES | [27 empty] | 0 | 0
02.14.04.01 | IMPLEMENTACIÓN DE AREAS VERDES Y PLANTAS ORNAMENTALES | glb | 5693.84 | P | [22 empty] | 5693.84 |  | 5693.84 | 0
02.14.04.01 | IMPLEMENTACIÓN DE AREAS VERDES Y PLANTAS ORNAMENTALES | glb | 5693.84 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.14.04.02 | INSTALACION DE PLANTAS, LIMPIESA CON JABON POTASICO, FUMIGACION | glb | 1019.3 | P | [22 empty] | 1019.3 |  | 1019.3 | 0
02.14.04.02 | INSTALACION DE PLANTAS, LIMPIESA CON JABON POTASICO, FUMIGACION | glb | 1019.3 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.15 | OBRAS DE ARTE Y OTROS | [27 empty] | 0 | 0
02.15.01 | OBRA DE ARTE | [27 empty] | 0 | 0
02.15.01.01 | LETRAS ACERO ACABDO COLOR NEGRO ALT=40.0 CM (32 CARACTERES) | glb | 6807.35 | P | [22 empty] | 6807.35 |  | 6807.35 | 0
02.15.01.01 | LETRAS ACERO ACABDO COLOR NEGRO ALT=40.0 CM (32 CARACTERES) | glb | 6807.35 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.15.01.02 | LETRAS CORPOREAS ALT. 20 CM (32 CARACTÉRES) | glb | 4807.35 | P | [22 empty] | 4807.35 |  | 4807.35 | 0
02.15.01.02 | LETRAS CORPOREAS ALT. 20 CM (32 CARACTÉRES) | glb | 4807.35 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.15.01.03 | ESCUDO DE ALTO RELIEVE DE FIBRA DE VIDRIO ACABADO EN COLORES DE1.50MX1.50M | und | 9692.95 | P | [22 empty] | 9692.95 |  | 9692.95 | 0
02.15.01.03 | ESCUDO DE ALTO RELIEVE DE FIBRA DE VIDRIO ACABADO EN COLORES DE1.50MX1.50M | und | 9692.95 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.15.01.04 | PINTURA MURAL A TODO COSTO DE 15.58MX1.50M | und | 15000 | P | [22 empty] | 15000 |  | 15000 | 0
02.15.01.04 | PINTURA MURAL A TODO COSTO DE 15.58MX1.50M | und | 15000 | E | [24 empty] | 0 | 0
03 | INSTALACIONES SANITARIAS | [27 empty] | 0 | 0
03.01 | Desague y ventilación | [27 empty] | 0 | 0
03.01.01 | Salida de desague y ventilación | [27 empty] | 0 | 0
03.01.01.01 | SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" | pto | 20757.51 | P | [21 empty] | 20757.51 |  |  | 20757.51 | 0
03.01.01.01 | SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" | pto | 20757.51 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.01.02 | Redes de distribución | [27 empty] | 0 | 0
03.01.02.01 | TUBERIA PVC CP P/VENTILACION Ø2" | m | 7940.24 | P | [21 empty] | 7940.24 |  |  | 7940.24 | 0
03.01.02.01 | TUBERIA PVC CP P/VENTILACION Ø2" | m | 7940.24 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.01.03 | Accesorios de Redes | [27 empty] | 0 | 0
03.01.03.01 | SUMIDERO DE ACERO INOX. 4" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN | und | 6844.54 | P | [21 empty] | 6844.54 |  |  | 6844.54 | 0
03.01.03.01 | SUMIDERO DE ACERO INOX. 4" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN | und | 6844.54 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.01.03.02 | REGISTRO DE ACERO INOX. DE 4" | und | 4058.6 | P | [21 empty] | 4058.6 |  |  | 4058.6 | 0
03.01.03.02 | REGISTRO DE ACERO INOX. DE 4" | und | 4058.6 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.01.03.03 | SOMBRERO DE VENTILACION 4" | und | 562.5 | P | [21 empty] | 562.5 |  |  | 562.5 | 0
03.01.03.03 | SOMBRERO DE VENTILACION 4" | und | 562.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.01.03.04 | TEE PVC-CP DE 2" | und | 4152.42 | P | [21 empty] | 4152.42 |  |  | 4152.42 | 0
03.01.03.04 | TEE PVC-CP DE 2" | und | 4152.42 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.01.04 | Redes Colectoras Desagüe | [27 empty] | 0 | 0
03.01.04.01 | TUBO DE PVC-UF C-10 DN 160mm x 6m | m | 12250.44 | P | [21 empty] | 12250.44 |  |  | 12250.44 | 0
03.01.04.01 | TUBO DE PVC-UF C-10 DN 160mm x 6m | m | 12250.44 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.01.05 | Camaras de Inspección | [27 empty] | 0 | 0
03.01.05.01 | CAJA DE REGISTRO CON TAPA | und | 4123.08 | P | [21 empty] | 4123.08 |  |  | 4123.08 | 0
03.01.05.01 | CAJA DE REGISTRO CON TAPA | und | 4123.08 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.01.06 | ACCESORIOS | [27 empty] | 0 | 0
03.01.06.01 | COLGADOR TIPO GOTA DE 2" | und | 17725.5 | P | [22 empty] | 17725.5 |  | 17725.5 | 0
03.01.06.01 | COLGADOR TIPO GOTA DE 2" | und | 17725.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.01.06.02 | COLGADOR TIPO GOTA DE 4" | und | 14154.7 | P | [22 empty] | 14154.7 |  | 14154.7 | 0
03.01.06.02 | COLGADOR TIPO GOTA DE 4" | und | 14154.7 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.01.06.03 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 2" | und | 8376 | P | [22 empty] | 8376 |  | 8376 | 0
03.01.06.03 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 2" | und | 8376 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.01.06.04 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 4" | und | 11060 | P | [22 empty] | 11060 |  | 11060 | 0
03.01.06.04 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 4" | und | 11060 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.01.07 | REJILLAS DE ACERO | [27 empty] | 0 | 0
03.01.07.01 | REJILLAS DE DRENAJE | und | 8806.655 | P | [22 empty] | 8806.655 |  | 8806.655 | 0
03.01.07.01 | REJILLAS DE DRENAJE | und | 8806.655 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02 | Sistema de Agua Fría | [27 empty] | 0 | 0
03.02.01 | Salida de Agua Fría | [27 empty] | 0 | 0
03.02.01.01 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC DE 1/2" | pto | 63367.5 | P | [21 empty] | 63367.5 |  |  | 63367.5 | 0
03.02.01.01 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC DE 1/2" | pto | 63367.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.02 | Redes de Alimentación de Agua | [27 empty] | 0 | 0
03.02.02.01 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" | m | 8579.492 | P | [21 empty] | 8579.492 |  |  | 8579.492 | 0
03.02.02.01 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" | m | 8579.492 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.02.02 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 1/4" | m | 6513.3 | P | [21 empty] | 6513.3 |  |  | 6513.3 | 0
03.02.02.02 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 1/4" | m | 6513.3 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.02.03 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 1/2" | m | 15198.32 | P | [21 empty] | 15198.32 |  |  | 15198.32 | 0
03.02.02.03 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 1/2" | m | 15198.32 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.02.04 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1/2" x 90° | und | 4297.8 | P | [21 empty] | 4297.8 |  |  | 4297.8 | 0
03.02.02.04 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1/2" x 90° | und | 4297.8 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.02.05 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1" x 90° | und | 1133.55 | P | [21 empty] | 1133.55 |  |  | 1133.55 | 0
03.02.02.05 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1" x 90° | und | 1133.55 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.02.06 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1 1/4" x 90° | und | 2602.58 | P | [21 empty] | 2602.58 |  |  | 2602.58 | 0
03.02.02.06 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1 1/4" x 90° | und | 2602.58 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.02.07 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R 1/2" | und | 540.3 | P | [21 empty] | 540.3 |  |  | 540.3 | 0
03.02.02.07 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R 1/2" | und | 540.3 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.02.08 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R 1" | und | 999.2 | P | [21 empty] | 999.2 |  |  | 999.2 | 0
03.02.02.08 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R 1" | und | 999.2 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.02.09 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R 1 1/4" | und | 565.6 | P | [21 empty] | 565.6 |  |  | 565.6 | 0
03.02.02.09 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R 1 1/4" | und | 565.6 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.02.10 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 3/4" A 1/2" | und | 2149.5 | P | [21 empty] | 2149.5 |  |  | 2149.5 | 0
03.02.02.10 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 3/4" A 1/2" | und | 2149.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.02.11 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1 1/2" A 1 1/4" | und | 285.45 | P | [21 empty] | 285.45 |  |  | 285.45 | 0
03.02.02.11 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1 1/2" A 1 1/4" | und | 285.45 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.02.12 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1 1/2" A 1" | und | 648.55 | P | [21 empty] | 648.55 |  |  | 648.55 | 0
03.02.02.12 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1 1/2" A 1" | und | 648.55 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.02.13 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1 1/4" A 1" | und | 1099.8 | P | [21 empty] | 1099.8 |  |  | 1099.8 | 0
03.02.02.13 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1 1/4" A 1" | und | 1099.8 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.02.14 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1" A 1/2" | und | 766.5 | P | [21 empty] | 766.5 |  |  | 766.5 | 0
03.02.02.14 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1" A 1/2" | und | 766.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.02.15 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1" A 3/4" | und | 1149.75 | P | [21 empty] | 1149.75 |  |  | 1149.75 | 0
03.02.02.15 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1" A 3/4" | und | 1149.75 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.03 | Válvulas y Llaves | [27 empty] | 0 | 0
03.02.03.01 | VALVULA ESFERICA DE ACERO 1/2" | und | 2432.6 | P | [21 empty] | 2432.6 |  |  | 2432.6 | 0
03.02.03.01 | VALVULA ESFERICA DE ACERO 1/2" | und | 2432.6 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.03.02 | VALVULA ESFERICA DE ACERO 3/4" | und | 3235.98 | P | [21 empty] | 3235.98 |  |  | 3235.98 | 0
03.02.03.02 | VALVULA ESFERICA DE ACERO 3/4" | und | 3235.98 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.03.03 | VALVULA ESFERICA DE ACERO 1" | und | 1374 | P | [21 empty] | 1374 |  |  | 1374 | 0
03.02.03.03 | VALVULA ESFERICA DE ACERO 1" | und | 1374 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.03.04 | VALVULA ESFERICA DE ACERO 1 1/4" | und | 2829 | P | [21 empty] | 2829 |  |  | 2829 | 0
03.02.03.04 | VALVULA ESFERICA DE ACERO 1 1/4" | und | 2829 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.04 | ACCESORIOS | [27 empty] | 0 | 0
03.02.04.01 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1/2" | und | 1930.5 | P | [21 empty] | 1930.5 |  |  | 1930.5 | 0
03.02.04.01 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1/2" | und | 1930.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.04.02 | COLGADOR TIPO GOTA DE 3/4" | und | 930 | P | [21 empty] | 930 |  |  | 930 | 0
03.02.04.02 | COLGADOR TIPO GOTA DE 3/4" | und | 930 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.04.03 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1" | und | 1745.1 | P | [21 empty] | 1745.1 |  |  | 1745.1 | 0
03.02.04.03 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1" | und | 1745.1 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.04.04 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1 1/4" | und | 2759.25 | P | [21 empty] | 2759.25 |  |  | 2759.25 | 0
03.02.04.04 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1 1/4" | und | 2759.25 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.04.05 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1 1/2" | und | 1569.75 | P | [22 empty] | 1569.75 |  | 1569.75 | 0
03.02.04.05 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1 1/2" | und | 1569.75 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.04.06 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1/2" | und | 2297.28 | P | [22 empty] | 2297.28 |  | 2297.28 | 0
03.02.04.06 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1/2" | und | 2297.28 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.04.07 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" | und | 903.7 | P | [22 empty] | 903.7 |  | 903.7 | 0
03.02.04.07 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" | und | 903.7 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.04.08 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1" | und | 1084.8 | P | [22 empty] | 1084.8 |  | 1084.8 | 0
03.02.04.08 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1" | und | 1084.8 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.04.09 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1 1/2" | und | 2073.4 | P | [22 empty] | 2073.4 |  | 2073.4 | 0
03.02.04.09 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1 1/2" | und | 2073.4 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.05 | EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES | [27 empty] | 0 | 0
03.02.05.01 | ELECTROBOMBA DE 3 HP (INCLUYE ACCESORIOS) | und | 13679.7 | P | [22 empty] | 13679.7 |  | 13679.7 | 0
03.02.05.01 | ELECTROBOMBA DE 3 HP (INCLUYE ACCESORIOS) | und | 13679.7 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.05.02 | TANQUE ELEVADO (INSTALACIÓN Y ACCESORIOS) | glb | 1859.23 | P | [22 empty] | 1859.23 |  | 1859.23 | 0
03.02.05.02 | TANQUE ELEVADO (INSTALACIÓN Y ACCESORIOS) | glb | 1859.23 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03 | SISTEMA CONTRA INCENDIO | [27 empty] | 0 | 0
03.03.01 | REDES DE ALIMENTACIÓN | [27 empty] | 0 | 0
03.03.01.01 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 1 1/2" (ADOSADA ) | m | 75102.8 | P | [22 empty] | 75102.8 |  | 75102.8 | 0
03.03.01.01 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 1 1/2" (ADOSADA ) | m | 75102.8 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.01.02 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 2" (ADOSADA ) | m | 31263.6 | P | [22 empty] | 31263.6 |  | 31263.6 | 0
03.03.01.02 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 2" (ADOSADA ) | m | 31263.6 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.01.03 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 3" (ADOSADA ) | m | 4883.1 | P | [22 empty] | 4883.1 |  | 4883.1 | 0
03.03.01.03 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 3" (ADOSADA ) | m | 4883.1 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.02 | ACCESORIOS | [27 empty] | 0 | 0
03.03.02.01 | CODO DE ACERO SCH-40 DE 2 "x90° | und | 1068.34 | P | [22 empty] | 1068.34 |  | 1068.34 | 0
03.03.02.01 | CODO DE ACERO SCH-40 DE 2 "x90° | und | 1068.34 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.02.02 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 2 1/2" a 2" | und | 1027.98 | P | [22 empty] | 1027.98 |  | 1027.98 | 0
03.03.02.02 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 2 1/2" a 2" | und | 1027.98 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.02.03 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 4" a 3" | und | 310.55 | P | [22 empty] | 310.55 |  | 310.55 | 0
03.03.02.03 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 4" a 3" | und | 310.55 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.02.04 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 3" a 2 1/2" | und | 300.55 | P | [22 empty] | 300.55 |  | 300.55 | 0
03.03.02.04 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 3" a 2 1/2" | und | 300.55 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.02.05 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 3" a 2" | und | 335.55 | P | [22 empty] | 335.55 |  | 335.55 | 0
03.03.02.05 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 3" a 2" | und | 335.55 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.02.06 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 4" a 2" | und | 320.55 | P | [22 empty] | 320.55 |  | 320.55 | 0
03.03.02.06 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 4" a 2" | und | 320.55 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.02.07 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 2" a 1 1/2" | und | 1099.98 | P | [22 empty] | 1099.98 |  | 1099.98 | 0
03.03.02.07 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 2" a 1 1/2" | und | 1099.98 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.02.08 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 2 1/2" a 1 1/2 " | und | 313.8 | P | [22 empty] | 313.8 |  | 313.8 | 0
03.03.02.08 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 2 1/2" a 1 1/2 " | und | 313.8 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.02.09 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 1 1/2 " a 1" | und | 293.8 | P | [22 empty] | 293.8 |  | 293.8 | 0
03.03.02.09 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 1 1/2 " a 1" | und | 293.8 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.02.10 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 2 1/2 " a 2" | und | 313.8 | P | [22 empty] | 313.8 |  | 313.8 | 0
03.03.02.10 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 2 1/2 " a 2" | und | 313.8 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.02.11 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 3 " a 1" | und | 287.65 | P | [22 empty] | 287.65 |  | 287.65 | 0
03.03.02.11 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 3 " a 1" | und | 287.65 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.02.12 | COLGADOR TIPO GOTA DE 4" | und | 336.62 | P | [22 empty] | 336.62 |  | 336.62 | 0
03.03.02.11 | COLGADOR TIPO GOTA DE 4" | und | 336.62 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.02.13 | COLGADOR TIPO GOTA DE 3" | und | 1759.62 | P | [22 empty] | 1759.62 |  | 1759.62 | 0
03.03.02.11 | COLGADOR TIPO GOTA DE 3" | und | 1759.62 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.02.14 | COLGADOR TIPO GOTA DE 2 1/2" | und | 1159.12 | P | [22 empty] | 1159.12 |  | 1159.12 | 0
03.03.02.11 | COLGADOR TIPO GOTA DE 2 1/2" | und | 1159.12 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.02.15 | COLGADOR TIPO GOTA DE 2" | und | 189.12 | P | [22 empty] | 189.12 |  | 189.12 | 0
03.03.02.11 | COLGADOR TIPO GOTA DE 2" | und | 189.12 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.02.16 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1 1/2" | und | 241.62 | P | [22 empty] | 241.62 |  | 241.62 | 0
03.03.02.11 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1 1/2" | und | 241.62 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.02.17 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1" | und | 719.12 | P | [22 empty] | 719.12 |  | 719.12 | 0
03.03.02.11 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1" | und | 719.12 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIO | [27 empty] | 0 | 0
03.03.03.01 | GABINETE C. INC. 66X77X18 cm C/MANGUERA POLYESTER 1 1/2" x100 pies Y PITON DE 1 1/2 | und | 30489.9 | P | [22 empty] | 30489.9 |  | 30489.9 | 0
03.03.03.01 | GABINETE C. INC. 66X77X18 cm C/MANGUERA POLYESTER 1 1/2" x100 pies Y PITON DE 1 1/2 | und | 30489.9 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.04 | VALVULAS DE SISTEMA CONTRA INCENDIO | [27 empty] | 0 | 0
03.03.04.01 | VALVULA ANGULAR DE 1 1/2 | und | 2928.24 | P | [22 empty] | 2928.24 |  | 2928.24 | 0
03.03.04.01 | VALVULA ANGULAR DE 1 1/2 | und | 2928.24 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.04.02 | VALVULA DE DRENAJE Y PRUEBA CON VISOR 2" | und | 139.16 | P | [22 empty] | 139.16 |  | 139.16 | 0
03.03.04.02 | VALVULA DE DRENAJE Y PRUEBA CON VISOR 2" | und | 139.16 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.04.03 | VALVULA MARIPOSA RANURADA 4" | und | 134.16 | P | [22 empty] | 134.16 |  | 134.16 | 0
03.03.04.03 | VALVULA MARIPOSA RANURADA 4" | und | 134.16 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.04.04 | VALVULA BOLA1" | und | 179.16 | P | [22 empty] | 179.16 |  | 179.16 | 0
03.03.04.04 | VALVULA BOLA1" | und | 179.16 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.04.05 | VALVULA TRES VIAS 1/4" | und | 289.16 | P | [22 empty] | 289.16 |  | 289.16 | 0
03.03.04.05 | VALVULA TRES VIAS 1/4" | und | 289.16 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.05 | EQUIPOS | [27 empty] | 0 | 0
03.03.05.01 | ELECTROBOMBA CONTRA INCENDIO, PSI 111.4 DE HDT 78.5 m Y POTENCIA APROXIMADA DE 20 HP INC. | und | 80440.5 | P | [22 empty] | 80440.5 |  | 80440.5 | 0
03.03.05.01 | ELECTROBOMBA CONTRA INCENDIO, PSI 111.4 DE HDT 78.5 m Y POTENCIA APROXIMADA DE 20 HP INC. | und | 80440.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.05.02 | ELECTROBOMBA JOCKEY, 121.4 PSI DE HDT 105 m Y POTENCIA APROX. 2HP INC. TABLERO ELECTRICO | und | 56000 | P | [22 empty] | 56000 |  | 56000 | 0
03.03.05.02 | ELECTROBOMBA JOCKEY, 121.4 PSI DE HDT 105 m Y POTENCIA APROX. 2HP INC. TABLERO ELECTRICO | und | 56000 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.06 | CONEXIÓN SIAMESA | [27 empty] | 0 | 0
03.03.06.01 | CONEXIÓN SIAMESA DE PARED/ POSTE CON DOS SALIDAS (INCLUYE ACCESORIOS) | und | 1582.36 | P | [22 empty] | 1582.36 |  | 1582.36 | 0
03.03.06.01 | CONEXIÓN SIAMESA DE PARED/ POSTE CON DOS SALIDAS (INCLUYE ACCESORIOS) | und | 1582.36 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.07 | UNION FLEXIBLE | [27 empty] | 0 | 0
03.03.07.01 | UNION FLEXIBLE TIPO METAFLEX | und | 6811.7 | P | [22 empty] | 6811.7 |  | 6811.7 | 0
03.03.07.01 | UNION FLEXIBLE TIPO METAFLEX | und | 6811.7 | E | [24 empty] | 0 | 0
04 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [27 empty] | 0 | 0
04.01 | INSTALACIÓN DE PARARRAYO | [27 empty] | 0 | 0
04.01.01 | PARARRAYO | und | 12468.99 | P | [20 empty] | 12468.99 |  |  |  | 12468.99 | 0
04.01.01 | PARARRAYO | und | 12468.99 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.02 | INSTALACION DE POZO A TIERRA | [27 empty] | 0 | 0
04.02.01 | EXCAVACION PARA POZO A TIERRA | m3 | 2052.9 | P | [20 empty] | 2052.9 |  |  |  | 2052.9 | 0
04.02.02 | POZO A TIERRA | und | 28891.35 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.02.02 | POZO A TIERRA | und | 28891.35 | P | [20 empty] | 28891.35 |  |  |  | 28891.35 | 0
04.02.02 | POZO A TIERRA | und | 28891.35 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03 | ALIMENTADORES | [27 empty] | 0 | 0
04.03.01 | TABLEROS | [27 empty] | 0 | 0
04.03.01.01 | TABLERO GENERAL TD EST 00 | und | 1840.88 | P | [20 empty] | 1840.88 |  |  |  | 1840.88 | 0
04.03.01.01 | TABLERO GENERAL TD EST 00 | und | 1840.88 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.01.02 | TABLERO GENERAL TD EST 10 | und | 3270.88 | P | [20 empty] | 3270.88 |  |  |  | 3270.88 | 0
04.03.01.02 | TABLERO GENERAL TD EST 10 | und | 3270.88 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.01.03 | TABLERO GENERAL TD EST 20 | und | 1840.88 | P | [20 empty] | 1840.88 |  |  |  | 1840.88 | 0
04.03.01.03 | TABLERO GENERAL TD EST 20 | und | 1840.88 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.01.04 | TABLERO GENERAL TD EST 30 | und | 1840.88 | P | [20 empty] | 1840.88 |  |  |  | 1840.88 | 0
04.03.01.04 | TABLERO GENERAL TD EST 30 | und | 1840.88 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.01.05 | TABLERO GENERAL TD EST 40 | und | 1840.88 | P | [20 empty] | 1840.88 |  |  |  | 1840.88 | 0
04.03.01.05 | TABLERO GENERAL TD EST 40 | und | 1840.88 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.01.06 | TABLERO GENERAL TD EST 50 | und | 1840.88 | P | [20 empty] | 1840.88 |  |  |  | 1840.88 | 0
04.03.01.06 | TABLERO GENERAL TD EST 50 | und | 1840.88 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.01.07 | TABLERO GENERAL TD EST 60 | und | 1840.88 | P | [20 empty] | 1840.88 |  |  |  | 1840.88 | 0
04.03.01.07 | TABLERO GENERAL TD EST 60 | und | 1840.88 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.01.08 | TABLERO AUTOMATIZADO PARA ELECTROBOMBA | und | 4708.66 | P | [20 empty] | 4708.66 |  |  |  | 4708.66 | 0
04.03.01.08 | TABLERO AUTOMATIZADO PARA ELECTROBOMBA | und | 4708.66 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.01.09 | TABLERO DE CONTROL HERMETICO DE 50HP | und | 9189.27 | P | [20 empty] | 9189.27 |  |  |  | 9189.27 | 0
04.03.01.09 | TABLERO DE CONTROL HERMETICO DE 50HP | und | 9189.27 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.01.10 | TABLERO DE CONTROL Y FUERZA PARA ELECTROBOMBA JOCKEY 1.5HP | und | 2189.27 | P | [20 empty] | 2189.27 |  |  |  | 2189.27 | 0
04.03.01.10 | TABLERO DE CONTROL Y FUERZA PARA ELECTROBOMBA JOCKEY 1.5HP | und | 2189.27 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.01.11 | TABLERO PVC 3 POLOS TIPO RIEL | und | 653.79 | P | [20 empty] | 653.79 |  |  |  | 653.79 | 0
04.03.01.11 | TABLERO PVC 3 POLOS TIPO RIEL | und | 653.79 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.02 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO | [27 empty] | 0 | 0
04.03.02.01 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETIGO CAJA MOLDEADA 3X600Amp | und | 156.68 | P | [20 empty] | 156.68 |  |  |  | 156.68 | 0
04.03.02.01 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETIGO CAJA MOLDEADA 3X600Amp | und | 156.68 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.02.02 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETIGO CAJA MOLDEADA 3X125Amp | und | 1670.04 | P | [20 empty] | 1670.04 |  |  |  | 1670.04 | 0
04.03.02.02 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETIGO CAJA MOLDEADA 3X125Amp | und | 1670.04 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.02.03 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETIGO caja moldeada 3X100 Amp | und | 236.68 | P | [20 empty] | 236.68 |  |  |  | 236.68 | 0
04.03.02.03 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETIGO caja moldeada 3X100 Amp | und | 236.68 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.02.04 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETIGO caja moldeada 3X60Amp | und | 453.36 | P | [20 empty] | 453.36 |  |  |  | 453.36 | 0
04.03.02.04 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETIGO caja moldeada 3X60Amp | und | 453.36 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.02.05 | CONTACTOR MODULAR MONOFASICO DE 2X25 Amp | und | 508.4 | P | [20 empty] | 508.4 |  |  |  | 508.4 | 0
04.03.02.05 | CONTACTOR MODULAR MONOFASICO DE 2X25 Amp | und | 508.4 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.02.06 | INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL 30 Amp | und | 483.4 | P | [20 empty] | 483.4 |  |  |  | 483.4 | 0
04.03.02.06 | INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL 30 Amp | und | 483.4 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.03 | DUCTOS Y TUBERIAS | [27 empty] | 0 | 0
04.03.03.01 | TUBO CONDUIT ACERO GALVANIZADO EMT 3/4" X 3 mts | m | 3921 | P | [20 empty] | 3921 |  |  |  | 3921 | 0
04.03.03.01 | TUBO CONDUIT ACERO GALVANIZADO EMT 3/4" X 3 mts | m | 3921 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.03.02 | CURVA CONDUIT EMT 3/4" | und | 2920.5 | P | [20 empty] | 2920.5 |  |  |  | 2920.5 | 0
04.03.03.02 | CURVA CONDUIT EMT 3/4" | und | 2920.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.03.03 | UNION CONDUIT EMT 3/4" | und | 848.5 | P | [20 empty] | 848.5 |  |  |  | 848.5 | 0
04.03.03.03 | UNION CONDUIT EMT 3/4" | und | 848.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.03.04 | CONECTOR CONDUIT EMT 3/4” | und | 1952.6 | P | [20 empty] | 1952.6 |  |  |  | 1952.6 | 0
04.03.03.04 | CONECTOR CONDUIT EMT 3/4” | und | 1952.6 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.04 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [27 empty] | 0 | 0
04.03.04.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR | und | 263.76 | P | [21 empty] | 263.76 |  |  | 263.76 | 0
04.03.04.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR | und | 263.76 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.04.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SIMPLE | und | 2142.72 | P | [21 empty] | 2142.72 |  |  | 2142.72 | 0
04.03.04.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SIMPLE | und | 2142.72 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.04.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE | und | 197.4 | P | [21 empty] | 197.4 |  |  | 197.4 | 0
04.03.04.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE | und | 197.4 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.04.04 | SENSOR DE MOVIMIENTO T220V | und | 397.92 | P | [21 empty] | 397.92 |  |  | 397.92 | 0
04.03.04.04 | SENSOR DE MOVIMIENTO T220V | und | 397.92 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.05 | CONDUCTORES Y/O CABLES | [27 empty] | 0 | 0
04.03.05.01 | TENDIDO DE CABLE CU DESNUDO 1X50mm² | m | 1528 | P | [21 empty] | 1528 |  |  | 1528 | 0
04.03.05.01 | TENDIDO DE CABLE CU DESNUDO 1X50mm² | m | 1528 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.05.02 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x120mm² | m | 16412.4 | P | [21 empty] | 16412.4 |  |  | 16412.4 | 0
04.03.05.02 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x120mm² | m | 16412.4 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.05.03 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x70mm²+35mm² | m | 9214.5 | P | [21 empty] | 9214.5 |  |  | 9214.5 | 0
04.03.05.03 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x70mm²+35mm² | m | 9214.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.05.04 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x25mm²+16mm² | m | 6879 | P | [21 empty] | 6879 |  |  | 6879 | 0
04.03.05.04 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x25mm²+16mm² | m | 6879 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.05.05 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x16mm²+10mm² | m | 31770 | P | [21 empty] | 10590 | 10590 | 10590 | 31770 | 0
04.03.05.05 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x16mm²+10mm² | m | 31770 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.05.06 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x10mm² | m | 3204 | P | [21 empty] | 3204 |  |  | 3204 | 0
04.03.05.06 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x10mm² | m | 3204 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.05.07 | CONDUCTOR LSOHX-90 4 mm2 | m | 4266 | P | [21 empty] | 4266 |  |  | 4266 | 0
04.03.05.07 | CONDUCTOR LSOHX-90 4 mm2 | m | 4266 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.05.08 | CONDUCTOR LSOHX-90 2.5mm2 | m | 6240 | P | [21 empty] | 6240 |  |  | 6240 | 0
04.03.05.08 | CONDUCTOR LSOHX-90 2.5mm2 | m | 6240 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.05.09 | CONDUCTOR TIPO CPT 4 mm2 | m | 3792 | P | [21 empty] | 3792 |  |  | 3792 | 0
04.03.05.09 | CONDUCTOR TIPO CPT 4 mm2 | m | 3792 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.06 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [27 empty] | 0 | 0
04.03.06.01 | LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 18W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 10320.86 | P | [21 empty] | 10320.86 |  |  | 10320.86 | 0
04.03.06.01 | LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 18W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 10320.86 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.06.02 | LUMINARIA PARA EMPOTRAR TIPO PANEL LED 24W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 6759 | P | [21 empty] | 6759 |  |  | 6759 | 0
04.03.06.02 | LUMINARIA PARA EMPOTRAR TIPO PANEL LED 24W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 6759 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.06.03 | LUMINARIA PARA EMPOTRAR TIPO PANEL LED 18W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 14520.88 | P | [21 empty] | 14520.88 |  |  | 14520.88 | 0
04.03.06.03 | LUMINARIA PARA EMPOTRAR TIPO PANEL LED 18W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 14520.88 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.06.04 | LUMINARIA EMPOTRABLE LED COB CIRCULAR DE 20W | und | 8136.7 | P | [21 empty] | 8136.7 |  |  | 8136.7 | 0
04.03.06.04 | LUMINARIA EMPOTRABLE LED COB CIRCULAR DE 20W | und | 8136.7 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.06.05 | LUMINARIA EMPOTRABLE LED COB CIRCULAR DE 15W | und | 4381.3 | P | [21 empty] | 4381.3 |  |  | 4381.3 | 0
04.03.06.05 | LUMINARIA EMPOTRABLE LED COB CIRCULAR DE 15W | und | 4381.3 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.06.06 | LUMINARIA SUSPENDIDA TIPO COLGANTE CILINDRICA DE 10W | und | 2250.15 | P | [21 empty] | 2250.15 |  |  | 2250.15 | 0
04.03.06.06 | LUMINARIA SUSPENDIDA TIPO COLGANTE CILINDRICA DE 10W | und | 2250.15 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.06.07 | LUMINARIA TIRA LED CALIDA DE 15 MTS | und | 23520.32 | P | [21 empty] | 23520.32 |  |  | 23520.32 | 0
04.03.06.07 | LUMINARIA TIRA LED CALIDA DE 15 MTS | und | 23520.32 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.06.08 | LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED IMPERMEABLE DE 12 W | und | 1620.04 | P | [21 empty] | 1620.04 |  |  | 1620.04 | 0
04.03.06.08 | LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED IMPERMEABLE DE 12 W | und | 1620.04 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.06.09 | LUMINARIA REFLECTOR LED DE PISO ORIENTABLE DE 6.5W | und | 438.9 | P | [21 empty] | 438.9 |  |  | 438.9 | 0
04.03.06.09 | LUMINARIA REFLECTOR LED DE PISO ORIENTABLE DE 6.5W | und | 438.9 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.06.10 | LUMINARIA REFLECTOR LED DE PISO ORIENTABLE DE 18W | und | 585.2 | P | [21 empty] | 585.2 |  |  | 585.2 | 0
04.03.06.10 | LUMINARIA REFLECTOR LED DE PISO ORIENTABLE DE 18W | und | 585.2 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.06.11 | LUMINARIA ESTARLED EMPOTRABLE EN PARED DE 3 W | und | 2764.32 | P | [21 empty] | 2764.32 |  |  | 2764.32 | 0
04.03.06.11 | LUMINARIA ESTARLED EMPOTRABLE EN PARED DE 3 W | und | 2764.32 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.06.12 | LUMINARIA CAMPANA LED COB DE 30W | und | 550.55 | P | [21 empty] | 550.55 |  |  | 550.55 | 0
04.03.06.12 | LUMINARIA CAMPANA LED COB DE 30W | und | 550.55 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.06.13 | SPOT PLANO PARA DICROICO INCLUYE LUMINARIA DE 10W | und | 4345.04 | P | [21 empty] | 4345.04 |  |  | 4345.04 | 0
04.03.06.13 | SPOT PLANO PARA DICROICO INCLUYE LUMINARIA DE 10W | und | 4345.04 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.06.14 | LUMINARIA DE PARED TIPO BRAKET 70W | und | 1275.03 | P | [21 empty] | 1275.03 |  |  | 1275.03 | 0
04.04 | SISTEMA DE RESPALDO |  | 0 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.04 | SISTEMA DE RESPALDO | [27 empty] | 0 | 0
04.04.01 | GRUPO ELECTROGENO DE 100KVA | und | 200213.88 | P | [22 empty] | 200213.88 |  | 200213.88 | 0
04.04.01 | GRUPO ELECTROGENO DE 100KVA | und | 200213.88 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.04.02 | SISTEMA DE RESPALDO INTERRUMPIDO DE 50KVA TIPO REDUNDANTE | und | 250427.76 | P | [22 empty] | 250427.76 |  | 250427.76 | 0
04.04.02 | SISTEMA DE RESPALDO INTERRUMPIDO DE 50KVA TIPO REDUNDANTE | und | 250427.76 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.05 | REJILLAS DE ACERO | [27 empty] | 0 | 0
04.05.01 | REJILLAS PARA CANALETA | m | 4934.25 | P | [21 empty] | 4934.25 |  |  | 4934.25 | 0
04.05.01 | REJILLAS PARA CANALETA | m | 4934.25 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06 | SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN | [27 empty] | 0 | 0
04.06.01 | SUMINISTRO DE MATERIALES | [27 empty] | 0 | 0
04.06.01.01 | POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO ARMADO | und | 15278.65 | P | [22 empty] | 15278.65 |  | 15278.65 | 0
04.06.01.01 | POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO ARMADO | und | 15278.65 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.01.02 | AISLADORES | und | 365.57 | P | [22 empty] | 365.57 |  | 365.57 | 0
04.06.01.02 | AISLADORES | und | 365.57 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.01.03 | CONDUCTORES | und | 34510.85 | P | [22 empty] | 34510.85 |  | 34510.85 | 0
04.06.01.03 | CONDUCTORES | und | 34510.85 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.01.04 | FERRETERIA Y SUMINISTRO VARIOS | und | 33564.73 | P | [22 empty] | 33564.73 |  | 33564.73 | 0
04.06.01.04 | FERRETERIA Y SUMINISTRO VARIOS | und | 33564.73 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.01.05 | RETENIDAS | und | 3942.12 | P | [22 empty] | 3942.12 |  | 3942.12 | 0
04.06.01.05 | RETENIDAS | und | 3942.12 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.01.06 | PUESTA A TIERRA | und | 9507 | P | [22 empty] | 9507 |  | 9507 | 0
04.06.01.06 | PUESTA A TIERRA | und | 9507 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.01.07 | TRANSFORMADORES | und | 97568.72 | P | [22 empty] | 48784.36 | 48784.36 | 97568.72 | 0
04.06.01.07 | TRANSFORMADORES | und | 97568.72 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.01.08 | CELDA MODULAR DE REMONTE (LLEGADA) Y PROTECCION) | glb | 42480 | P | [22 empty] | 42480 |  | 42480 | 0
04.06.01.08 | CELDA MODULAR DE REMONTE (LLEGADA) Y PROTECCION) | glb | 42480 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.01.09 | ACCESORIOS DE INSTALACION SUBTERRANEA | glb | 5610.62 | P | [22 empty] | 5610.62 |  | 5610.62 | 0
04.06.01.09 | ACCESORIOS DE INSTALACION SUBTERRANEA | glb | 5610.62 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.01.10 | SECCIONADORES PARARRAYOS, TERMINACIONES Y ACCESORIOS | glb | 5155 | P | [22 empty] | 5155 |  | 5155 | 0
04.06.01.10 | SECCIONADORES PARARRAYOS, TERMINACIONES Y ACCESORIOS | glb | 5155 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02 | MONTAJE ELECTROMECANICO DE REDES | [27 empty] | 0 | 0
04.06.02.01 | POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO ARMADO | [27 empty] | 0 | 0
04.06.02.01.01 | Izaje Poste de C.A.C. de 13/300 KG y 13/400. (Hoyos de 1.90x0.90x0.90m) Con camion grua, en cualquier tipo de terreno | pza | 4333 | P | [22 empty] | 4333 |  | 4333 | 0
04.06.02.01.01 | Izaje Poste de C.A.C. de 13/300 KG y 13/400. (Hoyos de 1.90x0.90x0.90m) Con camion grua, en cualquier tipo de terreno | pza | 4333 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.02 | AISLADORES | [27 empty] | 0 | 0
04.06.02.02.01 | Instalación de Aislador Tipo PIN 56-3 Con Accesorios | und | 109.23 | P | [22 empty] | 109.23 |  | 109.23 | 0
04.06.02.02.01 | Instalación de Aislador Tipo PIN 56-3 Con Accesorios | und | 109.23 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.02.02 | Instalación de Aislador Polimérico, Incl. Accesorios (RPP 25) | und | 36.41 | P | [22 empty] | 36.41 |  | 36.41 | 0
04.06.02.02.02 | Instalación de Aislador Polimérico, Incl. Accesorios (RPP 25) | und | 36.41 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.03 | INSTALACION DE CONDUCTORES | [27 empty] | 0 | 0
04.06.02.03.01 | CONDUCTOR AAAC -35 mm2 | m | 142.524 | P | [22 empty] | 142.524 |  | 142.524 | 0
04.06.02.03.01 | CONDUCTOR AAAC -35 mm2 | m | 142.524 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.03.02 | CONDUCTOR NA2XS2AY-S QUE COMPRENDE: TENDIDO DEL CONDUCTOR, TEMPLADO, CALIBRACION DE LA FLECHA | m | 1624.4928 | P | [22 empty] | 1624.4928 |  | 1624.4928 | 0
04.06.02.03.02 | CONDUCTOR NA2XS2AY-S QUE COMPRENDE: TENDIDO DEL CONDUCTOR, TEMPLADO, CALIBRACION DE LA FLECHA | m | 1624.4928 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.03.03 | Conductor cable seco tipo N2XSY de 35 mm2, 12/20 kv (24 Kv) | m | 1304.16 | P | [22 empty] | 1304.16 |  | 1304.16 | 0
04.06.02.03.03 | Conductor cable seco tipo N2XSY de 35 mm2, 12/20 kv (24 Kv) | m | 1304.16 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.03.04 | Conductor Tipo N2XOH de 3-1x120 mm2 +1x120mm2, 220V ( Del TTA al TG) | m | 129.585 | P | [22 empty] | 129.585 |  | 129.585 | 0
04.06.02.03.04 | Conductor Tipo N2XOH de 3-1x120 mm2 +1x120mm2, 220V ( Del TTA al TG) | m | 129.585 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.03.05 | INSTALACION DE TERMINACION UNIPOLAR TIPO AUTOCONTRAIBLE USO INTERIOR Y EXTERIOR | kit | 3879.2 | P | [22 empty] | 3879.2 |  | 3879.2 | 0
04.06.02.03.05 | INSTALACION DE TERMINACION UNIPOLAR TIPO AUTOCONTRAIBLE USO INTERIOR Y EXTERIOR | kit | 3879.2 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.03.06 | Conductor de cobre desnudo temple blando de 25 mm2 | m | 775.71 | P | [22 empty] | 775.71 |  | 775.71 | 0
04.06.02.03.06 | Conductor de cobre desnudo temple blando de 25 mm2 | m | 775.71 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.04 | MONTAJE DE ARMADOS | [27 empty] | 0 | 0
04.06.02.04.01 | ARMADO DE DERVACION TRIFASICO DS-3 | Cjto | 146.01 | P | [22 empty] | 146.01 |  | 146.01 | 0
04.06.02.04.01 | ARMADO DE DERVACION TRIFASICO DS-3 | Cjto | 146.01 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.04.02 | ARMADO ATPB6+SECC | Cjto | 255.97 | P | [22 empty] | 255.97 |  | 255.97 | 0
04.06.02.04.02 | ARMADO ATPB6+SECC | Cjto | 255.97 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.04.03 | ARMADO ATPB1 | Cjto | 176.46 | P | [22 empty] | 176.46 |  | 176.46 | 0
04.06.02.04.03 | ARMADO ATPB1 | Cjto | 176.46 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.04.04 | ARMADO ATPB3 Y ATPB6 | Cjto | 392.16 | P | [22 empty] | 392.16 |  | 392.16 | 0
04.06.02.04.04 | ARMADO ATPB3 Y ATPB6 | Cjto | 392.16 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.04.05 | ARMADO ATPB5+TRAFORMIX | Cjto | 310.12 | P | [22 empty] | 310.12 |  | 310.12 | 0
04.06.02.04.05 | ARMADO ATPB5+TRAFORMIX | Cjto | 310.12 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.05 | INSTALACIÓN DE RETENIDAS | [27 empty] | 0 | 0
04.06.02.05.01 | INSTALACIÓN DE RETENIDAS RETENIDA VERTICAL TIPO Y INCLUYE EXCAVACIÓN DE HOYO DE 0.9 x 0.8 x 2.4 m, ARMADO DE LA RETENIDA, COMPACTACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIAL AGREGADO Y CIMENTACION | Cjto | 2890.08 | P | [22 empty] | 2890.08 |  | 2890.08 | 0
04.06.02.05.01 | INSTALACIÓN DE RETENIDAS RETENIDA VERTICAL TIPO Y INCLUYE EXCAVACIÓN DE HOYO DE 0.9 x 0.8 x 2.4 m, ARMADO DE LA RETENIDA, COMPACTACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIAL AGREGADO Y CIMENTACION | Cjto | 2890.08 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.06 | INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA | [27 empty] | 0 | 0
04.06.02.06.01 | Puesta a Tierra en Terreno Normal (PAT-1) | Cjto | 3007.14 | P | [22 empty] | 3007.14 |  | 3007.14 | 0
04.06.02.06.01 | Puesta a Tierra en Terreno Normal (PAT-1) | Cjto | 3007.14 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.07 | MONTAJE DE TRANSFORMADOR TIPO SECO Y TRAFOMIX | [27 empty] | 0 | 0
04.06.02.07.01 | Transformador trifasico tipo seco de 160 KVA, conexionado, pruebas y otros en caseta | eq | 2833.47 | P | [22 empty] | 2833.47 |  | 2833.47 | 0
04.06.02.07.01 | Transformador trifasico tipo seco de 160 KVA, conexionado, pruebas y otros en caseta | eq | 2833.47 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.07.02 | TRAFOMIX - TRANSFORMADOR DE MEDIDA MIXTO DE TENSIÓN 230 VAC DE 30 VA, Y CORRIENTE 15 VA ARMADOS, CONEXIONADO ACABADOS Y PRUEBAS | eq | 671.7 | P | [22 empty] | 671.7 |  | 671.7 | 0
04.06.02.07.02 | TRAFOMIX - TRANSFORMADOR DE MEDIDA MIXTO DE TENSIÓN 230 VAC DE 30 VA, Y CORRIENTE 15 VA ARMADOS, CONEXIONADO ACABADOS Y PRUEBAS | eq | 671.7 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.08 | MONTAJE DE CELDA DE REMONTE - PROTECCION DENTRO DE LA CASETA, CONEXIONADO Y PRUEBAS | [27 empty] | 0 | 0
04.06.02.08.01 | Celda de llegada, seccionamiento y Proteccion | eq | 2417.47 | P | [22 empty] | 2417.47 |  | 2417.47 | 0
04.06.02.08.01 | Celda de llegada, seccionamiento y Proteccion | eq | 2417.47 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.09 | MONTAJE DE ACCESORIOS DE INSTALACION SUBTERRANEA | [27 empty] | 0 | 0
04.06.02.09.01 | Instalación de ductos de concreto y/o tubos de PVC SAP de 100mm , ladrillos y cinta señalizadora | m | 645.6 | P | [22 empty] | 645.6 |  | 645.6 | 0
04.06.02.09.01 | Instalación de ductos de concreto y/o tubos de PVC SAP de 100mm , ladrillos y cinta señalizadora | m | 645.6 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.09.02 | Apertura de zanja de 1.0 x1.0 (Ancho x altura ) en terreno normal, incluye instalacion de materiales de proteccion(arena y tierra cernida) | m3 | 5861.25 | P | [22 empty] | 5861.25 |  | 5861.25 | 0
04.06.02.09.02 | Apertura de zanja de 1.0 x1.0 (Ancho x altura ) en terreno normal, incluye instalacion de materiales de proteccion(arena y tierra cernida) | m3 | 5861.25 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.10 | MONTAJE DE SECCIONADORES Y PARARRAYOS | [27 empty] | 0 | 0
04.06.02.10.01 | Instalación al Poste del Seccionador CUT-OUT, 27 KV, 110 BIL.con Fusibles Tipo Chicote incluye el Conexionado a la Red, el Suministro de Cinta Autofundente y Vinilica(arena y tierra cernida) | pza | 239.22 | P | [22 empty] | 239.22 |  | 239.22 | 0
04.06.02.10.01 | Instalación al Poste del Seccionador CUT-OUT, 27 KV, 110 BIL.con Fusibles Tipo Chicote incluye el Conexionado a la Red, el Suministro de Cinta Autofundente y Vinilica(arena y tierra cernida) | pza | 239.22 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.10.02 | Instalación de Pararrayos 15 KV. | pza | 239.22 | P | [22 empty] | 239.22 |  | 239.22 | 0
04.06.02.10.02 | Instalación de Pararrayos 15 KV. | pza | 239.22 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11 | CONSTRUCCION DE BUZONES DE CONCRETO | [27 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.01 | BUZON DE CONCRETO DE 1x1x1.20 m TIPO 1 (BZ1) | [27 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 145.8 | P | [22 empty] | 145.8 |  | 145.8 | 0
04.06.02.11.01.03 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS MANUAL | m3 | 8.2521 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.01.02 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 97.09 | P | [22 empty] | 97.09 |  | 97.09 | 0
04.06.02.11.01.03 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS MANUAL | m3 | 8.2521 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.01.03 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS MANUAL | m3 | 8.2521 | P | [22 empty] | 8.2521 |  | 8.2521 | 0
04.06.02.11.01.03 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS MANUAL | m3 | 8.2521 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 304.884 | P | [22 empty] | 304.884 |  | 304.884 | 0
04.06.02.11.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 304.884 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.01.05 | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" | m2 | 185.04 | P | [22 empty] | 185.04 |  | 185.04 | 0
04.06.02.11.01.05 | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" | m2 | 185.04 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.01.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 2582.496 | P | [22 empty] | 2582.496 |  | 2582.496 | 0
04.06.02.11.01.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 2582.496 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.01.07 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS | kg | 13051.35 | P | [22 empty] | 13051.35 |  | 13051.35 | 0
04.06.02.11.01.07 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS | kg | 13051.35 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.01.08 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | m3 | 2955.528 | P | [22 empty] | 2955.528 |  | 2955.528 | 0
04.06.02.11.01.08 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | m3 | 2955.528 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.01.09 | TARRAJEO MUROS INTERIORES | m2 | 1942.272 | P | [22 empty] | 1942.272 |  | 1942.272 | 0
04.06.02.11.01.09 | TARRAJEO MUROS INTERIORES | m2 | 1942.272 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.01.10 | PINTURA EN EXTERIORES | m2 | 109.89 | P | [22 empty] | 109.89 |  | 109.89 | 0
04.06.02.11.01.10 | PINTURA EN EXTERIORES | m2 | 109.89 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.01.11 | TAPAS DE CONCRETO PARA INSPECCION 0.7X0.7X0.07m. | und | 2624.67 | P | [22 empty] | 2624.67 |  | 2624.67 | 0
04.06.02.11.01.11 | TAPAS DE CONCRETO PARA INSPECCION 0.7X0.7X0.07m. | und | 2624.67 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.01.12 | SUMIDERO EN BUZONES | und | 544.68 | P | [22 empty] | 544.68 |  | 544.68 | 0
04.06.02.11.01.12 | SUMIDERO EN BUZONES | und | 544.68 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.01.13 | VARILLA DE FIERRO CON RECUBRIMIENTO DE TUBO DE PVC DE 3/4" | und | 369 | P | [22 empty] | 369 |  | 369 | 0
04.06.02.11.01.13 | VARILLA DE FIERRO CON RECUBRIMIENTO DE TUBO DE PVC DE 3/4" | und | 369 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.01.14 | COLOCACION DE ESPUMA EXPANDIBLE PARA SELLADO DE DUCTOS EN BUZONES. | und | 1875.42 | P | [22 empty] | 1875.42 |  | 1875.42 | 0
04.06.02.11.01.14 | COLOCACION DE ESPUMA EXPANDIBLE PARA SELLADO DE DUCTOS EN BUZONES. | und | 1875.42 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.02 | BUZON DE CONCRETO DE 1x1x2m TIPO 2 (BZ2) | [27 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 29.7 | P | [22 empty] | 29.7 |  | 29.7 | 0
04.06.02.11.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 29.7 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.02.02 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m2 | 18.228 | P | [22 empty] | 18.228 |  | 18.228 | 0
04.06.02.11.02.02 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m2 | 18.228 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.02.03 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS MANUAL | m3 | 1.038 | P | [22 empty] | 1.038 |  | 1.038 | 0
04.06.02.11.02.03 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS MANUAL | m3 | 1.038 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.02.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 74.5272 | P | [22 empty] | 74.5272 |  | 74.5272 | 0
04.06.02.11.02.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 74.5272 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.02.05 | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" | m2 | 20.56 | P | [22 empty] | 20.56 |  | 20.56 | 0
04.06.02.11.02.05 | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" | m2 | 20.56 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.02.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 526.064 | P | [22 empty] | 526.064 |  | 526.064 | 0
04.06.02.11.02.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 526.064 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.02.07 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS | kg | 2481.7 | P | [22 empty] | 2481.7 |  | 2481.7 | 0
04.06.02.11.02.07 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS | kg | 2481.7 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.02.08 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | m3 | 342.075 | P | [22 empty] | 342.075 |  | 342.075 | 0
04.06.02.11.02.08 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | m3 | 342.075 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.02.09 | TARRAJEO MUROS INTERIORES | m2 | 224.8 | P | [22 empty] | 224.8 |  | 224.8 | 0
04.06.02.11.02.09 | TARRAJEO MUROS INTERIORES | m2 | 224.8 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.02.10 | PINTURA EN EXTERIORES | m2 | 12.21 | P | [22 empty] | 12.21 |  | 12.21 | 0
04.06.02.11.02.10 | PINTURA EN EXTERIORES | m2 | 12.21 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.02.11 | TAPAS DE CONCRETO PARA INSPECCION 0.7X0.7X0.07m. | und | 291.63 | P | [22 empty] | 291.63 |  | 291.63 | 0
04.06.02.11.02.11 | TAPAS DE CONCRETO PARA INSPECCION 0.7X0.7X0.07m. | und | 291.63 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.02.12 | SUMIDERO EN BUZONES | und | 60.52 | P | [22 empty] | 60.52 |  | 60.52 | 0
04.06.02.11.02.12 | SUMIDERO EN BUZONES | und | 60.52 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.02.13 | VARILLA DE FIERRO CON RECUBRIMIENTO DE TUBO DE PVC DE 3/4" | und | 41 | P | [22 empty] | 41 |  | 41 | 0
04.06.02.11.02.13 | VARILLA DE FIERRO CON RECUBRIMIENTO DE TUBO DE PVC DE 3/4" | und | 41 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.02.14 | COLOCACION DE ESPUMA EXPANDIBLE PARA SELLADO DE DUCTOS EN BUZONES. | und | 69.46 | P | [22 empty] | 69.46 |  | 69.46 | 0
04.06.02.11.02.14 | COLOCACION DE ESPUMA EXPANDIBLE PARA SELLADO DE DUCTOS EN BUZONES. | und | 69.46 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.02.15 | ESCALERA METALICA TIPO GATO DE FIERRO CORRUGADO DE 3/4" Ø, H= 1.50 m | und | 581.08 | P | [22 empty] | 581.08 |  | 581.08 | 0
04.06.02.11.02.15 | ESCALERA METALICA TIPO GATO DE FIERRO CORRUGADO DE 3/4" Ø, H= 1.50 m | und | 581.08 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.03 | OBRAS PRELIMINARES | [27 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.03.01 | Trazo, Replanteo Ubicación de estructuras, Inventario de materiales a desmontar e Ingenieria de detalle para su ejecucion de obra y debe ser aprobado por el supervisor, la entidad y el visto de la concesionaria de electricidad | km | 362.124 | P | [22 empty] | 362.124 |  | 362.124 | 0
04.06.02.11.03.01 | Trazo, Replanteo Ubicación de estructuras, Inventario de materiales a desmontar e Ingenieria de detalle para su ejecucion de obra y debe ser aprobado por el supervisor, la entidad y el visto de la concesionaria de electricidad | km | 362.124 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.03.02 | Cartel de Obra de (3.6 x 7.2) m | und | 1157.56 | P | [22 empty] | 1157.56 |  | 1157.56 | 0
04.06.02.11.03.02 | Cartel de Obra de (3.6 x 7.2) m | und | 1157.56 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.03.03 | Elaboración, Gestión de Aprobación y Ejecución del Plan de Monitoreo Arqueologico de obras de proyecto bajo la supervision de INC | glb | 7320.15 | P | [22 empty] | 7320.15 |  | 7320.15 | 0
04.06.02.11.03.03 | Elaboración, Gestión de Aprobación y Ejecución del Plan de Monitoreo Arqueologico de obras de proyecto bajo la supervision de INC | glb | 7320.15 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.03.04 | GESTION Y EJECUCION DEL EXPEDIENTE DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) Y PLAN MONITOREO AMBIENTAL | glb | 10626.53 | P | [22 empty] | 10626.53 |  | 10626.53 | 0
04.06.02.11.03.04 | GESTION Y EJECUCION DEL EXPEDIENTE DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) Y PLAN MONITOREO AMBIENTAL | glb | 10626.53 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.03.05 | EJECUCION Y MONITOREO DEL PLAN DE VIGILANCIA, Y PROTOCOLOS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 PARA LA OBRA | glb | 3223.31 | P | [22 empty] | 3223.31 |  | 3223.31 | 0
04.06.02.11.03.05 | EJECUCION Y MONITOREO DEL PLAN DE VIGILANCIA, Y PROTOCOLOS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 PARA LA OBRA | glb | 3223.31 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.03.06 | Gestión y Ejecución del Plan de Gestion de Riesgos de conformidad a la DIRECTIVA ACTUALCOVID-19 PARA LA OBRA | glb | 3523.31 | P | [22 empty] | 3523.31 |  | 3523.31 | 0
04.06.02.11.03.06 | Gestión y Ejecución del Plan de Gestion de Riesgos de conformidad a la DIRECTIVA ACTUALCOVID-19 PARA LA OBRA | glb | 3523.31 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.04 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | [27 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.04.01 | Revision y pruebas electricas , con todos los instrumentos de medicion y otros según sea el caso | glb | 242.283 | P | [22 empty] | 242.283 |  | 242.283 | 0
04.06.02.11.04.01 | Revision y pruebas electricas , con todos los instrumentos de medicion y otros según sea el caso | glb | 242.283 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.04.02 | Gestion de Cortes de Servicio Electrico para conexionado y para Energizacion del Sistema de Utilizacion, incluye el pago por derecho a corte de Energia | glb | 813.45 | P | [22 empty] | 813.45 |  | 813.45 | 0
04.06.02.11.04.02 | Gestion de Cortes de Servicio Electrico para conexionado y para Energizacion del Sistema de Utilizacion, incluye el pago por derecho a corte de Energia | glb | 813.45 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.04.03 | Señalizacion de estructuras, pintado de simbologias, Codigos, Toma de imagenes de cada uno de ellos, (numeración otorgada por ELSE, de acuerdo al instructivo del SID) | und | 185.29 | P | [22 empty] | 185.29 |  | 185.29 | 0
04.06.02.11.04.03 | Señalizacion de estructuras, pintado de simbologias, Codigos, Toma de imagenes de cada uno de ellos, (numeración otorgada por ELSE, de acuerdo al instructivo del SID) | und | 185.29 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.04.04 | Expediente Técnico Finales Conforme a Obra (1 Original + 3 Copias) de Redes Primarias, Incluye la Presentación Digitalizada del Expediente en un CD | km | 3510.65 | P | [22 empty] | 3510.65 |  | 3510.65 | 0
04.06.02.11.04.04 | Expediente Técnico Finales Conforme a Obra (1 Original + 3 Copias) de Redes Primarias, Incluye la Presentación Digitalizada del Expediente en un CD | km | 3510.65 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.04.05 | Tramite de Instalación de medidor, como cliente Mayor a costos regulados por OSINERGMIN, incluye Medidor multifuncion, instalacion de caja metalica para alojamiento del medidor, cables de interconexion tablero de traformix- medidor mul | glb | 4320.67 | P | [22 empty] | 4320.67 |  | 4320.67 | 0
04.06.02.11.04.05 | Tramite de Instalación de medidor, como cliente Mayor a costos regulados por OSINERGMIN, incluye Medidor multifuncion, instalacion de caja metalica para alojamiento del medidor, cables de interconexion tablero de traformix- medidor mul | glb | 4320.67 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.05 | DESMONTAJE DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS | [27 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.05.01 | RETIRO DE POSTE DE C.A.C de 12 m | pza | 344.8 | P | [22 empty] | 344.8 |  | 344.8 | 0
04.06.02.11.05.01 | RETIRO DE POSTE DE C.A.C de 12 m | pza | 344.8 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.05.02 | RETIRO DE POSTE DE C.A.C de 9 m | pza | 170.16 | P | [22 empty] | 170.16 |  | 170.16 | 0
04.06.02.11.05.02 | RETIRO DE POSTE DE C.A.C de 9 m | pza | 170.16 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.05.03 | DESMONTAJE DE LOS CONDUCTORES DE ALUMINIO Y/O COBRE HASTA 70MM2 | m | 686.07 | P | [22 empty] | 686.07 |  | 686.07 | 0
04.06.02.11.05.03 | DESMONTAJE DE LOS CONDUCTORES DE ALUMINIO Y/O COBRE HASTA 70MM2 | m | 686.07 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.05.04 | DESMONTAJE DE RETENIDA VERTICAL Y OBLICUA EXTERIOR | und | 165.06 | P | [22 empty] | 165.06 |  | 165.06 | 0
04.06.02.11.05.04 | DESMONTAJE DE RETENIDA VERTICAL Y OBLICUA EXTERIOR | und | 165.06 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.05.05 | DESMONTAJE DE ARMADOS DE M.T EXISTENTES INCLUYE AISLADOR TIPO PIN, RPP 15 KV Y ACCESORIOS | Cjto | 231.92 | P | [22 empty] | 231.92 |  | 231.92 | 0
04.06.02.11.05.05 | DESMONTAJE DE ARMADOS DE M.T EXISTENTES INCLUYE AISLADOR TIPO PIN, RPP 15 KV Y ACCESORIOS | Cjto | 231.92 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.05.06 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE ARMADOS EN REDES SECUNDARIAS EXISTENTES A POSTE NUEVO (C.A.C 13m) | Cjto | 116.48 | P | [22 empty] | 116.48 |  | 116.48 | 0
04.06.02.11.05.06 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE ARMADOS EN REDES SECUNDARIAS EXISTENTES A POSTE NUEVO (C.A.C 13m) | Cjto | 116.48 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.05.07 | DESMONTAJE MONTAJE DE ARMADOS DE RED DIGITAL. COMUNICACIONES, INTERNET, CABLE DE POSTE EXISTENTE A POSTE NUEVO (C.A.C 13m) | Cjto | 353.77 | P | [22 empty] | 353.77 |  | 353.77 | 0
04.06.02.11.05.07 | DESMONTAJE MONTAJE DE ARMADOS DE RED DIGITAL. COMUNICACIONES, INTERNET, CABLE DE POSTE EXISTENTE A POSTE NUEVO (C.A.C 13m) | Cjto | 353.77 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.05.08 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE PASTORALES Y EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONEXIONADO | Cjto | 109.23 | P | [22 empty] | 109.23 |  | 109.23 | 0
04.06.02.11.05.08 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE PASTORALES Y EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONEXIONADO | Cjto | 109.23 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.05.09 | ROTURA Y RESANE DE VEREDA DE CONCRETO PARA APERTURA DE HOYOS PARA IZAJE DE POSTE Y/O INSTALACION DE PUESTA A TIERRA, RETENIDA | m2 | 459.1104 | P | [22 empty] | 459.1104 |  | 459.1104 | 0
04.06.02.11.05.09 | ROTURA Y RESANE DE VEREDA DE CONCRETO PARA APERTURA DE HOYOS PARA IZAJE DE POSTE Y/O INSTALACION DE PUESTA A TIERRA, RETENIDA | m2 | 459.1104 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.05.10 | ROTURA Y RESANE DE VEREDA DE ADOQUINES DE CONCRETO DE 10x20x6 cm; PARA APERTURA DE HOYOS PARA IZAJE DE POSTE, INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Y/O INSTALACIÓN DE RETENIDAS | m2 | 3249.8284 | P | [22 empty] | 3249.8284 |  | 3249.8284 | 0
04.06.02.11.05.10 | ROTURA Y RESANE DE VEREDA DE ADOQUINES DE CONCRETO DE 10x20x6 cm; PARA APERTURA DE HOYOS PARA IZAJE DE POSTE, INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Y/O INSTALACIÓN DE RETENIDAS | m2 | 3249.8284 | E | [24 empty] | 0 | 0
05 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) | [27 empty] | 0 | 0
05.01 | SISTEMA DE TELEFONIA | [27 empty] | 0 | 0
05.01.01 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 7 PIES | und | 4212.6 | P | [22 empty] | 4212.6 |  | 4212.6 | 0
05.01.01 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 7 PIES | und | 4212.6 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.02 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO | [27 empty] | 0 | 0
05.02.01 | CABLES EN TUBERIAS | [27 empty] | 0 | 0
05.02.01.01 | CABLE F/UTP CAT 6A PARA SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO | m | 830.7 | P | [22 empty] | 830.7 |  | 830.7 | 0
05.02.01.01 | CABLE F/UTP CAT 6A PARA SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO | m | 830.7 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.02.01.02 | CABLE DE AUDIO STEREO 2X16 AWG | m | 10641.45 | P | [22 empty] | 10641.45 |  | 10641.45 | 0
05.02.01.02 | CABLE DE AUDIO STEREO 2X16 AWG | m | 10641.45 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.02.02 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [27 empty] | 0 | 0
05.02.02.01 | ADAPTADOR DE AUDIO ESTÉREO EN RED IP | und | 878.53 | P | [22 empty] | 878.53 |  | 878.53 | 0
05.02.02.01 | ADAPTADOR DE AUDIO ESTÉREO EN RED IP | und | 878.53 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.02.02.02 | FUENTE DE ALIMENTACION DE EMERGENCIA | und | 11094.64 | P | [21 empty] | 11094.64 |  |  | 11094.64 | 0
05.02.02.02 | FUENTE DE ALIMENTACION DE EMERGENCIA | und | 11094.64 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.02.02.03 | MODULO DE FIN DE LINEA | und | 2771.51 | P | [21 empty] | 2771.51 |  |  | 2771.51 | 0
05.02.02.03 | MODULO DE FIN DE LINEA | und | 2771.51 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.03 | SISTEMA DE CONTROL ACCESOS Y SEGURIDAD | [27 empty] | 0 | 0
05.03.01 | CABLES EN TUBERIAS | [27 empty] | 0 | 0
05.03.01.01 | CABLE F/UTP CAT 6A PARA CONTROL Y ACCESO | m | 323.05 | P | [21 empty] | 323.05 |  |  | 323.05 | 0
05.03.01.01 | CABLE F/UTP CAT 6A PARA CONTROL Y ACCESO | m | 323.05 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.04 | SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS | [27 empty] | 0 | 0
05.04.01 | CABLES EN TUBERIAS | [27 empty] | 0 | 0
4.46 | CABLE FPLR 2X16, LSZH | m | 13603 | P | [21 empty] | 13603 |  |  | 13603 | 0
4.46 | CABLE FPLR 2X16, LSZH | m | 13603 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.04.01.02 | CABLE FPLR 2X14, LSZH | m | 9638 | P | [21 empty] | 9638 |  |  | 9638 | 0
05.04.01.02 | CABLE FPLR 2X14, LSZH | m | 9638 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.05 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO | [27 empty] | 0 | 0
05.05.01 | SERVIDOR HIPERCONVERGENTE | und | 457460 | P | [21 empty] | 228730 | 228730 |  | 457460 | 0
05.05.01 | SERVIDOR HIPERCONVERGENTE | und | 457460 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.05.02 | SERVICIO INSTALACIÓN, CONFIGURACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DEL SERVIDOR DE APLICACIONES | glb | 10000 | P | [21 empty] | 10000 |  |  | 10000 | 0
05.05.02 | SERVICIO INSTALACIÓN, CONFIGURACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DEL SERVIDOR DE APLICACIONES | glb | 10000 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.06 | SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA | [27 empty] | 0 | 0
05.06.01 | SWITCH CORE 24 PUERTOS DE FIBRA 10GBPS | und | 90014.46 | P | [20 empty] | 30004.82 | 30004.82 | 30004.82 |  | 90014.46 | 0
05.06.01 | SWITCH CORE 24 PUERTOS DE FIBRA 10GBPS | und | 90014.46 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.06.02 | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO (AP) | und | 17796.66 | P | [20 empty] | 17796.66 |  |  |  | 17796.66 | 0
05.06.02 | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO (AP) | und | 17796.66 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.06.03 | SWITCH BORDE 24 PUERTOS POE+ | und | 80605 | P | [20 empty] | 26868.3333 | 26868.3333 | 26868.3333 |  | 80605 | 0
05.06.03 | SWITCH BORDE 24 PUERTOS POE+ | und | 80605 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.06.04 | SWITCH BORDE 48 PUERTOS | und | 413796 | P | [20 empty] | 137932 | 137932 | 137932 |  | 413796 | 0
05.06.04 | SWITCH BORDE 48 PUERTOS | und | 413796 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.07 | ACABADOS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | [27 empty] | 0 | 0
05.07.01 | TUBO PVC-SAP 50 mm Ø (2") | m | 1820.7 | P | [20 empty] | 1820.7 |  |  |  | 1820.7 | 0
05.07.01 | TUBO PVC-SAP 50 mm Ø (2") | m | 1820.7 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.08 | LICENCIAS DE SOFTWARE | [27 empty] | 0 | 0
05.08.01 | SOFTWARE DE MONITOREO DE RED | und | 15000 | P | [23 empty] | 15000 | 15000 | 0
05.08.01 | SOFTWARE DE MONITOREO DE RED | und | 15000 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.08.02 | SOFTWARE DE VIRTUALIZACION | und | 12260 | P | [23 empty] | 12260 | 12260 | 0
05.08.02 | SOFTWARE DE VIRTUALIZACION | und | 12260 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.08.03 | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE VIRTUALIZACIÓN | und | 10940 | P | [23 empty] | 10940 | 10940 | 0
05.08.03 | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE VIRTUALIZACIÓN | und | 10940 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.09 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS | [27 empty] | 0 | 0
05.09.01 | CABLES EN TUBERIAS | [27 empty] | 0 | 0
05.09.01.01 | CABLE F/UTP CAT 6A PARA CABLEADO ESTRUCTURA Y CENTRO DE DATOS | und | 86715.85 | P | [20 empty] | 43357.925 | 43357.925 |  |  | 86715.85 | 0
05.09.01.01 | CABLE F/UTP CAT 6A PARA CABLEADO ESTRUCTURA Y CENTRO DE DATOS | und | 179015.85 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.09.02 | RACK/GABINETE DE TELECOMUNICACIONES | [27 empty] | 0 | 0
05.09.02.01 | GABINETE PRINCIPAL DE COMUNICACIONES (DATA CENTER) | und | 77812 | P | [21 empty] | 77812 |  |  | 77812 | 0
05.09.02.01 | GABINETE PRINCIPAL DE COMUNICACIONES (DATA CENTER) | und | 77812 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.09.02.02 | GABINETE DE COMUNICACIONES | und | 170640.75 | P | [21 empty] | 85320.375 | 85320.375 |  | 170640.75 | 0
05.09.02.02 | GABINETE DE COMUNICACIONES | und | 170640.75 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.09.03 | PATCH PANEL | [27 empty] | 0 | 0
05.09.03.01 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 14 PIES | und | 2076.3 | P | [21 empty] | 2076.3 |  |  | 2076.3 | 0
05.09.03.01 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 14 PIES | und | 2076.3 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.09.03.02 | ETIQUETA IDENTIFICADORA PARA PUNTO DE RED | und | 732.6 | P | [21 empty] | 732.6 |  |  | 732.6 | 0
05.09.03.02 | ETIQUETA IDENTIFICADORA PARA PUNTO DE RED | und | 732.6 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.09.03.03 | FACEPLATE ICONEABLE DE DOS SALIDAS | und | 838.12 | P | [21 empty] | 838.12 |  |  | 838.12 | 0
05.09.03.03 | FACEPLATE ICONEABLE DE DOS SALIDAS | und | 838.12 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.09.03.04 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 7 PIES | und | 21889 | P | [21 empty] | 21889 |  |  | 21889 | 0
05.09.03.04 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 7 PIES | und | 21889 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.10 | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA | [27 empty] | 0 | 0
05.10.01 | CAMARA IP TIPO TORRETA PARA INTERIORES | und | 27491.52 | P | [23 empty] | 27491.52 | 27491.52 | 0
05.10.01 | CAMARA IP TIPO TORRETA PARA INTERIORES | und | 27491.52 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.10.02 | CAMARA PTZ IP DOMO PARA EXTERIORES | und | 14082.98 | P | [23 empty] | 14082.98 | 14082.98 | 0
05.10.02 | CAMARA PTZ IP DOMO PARA EXTERIORES | und | 14082.98 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.10.03 | GRABADOR NVR 64CH | und | 16962.95 | P | [23 empty] | 16962.95 | 16962.95 | 0
05.10.03 | GRABADOR NVR 64CH | und | 16962.95 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.10.04 | ARREGLO DE DISCOS ESATA 16 HDD MÁX. 8TB X DISCO 1 MINI SAS | und | 24185.75 | P | [23 empty] | 24185.75 | 24185.75 | 0
05.10.04 | ARREGLO DE DISCOS ESATA 16 HDD MÁX. 8TB X DISCO 1 MINI SAS | und | 24185.75 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.10.05 | ESTACION DE TRABAJO PARA MONITOREO | und | 25042.54 | P | [23 empty] | 25042.54 | 25042.54 | 0
05.10.05 | ESTACION DE TRABAJO PARA MONITOREO | und | 25042.54 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.10.06 | MONITOR LCD FHD DE 55" | und | 14760.8 | P | [23 empty] | 14760.8 | 14760.8 | 0
05.10.06 | MONITOR LCD FHD DE 55'' | und | 14760.8 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.10.07 | JOYSTICK IP - PARA CAMARAS PTZ | und | 1658.05 | P | [23 empty] | 1658.05 | 1658.05 | 0
05.10.07 | JOYSTICK IP - PARA CAMARAS PTZ | und | 1658.05 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.10.08 | TARJETA DECODIFICADORA H.265 DE 6 CANALES | und | 8800.44 | P | [23 empty] | 8800.44 | 8800.44 | 0
05.10.08 | TARJETA DECODIFICADORA H.265 DE 6 CANALES | und | 8800.44 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.10.09 | CABLE HDMI DE 5 METROS 4K | und | 209.65 | P | [23 empty] | 209.65 | 209.65 | 0
05.10.09 | CABLE HDMI DE 5 METROS 4K | und | 209.65 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.10.10 | RACK PARA MONITOR | und | 1277.2 | P | [23 empty] | 1277.2 | 1277.2 | 0
05.10.10 | RACK PARA MONITOR | und | 1277.2 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.10.11 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 3 PIES | und | 3194.4 | P | [23 empty] | 3194.4 | 3194.4 | 0
05.10.11 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 3 PIES | und | 3194.4 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.11 | SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA | [27 empty] | 0 | 0
05.11.01 | TABLERO GENERAL ADOSADO (ARMADO) | und | 2224.33 | P | [21 empty] | 2224.33 |  |  | 2224.33 | 0
05.11.01 | TABLERO GENERAL ADOSADO (ARMADO) | und | 2224.33 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.11.02 | CABLE ELECTRICO DE 3x4mm2 | m | 1867.5 | P | [21 empty] | 1867.5 |  |  | 1867.5 | 0
05.11.02 | CABLE ELECTRICO DE 3x4mm2 | m | 1867.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.11.03 | CABLE LSOHX-90 DE 6 mm2 | m | 1005 | P | [21 empty] | 1005 |  |  | 1005 | 0
05.11.03 | CABLE LSOHX-90 DE 6 mm2 | m | 1005 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.11.04 | CABLE N2XOH 3-1X16 mm2 | m | 2328.75 | P | [21 empty] | 2328.75 |  |  | 2328.75 | 0
05.11.04 | CABLE N2XOH 3-1X16 mm2 | m | 2328.75 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.11.05 | CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 25 mm2 | m | 781.5 | P | [21 empty] | 781.5 |  |  | 781.5 | 0
05.11.05 | CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 25 mm2 | m | 781.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.11.06 | CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 10 mm2 | m | 1507.5 | P | [21 empty] | 1507.5 |  |  | 1507.5 | 0
05.11.06 | CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 10 mm2 | m | 1507.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.11.07 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAJA MOLDEADA DE 3X63 Amp DE PROGRAMACION Y CONTROL | und | 259.47 | P | [21 empty] | 259.47 |  |  | 259.47 | 0
05.11.07 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAJA MOLDEADA DE 3X63 Amp DE PROGRAMACION Y CONTROL | und | 259.47 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.11.08 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAJA MOLDEADA DE 2X50 Amp DE PROGRAMACION Y CONTROL | und | 159.47 | P | [21 empty] | 159.47 |  |  | 159.47 | 0
05.11.08 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAJA MOLDEADA DE 2X50 Amp DE PROGRAMACION Y CONTROL | und | 159.47 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.11.09 | ENCHUFE/TOMACORRIENTE INDUSTRIAL | und | 149.86 | P | [21 empty] | 149.86 |  |  | 149.86 | 0
05.11.09 | ENCHUFE/TOMACORRIENTE INDUSTRIAL | und | 149.86 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.11.10 | TERMINAL TIPO PIN PARA CABLE DE 4 mm2 | und | 75.46 | P | [21 empty] | 75.46 |  |  | 75.46 | 0
05.11.10 | TERMINAL TIPO PIN PARA CABLE DE 4 mm2 | und | 75.46 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.11.11 | TERMINAL TIPO OJAL PARA CABLE DE 4 mm2 | und | 150.92 | P | [21 empty] | 150.92 |  |  | 150.92 | 0
05.11.11 | TERMINAL TIPO OJAL PARA CABLE DE 4 mm2 | und | 150.92 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.11.12 | TERMINAL TIPO PIN PARA CABLE DE 6 mm2 | und | 23.96 | P | [21 empty] | 23.96 |  |  | 23.96 | 0
05.11.12 | TERMINAL TIPO PIN PARA CABLE DE 6 mm2 | und | 23.96 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.11.13 | TERMINAL TIPO OJAL PARA CABLE DE 16 mm2 | und | 37.14 | P | [21 empty] | 37.14 |  |  | 37.14 | 0
05.11.13 | TERMINAL TIPO OJAL PARA CABLE DE 16 mm2 | und | 37.14 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.11.14 | TERMINAL TIPO OJAL PARA CABLE DE 25 mm2 | und | 14.78 | P | [21 empty] | 14.78 |  |  | 14.78 | 0
05.11.14 | TERMINAL TIPO OJAL PARA CABLE DE 25 mm2 | und | 14.78 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.11.15 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25A | und | 919.17 | P | [21 empty] | 919.17 |  |  | 919.17 | 0
05.11.15 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25A | und | 919.17 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.12 | SISTEMA DE PROTECCION ANTIESTATICA | [27 empty] | 0 | 0
05.12.01 | PINTURA EPOXICA | m2 | 3555.69 | P | [21 empty] | 3555.69 |  |  | 3555.69 | 0
05.12.01 | PINTURA EPOXICA | m2 | 3555.69 | E | [24 empty] | 0 | 0
5.13 | SERVICIO DE PRUEBAS DE RED DE DATOS | [27 empty] | 0 | 0
05.13.01 | SERVICIO DE INTERNET 500 Mbps | mes | 10000 | P | [23 empty] | 10000 | 10000 | 0
05.13.01 | SERVICIO DE INTERNET 500 Mbps | mes | 10000 | E | [24 empty] | 0 | 0
6 | REPARACIÓN DE DAÑOS OCACIONADOS POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | [27 empty] | 0 | 0
6.01 | COBERTURAS | [27 empty] | 0 | 0
05.12.01 | COBERTURA DE ALUZINC PARA TECHO | m2 | 10772.3 | P | [23 empty] | 10772.3 | 10772.3 | 0
05.12.01 | COBERTURA DE ALUZINC PARA TECHO | m2 | 10772.3 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.01 | PINTADO Y REPARACIÓN DE MUROS | [27 empty] | 0 | 0
05.12.01 | PINTURA PARA INTERIRORES | m2 | 888.6 | P | [23 empty] | 888.6 | 888.6 | 0
05.12.01 | PINTURA PARA INTERIRORES | m2 | 888.6 | E | [24 empty] | 0 | 0
| MAYORES METRADOS DEL ADICIONAL N°4 | [27 empty] | 0 | 0
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [27 empty] | 0 | 0
1.1 | Obras Provisionales y Trabajos Preliminares | [27 empty] | 0 | 0
1.1.1 | Construcciones Provisionales | [27 empty] | 0 | 0
| ALMACEN DE OBRA A | mes | 7000 | P | [20 empty] | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 7000 | 0
| ALMACEN DE OBRA A | mes | 7000 | E | [24 empty] | 0 | 0
| AMBIENTES DE CONTINGENCIA | mes | 59500 | P | [20 empty] | 14875 | 14875 | 14875 | 14875 | 59500 | 0
| AMBIENTES DE CONTINGENCIA | mes | 59500 | E | [24 empty] | 0 | 0
1.1.2 | Instalaciones Provisionales | [27 empty] | 0 | 0
| SERVICIO AGUA Y DESAGUE PARA LA CONSTRUCCIÓN | mes | 2450 | P | [20 empty] | 612.5 | 612.5 | 612.5 | 612.5 | 2450 | 0
| SERVICIO AGUA Y DESAGUE PARA LA CONSTRUCCIÓN | mes | 2450 | E | [24 empty] | 0 | 0
| SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN | mes | 5600 | P | [20 empty] | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 5600 | 0
| SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN | mes | 5600 | E | [24 empty] | 0 | 0
1.2 | Seguridad y Salud | [27 empty] | 0 | 0
1.2.1 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 4750 | P | [20 empty] | 1187.5 | 1187.5 | 1187.5 | 1187.5 | 4750 | 0
1.2.1 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 4750 | E | [24 empty] | 0 | 0
1.2.2 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | und | 15820 | P | [20 empty] | 3955 | 3955 | 3955 | 3955 | 15820 | 0
1.2.2 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | und | 15820 | E | [24 empty] | 0 | 0
1.2.3 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | glb | 18000 | P | [20 empty] | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 18000 | 0
1.2.3 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | glb | 18000 | E | [24 empty] | 0 | 0
1.2.4 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | 12400 | P | [20 empty] | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 12400 | 0
1.2.4 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | 12400 | E | [24 empty] | 0 | 0
1.2.5 | CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | 19800 | P | [20 empty] | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 19800 | 0
1.2.5 | CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | 19800 | E | [24 empty] | 0 | 0
2 | ESTRUCTURAS | [27 empty] | 0 | 0
2.1 | Obras de Concreto Armado | [27 empty] | 0 | 0
2.2.1.2 | Columnas de confinamiento | [27 empty] | 0 | 0
2.2.1.2.1 | CONCRETO F'c=175 kg/cm2 - COLUMNAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 3895.2 | P | [20 empty] | 3895.2 |  |  |  | 3895.2 | 0
2.2.1.2.1 | CONCRETO F'c=175 kg/cm2 - COLUMNAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 3895.2 | E | [24 empty] | 0 | 0
2.2a | Obras de Concreto Simple | [27 empty] | 0 | 0
2.2a.3 | Sobrecimientos | [27 empty] | 0 | 0
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO | m2 | 1702.8 | P | [20 empty] | 1702.8 |  |  |  | 1702.8 | 0
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO | m2 | 1702.8 | E | [24 empty] | 0 | 0
| CONCRETO F'c=175 kg/cm2 - SOBRECIMIENTO | m3 | 1846.44 | P | [20 empty] | 1846.44 |  |  |  | 1846.44 | 0
| CONCRETO F'c=175 kg/cm2 - SOBRECIMIENTO | m3 | 1846.44 | E | [24 empty] | 0 | 0
3 | ARQUITECTURA | [27 empty] | 0 | 0
02.01 | MUROS DE TABIQUERIA SECA | [27 empty] | 0 | 0
02.01.01 | TABIQUE DE DRYWALL - AMBAS CARAS CON PLACA DE FIBROCEMENTO ESPESOR DE 8mm | m2 | 2493.942 | P | [20 empty] | 2493.942 |  |  |  | 2493.942 | 0
02.01.01 | TABIQUE DE DRYWALL - AMBAS CARAS CON PLACA DE FIBROCEMENTO ESPESOR DE 8mm | m2 | 2493.942 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.01.02 | TABIQUE DE DRYWALL - AMBAS CARAS CON PLACA DE DE GYPLAC DE 12.7 mm | m2 | 1740.088 | P | [20 empty] | 1740.088 |  |  |  | 1740.088 | 0
02.01.02 | TABIQUE DE DRYWALL - AMBAS CARAS CON PLACA DE DE GYPLAC DE 12.7 mm | m2 | 1740.088 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [27 empty] | 0 | 0
02.02.01 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN EXTERIORES | m2 | 3244.0245 | P | [20 empty] | 3244.0245 |  |  |  | 3244.0245 | 0
02.02.01 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN EXTERIORES | m2 | 3244.0245 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.02.02 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROGRANALLA | m2 | 5178.3201 | P | [20 empty] | 5178.3201 |  |  |  | 5178.3201 | 0
02.02.02 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROGRANALLA | m2 | 5178.3201 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.02.03 | VESTIDURAS EN DERRAMES CON MICROCEMENTO | m | 174.031 | P | [24 empty] | 0 | 0
02.02.03 | VESTIDURAS EN DERRAMES CON MICROCEMENTO | m | 174.031 | E | [24 empty] | 0 | 0
3.2 | Revoques, Enlucidos y Molduras | [27 empty] | 0 | 0
| TARRAJEO MEZ.C:A 1:3 E=2CM C/IMPERM. A:I 1:10, 3% BLS.CEM | m² | 2294.4 | P | [20 empty] | 2294.4 |  |  |  | 2294.4 | 0
| TARRAJEO MEZ.C:A 1:3 E=2CM C/IMPERM. A:I 1:10, 3% BLS.CEM | m² | 2294.4 | E | [24 empty] | 0 | 0
3.2.1 | BRUÑAS e=1.0cm | m | 3975 | P | [20 empty] | 3975 |  |  |  | 3975 | 0
3.2.1 | BRUÑAS e=1.0cm | m | 3975 | E | [24 empty] | 0 | 0
3.6 | Pisos y Pavimentos | [27 empty] | 0 | 0
3.6.2 | CONTRAPISO DE 50mm, PARA RECIBIR BALDOZA DE CERÁMICO | m2 | 11382 | P | [20 empty] | 11382 |  |  |  | 11382 | 0
3.6.2 | CONTRAPISO DE 50mm, PARA RECIBIR BALDOZA DE CERÁMICO | m2 | 11382 | E | [24 empty] | 0 | 0
4 | INSTALACIONES SANITARIAS | [27 empty] | 0 | 0
4.2 | Desagüe y Ventilación | [27 empty] | 0 | 0
4.2.2 | Redes de Distribución | [27 empty] | 0 | 0
4.2.2.1 | TUBERIA PVC CP P/DESAGUE Ø4" | m | 19866 | P | [20 empty] | 19866 |  |  |  | 19866 | 0
4.2.2.1 | TUBERIA PVC CP P/DESAGUE Ø4" | m | 19866 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.2.2 | TUBERIA PVC CP P/DESAGUE Ø2" | m | 17088 | P | [20 empty] | 17088 |  |  |  | 17088 | 0
4.2.2.2 | TUBERIA PVC CP P/DESAGUE Ø2" | m | 17088 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.3.2.5 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1 1/2" x 90° | und | 348.72 | P | [20 empty] | 348.72 |  |  |  | 348.72 | 0
4.3.2.5 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1 1/2" x 90° | und | 348.72 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.3.2.8 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R Ø 1 1/2" | und | 425.14 | P | [20 empty] | 425.14 |  |  |  | 425.14 | 0
4.3.2.8 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R Ø 1 1/2" | und | 425.14 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.4 | Accesorios de Redes | [27 empty] | 0 | 0
4.2.4.4 | CODO PVC-CP 2"x90° | und | 11106.25 | P | [20 empty] | 11106.25 |  |  |  | 11106.25 | 0
4.2.4.4 | CODO PVC-CP 2"x90° | und | 11106.25 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.4.5 | CODO PVC-CP 4"x45° | und | 1251.25 | P | [20 empty] | 1251.25 |  |  |  | 1251.25 | 0
4.2.4.5 | CODO PVC-CP 4"x45° | und | 1251.25 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.4.6 | CODO PVC-CP 4"x90° | und | 3432.3 | P | [20 empty] | 3432.3 |  |  |  | 3432.3 | 0
4.2.4.6 | CODO PVC-CP 4"x90° | und | 3432.3 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.4.7 | YEE SIMPLE PVC-CP 2" | und | 3336.7 | P | [20 empty] | 3336.7 |  |  |  | 3336.7 | 0
4.2.4.7 | YEE SIMPLE PVC-CP 2" | und | 3336.7 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.4.8 | YEE SIMPLE PVC-CP 4" | und | 2146.8 | P | [20 empty] | 2146.8 |  |  |  | 2146.8 | 0
4.2.4.8 | YEE SIMPLE PVC-CP 4" | und | 2146.8 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.4.9 | YEE SIMPLE PVC-CP C/REDUCCION 4" A 2" | und | 781.77 | P | [20 empty] | 781.77 |  |  |  | 781.77 | 0
4.2.4.9 | YEE SIMPLE PVC-CP C/REDUCCION 4" A 2" | und | 781.77 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.3 | Sistema de Agua Fría | [27 empty] | 0 | 0
4.3.2 | Redes de Alimentación de Agua | [27 empty] | 0 | 0
4.3.2.1 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 3/4" | m | 3487.5 | P | [20 empty] | 3487.5 |  |  |  | 3487.5 | 0
4.3.2.1 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 3/4" | m | 3487.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.3.2.2 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1" | m | 1211.25 | P | [20 empty] | 1211.25 |  |  |  | 1211.25 | 0
4.3.2.2 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1" | m | 1211.25 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.3.2.4 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 2" x 90° | und | 145.36 | P | [20 empty] | 145.36 |  |  |  | 145.36 | 0
4.3.2.4 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 2" x 90° | und | 145.36 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.3.2.5 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1 1/2" x 90° | und | 290.6 | P | [20 empty] | 290.6 |  |  |  | 290.6 | 0
4.3.2.5 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1 1/2" x 90° | und | 290.6 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.3.2.8 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R Ø 1 1/2" | und | 278.54 | P | [20 empty] | 278.54 |  |  |  | 278.54 | 0
4.3.2.8 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R Ø 1 1/2" | und | 278.54 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.3.2.10 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 2" A 1 1/2" | und | 84.36 | P | [20 empty] | 84.36 |  |  |  | 84.36 | 0
4.3.2.10 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 2" A 1 1/2" | und | 84.36 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.3.4 | EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES | [27 empty] | 0 | 0
4.3.4.3 | CAJAS DE VÁLVULAS COMPUERTA EN PARED | und | 4206.54 | P | [20 empty] | 4206.54 |  |  |  | 4206.54 | 0
4.3.2.10 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 2" A 1 1/2" | und | 84.36 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.06 | SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN | [27 empty] | 0 | 0
04.06.2 | REDES DE DERIVACIÓN | [27 empty] | 0 | 0
| CODO PVC-SAL P/ DESAGUE ø2'' x 45° | und | 15596.29 | P | [20 empty] | 15596.29 |  |  |  | 15596.29 | 0
| CODO PVC-SAL P/ DESAGUE ø2'' x 45° | und | 15596.29 | E | [24 empty] | 0 | 0
| REDUCCIÓN SANITARIA PVC-SAL ø4'' x 2'' | und | 4510.35 | P | [20 empty] | 4510.35 |  |  |  | 4510.35 | 0
| REDUCCIÓN SANITARIA PVC-SAL ø4'' x 2'' | und | 4510.35 | E | [24 empty] | 0 | 0
| TEE SANITARIA PVC-SAL ø4'' | und | 2620.5 | P | [20 empty] | 2620.5 |  |  |  | 2620.5 | 0
| TEE SANITARIA PVC-SAL ø4'' | und | 2620.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
| TEE DOBLE SANITARIA PVC-SAL ø4'' | und | 1108.2 | P | [20 empty] | 1108.2 |  |  |  | 1108.2 | 0
| TEE DOBLE SANITARIA PVC-SAL ø4'' | und | 1108.2 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4 | SISTEMA DE CONTRA INCENDIO | [27 empty] | 0 | 0
4.4.1 | REDES DE ALIMENTACION | [27 empty] | 0 | 0
4.4.1.1 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 1" (ADOSADA ) | m | 5397.48 | P | [20 empty] | 5397.48 |  |  |  | 5397.48 | 0
4.4.1.1 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 1" (ADOSADA ) | m | 5397.48 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.1.3 | SUMINISTRO E INST .TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 4" (ADOSADA ) | m | 23254.63 | P | [20 empty] | 23254.63 |  |  |  | 23254.63 | 0
4.4.1.3 | SUMINISTRO E INST .TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 4" (ADOSADA ) | m | 23254.63 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.2 | ACCESORIOS | [27 empty] | 0 | 0
4.4.2.1 | CODO DE ACERO SCH-40 DE 1"x90° | und | 3101.45 | P | [20 empty] | 3101.45 |  |  |  | 3101.45 | 0
4.4.2.1 | CODO DE ACERO SCH-40 DE 1"x90° | und | 3101.45 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.2.4 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 2 1/2" a 1" | und | 251.5 | P | [20 empty] | 251.5 |  |  |  | 251.5 | 0
4.4.2.4 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 2 1/2" a 1" | und | 251.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.2.5 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 4" a 2 1/2" | und | 1108.7 | P | [20 empty] | 1108.7 |  |  |  | 1108.7 | 0
4.4.2.5 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 4" a 2 1/2" | und | 1108.7 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.2.6 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 2 1/2" a 1" x 90° | und | 249 | P | [20 empty] | 249 |  |  |  | 249 | 0
4.4.2.6 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 2 1/2" a 1" x 90° | und | 249 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.2.7 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 4" a 21/2" x 90° | und | 934.83 | P | [20 empty] | 934.83 |  |  |  | 934.83 | 0
4.4.2.7 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 4" a 21/2" x 90° | und | 934.83 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.2.8 | TEE DE ACERO SCH-40 DE 1" | und | 336.78 | P | [20 empty] | 336.78 |  |  |  | 336.78 | 0
4.4.2.8 | TEE DE ACERO SCH-40 DE 1" | und | 336.78 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.3 | ROCIADORES CONTRA INCENDIO | [27 empty] | 0 | 0
4.4.3.1 | ROCIADORES TIPO PARANTE DE 1/2" | und | 2116.22 | P | [20 empty] | 2116.22 |  |  |  | 2116.22 | 0
4.4.3.1 | ROCIADORES TIPO PARANTE DE 1/2" | und | 2116.22 | E | [24 empty] | 0 | 0
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [27 empty] | 0 | 0
5.5 | ALUMBRADO - TOMACORRIENTES | [27 empty] | 0 | 0
5.5.3 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [27 empty] | 0 | 0
5.5.3.2 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | und | 1208.76 | P | [20 empty] | 1208.76 |  |  |  | 1208.76 | 0
5.5.3.2 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | und | 1208.76 | E | [24 empty] | 0 | 0
5.5.3.3 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | und | 550.08 | P | [20 empty] | 550.08 |  |  |  | 550.08 | 0
5.5.3.3 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | und | 550.08 | E | [24 empty] | 0 | 0
5.5 | ALUMBRADO - TOMACORRIENTES | [27 empty] | 0 | 0
5.5.2 | CONDUCTORES Y CABLES | [27 empty] | 0 | 0
| TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2x2.5mm131 | m | 16002 | P | [20 empty] | 16002 |  |  |  | 16002 | 0
| TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2x2.5mm131 | m | 16002 | E | [24 empty] | 0 | 0
| TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2x4mm² + 4mm²(T) | m | 3060 | P | [20 empty] | 3060 |  |  |  | 3060 | 0
| TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2x4mm² + 4mm²(T) | m | 3060 | E | [24 empty] | 0 | 0
6 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC) | [27 empty] | 0 | 0
6.1 | SISTEMA DE TELEFONÍA. | [27 empty] | 0 | 0
6.1.4 | TELÉFONO IP DE MESA USO GENERAL | und | 7089.84 | P | [22 empty] | 7089.84 |  | 7089.84 | 0
6.1.4 | TELÉFONO IP DE MESA USO GENERAL | und | 7089.84 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO. | [27 empty] | 0 | 0
6.2.4 | SALIDA DE SISTEMA DE EVACUACIÓN | [27 empty] | 0 | 0
6.2.4.3 | SALIDA PARA PARLANTE ADOSADO | pto | 39.37 | P | [22 empty] | 39.37 |  | 39.37 | 0
6.2.4.3 | SALIDA PARA PARLANTE ADOSADO | pto | 39.37 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7 | SISTEMA DE SONIDO PARA AUDITORIO | [27 empty] | 0 | 0
6.2.7.1 | MIXER 16 MONO + 3 ESTEREO C/EFECTOS | und | 3250 | P | [22 empty] | 3250 |  | 3250 | 0
6.2.7.1 | MIXER 16 MONO + 3 ESTEREO C/EFECTOS | und | 3250 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7.2 | MEZCLADOR REPRODUCTOR AUDIO DIGITAL USB/SD Y ENLACE BLUETOOTH DISPOSITIVOS MÓVILES | und | 1950.5 | P | [22 empty] | 1950.5 |  | 1950.5 | 0
6.2.7.2 | MEZCLADOR REPRODUCTOR AUDIO DIGITAL USB/SD Y ENLACE BLUETOOTH DISPOSITIVOS MÓVILES | und | 1950.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7.3 | TURBOSOUND ARRAY PORTÁTIL DE 2 VÍAS | und | 14500 | P | [22 empty] | 14500 |  | 14500 | 0
6.2.7.3 | TURBOSOUND ARRAY PORTÁTIL DE 2 VÍAS | und | 14500 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7.4 | DOBLE MICRO INALÁMBRICO DE MANO EN UHF CON SISTEMA DE ANTENA DIVERSITY | und | 2150 | P | [22 empty] | 2150 |  | 2150 | 0
6.2.7.4 | DOBLE MICRO INALÁMBRICO DE MANO EN UHF CON SISTEMA DE ANTENA DIVERSITY | und | 2150 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7.5 | MICRÓFONO CONDENSADOR CON FLEXO CON BASE DE SOBREMESA Y SWITCH DE ENCENDIDO | und | 1120 | P | [22 empty] | 1120 |  | 1120 | 0
6.2.7.5 | MICRÓFONO CONDENSADOR CON FLEXO CON BASE DE SOBREMESA Y SWITCH DE ENCENDIDO | und | 1120 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7.6 | MUEBLE TIPO RACK FABRICADO EN MELAMINA, PUERTA TRASERA Y DELANTERA CON CIERRE Y CRISTAL | und | 658 | P | [22 empty] | 658 |  | 658 | 0
6.2.7.6 | MUEBLE TIPO RACK FABRICADO EN MELAMINA, PUERTA TRASERA Y DELANTERA CON CIERRE Y CRISTAL | und | 658 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7.7 | PARANTE DE MICRÓFONO STAND ATRIL PEDESTAL MICRO | und | 440 | P | [22 empty] | 440 |  | 440 | 0
6.2.7.7 | PARANTE DE MICRÓFONO STAND ATRIL PEDESTAL MICRO | und | 440 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7.8 | AMPLIFICADOR PARA LINEA 100V/180W 240W MAX. CON REPRODUCTOR USB-SD-FM. | und | 2461.11 | P | [23 empty] | 2461.11 | 2461.11 | 0
6.2.7.8 | AMPLIFICADOR PARA LINEA 100V/180W 240W MAX. CON REPRODUCTOR USB-SD-FM. | und | 2461.11 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7.9 | PARLANTE DE TECHO PARA EMPOTRAR 6 1/2'' DOBLE CONO TRANSF. LINEA 100V/6W-24W MAX. | und | 716.1 | P | [23 empty] | 716.1 | 716.1 | 0
6.2.7.9 | PARLANTE DE TECHO PARA EMPOTRAR 6 1/2'' DOBLE CONO TRANSF. LINEA 100V/6W-24W MAX. | und | 716.1 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3 | SISTEMA DE CONTROL ACCESOS Y SEGURIDAD | [27 empty] | 0 | 0
6.3.4.3 | SALIDA PARA CONTROL DE ACCESO | und | 30.55 | P | [24 empty] | 0 | 0
6.3.4.3 | SALIDA PARA CONTROL DE ACCESO | und | 30.55 | E | [23 empty] | 30.55 | 30.55 | 0
6.4 | SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS | [27 empty] | 0 | 0
6.4.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [27 empty] | 0 | 0
6.4.2.4 | TUBO PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELECTRICAS | m | 4768.98 | P | [21 empty] | 4768.98 |  |  | 4768.98 | 0
6.4.2.4 | TUBO PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELECTRICAS | m | 4768.98 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.4 | SALIDA DE TELECOMUNICACIONES | [27 empty] | 0 | 0
6.4.4.2 | SALIDA PARA MODULO DE MONITOREO/CONTROL/AISLAMIENTO ADOSAR EMT | pto | 336 | P | [21 empty] | 336 |  |  | 336 | 0
6.4.4.2 | SALIDA PARA MODULO DE MONITOREO/CONTROL/AISLAMIENTO ADOSAR EMT | pto | 336 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.4.4 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO/TEMPERATURA | pto | 267.21 | P | [21 empty] | 267.21 |  |  | 267.21 | 0
6.4.4.4 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO/TEMPERATURA | pto | 267.21 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.5.3 | COMPONENTES DE CAMPO | [27 empty] | 0 | 0
6.4.5.3.6 | MÓDULO DE MONITOREO DIRECCIONABLE. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 391.74 | P | [21 empty] | 391.74 |  |  | 391.74 | 0
6.4.5.3.6 | MÓDULO DE MONITOREO DIRECCIONABLE. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 391.74 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.5.3.7 | MÓDULO DE CONTROL DIRECCIONABLE. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 1155.16 | P | [21 empty] | 1155.16 |  |  | 1155.16 | 0
6.4.5.3.7 | MÓDULO DE CONTROL DIRECCIONABLE. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 1155.16 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.5.3.8 | MÓDULO DE AISLAMIENTO. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 2479.68 | P | [21 empty] | 2479.68 |  |  | 2479.68 | 0
6.4.5.3.8 | MÓDULO DE AISLAMIENTO. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 2479.68 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS | [27 empty] | 0 | 0
6.9.3 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS - BANDEJA PORTA CABLES | [27 empty] | 0 | 0
6.9.3.1 | BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | m | 4157.73 | P | [20 empty] | 4157.73 |  |  |  | 4157.73 | 0
6.9.3.1 | BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | m | 4157.73 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.3.2 | SOPORTE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO | und | 348.88 | P | [20 empty] | 348.88 |  |  |  | 348.88 | 0
6.9.3.2 | SOPORTE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO | und | 348.88 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.3.3 | ACCESORIOS PARA CURVAS Y DERIVACIONES DE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | und | 676.69 | P | [20 empty] | 676.69 |  |  |  | 676.69 | 0
6.9.3.3 | ACCESORIOS PARA CURVAS Y DERIVACIONES DE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | und | 676.69 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.3.4 | BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 200 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | m | 17872.28 | P | [20 empty] | 17872.28 |  |  |  | 17872.28 | 0
6.9.3.4 | BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 200 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | m | 17872.28 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.3.5 | SOPORTE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 200 MM ANCHO | und | 436.1 | P | [20 empty] | 436.1 |  |  |  | 436.1 | 0
6.9.3.5 | SOPORTE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 200 MM ANCHO | und | 436.1 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.3.7 | TUBO CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | m | 1541.28 | P | [20 empty] | 1541.28 |  |  |  | 1541.28 | 0
6.9.3.7 | TUBO CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | m | 1541.28 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.5 | SALIDA DE TELECOMUNICACIONES | [27 empty] | 0 | 0
6.9.5.2 | SALIDA DE DATA PISO | pto | 884.88 | P | [20 empty] | 884.88 |  |  |  | 884.88 | 0
6.9.5.2 | SALIDA DE DATA PISO | pto | 884.88 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.5.3 | SALIDA DE DATA PARA ADOSAR | pto | 1030.54 | P | [20 empty] | 1030.54 |  |  |  | 1030.54 | 0
6.9.5.3 | SALIDA DE DATA PARA ADOSAR | pto | 1030.54 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8 | PATCH PANEL | [27 empty] | 0 | 0
6.9.8.4 | PATCH PANEL MODULAR DE 48 PUERTOS | und | 567.41 | P | [20 empty] | 567.41 |  |  |  | 567.41 | 0
6.9.8.4 | PATCH PANEL MODULAR DE 48 PUERTOS | und | 567.41 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8.5 | ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL, 2U. | und | 1775 | P | [20 empty] | 1775 |  |  |  | 1775 | 0
6.9.8.5 | ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL, 2U. | und | 1775 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8.6 | JACK CAT 6A | und | 11121.5 | P | [20 empty] | 11121.5 |  |  |  | 11121.5 | 0
6.9.8.6 | JACK CAT 6A | und | 11121.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8.7 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 3 PIES | und | 4256 | P | [20 empty] | 4256 |  |  |  | 4256 | 0
6.9.8.7 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 3 PIES | und | 4256 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8.9 | PLACA PARA ESPACIOS VACIOS PK X 10 | und | 1326.37 | P | [20 empty] | 1326.37 |  |  |  | 1326.37 | 0
6.9.8.9 | PLACA PARA ESPACIOS VACIOS PK X 10 | und | 1326.37 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8.10 | CINTA DE FIJACION 22.9 M. "VELCRO" | und | 1454.95 | P | [20 empty] | 1454.95 |  |  |  | 1454.95 | 0
6.9.8.10 | CINTA DE FIJACION 22.9 M. "VELCRO" | und | 1454.95 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.9 | SERVICIO PARA CABLEADO ESTRUCTURADO | [27 empty] | 0 | 0
6.9.9.1 | SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE RED CAT6A. | glb | 3936.18 | P | [21 empty] | 3936.18 |  |  | 3936.18 | 0
6.9.9.1 | SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE RED CAT6A. | glb | 3936.18 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.9.2 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE JACK EN PATCH PANEL | und | 3936.18 | P | [21 empty] | 3936.18 |  |  | 3936.18 | 0
6.9.9.2 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE JACK EN PATCH PANEL | und | 3936.18 | E | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | 4585354.433 | [23 empty] | -7077.3
19229736.5
|  |  | 19220493.51 |  |  |  | 1000 |  | 2242.4498 |  |  |  | -0.02 | -0.02 | -0.04 |  | 0 | -0.02 |  | 0.05 | -0.02 | -0.05
| PROGRAMADO | COSTO DIRECTO MENSUAL |  |  | 53407.59 | 111320.74 | 602565.48 | 475142.5634 | 770146.75 | 781839.06 | 764713.1822 | 890331.5565 | 535322.88 | 126918.0982 | 282266.959 | 1689197.9123 | 0 | 187379.5578 | 529264.9083 | 403927.0276 | 490350.67 | 503062.905 | 387914.15 | 300133.5393 | 1674595.6752 | 2290387.8938 | 3223512.9548 | 2156034.4425 | 19229736.5 | 19229736.4959
|  | PORCENTAJE MENSUAL |  |  | 0.2777% | 0.5789% | 3.134% | 2.471% | 4.005% | 4.066% | 3.977% | 4.63% | 2.784% | 0.66% | 1.468% | 8.784% | 0% | 0.9744% | 2.752% | 2.101% | 2.55% | 1.308% | 2.017% | 1.561% | 8.708% | 11.91% | 16.76% | 11.21% | 100%
|  | COSTO DIRECTO ACUMULADO |  |  | 53407.59 | 164728.33 | 767293.81 | 1242436.3734 | 2012583.1234 | 2794422.1834 | 3559135.3656 | 4449466.9221 | 4984789.8021 | 5111707.9003 | 5393974.8593 | 7083172.7715 | 7083172.7715 | 7278519.9767 | 7807784.885 | 8211711.9126 | 8702062.5826 | 9205125.4776 | 9593039.6276 | 9893173.1669 | 11567768.8422 | 13858156.736 | 17081669.6908 | 19229736.5
|  | PORCENTAJE ACUMULADO |  |  | 0.2777% | 0.8566% | 3.99% | 6.461% | 10.47% | 14.53% | 18.51% | 23.14% | 25.92% | 26.58% | 28.05% | 36.83% | 36.83% | 37.85% | 40.6% | 42.7% | 45.25% | 47.87% | 49.89% | 51.45% | 60.16% | 72.07% | 88.83% | 100%
| EJECUTADO | PRESUPUESTO TOTAL MENSUAL | COSTO DIRECTO MENSUAL |  | 53407.59 | 111320.74 | 602565.48 | 475142.56 | 770146.75 | 781839.06 | 769761.18 | 890331.5565 | 535322.88 | 126918.0982 | 282266.959 | 1689197.9123 | 0 | 187379.5578 | 529264.9083 | 403927.03 | 490350.6703 | 503062.9094 | 387914.15 | 300133.5393 | 1817618.3707
|  | PORCENTAJE MENSUAL |  |  | 0.2777% | 0.5789% | 3.134% | 2.471% | 4.005% | 4.066% | 4.003% | 4.63% | 2.784% | 0.66% | 1.468% | 8.784% | 0% | 0.9744% | 2.752% | 2.101% | 2.55% | 2.616% | 2.017% | 1.561% | 9.452%
|  | PRESUPUESTO TOTAL ACUMULADO | COSTO DIRECTO ACUMULADO |  | 53407.59 | 164728.33 | 767293.81 | 1242436.37 | 2012583.12 | 2794422.18 | 3564183.36 | 4454514.9165 | 4989837.7965 | 5116755.8947 | 5399022.8537 | 7088220.766 | 7088220.766 | 7278519.9767 | 7807784.885 | 8211711.905 | 8702062.5753 | 9205125.4847 | 9593039.6347 | 9893173.174 | 11710791.5447
|  | PORCENTAJE ACUMULADO | PORCENTAJE ACUMULADO |  | 0.2777% | 0.8566% | 3.99% | 6.461% | 10.47% | 14.53% | 18.53% | 23.16% | 25.95% | 26.61% | 28.08% | 36.86% | 36.86% | 37.85% | 40.6% | 42.7% | 45.25% | 47.87% | 49.89% | 51.45% | 60.9%
|  |  | 13550641.68 | [19 empty] | 0
591841.7
458476.78
1447894.42
16048854.58
+

## P.M (hidden)
H O J A D E M E T R A D O S
PROYECTO : | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE COUNTRY CLUB DE LA CIUDAD DE ABANCAY ,PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC "
[5 empty] | Plazo : | 90 DIAS CALENDARIOS
ITEM | DESCRIPCCION / PARTIDAS | Cant. | N° Veces | Largo | Ancho | Altura | Parcial | Total | Und
01.00.00 | OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 | CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 8.50 m X 3.60 m (Soporte de Madera) | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | UND
01.02.00 | OFICINA Y ALMACEN | 1 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | MES
02.00.00 | OBRAS PRELIMINARES
02.01.00 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | GLB
02.02.00 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [6 empty] | 3923.25 | M2
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 1 | 523.1 | 7.5 |  | 3923.25
02.03.00 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | [6 empty] | 3923.25 | M2
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 1 | 523.1 | 7.5 |  | 3923.25
03.00.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 | CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE | [6 empty] | 1391.51 | M3 | 6216.0679
| CALLE CONTRY CLUB | 1 | 1391.51 | VER PLANILLA DE VOLUMEN |  |  | 1391.51
03.03.00 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  | Esponjamiento |  | 1.25 | #REF! | #REF! | M3
| VOLUMEN DE EXCAVACION EN PAVIMENTO | 1 | 1391.51 |  |  |  | 1391.51
| VOLUMEN DE EXCAVACION DE BERMAS | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| VOLUMEN DE EXCAVACION DE VEREDAS | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| VOLUMEN DE EXCAVACION DE SARDINELES | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| VOLUMEN DE EXCAVACION DE CUNETAS | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| VOLUMEN DE EXCAVACION DE ALCANTARILLAS | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
04.00.00 | PAVIMENTOS
04.01.00 | PAVIMENTO RIGIDO
04.01.01 | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE | [6 empty] | 2512.1 | M2
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 1 | 300 | 5 |  | 1500
| TRAMO 02 | 1 | 1 | 103.4 | 4 |  | 413.6
| TRAMO 03 | 1 | 1 | 119.7 | 5 |  | 598.5
04.01.03 | CONFORMACION Y COMPACTACION BASE GRANULAR E=0.30 m | [6 empty] | 2512.1 | M2
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 1 | 300 | 5 |  | 1500
| TRAMO 02 | 1 | 1 | 103.4 | 4 |  | 413.6
| TRAMO 03 | 1 | 1 | 119.7 | 5 |  | 598.5
04.01.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO | [6 empty] | 434.6933 | M2
EN VERTICAL
UN PAÑO
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 3 | 300 |  | 0.2 | 180
| TRAMO 02 | 1 | 2 | 103.4 |  | 0.2 | 41.36
| TRAMO 03 | 1 | 3 | 119.7 |  | 0.2 | 71.82
EN HORIZONTAL
UN PAÑO
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 75 |  | 6 | 0.2 | 90
| TRAMO 02 | 1 | 34.4667 |  | 4 | 0.2 | 27.5733
| TRAMO 03 | 1 | 29.925 |  | 4 | 0.2 | 23.94
04.01.05 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN PAVIMENTO RIGIDO e=0.20m. | [6 empty] | 502.42 | M3
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 1 | 300 | 5 | 0.2 | 300
| TRAMO 02 | 1 | 1 | 103.4 | 4 | 0.2 | 82.72
| TRAMO 03 | 1 | 1 | 119.7 | 5 | 0.2 | 119.7
04.01.06 | CURADO DEL CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO | [6 empty] | 2512.1 | M2
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 1 | 300 | 5 |  | 1500
| TRAMO 02 | 1 | 1 | 103.4 | 4 |  | 413.6
| TRAMO 03 | 1 | 1 | 119.7 | 5 |  | 598.5
04.01.07 | JUNTAS ASFALTICAS | [6 empty] | 1082.1917 | ML
VERTICAL
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 1 | 300 |  |  | 300
| TRAMO 03 | 1 | 1 | 119.7 |  |  | 119.7
HORIZONTAL
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 75 |  | 5 |  | 375
| TRAMO 02 | 1 | 34.4667 |  | 4 |  | 137.8667
| TRAMO 03 | 1 | 29.925 |  | 5 |  | 149.625
04.01.08 | ACERO REFUERZO FY=4200 KG/CM2 (PASADORES) |  |  |  | PESO X ML = | 1.02 |  | 2649.2052 | KG
VERTICAL
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 600 | 1.2 | 1.02 |  | 734.4
| TRAMO 01 | 1 | 239.4 | 1.2 | 1.02 |  | 293.0256
HORIZONTAL
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 10 | 75 | 1.2 | 1.02 |  | 918
| TRAMO 02 | 8 | 34.4667 | 1.2 | 1.02 |  | 337.4976
| TRAMO 03 | 10 | 29.925 | 1.2 | 1.02 |  | 366.282
05.00.00 | SEÑALIZACIONES
05.01.00 | PINTADO EN SARDINELES | [6 empty] | 363.38 | M
CALLE COUNTRY CLUB
| MARGEN DERECHA | 1 | 1 | 109.28 |  |  | 109.28
| MARGEN IZQUIERDA | 1 | 1 | 254.1 |  |  | 254.1
05.02.00 | SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS | [6 empty] | 6 | UND
INFORMATIVAS
| CALLE COUNTRY CLUB | 1 | 6 |  |  |  | 6
05.03.00 | PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRA DE TRANSITO |  | AREA |  |  |  |  | 36.94 | M2
PINTADO DE FLECHAS DIRECCIONALES DEFRENTE COMBINADA
| CALLE COUNTRY CLUB | 2 | 1.78 |  |  |  | 3.56
PINTADO DE FLECHAS DIRECCIONALES DEFRENTE
| CALLE COUNTRY CLUB | 18 | 1.28 |  |  |  | 23.04
PINTADO DE LINEAS DE PASE PEATONALES
| CALLE COUNTRY CLUB | 1 | 2 | 4 | 0.5 |  | 4
PINTADO DE LETRAS DE PASE PEATONALES
| CALLE COUNTRY CLUB | 2 | 3.17 |  |  |  | 6.34
06.00.00 | BERMAS DE CONCRETO SIMPLE
06.03.00 | NIVELACION Y COMPACTADO DE SUB RASANTE | [6 empty] | 143.16 | M2
CALLE COUNTRY CLUB
| AREA 01 | 1 | 4.86 |  |  |  | 4.86
| AREA 02 | 1 | 37.47 |  |  |  | 37.47
| AREA 03 | 1 | 24.17 |  |  |  | 24.17
| AREA 04 | 1 | 23.25 |  |  |  | 23.25
| AREA 05 | 1 | 9.41 |  |  |  | 9.41
| AREA 06 | 1 | 40.65 |  |  |  | 40.65
| AREA 07 | 1 | 3.35 |  |  |  | 3.35
06.04.00 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN BERMAS e=0.15m. | [6 empty] | 143.16 | M2
CALLE COUNTRY CLUB
| AREA 01 | 1 | 4.86 |  |  |  | 4.86
| AREA 02 | 1 | 37.47 |  |  |  | 37.47
| AREA 03 | 1 | 24.17 |  |  |  | 24.17
| AREA 04 | 1 | 23.25 |  |  |  | 23.25
| AREA 05 | 1 | 9.41 |  |  |  | 9.41
| AREA 06 | 1 | 40.65 |  |  |  | 40.65
| AREA 07 | 1 | 3.35 |  |  |  | 3.35
07.00.00 | VEREDAS Y SARDINELES
07.01.00 | VEREDAS
07.01.03 | PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE PARA VEREDA | [6 empty] | 539.9802 | M2
CALLE COUNTRY CLUB
| MARGEN DERECHA | 1 | 1 | 19.03 | 0.9 |  | 17.127
|  | 1 | 1 | 14.24 | 0.9 |  | 12.816
|  | 1 | 1 | 13.65 | 0.9 |  | 12.285
|  | 1 | 1 | 8.97 | 0.9 |  | 8.073
|  | 1 | 1 | 1.99 | 0.9 |  | 1.791
|  | 1 | 1 | 19.42 | 0.9 |  | 17.478
|  | 1 | 1 | 8.39 | 0.9 |  | 7.551
|  | 1 | 1 | 12.63 | 0.9 |  | 11.367
|  | 1 | 1 | 7.29 | 0.9 |  | 6.561
|  | 1 | 1 | 16.52 | 0.9 |  | 14.868
|  | 1 | 1 | 13.81 | 0.9 |  | 12.429
|  | 1 | 1 | 16.76 | 1.9 |  | 31.844
|  | 1 | 1 | 7.73 | 1.1 |  | 8.503
|  | 1 | 1 | 19.11 | 1.1 |  | 21.021
|  | 1 | 1 | 9.57 | 1.1 |  | 10.527
|  | 1 | 1 | 4.7 | 1.1 |  | 5.17
|  | 1 | 1 | 11.07 | 1.1 |  | 12.177
|  | 1 | 1 | 8.82 | 0.9 |  | 7.938
|  | 1 | 1 | 20.38 | 1.1 |  | 22.418
|  | 1 | 1 | 27.9 | 1.47 |  | 41.013
| MARGEN IZQUIERDA | 1 | 1 | 14.92 | 0.9 |  | 13.428
|  | 1 | 1 | 4.86 | 0.9 |  | 4.374
|  | 1 | 1 | 23.99 | 0.9 |  | 21.591
|  | 1 | 1 | 35.56 | 0.9 |  | 32.004
|  | 1 | 1 | 9.48 | 0.9 |  | 8.532
|  | 1 | 1 | 7.97 | 0.9 |  | 7.173
|  | 1 | 1 | 12.61 | 0.9 |  | 11.349
|  | 1 | 1 | 6.22 | 0.9 |  | 5.598
|  | 1 | 1 | 9.62 | 1.86 |  | 17.8932
|  | 1 | 1 | 24.3 | 0.9 |  | 21.87
|  | 1 | 1 | 5.87 | 0.9 |  | 5.283
|  | 1 | 1 | 3.21 | 0.9 |  | 2.889
|  | 1 | 1 | 5.81 | 1.1 |  | 6.391
|  | 1 | 1 | 9.17 | 1.1 |  | 10.087
|  | 1 | 1 | 7.84 | 1.1 |  | 8.624
|  | 1 | 1 | 17.95 | 1.1 |  | 19.745
|  | 1 | 1 | 12.52 | 1.1 |  | 13.772
|  | 1 | 1 | 8.41 | 1.1 |  | 9.251
|  | 1 | 1 | 20.4 | 1.1 |  | 22.44
|  | 1 | 1 | 13.39 | 1.1 |  | 14.729
07.01.04 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS e=0.10m. | [6 empty] | 539.9802 | M2
CALLE COUNTRY CLUB
| MARGEN DERECHA | 1 | 1 | 19.03 | 0.9 |  | 17.127
|  | 1 | 1 | 14.24 | 0.9 |  | 12.816
|  | 1 | 1 | 13.65 | 0.9 |  | 12.285
|  | 1 | 1 | 8.97 | 0.9 |  | 8.073
|  | 1 | 1 | 1.99 | 0.9 |  | 1.791
|  | 1 | 1 | 19.42 | 0.9 |  | 17.478
|  | 1 | 1 | 8.39 | 0.9 |  | 7.551
|  | 1 | 1 | 12.63 | 0.9 |  | 11.367
|  | 1 | 1 | 7.29 | 0.9 |  | 6.561
|  | 1 | 1 | 16.52 | 0.9 |  | 14.868
|  | 1 | 1 | 13.81 | 0.9 |  | 12.429
|  | 1 | 1 | 16.76 | 1.9 |  | 31.844
|  | 1 | 1 | 7.73 | 1.1 |  | 8.503
|  | 1 | 1 | 19.11 | 1.1 |  | 21.021
|  | 1 | 1 | 9.57 | 1.1 |  | 10.527
|  | 1 | 1 | 4.7 | 1.1 |  | 5.17
|  | 1 | 1 | 11.07 | 1.1 |  | 12.177
|  | 1 | 1 | 8.82 | 0.9 |  | 7.938
|  | 1 | 1 | 20.38 | 1.1 |  | 22.418
|  | 1 | 1 | 27.9 | 1.47 |  | 41.013
| MARGEN IZQUIERDA | 1 | 1 | 14.92 | 0.9 |  | 13.428
|  | 1 | 1 | 4.86 | 0.9 |  | 4.374
|  | 1 | 1 | 23.99 | 0.9 |  | 21.591
|  | 1 | 1 | 35.56 | 0.9 |  | 32.004
|  | 1 | 1 | 9.48 | 0.9 |  | 8.532
|  | 1 | 1 | 7.97 | 0.9 |  | 7.173
|  | 1 | 1 | 12.61 | 0.9 |  | 11.349
|  | 1 | 1 | 6.22 | 0.9 |  | 5.598
|  | 1 | 1 | 9.62 | 1.86 |  | 17.8932
|  | 1 | 1 | 24.3 | 0.9 |  | 21.87
|  | 1 | 1 | 5.87 | 0.9 |  | 5.283
|  | 1 | 1 | 3.21 | 0.9 |  | 2.889
|  | 1 | 1 | 5.81 | 1.1 |  | 6.391
|  | 1 | 1 | 9.17 | 1.1 |  | 10.087
|  | 1 | 1 | 7.84 | 1.1 |  | 8.624
|  | 1 | 1 | 17.95 | 1.1 |  | 19.745
|  | 1 | 1 | 12.52 | 1.1 |  | 13.772
|  | 1 | 1 | 8.41 | 1.1 |  | 9.251
|  | 1 | 1 | 20.4 | 1.1 |  | 22.44
|  | 1 | 1 | 13.39 | 1.1 |  | 14.729
10.00.00 | REPOSISION DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA Y DESAGUE
10.01.00 | REPOSISION DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA Y DESAGUE | [6 empty] | 23 | UND
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | 5 |  |  |  |  | 5
|  | 4 |  |  |  |  | 4
|  | 2 |  |  |  |  | 2
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | 4 |  |  |  |  | 4
|  | 2 |  |  |  |  | 2
11.00.00 | MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL
11.01.00 | MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL | 1 | 1 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | GLB
12.00.00 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
12.01.00 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | 1 | 1 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | GLB
13.00.00 | OTROS
13.01.00 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | [6 empty] | 3923.25 | M2
| PAVIEMNTOS | [6 empty] | 3923.25 |  | 0
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 1 | 523.1 | 7.5 |  | 3923.25

## R.M (hidden)
HOJA DE METRADOS
PROY: | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE COUNTRY CLUB DE LA CUIDAD DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC
FECHA: | 2023-12-05
UBIC.: | COUNTRY CLUB - ABANCAY - APURIMAC
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | METRADOS
01.00.00 | OBRAS PRELIMINARES
01.01.00 | CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 8.50 m X 3.60 m (Soporte de Madera) | UND | 1
01.02.00 | OFICINA Y ALMACEN | MES | 1
02.00.00 | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO | GLB | 1
02.02.00 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 3923.25
02.03.00 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | M2 | 3923.25
03.00.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 | CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE | M3 | 1391.51
03.03.00 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 2090.4049
04.00.00 | PAVIMENTOS
04.01.00 | PAVIMENTO RIGIDO
04.01.01 | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE | M2 | 2512.1
04.01.03 | CONFORMACION Y COMPACTACION BASE GRANULAR E=0.30 m | M2 | 2512.1
04.01.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO | M2 | 434.6933
04.01.05 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN PAVIMENTO RIGIDO e=0.20m. | M3 | 502.42
04.01.06 | CURADO DEL CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO | M2 | 2512.1
04.01.07 | JUNTAS ASFALTICAS | ML | 1082.1917
04.01.08 | ACERO REFUERZO FY=4200 KG/CM2 (PASADORES) | KG | 2649.2052
05.00.00 | SEÑALIZACIONES
05.01.00 | PINTADO EN SARDINELES | M | 363.38
05.02.00 | SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS | UND | 6
05.03.00 | PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRA DE TRANSITO | M2 | 36.94
06.00.00 | BERMAS DE CONCRETO SIMPLE
06.01.00 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | M2 | 143.16
06.02.00 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO | M3 | 42.948
06.03.00 | NIVELACION Y COMPACTADO DE SUB RASANTE | M2 | 143.16
06.04.00 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN BERMAS e=0.15m. | M2 | 143.16
06.05.00 | CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN BERMAS | M3 | 21.474
06.06.00 | CURADO DEL CONCRETO EN BERMAS | M2 | 143.16
07.00.00 | VEREDAS Y SARDINELES
07.01.00 | VEREDAS
07.01.01 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | M2 | 539.9802
07.01.02 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO | M3 | 107.996
07.01.03 | PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE PARA VEREDA | M2 | 539.9802
07.01.04 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS e=0.10m. | M2 | 539.9802
07.01.05 | CONCRETO FC=175 KG/CM2 | M3 | 80.997
07.01.06 | JUNTAS ASFALTICAS | M | 171.764
07.01.07 | CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS | M2 | 515.292
07.02.00 | SARDINELES
07.02.01 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | M2 | 51.608
07.02.02 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO | M3 | 10.3216
07.02.03 | CONCRETO FC=175 KG/CM2 | M3 | 25.804
07.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES | M2 | 258.04
07.02.05 | JUNTAS ASFALTICAS | M | 51.608
07.02.06 | CURADO DEL CONCRETO EN SARDINELES DE VEREDA | M2 | 51.608
08.00.00 | CUNETAS PARA LA EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
08.01.00 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | M2 | 235.4805
08.02.00 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO | M3 | 117.7403
08.03.00 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 68.0277
08.04.00 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS | M2 | 418.632
08.05.00 | JUNTAS ASFALTICAS | M | 226.759
08.07.00 | CURADO EN CONCRETO EN CUNETAS | M2 | 209.316
09.00.00 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA
09.01.00 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | M2 | 3.6
09.02.00 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO | M3 | 1.8
09.03.00 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 5.76
09.04.00 | CONCRETO FC=210 KG/CM2 | M3 | 0.936
09.05.00 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES | M2 | 5.76
09.06.00 | REJILLA SUMIDERO-PLAT 1 1/4"X1/4"+L 1 1/1/4" | M | 7.2
10.00.00 | REPOSISION DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA Y DESAGUE
10.01.00 | REPOSISION DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA Y DESAGUE | UND | 23
11.00.00 | MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL
11.01.00 | MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL | GLB | 0.4
12.00.00 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
12.01.00 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | GLB | 0.4
13.00.00 | OTROS
13.01.00 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | M2 | 3923.25