## RESUMEN DE METRADOS
RESUMEN METRADOS DE INSTALACIONES SANITARIAS
PROYECTO | “MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DITRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
ESPECIALIDAD | : INSTALACIONES SANITARIAS
FECHA | : ENERO DEL 2021
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | TOTAL
3 | INSTALACIONES SANITARIAS
3.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
3.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS (SOTANO 02) | M3 | 64.0272
3.01.02 | RELLENO COMPACTADO MANUAL C/MATERIAL PROPIO | M3 | 52.176
3.01.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL | M2 | 86.96
3.01.04 | CAMA DE APOYO | M | 138.52
3.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 14.814
3.02 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
3.02.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
3.02.01.01 | INODORO CON FLUXOMETRO | UND | 78
3.02.01.02 | URINARIO CON FLUXOMETRO | PZA | 25
3.02.01.03 | LAVATORIO TIPO EMPOTRADO + GRIFERIA | PZA | 79
3.02.02 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS
3.02.02.01 | PAPELERA METALICA DE SOBREPONER | UND | 77
3.02.02.02 | GANCHO SIMPLE DE METAL | UND | 77
3.02.02.03 | JABONERA METALICA DE SOBREPONER | UND | 38
3.02.02.04 | BARRA ACERO INOXIDABLE D=1 1/2" P/DISCAPACITADOS | PZA | 14
3.02.02.05 | SECADORA AUTOMATICA DE MANOS WORLD DRYER | UND | 26
3.02.03 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
3.02.03.01 | COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS | PZA | 182
3.02.04 | INSTALACION DE ACCESORIOS
3.02.04.01 | COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS | PZA | 232
3.03 | SISTEMA DE AGUA FRIA
3.03.01 | SALIDA DE AGUA FRIA
3.03.01.01 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC DE 3/4" | PTO | 180
3.03.02 | REDES DE ALIMENTACION
3.03.02.01 | TUBERIAS PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=2" | M | 41.75
3.03.02.02 | TUBERIAS PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=1" | M | 18
3.03.03 | REDES DE DISTRIBUCION
3.03.03.01 | TUBERIA PVC REDES ALIMENTACION AGUA DE 1" | M | 10.09
3.03.03.02 | TUBERIA PVC RED ALIMENTACION AGUA DE 3/4" | M | 251.2
3.03.04 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
3.03.04.01 | REDUCCION PVC AGUA C-10 DE 2" A 1 1/2" | UND | 3
3.03.04.02 | REDUCCION PVC AGUA C-10 DE 2" A 1" | UND | 3
3.03.04.03 | REDUCCION PVC AGUA C-10 DE 2" A 3/4" | UND | 2
3.03.04.04 | REDUCCION PVC AGUA C-10 DE 1 1/2" A 3/4" | UND | 18
3.03.04.05 | TEE PVC AGUA C-10 2" | UND | 7
3.03.04.06 | TEE PVC AGUA C-10 1 1/2" | UND | 11
3.03.04.07 | TEE PVC AGUA C-10 3/4" | UND | 127
3.03.04.08 | CODO PVC 90° AGUA C-10 2" | UND | 2
3.03.04.09 | CODO PVC 90° AGUA C-10 1 1/2" | UND | 6
3.03.04.10 | CODO PVC 90° AGUA C-10 3/4" | UND | 362
3.03.05 | VALVULAS
3.03.05.01 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 3/4" | UND | 23
3.03.05.02 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 2" | UND | 1
3.03.05.03 | VALVULA FLOTADOR 1" | UND | 2
3.03.06 | EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES
3.03.06.01 | ELECTROBOMBAS DE 10 HP, HDT=47.92 m de VELOC. VARIABLE Y PRESION CONSTANTE (INCLUYE ACCESORIOS) | UND | 2
3.03.06.02 | TANQUE PULMON DE 100 GALONES (INCLUYE ACCESORIOS) | UND | 1
3.03.06.03 | CAJAS DE VÁLVULAS COMPUERTA EN PARED | UND | 23
3.05 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
3.05.01 | SALIDA DE DESAGUE
3.05.01.01 | SALIDA DE DESAGUE PVC-CP 2" | PTO | 145
3.05.01.02 | SALIDA DE DESAGUE PVC-CP 4" | PTO | 105
3.05.01.03 | SALIDA VENTILACION DE PVC-CL 3" | PTO | 21
3.05.02 | REDES DE DERIVACION
3.05.02.01 | TUBERIA PVC CP P/DESAGUE D=4" | M | 128
3.04.02.02 | TUBERIA PVC CP P/DESAGUE D=2" | M | 284.5
3.05.02.03 | TUBERIA PVC CP P/VENTILACION D=3" | M | 39.5
3.05.03 | REDES COLECTORAS
3.05.03.01 | TUBERIA PVC CP P/DESAGUE D=6" | M | 24
3.05.04 | ACCESORIOS DE REDES
3.05.04.01 | REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE PISO 4" | UND | 27
3.05.04.02 | SUMIDERO DE BRONCE 2" | UND | 41
3.05.04.03 | SOMBRERO DE VENTILACION 3" | UND | 4
3.05.04.04 | CODO PVC-CP 2"x90° | UND | 329
3.05.04.05 | CODO PVC-CP 4"x45° | UND | 12
3.05.04.06 | CODO PVC-CP 4"x90° | UND | 8
3.05.04.07 | YEE SIMPLE PVC-CP 2" | UND | 78
3.05.04.08 | YEE SIMPLE PVC-CP 4" | UND | 40
3.05.04.09 | YEE SIMPLE PVC-CP C/REDUCCION 4" A 2" | UND | 42
3.05.05 | CAMARAS DE INSPECCION
3.05.05.01 | CAJAS DE REGISTRO
3.05.05.01.01 | CAJA DE REG. ALB. - 30" x 60" TAPA CONCRETO | UND | 9
3.05.06 | OTROS
3.05.06.01 | PRUEBAS HIDRAULICAS DE AGUA | GLB | 1
3.05.06.02 | PRUEBAS HIDRAULICAS DE DESAGUE | GLB | 1
3.06 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
3.06.01 | RED DE RECOLECCION
3.06.01.01 | RED DE DRENAJE PLUVIAL C/REJILLA DE 20X20" | ML | 10.8
3.06.02 | TUBERIAS DE BAJADA Y DISTRIBUCION
3.06.02.01 | MONTANTE Y/O BAJANTES PLUVIALES CON TUB PVC - P D=3" | ML | 21
3.06.03 | ADITAMIENTO VARIOS
3.06.03.01 | TUBERIA DE DISTRIBUCION HORIZONTAL TUB PVC - P D=3" | M | 18.4
3.06.03.02 | TUBERIA DE DISTRIBUCION HORIZONTAL TUB PVC - P D=6" | M | 76.34
3.06.04 | CAMARAS DE INSPECCION
3.06.04.01 | CAJAS DE REGISTRO
3.06.04.01.01 | CAJA DE REG. ALB. - 30" x 60" TAPA CONCRETO | UND | 9
3.06.05 | EMPLAMES Y PRUEBA HIDRAULICA
3.06.05.01 | PRUEBA HIDRAULICA DE ESCORRENTIA EN RED PLUVIAL
0 | PRUEBA HIDRAULICA | GLB | 1

## INST. SANITARIAS
HOJA DE SUSTENTO DE METRADOS - INSTALACIONES SANITARIAS
PROYECTO | “MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DITRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
ESPECIALIDAD | : INSTALACIONES SANITARIAS
FECHA | SETIEMBRE DEL 2021
PARTIDA | DESCRIPCION | UND | N° DE VECES | CANTIDAD | MEDIDAS |  |  | PARCIAL | TOTAL
[5 empty] | L | A | H
3 | INSTALACIONES SANITARIAS
3.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
3.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS (SOTANO 02) | M3 | [6 empty] | 64.0272
| ZANJAS AGUA |  |  |  | 3 | 0.6 | 0.6 | 1.08 |  | 88.5
| ZANJAS DESAGUE |  |  |  | 59 | 0.6 | 1 | 35.4
| ZANJAS DRENAJE PLUVIAL |  |  |  | 76.52 | 0.6 | 0.6 | 27.5472
3.01.02 | RELLENO COMPACTADO MANUAL C/MATERIAL PROPIO | M3 | [6 empty] | 52.176
| ZANJAS AGUA |  |  |  | 3 | 0.6 | 0.5 | 0.9
| ZANJAS DESAGUE |  |  |  | 59 | 0.6 | 0.8 | 28.32
| ZANJAS DRENAJE PLUVIAL |  |  |  | 76.52 | 0.6 | 0.5 | 22.956
3.01.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL | M2 | [6 empty] | 86.96
| ZANJAS AGUA |  |  |  | 3 |  | 0.5 | 1.5
| ZANJAS DESAGUE |  |  |  | 59 |  | 0.8 | 47.2
| ZANJAS DRENAJE PLUVIAL |  |  |  | 76.52 |  | 0.5 | 38.26
3.01.04 | CAMA DE APOYO | M | [6 empty] | 138.52
| ZANJAS AGUA |  |  |  | 3 |  |  | 3
| ZANJAS DESAGUE |  |  |  | 59 |  |  | 59
| ZANJAS DRENAJE PLUVIAL |  |  |  | 76.52 |  |  | 76.52
3.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | [6 empty] | 14.814
[5 empty] | 14.814 |  |  | 14.814
3.02 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
3.02.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
3.02.01.01 | INODORO CON FLUXOMETRO | UND | [6 empty] | 78
SOTANO 02
| SSHH HOMBRES |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| SSHH MUJERES |  | 2 | 1 |  |  |  | 2
| SSHH DISCAPACITADOS |  | 2 | 1 |  |  |  | 2
| SSHH EXTRA |  | 2 | 1 |  |  |  | 2
SOTANO 01
| SSHH HOMBRES |  | 4 | 1 |  |  |  | 4
| SSHH MUJERES |  | 4 | 1 |  |  |  | 4
| SSHH DISCAPACITADOS |  | 2 | 1 |  |  |  | 2
| SSHH EXTRA |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
1º PISO
| SSHH HOMBRES |  | 4 | 1 |  |  |  | 4
| SSHH MUJERES |  | 4 | 1 |  |  |  | 4
| SSHH DISCAPACITADOS |  | 2 | 1 |  |  |  | 2
| SSHH EXTRA |  | 2 | 1 |  |  |  | 2
2º PISO
| SSHH HOMBRES |  | 4 | 1 |  |  |  | 4
| SSHH MUJERES |  | 4 | 1 |  |  |  | 4
| SSHH DISCAPACITADOS |  | 2 | 1 |  |  |  | 2
| SSHH EXTRA |  | 2 | 1 |  |  |  | 2
3º PISO
| SSHH HOMBRES |  | 4 | 1 |  |  |  | 4
| SSHH MUJERES |  | 4 | 1 |  |  |  | 4
| SSHH DISCAPACITADOS |  | 2 | 1 |  |  |  | 2
| SSHH EXTRAS |  | 2 | 1 |  |  |  | 2
4º PISO
| SSHH HOMBRES |  | 4 | 1 |  |  |  | 4
| SSHH MUJERES |  | 4 | 1 |  |  |  | 4
| SSHH DISCAPACITADOS |  | 2 | 1 |  |  |  | 2
| SSHH EXTRAS |  | 2 | 1 |  |  |  | 2
5º PISO
| SSHH HOMBRES |  | 4 | 1 |  |  |  | 4
| SSHH MUJERES |  | 4 | 1 |  |  |  | 4
| SSHH DISCAPACITADOS |  | 2 | 1 |  |  |  | 2
| SSHH EXTRA |  | 2 | 1 |  |  |  | 2
3.02.01.02 | URINARIO CON FLUXOMETRO | PZA | [6 empty] | 25
SOTANO 02
| SSHH HOMBRES |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
SOTANO 01
| SSHH HOMBRES |  | 4 | 1 |  |  |  | 4
1º PISO
| SSHH HOMBRES |  | 4 | 1 |  |  |  | 4
2º PISO
| SSHH HOMBRES |  | 4 | 1 |  |  |  | 4
3º PISO
| SSHH HOMBRES |  | 4 | 1 |  |  |  | 4
4º PISO
| SSHH HOMBRES |  | 4 | 1 |  |  |  | 4
5º PISO
| SSHH HOMBRES |  | 4 | 1 |  |  |  | 4
3.02.01.03 | LAVATORIO TIPO EMPOTRADO + GRIFERIA | PZA | [6 empty] | 79
SOTANO 02
| SSHH HOMBRES |  | 3 | 1 |  |  |  | 3
| SSHH MUJERES |  | 3 | 1 |  |  |  | 3
| SSHH EXTRA |  | 2 | 1 |  |  |  | 2
SOTANO 01
| SSHH HOMBRES |  | 5 | 1 |  |  |  | 5
| SSHH MUJERES |  | 5 | 1 |  |  |  | 5
| SSHH EXTRA |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
1º PISO
| SSHH HOMBRES |  | 5 | 1 |  |  |  | 5
| SSHH MUJERES |  | 5 | 1 |  |  |  | 5
| SSHH EXTRA |  | 2 | 1 |  |  |  | 2
2º PISO
| SSHH HOMBRES |  | 5 | 1 |  |  |  | 5
| SSHH MUJERES |  | 5 | 1 |  |  |  | 5
| SSHH EXTRA |  | 2 | 1 |  |  |  | 2
3º PISO
| SSHH HOMBRES |  | 5 | 1 |  |  |  | 5
| SSHH MUJERES |  | 5 | 1 |  |  |  | 5
| SSHH EXTRA |  | 2 | 1 |  |  |  | 2
4º PISO
| SSHH HOMBRES |  | 5 | 1 |  |  |  | 5
| SSHH MUJERES |  | 5 | 1 |  |  |  | 5
| SSHH EXTRA |  | 2 | 1 |  |  |  | 2
5º PISO
| SSHH HOMBRES |  | 5 | 1 |  |  |  | 5
| SSHH MUJERES |  | 5 | 1 |  |  |  | 5
| SSHH EXTRA |  | 2 | 1 |  |  |  | 2
3.02.02 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS
3.02.02.01 | PAPELERA METALICA DE SOBREPONER | UND | [6 empty] | 77
| SOTANO 02 |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| SOTANO 01 |  | 1 | 11 |  |  |  | 11
| 1º PISO |  | 1 | 12 |  |  |  | 12
| 2º PISO |  | 1 | 12 |  |  |  | 12
| 3º PISO |  | 1 | 12 |  |  |  | 12
| 4º PISO |  | 1 | 12 |  |  |  | 12
| 5º PISO |  | 1 | 12 |  |  |  | 12
3.02.02.02 | GANCHO SIMPLE DE METAL | UND | [6 empty] | 77
| SOTANO 02 |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| SOTANO 01 |  | 1 | 11 |  |  |  | 11
| 1º PISO |  | 1 | 12 |  |  |  | 12
| 2º PISO |  | 1 | 12 |  |  |  | 12
| 3º PISO |  | 1 | 12 |  |  |  | 12
| 4º PISO |  | 1 | 12 |  |  |  | 12
| 5º PISO |  | 1 | 12 |  |  |  | 12
3.02.02.03 | JABONERA METALICA DE SOBREPONER | UND | [6 empty] | 38
| SOTANO 02 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| SOTANO 01 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
| 1º PISO |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| 2º PISO |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| 3º PISO |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| 4º PISO |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| 5º PISO |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
3.02.02.04 | BARRA ACERO INOXIDABLE D=1 1/2" P/DISCAPACITADOS | PZA | [6 empty] | 14
| SOTANO 02 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| SOTANO 01 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| 1º PISO |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| 2º PISO |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| 3º PISO |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| 4º PISO |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| 5º PISO |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
3.02.02.05 | SECADORA AUTOMATICA DE MANOS WORLD DRYER | UND | [6 empty] | 26
| SOTANO 02 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| SOTANO 01 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| 1º PISO |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
| 2º PISO |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
| 3º PISO |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
| 4º PISO |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
| 5º PISO |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
3.02.03 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
3.02.03.01 | COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS | PZA | [6 empty] | 182
| SOTANO AL 5° PISO |  | 1 | 182 |  |  |  | 182
3.02.04 | INSTALACION DE ACCESORIOS
3.02.04.01 | COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS | PZA | [6 empty] | 232
| SOTANO AL 5° PISO |  | 1 | 232 |  |  |  | 232
3.03 | SISTEMA DE AGUA FRIA
3.03.01 | SALIDA DE AGUA FRIA
3.03.01.01 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC DE 3/4" | PTO | [6 empty] | 180
SOTANO 02
| SSHH HOMBRES |  | 6 | 1 |  |  |  | 6
| SSHH MUJERES |  | 6 | 1 |  |  |  | 6
| SSHH EXTRA |  | 2 | 1 |  |  |  | 2
SOTANO 01
| SSHH HOMBRES |  | 14 | 1 |  |  |  | 14
| SSHH MUJERES |  | 10 | 1 |  |  |  | 10
| SSHH EXTRA |  | 2 | 1 |  |  |  | 2
1º PISO
| SSHH HOMBRES |  | 14 | 1 |  |  |  | 14
| SSHH MUJERES |  | 10 | 1 |  |  |  | 10
| SSHH EXTRA |  | 4 | 1 |  |  |  | 4
2º PISO
| SSHH HOMBRES |  | 14 | 1 |  |  |  | 14
| SSHH MUJERES |  | 10 | 1 |  |  |  | 10
| SSHH EXTRA |  | 4 | 1 |  |  |  | 4
3º PISO
| SSHH HOMBRES |  | 14 | 1 |  |  |  | 14
| SSHH MUJERES |  | 10 | 1 |  |  |  | 10
| SSHH EXTRAS |  | 4 | 1 |  |  |  | 4
4º PISO
| SSHH HOMBRES |  | 14 | 1 |  |  |  | 14
| SSHH MUJERES |  | 10 | 1 |  |  |  | 10
| SSHH EXTRA |  | 4 | 1 |  |  |  | 4
5º PISO
| SSHH HOMBRES |  | 14 | 1 |  |  |  | 14
| SSHH MUJERES |  | 10 | 1 |  |  |  | 10
| SSHH EXTRA |  | 4 | 1 |  |  |  | 4
3.03.02 | REDES DE ALIMENTACION
3.03.02.01 | TUBERIAS PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=2" | M | [6 empty] | 41.75
| SOTANO 02 |  | 1 |  | 41.75 |  |  | 41.75 |  | 41.75
3.03.02.02 | TUBERIAS PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=1" | M | [6 empty] | 18
| SOTANO 01 |  | 1 |  | 3 |  |  | 3
| 1º PISO |  | 1 |  | 3 |  |  | 3
| 2º PISO |  | 1 |  | 3 |  |  | 3
| 3º PISO |  | 1 |  | 3 |  |  | 3
| 4º PISO |  | 1 |  | 3 |  |  | 3
| 5º PISO |  | 1 |  | 3 |  |  | 3
3.03.03 | REDES DE DISTRIBUCION
3.03.03.01 | TUBERIA PVC REDES ALIMENTACION AGUA DE 1" | M | [6 empty] | 10.09
| SOTANO 02 |  | 1 |  | 10.09 |  |  | 10.09
3.03.03.02 | TUBERIA PVC RED ALIMENTACION AGUA DE 3/4" | M | [6 empty] | 251.2
| SOTANO 02 |  | 1 |  | 37.1 |  |  | 37.1
| SOTANO 01 |  | 1 |  | 40.9 |  |  | 40.9
| 1º PISO |  | 1 |  | 43.3 |  |  | 43.3
| 2º PISO |  | 1 |  | 43.3 |  |  | 43.3
| 3º PISO |  | 1 |  | 43.3 |  |  | 43.3
| 4º PISO |  | 1 |  | 43.3 |  |  | 43.3
5º PISO
3.03.04 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
3.03.04.01 | REDUCCION PVC AGUA C-10 DE 2" A 1 1/2" | UND | [6 empty] | 3
| SOTANO 02 |  | 1 | 3
3.03.04.02 | REDUCCION PVC AGUA C-10 DE 2" A 1" | UND | [6 empty] | 3
| SOTANO 02 |  | 1 | 3
3.03.04.03 | REDUCCION PVC AGUA C-10 DE 2" A 3/4" | UND | [6 empty] | 2
| SOTANO 02 |  | 1 | 2
3.03.04.04 | REDUCCION PVC AGUA C-10 DE 1 1/2" A 3/4" | UND | [6 empty] | 18
| SOTANO 01 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| 1° PISO |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| 2° PISO |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| 3° PISO |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| 4° PISO |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| 5° PISO |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
3.03.04.05 | TEE PVC AGUA C-10 2" | UND | [6 empty] | 7
| SOTANO 02 |  | 1 | 7 |  |  |  | 7
3.03.04.06 | TEE PVC AGUA C-10 1 1/2" | UND | [6 empty] | 11
| SOTANO 01 |  | 1 | 7 |  |  |  | 7
| 1° PISO |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 2° PISO |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 3° PISO |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 4° PISO |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
3.03.04.07 | TEE PVC AGUA C-10 3/4" | UND | [6 empty] | 127
| SOTANO 02 |  | 1 | 12 |  |  |  | 12
| SOTANO 01 |  | 1 | 22
| 1° PISO |  | 1 | 23 |  |  |  | 23
| 2° PISO |  | 1 | 23 |  |  |  | 23
| 3° PISO |  | 1 | 23 |  |  |  | 23
| 4° PISO |  | 1 | 23 |  |  |  | 23
| 5° PISO |  | 1 | 23 |  |  |  | 23
3.03.04.08 | CODO PVC 90° AGUA C-10 2" | UND | [6 empty] | 2
| SOTANO 02 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
3.03.04.09 | CODO PVC 90° AGUA C-10 1 1/2" | UND | [6 empty] | 6
| SOTANO 02 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| 5° PISO |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
3.03.04.10 | CODO PVC 90° AGUA C-10 3/4" | UND | [6 empty] | 362
| SOTANO 02 |  | 1 | 47 |  |  |  | 47
| SOTANO 01 |  | 1 | 50 |  |  |  | 50
| 1° PISO |  | 1 | 53 |  |  |  | 53
| 2° PISO |  | 1 | 53 |  |  |  | 53
| 3° PISO |  | 1 | 53 |  |  |  | 53
| 4° PISO |  | 1 | 53 |  |  |  | 53
| 5° PISO |  | 1 | 53 |  |  |  | 53
3.03.05 | VALVULAS
3.03.05.01 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 3/4" | UND | [6 empty] | 23
| SOTANO 02 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
| SOTANO 01 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| 1° PISO |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| 2° PISO |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| 3° PISO |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| 4° PISO |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| 5° PISO |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
3.03.05.02 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 2" | UND | [6 empty] | 1
| SOTANO |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
3.03.05.03 | VALVULA FLOTADOR 1" | UND | [6 empty] | 2
| CISTERNA |  | 2
3.03.06 | EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES
3.03.06.01 | ELECTROBOMBAS DE 10 HP, HDT=47.92 m de VELOC. VARIABLE Y PRESION CONSTANTE (INCLUYE ACCESORIOS) | UND | [6 empty] | 2
SÓTANO
| ELECTROBOMBA (AP) TIPO PRESIÓN CONSTANTE Y VELOCIDAD VARIABLE |  | 2 |  |  |  |  | 2
3.03.06.02 | TANQUE PULMON DE 100 GALONES (INCLUYE ACCESORIOS) | UND | [6 empty] | 1
| SOTANO |  | 1 |  |  |  |  | 1
3.03.06.03 | CAJAS DE VÁLVULAS COMPUERTA EN PARED | UND | [6 empty] | 23
| SOTANO AL 5° PISO |  | 1 | 23 |  |  |  | 23
3.04 | SISTEMA CONTRA INCENDIO
03.04.01 | REDES DE ALIMENTACION
03.04.01.01 | TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 1" | M | [6 empty] | 39
| SÓTANO 02 |  | 1 |  | 39 |  |  | 39
03.04.01.02 | TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 21/2" | M | [6 empty] | 266.3
| SÓTANO 02 |  | 1 |  | 19.3 |  |  | 19.3
| SOTANO 01 |  | 1 |  | 41 |  |  | 41
| 1º PISO |  | 1 |  | 41 |  |  | 41
| 2º PISO |  | 1 |  | 41 |  |  | 41
| 3º PISO |  | 1 |  | 41 |  |  | 41
| 4º PISO |  | 1 |  | 41 |  |  | 41
| 5º PISO |  | 1 |  | 42 |  |  | 42
03.04.01.03 | TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 4" | M | [6 empty] | 40.6
| SÓTANO 02 |  | 1 |  | 22.6 |  |  | 22.6
| SOTANO 01 |  | 1 |  | 3 |  |  | 3
| 1º PISO |  | 1 |  | 3 |  |  | 3
| 2º PISO |  | 1 |  | 3 |  |  | 3
| 3º PISO |  | 1 |  | 3 |  |  | 3
| 4º PISO |  | 1 |  | 3 |  |  | 3
| 5º PISO |  | 1 |  | 3 |  |  | 3
03.04.02 | ACCESORIOS
03.04.02.01 | CODO DE ACERO SCH-40 DE 1" x 90° | UND | [6 empty] | 5
| SÓTANO 02 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
03.04.02.02 | CODO DE ACERO SCH-40 DE 2 1/2" x 90° | UND | [6 empty] | 62
| SOTANO 02 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| SOTANO 01 |  | 1 | 10 |  |  |  | 10
| 1° PISO |  | 1 | 10 |  |  |  | 10
| 2º PISO |  | 1 | 10 |  |  |  | 10
| 3° PISO |  | 1 | 10 |  |  |  | 10
| 4° PISO |  | 1 | 10 |  |  |  | 10
| 5° PISO |  | 1 | 10 |  |  |  | 10
03.04.02.03 | REDUCCION CODO DE ACERO SCH-40 DE 2 1/2" a 1" x 90° | UND | [6 empty] | 5
| SOTANO 02 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
03.04.02.04 | CODO DE ACERO SCH-40 DE 4" x 90° | UND | [6 empty] | 9
| SOTANO 02 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| SOTANO 01 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
| 1° PISO |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
| 2º PISO |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
| 3° PISO |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
| 4° PISO |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
| 5° PISO |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
03.04.02.05 | REDUCCION CODO DE ACERO SCH-40 DE 4" a 21/2" x 90° | UND | [6 empty] | 11
| SOTANO 02 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
| SOTANO 01 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 1° PISO |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 2º PISO |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 3° PISO |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 4° PISO |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 5° PISO |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
03.04.02.06 | COLGADORES Y ANCLAJE DE TUBERIA | UND | [6 empty] | 168
| SOTANO 02 |  | 1 | 36 |  |  |  | 36
| SOTANO 01 |  | 1 | 22 |  |  |  | 22
| 1° PISO Y DUCTO |  | 1 | 22 |  |  |  | 22
| 2º PISO Y DUCTO |  | 1 | 22 |  |  |  | 22
| 3° PISO Y DUCTO |  | 1 | 22 |  |  |  | 22
| 4° PISO Y DUCTO |  | 1 | 22 |  |  |  | 22
| 5° PISO Y DUCTO |  | 1 | 22 |  |  |  | 22
03.04.02.07 | TEE DE ACERO SCH-40 DE 1" | UND | [6 empty] | 5
| SOTANO 02 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
03.04.02.08 | TEE DE ACERO SCH-40 DE 2 1/2" | UND | [6 empty] | 6
| SOTANO 02 |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
03.04.02.09 | REDUCCION TEE DE ACERO SCH-40 DE 2 1/2" a 1" x 90° | UND | [6 empty] | 5
| SOTANO 02 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
03.04.02.10 | TEE DE ACERO SCH-40 DE 4" | UND | [6 empty] | 7
| SOTANO 02 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| SOTANO 01 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 1° PISO |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 2º PISO |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 3° PISO |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 4° PISO |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 5° PISO |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
03.04.02.11 | REDUCCION TEE DE ACERO SCH-40 DE 4" a 21/2" x 90° | UND | [6 empty] | 7
| SOTANO 02 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| SOTANO 01 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 1° PISO |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 2º PISO |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 3° PISO |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 4° PISO |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 5° PISO |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
03.04.03 | ROCIADORES CONTRA INCENDIO
03.04.03.01 | ROCIADORES TIPO UPRIGHT | UND | [6 empty] | 10
| SOTANO 02 |  | 1 | 10 |  |  |  | 10
03.04.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES CONTRA INCENDIO
03.04.04.01 | GABINETE C. INC. 85X100X20 cm C/MANGUERA POLYESTER 1 1/2" x30m | UND | [6 empty] | 20
| SOTANO 02 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| SOTANO 01 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| 1º PISO |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| 2º PISO |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| 3º PISO |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| 4º PISO |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| 5º PISO |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
03.04.04.02 | CAJA PREFABRICADA | UND | [6 empty] | 20
| SOTANO 02 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| SOTANO 01 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| 1º PISO |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| 2º PISO |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| 3º PISO |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| 4º PISO |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| 5º PISO |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
03.04.05 | VALVULAS DE SISTEMA CONTRA INCENDIO
03.04.05.01 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" | UND | [6 empty] | 0
| SOTANO 02 |  | 1 |  |  |  |  | 0
03.04.05.02 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 21/2" | UND | [6 empty] | 20
| SOTANO 02 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| SOTANO 01 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| 1º PISO |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| 2º PISO |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| 3º PISO |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| 4º PISO |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| 5º PISO |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
03.04.06 | EQUIPOS
03.04.06.01 | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA DE 23 HP POTENCIA HDT = 33.92 M Q=32 L/S (INCLUYE ACCESORIOS) | UND | [6 empty] | 1
| SOTANO 02 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
03.04.06.02 | BOMBA JOCKEY DE 5 HP HDT 75.0 M Q = 3.0 L/S (INCLUYE ACCESORIOS) | UND | [6 empty] | 1
| SOTANO 02 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
3.05 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
3.05.01 | SALIDA DE DESAGUE
3.05.01.01 | SALIDA DE DESAGUE PVC-CP 2" | PTO | [6 empty] | 145
SOTANO 02
| SSHH HOMBRES |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| SSHH MUJERES |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
| SSHH EXTRA |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
SOTANO 01
| SSHH HOMBRES |  | 1 | 11 |  |  |  | 11
| SSHH MUJERES |  | 1 | 7 |  |  |  | 7
| SSHH EXTRA |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
1º PISO
| SSHH HOMBRES |  | 1 | 11 |  |  |  | 11
| SSHH MUJERES |  | 1 | 7 |  |  |  | 7
| SSHH EXTRA |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
2º PISO
| SSHH HOMBRES |  | 1 | 11 |  |  |  | 11
| SSHH MUJERES |  | 1 | 7 |  |  |  | 7
| SSHH EXTRA |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
3º PISO
| SSHH HOMBRES |  | 1 | 11 |  |  |  | 11
| SSHH MUJERES |  | 1 | 7 |  |  |  | 7
| SSHH EXTRA |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
4º PISO
| SSHH HOMBRES |  | 1 | 11 |  |  |  | 11
| SSHH MUJERES |  | 1 | 7 |  |  |  | 7
| SSHH EXTRA |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
| 5º PISO | [6 empty] | 0
| SSHH HOMBRES |  | 1 | 11 |  |  |  | 11
| SSHH MUJERES |  | 1 | 7 |  |  |  | 7
| SSHH EXTRA |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
3.05.01.02 | SALIDA DE DESAGUE PVC-CP 4" | PTO | [6 empty] | 105
SOTANO 02
| SSHH HOMBRES |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| SSHH MUJERES |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
| SSHH EXTRA |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
SOTANO 01
| SSHH HOMBRES |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| SSHH MUJERES |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| SSHH EXTRA |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
1º PISO
| SSHH HOMBRES |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| SSHH MUJERES |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| SSHH EXTRA |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
2º PISO
| SSHH HOMBRES |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| SSHH MUJERES |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| SSHH EXTRA |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
3º PISO
| SSHH HOMBRES |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| SSHH MUJERES |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| SSHH EXTRA |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
4º PISO
| SSHH HOMBRES |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| SSHH MUJERES |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| SSHH EXTRA |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
5º PISO
| SSHH HOMBRES |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| SSHH MUJERES |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| SSHH EXTRA |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
3.05.01.03 | SALIDA VENTILACION DE PVC-CL 3" | PTO | [6 empty] | 21
| SOTANO 02 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| SOTANO 01 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| 1° PISO |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| 2° PISO |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| 3° PISO |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| 4° PISO |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| 5° PISO |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
3.05.02 | REDES DE DERIVACION
3.05.02.01 | TUBERIA PVC CP P/DESAGUE D=4" | M | [6 empty] | 128
| SOTANO 02 |  | 1 |  | 22 |  |  | 22
| SOTANO 01 |  | 1 |  | 16 |  |  | 16
| 1º PISO |  | 1 |  | 18 |  |  | 18
| 2º PISO |  | 1 |  | 18 |  |  | 18
| 3º PISO |  | 1 |  | 18 |  |  | 18
| 4º PISO |  | 1 |  | 18 |  |  | 18
| 5º PISO |  | 1 |  | 18 |  |  | 18
3.04.02.02 | TUBERIA PVC CP P/DESAGUE D=2" | M | [6 empty] | 284.5
| SOTANO 02 |  | 1 |  | 28 |  |  | 28
| SOTANO 01 |  | 1 |  | 41.5 |  |  | 41.5
| 1º PISO |  | 1 |  | 43 |  |  | 43
| 2º PISO |  | 1 |  | 43 |  |  | 43
| 3º PISO |  | 1 |  | 43 |  |  | 43
| 4º PISO |  | 1 |  | 43 |  |  | 43
| 5º PISO |  | 1 |  | 43 |  |  | 43
3.05.02.03 | TUBERIA PVC CP P/VENTILACION D=3" | M | [6 empty] | 39.5
| SOTANO 02 |  | 1 |  | 10.2 |  |  | 10.2
| SOTANO 01 |  | 1 |  | 4.3 |  |  | 4.3
| 1º PISO |  | 1 |  | 5 |  |  | 5
| 2º PISO |  | 1 |  | 5 |  |  | 5
| 3º PISO |  | 1 |  | 5 |  |  | 5
| 4º PISO |  | 1 |  | 5 |  |  | 5
| 5º PISO |  | 1 |  | 5 |  |  | 5
3.05.03 | REDES COLECTORAS
3.05.03.01 | TUBERIA PVC CP P/DESAGUE D=6" | M | [6 empty] | 24
| SOTANO 02 |  | 1 |  | 24 |  |  | 24
3.05.04 | ACCESORIOS DE REDES
3.05.04.01 | REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE PISO 4" | UND | [6 empty] | 27
| SOTANO 02 |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
| SOTANO 01 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| 1º PISO |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
| 2º PISO |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
| 3º PISO |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
| 4º PISO |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
| 5º PISO |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
3.05.04.02 | SUMIDERO DE BRONCE 2" | UND | [6 empty] | 41
| SOTANO 02 |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| SOTANO 01 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
| 1º PISO |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| 2º PISO |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| 3º PISO |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| 4º PISO |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| 5º PISO |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
3.05.04.03 | SOMBRERO DE VENTILACION 3" | UND | [6 empty] | 4
| AZOTEA |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
3.05.04.04 | CODO PVC-CP 2"x90° | UND | [6 empty] | 329
| SOTANO 02 |  | 1 | 33 |  |  |  | 33
| SOTANO 01 |  | 1 | 46 |  |  |  | 46
| 1º PISO |  | 1 | 50 |  |  |  | 50
| 2º PISO |  | 1 | 50 |  |  |  | 50
| 3º PISO |  | 1 | 50 |  |  |  | 50
| 4º PISO |  | 1 | 50 |  |  |  | 50
| 5º PISO |  | 1 | 50 |  |  |  | 50
3.05.04.05 | CODO PVC-CP 4"x45° | UND | [6 empty] | 12
| SOTANO 01 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| 1° PISO |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| 2° PISO |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| 3° PISO |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| 4° PISO |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| 5° PISO |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
3.05.04.06 | CODO PVC-CP 4"x90° | UND | [6 empty] | 8
| SOTANO 02 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| SOTANO 01 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| 1º PISO |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 2º PISO |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 3º PISO |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 4º PISO |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 5º PISO |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
3.05.04.07 | YEE SIMPLE PVC-CP 2" | UND | [6 empty] | 78
| SOTANO 02 |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| SOTANO 01 |  | 1 | 12 |  |  |  | 12
| 1º PISO |  | 1 | 12 |  |  |  | 12
| 2º PISO |  | 1 | 12 |  |  |  | 12
| 3º PISO |  | 1 | 12 |  |  |  | 12
| 4º PISO |  | 1 | 12 |  |  |  | 12
| 5º PISO |  | 1 | 12 |  |  |  | 12
3.05.04.08 | YEE SIMPLE PVC-CP 4" | UND | [6 empty] | 40
| SOTANO 02 |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
| SOTANO 01 |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| 1º PISO |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| 2º PISO |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| 3º PISO |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| 4º PISO |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| 5º PISO |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
3.05.04.09 | YEE SIMPLE PVC-CP C/REDUCCION 4" A 2" | UND | [6 empty] | 42
| SOTANO 02 |  | 1 | 7 |  |  |  | 7
| SOTANO 01 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
| 1º PISO |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| 2º PISO |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| 3º PISO |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| 4º PISO |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| 5º PISO |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
3.05.05 | CAMARAS DE INSPECCION
3.05.05.01 | CAJAS DE REGISTRO
3.05.05.01.01 | CAJA DE REG. ALB. - 30" x 60" TAPA CONCRETO | UND | [6 empty] | 9
| SOTANO 02 |  | 1 | 9 |  |  |  | 9
3.05.06 | OTROS | GLB | [6 empty] | 1
3.05.06.01 | PRUEBAS HIDRAULICAS DE AGUA |  | 1 |  |  |  |  | 1
| PRUEBA HIDRAULICA | GLB | [6 empty] | 1
3.05.06.02 | PRUEBAS HIDRAULICAS DE DESAGUE |  | 1 |  |  |  |  | 1
| PRUEBA HIDRAULICA | GLB
3.06 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
3.06.01 | RED DE RECOLECCION
3.06.01.01 | RED DE DRENAJE PLUVIAL C/REJILLA DE 20X20" | ML | [6 empty] | 10.8
| AZOTEA |  | 3 |  | 3.6 |  |  | 10.8
3.06.02 | TUBERIAS DE BAJADA Y DISTRIBUCION
3.06.02.01 | MONTANTE Y/O BAJANTES PLUVIALES CON TUB PVC - P D=3" | ML | [6 empty] | 21
| SOTANO 02 |  | 1 |  | 3 |  |  | 3
| SOTANO 01 |  | 1 |  | 3 |  |  | 3
| 1º PISO |  | 1 |  | 3 |  |  | 3
| 2º PISO |  | 1 |  | 3 |  |  | 3
| 3º PISO |  | 1 |  | 3 |  |  | 3
| 4º PISO |  | 1 |  | 3 |  |  | 3
| 5º PISO |  | 1 |  | 3 |  |  | 3
3.06.03 | ADITAMIENTO VARIOS
3.06.03.01 | TUBERIA DE DISTRIBUCION HORIZONTAL TUB PVC - P D=3" | M | [6 empty] | 18.4
| AZOTEA |  | 4 |  | 4.6 |  |  | 18.4
3.06.03.02 | TUBERIA DE DISTRIBUCION HORIZONTAL TUB PVC - P D=6" | M | [6 empty] | 76.34
| SOTANO |  | 1 |  | 76.34 |  |  | 76.34
3.06.04 | CAMARAS DE INSPECCION
3.06.04.01 | CAJAS DE REGISTRO
3.06.04.01.01 | CAJA DE REG. ALB. - 30" x 60" TAPA CONCRETO | UND | [6 empty] | 9
| SOTANO 02 |  | 1 | 9 |  |  |  | 9
3.06.05 | EMPLAMES Y PRUEBA HIDRAULICA
3.06.05.01 | PRUEBA HIDRAULICA DE ESCORRENTIA EN RED PLUVIAL | GBL | [6 empty] | 1
| PRUEBA HIDRAULICA |  | 1 | 1 |  |  |  | 1