## R- FE-1
RESUMEN DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 23
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023
Obra | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
Modalidad | ADMINISTRACION DIRECTA
Meta | 38-2023 |  |  | FECHA |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023
Residente | ING. RICHARD ERWIN MONTALVO ALVARO |  |  | LOCALIDAD |  | ABANCAY
Supervisor | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS |  |  | PROVINCIA |  | ABANCAY
Plazo de Ejecucion | 707 DIAS CALENDARIOS |  |  | DEPARTAMENTO |  | APURIMAC
ITEM | VALORIZACION | PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO |  |  | AVANCE ACUMULADO |  |  |  | SALDO
|  |  | AVANCE ANTERIOR |  | AVANCE ACTUAL |  | AVANCE ACUMULADO
|  |  | VALORIZADO | % | VALORIZADO | % | VALORIZADO | % | VALORIZADO | %
1 | VALORIZACION FISICA EJECUTADA EXP. TECNICO -RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°455-2021-GM-MPA | 13550641.68 | 6667211.2373 | 49.2% | 1092.9 | 0.008065% | 6668304.1373 | 49.21% | 6882337.5427 | 50.79%
| COSTO DIRECTO | 13550641.68 | 6667211.2373 | 49.2% | 1092.9 | 0.008065% | 6668304.1373 | 49.21% | 6882337.5427 | 50.79%
ITEM | VALORIZACION | PRESUPUESTO |  |  | AVANCE ACUMULADO |  |  |  | SALDO
|  |  | AVANCE ANTERIOR |  | AVANCE ACTUAL |  | AVANCE ACUMULADO
|  |  | VALORIZADO | % | VALORIZADO | % | VALORIZADO | % | VALORIZADO | %
2 | ADICIONAL DE OBRA N°01 -RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0297-2022-GM-MPA
| PARTIDAS NUEVAS | 1252795.4 | 880376.1 | 70.27% | 243761.5 | 19.46% | 1124137.6 | 89.73% | 128657.8 | 10.27%
| DEDUCTIVOS | 660953.6978 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 660953.6978 | 100%
RESUMEN DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 23
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023
Obra | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
Modalidad | ADMINISTRACION DIRECTA
Meta | 38-2023 |  |  | FECHA |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023
Residente | ING. RICHARD ERWIN MONTALVO ALVARO |  |  | LOCALIDAD |  | ABANCAY
Supervisor | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS |  |  | PROVINCIA |  | ABANCAY
Plazo de Ejecucion | 707 DIAS CALENDARIOS |  |  | DEPARTAMENTO |  | APURIMAC
ITEM | VALORIZACION | PRESUPUESTO |  |  | AVANCE ACUMULADO |  |  |  | SALDO
|  |  | AVANCE ANTERIOR |  | AVANCE ACTUAL |  | AVANCE ACUMULADO
|  |  | VALORIZADO | % | VALORIZADO | % | VALORIZADO | % | VALORIZADO | %
3 | ADICIONAL DE OBRA N°02 -RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0297-2022-GM-MPA
| PARTIDAS NUEVAS | 1635915.44 | 1421331.4918 | 86.88% | 0 | 0% | 1421331.4918 | 86.88% | 214583.9482 | 13.12%
| MAYORES METRADOS | 577014.64 | 575823.36 | 99.79% | 0 | 0% | 575823.36 | 99.79% | 1191.28 | 0.2065%
| DEDUCTIVOS | 1754453.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1754453.3 | 100%
ITEM | VALORIZACION | PRESUPUESTO |  |  | AVANCE ACUMULADO |  |  |  | SALDO
|  |  | AVANCE ANTERIOR |  | AVANCE ACTUAL |  | AVANCE ACUMULADO
|  |  | VALORIZADO | % | VALORIZADO | % | VALORIZADO | % | VALORIZADO | %
4 | ADICIONAL DE OBRA N°03 -RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°092-2023-GM-MPA
| PARTIDAS NUEVAS | 2022520.64 | 1831109.6892 | 90.54% | 0 | 0% | 1831109.6892 | 90.54% | 191410.9508 | 9.464%
| MAYORES METRADOS | 130284.957 | 104135 | 79.93% | 0 | 0% | 104135 | 79.93% | 26149.957 | 20.07%
| DEDUCTIVOS | 704911.175 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 704911.175 | 100%
ITEM | VALORIZACION | PRESUPUESTO |  |  | AVANCE ACUMULADO |  |  |  | SALDO
|  |  | AVANCE ANTERIOR |  | AVANCE ACTUAL |  | AVANCE ACUMULADO
|  |  | VALORIZADO | % | VALORIZADO | % | VALORIZADO | % | VALORIZADO | %
5 | ADICIONAL DE OBRA N°04 -RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°092-2023-GM-MPA
| PARTIDAS NUEVAS | 4142136.543 | 967150.91 | 23.35% | 91446.2685 | 2.208% | 1058597.1785 | 25.56% | 3083539.3545 | 74.44%
| MAYORES METRADOS | 433266.3056 | 230287.28 | 53.15% | 17400 | 4.016% | 247687.28 | 57.17% | 185579.0256 | 42.83%
| DEDUCTIVOS | 1394520.9335 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1394520.9335 | 100%
RESUMEN DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 23
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023
Obra | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
Modalidad | ADMINISTRACION DIRECTA
Meta | 38-2023 |  |  | FECHA |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023
Residente | ING. RICHARD ERWIN MONTALVO ALVARO |  |  | LOCALIDAD |  | ABANCAY
Supervisor | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS |  |  | PROVINCIA |  | ABANCAY
Plazo de Ejecucion | 707 DIAS CALENDARIOS |  |  | DEPARTAMENTO |  | APURIMAC
| APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO |  | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°455-2021-GM-MPA
| APROBACION DE ADICIONAL DE OBRA N°01 |  | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0297-2022-GM-MPA
| APROBACION DE ADICIONAL DE OBRA N°02 |  | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 518 -2021-GM-MPA
| APROBACION DE ADICIONAL DE OBRA N°03 |  | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 092 -2023-GM-MPA
| APROBACION DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N°4 |  | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 303 -2023-GM-MPA
ITEM | VALORIZACION | PRESUPUESTO | AVANCE ACUMULADO | [5 empty] | SALDO
|  |  | AVANCE ANTERIOR |  | AVANCE ACTUAL |  | AVANCE ACUMULADO
|  |  | VALORIZADO | % | VALORIZADO | % | VALORIZADO | % | VALORIZADO | %
1 | EXPEDIENTE TECNICO ORIGINAL
| VALORIZACION FISICA EJECUTADA | 13550641.68 | 6667211.2373 | 49.2% | 1092.9 | 0.008065% | 6668304.1373 | 49.21% | 6882337.5427 | 50.79%
2 | ADICIONAL DE OBRA N°01
| PARTIDAS NUEVAS | 1252795.4 | 880376.1 | 70.27% | 243761.5 | 19.46% | 1124137.6 | 89.73% | 128657.8 | 10.27%
| DEDUCTIVOS | 660953.6978 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 660953.6978 | 100%
3 | ADICIONAL DE OBRA N°02
| PARTIDAS NUEVAS | 1635915.44 | 1421331.4918 | 86.88% | 0 | 0% | 1421331.4918 | 86.88% | 214583.9482 | 13.12%
| MAYORES METRADOS | 577014.64 | 575823.36 | 99.79% | 0 | 0% | 575823.36 | 99.79% | 1191.28 | 0.2065%
| DEDUCTIVOS | 1754453.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1754453.3 | 100%
4 | ADICIONAL DE OBRA N°03
| PARTIDAS NUEVAS | 2022520.64 | 1831109.6892 | 90.54% | 0 | 0% | 1831109.6892 | 90.54% | 191410.9508 | 9.464%
| MAYORES METRADOS | 130284.957 | 104135 | 79.93% | 0 | 0% | 104135 | 79.93% | 26149.957 | 20.07%
| DEDUCTIVOS | 704911.175 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 704911.175 | 100%
5 | ADICIONAL DE OBRA N°04
| PARTIDAS NUEVAS | 4142136.543 | 967150.91 | 23.35% | 91446.2685 | 2.208% | 1058597.1785 | 25.56% | 3083539.3645 | 74.44%
| MAYORES METRADOS | 433266.3056 | 230287.28 | 53.15% | 17400 | 4.016% | 247687.28 | 57.17% | 185579.0256 | 42.83%
| DEDUCTIVOS | 1394520.9335 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1394520.9335 | 100% | 13031125.7468
| COSTO DIRECTO | 19229736.4993 | 12677425.0783 | 65.93% | 353700.6685 | 1.839% | 13031125.7468 | 67.77% | 6198610.7525 | 32.23% | 10713449.8688 | 4514839.1063 | 6198610.7625
* EL COSTOS DEL EXPEDIENTE ORIGINAL FUE APROBADO CON RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°455-2021-GM-MPA, POR EL MONTO DE S/.13 550 641.68 Y CON LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0297-2022-GM-MPA, SE APRUEBA EL ADICIONAL DE OBRA N°01 EL 03 DE OCTUBRE DEL 2022, POR UN MONTO TOTAL DE S/.591 841.70 SOLES, LO QUE MODIFICA EL COSTO DIRECTO, A SI MISMO LOS COSTOS EN GASTOS GENERALES, GASTOS DE SUPERVISION, GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA, A SI MISMO SE SOLICITO LA APROBACION DEL ADICIONAL DE OBRA N°02 EN UN MONTO TOTAL DE s/.458476.78 ACTUALIZANDOSE A UN MONTO DE s/.16,700,048.35

## Datos
1 | DATOS GENERALES DE LA OBRA
| Meta: | 38
| Obra: | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
| Unidad ejecutora: | Municipalidad Provincial de Abancay
| Tipo de ejecución: | Administración Directa
| Organo Técnico Responsable: | Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Cadena Funcional:
| Función: | 3 | PLANEAMIENTO,GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
| Division funcional: | 06 | GESTION
| Grupo Funcional: | 0010 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
| Sector Responsable: | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
| Tipologia de proyecto: | ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN
Ubicación Geográfica:
| Ubicación: | Jr.LIMA N°206
| Distrito: | Abancay
| Provincia: | Abancay
| Región: | Apurimac
2 | SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
2.1 | Estudios a Nivel de Pre Inversión
| Código Unico de inversiones: | 2493834
Código unificado:
| Nombre PIP: | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
• | Unidad Formuladora: | Unidad Formuladora Municipal (UFM) - Gobiernos Locales - Municipalidad Provincial de Abancay
| Sector: | Gobiernos Locales
| Pliego: | Municipalidad Provincial de Abancay
| Nombre: | Unidad Formuladora Municipal (UFM)
Responsable de formulación:
Responsable de UF
• | Unidad Evaluadora: | Unidad Formuladora Municipal (UFM) - Gobiernos Locales - Municipalidad Provincial de Abancay
• | Responsable de Viabilidad: | Unidad Formuladora Municipal (UFM) - Gobiernos Locales - Municipalidad Provincial de Abancay
Declaración de viabilidad:
Especialista:
Responsable:
| Fecha de Viabilidad: | 29/02/2021
| Monto Viable: | 15583237.93 | Soles
Beneficiarios:
3 | SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO
| Responsable: | Unidad Formuladora Municipal (UFM) - Gobiernos Locales - Municipalidad Provincial de Abancay
| Resolucón de Aprobación: | RESOLUCIÓN GERENCIAL MUNICIPAL N°455-2021-GM-MPA
Fecha de Aprobación:
| Monto Aprobado: | 15583237.93 | Soles
4 | SOBRE LA INFORMACIÓN FINANCIERA / FINANCIAMIENTO
| Monto Aprobado: | 15583237.93 | Soles
| Adicional de obra N°01 | 651380.9722 | Soles
| Adicional de obra N°02 | 458476.78 | Soles
Fuente de Financiamiento: MEF
05 | Recursos Determinados: |  |  | Monto
04 | Contribución a Fondos |  |  | 0
07 | Fondos de Compensación Municipal
08 | Impuestos Municipales |  |  | 0
18 | Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones |  |  | 11546533
| Acutalizado al: /02/2023 | Asignado (PIM) | Devengado | Porcentaje
| Año 2022 | 11546533 | 0 | 74.1%
| Año 2023 | 4953436
| Acumulado | 16499969
5 | DATOS SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
5.1 | Sobre La Entidad:
| Entidad: | Municipalidad Provincial de Abancay
| Responsable: | RAÚL PEÑA
| Unidad ejecutora: | Municipalidad Provincial de Abancay
| Tipo de ejecución: | Ejecución presupuestaria directa
| Organo Técnico Responsable: | Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano
5.2 | Sobre La Residencia de Obra:
| Residente de Obra: | ING. RICHARD ERWIN MONTALVO ALVARO
CIP:
N° Contrato:
| Asistente Administrativo: |  |  |  | DNI:
| Almacenero: |  |  |  | DNI:
[6 empty] | 365 | 23 | 342
5.3 | Sobre La Residencia de Obra: | [6 empty] | 31 | ENERO | 2023
| Supervisor de Obra: | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS | [5 empty] | 28 | FEBRERO
| CIP: | [6 empty] | 24 | MARZO
N° Contrato:
425
5.4 | Sobre el Plazo de Ejecución:
| Plazo de ejecución: | 707 | días calendarios
| Fecha de entrega de terreno: | 2022-01-24 |  |  |  |  | 7
| Fecha de inicio de obra: | 2022-01-24 |  |  |  |  | 28
| Fecha de término programado: | 2023-12-31
| Fecha de paralización N° 01 | 2022-12-23
| Fecha de reinicio | 2023-02-13
| N° días paralizados | 52 | días calendarios
| Fecha de término de ejecución: | 2024-02-20
| Ampliación de Plazo N° 01 | -
5.5 | Sobre la Valorización de Obra Vigente:
| Valorización N° | 23 | DICIEMBRE | 2023
| Periodo: | 2023-10-01 | al | 2023-11-30
Formulas:
Asignado (PIM) = [Asignado (PIM), row above]+C85-1
Asignado (PIM) = (C87+C85-1)+([Asignado (PIM), row above]-1)

## FE-2
FORMATO - 02
INFORMACION MENSUAL/FINAL DE OBRA N° 23
DICIEMBRE
| Nombre del Proyecto: | [8 empty] | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC.
| Unidad Ejecutora | [8 empty] | Municipalidad Provincial de Abancay
| Residente de Obra | [8 empty] | ING. RICHARD ERWIN MONTALVO ALVARO
| Supervisor de Obra | [8 empty] | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS
| Asistente Administrativo | [8 empty] | LIC. ADM. XIUMY C.AIQUIPA ARBIETO
| Fecha : | [8 empty] | 2023-12-31
I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1.- Ubicación
[8 empty] | Departamento: | Apurimac | [12 empty] | Provincia : | Abancay
[8 empty] | Distrito : | Abancay
[8 empty] | Dirección y/o Ubicación : | Jr.LIMA N°206
1.1.2.- Función Programática
|  |  |  | FUNCION |  |  |  |  | : | 3 | PLANEAMIENTO,GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
|  |  |  | PROGRAMA |  |  |  |  | : | 06 | GESTION
|  |  |  | SUB PROGRAMA |  |  |  |  | : | 0010 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
|  |  |  | PROYECTO |  |  |  |  | : | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
|  |  |  | COMPONENTE |  |  |  |  | : | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN
|  |  |  | META |  |  |  |  | : | 115-2021
042-2022
038-2023
|  |  |  | MODALIDAD |  |  |  |  | : | Administración Directa
1.1.3.- Aspectos Financieros
|  |  |  | MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO | [9 empty] | : |  | 15583237.93
|  |  |  | ADICIONAL DE OBRA N°01 | [11 empty] | 651380.9722 | [8 empty] | N°01-RESOLUCION N°0297-2022-GM-MPA
|  |  |  | ADICIONAL DE OBRA N°02 | [11 empty] | 458476.78 | [8 empty] | N°02-RESOLUCION N° 518 -2021-GM-MPA
|  |  |  | ADICIONAL DE OBRA N°03 | [11 empty] | 1627770.85 | [8 empty] | N°03-RESOLUCION N° 092 -2023-GM-MPA
|  |  |  | ADICIONAL DE OBRA N°04 | [11 empty] | 3595132.92 | [8 empty] | N°04-RESOLUCION N° 303 -2023-GM-MPA
|  |  |  | MONTO ACTUALIZADO APROBADO | [11 empty] | 21915999.4522
|  |  |  | MONTO ASIGNADO 2021 | [11 empty] | 210496
|  |  |  | MONTO ASIGNADO 2022 | [11 empty] | 9896026.36
|  |  | 15841139.86 | MONTO ASIGNADO 2023 | [9 empty] | : |  | 6474481 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78
|  |  | 16922907.73 | FUENTE FINANCIAMIENTO
|  |  | 1081767.87 | 00 | Recursos ordinarios | [10 empty] | 900000 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78
|  |  |  | 04 | Contribución a Fondos | [8 empty] | : |  | 0
|  |  |  | 07 | Fondos de Compensación Municipal | [8 empty] | : |  | 0
|  |  |  | 08 | Impuestos Municipales | [8 empty] | : |  | 1400000
|  |  |  | 18 | Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones | [8 empty] | : |  | 14281002.86
[10 empty] | TOTAL | [5 empty] | 16581002.86
II.- EJECUCIÓN DE OBRA
2.1.- PLAZO DE EJECUCION
| Fecha de Entrega de Terreno | [5 empty] | Fecha de inicio de obra | [6 empty] | Fecha de reinicio de obra | [6 empty] | Fecha de Termino Programada Original | [6 empty] | Fecha de Término Real
| 2022-01-24 | [5 empty] | 2022-01-24 | [6 empty] | 2023-02-13 | [6 empty] | 2023-03-24 | [6 empty] | 2023-12-31
[5 empty] | Plazo de Ejec. Programado Original | [10 empty] | 707 |  |  | días calendarios
[5 empty] | AMPLIACIÓN DE PLAZO N°1 | [10 empty] | 190 |  |  | días | R.G. Nº | 117-2023-GM.MPA
[5 empty] | AMPLIACIÓN DE PLAZO N°2 | [10 empty] | 92 |  |  | dias | R.G. Nº | 309-2023-GM.MPA
[5 empty] | Plazo TOTAL APROBADO | [10 empty] | 707
[5 empty] | Plazo de Ejec. REAL | [10 empty] | 707
III.- CONTROL DE AVANCE
3.1.- AVANCE FISICO DE OBRA
Especificamente durante el mes se realizaron las siguientes actividades
RESUMEN ACTIVIDADES PRINCIPALES DE EXPEDIENTE TECNICO
|  | Item |  | Descripcion | [22 empty] | Und | Cant | % Avance
|  |  | 1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
|  |  | 1.1 | Obras Provisionales y Trabajos Preliminares
|  |  | 1.1.1 | Construcciones Provisionales
|  |  | 1.1.1.4 | CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY DE 6.0 mm | [22 empty] | m | 30 |  | 14.76%
RESUMEN ACTIVIDADES PRINCIPALES ADICIONAL Nº1
|  | Item |  | Descripcion | [22 empty] | Und | Cant | % Avance
|  |  | 1 | ARQUITECTURA
|  |  | 1.1 | Vidrios, Laminados
|  |  | 1.1.1 | VENTANA TIPO I VENTANA DE VIDRIO LAMINADO CON PVB INCOLORO DE 6mm,SISTEMA NOVA CON DOBLE PUENTE | [22 empty] | und | 16.34 |  | 100%
|  |  | 1.1.2 | VENTANA TIPO II VENTANA DE VIDRIO LAMINADO CON PVB INCOLORO DE 6mm,SISTEMA NOVA | [22 empty] | m² | 65.43 |  | 100%
|  |  | 1.1.3 | VENTANA TIPO III VENTANA DE VIDRIO LAMINADO DE 6mm | [22 empty] | m² | 30.72 |  | 100%
|  |  | 1.1.4 | VENTANA TIPO IV VENTANA DE VIDRIO LAMINADO DE 6mm | [22 empty] | m² | 76.32 |  | 91.6%
|  |  | 1.1.5 | VENTANA FIJA DE VIDRIO LAMINADO CON PVB INCOLORO DE 6mm | [22 empty] | m² | 19.93 |  | 76.86%
|  |  | 1.1.6 | VENTANA CON SISTEMA PIVOTANTE DE VIDRIO LAMINADO CON PVB INCOLORO DE 6mm | [22 empty] | m² | 15 |  | 39.27%
|  |  | 1.1.7 | PUERTA BATIENTE DE UNA HOJA Y DOS HOJAS CON VIDRIO LAMINADO INCOLORO DE 6mm | [22 empty] | m² | 20 |  | 32.41%
|  |  | 1.1.8 | PUERTA VENTANA CON HOJA BATIENTE DE VIDRIO LAMINADO INCOLORO DE 6mm | [22 empty] | m² | 107.33 |  | 35%
|  |  | 1.1.9 | MAMPARAS CORREDIZA DE VIDRIO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm | [22 empty] | m² | 20 |  | 13.77%
|  |  | 1.3 | Bloques de vidrio
|  |  | 1.3.1 | VENTANAS CON VITROBLOCK 0.19 m X0.19 MX 0.08 m. | [22 empty] | m² | 24.46 |  | 100%
|  |  | 1.3.2 | VITROBLOCK 0.30 m X0.30 MX 0.10 m PARA LOSA DE C°A°. | [22 empty] | m² | 18.79 |  | 100%
|  |  | 1.5 | Vidrio templado
|  |  | 1.5.1 | MURO CORTINA | [22 empty] | m | 91.48 |  | 14.59%
|  |  | 1.5.2 | VENTANA PROYECTANTE-TIPO MURO CORTINA | [22 empty] | m² | 29.8 |  | 29.14%
|  |  | 1.5.3 | VENTANA FIJA TIPO MURO CORTINA | [22 empty] | m² | 45.02 |  | 28.31%
|  |  | 1.5.4 | PUERTA BATIENTE DE DOS HOJAS (INGRESO PRINCIPAL) INCLUYE FRENOS HIDRAULICOS, CERRADURA, JALADORES Y OTROS | [22 empty] | m² | 7 |  | 36.84%
RESUMEN ACTIVIDADES PRINCIPALES ADICIONAL Nº4
|  | Item |  | Descripcion | [22 empty] | Und | Cant | % Avance
|  |  | 01 | ESTRUCTURAS
|  |  | 01.04 | ESTRUCTURAS METÁLICAS DE ESCENARIO
|  |  | 01.04.02 | FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICAS
|  |  | 01.04.02.05 | FABRICACIÓN DE PLATAFORMA EN ESCENARIO DE SALA MULTIUSO | [22 empty] | m2 | 10 |  | 63.05%
|  |  | 01.04.02.06 | FABRICACIÓN DE PLATAFORMA EN ESCENARIO DE AUDITORIO | [22 empty] | m2 | 100 |  | 74.13%
|  |  | 1.08 | DESENCOFRADO
|  |  | 01.08.01 | DESENCOFRADO DE ELEMENTOS DE CONFINAMINETO EN FACHADA | [22 empty] | m2 | 120 |  | 48%
|  |  | 2 | ARQUITECTURA
|  |  | 2.05 | CARPINTERIA DE MADERA Y OTROS
|  |  | 02.05.02 | CARPINTERIA DE MELAMINE
|  |  | 02.05.02.01 | MÓDULO RECEPCIÓN INGRESO PRINCIPAL | [22 empty] | glb | 1 |  | 100%
|  |  | 02.05.02.02 | MÓDULO PARA CAFETERÍA | [22 empty] | glb | 0.3 |  | 30%
|  |  | 02.05.02.03 | MUEBLE DE MELAMINE RH PARA COCINETA TIPO 1 | [22 empty] | glb | 0.5 |  | 50%
|  |  | 02.05.02.04 | MUEBLE DE MELAMINE RH PARA COCINETA TIPO 2 | [22 empty] | glb | 0.5 |  | 50%
|  |  | 02.05.02.05 | MUEBLE DE MELAMINE RH PARA COCINETA TIPO 3 | [22 empty] | glb | 0.5 |  | 50%
|  |  | 2.06 | CARPINTERIA METALICA
|  |  | 02.06.02 | PARASOL METÁLICO
|  |  | 02.06.02.01 | PARASOL METÁLICO EN QUINTO NIVEL | [22 empty] | glb | 1 |  | 100%
|  |  | 02.10 | CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE
|  |  | 02.10.02 | BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE
|  |  | 02.10.02.01 | BARANDA TIPO IV | [22 empty] | m | 13.85 |  | 100%
|  |  | 02.10.02.02 | PASAMANO CENTRAL | [22 empty] | m | 5.5 |  | 100%
|  |  | 02.11 | PUERTAS ESPECIALES
|  |  | 02.11.01 | PUERTA ESPECIAL CORTAFUEGO A=1.00 H=2.20 | [22 empty] | und | 1 |  | 100%
|  |  | 02.11.02 | PUERTA ESPECIAL CORTAFUEGO A =1.00 H=2.40M | [22 empty] | und | 5 |  | 100%
|  |  | 02.11.03 | PUERTA ESPECIAL CORTAFUEGO A=0.95M H=2.40M | [22 empty] | und | 1 |  | 100%
|  |  | 6 | REPARACIÓN DE DAÑOS OCACIONADOS POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
|  |  | 6.01 | COBERTURAS
|  |  | 05.12.01 | COBERTURA DE ALUZINC PARA TECHO | [22 empty] | m2 | 110 |  | 100%
MAYORES METRADOS
|  |  | 1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
|  |  | 1.1 | Obras Provisionales y Trabajos Preliminares
|  |  | 1.1.1 | Construcciones Provisionales
|  |  |  | ALMACEN DE OBRA A | [22 empty] | mes | 1 |  | 14.29%
|  |  |  | AMBIENTES DE CONTINGENCIA | [22 empty] | mes | 1 |  | 14.29%
|  |  | 1.1.2 | Instalaciones Provisionales
|  |  |  | SERVICIO AGUA Y DESAGUE PARA LA CONSTRUCCIÓN | [22 empty] | mes | 1 |  | 14.29%
|  |  |  | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN | [22 empty] | mes | 1 |  | 14.29%
|  |  | 1.2 | Seguridad y Salud
|  |  | 1.2.1 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [22 empty] | glb | 0.1 |  | 10%
|  |  | 1.2.3 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | [22 empty] | glb | 0.5 |  | 12.5%
|  |  | 1.2.4 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD | [22 empty] | glb | 0.5 |  | 12.5%
|  |  | 1.2.5 | CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD | [22 empty] | glb | 0.5 |  | 12.5%
3.2.- INFORMACIÓN FISICA - FINANCIERA DEL PERIODO
|  |  | AVANCE FÍSICO |  | Presupuesto de Obra S/. |  |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [6 empty] | Acumulado | [6 empty] | Saldo
|  |  | COSTO DIRECTO | [5 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. |  | %
| PROGRAMADO |  |  |  | 13550641.68 |  |  |  | 13550641.68 |  |  | 100% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 13550641.68 |  |  |  |  | 100% |  | 0 |  | 0% |  | 9666482.91
| EJECUTADO |  |  |  | 5759103.1728 |  |  |  | 5759103.1728 |  |  | 42.5% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 5759103.1728 |  |  |  |  | 42.5% |  | 7791538.5072 |  | 57.5% |  | 5403028.19
ADICIONAL DE OBRA N°01-RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0297-2022-GM-MPA
|  |  | AVANCE FÍSICO |  | Presupuesto de Obra S/. |  |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [6 empty] | Acumulado | [6 empty] | Saldo
|  |  | COSTO DIRECTO | [5 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. |  | %
| PARTIDA NUEVA |  |  |  | 1252795.4 |  |  |  | 880376.1 |  |  | 70.27% |  | 243761.5 |  |  |  |  | 19.46% |  | 1124137.6 |  |  |  |  | 89.73% |  | 128657.8 |  | 10.27%
| DEDUCTIVO |  |  |  | 660953.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 660953.7 |  | 100%
ADICIONAL DE OBRA N°02-RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 518 -2021-GM-MPA
|  |  | AVANCE FÍSICO |  | Presupuesto de Obra S/. |  |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [6 empty] | Acumulado | [6 empty] | Saldo
|  |  | COSTO DIRECTO | [5 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. |  | %
| PARTIDA NUEVA |  |  |  | 1635915.44 |  |  |  | 1421331.4918 |  |  | 86.88% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 1421331.4918 |  |  |  |  | 86.88% |  | 214583.9482 |  | 13.12%
| MAYORES METRADOS |  |  |  | 577014.64 |  |  |  | 575823.36 |  |  | 99.79% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 575823.36 |  |  |  |  | 99.79% |  | 1191.28 |  | 0.2065%
| DEDUCTIVO |  |  |  | 1754453.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 1754453.3 |  | 100%
ADICIONAL DE OBRA N°03-RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 092-2023-GM-MPA
|  |  | AVANCE FÍSICO |  | Presupuesto de Obra S/. |  |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [6 empty] | Acumulado | [6 empty] | Saldo
|  |  | COSTO DIRECTO | [5 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. |  | %
| PARTIDA NUEVA |  |  |  | 2022520.64 |  |  |  | 1831109.6892 |  |  | 90.54% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 1831109.6892 |  |  |  |  | 90.54% |  | 191410.9508 |  | 9.464%
| MAYORES METRADOS |  |  |  | 130284.96 |  |  |  | 104135 |  |  | 79.93% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 104135 |  |  |  |  | 79.93% |  | 26149.96 |  | 20.07%
| DEDUCTIVO |  |  |  | 704911.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 704911.18 |  | 100%
ADICIONAL DE OBRA N°04-RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0303-2023-GM-MPA
|  |  | AVANCE FÍSICO |  | Presupuesto de Obra S/. |  |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [6 empty] | Acumulado | [6 empty] | Saldo
|  |  | COSTO DIRECTO | [5 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. |  | %
| PARTIDA NUEVA |  |  |  | 4142136.543 |  |  |  | 967150.91 |  |  | 23.35% |  | 91446.2685 |  |  |  |  | 2.208% |  | 1058597.1785 |  |  |  |  | 25.56% |  | 3083539.3545 |  | 74.44%
| MAYORES METRADOS |  |  |  | 433266.3056 |  |  |  | 230287.28 |  |  | 53.15% |  | 17400 |  |  |  |  | 4.016% |  | 247687.28 |  |  |  |  | 57.17% |  | 185579.0256 |  | 42.83%
| DEDUCTIVO |  |  |  | 1394520.9335 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 1394520.9335 |  | 100%
INFORMACIÓN FISICA A NIVEL DE EXPEDIENTE MODIDICADO
|  |  | AVANCE FÍSICO |  | Presupuesto de Obra S/. |  |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [6 empty] | Acumulado | [6 empty] | Saldo
[9 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. |  | %
| PROGRAMADO |  |  |  | 19229736.5 |  |  |  | 14381971.8038 |  |  | 74.79% |  | 4847764.7 |  |  |  |  | 25.21% |  | 19229736.5038 |  |  |  |  | 100% |  | -0.0038445 |  | -1.999e-08%
| EXP. TECNICO |  |  |  | 13550641.68 |  |  |  | 6667211.24 |  |  | 49.2% |  | 1092.9 |  |  |  |  | 0.008065% |  | 6668304.14 |  |  |  |  | 49.21% |  | 6882337.54 |  | 50.79%
ADICIONAL N°1
| Partidas Nuevas |  |  |  | 1252795.4 |  |  |  | 880376.1 |  |  | 70.27% |  | 243761.5 |  |  |  |  | 19.46% |  | 1124137.6 |  |  |  |  | 89.73% |  | 128657.8 |  | 10.27%
| Deductivos |  |  |  | 660953.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 660953.7 |  | 100%
ADICIONAL N°2
| Partidas Nuevas |  |  |  | 1635915.44 |  |  |  | 1421331.4918 |  |  | 86.88% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 1421331.4918 |  |  |  |  | 86.88% |  | 214583.9482 |  | 13.12%
| Mayores Metrados |  |  |  | 577014.64 |  |  |  | 575823.36 |  |  | 99.79% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 575823.36 |  |  |  |  | 99.79% |  | 1191.28 |  | 0.2065%
| Deductivos |  |  |  | 1754453.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 1754453.3 |  | 100%
ADICIONAL N°3
| Partidas Nuevas |  |  |  | 2022520.64 |  |  |  | 1831109.6892 |  |  | 90.54% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 1831109.6892 |  |  |  |  | 90.54% |  | 191410.9508 |  | 9.464% | 330056.8785
| Mayores Metrados |  |  |  | 130284.96 |  |  |  | 104135 |  |  | 79.93% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 104135 |  |  |  |  | 79.93% |  | 26149.96 |  | 20.07%
| Deductivos |  |  |  | 704911.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 704911.18 |  | 100%
ADICIONAL N°4
| Partidas Nuevas |  |  |  | 4142136.543 |  |  |  | 967150.906 |  |  | 23.35% |  | 91446.2685 |  |  |  |  | 2.208% |  | 1058597.1745 |  |  |  |  | 25.56% |  | 3083539.3685 |  | 74.44%
| Mayores Metrados |  |  |  | 433266.3056 |  |  |  | 230287.28 |  |  | 53.15% |  | 17400 |  |  |  |  | 4.016% |  | 247687.28 |  |  |  |  | 57.17% |  | 185579.0256 |  | 42.83%
| Deductivos |  |  |  | 1394520.9335 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 1394520.9335 |  | 100%
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 19229736.5 |  |  |  | 12677425.077 |  |  | 65.93% |  | 353700.6685 |  |  |  |  | 1.839% |  | 13031125.7455 |  |  |  |  | 67.77% |  | 6198610.7545 |  | 32.23% | 13031125.7355
AVANCE FINANCIERO MES DE DICIEMBRE
| AVANCE FINANCIERO |  |  |  | Presupuesto Aprobado S/. |  |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [6 empty] | Acumulado | [6 empty] | Saldo
[9 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. |  | %
| PROGRAMADO |  |  |  | 21915999.4522 |  |  |  | 20252491.88 |  |  | 92.41% |  | 1323308 |  |  |  |  | 6.038% |  | 21575799.88 |  |  |  |  | 98.45% |  | 340199.5722 |  | 1.552% | 1323308
| EJECUTADO |  |  |  | 16519898 |  |  |  | 15005495.33 |  |  | 68.47% |  | 1514402.67 |  |  |  |  | 6.91% |  | 16519898 |  |  |  |  | 75.38% |  | 5396101.4522 |  | 24.62% | 0
| PIM 2023 |  |  |  | 6474481 |  |  |  | 4898973.47 |  |  | 75.67% |  | 1514402.67 |  |  |  |  | 23.39% |  | 6413376.14 |  |  |  |  | 99.06% |  | 61104.86 |  | 0.9438% | 0
IV.- CONTROL DE MANO DE OBRA
RESUMEN MENSUAL DE TRABAJADORES
MES DE DICIEMBRE
|  | Nº de Semana del mes |  | Semana |  |  |  |  | N° Jornales por semana | [5 empty] | Monto Pagado por categoria | [8 empty] | Sub Total
|  |  |  | Del |  | Al |  |  | Peón |  | Oficial |  | Operario |  | Peón |  |  | Oficial |  |  | Operario |  |  | Peón |  |  | Oficial |  | Operario
|  | 1 |  | 2023-12-01 |  | 2023-12-03 |  |  | 0 |  | 6 |  | 6 |  | 125 |  |  | 145 |  |  | 166 |  |  | 0 |  |  | 870 |  | 996
|  | 2 |  | 2023-12-04 |  | 2023-12-10 |  |  | 15 |  | 19 |  | 24 |  | 125 |  |  | 145 |  |  | 166 |  |  | 1875 |  |  | 2755 |  | 3984
|  | 3 |  | 2023-12-11 |  | 2023-12-17 |  |  | 21 |  | 21 |  | 28 |  | 125 |  |  | 145 |  |  | 166 |  |  | 2625 |  |  | 3045 |  | 4648
|  | 4 |  | 2023-12-18 |  | 2023-12-24 |  |  | 12 |  | 21 |  | 28 |  | 125 |  |  | 145 |  |  | 166 |  |  | 1500 |  |  | 3045 |  | 4648
|  | 5 |  | 2023-12-25 |  | 2023-12-31 |  |  | 0 |  | 14 |  | 14 |  | 125 |  |  | 145 |  |  | 166 |  |  | 0 |  |  | 2030 |  | 2324
|  | Total de jornales del mes | [6 empty] | 48 |  | 81 |  | 100 | [10 empty] | 6000 |  |  | 11745 |  | 16600
34368.91
Aguinaldos
[24 empty] | Peón |  |  | Oficial |  |  | Operario
[24 empty] | 2250 |  |  | 340 |  |  | 247
[24 empty] | 35232.59 | [6 empty] | 35232.59
[30 empty] | TOTAL | 0
| CONTROL DE MANO DE OBRA |  |  |  | Presupuesto de Mano de Obra S/. |  |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [6 empty] | Acumulado | [6 empty] | Saldo
[9 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. |  | %
| PROGRAMADO |  |  |  | 6536181.03 |  |  |  | 6121311.5 |  |  | 93.65% |  | 35232.59 |  |  |  |  | 0.539% |  | 6156544.09 |  |  |  |  | 94.19% |  | 379636.94 |  | 5.808%
| EJECUTADO |  |  |  | 5307542.81 |  |  |  | 5272310.22 |  |  | 80.66% |  | 35232.59 |  |  |  |  | 0.539% |  | 5307542.81 |  |  |  |  | 81.2% |  | 1228638.22 |  | 18.8%
| CONTROL DE MANO DE OBRA |  |  |  | Presupuesto de Mano de Obra S/. |  |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [6 empty] | Acumulado | [6 empty] | Saldo
[9 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. |  | %
| PROGRAMADO |  |  |  | 243494.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 26251.53 |  |  |  |  | 10.78% |  | 26251.53 |  |  |  |  | 10.78% |  | 217242.67 |  | 89.22%
Observaciones y/o comentarios: En este mes se ejecutaron las partidas del adicional n°1 se continua con la instalacion de vidrios.. También partidas de la modificación presupuestal n°4, tales como instalación de muebles de melamine, intalacion de puertas contrafuego, parasol, adicional de barandas de seguridad para las esacleras de ingreso y otros
V.- PRINCIPALES OCURRENCIAS EN EL MES
Observaciones y/o comentarios: Este mes de diciembre se sigue con los trabajos de las actividades programadas siendo el acontecimiemto más importante la continuacion de los trabajos de instalacion de vidrios. El personal tecnico conjunto con el personal del servicio de instalacion de vidrios realizaron la verificación de los metrados en campo. Tambien, mencionar que se ejecutaron servicios tales como intalacion de puertas contra fuego, intalacion de parasol y intalacion de planchas colaborantespara escenarios, por otro lado se culmino con el desencofrado de la fachada posterior y la reparacion del techo del auditorio guidini.
VI.- DOCUMENTACION
6.1.- CUADERNO DE OBRA
Mes de: DICIEMBRE
(TOMO ) : XVI
Asientos N°
(TOMO ) : XVII
Asientos N°
VI.- PANEL FOTOGRAFICO
Formulas:
Al = [Descripcion]+2
Descripcion = [Al, row above]+1
Descripcion = +[Al, row above]+1
(Incluye Modificaciones)
(Incluye Modificaciones)
-----------------------------------------------------------
ING. RESIDENTE DE OBRA
-----------------------------------------------------------
ING. SUPERVISOR DE OBRA

## C
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES
INFORME MENSUAL FISICO-FINANCIERO
INFORME MENSUAL N°23
DICIEMBRE DEL 2023
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC.
| CUI: | 2493834
| META: | 038-2023
| UBICACIÓN : | LOCALIDAD/SECTOR: | Jr. LIMA N°206
|  | DISTRITO: | ABANCAY
|  | PROVINCIA: | ABANCAY
|  | DEPARTAMENTO: | APURIMAC
| SUPERVISOR DE OBRA: | ING. RICHARD ERWIN MONTALVO ALVARO
| RESIDENTE DE OBRA: | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS

## C.1 (hidden)
CONTENIDO PRINCIPAL
INFORME TECNICO MENSUAL N°12
MES DE DICIEMBRE - 2022
“MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
No | DESCRIPCION | FORMATO | CONTROL
1 | Acta de Entreda de Terreno y inicio de Obra
2 | Memoria Descriptiva
3 | Resumen mensual | F-1
4 | Control fisico de Obra
5 | Curvas S
6 | Información Mensual de Obra | F-2
7 | Resumen planilla de Metrados
8 | Planilla de Metrados
9 | Valorización Mensual | F-3
10 | Resumen Planilla de Mayores Metrados
11 | Planilla de Mayores Metrados
12 | Valorización de Mayores Metrados | F-4
13 | Resumen Planilla de Adicionales
14 | Planilla de Adicionales de Obra
15 | Valorización de Adicionales de Obra | F-4
16 | Ejecucion Presupuestal Mensual | F-5
17 | Cuadro Comparativo del Presupuesto Analitico Aprobado y Ejecutado | F-6
18 | Cuadro de Movimiento de Diario de Almacen por Insumo | F-7
19 | Movimiento de Almacen Valorizado | F-8
20 | Maquinaria Propia / Alquilada | F-9
21 | Resumen de Horas Maquina Propia / Contratada Mensual | F-10
22 | Consumo de Combustible Lubricantes Repuestos y Otros | F-11
23 | Vale Pampa
24 | Copia O/C, O/S Y Cmprobantes
25 | Relacion de Personal Mensual y Total Acumulado Empleado por Categoria | F-12
26 | Tareo del personal Obrero
27 | Memoria Descriptiva Valorizado | F-14
28 | Cronograma de Obra Valorizado | F-16
29 | Copias de cuaderno de obra
30 | Panel fotografico
31 | Anexos

## VAL ADI-OBRA N°01
VALORIZACION DE ADICIONAL DE OBRA N°01-PARTIDAS NUEVAS
(RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0297-2022-GM-MPA)
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Obra | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
Modalidad | ADMINISTRACION DIRECTA
Meta | 38 | [7 empty] | FECHA |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
Residente | ING. RICHARD ERWIN MONTALVO ALVARO | [7 empty] | LOCALIDAD |  | ABANCAY
Supervisor | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS | [7 empty] | PROVINCIA |  | ABANCAY
Plazo de Ejecucion | 425 DIAS CALENDARIOS | [7 empty] | DEPARTAMENTO |  | APURIMAC
ITEM | DESCRIPCIÒN DE PARTIDAS | UNIDAD | METRADO | P.U. | MONTO |  |  |  |  | AVANCE |  |  |  |  | SALDO
[6 empty] | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE ACTUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO
[6 empty] | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | %
[5 empty] | 1252795.4 |  | 880376.1 |  |  | 243761.5 |  |  | 1124137.6 |  |  | 128657.8
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
1 | ARQUITECTURA
1.1 | Vidrios, Laminados
1.1.1 | VENTANA TIPO I VENTANA DE VIDRIO LAMINADO CON PVB INCOLORO DE 6mm,SISTEMA NOVA CON DOBLE PUENTE | und | 16.34 | 320 | 5228.8 | 0 | 0 | 0% | 16.34 | 5228.8 | 100% | 16.34 | 5228.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
1.1.2 | VENTANA TIPO II VENTANA DE VIDRIO LAMINADO CON PVB INCOLORO DE 6mm,SISTEMA NOVA | m² | 65.43 | 300 | 19629 | 0 | 0 | 0% | 65.43 | 19629 | 100% | 65.43 | 19629 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
1.1.3 | VENTANA TIPO III VENTANA DE VIDRIO LAMINADO DE 6mm | m² | 30.72 | 300 | 9216 | 0 | 0 | 0% | 30.72 | 9216 | 100% | 30.72 | 9216 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
1.1.4 | VENTANA TIPO IV VENTANA DE VIDRIO LAMINADO DE 6mm | m² | 83.32 | 320 | 26662.4 | 7 | 2240 | 8.401% | 76.32 | 24422.4 | 91.6% | 83.32 | 26662.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
1.1.5 | VENTANA FIJA DE VIDRIO LAMINADO CON PVB INCOLORO DE 6mm | m² | 25.93 | 280 | 7260.4 | 6 | 1680 | 23.14% | 19.93 | 5580.4 | 76.86% | 25.93 | 7260.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
1.1.6 | VENTANA CON SISTEMA PIVOTANTE DE VIDRIO LAMINADO CON PVB INCOLORO DE 6mm | m² | 38.2 | 350 | 13370 | 0 | 0 | 0% | 15 | 5250 | 39.27% | 15 | 5250 | 39.27% | 23.2 | 8120 | 60.73% | ok
1.1.7 | PUERTA BATIENTE DE UNA HOJA Y DOS HOJAS CON VIDRIO LAMINADO INCOLORO DE 6mm | m² | 61.7 | 450 | 27765 | 0 | 0 | 0% | 20 | 9000 | 32.41% | 20 | 9000 | 32.41% | 41.7 | 18765 | 67.59% | ok
1.1.8 | PUERTA VENTANA CON HOJA BATIENTE DE VIDRIO LAMINADO INCOLORO DE 6mm | m² | 306.69 | 450 | 138010.5 | 199.36 | 89712 | 65% | 107.33 | 48298.5 | 35% | 306.69 | 138010.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
1.1.9 | MAMPARAS CORREDIZA DE VIDRIO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm | m² | 145.27 | 450 | 65371.5 | 95.57 | 43006.5 | 65.79% | 20 | 9000 | 13.77% | 115.57 | 52006.5 | 79.56% | 29.7 | 13365 | 20.44% | ok
1.2 | Puerta de servicio | [16 empty] | ok
1.2.1 | PUERTA BATIENTE DE UNA HOJA CON POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 6mm | m² | 9.87 | 300 | 2961 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 9.87 | 2961 | 100% | ok
1.2.2 | PUERTA VENTANA CON POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 6mm | m | 18.54 | 310 | 5747.4 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 18.54 | 5747.4 | 100% | ok
1.3 | Bloques de vidrio | [16 empty] | ok
1.3.1 | VENTANAS CON VITROBLOCK 0.19 m X0.19 MX 0.08 m. | m² | 24.46 | 350 | 8561 | 0 | 0 | 0% | 24.46 | 8561 | 100% | 24.46 | 8561 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
1.3.2 | VITROBLOCK 0.30 m X0.30 MX 0.10 m PARA LOSA DE C°A°. | m² | 18.79 | 380 | 7140.2 | 0 | 0 | 0% | 18.79 | 7140.2 | 100% | 18.79 | 7140.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
1.4 | Espejos | [16 empty] | ok
1.4.1 | ESPEJOS BISELADOS DE 6mm. | m² | 40.39 | 300 | 12117 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 40.39 | 12117 | 100% | ok
1.5 | Vidrio templado | [16 empty] | ok
1.5.1 | MURO CORTINA | m | 627.13 | 500 | 313565 | 496.9 | 248450 | 79.23% | 91.48 | 45740 | 14.59% | 588.38 | 294190 | 93.82% | 38.75 | 19375 | 6.179% | ok
1.5.2 | VENTANA PROYECTANTE-TIPO MURO CORTINA | m² | 102.27 | 580 | 59316.6 | 65.01 | 37705.8 | 63.57% | 29.8 | 17284 | 29.14% | 94.81 | 54989.8 | 92.71% | 7.46 | 4326.8 | 7.294% | ok
1.5.3 | VENTANA FIJA TIPO MURO CORTINA | m² | 159.01 | 560 | 89045.6 | 86.92 | 48675.2 | 54.66% | 45.02 | 25211.2 | 28.31% | 131.94 | 73886.4 | 82.98% | 27.07 | 15159.2 | 17.02% | ok
1.5.4 | PUERTA BATIENTE DE DOS HOJAS (INGRESO PRINCIPAL) INCLUYE FRENOS HIDRAULICOS, CERRADURA, JALADORES Y OTROS | m² | 19 | 600 | 11400 | 0 | 0 | 0% | 7 | 4200 | 36.84% | 7 | 4200 | 36.84% | 12 | 7200 | 63.16% | ok
2 | TRANSPORTE VERTICAL | [16 empty] | ok
2.1 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE 01 ASCENSOR ECOLOGICO PARA 7 PARADAS Y 10 PERSONAS DE CAPACIDAD | GLB | 2 | 215214 | 430428 | 1.9 | 408906.6 | 95% |  |  | 0% | 1.9 | 408906.6 | 95% | 0.1 | 21521.4 | 5% | ok
| Costo Directo |  |  |  | 1252795.4 |  | 880376.1 | 70.27% |  | 243761.5 | 19.46% |  | 1124137.6 | 89.73% |  | 128657.8 | 10.27% | 128657.8 | 128657.8
| Gastos Generales |  | 6.65 | % | 83310.89 |  | 0 | 0% |  |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 83310.89 | 100%
| Gastos Supervision |  | 2.88 | % | 36080.51 |  | 0 | 0% |  |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 36080.51 | 100% | 6263.977
| Gastos de liquidacion |  | 0.53 | % | 6639.82 |  | 0 | 0% |  |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 6639.82 | 100%
| Total Presupuesto |  |  |  | 1378826.62 |  | 880376.1 | 63.85% |  | 243761.5 | 17.68% |  | 1124137.6 | 81.53% |  | 254689.02 | 18.47% | 254689.02
VALORIZACION DE ADICIONAL DE OBRA N°01 - DEDUCTIVOS
(RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0297-2022-GM-MPA)
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Obra | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
Modalidad | ADMINISTRACION DIRECTA
Meta | 38 | [7 empty] | FECHA |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
Residente | ING. RICHARD ERWIN MONTALVO ALVARO | [7 empty] | LOCALIDAD |  | ABANCAY
Supervisor | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS | [7 empty] | PROVINCIA |  | ABANCAY
Plazo de Ejecucion | 425 DIAS CALENDARIOS | [7 empty] | DEPARTAMENTO |  | APURIMAC
ITEM | DESCRIPCIÒN DE PARTIDAS | UNIDAD | METRADO | P.U. | MONTO |  |  |  |  | AVANCE |  |  |  |  | SALDO
[6 empty] | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE ACTUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO
[6 empty] | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | %
[5 empty] | 660953.6978 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 660953.6978
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
3 | ARQUITECTURA |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3.2 | Vidrios, Cristales y Similares | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3.2.1 | PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 8mm | und | 92.29 | 1250 | 115362.5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 92.29 | 115362.5 | 100%
3.2.2 | VIDRIO CRISTAL CRUDO INCOLORO 8mm PARA VENTANAS | m² | 81.52 | 311.52 | 25395.1104 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 81.52 | 25395.1104 | 100%
3.2.3 | MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10mm | m² | 590.95 | 864.63 | 510953.0985 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 590.95 | 510953.0985 | 100%
3.7 | Carpintería de Madera | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3.7.1 | PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO DE 4.5mm CEDRO | m² | 25.89 | 357.01 | 9242.9889 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 25.89 | 9242.9889 | 100%
| Costo Directo |  |  |  | 660953.6978 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 660953.6978 | 100%
| Gastos Generales |  | 3.5084 | % | 43953.42 |  | 0 | 0% |  |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 43953.42 | 100%
| Gastos Supervision |  | 1.5194 | % | 19035.47 |  | 0 | 0% |  |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 19035.47 | 100%
| Gastos de liquidacion |  | 0.27962 | % | 3503.05 |  | 0 | 0% |  |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 3503.05 | 100%
| Total Presupuesto |  |  |  | 727445.6378 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 727445.6378 | 100%

## FE3-1
AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 22
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023
} | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Obra | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
Modalidad | ADMINISTRACION DIRECTA
Meta | 38 | [7 empty] | FECHA |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
Residente | ING. RICHARD ERWIN MONTALVO ALVARO | [7 empty] | LOCALIDAD |  | ABANCAY
Supervisor | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS | [7 empty] | PROVINCIA |  | ABANCAY
Plazo de Ejecucion | 425 DIAS CALENDARIOS | [7 empty] | DEPARTAMENTO |  | APURIMAC
ITEM | DESCRIPCIÒN DE PARTIDAS | UNIDAD | METRADO | P.U. | MONTO |  |  |  |  | AVANCE |  |  |  |  | SALDO
[6 empty] | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE ACTUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO
[6 empty] | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | %
[5 empty] | 13550641.68 |  | 6667211.2373 |  |  | 1092.9 |  |  | 6668304.1373 |  |  | 6882337.5427
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
1.1 | Obras Provisionales y Trabajos Preliminares
1.1.1 | Construcciones Provisionales
1.1.1.1 | ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA | glb | 1 | 2500 | 2500 | 1 | 2500 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 2500 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
1.1.1.2 | CARTEL DE OBRA 2.40x3.60 m. | pza | 1 | 930.35 | 930.35 | 1 | 930.35 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 930.35 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
1.1.1.3 | SERVICIOS HIGIENICOS | glb | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2000 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 2000 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
1.1.1.4 | CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY DE 6.0 mm | m | 203.2 | 36.43 | 7402.576 | 108 | 3934.44 | 53.15% | 30 | 1092.9 | 14.76% | 138 | 5027.34 | 67.91% | 65.2 | 2375.236 | 32.09% | ok
1.1.2 | Instalaciones Provisionales | [14 empty] | 0 |  | ok
1.1.2.1 | AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN | glb | 1 | 1500 | 1500 | 1 | 1500 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 1500 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
1.1.2.2 | ENERGIA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN | glb | 1 | 1500 | 1500 | 1 | 1500 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 1500 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
1.1.3 | Demoliciones | [14 empty] | 0 |  | ok
1.1.3.1 | DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE | gbl | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50000 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 50000 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
1.1.4 | Transporte de Equipo y Maquinaria | [14 empty] | 0 |  | ok
1.1.4.1 | MOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA | glb | 1 | 2250 | 2250 | 1 | 2250 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 2250 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
1.1.5 | Trazo, Niveles y Replanteo | [14 empty] | 0 |  | ok
1.1.5.1 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m² | 815.15 | 1.9 | 1548.785 | 815.15 | 1548.785 | 100% |  | 0 | 0% | 815.15 | 1548.785 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
1.1.5.2 | REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m² | 815.15 | 1.9 | 1548.785 | 815.15 | 1548.785 | 100% |  | 0 | 0% | 815.15 | 1548.785 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
1.2 | Seguridad y Salud | [14 empty] | 0 |  | ok
1.2.1 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 4750 | 4750 | 1 | 4750 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 4750 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
1.2.2 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | und | 125 | 226 | 28250 | 125 | 28250 | 100% |  | 0 | 0% | 125 | 28250 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
1.2.3 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | glb | 12 | 4500 | 54000 | 12 | 54000 | 100% |  | 0 | 0% | 12 | 54000 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
1.2.4 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | 1 | 3100 | 3100 | 1 | 3100 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 3100 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
1.2.5 | CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | 1 | 4950 | 4950 | 1 | 4950 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 4950 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
1.2.6 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 1282.8 | 1282.8 | 1 | 1282.8 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 1282.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
2 | ESTRUCTURAS | [14 empty] | 0 |  | ok
2.1 | Movimiento de Tierras | [14 empty] | 0 |  | ok
2.1.1 | Cortes | [14 empty] | 0 |  | ok
2.1.1.1 | CORTE MASIVO DE TERRENO CON MAQUINARIA | m³ | 7675.53 | 8.9 | 68312.217 | 6016 | 53542.4 | 78.38% |  | 0 | 0% | 6016 | 53542.4 | 78.38% | 1659.53 | 14769.817 | 21.62% | ok
2.1.2 | Eliminacion de Material Excedente | [14 empty] | 0 |  | ok
2.1.2.1 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m³ | 9954.79 | 21.57 | 214724.8203 | 8859 | 191088.63 | 88.99% |  | 0 | 0% | 8859 | 191088.63 | 88.99% | 1095.79 | 23636.1903 | 11.01% | ok
2.2 | Obras de Concreto Armado | [14 empty] | 0 |  | ok
2.2.1 | Losa de cimentación | [14 empty] | 0 |  | ok
2.2.1.1 | LOSA DE CIMENTACION - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 444.82 | 381.27 | 169596.5214 | 410.92 | 156671.4684 | 92.38% |  | 0 | 0% | 410.92 | 156671.4684 | 92.38% | 33.9 | 12925.053 | 7.621% | ok
2.2.1.2 | LOSA DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 191.36 | 68.68 | 13142.6048 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 191.36 | 13142.6048 | 100% | ok
2.2.1.3 | LOSA DE CIMENTACION - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 52904.86 | 4.97 | 262937.1542 | 42304.7892 | 210254.8023 | 79.96% |  | 0 | 0% | 42304.7892 | 210254.8023 | 79.96% | 10600.0708 | 52682.3519 | 20.04% | ok
2.2.2 | Vigas de Cimentación | [14 empty] | 0 |  | ok
2.2.2.1 | VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 265.75 | 461.08 | 122532.01 | 220.6553 | 101739.7514 | 83.03% |  | 0 | 0% | 220.6553 | 101739.7514 | 83.03% | 45.0947 | 20792.2586 | 16.97% | ok
2.2.2.2 | VIGAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 241.59 | 68.68 | 16592.4012 | 241.59 | 16592.4012 | 100% |  | 0 | 0% | 241.59 | 16592.4012 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
2.2.2.3 | VIGAS DE CIMENTACIÓN - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 34919.16 | 4.97 | 173548.2252 | 21377.65 | 106246.9205 | 61.22% |  | 0 | 0% | 21377.65 | 106246.9205 | 61.22% | 13541.51 | 67301.3047 | 38.78% | ok
2.2.3 | Placas | [14 empty] | 0 |  | ok
2.2.3.1 | PLACAS - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 334.8 | 609.01 | 203896.548 | 334.8 | 203896.5492 | 100% |  | 0 | 0% | 334.8 | 203896.5492 | 100% | -2e-06 | 0.001218 | 5.974e-07% | mayormetrado
2.2.3.2 | PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 2236.17 | 66.5 | 148705.305 | 2236.17 | 148705.305 | 100% |  | 0 | 0% | 2236.17 | 148705.305 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
2.2.3.3 | PLACAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 48895.73 | 4.97 | 243011.7781 | 34756.9412 | 172741.9978 | 71.08% |  | 0 | 0% | 34756.9412 | 172741.9978 | 71.08% | 14138.7888 | 70269.7803 | 28.92% | ok
2.2.4 | Columnas | [14 empty] | 0 |  | ok
2.2.4.1 | COLUMNAS - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 2185.91 | 609.01 | 1331241.0491 | 654.9568 | 398875.2109 | 29.96% |  | 0 | 0% | 654.9568 | 398875.2109 | 29.96% | 1530.9532 | 932365.8382 | 70.04% | ok
2.2.4.2 | COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 3812.38 | 71.18 | 271365.2084 | 3654.9408 | 260158.6861 | 95.87% |  | 0 | 0% | 3654.9408 | 260158.6861 | 95.87% | 157.4392 | 11206.5223 | 4.13% | ok
2.2.4.3 | COLUMNAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 109501.49 | 4.97 | 544222.4053 | 109501.49 | 544222.4053 | 100% |  | 0 | 0% | 109501.49 | 544222.4053 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
2.2.5 | Vigas | [14 empty] | 0 |  | ok
2.2.5.1 | VIGAS - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 1282.53 | 474.59 | 608675.9127 | 872.7699 | 414207.8749 | 68.05% |  | 0 | 0% | 872.7699 | 414207.8749 | 68.05% | 409.7601 | 194468.0378 | 31.95% | ok
2.2.5.2 | VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 4639.67 | 79.45 | 368621.7815 | 3326.45 | 264286.4525 | 71.7% |  | 0 | 0% | 3326.45 | 264286.4525 | 71.7% | 1313.22 | 104335.329 | 28.3% | ok
2.2.5.3 | VIGAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 103759.85 | 4.97 | 515686.4545 | 96947.55 | 481829.3235 | 93.43% |  | 0 | 0% | 96947.55 | 481829.3235 | 93.43% | 6812.3 | 33857.131 | 6.565% | ok
2.2.6 | Losas Macizas | [14 empty] | 0 |  | ok
2.2.6.1 | LOSAS MACIZAS - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 3.04 | 481.34 | 1463.2736 | 3.04 | 1463.2736 | 100% |  | 0 | 0% | 3.04 | 1463.2736 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
2.2.6.2 | LOSAS MACIZAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 20.25 | 64.68 | 1309.77 | 20.25 | 1309.77 | 100% |  | 0 | 0% | 20.25 | 1309.77 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
2.2.6.3 | LOSAS MACIZAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 503.81 | 4.97 | 2503.9357 | 503.81 | 2503.9357 | 100% |  | 0 | 0% | 503.81 | 2503.9357 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
2.2.7 | Losa Aligerada | [14 empty] | 0 |  | ok
2.2.7.1 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 414.37 | 468.03 | 193937.5911 | 414.37 | 193937.5911 | 100% |  | 0 | 0% | 414.37 | 193937.5911 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
2.2.7.2 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 4287.87 | 46.22 | 198185.3514 | 3844.6545 | 177699.931 | 89.66% |  | 0 | 0% | 3844.6545 | 177699.931 | 89.66% | 443.2155 | 20485.4204 | 10.34% | ok
2.2.7.3 | LOSA ALIGERADA - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 40414.93 | 4.97 | 200862.2021 | 31247.29 | 155299.0313 | 77.32% |  | 0 | 0% | 31247.29 | 155299.0313 | 77.32% | 9167.64 | 45563.1708 | 22.68% | ok
2.2.7.4 | LOSA ALIGERADA - LADR. HUECO 20x30x30cm | und | 4265.76 | 2.7 | 11517.552 | 4265.76 | 11517.552 | 100% |  | 0 | 0% | 4265.76 | 11517.552 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
2.2.8 | Escaleras | [14 empty] | 0 |  | ok
2.2.8.1 | ESCALERAS - CONCRETO f'c=2800 kg/cm2 | m³ | 119.8 | 486.83 | 58322.234 | 101.6974 | 49509.3498 | 84.89% |  | 0 | 0% | 101.6974 | 49509.3498 | 84.89% | 18.1026 | 8812.8842 | 15.11% | ok
2.2.8.2 | ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 199.6 | 156.72 | 31281.312 | 199.6 | 31281.312 | 100% |  | 0 | 0% | 199.6 | 31281.312 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
2.2.8.3 | ESCALERAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 4749.59 | 4.97 | 23605.4623 | 4749.59 | 23605.4623 | 100% |  | 0 | 0% | 4749.59 | 23605.4623 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
2.3 | Estructuras Metálicas y Coberturas | [14 empty] | 0 |  | ok
2.3.1 | ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A36 HABILITADO | tm | 14.22 | 17023.96 | 242080.7112 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14.22 | 242080.7112 | 100% | ok
2.3.2 | MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA | tm | 14.22 | 10367.04 | 147419.3088 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14.22 | 147419.3088 | 100% | ok
3 | ARQUITECTURA | [14 empty] | 0 |  | ok
3.1 | Muros y Tabiques de Albañilería | [14 empty] | 0 |  | ok
3.1.1 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 e=1.5cm | m² | 2986.49 | 81.24 | 242622.4476 | 2475.9112 | 201143.0259 | 82.9% |  | 0 | 0% | 2475.9112 | 201143.0259 | 82.9% | 510.5788 | 41479.4217 | 17.1% | ok
3.1.2 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M:1:1:4 e=1.5cm | m² | 1481.16 | 134.66 | 199453.0056 | 807.9885 | 108803.7314 | 54.55% |  | 0 | 0% | 807.9885 | 108803.7314 | 54.55% | 673.1715 | 90649.2742 | 45.45% | ok
3.2 | Vidrios, Cristales y Similares | [14 empty] | 0 |  | ok
3.2.1 | PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 8mm | und | 92.29 | 1250 | 115362.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 92.29 | 115362.5 | 100% | ok
3.2.2 | VIDRIO CRISTAL CRUDO INCOLORO 8mm PARA VENTANAS | m² | 81.52 | 311.52 | 25395.1104 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 81.52 | 25395.1104 | 100% | ok
3.2.3 | MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10mm | m² | 590.95 | 864.63 | 510953.0985 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 590.95 | 510953.0985 | 100% | ok
3.3 | Revoques, Enlucidos y Molduras | [14 empty] | 0 |  | ok
3.3.1 | TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO C:A 1:5 | m² | 1674.12 | 25.22 | 42221.3064 | 1157.9104 | 29202.5003 | 69.17% |  | 0 | 0% | 1157.9104 | 29202.5003 | 69.17% | 516.2096 | 13018.8061 | 30.83% | ok
3.3.2 | TARRAJEO DE MURO: INTERIOR Y EXTERIOR | m² | 7636.68 | 26.65 | 203517.522 | 5897.9061 | 157179.1976 | 77.23% |  | 0 | 0% | 5897.9061 | 157179.1976 | 77.23% | 1738.7739 | 46338.3244 | 22.77% | ok
3.3.3 | TARRAJEO EN MUROS DE CONCRETO (1:5) | m² | 2268.88 | 31.33 | 71084.0104 | 1539.2675 | 48225.2508 | 67.84% |  | 0 | 0% | 1539.2675 | 48225.2508 | 67.84% | 729.6125 | 22858.7596 | 32.16% | ok
3.3.4 | TARRAJEO EN COLUMNAS | m² | 15.34 | 41.54 | 637.2236 | 15.34 | 637.2236 | 100% |  | 0 | 0% | 15.34 | 637.2236 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
3.3.5 | TARRAJEO EN VIGAS | m² | 1818.39 | 56.03 | 101884.3917 | 1513.6075 | 84807.4282 | 83.24% |  | 0 | 0% | 1513.6075 | 84807.4282 | 83.24% | 304.7825 | 17076.9635 | 16.76% | ok
3.3.6 | VESTIDURA EN DERRAMES (1:5) | m | 842.7 | 16.21 | 13660.167 | 842.7 | 13660.167 | 100% |  | 0 | 0% | 842.7 | 13660.167 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
3.3.7 | TAPAJUNTA METALICA ENTRE MODULOS EN TECHO | m | 294.08 | 38.49 | 11319.1392 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 294.08 | 11319.1392 | 100% | ok
3.3.8 | TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERAS C:A 1:5 | m² | 314.29 | 43.07 | 13536.4703 | 300.46 | 12940.8122 | 95.6% |  | 0 | 0% | 300.46 | 12940.8122 | 95.6% | 13.83 | 595.6581 | 4.4% | ok
3.3.9 | REVESTIMIENTO DE ESCALERA PASO Y CONTRAPASO C:A 1:5 | m | 606.9 | 40.61 | 24646.209 | 606.9 | 24646.209 | 100% |  | 0 | 0% | 606.9 | 24646.209 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
3.3.10 | REVESTIDO EN ESCALERA | m² | 498.08 | 286.84 | 142869.2672 | 55.58 | 15942.5672 | 11.16% |  | 0 | 0% | 55.58 | 15942.5672 | 11.16% | 442.5 | 126926.7 | 88.84% | ok
3.3.11 | FORJADO Y REVESTIMIENTO DE DESCANSO | m² | 164.05 | 29.68 | 4869.004 | 117.75 | 3494.82 | 71.78% |  | 0 | 0% | 117.75 | 3494.82 | 71.78% | 46.3 | 1374.184 | 28.22% | ok
3.4 | Cielo Rasos | [14 empty] | 0 |  | ok
3.4.1 | CIELO RASO CON YESO CON CINTAS | m² | 4779.21 | 29.06 | 138883.8426 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4779.21 | 138883.8426 | 100% | ok
3.5 | Carpintería Metálica y Herrería | [14 empty] | 0 |  | ok
3.5.1 | BARANDA DE TUBO DE Fo.Go. 2" LARGUEROS 1 1/2" | m | 122.25 | 266.79 | 32615.0775 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 122.25 | 32615.0775 | 100% | ok
3.5.2 | PASAMANOS ESCALERA TUBO Fo.Go. 2" | m | 91.22 | 113.84 | 10384.4848 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 91.22 | 10384.4848 | 100% | ok
3.5.3 | CANTONERA DE ALUMINIO 35x25mm EN PASOS DE ESCALERA | m | 670.25 | 23.82 | 15965.355 | 632.3 | 15061.386 | 94.34% |  | 0 | 0% | 632.3 | 15061.386 | 94.34% | 37.95 | 903.969 | 5.662% | ok
3.6 | Pisos y Pavimentos | [14 empty] | 0 |  | ok
3.6.1 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO | m² | 815.15 | 49.63 | 40455.8945 | 601.49 | 29851.9487 | 73.79% |  | 0 | 0% | 601.49 | 29851.9487 | 73.79% | 213.66 | 10603.9458 | 26.21% | ok
3.6.2 | CONTRAPISO DE 50mm, PARA RECIBIR BALDOZA DE CERÁMICO | m² | 4742.85 | 37.94 | 179943.729 | 4742.85 | 179943.729 | 100% |  | 0 | 0% | 4742.85 | 179943.729 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
3.6.3 | PISO PORCELANATO 60 X 60 ANTIDESLIZANTE | m² | 4299.57 | 96.34 | 414220.5738 | 3941.75 | 379748.195 | 91.68% |  | 0 | 0% | 3941.75 | 379748.195 | 91.68% | 357.82 | 34472.3788 | 8.322% | ok
3.6.4 | PISO CERÁMICO EN BAÑO 45 x 45 | m² | 395.41 | 59.09 | 23364.7769 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 395.41 | 23364.7769 | 100% | ok
3.6.5 | PISOS DE CONCRETO PULIDO Y BRUÑADO e=2" S/COLOREAR | m² | 426.97 | 37.18 | 15874.7446 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 426.97 | 15874.7446 | 100% | ok
3.6.6 | PISO FROTACHADO - CONCRETO F´C=175 KG/CM2 | m² | 1 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 34.5 | 100% | ok
3.6.7 | PISO PIEDRA LAJA | m² | 404.15 | 150.84 | 60961.986 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 404.15 | 60961.986 | 100% | ok
3.6.8 | RAMPAS DE CONCRETO 175 kg/cm2 e=5" BRUÑADO S/DISEÑO | m² | 99.01 | 86.22 | 8536.6422 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 99.01 | 8536.6422 | 100% | ok
3.6.9 | TIERRA AGRICOLA TRATADA E=10CM | m³ | 6.32 | 212.09 | 1340.4088 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6.32 | 1340.4088 | 100% | ok
3.7 | Carpintería de Madera | [14 empty] | 0 |  | ok
3.7.1 | PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO DE 4.5mm CEDRO | m² | 323.75 | 357.01 | 115581.9875 | 224.65 | 80202.2965 | 69.39% |  | 0 | 0% | 224.65 | 80202.2965 | 69.39% | 99.1 | 35379.691 | 30.61% | ok
3.7.2 | PUERTA DE GARAJE AUTOMATICA SECCIONALES | und | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1500 | 100% | ok
3.8 | Contrazócalos | [14 empty] | 0 |  | ok
3.8.1 | CONTRAZÓCALO S/COLOREAR H=10cm MEZCLA 1:2 e=2.0 cm | m | 3420.74 | 12.5 | 42759.25 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3420.74 | 42759.25 | 100% | ok
3.9 | Zócalos | [14 empty] | 0 |  | ok
3.9.1 | ZÓCALO CON CERÁMICO BLANCO DE 45 x 45 cm | m² | 1244.94 | 60.35 | 75132.129 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1244.94 | 75132.129 | 100% | ok
3.1 | Pintura | [14 empty] | 0 |  | ok
3.10.1 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS | m² | 1817.42 | 10.91 | 19828.0522 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1817.42 | 19828.0522 | 100% | ok
3.10.2 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MURO Y COLUMNA | m² | 9049.7 | 9.88 | 89411.036 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9049.7 | 89411.036 | 100% | ok
3.10.3 | PINTURA ESMALTE, DOS MANOS EN DERRAMES BOLEADOS | m | 842.7 | 3.45 | 2907.315 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 842.7 | 2907.315 | 100% | ok
3.10.4 | PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA | m² | 561.44 | 22.13 | 12424.6672 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 561.44 | 12424.6672 | 100% | ok
3.10.5 | PINT.ANTICOR.Y ESMALTE 2 MANOS-PTA/VENT. | m² | 515.05 | 13.38 | 6891.369 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 515.05 | 6891.369 | 100% | ok
4 | INSTALACIONES SANITARIAS | [14 empty] | 0 |  | ok
4.1 | Movimiento de tierras | [14 empty] | 0 |  | ok
4.1.1 | Movimiento de tierras | [14 empty] | 0 |  | ok
4.1.1.1 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT.SANIT.ELECT. | m³ | 64.03 | 31.93 | 2044.4779 | 64.028 | 2044.414 | 100% |  | 0 | 0% | 64.028 | 2044.414 | 100% | 0.002 | 0.06386 | 0.003124% | ok
4.1.1.2 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA | m² | 86.96 | 2.32 | 201.7472 | 86.96 | 201.7472 | 100% |  | 0 | 0% | 86.96 | 201.7472 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
4.1.1.3 | CAMA DE APOYO (e=0.10m) - ARENA GRUESA | m³ | 138.52 | 123.91 | 17164.0132 | 8.92 | 1105.2772 | 6.44% |  | 0 | 0% | 8.92 | 1105.2772 | 6.44% | 129.6 | 16058.736 | 93.56% | ok
4.1.1.4 | RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO, C/PLANCHA COMPACTADORA | m³ | 52.18 | 18.38 | 959.0684 | 52.178 | 959.0316 | 100% |  | 0 | 0% | 52.178 | 959.0316 | 100% | 0.002 | 0.03676 | 0.003833% | ok
4.1.1.5 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m³ | 14.81 | 30.3 | 448.743 | 14.81 | 448.743 | 100% |  | 0 | 0% | 14.81 | 448.743 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
4.2 | Desagüe y Ventilación | [14 empty] | 0 |  | ok
4.2.1 | Salida de Desagüe y Ventilación | [14 empty] | 0 |  | ok
4.2.1.1 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAP Ø DE 2" | pto | 145 | 95.56 | 13856.2 | 70 | 6689.2 | 48.28% |  | 0 | 0% | 70 | 6689.2 | 48.28% | 75 | 7167 | 51.72% | ok
4.2.1.2 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAP Ø DE 4" | pto | 105 | 109.66 | 11514.3 | 40 | 4386.4 | 38.1% |  | 0 | 0% | 40 | 4386.4 | 38.1% | 65 | 7127.9 | 61.9% | ok
4.2.1.3 | SALIDA DE VENTILACIÓN EN PVC SAP Ø DE 3" | pto | 21 | 103.1 | 2165.1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21 | 2165.1 | 100% | ok
4.2.2 | Redes de Distribución | [14 empty] | 0 |  | ok
4.2.2.1 | TUBERIA PVC CP P/DESAGUE Ø4" | m | 128 | 33.11 | 4238.08 | 128 | 4238.08 | 100% |  | 0 | 0% | 128 | 4238.08 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
4.2.2.2 | TUBERIA PVC CP P/DESAGUE Ø2" | m | 284.5 | 28.48 | 8102.56 | 284.5 | 8102.56 | 100% |  | 0 | 0% | 284.5 | 8102.56 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
4.2.2.3 | TUBERIA PVC CP P/VENTILACION Ø3" | m | 39.5 | 103.1 | 4072.45 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 39.5 | 4072.45 | 100% | ok
4.2.3 | Redes Colectoras Desagüe | [14 empty] | 0 |  | ok
4.2.3.1 | RED COLECTORA CON TUBERIA PVC-SAP Ø6" | und | 24 | 77.88 | 1869.12 | 4 | 311.52 | 16.67% |  | 0 | 0% | 4 | 311.52 | 16.67% | 20 | 1557.6 | 83.33% | ok
4.2.4 | Accesorios de Redes | [14 empty] | 0 |  | ok
4.2.4.1 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" PROVISION Y COLOCACION | und | 27 | 66.92 | 1806.84 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27 | 1806.84 | 100% | ok
4.2.4.2 | SUMIDERO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION | und | 41 | 59.4 | 2435.4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 41 | 2435.4 | 100% | ok
4.2.4.3 | SOMBRERO DE VENTILACION 3" | und | 4 | 39.46 | 157.84 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 157.84 | 100% | ok
4.2.4.4 | CODO PVC-CP 2"x90° | und | 329 | 17.77 | 5846.33 | 329 | 5846.33 | 100% |  | 0 | 0% | 329 | 5846.33 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
4.2.4.5 | CODO PVC-CP 4"x45° | und | 12 | 22.75 | 273 | 12 | 273 | 100% |  | 0 | 0% | 12 | 273 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
4.2.4.6 | CODO PVC-CP 4"x90° | und | 8 | 20.19 | 161.52 | 8 | 161.52 | 100% |  | 0 | 0% | 8 | 161.52 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
4.2.4.7 | YEE SIMPLE PVC-CP 2" | und | 78 | 10.94 | 853.32 | 78 | 853.32 | 100% |  | 0 | 0% | 78 | 853.32 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
4.2.4.8 | YEE SIMPLE PVC-CP 4" | und | 40 | 17.89 | 715.6 | 40 | 715.6 | 100% |  | 0 | 0% | 40 | 715.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
4.2.4.9 | YEE SIMPLE PVC-CP C/REDUCCION 4" A 2" | und | 42 | 23.69 | 994.98 | 42 | 994.98 | 100% |  | 0 | 0% | 42 | 994.98 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
4.2.5 | Camaras de Inspección | [14 empty] | 0 |  | ok
4.2.5.1 | CAJA DE REG.30"x60" C/TAPA, CONCRETO REFORZADO | und | 9 | 540.63 | 4865.67 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 4865.67 | 100% | ok
4.2.6 | Empalmes y Pruebas Hidraúlicas | [14 empty] | 0 |  | ok
4.2.6.1 | PRUEBA HIDRAULICA DE ESCORRENTIA DE TUBERIAS DE DESAGUE | gbl | 1 | 144.82 | 144.82 | 1 | 144.82 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 144.82 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
4.2.6.2 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION | gbl | 1 | 130.85 | 130.85 | 1 | 130.85 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 130.85 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
4.2.7 | Aparatos Sanitarios y Accesorios | [14 empty] | 0 |  | ok
4.2.7.1 | Aparatos Sanitarios | [14 empty] | 0 |  | ok
4.2.7.1.1 | INODORO CON TANQUE BAJO DE LOSA 1RA. CALIDAD ADULTO(NAC. BLANCO) | pza | 85 | 666.31 | 56636.35 | 59 | 39312.29 | 69.41% |  | 0 | 0% | 59 | 39312.29 | 69.41% | 26 | 17324.06 | 30.59% | ok
4.2.7.1.2 | URINARIO DE LOSA BLANCO TIPO CADET O SIMILAR | pza | 32 | 532.16 | 17029.12 | 14 | 7450.24 | 43.75% |  | 0 | 0% | 14 | 7450.24 | 43.75% | 18 | 9578.88 | 56.25% | ok
4.2.7.1.3 | LAVATORIO DE LOSA BLANCA DE PRIMERA C/GRIFERIA PERILLA | pza | 86 | 335.89 | 28886.54 | 73 | 24519.97 | 84.88% |  | 0 | 0% | 73 | 24519.97 | 84.88% | 13 | 4366.57 | 15.12% | ok
4.2.7.1.4 | COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS | und | 182 | 281.41 | 51216.62 | 79 | 22231.39 | 43.41% |  | 0 | 0% | 79 | 22231.39 | 43.41% | 103 | 28985.23 | 56.59% | ok
4.2.7.2 | Accesorios Sanitarios | [14 empty] | 0 |  | ok
4.2.7.2.1 | PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA | und | 77 | 50.1 | 3857.7 | 77 | 3857.7 | 100% |  | 0 | 0% | 77 | 3857.7 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
4.2.7.2.2 | GANCHO DE ACERO INOX. INC. ACCESORIOS DE FIJACION | und | 77 | 120 | 9240 | 77 | 9240 | 100% |  | 0 | 0% | 77 | 9240 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
4.2.7.2.3 | JABONERA METALICA DE SOBREPONER | und | 38 | 30 | 1140 | 38 | 1140 | 100% |  | 0 | 0% | 38 | 1140 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
4.2.7.2.4 | BARRA ACERO INOXIDABLE D=1 1/2" P/DISCAPACITADOS | und | 14 | 156 | 2184 | 14 | 2184 | 100% |  | 0 | 0% | 14 | 2184 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
4.2.7.2.5 | SECADORA AUTOMATICA DE MANOS WORLD DRYER | und | 26 | 690 | 17940 | 26 | 17940 | 100% |  | 0 | 0% | 26 | 17940 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
4.2.7.2.6 | COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS | und | 232 | 281.41 | 65287.12 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 232 | 65287.12 | 100% | ok
4.3 | Sistema de Agua Fría | [14 empty] | 0 |  | ok
4.3.1 | Salida de Agua Fría | [14 empty] | 0 |  | ok
4.3.1.1 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC DE 3/4" | pto | 180 | 295.66 | 53218.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 180 | 53218.8 | 100% | ok
4.3.2 | Redes de Alimentación de Agua | [14 empty] | 0 |  | ok
4.3.2.1 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 3/4" | m | 251.2 | 13.95 | 3504.24 | 251.2 | 3504.24 | 100% |  | 0 | 0% | 251.2 | 3504.24 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
4.3.2.2 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1" | m | 28.09 | 16.15 | 453.6535 | 28.09 | 453.6535 | 100% |  | 0 | 0% | 28.09 | 453.6535 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
4.3.2.3 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 2" | m | 41.75 | 22.55 | 941.4625 | 41.75 | 941.4625 | 100% |  | 0 | 0% | 41.75 | 941.4625 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
4.3.2.4 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 2" x 90° | und | 2 | 18.17 | 36.34 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 36.34 | 100% | ok
4.3.2.5 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1 1/2" x 90° | und | 6 | 14.53 | 87.18 | 6 | 87.18 | 100% |  | 0 | 0% | 6 | 87.18 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
4.3.2.6 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 3/4" x 90° | und | 362 | 10.23 | 3703.26 | 282 | 2884.86 | 77.9% |  | 0 | 0% | 282 | 2884.86 | 77.9% | 80 | 818.4 | 22.1% | ok
4.3.2.7 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R DE Ø 2" | und | 7 | 23.88 | 167.16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 167.16 | 100% | ok
4.3.2.8 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R Ø 1 1/2" | und | 11 | 14.66 | 161.26 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11 | 161.26 | 100% | ok
4.3.2.9 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R DE 3/4" | und | 149 | 12.46 | 1856.54 | 71 | 884.66 | 47.65% |  | 0 | 0% | 71 | 884.66 | 47.65% | 78 | 971.88 | 52.35% | ok
4.3.2.10 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 2" A 1 1/2" | und | 3 | 14.06 | 42.18 | 3 | 42.18 | 100% |  | 0 | 0% | 3 | 42.18 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
4.3.2.11 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 2" A 1" | und | 3 | 13.53 | 40.59 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 40.59 | 100% | ok
4.3.2.12 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 2" A 3/4" | und | 2 | 24.41 | 48.82 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 48.82 | 100% | ok
4.3.2.13 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1 1/2" A 3/4" | und | 18 | 24.41 | 439.38 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18 | 439.38 | 100% | ok
4.3.3 | Válvulas y Llaves | [14 empty] | 0 |  | ok
4.3.3.1 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE 3/4" | und | 23 | 124.03 | 2852.69 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23 | 2852.69 | 100% | ok
4.3.3.2 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE 2" | und | 1 | 347.93 | 347.93 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 347.93 | 100% | ok
4.3.3.3 | VALVULA FLOTADOR 1" | und | 2 | 189.99 | 379.98 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 379.98 | 100% | ok
4.3.4 | EQUIPOS Y PTRAS INSTALACIONES | [14 empty] | 0 |  | ok
4.3.4.1 | ELECTROBOMBAS DE 10 HP, HDT=47.92 m de VELOC. VARIABLE Y PRESION CONSTANTE (INCLUYE ACCESORIOS) | und | 3 | 6689.27 | 20067.81 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 20067.81 | 100% | ok
4.3.4.2 | TANQUE PULMON DE 100 GALONES (INCLUYE ACCESORIOS) | und | 1 | 803.37 | 803.37 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 803.37 | 100% | ok
4.3.4.3 | CAJAS DE VÁLVULAS COMPUERTA EN PARED | und | 23 | 107.86 | 2480.78 | 23 | 2480.78 | 100% |  | 0 | 0% | 23 | 2480.78 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
4.4 | SISTEMA DE CONTRA INCENDIO | [14 empty] | 0 |  | ok
4.4.1 | REDES DE ALIMENTACION | [14 empty] | 0 |  | ok
4.4.1.1 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 1" (ADOSADA EN MURO) | m | 39 | 38.28 | 1492.92 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 39 | 1492.92 | 100% | ok
4.4.1.2 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 2 1/2" (ADOSADA EN MURO) | m | 266.3 | 110.48 | 29420.824 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 266.3 | 29420.824 | 100% | ok
4.4.1.3 | SUMINISTRO E INST .TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 4" (ADOSADA EN MURO) | m | 40.6 | 233.95 | 9498.37 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40.6 | 9498.37 | 100% | ok
4.4.2 | ACCESORIOS | [14 empty] | 0 |  | ok
4.4.2.1 | CODO DE ACERO SCH-40 DE 1"x90° | und | 5 | 56.39 | 281.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 281.95 | 100% | ok
4.4.2.2 | CODO DE ACERO SCH-40 DE 2 1/2"x90° | und | 62 | 85.39 | 5294.18 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 62 | 5294.18 | 100% | ok
4.4.2.3 | CODO DE ACERO SCH-40 DE 4"x90° | und | 9 | 130.39 | 1173.51 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 1173.51 | 100% | ok
4.4.2.4 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 2 1/2" a 1" | und | 5 | 50.3 | 251.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 251.5 | 100% | ok
4.4.2.5 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 4" a 2 1/2" | und | 11 | 110.87 | 1219.57 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11 | 1219.57 | 100% | ok
4.4.2.6 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 2 1/2" a 1" x 90° | und | 5 | 49.8 | 249 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 249 | 100% | ok
4.4.2.7 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 4" a 21/2" x 90° | und | 7 | 103.87 | 727.09 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 727.09 | 100% | ok
4.4.2.8 | TEE DE ACERO SCH-40 DE 1" | und | 5 | 18.71 | 93.55 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 93.55 | 100% | ok
4.4.2.9 | TEE DE ACERO SCH-40 DE 2 1/2" | und | 6 | 101.87 | 611.22 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 611.22 | 100% | ok
4.4.2.10 | TEE DE ACERO SCH-40 DE 4" | und | 7 | 152.37 | 1066.59 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 1066.59 | 100% | ok
4.4.2.11 | COLGADORES Y ANCLAJE DE TUBERIA | und | 168 | 10.85 | 1822.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 168 | 1822.8 | 100% | ok
4.4.3 | ROCIADORES CONTRA INCENDIO | [14 empty] | 0 |  | ok
4.4.3.1 | ROCIADORES TIPO PARANTE DE 1/2" | und | 10 | 55.69 | 556.9 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 556.9 | 100% | ok
4.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES CONTRA INCENDIO | [14 empty] | 0 |  | ok
4.4.4.1 | GABINETE C. INC. 85X100X20 cm C/MANGUERA POLYESTER 1 1/2" x30m | und | 20 | 1774.46 | 35489.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 35489.2 | 100% | ok
4.4.5 | VALVULAS DE SISTEMA CONTRA INCENDIO | [14 empty] | 0 |  | ok
4.4.5.1 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1" | und | 1 | 109.34 | 109.34 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 109.34 | 100% | ok
4.4.5.2 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2 1/2" | und | 20 | 261.55 | 5231 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 5231 | 100% | ok
4.4.6 | EQUIPOS | [14 empty] | 0 |  | ok
4.4.6.1 | ELECTROBOMBA CONTRA INCENDIO, 100 PSI DE HDT Y POTENCIA APROXIMADA DE 30 HP INC. TABLEROS ELECTRICOS | und | 1 | 41800 | 41800 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 41800 | 100% | ok
4.4.6.2 | ELECTROBOMBA JOCKEY, 120 PSI DE HDT Y POTENCIA APROX. 5HP INC. TABLERO ELECTRICO | und | 1 | 5750 | 5750 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5750 | 100% | ok
4.5 | Sistema de Drenaje Pluvial | [14 empty] | 0 |  | ok
4.5.1 | Red de Recoleccion | [14 empty] | 0 |  | ok
4.5.1.1 | TUBERIA DE PVC-SAP d=1 1/2" PLUVIAL | m | 115.74 | 20.07 | 2322.9018 | [10 empty] | 2322.9018 |  | ok
4.5.1.2 | EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA | und | 1 | 97.14 | 97.14 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 97.14 | 100% | ok
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [14 empty] | 0 |  | ok
5.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [14 empty] | 0 |  | ok
5.1.1 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | m³ | 15 | 31.93 | 478.95 | 15 | 478.95 | 100% |  | 0 | 0% | 15 | 478.95 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
5.1.2 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PARA BASE 0.05 cm | m³ | 0.5 | 18.38 | 9.19 | 0.5 | 9.19 | 100% |  | 0 | 0% | 0.5 | 9.19 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
5.1.3 | RELLENO Y COMPACTADO CON LECHO DE ARENA PARA SUB BASE 0.10cm | m³ | 3 | 18.38 | 55.14 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 55.14 | 100% | ok
5.1.4 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m³ | 10.5 | 18.38 | 192.99 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10.5 | 192.99 | 100% | ok
5.1.5 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m³ | 3 | 30.3 | 90.9 | 3 | 90.9 | 100% |  | 0 | 0% | 3 | 90.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
5.2 | CONCRETO SIMPLE | [14 empty] | 0 |  | ok
5.2.1 | BUZON ELECTRICO ( SEGÚN DISEÑO) | und | 5 | 305.47 | 1527.35 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 1527.35 | 100% | ok
5.2.2 | EMPALME SUBTERRANEO EN BUZON ELECTRICO EN CABLE THW DE CALIBRE AWG DE 4mm | und | 5 | 99.23 | 496.15 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 496.15 | 100% | ok
5.3 | INSTALACION DE POZO A TIERRA | [14 empty] | 0 |  | ok
5.3.1 | POZO A TIERRA | und | 13 | 782.78 | 10176.14 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13 | 10176.14 | 100% | ok
5.3.2 | CAJA DE REGISTRO PARA POZO A TIERRA CON TAPA DE C°( SEGÚN DISEÑO) | und | 13 | 99.23 | 1289.99 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13 | 1289.99 | 100% | ok
5.4 | ALIMENTADORES | [14 empty] | 0 |  | ok
5.4.1 | TABLEROS | [14 empty] | 0 |  | ok
5.4.1.1 | TABLERO GENERAL TG | und | 1 | 1402.62 | 1402.62 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1402.62 | 100% | ok
5.4.1.2 | TABLERO DISTRIBUCION TD ASC | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | ok
5.4.1.3 | TABLERO GENERAL TD 1 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | ok
5.4.1.4 | TABLERO GENERAL TD 2 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | ok
5.4.1.5 | TABLERO GENERAL TD 101 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 1 | 640.88 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
5.4.1.6 | TABLERO GENERAL TD 102 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 1 | 640.88 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
5.4.1.7 | TABLERO GENERAL TD 201 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 1 | 640.88 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
5.4.1.8 | TABLERO GENERAL TD 202 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 1 | 640.88 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
5.4.1.9 | TABLERO GENERAL TD 301 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 1 | 640.88 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
5.4.1.10 | TABLERO GENERAL TD 302 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 1 | 640.88 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
5.4.1.11 | TABLERO GENERAL TD 401 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 1 | 640.88 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
5.4.1.12 | TABLERO GENERAL TD 402 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 1 | 640.88 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
5.4.1.13 | TABLERO GENERAL TD 501 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 1 | 640.88 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
5.4.1.14 | TABLERO GENERAL TD 502 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 1 | 640.88 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
5.4.1.15 | TABLERO GENERAL TD 601 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 1 | 640.88 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
5.4.1.16 | TABLERO GENERAL TD 602 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 1 | 640.88 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
5.4.1.17 | TABLERO GENERAL TD 701 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 1 | 640.88 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
5.4.1.18 | TABLERO GENERAL TD 702 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 1 | 640.88 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
5.4.1.19 | TABLERO GENERAL TD EST 00 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | ok
5.4.1.20 | TABLERO GENERAL TD EST 10 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | ok
5.4.1.21 | TABLERO GENERAL TD EST 20 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | ok
5.4.1.22 | TABLERO GENERAL TD EST 30 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | ok
5.4.1.23 | TABLERO GENERAL TD EST 40 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | ok
5.4.1.24 | TABLERO GENERAL TD EST 50 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | ok
5.4.1.25 | TABLERO GENERAL TD EST 60 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100% | ok
5.4.2 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO | [14 empty] | 0 |  | ok
5.4.2.1 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x100 A. 220V | und | 1 | 180.98 | 180.98 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 180.98 | 100% | ok
5.4.2.2 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x160A, 220V | und | 2 | 236.68 | 473.36 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 473.36 | 100% | ok
5.4.2.3 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x50 A, 220V | und | 2 | 86.68 | 173.36 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 173.36 | 100% | ok
5.4.2.4 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x40 A, 220V | und | 3 | 71.68 | 215.04 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 215.04 | 100% | ok
5.4.2.5 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x32A, 220V | und | 20 | 51.88 | 1037.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 1037.6 | 100% | ok
5.4.2.6 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x25 A, 220V | und | 24 | 41.68 | 1000.32 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24 | 1000.32 | 100% | ok
5.4.2.7 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x25 A, 220V | und | 138 | 32.95 | 4547.1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 138 | 4547.1 | 100% | ok
5.4.2.8 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x16 A, 220V | und | 149 | 26.68 | 3975.32 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 149 | 3975.32 | 100% | ok
5.4.2.9 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2x25 A, 220V | und | 287 | 186.68 | 53577.16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 287 | 53577.16 | 100% | ok
5.4.3 | DUCTOS Y TUBERIAS | [14 empty] | 0 |  | ok
5.4.3.1 | TUBERIA PVC SAP-P Ø80mm | m | 18 | 32.7 | 588.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18 | 588.6 | 100% | ok
5.4.3.2 | TUBERIA PVC SAP-P Ø65mm | m | 101 | 28.91 | 2919.91 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 101 | 2919.91 | 100% | ok
5.4.3.3 | TUBERIA PVC SAP-P Ø35mm | m | 280 | 20.84 | 5835.2 | 234 | 4876.56 | 83.57% |  | 0 | 0% | 234 | 4876.56 | 83.57% | 46 | 958.64 | 16.43% | ok
5.4.3.4 | TUBERIA PVC SAP-P Ø25mm | m | 40 | 16.67 | 666.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40 | 666.8 | 100% | ok
5.4.4 | CONDUCTORES Y/O CABLES | [14 empty] | 0 |  | ok
5.4.4.1 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 4x120mm² | m | 42 | 16.71 | 701.82 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 42 | 701.82 | 100% | ok
5.4.4.2 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 4x70mm²+50mm² | m | 17 | 6.42 | 109.14 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17 | 109.14 | 100% | ok
5.4.4.3 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 4x25mm²+16mm² | m | 65 | 2.85 | 185.25 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 65 | 185.25 | 100% | ok
5.4.4.4 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 4x16mm²+10mm² | m | 459 | 2.64 | 1211.76 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 459 | 1211.76 | 100% | ok
5.4.4.5 | TENDIDO DE CABLE CU DESNUDO 1X50mm² | m | 35 | 26.58 | 930.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35 | 930.3 | 100% | ok
5.5 | ALUMBRADO - TOMACORRIENTES | [14 empty] | 0 |  | ok
5.5.1 | DUCTOS Y TUBERIAS | [14 empty] | 0 |  | ok
5.5.1.1 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 20mm | m | 9310 | 15.5 | 144305 | 7989.8 | 123841.9 | 85.82% |  | 0 | 0% | 7989.8 | 123841.9 | 85.82% | 1320.2 | 20463.1 | 14.18% | ok
5.5.2 | CONDUCTORES Y CABLES | [14 empty] | 0 |  | ok
5.5.2.1 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2x2.5mm² | m | 7944 | 2.33 | 18509.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7944 | 18509.52 | 100% | ok
5.5.2.2 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2x4mm² + 4mm²(T) | m | 4014 | 2.96 | 11881.44 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4014 | 11881.44 | 100% | ok
5.5.3 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [14 empty] | 0 |  | ok
5.5.3.1 | SALIDA A TECHO (CENTRO DE LUZ) | pto | 819 | 91.23 | 74717.37 | 819 | 74717.37 | 100% |  | 0 | 0% | 819 | 74717.37 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
5.5.3.2 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | und | 146 | 14.39 | 2100.94 | 53 | 762.67 | 36.3% |  | 0 | 0% | 53 | 762.67 | 36.3% | 93 | 1338.27 | 63.7% | ok
5.5.3.3 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | und | 62 | 17.19 | 1065.78 | 28 | 481.32 | 45.16% |  | 0 | 0% | 28 | 481.32 | 45.16% | 34 | 584.46 | 54.84% | ok
5.5.3.4 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA 16A (sin interrumpido) | pto | 172 | 99.45 | 17105.4 | 152 | 15116.4 | 88.37% |  | 0 | 0% | 152 | 15116.4 | 88.37% | 20 | 1989 | 11.63% | ok
5.5.3.5 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA 16A (en piso) (sin interrumpido) | pto | 39 | 99.45 | 3878.55 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 39 | 3878.55 | 100% | ok
5.5.3.6 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA 16A | pto | 389 | 99.45 | 38686.05 | 228 | 22674.6 | 58.61% |  | 0 | 0% | 228 | 22674.6 | 58.61% | 161 | 16011.45 | 41.39% | ok
5.5.3.7 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA 16A (1.2m 2.4m) | pto | 5 | 99.45 | 497.25 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 497.25 | 100% | ok
5.5.3.8 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA 16A (en piso) | pto | 21 | 99.45 | 2088.45 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21 | 2088.45 | 100% | ok
5.5.3.9 | SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA | pto | 81 | 60.45 | 4896.45 | 31 | 1873.95 | 38.27% |  | 0 | 0% | 31 | 1873.95 | 38.27% | 50 | 3022.5 | 61.73% | ok
5.6 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [14 empty] | 0 |  | ok |  | en campo puesto
5.6.1 | LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 40W DE 120X30cm 6500°K 50000 hrs | und | 247 | 261.41 | 64568.27 | 155 | 40518.55 | 62.75% |  | 0 | 0% | 155 | 40518.55 | 62.75% | 92 | 24049.72 | 37.25% | ok | 160 | 156
5.6.2 | LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 40W DE 60X60cm 6500°K 50000 hrs | und | 265 | 196.41 | 52048.65 | 181 | 35550.21 | 68.3% |  | 0 | 0% | 181 | 35550.21 | 68.3% | 84 | 16498.44 | 31.7% | ok | 200 | 186
5.6.3 | LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 24W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 292 | 126.41 | 36911.72 | 14 | 1769.74 | 4.795% |  | 0 | 0% | 14 | 1769.74 | 4.795% | 278 | 35141.98 | 95.21% | ok | 28 | 24
5.6.4 | LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 12W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 15 | 106.41 | 1596.15 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15 | 1596.15 | 100% | ok
5.6.5 | ARTEFACTO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA CON DOS LAMPARAS DE 20W, CON 2HORAS DE AUTONOMIA | und | 81 | 133.46 | 10810.26 | 37 | 4938.02 | 45.68% |  | 0 | 0% | 37 | 4938.02 | 45.68% | 44 | 5872.24 | 54.32% | ok | 44 | 41
5.7 | SISTEMA DE MEDIA TENSION Y RESPALDO | [14 empty] | 0 |  | ok
5.7.1 | SISTEMA DE RESPALDO ININTERRUMPIDO DE 50 KVA TIPO REDUNDANTE | und | 1 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 160000 | 100% | ok
5.7.2 | SISTEMA DE RESPALDO GRUPO ELECTROGENO DE 100KVA | und | 1 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 12500 | 100% | ok
6 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC) | [14 empty] | 0 |  | ok
6.1 | SISTEMA DE TELEFONÍA. | [14 empty] | 0 |  | ok
6.1.1 | CENTRAL DE TELEFONIA IP | und | 1 | 3200.61 | 3200.61 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3200.61 | 100% | ok
6.1.2 | OPERADORA TELEFONICA | und | 4 | 540 | 2160 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 2160 | 100% | ok
6.1.3 | TELÉFONO IP DE MESA USO GERENCIAL | und | 23 | 753.49 | 17330.27 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23 | 17330.27 | 100% | ok
6.1.4 | TELÉFONO IP DE MESA USO GENERAL | und | 9 | 295.41 | 2658.69 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 2658.69 | 100% | ok
6.1.5 | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE TELEFONÍA IP | glb | 1 | 3950.21 | 3950.21 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3950.21 | 100% | ok
6.2 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO. | [14 empty] | 0 |  | ok
6.2.1 | CABLES EN TUBERIAS | [14 empty] | 0 |  | ok
6.2.1.1 | CABLE F/UTP CAT 6A | m | 90 | 8.33 | 749.7 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 90 | 749.7 | 100% | ok
6.2.1.2 | CABLE DE AUDIO STEREO 2X16 AWG | m | 1053 | 7.94 | 8360.82 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1053 | 8360.82 | 100% | ok
6.2.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [14 empty] | 0 |  | ok
6.2.2.1 | TUBO PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | m | 4 | 9.43 | 37.72 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 37.72 | 100% | ok
6.2.2.2 | CURVA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 1 | 8.29 | 8.29 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 8.29 | 100% | ok
6.2.2.3 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 4 | 8.96 | 35.84 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 35.84 | 100% | ok
6.2.2.4 | TUBO CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | m | 154 | 40.46 | 6230.84 | 138 | 5583.48 | 89.61% |  | 0 | 0% | 138 | 5583.48 | 89.61% | 16 | 647.36 | 10.39% | ok
6.2.2.5 | CURVA 90° CONDUIT EMT Ø 25MM. (1") | und | 68 | 20.45 | 1390.6 | 60 | 1227 | 88.24% |  | 0 | 0% | 60 | 1227 | 88.24% | 8 | 163.6 | 11.76% | ok
6.2.2.6 | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | und | 205 | 20.45 | 4192.25 | 120 | 2454 | 58.54% |  | 0 | 0% | 120 | 2454 | 58.54% | 85 | 1738.25 | 41.46% | ok
6.2.3 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES | [14 empty] | 0 |  | ok
6.2.3.1 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 150x150x100 mm. | pza | 1 | 29.32 | 29.32 | 1 | 29.32 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 29.32 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.2.3.2 | ACCESORIO SALIDA BANDEJA | und | 65 | 53.74 | 3493.1 | 65 | 3493.1 | 100% |  | 0 | 0% | 65 | 3493.1 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.2.4 | SALIDA DE SISTEMA DE EVACUACIÓN | [14 empty] | 0 |  | ok
6.2.4.1 | SALIDA ESTACION PAVA | pto | 1 | 23.82 | 23.82 | 1 | 23.82 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 23.82 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.2.4.2 | SALIDA PARA AMPLIFICADOR | pto | 1 | 23.82 | 23.82 | 1 | 23.82 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 23.82 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.2.4.3 | SALIDA PARA PARLANTE ADOSADO | pto | 68 | 39.37 | 2677.16 | 68 | 2677.16 | 100% |  | 0 | 0% | 68 | 2677.16 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.2.5 | ACCESORIOS DE SALIDA DE SISTEMA DE EVACUACION | [14 empty] | 0 |  | ok
6.2.5.1 | PLACA SALIDA SIMPLE RJ45 PARA ESTACIÓN | pto | 1 | 61.56 | 61.56 | 1 | 61.56 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 61.56 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.2.6 | APARATOS/DISPOSITIVOS DE SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS Y AUDIO EVACUACIÓN | [14 empty] | 0 |  | ok
6.2.6.1 | UNIDAD DE CONTROL MAESTRO | und | 1 | 7876.5 | 7876.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7876.5 | 100% | ok
6.2.6.2 | ESTACIÓN DE LLAMADA | und | 1 | 1416 | 1416 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1416 | 100% | ok
6.2.6.3 | AMPLIFICADOR DE 500W CLASE D | und | 7 | 4289.3 | 30025.1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 30025.1 | 100% | ok
6.2.6.4 | PARLANTES EN TECHO | und | 78 | 885 | 69030 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 78 | 69030 | 100% | ok
6.2.7 | SISTEMA DE SONIDO PARA AUDITORIO | [14 empty] | 0 |  | ok
6.2.7.1 | MIXER 16 MONO + 3 ESTEREO C/EFECTOS | und | 1 | 3250 | 3250 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3250 | 100% | ok
6.2.7.2 | MEZCLADOR REPRODUCTOR AUDIO DIGITAL USB/SD Y ENLACE BLUETOOTH DISPOSITIVOS MÓVILES | und | 1 | 1950.5 | 1950.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1950.5 | 100% | ok
6.2.7.3 | TURBOSOUND ARRAY PORTÁTIL DE 2 VÍAS | und | 2 | 7250 | 14500 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 14500 | 100% | ok
6.2.7.4 | DOBLE MICRO INALÁMBRICO DE MANO EN UHF CON SISTEMA DE ANTENA DIVERSITY | und | 1 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2150 | 100% | ok
6.2.7.5 | MICRÓFONO CONDENSADOR CON FLEXO CON BASE DE SOBREMESA Y SWITCH DE ENCENDIDO | und | 4 | 280 | 1120 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1120 | 100% | ok
6.2.7.6 | MUEBLE TIPO RACK FABRICADO EN MELAMINA, PUERTA TRASERA Y DELANTERA CON CIERRE Y CRISTAL | und | 1 | 658 | 658 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 658 | 100% | ok
6.2.7.7 | PARANTE DE MICRÓFONO STAND ATRIL PEDESTAL MICRO | und | 2 | 220 | 440 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 440 | 100% | ok
6.2.7.8 | AMPLIFICADOR PARA LINEA 100V/180W 240W MAX. CON REPRODUCTOR USB-SD-FM. | und | 1 | 2461.11 | 2461.11 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2461.11 | 100% | ok
6.2.7.9 | PARLANTE DE TECHO PARA EMPOTRAR 6 1/2'' DOBLE CONO TRANSF. LINEA 100V/6W-24W MAX. | und | 10 | 102.3 | 1023 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 1023 | 100% | ok
6.2.8 | SERVICIO PARA SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS Y AUDIO EVACUACIÓN | [14 empty] | 0 |  | ok
6.2.8.1 | SERVICIO DE CABLEADO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA Y PROGRAMACIÓN DE COMPONENTES DE CAMPO, INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA PAVA | glb | 110 | 127.12 | 13983.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 110 | 13983.2 | 100% | ok
6.3 | SISTEMA DE CONTROL ACCESOS Y SEGURIDAD. | [14 empty] | 0 |  | ok
6.3.1 | CABLES EN TUBERIAS | [14 empty] | 0 |  | ok
6.3.1.1 | CABLE F/UTP CAT 6A | m | 35 | 8.33 | 291.55 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35 | 291.55 | 100% | ok
6.3.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [14 empty] | 0 |  | ok
6.3.2.1 | TUBO PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | m | 10 | 9.43 | 94.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 94.3 | 100% | ok
6.3.2.2 | CURVA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 2 | 8.29 | 16.58 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 16.58 | 100% | ok
6.3.2.3 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 8 | 8.96 | 71.68 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 71.68 | 100% | ok
6.3.2.4 | TUBO CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | m | 2 | 40.46 | 80.92 | 2 | 80.92 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 80.92 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.3.2.5 | CURVA 90° CONDUIT EMT Ø 25MM. (1") | und | 1 | 20.45 | 20.45 | 1 | 20.45 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 20.45 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.3.2.6 | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | und | 4 | 20.45 | 81.8 | 4 | 81.8 | 100% |  | 0 | 0% | 4 | 81.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.3.3 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES | [14 empty] | 0 |  | ok
6.3.3.1 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 150x150x100 mm. | pza | 2 | 29.32 | 58.64 | 2 | 58.64 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 58.64 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.3.3.2 | ACCESORIO SALIDA BANDEJA | und | 2 | 53.74 | 107.48 | 2 | 107.48 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 107.48 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.3.4 | SALIDAS PARA CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD | [14 empty] | 0 |  | ok
6.3.4.1 | SALIDA PARA BOTON DE SALIDA | und | 1 | 55.27 | 55.27 | 1 | 55.27 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 55.27 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.3.4.2 | SALIDA PARA CONTROL DE PRESENCIA | und | 1 | 30.55 | 30.55 | 1 | 30.55 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 30.55 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.3.4.3 | SALIDA PARA CONTROL DE ACCESO | und | 1 | 30.55 | 30.55 | 1 | 30.55 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 30.55 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.3.4.4 | SALIDA PARA CERRADURA ELECTRÓNICA | und | 1 | 77.14 | 77.14 | 1 | 77.14 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 77.14 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.3.5 | PLACAS Y ACCESORIOS PARA SALIDAS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD | [14 empty] | 0 |  | ok
6.3.5.1 | CONECTOR RJ45 DE CAMPO CAT.6A | und | 2 | 41.3 | 82.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 82.6 | 100% | ok
6.3.6 | APARATOS/DISPOSITIVOS DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD | [14 empty] | 0 |  | ok
6.3.6.1 | CONTROL DE ASISTENCIA CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL + PIN + TARJETA DE | und | 2 | 850 | 1700 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1700 | 100% | ok
6.3.6.2 | LECTOR DE HUELLAS DIGITALES Y RFID | und | 1 | 472 | 472 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 472 | 100% | ok
6.3.6.3 | CERRADURA ELECTROMAGNETICA DE 300 LB | und | 1 | 129.8 | 129.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 129.8 | 100% | ok
6.3.6.4 | BOTON DE SALIDA | und | 1 | 57.82 | 57.82 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 57.82 | 100% | ok
6.3.6.5 | PANEL IP PARA CONTROL DE ACCESO | und | 1 | 2950 | 2950 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2950 | 100% | ok
6.3.7 | PATCH PANEL | [14 empty] | 0 |  | ok
6.3.7.1 | JACK CAT 6A | und | 2 | 34.22 | 68.44 | 2 | 68.44 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 68.44 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.3.8 | SERVICIO PARA SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD | [14 empty] | 0 |  | ok
6.3.8.1 | SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD | glb | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1000 | 100% | ok
6.4 | SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS | [14 empty] | 0 |  | ok
6.4.1 | CABLES EN TUBERIAS | [14 empty] | 0 |  | ok
6.4.1.1 | CABLE FPLR 2X16, LSZH | m | 2539 | 3.15 | 7997.85 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2539 | 7997.85 | 100% | ok
6.4.1.2 | CABLE FPLR 2X14, LSZH | m | 901 | 3.36 | 3027.36 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 901 | 3027.36 | 100% | ok
6.4.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [14 empty] | 0 |  | ok
6.4.2.1 | TUBO PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | m | 183 | 9.43 | 1725.69 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 183 | 1725.69 | 100% | ok
6.4.2.2 | CURVA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 69 | 8.29 | 572.01 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 69 | 572.01 | 100% | ok
6.4.2.3 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 177 | 8.96 | 1585.92 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 177 | 1585.92 | 100% | ok
6.4.2.4 | TUBO PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELECTRICAS | m | 4 | 39.09 | 156.36 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 156.36 | 100% | ok
6.4.2.5 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELECTRICAS | und | 4 | 9.13 | 36.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 36.52 | 100% | ok
6.4.2.6 | TUBO CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | m | 736 | 40.46 | 29778.56 | 672 | 27189.12 | 91.3% |  | 0 | 0% | 672 | 27189.12 | 91.3% | 64 | 2589.44 | 8.696% | ok
6.4.2.7 | CURVA 90° CONDUIT EMT Ø 25MM. (1") | und | 158 | 20.45 | 3231.1 | 157 | 3210.65 | 99.37% |  | 0 | 0% | 157 | 3210.65 | 99.37% | 1 | 20.45 | 0.6329% | ok
6.4.2.8 | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | und | 449 | 20.45 | 9182.05 | 314 | 6421.3 | 69.93% |  | 0 | 0% | 314 | 6421.3 | 69.93% | 135 | 2760.75 | 30.07% | ok
6.4.3 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES | [14 empty] | 0 |  | ok
6.4.3.1 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 150x150x100 mm. | pza | 34 | 29.32 | 996.88 | 34 | 996.88 | 100% |  | 0 | 0% | 34 | 996.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.4.3.2 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 200x200x100 mm. | pza | 3 | 33.57 | 100.71 | 3 | 100.71 | 100% |  | 0 | 0% | 3 | 100.71 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.4.3.3 | ACCESORIO SALIDA BANDEJA | und | 147 | 53.74 | 7899.78 | 147 | 7899.78 | 100% |  | 0 | 0% | 147 | 7899.78 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.4.4 | SALIDA DE TELECOMUNICACIONES | [14 empty] | 0 |  | ok
6.4.4.1 | SALIDA PARA ESTACION MANUAL/BOCINA ESTROBOSCOPICA | pto | 48 | 20.86 | 1001.28 | 40 | 834.4 | 83.33% |  | 0 | 0% | 40 | 834.4 | 83.33% | 8 | 166.88 | 16.67% | ok
6.4.4.2 | SALIDA PARA MODULO DE MONITOREO/CONTROL/AISLAMIENTO ADOSAR EMT | pto | 24 | 22.4 | 537.6 | 24 | 537.6 | 100% |  | 0 | 0% | 24 | 537.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.4.4.3 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO/TEMPERATURA ADOSAR EMT | pto | 126 | 62.22 | 7839.72 | 109 | 6781.98 | 86.51% |  | 0 | 0% | 109 | 6781.98 | 86.51% | 17 | 1057.74 | 13.49% | ok
6.4.4.4 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO/TEMPERATURA | pto | 1 | 29.69 | 29.69 | 1 | 29.69 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 29.69 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.4.4.5 | SALIDA PARA DETECTOR DE ANIEGO | pto | 9 | 31.07 | 279.63 | 9 | 279.63 | 100% |  | 0 | 0% | 9 | 279.63 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.4.5 | APARATOS/DISPOSITIVOS DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARME DE INCENDIOS | [14 empty] | 0 |  | ok
6.4.5.1 | PANEL | [14 empty] | 0 |  | ok
6.4.5.1.1 | PANEL DE INCENDIO DIRECCIONABLE EN ESPAÑOL DE UN LAZO PARA 159 DETECTORES / 159 MÓDULOS. CERTIFICADO UL, FM. ALIMENTACIÓN 220VAC. | und | 1 | 5963.96 | 5963.96 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5963.96 | 100% | ok
6.4.5.2 | FUENTES DE ALIMENTACION DE CORNETAS, LUCES ESTROBOSCOPICAS Y CAMPANAS | [14 empty] | 0 |  | ok
6.4.5.2.1 | PACK DE 2 BATERÍAS 12V,26AH. | und | 1 | 1350.59 | 1350.59 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1350.59 | 100% | ok
6.4.5.3 | COMPONENTES DE CAMPO | [14 empty] | 0 |  | ok
6.4.5.3.1 | DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO DIRECCIONABLE, INTELIGENTE, CERTIFICACIÓN UL, FM, COLOR BLANCO. | und | 115 | 194.11 | 22322.65 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115 | 22322.65 | 100% | ok
6.4.5.3.2 | DETECTOR DE HUMO/TEMPERATURA DIRECCIONABLE, CERTIFICACIÓN UL, FM, COLOR BLANCO. | und | 12 | 272.86 | 3274.32 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 3274.32 | 100% | ok
6.4.5.3.3 | DETECTOR DE ANIEGO | und | 9 | 377.6 | 3398.4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 3398.4 | 100% | ok
6.4.5.3.4 | ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE DE DOBLE ACCIÓN. CERTIFICACIÓN UL, FM. EN ESPAÑOL. | und | 24 | 329.14 | 7899.36 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24 | 7899.36 | 100% | ok
6.4.5.3.5 | SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA DE PARED, COLOR ROJO. EN ESPAÑOL. | und | 24 | 182.86 | 4388.64 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24 | 4388.64 | 100% | ok
6.4.5.3.6 | MÓDULO DE MONITOREO DIRECCIONABLE. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 7 | 195.87 | 1371.09 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 1371.09 | 100% | ok
6.4.5.3.7 | MÓDULO DE CONTROL DIRECCIONABLE. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 16 | 288.79 | 4620.64 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16 | 4620.64 | 100% | ok
6.4.5.3.8 | MÓDULO DE AISLAMIENTO. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 1 | 275.52 | 275.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 275.52 | 100% | ok
6.4.6 | SERVICIO PARA SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS | [14 empty] | 0 |  | ok
6.4.6.1 | SERVICIO DE CABLEADO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA Y PROGRAMACIÓN DECOMPONENTES DE CAMPO EN PANEL, INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, PRUEBAS YPUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA | glb | 209 | 84.75 | 17712.75 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 209 | 17712.75 | 100% | ok
6.5 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO | [14 empty] | 0 |  | ok
6.5.1 | SERVIDOR HIPERCONVERGENTE | und | 2 | 22850 | 45700 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 45700 | 100% | ok
6.5.2 | SERV INSTALACIÓN, CONFIG., PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DEL SERVIDOR DE APLICACIONES | glb | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1500 | 100% | ok
6.6 | SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA | [14 empty] | 0 |  | ok
6.6.1 | EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL) | und | 1 | 21611.89 | 21611.89 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 21611.89 | 100% | ok
6.6.2 | SWITCH TIPO CORE 24 PUERTOS DE FIBRA 10GBPS | und | 2 | 8980 | 17960 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 17960 | 100% | ok
6.6.3 | SWITCH TIPO BORDE 48 PUERTOS POE+ | und | 12 | 11980 | 143760 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 143760 | 100% | ok
6.6.4 | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO | und | 4 | 947.55 | 3790.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 3790.2 | 100% | ok
6.6.5 | TRANSCEIVER 10 GB MULTIMODO | und | 48 | 1650 | 79200 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48 | 79200 | 100% | ok
6.6.6 | TRANSCEIVER 1 GB COBRE | und | 24 | 823 | 19752 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24 | 19752 | 100% | ok
6.6.7 | SERVICIO INSTALACIÓN SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA | glb | 19 | 865.23 | 16439.37 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19 | 16439.37 | 100% | ok
6.7 | ACOMETIDA DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | [14 empty] | 0 |  | ok
6.7.1 | TRONCAL DE DATOS | [14 empty] | 0 |  | ok
6.7.1.1 | CABLEADO ESTRUCTURADO TRONCAL DE DATOS | [14 empty] | 0 |  | ok
6.7.1.1.1 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [14 empty] | 0 |  | ok
6.7.1.1.1.1 | TUBO CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | m | 24 | 59.28 | 1422.72 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24 | 1422.72 | 100% | ok
6.7.1.1.1.2 | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | und | 4 | 25.67 | 102.68 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 102.68 | 100% | ok
6.7.1.1.2 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES | [14 empty] | 0 |  | ok
6.7.1.1.2.1 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 200x200x100 mm. ADOSAR EMT | pza | 2 | 52.22 | 104.44 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 104.44 | 100% | ok
6.8 | LICENCIAS DE SOFTWARE | [14 empty] | 0 |  | ok
6.8.1 | SOFTWARE DE MONITOREO DE LA RED | und | 1 | 5440 | 5440 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5440 | 100% | ok
6.8.2 | SOFTWARE DE VIRTUALIZACION | und | 2 | 4158 | 8316 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8316 | 100% | ok
6.8.3 | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE VIRTUALIZACIÓN | und | 1 | 6850 | 6850 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6850 | 100% | ok
6.8.4 | SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER 2022 STANDARD | und | 6 | 4322.03 | 25932.18 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 25932.18 | 100% | ok
6.8.5 | LICENCIAS DE ACCESO CLIENTE (CAL) PARA SERVIDOR 10 USUARIOS | und | 1 | 2356 | 2356 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2356 | 100% | ok
6.8.6 | SOFTWARE DE VIDEO CONFERENCIA | und | 1 | 1156.99 | 1156.99 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1156.99 | 100% | ok
6.9 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS | [14 empty] | 0 |  | ok
6.9.1 | CABLES EN TUBERIAS | [14 empty] | 0 |  | ok
6.9.1.1 | CABLE FO INDOOR / OUTDOOR (TIGHT BUFFER), OM4 X 06F, LSZH | m | 300 | 23.92 | 7176 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 300 | 7176 | 100% | ok
6.9.1.2 | CABLE F/UTP CAT 6A | m | 14346 | 8.33 | 119502.18 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14346 | 119502.18 | 100% | ok
6.9.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [14 empty] | 0 |  | ok
6.9.2.1 | TUBO PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | m | 897 | 9.43 | 8458.71 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 897 | 8458.71 | 100% | ok
6.9.2.2 | TUBO PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELECTRICAS | m | 135 | 39.09 | 5277.15 | 24 | 938.16 | 17.78% |  | 0 | 0% | 24 | 938.16 | 17.78% | 111 | 4338.99 | 82.22% | ok
6.9.2.3 | CURVA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 222 | 8.29 | 1840.38 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 222 | 1840.38 | 100% | ok
6.9.2.4 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 346 | 8.96 | 3100.16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 346 | 3100.16 | 100% | ok
6.9.2.5 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELECTRICAS | und | 90 | 9.13 | 821.7 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 90 | 821.7 | 100% | ok
6.9.2.6 | TUBO CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | m | 156 | 40.46 | 6311.76 | 156 | 6311.76 | 100% |  | 0 | 0% | 156 | 6311.76 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.9.2.7 | TUBO CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | m | 164 | 59.28 | 9721.92 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 164 | 9721.92 | 100% | ok
6.9.2.8 | CURVA 90° CONDUIT EMT Ø 25MM. (1") | und | 45 | 20.45 | 920.25 | 45 | 920.25 | 100% |  | 0 | 0% | 45 | 920.25 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.9.2.9 | CURVA 90° CONDUIT EMT Ø 50MM. (2") | und | 45 | 66.69 | 3001.05 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 45 | 3001.05 | 100% | ok
6.9.2.10 | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | und | 133 | 20.45 | 2719.85 | 133 | 2719.85 | 100% |  | 0 | 0% | 133 | 2719.85 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.9.2.11 | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | und | 90 | 25.67 | 2310.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 90 | 2310.3 | 100% | ok
6.9.3 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS - BANDEJA PORTA CABLES | [14 empty] | 0 |  | ok
6.9.3.1 | BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | m | 30 | 153.99 | 4619.7 | 30 | 4619.7 | 100% |  | 0 | 0% | 30 | 4619.7 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.9.3.2 | SOPORTE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO | und | 30 | 43.61 | 1308.3 | 30 | 1308.3 | 100% |  | 0 | 0% | 30 | 1308.3 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.9.3.3 | ACCESORIOS PARA CURVAS Y DERIVACIONES DE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | und | 7 | 96.67 | 676.69 | 7 | 676.69 | 100% |  | 0 | 0% | 7 | 676.69 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.9.3.4 | BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 200 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | m | 314 | 151.46 | 47558.44 | 314 | 47558.44 | 100% |  | 0 | 0% | 314 | 47558.44 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.9.3.5 | SOPORTE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 200 MM ANCHO | und | 278 | 43.61 | 12123.58 | 278 | 12123.58 | 100% |  | 0 | 0% | 278 | 12123.58 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.9.3.6 | ACCESORIOS PARA CURVAS Y DERIVACIONES DE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 200 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | und | 40 | 81.07 | 3242.8 | 40 | 3242.8 | 100% |  | 0 | 0% | 40 | 3242.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.9.3.7 | TUBO CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | m | 4 | 59.28 | 237.12 | 4 | 237.12 | 100% |  | 0 | 0% | 4 | 237.12 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.9.3.8 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 100 mm Ø (4") P/INST. ELECTRICAS | und | 2 | 19.42 | 38.84 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 38.84 | 100% | ok
6.9.4 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES | [14 empty] | 0 |  | ok
6.9.4.1 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 150x150x100 mm. | pza | 72 | 29.32 | 2111.04 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 72 | 2111.04 | 100% | ok
6.9.4.2 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 200x200x100 mm. | pza | 20 | 33.57 | 671.4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 671.4 | 100% | ok
6.9.4.3 | ACCESORIO SALIDA BANDEJA | und | 90 | 53.74 | 4836.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 90 | 4836.6 | 100% | ok
6.9.5 | SALIDA DE TELECOMUNICACIONES | [14 empty] | 0 |  | ok
6.9.5.1 | SALIDA DE DATA | pto | 101 | 23.82 | 2405.82 | 101 | 2405.82 | 100% |  | 0 | 0% | 101 | 2405.82 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.9.5.2 | SALIDA DE DATA PISO | pto | 72 | 98.32 | 7079.04 | 72 | 7079.04 | 100% |  | 0 | 0% | 72 | 7079.04 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.9.5.3 | SALIDA DE DATA PARA ADOSAR | pto | 43 | 60.62 | 2606.66 | 43 | 2606.66 | 100% |  | 0 | 0% | 43 | 2606.66 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.9.6 | ACCESORIOS DE SALIDA DE TELECOMUNICACIONES | [14 empty] | 0 |  | ok
6.9.6.1 | PLACA SALIDA SIMPLE DE DATA | pto | 10 | 61.56 | 615.6 | 10 | 615.6 | 100% |  | 0 | 0% | 10 | 615.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.9.6.2 | PLACA SALIDA DOBLE DE DATA | pto | 91 | 65.5 | 5960.5 | 91 | 5960.5 | 100% |  | 0 | 0% | 91 | 5960.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.9.6.3 | PLACA SALIDA SIMPLE DE DATA PISO | pto | 1 | 183.18 | 183.18 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 183.18 | 100% | ok
6.9.6.4 | PLACA SALIDA DOBLE DE DATA PISO | pto | 71 | 218.3 | 15499.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 71 | 15499.3 | 100% | ok
6.9.7 | RACK/GABINETE DE TELECOMUNICACIONES | [14 empty] | 0 |  | ok
6.9.7.1 | GABINETE PRINCIPAL DE COMUNICACIONES (GDP) | und | 2 | 38906 | 77812 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 77812 | 100% | ok
6.9.7.2 | GABINETE SECUNDARIO DE COMUNICACIONES (GDS) | und | 7 | 12526.82 | 87687.74 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 87687.74 | 100% | ok
6.9.8 | PATCH PANEL | [14 empty] | 0 |  | ok
6.9.8.1 | PATCH PANEL DE FIBRA OPTICA 08 HILOS | und | 1 | 225.5 | 225.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 225.5 | 100% | ok
6.9.8.2 | PATCH PANEL DE FIBRA OPTICA 4 HILOS | und | 7 | 185.4 | 1297.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 1297.8 | 100% | ok
6.9.8.3 | PATCH PANEL MODULAR DE 24 PUERTOS | und | 8 | 442.5 | 3540 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 3540 | 100% | ok
6.9.8.4 | PATCH PANEL MODULAR DE 48 PUERTOS | und | 12 | 567.41 | 6808.92 | 12 | 6808.92 | 100% |  | 0 | 0% | 12 | 6808.92 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.9.8.5 | ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL, 2U. | und | 20 | 443.75 | 8875 | 20 | 8875 | 100% |  | 0 | 0% | 20 | 8875 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.9.8.6 | JACK CAT 6A | und | 378 | 34.22 | 12935.16 | 378 | 12935.16 | 100% |  | 0 | 0% | 378 | 12935.16 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.9.8.7 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 3 PIES | und | 378 | 38 | 14364 | 378 | 14364 | 100% |  | 0 | 0% | 378 | 14364 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.9.8.8 | PATCH CORD DE F.O. LC-LC 2MT MULTIMODO OM4 | und | 24 | 261.89 | 6285.36 | 19.8 | 5185.422 | 82.5% |  | 0 | 0% | 19.8 | 5185.422 | 82.5% | 4.2 | 1099.938 | 17.5% | ok
6.9.8.9 | PLACA PARA ESPACIOS VACIOS PK X 10 | und | 19.8005 | 36.64 | 725.4903 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19.8005 | 725.4903 | 100% | ok
6.9.8.10 | CINTA DE FIJACION 22.9 M. "VELCRO" | und | 45 | 290.99 | 13094.55 | 45 | 13094.55 | 100% |  | 0 | 0% | 45 | 13094.55 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.9.8.11 | TERMOCONTRACTIL PARA FUSION X 50 UND | und | 1 | 727.46 | 727.46 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 727.46 | 100% | ok
6.9.8.12 | PIGTAIL DE F.O. | und | 48 | 65.47 | 3142.56 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48 | 3142.56 | 100% | ok
6.9.9 | SERVICIO PARA CABLEADO ESTRUCTURADO | [14 empty] | 0 |  | ok
6.9.9.1 | SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE RED CAT6A. | glb | 378 | 38.59 | 14587.02 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 378 | 14587.02 | 100% | ok
6.9.9.2 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE JACK EN PATCH PANEL | und | 378 | 38.59 | 14587.02 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 378 | 14587.02 | 100% | ok
6.9.9.3 | SERVICIO DE FUSION DE HILOS DE CABLE DE FIBRA OPTICA EN MUFA Y PIGTAILS | und | 48 | 91.92 | 4412.16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48 | 4412.16 | 100% | ok
6.9.9.4 | CERTIFICACION DE HILOS DE FIBRA OPTICA | und | 24 | 123.48 | 2963.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24 | 2963.52 | 100% | ok
6.9.9.5 | SERVICIO DE MIGRACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | und | 13 | 1271.18 | 16525.34 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13 | 16525.34 | 100% | ok
7 | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO | [14 empty] | 0 |  | ok
7.1 | EQUIPAMIENTO | [14 empty] | 0 |  | ok
7.1.1 | LAPTOP DE INGENIERIA | und | 12 | 5250 | 63000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 63000 | 100% | ok
7.1.2 | LAPTOP BASICA | und | 48 | 3800 | 182400 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48 | 182400 | 100% | ok
7.1.3 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, COPIADORA | und | 49 | 700 | 34300 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 49 | 34300 | 100% | ok
7.1.4 | ESTABILIZADOR | und | 83 | 60 | 4980 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83 | 4980 | 100% | ok
7.1.5 | FOTOCOPIADORA EN GENERAL | und | 7 | 600 | 4200 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 4200 | 100% | ok
7.1.6 | ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS | und | 239 | 300 | 71700 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 239 | 71700 | 100% | ok
7.1.7 | COMPUTADOR DE INGENIERIA | und | 47 | 3350 | 157450 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 47 | 157450 | 100% | ok
7.1.8 | COMPUTADORA BASICA | und | 192 | 2280 | 437760 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 192 | 437760 | 100% | ok
7.1.9 | MICROONDAS | und | 9 | 400 | 3600 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 3600 | 100% | ok
7.1.10 | FRIGOBAR | und | 9 | 500 | 4500 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 4500 | 100% | ok
7.2 | MOBILIARIO | [14 empty] | 0 |  | ok
7.2.1 | SILLA PUBLICO | und | 14 | 500 | 7000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14 | 7000 | 100% | ok
7.2.2 | JUEGO DE SILLAS SALA DE ESPERA | und | 35 | 850 | 29750 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35 | 29750 | 100% | ok
7.2.3 | SILLA PARA ORIENTACION AL PUBLICO | und | 14 | 500 | 7000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14 | 7000 | 100% | ok
7.2.4 | MODULO DE ATENCION AL PUBLICO | und | 14 | 5845 | 81830 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14 | 81830 | 100% | ok
7.2.5 | ESCRITORIO DE OFICINA | und | 246 | 400 | 98400 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 246 | 98400 | 100% | ok
7.2.6 | ESCRITORIO DE GERENCIA | und | 19 | 1850 | 35150 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19 | 35150 | 100% | ok
7.2.7 | SILLA DE OFICINA | und | 246 | 120 | 29520 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 246 | 29520 | 100% | ok
7.2.8 | SILLA DE GERENCIA | und | 19 | 450 | 8550 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19 | 8550 | 100% | ok
7.2.9 | MESA DE REUNIONES -20 PERS. | und | 4 | 3000 | 12000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 12000 | 100% | ok
7.2.10 | SILLA PARA MESA DE REUNIONES | und | 80 | 100 | 8000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 80 | 8000 | 100% | ok
| Costo Directo |  |  |  | 13550641.68 |  | 6667211.2373 | 49.2% |  | 1092.9 | 0.008065% |  | 6668304.1373 | 49.21% |  | 6882337.5427 | 50.79% | 6882337.5383
| Gastos Generales |  | 6.6528 | % | 901499.9999 |  | 565354.49 | 62.71% |  | 53156.37 | 5.896% |  | 618510.86 | 68.61% |  | 282989.1399 | 31.39% | 6882337.5427
| Gastos Supervision |  | 2.8833 | % | 390700 |  | 79047.38 | 20.23% |  | 13625 | 3.487% |  | 92672.38 | 23.72% |  | 298027.62 | 76.28%
| Gastos de liquidacion |  | 0.52617 | % | 71300 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 71300 | 100%
| Gastos de expediente tecnico |  | 1.5534 | % | 210496 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 210496 | 100%
| Gastos de Gestion |  | 3.188 | % | 432000 |  | 118430.13 | 27.41% |  | 8969.23 | 2.076% |  | 127399.36 | 29.49% |  | 304600.64 | 70.51%
| Gastos Covid - 19 |  | 0.1963 | % | 26600.25 |  | 36127.06 | 135.8% |  | 0 | 0% |  | 36127.06 | 135.8% |  | -9526.81 | -35.81%
| Total Presupuesto |  |  |  | 15583237.9299 |  | 7466170.2973 | 47.91% |  | 76843.5 | 0.4931% |  | 7543013.7973 | 48.4% |  | 8040224.1326 | 51.6%
[10 empty] | 102713.735 |  |  | #DIV/0!
| Gastos Generales | [8 empty] | 111320.735 |  |  | 6668304.1373
| Gastos Supervision | [5 empty] | 2793550.95 | 0.20616 | 769761.1825 | 0.056806 | 3563312.1325 | 0.26296
Gastos de liquidacion
Gastos de expediente tecnico
Gastos de Gestion
Gastos Covid - 19
| Costo Directo |  |  |  | 13550641.6832 |  | 2011711.9 | 0.14846 |  | 781839.0617 | 0.057698 |  | 2793550.9561 | 0.20616 |  | 10757090.7271 | 0.79384
| Gastos Generales |  | 6.6528 | % | 901499.9999 |  | 122880.43 | 0.13631 |  | 51229.34 | 0.056827 |  | 174109.77 | 0.19313 |  | 727390.2299 | 0.80687
| Gastos Supervision |  | 2.8833 | % | 390700 |  | 22500 | 0.057589 |  | 6500 | 0.016637 |  | 29000 | 0.074226 |  | 361700 | 0.92577
| Gastos de liquidacion |  | 0.52617 | % | 71300 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 71300 | 1
| Gastos de expediente tecnico |  | 1.5534 | % | 210496 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 210496 | 1
| Gastos de Gestion |  | 3.188 | % | 432000 |  | 33019.5 | 0.076434 |  | 8677 | 0.020086 |  | 41696.5 | 0.09652 |  | 390303.5 | 0.90348
| Gastos Covid - 19 |  | 0.1963 | % | 26600.25 |  | 13853.36 | 0.5208 |  | 5410 | 0.20338 |  | 19263.36 | 0.72418 |  | 7336.89 | 0.27582
| Total Presupuesto |  |  |  | 15583237.9332 |  | 2203965.19 | 0.14143 |  | 853655.4017 | 0.05478 |  | 3057620.5861 | 0.19621 |  | 12525617.3471 | 0.80379

## FE-05 (hidden)
GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
FORMATO FE - 05
EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL
Proyecto: |  |  | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
Componente: |  |  | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO / ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN /
Correlativo de meta: |  |  | 38
Fte. Fto: |  |  | Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones
Modalidad: |  |  | Administración Directa
Residente: |  |  | ING. RICHARD ERWIN MONTALVO ALVARO
Supervisor: |  |  | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS
Mes: |  |  | #REF!
Nº | SIAF |  | DOCUMENTO |  | NOMBRE / PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTOS |  |  |  | COMPROBANTE DE GASTO |  |  | Específica |  | EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICA |  | COSTOS |  | Nro | TOTALES
|  | FECHA | CLASE OS/OC | N° |  |  | Und | Cant | PU | Importe | Fecha | N° | de gasto | 2.6.2.3.2.4 | 2.6.2.3.2.5 | 2.6.2.3.2.6 | Directos | Indirectos | PECOSA
[9 empty] | COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 2.6.2.3.2.4 | 2.6.2.3.2.5 | 2.6.2.3.2.6 |  |  |  | 27105.07
[9 empty] | PERSONAL | [10 empty] | 9854.62
1 | 1977 | 07/05/2018 | PLANILLA | 2042 | ORE SALVADOR CERVANTES | PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL 2018 | glb | 1 | 9854.62 | 9854.62 | 30/04/2018 | 2042 | 2.6.2.3.2.4 | 9854.62 | 0 | 0 | 9854.62 |  |  | 9854.62
[13 empty] | PARCIAL | 9854.62 | 0 | 0 | 9854.62
[9 empty] | BIENES | [10 empty] | 14250.45
1 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | QUITASARRO | gln | 1 | 11.4 | 11.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 11.4 | 0 | 11.4 |  | 189 | 11.4
2 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ARCO DE SIERRA 12”- UYUSTOOLS | und | 1 | 12.9 | 12.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 12.9 | 0 | 12.9 |  | 189 | 12.9
3 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ROMANA DE 10 Y 50 KILOS PESCADITO – POCKET | und | 2 | 18.5 | 37 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 37 | 0 | 37 |  | 189 | 37
4 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BALDE VACIO X 20L | und | 20 | 6.4 | 128 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 128 | 0 | 128 |  | 189 | 128
5 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BARRETA EXAGONAL 1 ¼”X 1.80 | und | 1 | 79 | 79 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 79 | 0 | 79 |  | 189 | 79
6 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | GALONERA X 5 GLS | und | 1 | 7.9 | 7.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 7.9 | 0 | 7.9 |  | 189 | 7.9
7 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SET DE BROCA PARA CONCRETO | und | 1 | 19 | 19 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 19 | 0 | 19 |  | 189 | 19
8 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE 2” - TUMI | und | 1 | 9.4 | 9.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 9.4 | 0 | 9.4 |  | 189 | 9.4
9 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE 3” - TUMI | und | 1 | 14.9 | 14.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 14.9 | 0 | 14.9 |  | 189 | 14.9
10 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE 4” -TUMI | und | 1 | 22.4 | 22.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 22.4 | 0 | 22.4 |  | 189 | 22.4
11 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE 1 ½” – TUMI | und | 1 | 28.9 | 28.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 28.9 | 0 | 28.9 |  | 189 | 28.9
12 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE ½” – TUMI | und | 1 | 35.9 | 35.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 35.9 | 0 | 35.9 |  | 189 | 35.9
13 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE 1” – TUMI | und | 1 | 3.9 | 3.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 |  | 189 | 3.9
14 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CABLE ELECTRICO THW # 10 – INDECO | metro | 100 | 2.49 | 249 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 249 | 0 | 249 |  | 189 | 249
15 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CABLE ELECTRICO THW # 14 - INDECO | metro | 100 | 1.04 | 104 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 104 | 0 | 104 |  | 189 | 104
16 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CARRETILLA DE CONSTRUCCION TIPO BUGUIE – TRUPER | und | 5 | 139.9 | 699.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 699.5 | 0 | 699.5 |  | 189 | 699.5
17 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CILINDRO PVC DE 55 GL | und | 3 | 94.9 | 284.7 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 284.7 | 0 | 284.7 |  | 189 | 284.7
18 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CINCEL PUNTA PUNTA ¾” – HECHIZO | und | 3 | 6.4 | 19.2 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 19.2 | 0 | 19.2 |  | 189 | 19.2
19 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CINCEL PUNTA PLANA ¾” – HECHIZO | und | 3 | 6.4 | 19.2 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 19.2 | 0 | 19.2 |  | 189 | 19.2
20 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CINTA AISLANTE 3M NEGRO 1000 GRANDE | und | 2 | 3.9 | 7.8 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 |  | 189 | 7.8
21 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CIZALLA TIJERA DE 18” – TRUPER | und | 1 | 34.9 | 34.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 34.9 | 0 | 34.9 |  | 189 | 34.9
22 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | COMBA DE 24 LIBRAS C/MANGO – ORE | und | 2 | 114 | 228 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 228 | 0 | 228 |  | 189 | 228
23 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | COMBA DE 8 LIBRAS C/MANGO – ORE | und | 3 | 35.4 | 106.2 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 106.2 | 0 | 106.2 |  | 189 | 106.2
24 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CONO DE ABRAHAMS | und | 1 | 54.9 | 54.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 54.9 | 0 | 54.9 |  | 189 | 54.9
25 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CORDEL NYLON # 10X100MTS | und | 5 | 11.9 | 59.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 59.5 | 0 | 59.5 |  | 189 | 59.5
26 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | DETERGENTE INDUSTRIAL – SAPOLIO | klg | 1 | 8 | 8 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 8 | 0 | 8 |  | 189 | 8
27 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | DISCO DE CORTE PARA METAL DE 4 ½”X 1/8” – 3M | und | 6 | 4.9 | 29.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 29.4 | 0 | 29.4 |  | 189 | 29.4
28 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | DISCO DE CORTE PARA METAL DE 14” – DEWALT | und | 2 | 18.4 | 36.8 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 36.8 | 0 | 36.8 |  | 189 | 36.8
29 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | DISCO DE CORTE PARA MADERA DE 7 ¼”- UYUSOOL | und | 10 | 16.9 | 169 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 169 | 0 | 169 |  | 189 | 169
30 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | THINER ACRILICO ESPECIAL – CRONS | gln | 4 | 15.9 | 63.6 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 63.6 | 0 | 63.6 |  | 189 | 63.6
31 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SOGA DRISA 5/32X50MTS | klg | 1 | 45 | 45 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 45 | 0 | 45 |  | 189 | 45
32 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ESCOBA MEDIANO – HUDE | und | 10 | 9.9 | 99 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 99 | 0 | 99 |  | 189 | 99
33 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ESCOBON – HUDE | und | 1 | 11.4 | 11.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 11.4 | 0 | 11.4 |  | 189 | 11.4
34 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ESCUADRA 90ºX50 – STANLEY | und | 1 | 24.9 | 24.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 24.9 | 0 | 24.9 |  | 189 | 24.9
35 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | FOCO ESPIRAL DE 24 WATT – ULIX | und | 1 | 6 | 6 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 189 | 6
36 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | HOJA SIERRA SANDFLEX | und | 12 | 4.4 | 52.8 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 52.8 | 0 | 52.8 |  | 189 | 52.8
37 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | HOJA SIERRA PARA CALAR | und | 1 | 16.4 | 16.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16.4 | 0 | 16.4 |  | 189 | 16.4
38 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | INFLADOR PARA LLANTA – TRUPER | und | 1 | 26.9 | 26.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 26.9 | 0 | 26.9 |  | 189 | 26.9
39 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TERMOMAGNETICO 2X50 . STRONGER | und | 1 | 16 | 16 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16 | 0 | 16 |  | 189 | 16
40 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TERMOMAGNETICO 2X32 – STRONGER | und | 2 | 16 | 32 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 32 | 0 | 32 |  | 189 | 32
41 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | INTERRUPTOR SIMPLE | und | 3 | 3.5 | 10.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 |  | 189 | 10.5
42 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | JUEGO DE BROCA PARA MADERA | und | 2 | 25 | 50 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 50 | 0 | 50 |  | 189 | 50
43 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LIJA PARA FIERRO | und | 6 | 1.9 | 11.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 11.4 | 0 | 11.4 |  | 189 | 11.4
44 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LIJA PARA MADERA | und | 7 | 1 | 7 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 7 | 0 | 7 |  | 189 | 7
45 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LIMA | und | 3 | 10 | 30 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 30 | 0 | 30 |  | 189 | 30
46 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LINTERNA RECARGABLE – OPALUX | und | 1 | 18 | 18 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 18 | 0 | 18 |  | 189 | 18
47 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LLANTA DE REPUESTO – TRUPER | und | 5 | 49.9 | 249.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 249.5 | 0 | 249.5 |  | 189 | 249.5
48 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LLAVE EXTILSON 14” – UYUSTOOLS | und | 1 | 19 | 19 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 19 | 0 | 19 |  | 189 | 19
49 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | MANGUERA DE NIVEL X50M | und | 2 | 60 | 120 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 120 | 0 | 120 |  | 189 | 120
50 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BRIQUETERA | und | 3 | 49.9 | 149.7 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 149.7 | 0 | 149.7 |  | 189 | 149.7
51 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | NIVEL DE MANO 30CM STANLEY | und | 1 | 16 | 16 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16 | 0 | 16 |  | 189 | 16
52 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | OCRE COLOR ROJO – BAYER | klg | 1 | 10 | 10 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 189 | 10
53 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | PALA CUCHARA – TRAMONTINA | und | 20 | 19.9 | 398 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 398 | 0 | 398 |  | 189 | 398
54 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ZAPAPICO CON MANGO – TRAMONTINA | und | 8 | 27.9 | 223.2 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 223.2 | 0 | 223.2 |  | 189 | 223.2
55 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | PINTURA ESMALTE BLANCO – CRONS | gln | 2 | 34 | 68 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 68 | 0 | 68 |  | 189 | 68
56 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | PLASTICO 2M DOBLE ANCHO X ROLLO | und | 2 | 349 | 698 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 698 | 0 | 698 |  | 189 | 698
57 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | RASTRILLO METALICO | und | 1 | 14 | 14 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 14 | 0 | 14 |  | 189 | 14
58 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | RECOGEDOR DE BASURA DOMESTICO – HUDE | und | 1 | 7.9 | 7.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 7.9 | 0 | 7.9 |  | 189 | 7.9
59 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | REGLA DE ALUMINIO 2”X4”X6M | und | 2 | 94 | 188 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 188 | 0 | 188 |  | 189 | 188
60 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | RESPIRADOR POLVO SAFETY | und | 1 | 11.9 | 11.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 11.9 | 0 | 11.9 |  | 189 | 11.9
61 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SERRUCHO 16” – STANLEY | und | 1 | 36.9 | 36.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 36.9 | 0 | 36.9 |  | 189 | 36.9
62 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SILVATO | und | 1 | 2.5 | 2.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 |  | 189 | 2.5
63 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SOCKET OVAL | und | 3 | 2 | 6 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 189 | 6
64 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SOGA 5/8 X15M | und | 1 | 52.5 | 52.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 52.5 | 0 | 52.5 |  | 189 | 52.5
65 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TACHO PARA BASURA DOMESTICO | und | 1 | 16 | 16 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16 | 0 | 16 |  | 189 | 16
66 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | EXTENSION ELECTRICA 3 ENTRADAS X 5M | und | 1 | 18 | 18 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 18 | 0 | 18 |  | 189 | 18
67 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TOMACORRIENTE UNIVERSAL | und | 3 | 5.5 | 16.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16.5 | 0 | 16.5 |  | 189 | 16.5
68 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TRAPO INDUSTRIAL | klg | 5 | 5.5 | 27.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 27.5 | 0 | 27.5 |  | 189 | 27.5
69 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | WINCHA DE 50 MTS – TRUPER | und | 5 | 62.9 | 314.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 314.5 | 0 | 314.5 |  | 189 | 314.5
70 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | YESO X25 KG | und | 10 | 13.9 | 139 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 139 | 0 | 139 |  | 189 | 139
71 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | PICO PUNTA CON MANGO – TRAMONTINA | und | 3 | 27.9 | 83.7 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 83.7 | 0 | 83.7 |  | 189 | 83.7
72 | 1628 | 20/04/2018 | O/C | 240 | VH FERRETERIA & LIBRERÍA S.R.L | VARILLA DE ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE ¼ IN X 9M- ACEROS AREQUIPA | und | 269 | 6.5 | 1748.5 | 2018-04-26 | 671 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 1748.5 | 0 | 1748.5 |  | 227 | 1748.5
73 | 1628 | 20/04/2018 | O/C | 240 | VH FERRETERIA & LIBRERÍA S.R.L | VARILLA DE ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE 5/8 IN X 9M- ACEROS AREQUIPA | und | 11 | 42.8 | 470.8 | 2018-04-26 | 671 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 470.8 | 0 | 470.8 |  | 227 | 470.8
74 | 1628 | 20/04/2018 | O/C | 240 | VH FERRETERIA & LIBRERÍA S.R.L | ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 LISO 5/8 | und | 27 | 39 | 1053 | 2018-04-26 | 671 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 1053 | 0 | 1053 |  | 227 | 1053
75 | 1629 | 20/04/2018 | O/C | 239 | THE BEST IMPORT E.I.R.L | TECNOPORT DE 1.20 X 2.40 X" | und | 22 | 11.05 | 243.1 | 2018-04-23 | 209 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 243.1 | 0 | 243.1 |  | 197 | 243.1
76 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ADAPTADOR PVC 1/2" PN-10 | und | 12 | 1.4 | 16.8 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16.8 | 0 | 16.8 |  | 239 | 16.8
77 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LUBRICANTE PARA TUBERIAS | gln | 1 | 34.9 | 34.9 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 34.9 | 0 | 34.9 |  | 239 | 34.9
78 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LLAVE DE PASO PVC 1/2 | und | 6 | 10 | 60 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 60 | 0 | 60 |  | 239 | 60
79 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | PEGAMENTO 1/8 GL (473 ML) - OATEY | und | 2 | 19 | 38 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 38 | 0 | 38 |  | 239 | 38
80 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TAPON DE PVC 1" | und | 425 | 2.49 | 1058.25 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 1058.25 | 0 | 1058.25 |  | 239 | 1058.25
81 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC SAP DE 1", C - 10 - PAVCO | und | 22 | 19.3 | 424.6 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 424.6 | 0 | 424.6 |  | 239 | 424.6
82 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC SAP DE 1/2", C - 10X5 MTS - PAVCO | und | 5 | 10.3 | 51.5 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 51.5 | 0 | 51.5 |  | 239 | 51.5
83 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC NARANJA UF 200 MM = 8", S-25 - KOPLAST | und | 5 | 150 | 750 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 750 | 0 | 750 |  | 239 | 750
84 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC NARANJA UF 160 MM = 6", S-25 - KOPLAST | und | 3 | 106.9 | 320.7 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 320.7 | 0 | 320.7 |  | 239 | 320.7
85 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC 90 MM = 8", S -25 - KOPLAST | und | 3 | 84.9 | 254.7 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 |  | 254.7 |  | 254.7 |  | 239 | 254.7
86 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC NARANJA UF 110 MM = 4", S-20 | und | 3 | 77 | 231 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 |  | 231 |  | 231 |  | 239 | 231
87 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC NARANJA UF 250 MM = 10", S-25 - KOPLAST | und | 5 | 296 | 1480 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 |  | 1480 |  | 1480 |  | 239 | 1480
88 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | UNION CON ROSCA PVC 2 1/2" | und | 3 | 28.9 | 86.7 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 86.7 | 0 | 86.7 |  | 239 | 86.7
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 14250.45 | 0 | 14250.45 |  |  | 14250.45
[9 empty] | SERVICIOS | [10 empty] | 0
- | [9 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | [9 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0
[9 empty] | CAJA CHICA | [10 empty] | 3000
1 | - | 20/04/2018 |  |  | CAJA CHICA Nº 01 (VIGENTE) | RESOLUCIÒN NRO 166-2018-GM-MPA | glb | 1 | 3000 | 3000 |  |  | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 3000 | 0 | 3000 |  |  | 3000
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 3000 | 0 | 3000
[9 empty] | GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 2.6.2.3.2.4 | 2.6.2.3.2.5 | 2.6.2.3.2.6 |  |  |  | 18803
[9 empty] | PERSONAL | [10 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | BIENES | [10 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | SERVICIOS | [10 empty] | 18803
1 | 1785 | 05/05/2018 | O/S | 741 | CABEZAS HUAMAN FLAVIO | PAGO AL MAESTRO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 | glb | 1 | 1000 | 1000 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 1000 |  | 1000 |  | 1000
2 | 1840 | 05/05/2019 | O/S | 751 | KARI DAMIAN BLAS CARLOS | PAGO AL ASISTENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 | glb | 1 | 1800 | 1800 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 1800 |  | 1800 |  | 1800
3 | 1668 | 05/05/2020 | O/S | 765 | DURAND SEQUEIROS DENZEL KELVIN | PAGO AL MACENERO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 | glb | 1 | 720 | 720 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 720 |  | 720 |  | 720
4 | 2040 | 05/05/2021 | O/S | 822 | CUAQUERA VILLAFUERTE MARIO MOISES | PAGO DE RESIDENTE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 | glb | 1 | 4000 | 4000 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000
5 | 1801 | 05/05/2022 | O/S | 741 | GUIZADO CARTAGENA KATERINE | AISTENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 | glb | 1 | 1600 | 1600 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600
6 | 2286 | 27/05/2018 | O/S | 922 | RIVAS LOPEZ SANTIAGO | ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MARZO DEL 2018 | glb | 1 | 1050 | 1050 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 1050 |  | 1050 |  | 1050
7 | 2344 | 27/05/2019 | O/S | 745 | GUIZADO CARTAGENA KATERINE | ASISTENTE ADMINISTRATIVO PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2018 | glb | 1 | 2133 | 2133 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 2133 |  | 2133 |  | 2133
8 | 2393 | 27/05/2020 | O/S | 977 | TORRES SANCHEZ ALEJANDRO ENRIQUE | GUARDIANIA DE OBRA PAGO CORREPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 10 DE MAYO DEL 2018 | glb | 1 | 6500 | 6500 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 18803 | 0 | 18803
[9 empty] | GASTOS DE SUPERVISIÓN |  |  |  |  | 2.6.2.3.2.4 | 2.6.2.3.2.5 | 2.6.2.3.2.6 |  |  |  | 0
[9 empty] | PERSONAL | [10 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | BIENES | [10 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | SERVICIOS | [10 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0 |  | 0
[14 empty] | 2.6.2.3.2.4 | 2.6.2.3.2.5 | 2.6.2.3.2.6 | C. DIRECTO | C. INDIRECTO
[6 empty] | TOTAL | [7 empty] | 9854.62 | 17250.45 | 18803 | 27105.07 | 18803 |  | 45908.07

## FE-05 (2) (hidden)
GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
MANIFIESTO DE GASTO
MES DE MAYO DE 2018
Proyecto: |  |  | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
Componente: |  |  | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO / ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN /
Correlativo de meta: |  |  | 38
Fte. Fto: |  |  | Fondos de Compensación Municipal
Modalidad: |  |  | Administración Directa
Residente: |  |  | ING. RICHARD ERWIN MONTALVO ALVARO
Supervisor: |  |  | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS
Mes: |  |  | #REF!
Nº | SIAF |  | DOCUMENTO |  | NOMBRE / PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTOS |  |  |  | COMPROBANTE DE GASTO |  |  | Específica |  | EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICA |  | COSTOS |  | Nro | TOTALES
|  | FECHA | CLASE OS/OC | N° |  |  | Und | Cant | PU | Importe | Fecha | N° | de gasto | 2.6.2.3.2.4 | 2.6.2.3.2.5 | 2.6.2.3.2.6 | Directos | Indirectos | PECOSA
[9 empty] | COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 2.6.2.3.2.4 | 2.6.2.3.2.5 | 2.6.2.3.2.6 |  |  |  | 27105.07
[9 empty] | PERSONAL | [10 empty] | 9854.62
1 | 1977 | 07/05/2018 | PLANILLA | 2042 | ORE SALVADOR CERVANTES | PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL 2018 | glb | 1 | 9854.62 | 9854.62 | 30/04/2018 | 2042 | 2.6.2.3.2.4 | 9854.62 | 0 | 0 | 9854.62 |  |  | 9854.62
[13 empty] | PARCIAL | 9854.62 | 0 | 0 | 9854.62
[9 empty] | BIENES | [10 empty] | 14250.45
1 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | QUITASARRO | gln | 1 | 11.4 | 11.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 11.4 | 0 | 11.4 |  | 189 | 11.4
2 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ARCO DE SIERRA 12”- UYUSTOOLS | und | 1 | 12.9 | 12.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 12.9 | 0 | 12.9 |  | 189 | 12.9
3 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ROMANA DE 10 Y 50 KILOS PESCADITO – POCKET | und | 2 | 18.5 | 37 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 37 | 0 | 37 |  | 189 | 37
4 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BALDE VACIO X 20L | und | 20 | 6.4 | 128 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 128 | 0 | 128 |  | 189 | 128
5 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BARRETA EXAGONAL 1 ¼”X 1.80 | und | 1 | 79 | 79 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 79 | 0 | 79 |  | 189 | 79
6 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | GALONERA X 5 GLS | und | 1 | 7.9 | 7.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 7.9 | 0 | 7.9 |  | 189 | 7.9
7 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SET DE BROCA PARA CONCRETO | und | 1 | 19 | 19 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 19 | 0 | 19 |  | 189 | 19
8 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE 2” - TUMI | und | 1 | 9.4 | 9.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 9.4 | 0 | 9.4 |  | 189 | 9.4
9 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE 3” - TUMI | und | 1 | 14.9 | 14.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 14.9 | 0 | 14.9 |  | 189 | 14.9
10 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE 4” -TUMI | und | 1 | 22.4 | 22.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 22.4 | 0 | 22.4 |  | 189 | 22.4
11 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE 1 ½” – TUMI | und | 1 | 28.9 | 28.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 28.9 | 0 | 28.9 |  | 189 | 28.9
12 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE ½” – TUMI | und | 1 | 35.9 | 35.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 35.9 | 0 | 35.9 |  | 189 | 35.9
13 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE 1” – TUMI | und | 1 | 3.9 | 3.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 |  | 189 | 3.9
14 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CABLE ELECTRICO THW # 10 – INDECO | metro | 100 | 2.49 | 249 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 249 | 0 | 249 |  | 189 | 249
15 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CABLE ELECTRICO THW # 14 - INDECO | metro | 100 | 1.04 | 104 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 104 | 0 | 104 |  | 189 | 104
16 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CARRETILLA DE CONSTRUCCION TIPO BUGUIE – TRUPER | und | 5 | 139.9 | 699.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 699.5 | 0 | 699.5 |  | 189 | 699.5
17 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CILINDRO PVC DE 55 GL | und | 3 | 94.9 | 284.7 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 284.7 | 0 | 284.7 |  | 189 | 284.7
18 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CINCEL PUNTA PUNTA ¾” – HECHIZO | und | 3 | 6.4 | 19.2 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 19.2 | 0 | 19.2 |  | 189 | 19.2
19 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CINCEL PUNTA PLANA ¾” – HECHIZO | und | 3 | 6.4 | 19.2 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 19.2 | 0 | 19.2 |  | 189 | 19.2
20 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CINTA AISLANTE 3M NEGRO 1000 GRANDE | und | 2 | 3.9 | 7.8 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 |  | 189 | 7.8
21 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CIZALLA TIJERA DE 18” – TRUPER | und | 1 | 34.9 | 34.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 34.9 | 0 | 34.9 |  | 189 | 34.9
22 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | COMBA DE 24 LIBRAS C/MANGO – ORE | und | 2 | 114 | 228 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 228 | 0 | 228 |  | 189 | 228
23 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | COMBA DE 8 LIBRAS C/MANGO – ORE | und | 3 | 35.4 | 106.2 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 106.2 | 0 | 106.2 |  | 189 | 106.2
24 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CONO DE ABRAHAMS | und | 1 | 54.9 | 54.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 54.9 | 0 | 54.9 |  | 189 | 54.9
25 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CORDEL NYLON # 10X100MTS | und | 5 | 11.9 | 59.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 59.5 | 0 | 59.5 |  | 189 | 59.5
26 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | DETERGENTE INDUSTRIAL – SAPOLIO | klg | 1 | 8 | 8 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 8 | 0 | 8 |  | 189 | 8
27 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | DISCO DE CORTE PARA METAL DE 4 ½”X 1/8” – 3M | und | 6 | 4.9 | 29.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 29.4 | 0 | 29.4 |  | 189 | 29.4
28 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | DISCO DE CORTE PARA METAL DE 14” – DEWALT | und | 2 | 18.4 | 36.8 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 36.8 | 0 | 36.8 |  | 189 | 36.8
29 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | DISCO DE CORTE PARA MADERA DE 7 ¼”- UYUSOOL | und | 10 | 16.9 | 169 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 169 | 0 | 169 |  | 189 | 169
30 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | THINER ACRILICO ESPECIAL – CRONS | gln | 4 | 15.9 | 63.6 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 63.6 | 0 | 63.6 |  | 189 | 63.6
31 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SOGA DRISA 5/32X50MTS | klg | 1 | 45 | 45 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 45 | 0 | 45 |  | 189 | 45
32 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ESCOBA MEDIANO – HUDE | und | 10 | 9.9 | 99 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 99 | 0 | 99 |  | 189 | 99
33 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ESCOBON – HUDE | und | 1 | 11.4 | 11.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 11.4 | 0 | 11.4 |  | 189 | 11.4
34 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ESCUADRA 90ºX50 – STANLEY | und | 1 | 24.9 | 24.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 24.9 | 0 | 24.9 |  | 189 | 24.9
35 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | FOCO ESPIRAL DE 24 WATT – ULIX | und | 1 | 6 | 6 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 189 | 6
36 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | HOJA SIERRA SANDFLEX | und | 12 | 4.4 | 52.8 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 52.8 | 0 | 52.8 |  | 189 | 52.8
37 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | HOJA SIERRA PARA CALAR | und | 1 | 16.4 | 16.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16.4 | 0 | 16.4 |  | 189 | 16.4
38 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | INFLADOR PARA LLANTA – TRUPER | und | 1 | 26.9 | 26.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 26.9 | 0 | 26.9 |  | 189 | 26.9
39 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TERMOMAGNETICO 2X50 . STRONGER | und | 1 | 16 | 16 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16 | 0 | 16 |  | 189 | 16
40 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TERMOMAGNETICO 2X32 – STRONGER | und | 2 | 16 | 32 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 32 | 0 | 32 |  | 189 | 32
41 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | INTERRUPTOR SIMPLE | und | 3 | 3.5 | 10.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 |  | 189 | 10.5
42 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | JUEGO DE BROCA PARA MADERA | und | 2 | 25 | 50 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 50 | 0 | 50 |  | 189 | 50
43 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LIJA PARA FIERRO | und | 6 | 1.9 | 11.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 11.4 | 0 | 11.4 |  | 189 | 11.4
44 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LIJA PARA MADERA | und | 7 | 1 | 7 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 7 | 0 | 7 |  | 189 | 7
45 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LIMA | und | 3 | 10 | 30 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 30 | 0 | 30 |  | 189 | 30
46 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LINTERNA RECARGABLE – OPALUX | und | 1 | 18 | 18 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 18 | 0 | 18 |  | 189 | 18
47 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LLANTA DE REPUESTO – TRUPER | und | 5 | 49.9 | 249.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 249.5 | 0 | 249.5 |  | 189 | 249.5
48 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LLAVE EXTILSON 14” – UYUSTOOLS | und | 1 | 19 | 19 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 19 | 0 | 19 |  | 189 | 19
49 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | MANGUERA DE NIVEL X50M | und | 2 | 60 | 120 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 120 | 0 | 120 |  | 189 | 120
50 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BRIQUETERA | und | 3 | 49.9 | 149.7 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 149.7 | 0 | 149.7 |  | 189 | 149.7
51 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | NIVEL DE MANO 30CM STANLEY | und | 1 | 16 | 16 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16 | 0 | 16 |  | 189 | 16
52 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | OCRE COLOR ROJO – BAYER | klg | 1 | 10 | 10 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 189 | 10
53 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | PALA CUCHARA – TRAMONTINA | und | 20 | 19.9 | 398 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 398 | 0 | 398 |  | 189 | 398
54 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ZAPAPICO CON MANGO – TRAMONTINA | und | 8 | 27.9 | 223.2 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 223.2 | 0 | 223.2 |  | 189 | 223.2
55 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | PINTURA ESMALTE BLANCO – CRONS | gln | 2 | 34 | 68 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 68 | 0 | 68 |  | 189 | 68
56 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | PLASTICO 2M DOBLE ANCHO X ROLLO | und | 2 | 349 | 698 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 698 | 0 | 698 |  | 189 | 698
57 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | RASTRILLO METALICO | und | 1 | 14 | 14 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 14 | 0 | 14 |  | 189 | 14
58 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | RECOGEDOR DE BASURA DOMESTICO – HUDE | und | 1 | 7.9 | 7.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 7.9 | 0 | 7.9 |  | 189 | 7.9
59 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | REGLA DE ALUMINIO 2”X4”X6M | und | 2 | 94 | 188 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 188 | 0 | 188 |  | 189 | 188
60 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | RESPIRADOR POLVO SAFETY | und | 1 | 11.9 | 11.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 11.9 | 0 | 11.9 |  | 189 | 11.9
61 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SERRUCHO 16” – STANLEY | und | 1 | 36.9 | 36.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 36.9 | 0 | 36.9 |  | 189 | 36.9
62 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SILVATO | und | 1 | 2.5 | 2.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 |  | 189 | 2.5
63 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SOCKET OVAL | und | 3 | 2 | 6 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 189 | 6
64 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SOGA 5/8 X15M | und | 1 | 52.5 | 52.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 52.5 | 0 | 52.5 |  | 189 | 52.5
65 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TACHO PARA BASURA DOMESTICO | und | 1 | 16 | 16 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16 | 0 | 16 |  | 189 | 16
66 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | EXTENSION ELECTRICA 3 ENTRADAS X 5M | und | 1 | 18 | 18 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 18 | 0 | 18 |  | 189 | 18
67 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TOMACORRIENTE UNIVERSAL | und | 3 | 5.5 | 16.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16.5 | 0 | 16.5 |  | 189 | 16.5
68 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TRAPO INDUSTRIAL | klg | 5 | 5.5 | 27.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 27.5 | 0 | 27.5 |  | 189 | 27.5
69 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | WINCHA DE 50 MTS – TRUPER | und | 5 | 62.9 | 314.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 314.5 | 0 | 314.5 |  | 189 | 314.5
70 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | YESO X25 KG | und | 10 | 13.9 | 139 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 139 | 0 | 139 |  | 189 | 139
71 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | PICO PUNTA CON MANGO – TRAMONTINA | und | 3 | 27.9 | 83.7 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 83.7 | 0 | 83.7 |  | 189 | 83.7
72 | 1628 | 20/04/2018 | O/C | 240 | VH FERRETERIA & LIBRERÍA S.R.L | VARILLA DE ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE ¼ IN X 9M- ACEROS AREQUIPA | und | 269 | 6.5 | 1748.5 | 2018-04-26 | 671 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 1748.5 | 0 | 1748.5 |  | 227 | 1748.5
73 | 1628 | 20/04/2018 | O/C | 240 | VH FERRETERIA & LIBRERÍA S.R.L | VARILLA DE ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE 5/8 IN X 9M- ACEROS AREQUIPA | und | 11 | 42.8 | 470.8 | 2018-04-26 | 671 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 470.8 | 0 | 470.8 |  | 227 | 470.8
74 | 1628 | 20/04/2018 | O/C | 240 | VH FERRETERIA & LIBRERÍA S.R.L | ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 LISO 5/8 | und | 27 | 39 | 1053 | 2018-04-26 | 671 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 1053 | 0 | 1053 |  | 227 | 1053
75 | 1629 | 20/04/2018 | O/C | 239 | THE BEST IMPORT E.I.R.L | TECNOPORT DE 1.20 X 2.40 X" | und | 22 | 11.05 | 243.1 | 2018-04-23 | 209 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 243.1 | 0 | 243.1 |  | 197 | 243.1
76 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ADAPTADOR PVC 1/2" PN-10 | und | 12 | 1.4 | 16.8 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16.8 | 0 | 16.8 |  | 239 | 16.8
77 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LUBRICANTE PARA TUBERIAS | gln | 1 | 34.9 | 34.9 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 34.9 | 0 | 34.9 |  | 239 | 34.9
78 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LLAVE DE PASO PVC 1/2 | und | 6 | 10 | 60 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 60 | 0 | 60 |  | 239 | 60
79 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | PEGAMENTO 1/8 GL (473 ML) - OATEY | und | 2 | 19 | 38 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 38 | 0 | 38 |  | 239 | 38
80 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TAPON DE PVC 1" | und | 425 | 2.49 | 1058.25 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 1058.25 | 0 | 1058.25 |  | 239 | 1058.25
81 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC SAP DE 1", C - 10 - PAVCO | und | 22 | 19.3 | 424.6 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 424.6 | 0 | 424.6 |  | 239 | 424.6
82 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC SAP DE 1/2", C - 10X5 MTS - PAVCO | und | 5 | 10.3 | 51.5 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 51.5 | 0 | 51.5 |  | 239 | 51.5
83 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC NARANJA UF 200 MM = 8", S-25 - KOPLAST | und | 5 | 150 | 750 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 750 | 0 | 750 |  | 239 | 750
84 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC NARANJA UF 160 MM = 6", S-25 - KOPLAST | und | 3 | 106.9 | 320.7 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 320.7 | 0 | 320.7 |  | 239 | 320.7
85 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC 90 MM = 8", S -25 - KOPLAST | und | 3 | 84.9 | 254.7 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 |  | 254.7 |  | 254.7 |  | 239 | 254.7
86 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC NARANJA UF 110 MM = 4", S-20 | und | 3 | 77 | 231 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 |  | 231 |  | 231 |  | 239 | 231
87 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC NARANJA UF 250 MM = 10", S-25 - KOPLAST | und | 5 | 296 | 1480 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 |  | 1480 |  | 1480 |  | 239 | 1480
88 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | UNION CON ROSCA PVC 2 1/2" | und | 3 | 28.9 | 86.7 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 86.7 | 0 | 86.7 |  | 239 | 86.7
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 14250.45 | 0 | 14250.45 |  |  | 14250.45
[9 empty] | SERVICIOS | [10 empty] | 0
- | [9 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | [9 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0
[9 empty] | CAJA CHICA | [10 empty] | 3000
1 | - | 20/04/2018 |  |  | CAJA CHICA Nº 01 (VIGENTE) | RESOLUCIÒN NRO 166-2018-GM-MPA | glb | 1 | 3000 | 3000 |  |  | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 3000 | 0 | 3000 |  |  | 3000
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 3000 | 0 | 3000
[9 empty] | GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 2.6.2.3.2.4 | 2.6.2.3.2.5 | 2.6.2.3.2.6 |  |  |  | 18803
[9 empty] | PERSONAL | [10 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | BIENES | [10 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | SERVICIOS | [10 empty] | 18803
1 | 1785 | 05/05/2018 | O/S | 741 | CABEZAS HUAMAN FLAVIO | PAGO AL MAESTRO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 | glb | 1 | 1000 | 1000 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 1000 |  | 1000 |  | 1000
2 | 1840 | 05/05/2019 | O/S | 751 | KARI DAMIAN BLAS CARLOS | PAGO AL ASISTENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 | glb | 1 | 1800 | 1800 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 1800 |  | 1800 |  | 1800
3 | 1668 | 05/05/2020 | O/S | 765 | DURAND SEQUEIROS DENZEL KELVIN | PAGO AL MACENERO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 | glb | 1 | 720 | 720 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 720 |  | 720 |  | 720
4 | 2040 | 05/05/2021 | O/S | 822 | CUAQUERA VILLAFUERTE MARIO MOISES | PAGO DE RESIDENTE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 | glb | 1 | 4000 | 4000 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000
5 | 1801 | 05/05/2022 | O/S | 741 | GUIZADO CARTAGENA KATERINE | AISTENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 | glb | 1 | 1600 | 1600 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600
6 | 2286 | 27/05/2018 | O/S | 922 | RIVAS LOPEZ SANTIAGO | ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MARZO DEL 2018 | glb | 1 | 1050 | 1050 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 1050 |  | 1050 |  | 1050
7 | 2344 | 27/05/2019 | O/S | 745 | GUIZADO CARTAGENA KATERINE | ASISTENTE ADMINISTRATIVO PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2018 | glb | 1 | 2133 | 2133 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 2133 |  | 2133 |  | 2133
8 | 2393 | 27/05/2020 | O/S | 977 | TORRES SANCHEZ ALEJANDRO ENRIQUE | GUARDIANIA DE OBRA PAGO CORREPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 10 DE MAYO DEL 2018 | glb | 1 | 6500 | 6500 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 18803 | 0 | 18803
[9 empty] | GASTOS DE SUPERVISIÓN |  |  |  |  | 2.6.2.3.2.4 | 2.6.2.3.2.5 | 2.6.2.3.2.6 |  |  |  | 0
[9 empty] | PERSONAL | [10 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | BIENES | [10 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | SERVICIOS | [10 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0 |  | 0
[14 empty] | 2.6.2.3.2.4 | 2.6.2.3.2.5 | 2.6.2.3.2.6 | C. DIRECTO | C. INDIRECTO
[6 empty] | TOTAL | [7 empty] | 9854.62 | 17250.45 | 18803 | 27105.07 | 18803 |  | 45908.07

## FE 07 (hidden)
FORMATO FE - 07
CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO
ID
2010.3 | INSUMO: |  | ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 - CORRUGADO Ø 1/2"
| OBRA: |  | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
| Componente: |  | Adecuada Infraestructura Vial / Adecuada Infraestructura Peatonal / Adecuadas Políticas de conservación de Vía
| Sub Meta: |  | 079-2018
| Fte. Fto: |  | 05 - Recursos Determinados:
| Modalidad: |  | Administración Directa
| Residente: |  | Ing. Jhon Grober Condori García | [7 empty] | Supervisor: | Ing. Wildo Peña Castañeda
[6 empty] | ENTRADA | [5 empty] | SALIDA
| Item | Fecha | Und |  | PROVEEDOR |  | Nombre de quien | Firma | Fecha | Cant | Actividad o Partida | Nombre quien recibe | Firma | Saldo
|  |  |  | Cant | Documento | Proveedor | recepciona
| 1 | 2018-04-17 | var | 200 | O/S XXX | PRESTAMO ALMACEN CENTRAL | Kelvin |  | 2018-04-23 | 20 | Habilitación para acero de temperatura | adfgadg |  | 180
| 2 | [7 empty] | 2018-04-24 | 15 | asdfasdfas | adsf | as | 165
165
165
165
165
165
[12 empty] | SALDO POR MES |  | 165

## F-09 (hidden)
FORMATO FE - 09
MAQUINARIA PROPIA / ALQUILADA
TRABAJO MES: ABRIL 2018
PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON LAS MAGNOLIAS Y DEL JIRON LOS MOLLES DE LA CIUDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY – APURIMAC
COMPONENTE: |  | Adecuada Infraestructura Vial / Adecuada Infraestructura Peatonal / Adecuadas Políticas de conservación de Vía
META: |  | 079
FTE.FTO: | 05 | Recursos Determinados: |  | MAQUINARIA :
MODALIDAD: |  | Administración Directa |  | POTENCIA
RESPONSABLE: |  | Ing. Jhon Grober Condori García |  | CAPACIDAD :
SUPERVISOR |  | Ing. Wildo Peña Castañeda |  | PLACA Nº MOT.
MES: |  | ABRIL 2018
DIA |  | TRABAJOS REALIZADOS |  | HORAS TRABAJADAS (HM) |  |  | TRABAJO REALIZADO
|  |  | Anterior | Actual | Acumulado | N° Viajes | Cant | Und
2017-12-13 |  | DEMOLICION DE EMBOQUILLADO EXISTENTE |  |  |  | 11 | 165 | m3
2017-12-14 |  | DEMOLICION DE EMBOQUILLADO EXISTENTE
2017-12-15 |  | DEMOLICION DE EMBOQUILLADO EXISTENTE
2017-12-16 |  | DEMOLICION DE EMBOQUILLADO EXISTENTE
2017-12-18 |  | DEMOLICION DE EMBOQUILLADO EXISTENTE
2017-12-19 |  | DEMOLICION DE EMBOQUILLADO EXISTENTE
[5 empty] | 0 | 11 | 165 | m3
TOTAL | [6 empty] | 165 | m3
PRECIO POR ALQUILER o DEPRECIACION HORARIA (S/.) |  |  |  | S/ |  |  | 9.98
|  |  | TOTAL | S/ | 0 |  | 1646.7

## F-10 (hidden)
FORMATO FE - 10
RESUMEN DE HORAS MAQUINARIA PROPIA / CONTRATADA MENSUAL
MES DE ABRIL
PROYECTO: | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON LAS MAGNOLIAS Y DEL JIRON LOS MOLLES DE LA CIUDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY – APURIMAC
COMPONENTE: | Adecuada Infraestructura Vial / Adecuada Infraestructura Peatonal / Adecuadas Políticas de conservación de Vía
META: | 079
FTE.FTO: | Recursos Determinados:
MODALIDAD: | Administración Directa
RESPONSABLE: | Ing. Jhon Grober Condori García
SUPERVISOR | Ing. Wildo Peña Castañeda
MES: | ABRIL 2018
NOMBRE PROVEEDOR / PROPIA | DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA (Capacidad - Placa) |  | TRABAJO (Cantidad; horas; días) |  | und | PRECIO | COSTO
|  | Anterior | Actual | Acumulado |  |  | TOTAL
CESAR CARPIO BALLON | RETROEXCAVADORA 420-D | 0 | 570 | 570 | m3 | 9.8 | 5586
|  |  | TOTAL |  |  |  | 5586

## FE-11 (hidden)
FORMATO FE - 11
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
LUBRICANTES REPUESTOS Y OTROS DE MAQUINARIA PROPIA MENSUAL
PROYECTO:
COMPONENTE: | Adecuada Infraestructura Vial / Adecuada Infraestructura Peatonal / Adecuadas Políticas de conservación de Vía
SUB META: | 079 | [7 empty] | MAQUINARIA
FTE - FTO: | Recursos Determinados: | [7 empty] | POTENCIA
MODALIDAD: | Administracion Directa | [7 empty] | CAPACIDAD
MES: | ABRIL - 2018 | [7 empty] | PLACA O Nº MOTOR
DIA | COMBUSTIBLE (P D2 ) |  |  | LUBRICANTE |  |  | REPUESTOS |  |  | OTROS |  |  | COSTO
TOTAL
| Glns | P.Unit. | Parcial | Glns | P.Unit. | Parcial | tipo | P.Unit. | Parcial | Glns | P.Unit. | Parcial | (S/.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
-----------------------------------------------------ING. RESIDENTE DE OBRA
Firma y Sello
----------------------------------------------------
ALMACENERO
Firma y Sello
------------------------------------------------ OPERADOR DNI :.................................
NO SE REGISTRO MOVIMIENTO

## FE-12 (hidden)
FORMATO FE - 12
RELACION DE PERSONAL MENSUAL Y TOTAL ACUMULADO EMPLEADO POR CATEGORIAS
MES DE ABRIL
| Proyecto: |  | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
| Componente: |  | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO / ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN /
| Correlativo de meta: |  | Administración Directa
| Fte. Fto: |  | 05 | Recursos Determinados:
| Modalidad: |  | Administración Directa
| Residente: |  | ING. RICHARD ERWIN MONTALVO ALVARO
| Supervisor: |  | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS
| Mes: |  | DICIEMBRE - 2023
|  | PERSONAL |  | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | HOMBRES - DIA
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | Acum. Ant. | Mes | Acum. Act.
PROFESIONALES
RESIDENTE DE OBRA | [35 empty] | 30 | 30 | bar: D 1 to L 30
SUPERVISOR DE OBRA | [35 empty] | 30 | 30 | bar: D 1 to L 30
TECNICO ADMINISTRATIVO
ASISTENTE TECNICO | [35 empty] | 27 | 27 | bar: M 4 to L 30
ASISTENTE ADMINISTRATIVO | [35 empty] | 30 | 30 | bar: D 1 to L 30
MAESTRO DE OBRA | [35 empty] | 19 | 19 | bar: J 12 to L 30
ALMACENERO | [35 empty] | 27 | 27 | bar: M 4 to L 30
GUARDIÁN | [35 empty] | 30 | 30 | bar: D 1 to L 30
OBREROS - CONSTRUCCION
OPERARIOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
OFICIALES | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 35 | 35
PEONES | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 81 | 81
|  |  |  | V 13: TOTALES |  |  | 309 | 309
|  | _________________________ |  | M 10: ________________________ |  | ________________________
|  | ING. RESIDENTE DE OBRA |  | M 10: ADMINISTRATIVO DE OBRA |  | ING. SUPERVISION

## VAL-PARTIDAS NUEVAS (hidden)
VALORIZACION DE PARTIDAS NUEVAS N° 05
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022
Entidad | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Obra | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
Modalidad | ADMINISTRACION DIRECTA
Meta | 42 | [7 empty] | FECHA |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022
Residente | ING. ROLANDO CHUMBES TUEROS | [7 empty] | LOCALIDAD |  | ABANCAY
Supervisor | ING. ERICK ALARCON CAMACHO | [7 empty] | PROVINCIA |  | ABANCAY
Plazo de Ejecucion | 425 DIAS CALENDARIOS | [7 empty] | DEPARTAMENTO |  | APURIMAC
ITEM | DESCRIPCIÒN DE PARTIDAS | UNIDAD | METRADO | P.U. | MONTO |  |  |  |  | AVANCE |  |  |  |  | SALDO
[6 empty] | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE ACTUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO
[6 empty] | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | %
[5 empty] | 201787.7062 |  | 116085.7211 |  |  | 85701.9851 |  |  | 201787.7062 |  |  | 0
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
1.1 | Obras Provisionales y Trabajos Preliminares
1.1.1 | Construcciones Provisionales
1.1.1.1 | ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA | mes | 2 | 1000 | 2000 | 1 | 1000 | 50% | 1 | 1000 | 50% | 2 | 2000 | 100%
1 | ESTRUCTUTRAS
1.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1 | NIVELACIÓN Y COMPACTACION DE TERRENO
1.1.1.1 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE | m² | 865.39 | 15.69 | 13577.9691 | 530.5 | 8323.545 | 61.3% | 334.89 | 5254.4241 | 38.7% | 865.39 | 13577.9691 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.1.2 | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO EN BASE EN CIMENTACIÓN | m³ | 375 | 19.52 | 7320 | 300 | 5856 | 80% | 75 | 1464 | 20% | 375 | 7320 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.1.4 | VOLADURA DE ROCA FIJA |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
1.1.3 | VOLADURA DE ROCA FIJA | Puntos | 58 | 37.2 | 2157.6 | 58 | 2157.6 | 100% |  | 0 | 0% | 58 | 2157.6 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.2.1 | RELLENO, NIVELACIÓN Y APISONADO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.2 | RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRÉSTAMO H=1.65m EN INTERIOR | m2 | 500.63 | 66.9157 | 33500 | 500.63 | 33500 | 100% |  | 0 | 0% | 500.63 | 33500 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.3 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRÉSTAMO ALREDEDOR DE PLACAS | m³ | 195 | 19.52 | 3806.4 | 195 | 3806.4 | 100% |  |  | 0% | 195 | 3806.4 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.3.1 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.4 | ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dmax=50m | m³ | 0 | 29.47 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.4.1 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA | m³ | 0 | 21.57 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.5 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.5.1 | SOLADOS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.5.2 | SOLADO f'c = 140 kg/cm2, E=0.075 m | m² | 865.39 | 32.07 | 27753.0573 | 530.5 | 17013.135 | 61.3% | 334.89 | 10739.9223 | 38.7% | 865.39 | 27753.0573 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2 | CIMIENTOS CORRIDOS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.1 | CIMIENTO CORRIDO - CONCRETO F'c=175 kg/cm2 + 30%PG | m³ | 8.27 | 333.28 | 2756.2256 | 8.27 | 2756.2256 | 100% |  | 0 | 0% | 8.27 | 2756.2256 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2.1.1 | SOBRECIMIENTOS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.1.1.1 | SOBRECIMIENTO - CONCRETO F'c=175 kg/cm2 | m³ | 17.21 | 459.05 | 7900.2505 | 3.57 | 1638.8085 | 20.74% | 13.64 | 6261.442 | 79.26% | 17.21 | 7900.2505 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2.1.1.2 | SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 67.71 | 74.24 | 5026.7904 | 40.42 | 3000.7808 | 59.7% | 27.29 | 2026.0096 | 40.3% | 67.71 | 5026.7904 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2.5 | IMPRIMADO CON EMULSION ASFALTICA EN PLACAS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.6 | IMPRIMADO CON EMULSION ASFALTICA EN PLACAS | m2 | 182.07 | 5.63 | 1025.0541 | 182.07 | 1025.0541 | 100% |  | 0 | 0% | 182.07 | 1025.0541 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2.7 | CONTROL DE CALIDAD |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.8 | ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO | und | 6 | 25 | 150 | 6 | 150 | 100% |  | 0 | 0% | 6 | 150 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2.9 | PRUEBA DE RESISTENCIA AL CONCRETO | und | 36 | 13.3333 | 480 | 29 | 386.6667 | 80.56% | 7 | 93.3333 | 19.44% | 36 | 480 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2.10 | ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION | und | 1 | 420 | 420 | 1 | 420 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 420 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1.3.1 | COLUMNETA DE CONFINAMIENTO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1.3.1.1 | COLUMNETA - CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | m3 | 48.31 | 378.49 | 18284.8519 | 30.73 | 11630.9977 | 63.61% | 17.58 | 6653.8542 | 36.39% | 48.31 | 18284.8519 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3.1.2 | COLUMNETA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 251.96 | 47.63 | 12000.8548 | 98.32 | 4682.9816 | 39.02% | 153.64 | 7317.8732 | 60.98% | 251.96 | 12000.8548 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3.1.3 | COLUMNETA - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 1417.69 | 5 | 7088.45 | 325.69 | 1628.45 | 22.97% | 1092 | 5460 | 77.03% | 1417.69 | 7088.45 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3.2 | VIGUETA DE CONFINAMIENTO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1.3.2.1 | VIGUETA - CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | m3 | 37.85 | 379.46 | 14362.561 | 2.22 | 842.4012 | 5.865% | 35.63 | 13520.1598 | 94.13% | 37.85 | 14362.561 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3.2.2 | VIGUETA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 110.77 | 54.73 | 6062.4421 | 29.65 | 1622.7445 | 26.77% | 81.12 | 4439.6976 | 73.23% | 110.77 | 6062.4421 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3.2.3 | VIGUETA - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 608.77 | 5 | 3043.85 | 196.4 | 982 | 32.26% | 412.37 | 2061.85 | 67.74% | 608.77 | 3043.85 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3.1 | JARDINERIA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1.3.1.1 | JARDINERIA - CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | m3 | 8.49 | 378.49 | 3213.3801 |  | 0 | 0% | 8.49 | 3213.3801 | 100% | 8.49 | 3213.3801 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3.1.2 | JARDINERIA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 16.97 | 47.63 | 808.2811 |  | 0 | 0% | 16.97 | 808.2811 | 100% | 16.97 | 808.2811 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3.1.3 | JARDINERIA - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 478.13 | 5 | 2390.65 |  | 0 | 0% | 478.13 | 2390.65 | 100% | 478.13 | 2390.65 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3.2 | LAVADERO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1.3.2.1 | LAVADERO - CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | m3 | 9.18 | 379.46 | 3483.4428 |  | 0 | 0% | 9.18 | 3483.4428 | 100% | 9.18 | 3483.4428 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3.2.2 | LAVADERO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 97.85 | 54.73 | 5355.3305 |  | 0 | 0% | 97.85 | 5355.3305 | 100% | 97.85 | 5355.3305 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3.2.3 | LAVADERO - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 402.45 | 5 | 2012.25 |  | 0 | 0% | 402.45 | 2012.25 | 100% | 402.45 | 2012.25 | 100% | 0 | 0 | 0%
3 | ARQUITECTURA |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
3.4 | Cielo Rasos |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
3.4.1 | TARRAJEO DE CIELO RASO | m2 | 317.83 | 56.03 | 17808.0149 | 261.68 | 14661.9304 | 82.33% | 56.15 | 3146.0845 | 17.67% | 317.83 | 17808.0149 | 100% | 0 | 0 | 0%
| Costo Directo partidas nuevas |  |  |  | 201787.7062 |  | 116085.7211 | 57.53% |  | 85701.9851 | 42.47% |  | 201787.7062 | 100% |  | 0 | 0%
| Costo Directo Expediente Tecnico |  |  |  | 13550641.68 |  | 116085.7211 | 0.8567% |  | 85701.9851 | 0.6325% |  | 201787.7062 | 1.489% |  | 0 | 0%
Gastos Generales
Gastos Supervision
Gastos de liquidacion
Gastos de expediente tecnico
Gastos de Gestion
Gastos Covid - 19
480

## VAL ADI-OBRA N°03 (2)
VALORIZACION DE ADICIONAL DE OBRA N°03-PARTIDAS NUEVAS
(RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°092-2023-GM-MPA)
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Obra | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
Modalidad | ADMINISTRACION DIRECTA
Meta | 038-2023 | [7 empty] | FECHA |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
Residente | ING. RICHARD ERWIN MONTALVO ALVARO | [7 empty] | LOCALIDAD |  | ABANCAY
Supervisor | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS | [7 empty] | PROVINCIA |  | ABANCAY
[9 empty] | DEPARTAMENTO |  | APURIMAC
ITEM | DESCRIPCIÒN DE PARTIDAS | UNIDAD | METRADO | P.U. | MONTO |  |  |  |  | AVANCE |  |  |  |  | SALDO
[6 empty] | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE ACTUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO
[6 empty] | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | %
[5 empty] | 2022520.64 |  | 1831109.6892 |  |  | 0 |  |  | 1831109.6892 |  |  | 191410.9508
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
01 | ESTRUCTURAS
01.01 | OBRAS PRELIMINARES
01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO
01.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS METALICAS | m2 | 399.22 | 2.42 | 966.1124 | 399.22 | 966.11 | 100% |  | 0 | 0% | 399.22 | 966.11 | 100% | 0 | 0.0024 | 0.0002484% | ok
01.02 | ESTRUCTURA METALICA | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | ok
01.02.01 | LIMPIEZA DE TUBOS | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | ok
01.02.01.01 | LIMPIEZA DE TUBOS METALICOS | m | 1021.29 | 4.21 | 4299.6309 | 1021.29 | 4299.63 | 100% |  | 0 | 0% | 1021.29 | 4299.63 | 100% | 0 | 0.0009 | 2.093e-05% | ok
01.02.02 | FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICAS | [16 empty] | ok
01.02.02.01 | FABRICACION DE ANCLAJES PARA AUDITORIO | und | 8 | 1016.8 | 8134.4 | 8 | 8134.4 | 100% |  | 0 | 0% | 8 | 8134.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
01.02.02.02 | CERCHAS PARA TECHO EN AUDITORIO | und | 4 | 3863.02 | 15452.08 | 4 | 15452.08 | 100% |  | 0 | 0% | 4 | 15452.08 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
01.02.02.03 | FABRICACIÓN DE CORREAS PARA TECHO EN AUDITORIO | und | 1 | 12637.62 | 12637.62 | 1 | 12637.62 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 12637.62 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
01.02.02.04 | FABRICACION DE ANCLAJES PARA TECHO EN DUCTO DE ESCALERAS | und | 8 | 1819.14 | 14553.12 | 8 | 14553.12 | 100% |  | 0 | 0% | 8 | 14553.12 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
01.02.02.05 | TIJERALES PARA TECHO EN DUCTO DE ESCALERAS | und | 4 | 1874.52 | 7498.08 | 4 | 7498.08 | 100% |  | 0 | 0% | 4 | 7498.08 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
01.02.02.06 | FABRICACION DE CORREAS PARA TECHO DE ESCALERAS | und | 1 | 7024.73 | 7024.73 | 1 | 7024.73 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 7024.73 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
01.02.02.07 | CANALETA PARA COBERTURA | und | 1 | 795.86 | 795.86 | 1 | 795.86 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 795.86 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
01.02.02.08 | FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHO DE DUCTOS | und | 1 | 1591.18 | 1591.18 | 1 | 1591.18 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 1591.18 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
01.02.03 | INSTALACION Y MONTAJE | [16 empty] | ok
01.02.03.01 | INSTALACION DE ANCLAJE DE CERCHA EN AUDITORIO | und | 8 | 543.98 | 4351.84 | 8 | 4351.84 | 100% |  | 0 | 0% | 8 | 4351.84 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
01.02.03.02 | INSTALACIÓN DE ANCLAJES EN TECHO DE ESCALERAS | und | 8 | 340.95 | 2727.6 | 8 | 2727.6 | 100% |  | 0 | 0% | 8 | 2727.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
01.02.03.03 | MONTAJE DE CERCHAS EN AUDITORIO | und | 4 | 836.22 | 3344.88 | 4 | 3344.88 | 100% |  | 0 | 0% | 4 | 3344.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
01.02.03.04 | MONTAJE DE TIJERALES EN TECHO DE DUCTO DE ESCALERAS | und | 4 | 707.32 | 2829.28 | 4 | 2829.28 | 100% |  | 0 | 0% | 4 | 2829.28 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
01.02.03.05 | MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN TECHO DE DUCTOS | und | 1 | 707.32 | 707.32 | 1 | 707.32 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 707.32 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
01.02.04 | PRUEBAS DE LABORATORIO | [16 empty] | ok
01.02.04.01 | ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS | und | 1 | 332.94 | 332.94 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 332.94 | 100% | ok
01.02.05 | PINTURAS | [16 empty] | ok
01.02.05.01 | PINTURA EN CERCHA DE AUDITORIO | und | 1 | 1163.12 | 1163.12 | 1 | 1163.12 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 1163.12 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
01.02.05.02 | PINTURA EN CERCHA DE DUCTO DE ESCALERAS | und | 1 | 981.75 | 981.75 | 1 | 981.75 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 981.75 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
01.02.05.03 | PINTURA EN PLANCHAS METÁLICAS, RIGIDIZADORES Y CARTELAS | und | 1 | 189.89 | 189.89 | 1 | 189.89 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 189.89 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
01.02.06 | TECHOS Y COBERTURAS | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | ok
01.02.06.01 | COBERTURA CON PLANCHAS FIBROCEMENTO TIPO TEJA ANDINA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA | m2 | 244.55 | 215.1 | 52602.705 | 244.55 | 52602.71 | 100% |  | 0 | 0% | 244.55 | 52602.71 | 100% | 0 | -0.005 | -9.505e-06% | ok
01.02.06.02 | COBERTURA CON PANELES DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=10mm, EN DUCTO DE JARDINERAS | m2 | 145.13 | 209.67 | 30429.4071 | 145.13 | 30429.41 | 100% |  | 0 | 0% | 145.13 | 30429.41 | 100% | 0 | -0.0029 | -9.53e-06% | ok
01.02.06.03 | COBERTURA CON PANELES DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=10mm INCL. ESTRUCTURA METÁLICA, EN DUCTOS P/INSTALACIONES SANITARIAS | m2 | 9.54 | 281.31 | 2683.6974 | 9.54 | 2683.7 | 100% |  | 0 | 0% | 9.54 | 2683.7 | 100% | 0 | -0.0026 | -9.688e-05% | ok
02 | ARQUITECTURA | [16 empty] | ok
02.01 | MUROS DE TABIQUERIA SECA | [16 empty] | ok
02.01.01 | TABIQUE DE DRYWALL - AMBAS CARAS CON PLACA DE FIBROCEMENTO ESPESOR DE 8mm | m2 | 112.51 | 143.33 | 16126.0583 | 112.51 | 16126.06 | 100% |  | 0 | 0% | 112.51 | 16126.06 | 100% | 0 | -0.0017 | -1.054e-05% | ok
02.01.02 | TABIQUE DE DRYWALL - AMBAS CARAS CON PLACA DE DE GYPLAC DE 12.7 mm | m2 | 32.17 | 108.08 | 3476.9336 | 32.17 | 3476.93 | 100% |  | 0 | 0% | 32.17 | 3476.93 | 100% | 0 | 0.0036 | 0.0001035% | ok
02.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | ok
02.02.01 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN EXTERIORES | m2 | 1466.66 | 170.29 | 249757.5314 | 1466.66 | 249757.5312 | 100% |  | 0 | 0% | 1466.66 | 249757.5312 | 100% | 0 | 0.0002 | 8.008e-08% | ok
02.02.02 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROGRANALLA | m2 | 206.41 | 158.31 | 32676.7671 | 206.41 | 32676.77 | 100% |  | 0 | 0% | 206.41 | 32676.77 | 100% | 0 | -0.0029 | -8.875e-06% | ok
02.02.03 | VESTIDURAS EN DERRAMES CON MICROCEMENTO | m | 1352.08 | 60.85 | 82274.068 | 1352.08 | 82274.068 | 100% |  | 0 | 0% | 1352.08 | 82274.068 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
02.03 | FALSO CIELO RASO |  |  |  | 166530.321 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | ok
02.03.01 | FALSO CIELORRASO CON BALDOSA ACUSTICA DE FIBRA MINERAL IGNIFUGAS DE 61cm x 61 cm | m2 | 2464.52 | 130.88 | 322556.3776 | 2464.52 | 322556.3776 | 100% |  | 0 | 0% | 2464.52 | 322556.3776 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
02.03.02 | FALSO CIELORRASO DE DRYWALL CON FIBROCEMENTO DE 6mm, ALTURA VARIABLE DE 50 A 90CM | m2 | 365.48 | 116.13 | 42443.1924 | 365.48 | 42443.19 | 100% |  | 0 | 0% | 365.48 | 42443.19 | 100% | 0 | 0.0024 | 5.655e-06% | ok
02.03.03 | FALSO CIELORRASO DE DRYWALL DE GYPLAC DE 12.7 mm, EN AMBIENTES DE OFICINAS | m2 | 358.22 | 117.51 | 42094.4322 | 358.22 | 42094.43 | 100% |  | 0 | 0% | 358.22 | 42094.43 | 100% | 0 | 0.0022 | 5.226e-06% | ok
02.03.04 | FALSO CIELORRASO DE DRYWALL CON PLACAS GYPLAC DE 12.7 mm EN AUDITORIO | m2 | 256.88 | 168.52 | 43289.4176 | 256.88 | 43289.42 | 100% |  | 0 | 0% | 256.88 | 43289.42 | 100% | 0 | -0.0024 | -5.544e-06% | ok
02.03.05 | DINTEL DE DRYWALL CON SOPORTE DE MADERA E=120mm, AMBAS CARAS CON PLACA DE FIBROCEMENTO DE 6mm, ALTURA VARIABLE DE 0.50m a 1.20m | m | 140.96 | 70.24 | 9901.0304 | 140.96 | 9901.03 | 100% |  | 0 | 0% | 140.96 | 9901.03 | 100% | 0 | 0.0004 | 4.04e-06% | ok
02.03.06 | DINTEL DE DRYWALL CON SOPORTE DE MADERA E=120mm, AMBAS CARAS CON GYPLAC DE 12.7mm, ALTURA VARIABLE DE 0.18 A 1.20M. | m | 287.91 | 98.29 | 28298.6739 | 287.91 | 28298.67 | 100% |  | 0 | 0% | 287.91 | 28298.67 | 100% | 0 | 0.0039 | 1.378e-05% | ok
02.03.07 | DINTEL DE DRYWALL E=120mm, AMBAS CARAS CON GYPLAC DE 12.7mm, ALTURA VARAIBLE 0.43 A 0.78M | m | 422.12 | 92.53 | 39058.7636 | 422.12 | 39058.76 | 100% |  | 0 | 0% | 422.12 | 39058.76 | 100% | 0 | 0.0036 | 9.217e-06% | ok
02.03.08 | DINTEL DE DRYWALL E=250mm, AMBAS CARAS CON GYPLAC DE 12.7mm DE 0.18 A 0.52 M | m | 45.95 | 103.03 | 4734.2285 | 45.95 | 4734.23 | 100% |  | 0 | 0% | 45.95 | 4734.23 | 100% | 0 | -0.0015 | -3.168e-05% | ok
02.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [16 empty] | ok
02.04.01 | PISO PORCELANATO RECTIFICADO DE ALTO TRÁNSITODE 0.60x0.60m, EN PASO Y CONTRAPASO DE ESCALERAS | m | 631.38 | 67.93 | 42889.6434 | 631.38 | 42889.64 | 100% |  | 0 | 0% | 631.38 | 42889.64 | 100% | 0 | 0.0034 | 7.927e-06% | ok
02.04.02 | PISO PORCELANATO DE 0.19x0.89m | m2 | 241.63 | 240.01 | 57993.6163 | 241.63 | 57993.62 | 100% |  | 0 | 0% | 241.63 | 57993.62 | 100% | 0 | -0.0037 | -6.38e-06% | ok
02.04.03 | PISO DE MICROCEMENTO EN EXTERIORES | m2 | 24.1 | 136.38 | 3286.758 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24.1 | 3286.758 | 100% | ok
02.04.04 | PISO DE PIEDRA LAJA EN EXTERIORES PASO Y CONTRAPASO | m | 159.9 | 148.48 | 23741.952 | 159.9 | 23741.95 | 100% |  | 0 | 0% | 159.9 | 23741.95 | 100% | 0 | 0.002 | 8.424e-06% | ok
02.04.05 | PISO DE PIEDRA LAJA EN EXTERIORES | m2 | 24.63 | 206.44 | 5084.6172 | 24.63 | 5084.62 | 100% |  | 0 | 0% | 24.63 | 5084.62 | 100% | 0 | -0.0028 | -5.507e-05% | ok
02.04.06 | PISO SOLIDO DE MADERA MACHIMBRADO 4 LADOS | m2 | 327.01 | 211.33 | 69107.0233 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 327.01 | 69107.0233 | 100% | ok
02.04.07 | ACABADO DE PASO Y CONTRAPASO EN MADERA MACHIMBRADO 4 LADOS | m | 39.2 | 120.51 | 4723.992 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 39.2 | 4723.992 | 100% | ok
02.04.09 | PAVIMENTO RÍGIDO EN SÓTANO | [16 empty] | ok
02.04.09.01 | BASE GRANULAR PARA PISO EN ESTACIONAMIENTO Y RAMPA | m3 | 26.72 | 97.04 | 2592.9088 | 26.72 | 2592.91 | 100% |  | 0 | 0% | 26.72 | 2592.91 | 100% | 0 | -0.0012 | -4.628e-05% | ok
02.04.09.02 | CONCRETO 210 KG/CM2 PARA PISO EN ESTACIONAMIENTO Y RAMPA | m3 | 66.87 | 499.42 | 33396.2154 | 66.87 | 33396.22 | 100% |  | 0 | 0% | 66.87 | 33396.22 | 100% | 0 | -0.0046 | -1.377e-05% | ok
02.05 | SARDINELES | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | ok
02.05.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SARDINELES | m2 | 154.46 | 86.17 | 13309.8182 | 154.46 | 13309.82 | 100% |  | 0 | 0% | 154.46 | 13309.82 | 100% | 0 | -0.0018 | -1.352e-05% | ok
02.05.02 | CONCRETO F'c=175 kg/cm2 - SARDINELES | m3 | 13.14 | 495.46 | 6510.3444 | 13.14 | 6510.34 | 100% |  | 0 | 0% | 13.14 | 6510.34 | 100% | 0 | 0.0044 | 6.758e-05% | ok
02.06 | VEREDAS | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | ok
02.06.01 | BASE GRANULAR PARA VEREDAS | m3 | 45.55 | 79.64 | 3627.602 | 45.55 | 3627.6 | 100% |  | 0 | 0% | 45.55 | 3627.6 | 100% | 0 | 0.002 | 5.513e-05% | ok
02.06.02 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - VEREDA | m3 | 28.64 | 451.83 | 12940.4112 | 28.64 | 12940.41 | 100% |  | 0 | 0% | 28.64 | 12940.41 | 100% | 0 | 0.0012 | 9.273e-06% | ok
02.06.03 | VEREDA EXTERIOR CON ADOQUINES DE CONCRETO | m2 | 125 | 79.87 | 9983.75 | 101.2 | 8082.84 | 80.96% |  | 0 | 0% | 101.2 | 8082.84 | 80.96% | 23.8 | 1900.91 | 19.04% | ok
02.07 | ZOCALOS Y CONTAZOCALOS | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | ok
02.07.01 | ZOCALOS | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | ok
02.07.01.01 | ZÓCALO CON PORCELANATO DE 0.60x0.60m | m2 | 610.86 | 97.81 | 59748.2166 | 610.86 | 59748.22 | 100% |  | 0 | 0% | 610.86 | 59748.22 | 100% | 0 | -0.0034 | -5.691e-06% | ok
02.07.01.02 | ZÓCALO CON PINTURA ESMALTE H=1.40m | m2 | 155.99 | 22.82 | 3559.6918 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 155.99 | 3559.6918 | 100% | ok
02.07.01.03 | ZÓCALO DE MADERA MACHIMBRADO 4 LADOS | m2 | 16.79 | 194.55 | 3266.4945 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.79 | 3266.4945 | 100% | ok
02.07.02 | CONTRAZOCALOS | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | ok
02.07.02.01 | CONTRAZÓCALO SANITARIO CON TERRAZO PRE-MEZCLADO | m | 552.36 | 53.19 | 29380.0284 | 552.36 | 29380.03 | 100% |  | 0 | 0% | 552.36 | 29380.03 | 100% | 0 | -0.0016 | -5.446e-06% | ok
02.07.02.02 | CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO ANTIDEZLIZANTE 0.60 x 0.10 m | m | 2353.6 | 36.94 | 86941.984 | 1966.88 | 72656.55 | 83.57% |  | 0 | 0% | 1966.88 | 72656.55 | 83.57% | 386.72 | 14285.434 | 16.43% | ok
02.07.02.03 | CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO ANTIDEZLIZANTE 0.89 x 0.10 m | m | 199.88 | 58.87 | 11766.9356 | 199.88 | 11766.94 | 100% |  | 0 | 0% | 199.88 | 11766.94 | 100% | 0 | -0.0044 | -3.739e-05% | ok
02.07.02.04 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30 m | m | 70.64 | 24.25 | 1713.02 | 70.64 | 1713.02 | 100% |  | 0 | 0% | 70.64 | 1713.02 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
02.07.02.05 | CONTRAZÓCALO DE MADERA H=0.10m | m | 191.73 | 40.41 | 7747.8093 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 191.73 | 7747.8093 | 100% | ok
02.08 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERÍA | [16 empty] | ok
02.08.01 | BARANDAS Y SIMILARES | [16 empty] | ok
02.08.01.01 | SUM. E INT. DE BARANDA TIPO I (ESCALERA ALCALDIA) INOX | m | 18.41 | 485.31 | 8934.5571 | 18.41 | 8934.5571 | 100% |  | 0 | 0% | 18.41 | 8934.5571 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
02.08.01.02 | SUM. E INT. DE BARANDA TIPO II (ESCALERA 2, 3, 4) INOX | m | 115.52 | 472.31 | 54561.2512 | 115.52 | 54561.25 | 100% |  | 0 | 0% | 115.52 | 54561.25 | 100% | 0 | 0.0012 | 2.199e-06% | ok
02.08.01.03 | SUM. E INT. DE BARANDA TIPO III (RAMPA) INOX | m | 16.34 | 472.31 | 7717.5454 | 16.34 | 7717.5454 | 100% |  | 0 | 0% | 16.34 | 7717.5454 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
02.08.01.04 | PASAMANOS ESCALERA DE ACERO INOX 2" | m | 198.33 | 210.43 | 41734.5819 | 198.33 | 41734.5777 | 100% |  | 0 | 0% | 198.33 | 41734.5777 | 100% | 0 | 0.0042 | 1.006e-05% | ok
02.08.01.05 | BARRAS ABATIBLE DE ACERO | und | 7 | 644.94 | 4514.58 | 7 | 4514.58 | 100% |  | 0 | 0% | 7 | 4514.58 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
02.08.01.05 | BARRAS DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE | und | 7 | 114.94 | 804.58 | 7 | 804.58 | 100% |  | 0 | 0% | 7 | 804.58 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
02.09 | PINTURAS | [5 empty] | 2877.4 | [5 empty] | 2877.4 |  |  |  |  | ok
02.09.01 | PINTURA LATEX ACABADO MATE EN MUROS INTERIORES | m2 | 4656.91 | 22.69 | 105665.2879 | 4433.96 | 100606.5547 | 95.21% |  | 0 | 0% | 4433.96 | 100606.5547 | 95.21% | 222.95 | 5058.7332 | 4.788% | ok
02.09.02 | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN COLUMNAS INTERIORES | m2 | 2334.27 | 23.32 | 54435.1764 | 2029.58 | 47329.804 | 86.95% |  | 0 | 0% | 2029.58 | 47329.804 | 86.95% | 304.69 | 7105.3724 | 13.05% | ok
02.09.03 | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN VIGAS INTERIORES | m2 | 1094.7 | 21.7 | 23754.99 | 902.58 | 19585.989 | 82.45% |  | 0 | 0% | 902.58 | 19585.989 | 82.45% | 192.12 | 4169.001 | 17.55% | ok
02.09.04 | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN MUROS DE CONCRETO | m2 | 1087.76 | 22.69 | 24681.2744 | 654.62 | 14853.3278 | 60.18% |  | 0 | 0% | 654.62 | 14853.3278 | 60.18% | 433.14 | 9827.9466 | 39.82% | ok
02.09.05 | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN CIELORRASO Y FONDO DE ESCALERAS | m2 | 1894.27 | 19.02 | 36029.0154 | 748.73 | 14240.8402 | 39.53% |  | 0 | 0% | 748.73 | 14240.8402 | 39.53% | 1145.54 | 21788.1752 | 60.47% | ok
02.09.06 | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN PARAPETO | m2 | 435.26 | 17.42 | 7582.2292 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 435.26 | 7582.2292 | 100% | ok
02.09.07 | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN MUROS EXTERIORES | m2 | 283.8 | 19.95 | 5661.81 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 283.8 | 5661.81 | 100% | ok
02.09.08 | PINTURA LÁTEX ACABADO SATINADO EN MUROS INTERIORES | m2 | 917.91 | 21.66 | 19881.9306 | 384.01 | 8317.66 | 41.84% |  | 0 | 0% | 384.01 | 8317.66 | 41.84% | 533.9 | 11564.2706 | 58.16% | ok
02.09.09 | PINTURA LÁTEX ACABADO SATINADO EN COLUMNAS INTERIORES | m2 | 172.18 | 24.3 | 4183.974 | 134.31 | 3263.73 | 78.01% |  | 0 | 0% | 134.31 | 3263.73 | 78.01% | 37.87 | 920.244 | 21.99% | ok
02.09.10 | PINTURA EN CIELO RASO C/DRYWALL | m2 | 943.23 | 18.1 | 17072.463 | 685.97 | 12416.056 | 72.73% |  | 0 | 0% | 685.97 | 12416.056 | 72.73% | 257.26 | 4656.407 | 27.27% | ok
02.09.11 | PINTURA EN MUROS C/DRYWALL | m2 | 84.44 | 17.28 | 1459.1232 | 14.22 | 245.72 | 16.84% |  | 0 | 0% | 14.22 | 245.72 | 16.84% | 70.22 | 1213.4032 | 83.16% | ok
02.09.12 | PINTURA EN DINTELES C/DRYWALL | m2 | 1195.92 | 15.51 | 18548.7192 | 774.92 | 12019.0105 | 64.8% |  | 0 | 0% | 774.92 | 12019.0105 | 64.8% | 421 | 6529.7087 | 35.2% | ok
| Costo Directo |  |  |  | 2022520.64 |  | 1831109.6892 | 90.54% |  | 0 | 0% |  | 1831109.6892 | 90.54% |  | 191410.9508 | 9.464%
VALORIZACION DE ADICIONAL DE OBRA N°03 - MAYORES METRADOS | [17 empty] | 1831109.6892
(RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°092-2023-GM-MPA)
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Obra | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
Modalidad | ADMINISTRACION DIRECTA
Meta | 38 | [7 empty] | FECHA |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
Residente | ING. RICHARD ERWIN MONTALVO ALVARO | [7 empty] | LOCALIDAD |  | ABANCAY
Supervisor | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS | [7 empty] | PROVINCIA |  | ABANCAY
Plazo de Ejecucion | 425 DIAS CALENDARIOS | [7 empty] | DEPARTAMENTO |  | APURIMAC
ITEM | DESCRIPCIÒN DE PARTIDAS | UNIDAD | METRADO | P.U. | MONTO |  |  |  |  | AVANCE |  |  |  |  | SALDO
[6 empty] | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE ACTUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO
[6 empty] | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | %
[5 empty] | 130284.957 |  | 104135 |  |  | 0 |  |  | 104135 |  |  | 26149.957
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
1.1 | Obras Provisionales y Trabajos Preliminares |  |  | 0
1.1.5 | Trazo, Niveles y Replanteo
1.1.5.1 | REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m² | 4765.15 | 1.9 | 9053.79 | 4765.15 | 9053.79 | 100% |  | 0 | 0% | 4765.15 | 9053.79 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2 | Seguridad y Salud | [8 empty] | 0
1.2.2 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | und | 200 | 226 | 45200 | 200 | 45200 | 100% |  | 0 | 0% | 200 | 45200 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2.3 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | glb | 3 | 4500 | 13500 | 3 | 13500 | 100% |  | 0 | 0% | 3 | 13500 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2.6 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 1282.8 | 1282.8 | 1 | 1282.8 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 1282.8 | 100% | 0 | 0 | 0%
2 | ESTRUCTURAS | [8 empty] | 0
2.1 | Obras de Concreto Armado | [8 empty] | 0
2.2.1.2 | Columnas de confinamiento | [8 empty] | 0
2.2.1.2.1 | CONCRETO F'c=175 kg/cm2 - COLUMNAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 2.1 | 486.9 | 1022.49 | 2.1 | 1022.49 | 100% |  | 0 | 0% | 2.1 | 1022.49 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2.1.3 | Vigas de Confinamiento | [8 empty] | 0
2.2.1.3.2 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE CONFINAMIENTO | m2 | 3.5 | 66.37 | 232.3 | 3.5 | 232.3 | 100% |  | 0 | 0% | 3.5 | 232.3 | 100% | 0 | 0 | 0%
3 | ARQUITECTURA | [8 empty] | 0
3.2 | Revoques, Enlucidos y Molduras | [8 empty] | 0
3.2.1 | BRUÑAS e=1.0cm | m | 220 | 13.25 | 2915 | 220 | 2915 | 100% |  | 0 | 0% | 220 | 2915 | 100% | 0 | 0 | 0%
3.3.4 | TARRAJEO EN COLUMNAS | m² | 155.68 | 41.54 | 6466.95 | 37.42 | 1554.43 | 24.04% |  | 0 | 0% | 37.42 | 1554.43 | 24.04% | 118.26 | 4912.52 | 75.96%
3.2.3 | TARRAJEO MEZ.C:A 1:3 E=2CM C/IMPERM. A:I 1:10, 3% BLS.CEM | m² | 40 | 28.68 | 1147.2 | 40 | 1147.2 | 100% |  | 0 | 0% | 40 | 1147.2 | 100% | 0 | 0 | 0%
3.2.4 | HABILITADO DE SUPERFICIE PICADO DE MUROS, VIGAS Y COLUMNAS | m² | 6513.73 | 3.7 | 24100.8 | 773.88 | 2863.36 | 11.88% |  | 0 | 0% | 773.88 | 2863.36 | 11.88% | 5739.85 | 21237.44 | 88.12%
3.3.6 | VESTIDURA EN DERRAMES (1:5) | m | 160 | 16.21 | 2593.6 | 160 | 2593.6 | 100% |  | 0 | 0% | 160 | 2593.6 | 100% | 0 | 0 | 0%
3.3.9 | REVESTIMIENTO DE ESCALERA PASO Y CONTRAPASO C:A 1:5 | m | 560.7 | 40.61 | 22770.027 | 560.7 | 22770.03 | 100% |  | 0 | 0% | 560.7 | 22770.03 | 100% | 0 | -0.003 | -1.318e-05%
| Costo Directo |  |  |  | 130284.957 |  | 104135 | 79.93% |  | 0 | 0% |  | 104135 | 79.93% |  | 26149.957 | 20.07%
VALORIZACION DE ADICIONAL DE OBRA N°03 - DEDUCTIVOS
(RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°092-2023-GM-MPA)
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Obra | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
Modalidad | ADMINISTRACION DIRECTA
Meta | 038-2023 | [7 empty] | FECHA |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
Residente | ING. RICHARD ERWIN MONTALVO ALVARO | [7 empty] | LOCALIDAD |  | ABANCAY
Supervisor | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS | [7 empty] | PROVINCIA |  | ABANCAY
[9 empty] | DEPARTAMENTO |  | APURIMAC
ITEM | DESCRIPCIÒN DE PARTIDAS | UNIDAD | METRADO | P.U. | MONTO |  |  |  |  | AVANCE |  |  |  |  | SALDO
[6 empty] | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE ACTUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO
[6 empty] | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | %
[5 empty] | 704911.175 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 704911.175
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
2 | ESTRUCTURAS
2.3.1 | ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A36 HABILITADO | tm | 14.22 | 17023.96 | 242080.7112 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 14.22 | 242080.7112 | 100%
2.3.2 | MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA | tm | 14.22 | 10367.04 | 147419.3088 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 14.22 | 147419.3088 | 100%
3 | ARQUITECTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.6.5 | PISOS DE CONCRETO PULIDO Y BRUÑADO e=2" S/COLOREAR | m² | 426.97 | 37.18 | 15874.7446 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 426.97 | 15874.7446 | 100%
3.6.7 | PISO PIEDRA LAJA | m² | 404.15 | 150.84 | 60961.986 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 404.15 | 60961.986 | 100%
3.6.8 | RAMPAS DE CONCRETO 175 kg/cm2 e=5" BRUÑADO S/DISEÑO | m² | 99.01 | 86.22 | 8536.6422 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 99.01 | 8536.6422 | 100%
3.8 | Contrazócalos |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.8.1 | CONTRAZÓCALO S/COLOREAR H=10cm MEZCLA 1:2 e=2.0 cm | m | 3420.74 | 12.5 | 42759.25 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 3420.74 | 42759.25 | 100%
3.9 | Zócalos |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.9.1 | ZÓCALO CON CERÁMICO BLANCO DE 45 x 45 cm | m² | 1244.94 | 60.35 | 75132.129 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 1244.94 | 75132.129 | 100%
3.1 | Pintura |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.10.1 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS | m² | 1817.42 | 10.91 | 19828.0522 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 1817.42 | 19828.0522 | 100%
3.10.2 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MURO Y COLUMNA | m² | 9049.7 | 9.88 | 89411.036 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 9049.7 | 89411.036 | 100%
3.10.3 | PINTURA ESMALTE, DOS MANOS EN DERRAMES BOLEADOS | m | 842.7 | 3.45 | 2907.315 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 842.7 | 2907.315 | 100%
ADICIONAL N°3
| Costo Directo |  |  |  | 704911.175 |  | 0 | 0% |  |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 704911.175 | 100% |  | 1447894.422
179876.43

## VAL ADI-OBRA N°02
VALORIZACION DE ADICIONAL DE OBRA N°02-PARTIDAS NUEVAS
(RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°518-2021-GM-MPA)
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Obra | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
Modalidad | ADMINISTRACION DIRECTA
Meta | 38-2023 | [7 empty] | FECHA |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
Residente | ING. RICHARD ERWIN MONTALVO ALVARO | [7 empty] | LOCALIDAD |  | ABANCAY
Supervisor | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS | [7 empty] | PROVINCIA |  | ABANCAY
[9 empty] | DEPARTAMENTO |  | APURIMAC
ITEM | DESCRIPCIÒN DE PARTIDAS | UNIDAD | METRADO | P.U. | MONTO |  |  |  |  | AVANCE |  |  |  |  | SALDO
[6 empty] | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE ACTUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO
[6 empty] | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | %
[5 empty] | 1635915.44 |  | 1421331.4918 |  |  | 0 |  |  | 1421331.4918 |  |  | 214583.9482
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.1 | Obras Provisionales y Trabajos Preliminares |  | 0 | 0
1.1.1 | Construcciones Provisionales |  | 0 | 0
| ALMACEN DE OBRA A | mes | 14 | 1000 | 14000 | 14 | 14000 | 100% |  | 0 | 0% | 14 | 14000 | 100% | 0 | 0 | 0%
| CONSTRUCCIÓN PROVISIONAL DE MÓDULOS DE SS.HH | und | 7 | 731.57 | 5120.99 | 7 | 5120.99 | 100% |  | 0 | 0% | 7 | 5120.99 | 100% | 0 | 0 | 0%
| AMBIENTES DE CONTINGENCIA | mes | 14 | 8500 | 119000 | 14 | 119000 | 100% |  | 0 | 0% | 14 | 119000 | 100% | 0 | 0 | 0%
| ALMACEN DE OBRA B | m² | 200 | 44.31 | 8862 | 200 | 8862 | 100% |  | 0 | 0% | 200 | 8862 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.2 | Instalaciones Provisionales | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| SERVICIO AGUA Y DESAGUE PARA LA CONSTRUCCIÓN | mes | 14 | 350 | 4900 | 14 | 4900 | 100% |  | 0 | 0% | 14 | 4900 | 100% | 0 | 0 | 0%
| SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN | mes | 14 | 800 | 11200 | 14 | 11200 | 100% |  | 0 | 0% | 14 | 11200 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.3 | Demoliciones |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DEMOLICIONES | gbl | 1 | 3500 | 3500 | 1 | 3500 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 3500 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.4 | Transporte de Equipo y Maquinaria | [8 empty] | 0
| CARGUÍO, DESCARGUÍO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE ALMACEN "B" HACIA OBRA | mes | 8 | 12672.3 | 101378.4 | 8 | 101378.4 | 100% |  | 0 | 0% | 8 | 101378.4 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.5 | Trazo, Niveles y Replanteo | [8 empty] | 0
| CONTROL DE NIVELES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN | m² | 6720 | 1.33 | 8937.6 | 6720 | 8937.6 | 100% |  | 0 | 0% | 6720 | 8937.6 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2 | Seguridad y Salud | [8 empty] | 0
| MATERIALES PARA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | glb | 1 | 2280 | 2280 | 1 | 2280 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 2280 | 100% | 0 | 0 | 0%
| LIMPIEZA DE OFICINAS, ALMACENES Y SS.HH | mes | 14 | 3100 | 43400 | 14 | 43400 | 100% |  | 0 | 0% | 14 | 43400 | 100% | 0 | 0 | 0%
| IMPLEMENTOS MÉDICOS | glb | 1 | 1005 | 1005 | 1 | 1005 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 1005 | 100% | 0 | 0 | 0%
2 | ESTRUCTURAS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1 | Movimiento de Tierras | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1.1 | Cortes | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| CORTE DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO COMPACTO | m³ | 62.98 | 73.68 | 4640.37 | 5 | 368.4 | 7.939% |  | 0 | 0% | 5 | 368.4 | 7.939% | 57.98 | 4271.97 | 92.06%
| PERFORACIÓN Y DISPARO EN ROCA | pto | 100 | 51.42 | 5142 | 100 | 5142 | 100% |  | 0 | 0% | 100 | 5142 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.1.2 | Eliminacion de Material Excedente | [8 empty] | 0
| ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dmax=50m | m³ | 125 | 29.47 | 3683.75 | 125 | 3683.75 | 100% |  | 0 | 0% | 125 | 3683.75 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.1.3 | Nivelación y Compactación de terreno | [8 empty] | 0
| NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE | m² | 968.54 | 16.19 | 15680.66 | 887.54 | 14369.2726 | 91.64% |  | 0 | 0% | 887.54 | 14369.2726 | 91.64% | 81 | 1311.3874 | 8.363%
| RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO EN BASE EN CIMENTACIÓN | m³ | 475.77 | 87.53 | 41644.15 | 475.77 | 41644.1481 | 100% |  | 0 | 0% | 475.77 | 41644.1481 | 100% | 0 | 0.0019 | 4.562e-06%
| RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO EN SUB BASE H=0.20m EN ACCESOS | m³ | 20.26 | 84.53 | 1712.58 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20.26 | 1712.58 | 100%
2.1.4 | Relleno, Nivelación y Apisonado | [8 empty] | 0
| RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRÉSTAMO H=1.65m EN INTERIOR | m³ | 2185.53 | 95.69 | 209133.37 | 2185.53 | 209133.3657 | 100% |  | 0 | 0% | 2185.53 | 209133.3657 | 100% | 0 | 0.0043 | 2.056e-06%
| RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRÉSTAMO ALREDEDOR DE PLACAS | m³ | 940.92 | 99.88 | 93979.09 | 861.01 | 85997.6788 | 91.51% |  | 0 | 0% | 861.01 | 85997.6788 | 91.51% | 79.91 | 7981.4112 | 8.493%
2.2a | Obras de Concreto Simple | [8 empty] | 0
2.2a.1 | Solados | [8 empty] | 0
| CONCRETO F'C=140 kg/cm2 - SOLADO | m³ | 70.55 | 231.06 | 16301.28 | 70.55 | 16301.283 | 100% |  | 0 | 0% | 70.55 | 16301.283 | 100% | 0 | -0.003 | -1.84e-05%
| SOLADO f'c = 140 kg/cm2, E=0.075 m | m² | 47.22 | 32.57 | 1537.96 | 21.06 | 685.9242 | 44.6% |  | 0 | 0% | 21.06 | 685.9242 | 44.6% | 26.16 | 852.0358 | 55.4%
2.2a.2 | Cimientos Corridos | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| CIMIENTO CORRITO - CONCRETO F'c=175 kg/cm2 + 30%PG | m³ | 55.39 | 337.34 | 18685.26 | 37.78 | 12744.7052 | 68.21% |  | 0 | 0% | 37.78 | 12744.7052 | 68.21% | 17.61 | 5940.5548 | 31.79%
2.2a.3 | Sobrecimientos | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| CONCRETO F'c=175 kg/cm2 - SOBRECIMIENTO | m³ | 22.75 | 461.61 | 10501.63 | 22.75 | 10501.6275 | 100% |  | 0 | 0% | 22.75 | 10501.6275 | 100% | 0 | 0.0025 | 2.381e-05%
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO | m² | 115.19 | 47.3 | 5448.49 | 115.19 | 5448.487 | 100% |  | 0 | 0% | 115.19 | 5448.487 | 100% | 0 | 0.003 | 5.506e-05%
2.2a.4 | Gradas y Rampas | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| CONCRETO F'c=210 kg/cm2 | m³ | 4.12 | 507.28 | 2089.99 | 4.12 | 2089.9936 | 100% |  | 0 | 0% | 4.12 | 2089.9936 | 100% | 0 | -0.0036 | -0.0001722%
| CONCRETO F'C=280 kg/cm2 - RAMPAS | m³ | 17.68 | 316.21 | 5590.59 | 17.68 | 5590.5928 | 100% |  | 0 | 0% | 17.68 | 5590.5928 | 100% | 0 | -0.0028 | -5.008e-05%
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - GRADAS Y RAMPAS | m² | 72.35 | 72.87 | 5272.14 | 72.35 | 5272.1445 | 100% |  | 0 | 0% | 72.35 | 5272.1445 | 100% | 0 | -0.0045 | -8.535e-05%
2.2a.6 | Bases de Concreto | [8 empty] | 0
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - BASE DE CONCRETO | m² | 2.68 | 32.71 | 87.66 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.68 | 87.66 | 100%
| CONCRETO AUTOCOMPACTANTE E=0.05m | m² | 8.1 | 122.12 | 989.17 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8.1 | 989.17 | 100%
2.2 | Obras de Concreto Armado | [8 empty] | 0
2.2.10 | Cisternas Subterráneas | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ACERO Fy=4200 kg/cm2 - CISTERNA SUBTERRÁNEA | kg | 2629.13 | 4.97 | 13066.78 | 2629.13 | 13066.7761 | 100% |  | 0 | 0% | 2629.13 | 13066.7761 | 100% | 0 | 0.0039 | 2.985e-05%
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CISTERNA SUBTERRÁNEA | m² | 163.36 | 57.92 | 9461.81 | 163.36 | 9461.8112 | 100% |  | 0 | 0% | 163.36 | 9461.8112 | 100% | 0 | -0.0012 | -1.268e-05%
| CONCRETO F'C=280 kg/cm2 - CISTERNA SUBTERRÁNEA | m³ | 36.3 | 609.01 | 22107.06 | 36.3 | 22107.063 | 100% |  | 0 | 0% | 36.3 | 22107.063 | 100% | 0 | -0.003 | -1.357e-05%
2.2.11 | Tanques Elevados | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ACERO Fy=4200 kg/cm2 - TANQUE ELEVADO | kg | 291.18 | 4.97 | 1447.16 | 291.18 | 1447.1646 | 100% |  | 0 | 0% | 291.18 | 1447.1646 | 100% | 0 | -0.0046 | -0.0003179%
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - TANQUE ELEVADO | m² | 57.15 | 62.67 | 3581.59 | 57.15 | 3581.5905 | 100% |  | 0 | 0% | 57.15 | 3581.5905 | 100% | 0 | -0.0005 | -1.396e-05%
| CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C=280 kg/cm2 - TANQUE ELEVADO | m³ | 4.62 | 311.91 | 1441.02 | 4.62 | 1441.0242 | 100% |  | 0 | 0% | 4.62 | 1441.0242 | 100% | 0 | -0.0042 | -0.0002915%
2.2.12 | Columnas de confinamiento
| ACERO Fy=4200 kg/cm2 - COLUMNAS DE CONFINAMIENTO | kg | 9705.62 | 4.72 | 45810.53 | 6987.4894 | 32980.95 | 71.99% |  | 0 | 0% | 6987.4894 | 32980.95 | 71.99% | 2718.1306 | 12829.58 | 28.01%
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS DE CONFINAMIENTO | m² | 1173.66 | 62.9 | 73823.21 | 1034.5501 | 65073.2013 | 88.15% |  | 0 | 0% | 1034.5501 | 65073.2013 | 88.15% | 139.1099 | 8750.0087 | 11.85%
| CONCRETO F'c=175 kg/cm2 - COLUMNAS DE CONFINAMIENTO | m³ | 73.15 | 486.9 | 35616.74 | 73.1478 | 35615.6833 | 100% |  | 0 | 0% | 73.1478 | 35615.6833 | 100% | 0.00216 | 1.0567 | 0.002967%
2.2.13 | Vigas de Confinamiento | [8 empty] | 0
| ACERO Fy=4200 kg/cm2 - VIGAS DE CONFINAMIENTO | kg | 3550 | 4.72 | 16756 | 3438.1689 | 16228.1572 | 96.85% |  | 0 | 0% | 3438.1689 | 16228.1572 | 96.85% | 111.8311 | 527.8428 | 3.15%
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE CONFINAMIENTO | m² | 470 | 66.37 | 31193.9 | 469.997 | 31193.7009 | 100% |  | 0 | 0% | 469.997 | 31193.7009 | 100% | 0.003 | 0.19911 | 0.0006383%
| CONCRETO F'c=175 kg/cm2 - VIGAS DE CONFINAMIENTO | m³ | 59.8927 | 472.51 | 28299.89 | 44.392 | 20975.6757 | 74.12% |  | 0 | 0% | 44.392 | 20975.6757 | 74.12% | 15.5006 | 7324.2143 | 25.88%
| ACARREO DE MATERIALES PARA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DESDE EL SÓTANO AL 5TO NIVEL | p² | 3700 | 11.05 | 40885 | 3700 | 40885 | 100% |  | 0 | 0% | 3700 | 40885 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.5 | Varios
| IMPERMEABILIZACION DE SUPERFICIES DE CONCRETO CON ASFALTO | m² | 893.5 | 6.84 | 6111.54 | 269.91 | 1846.1844 | 30.21% |  | 0 | 0% | 269.91 | 1846.1844 | 30.21% | 623.59 | 4265.3556 | 69.79%
| ALQUILER DE ANDAMIOS Y PLATAFORMAS | mes | 4 | 13119.6 | 52478.4 | 4 | 52478.4 | 100% |  | 0 | 0% | 4 | 52478.4 | 100% | 0 | 0 | 0%
3 | ARQUITECTURA
3.2 | Revoques, Enlucidos y Molduras
| BRUÑAS e=1.0cm | m | 4243.2744 | 13.25 | 56223.39 | 4243.27 | 56223.3275 | 100% |  | 0 | 0% | 4243.27 | 56223.3275 | 100% | 0.0044 | 0.0625 | 0.0001112%
| BRUÑAS e=2.0cm | m | 118.724 | 15.34 | 1821.23 | 118.72 | 1821.1648 | 100% |  | 0 | 0% | 118.72 | 1821.1648 | 100% | 0.004 | 0.0652 | 0.00358%
| TARRAJEO MEZ.C:A 1:3 E=2CM C/IMPERM. A:I 1:10, 3% BLS.CEM | m² | 295.83 | 28.68 | 8484.4 | 295.83 | 8484.4044 | 100% |  | 0 | 0% | 295.83 | 8484.4044 | 100% | 0 | -0.0044 | -5.186e-05%
| HABILITADO DE SUPERFICIE PICADO DE MUROS, VIGAS Y COLUMNAS | m² | 6513.73 | 3.7 | 24100.8 | 6513.73 | 24100.801 | 100% |  | 0 | 0% | 6513.73 | 24100.801 | 100% | 0 | -0.001 | -4.149e-06%
3.3 | Cielo Rasos
| CIELORRASO CON MEZCLA DE C:A 1:5, E=1.5 CM | m² | 1320.99 | 52.35 | 69153.83 | 1320.99 | 69153.8265 | 100% |  | 0 | 0% | 1320.99 | 69153.8265 | 100% | 0 | 0.0035 | 5.061e-06%
03.05.1 | CONTRAPISOS | [8 empty] | 0
| HABILITACIÓN DE SUPERFICIE PICADO DE PISOS Y PAVIMENTOS | m² | 4600.26 | 2.72 | 12512.71 | 4600.26 | 12512.7072 | 100% |  | 0 | 0% | 4600.26 | 12512.7072 | 100% | 0 | 0.0028 | 2.238e-05%
4 | INSTALACIONES SANITARIAS
4.06 | SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN
04.06.2 | REDES DE DERIVACIÓN
| CODO PVC-SAL P/ DESAGUE ø2'' x 45° | und | 56 | 27.41 | 1534.96 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 56 | 1534.96 | 100%
| REDUCCIÓN SANITARIA PVC-SAL ø4'' x 2'' | und | 15 | 33.41 | 501.15 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15 | 501.15 | 100%
| TRAMPA DE 2'' PARA LAVATORIO | und | 71 | 50.41 | 3579.11 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 71 | 3579.11 | 100%
| TEE SANITARIA PVC-SAL ø2'' | und | 17 | 32.71 | 556.07 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17 | 556.07 | 100%
| TEE SANITARIA PVC-SAL ø4'' | und | 25 | 52.41 | 1310.25 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 25 | 1310.25 | 100%
| TEE DOBLE SANITARIA PVC-SAL ø4'' | und | 10 | 55.41 | 554.1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 554.1 | 100%
| TEE REDUCIDA SANITARIA PVC-SAL ø4'' x 4'' x 2'' | und | 10 | 52.41 | 524.1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 524.1 | 100%
| YEE DOBLE REDUCIDA SANITARIA PVC-SAL ø4'' x 4'' x 2'' x 2'' | und | 9 | 49.41 | 444.69 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 444.69 | 100%
| YEE DOBLE SANITARIA PVC-SAL ø2'' | und | 6 | 36.41 | 218.46 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 218.46 | 100%
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS
5.4 | ALIMENTADORES
5.4.4 | CONDUCTORES Y/O CABLES
| TENDIDO DE CABLE CU DESNUDO 1X50mm² | m | 50 | 28.59 | 1429.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 50 | 1429.5 | 100%
| TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x120mm² | m | 60 | 20.77 | 1246.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60 | 1246.2 | 100%
| TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x70mm²+35mm² | m | 50 | 7.81 | 390.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 50 | 390.5 | 100%
| TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x25mm²+16mm² | m | 100 | 3.73 | 373 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 373 | 100%
| TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x16mm²+10mm² | m | 500 | 3.98 | 1990 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 500 | 1990 | 100%
5.5 | ALUMBRADO - TOMACORRIENTES
5.5.1 | DUCTOS Y TUBERIAS
| CURVA PVC-SAP 26.5 mm Ø (3/4") P/INST. ELECTRICAS | und | 3000 | 5.72 | 17160 | 2846 | 16279.12 | 94.87% |  | 0 | 0% | 2846 | 16279.12 | 94.87% | 154 | 880.88 | 5.133%
| UNIÓN PVC-SAP 26.5mm Ø (3/4") P/INST. ELECTRICAS | und | 1600 | 5.07 | 8112 | 1600 | 8112 | 100% |  | 0 | 0% | 1600 | 8112 | 100% | 0 | 0 | 0%
| CONECTOR PVC-SAP 26.5mm Ø (3/4") P/INST. ELECTRICAS | und | 2500 | 4.64 | 11600 | 2500 | 11600 | 100% |  | 0 | 0% | 2500 | 11600 | 100% | 0 | 0 | 0%
5.5.2 | CONDUCTORES Y CABLES
| TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2x2.5mm131 | m | 8400 | 3.81 | 32004 | 8400 | 32004 | 100% |  | 0 | 0% | 8400 | 32004 | 100% | 0 | 0 | 0%
| TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2x4mm² + 4mm²(T) | m | 9714.547 | 5.1 | 49544.19 | 9714.55 | 49544.205 | 100% |  | 0 | 0% | 9714.55 | 49544.205 | 100% | -0.003 | -0.015 | -3.028e-05%
5.5.3 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR | pto | 12 | 21.38 | 256.56 | 5 | 106.9 | 41.67% |  | 0 | 0% | 5 | 106.9 | 41.67% | 7 | 149.66 | 58.33%
| SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTADO SIMPLE, INCLUYE INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR | pto | 70 | 25.84 | 1808.8 | 30 | 775.2 | 42.86% |  | 0 | 0% | 30 | 775.2 | 42.86% | 40 | 1033.6 | 57.14%
| SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTADO DOBLE, INCLUYE INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR | pto | 5 | 30.84 | 154.2 | 2 | 61.68 | 40% |  | 0 | 0% | 2 | 61.68 | 40% | 3 | 92.52 | 60%
5.6 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 18W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 80 | 145.11 | 11608.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 80 | 11608.8 | 100%
| LUMINARIA PARA EMPOTRAR TIPO PANEL LED 24W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 30 | 121.41 | 3642.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30 | 3642.3 | 100%
| LUMINARIA PARA EMPOTRAR TIPO PANEL LED 18W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 110 | 111.41 | 12255.1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 110 | 12255.1 | 100%
| LUMINARIA EMPOTRABLE LED COB CIRCULAR DE 20W | und | 65 | 74.55 | 4845.75 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 65 | 4845.75 | 100%
| LUMINARIA EMPOTRABLE LED COB CIRCULAR DE 15W | und | 35 | 74.55 | 2609.25 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35 | 2609.25 | 100%
| LUMINARIA SUSPENDIDA TIPO COLGANTE CILINDRICA DE 10W | und | 12 | 141.41 | 1696.92 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 1696.92 | 100%
| SPOT PLANO PARA DICROICO INCLUYE LUMINARIA DE 10W | und | 35 | 64.55 | 2259.25 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35 | 2259.25 | 100%
| LUMINARIA TIRA LED CALIDA DE 15 MTS | und | 4 | 712.91 | 2851.64 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 2851.64 | 100%
| LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED IMPERMEABLE DE 12 W | und | 4 | 359.55 | 1438.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1438.2 | 100%
| LUMINARIA REFLECTOR LED DE PISO ORIENTABLE DE 6.5W | und | 6 | 51.83 | 310.98 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 310.98 | 100%
| LUMINARIA REFLECTOR LED DE PISO ORIENTABLE DE 18W | und | 8 | 51.83 | 414.64 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 414.64 | 100%
| LUMINARIA ESTARLED EMPOTRABLE EN PARED DE 3 W | und | 24 | 46.48 | 1115.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24 | 1115.52 | 100%
| LUMINARIA CAMPANA LED COB DE 30W | und | 5 | 64.65 | 323.25 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 323.25 | 100%
| MARCO PARA LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 120x30cm | und | 15 | 112.72 | 1690.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15 | 1690.8 | 100%
| MARCO PARA LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60x60cm | und | 80 | 82.07 | 6565.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 80 | 6565.6 | 100%
5.7 | CAJAS DE DERIVACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 400x400x100 mm. | und | 5 | 84.19 | 420.95 | 5 | 420.95 | 100% |  | 0 | 0% | 5 | 420.95 | 100% | 0 | 0 | 0%
| CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 300x300x8 mm. | und | 10 | 68.09 | 680.9 | 10 | 680.9 | 100% |  | 0 | 0% | 10 | 680.9 | 100% | 0 | 0 | 0%
| CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 200x200x80 mm. | und | 20 | 44.09 | 881.8 | 20 | 881.8 | 100% |  | 0 | 0% | 20 | 881.8 | 100% | 0 | 0 | 0%
| CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 150x150x80 mm. | und | 10 | 37.13 | 371.3 | 10 | 371.3 | 100% |  | 0 | 0% | 10 | 371.3 | 100% | 0 | 0 | 0%
| CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 100x100x80 mm. | und | 10 | 29.14 | 291.4 | 10 | 291.4 | 100% |  | 0 | 0% | 10 | 291.4 | 100% | 0 | 0 | 0%
6 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6.9 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6.9.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| TUBO PVC-SAP 26.5 mm Ø (3/4") P/INST. ELECTRICAS | m | 8409 | 10.73 | 90228.57 | 2149 | 23058.77 | 25.56% |  | 0 | 0% | 2149 | 23058.77 | 25.56% | 6260 | 67169.8 | 74.44%
| TUBO PVC-SAP 35 mm Ø (1 1/4") P/INST. ELECTRICAS | m | 510 | 14.91 | 7604.1 | 300 | 4473 | 58.82% |  | 0 | 0% | 300 | 4473 | 58.82% | 210 | 3131.1 | 41.18%
| CURVA PVC-SAP 26.5 mm Ø (3/4") P/INST. ELECTRICAS | und | 19 | 5.93 | 112.67 | 19 | 112.67 | 100% |  | 0 | 0% | 19 | 112.67 | 100% | 0 | 0 | 0%
| CURVA PVC-SAP 35 mm Ø (1 1/4") P/INST. ELECTRICAS | und | 19 | 8.93 | 169.67 | 19 | 169.67 | 100% |  | 0 | 0% | 19 | 169.67 | 100% | 0 | 0 | 0%
| ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 35 mm Ø (1 1/4") P/INST. ELÉCTRICAS | und | 180 | 9.1 | 1638 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 180 | 1638 | 100%
| ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 26.5 mm Ø (3/4") P/INST. ELÉCTRICAS | und | 111 | 8 | 888 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 111 | 888 | 100%
6.9.4 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| CAJA CON TAPA GANG DE F°G° PESADO 100 X 100 X 55 mm | pza | 263 | 28.24 | 7427.12 | 229 | 6466.96 | 87.07% |  | 0 | 0% | 229 | 6466.96 | 87.07% | 34 | 960.16 | 12.93%
| CAJA GANG DE F°G° PESADO 100 X 100 X 55 mm | pza | 300 | 28.24 | 8472 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 300 | 8472 | 100%
| TAPA GANG DE F°G° PESADO 100 X 100 mm | pza | 300 | 16.81 | 5043 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 300 | 5043 | 100%
8 | PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD | [8 empty] | 0
| Pruebas de control de calidad | [8 empty] | 0
| ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO | und | 9 | 25 | 225 | 9 | 225 | 100% |  | 0 | 0% | 9 | 225 | 100% | 0 | 0 | 0%
| ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS | und | 3 | 400 | 1200 | 3 | 1200 | 100% |  | 0 | 0% | 3 | 1200 | 100% | 0 | 0 | 0%
| ENSAYO DE COMPRESIÓN AXIAL | und | 90 | 14 | 1260 | 90 | 1260 | 100% |  | 0 | 0% | 90 | 1260 | 100% | 0 | 0 | 0%
| Costo Directo |  |  |  | 1635915.44 |  | 1421331.4918 | 86.88% |  | 0 | 0% |  | 1421331.4918 | 86.88% |  | 214583.9482 | 13.12% | 214583.9382
VALORIZACION DE ADICIONAL DE OBRA N°02 - MAYORES METRADOS
(RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°518-2021-GM-MPA)
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Obra | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”. | [17 empty] | 458476.78
Modalidad | ADMINISTRACION DIRECTA
Meta | 38-2023 | [7 empty] | FECHA |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
Residente | ING. RICHARD ERWIN MONTALVO ALVARO | [7 empty] | LOCALIDAD |  | ABANCAY
Supervisor | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS | [7 empty] | PROVINCIA |  | ABANCAY | [7 empty] | 458476.78
Plazo de Ejecucion | 425 DIAS CALENDARIOS | [7 empty] | DEPARTAMENTO |  | APURIMAC
ITEM | DESCRIPCIÒN DE PARTIDAS | UNIDAD | METRADO | P.U. | MONTO |  |  |  |  | AVANCE |  |  |  |  | SALDO
[6 empty] | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE ACTUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO
[6 empty] | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | %
[5 empty] | 577014.64 |  | 575823.36 |  |  | 0 |  |  | 575823.36 |  |  | 1191.28
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
1.1.1 | Construcciones Provisionales |  | 0 | 0
1.1.1.2 | CARTEL DE OBRA 2.40x3.60 m. | pza | 1 | 930.35 | 930.35 | [9 empty] | 1 | 930.35 | 100%
1.1 | Obras Provisionales y Trabajos Preliminares
1.1.5 | Trazo, Niveles y Replanteo
1.1.5.1 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m² | 144.85 | 1.9 | 275.22 | 75.89 | 144.19 | 52.39% |  | 0 | 0% | 75.89 | 144.19 | 52.39% | 68.96 | 131.03 | 47.61%
1.1.5.2 | REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m² | 144.19 | 1.9 | 273.96 | 75.89 | 144.19 | 52.63% |  | 0 | 0% | 75.89 | 144.19 | 52.63% | 68.3 | 129.77 | 47.37%
1.2 | Seguridad y Salud
1.2.2 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | und | 325 | 226 | 73450 | 325 | 73450 | 100% |  | 0 | 0% | 325 | 73450 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2.3 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | glb | 8 | 4500 | 36000 | 8 | 36000 | 100% |  | 0 | 0% | 8 | 36000 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2.6 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 1282.8 | 1282.8 | 1 | 1282.8 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 1282.8 | 100% | 0 | 0 | 0%
2 | ESTRUCTURAS | [8 empty] | 0
2.2 | Obras de Concreto Armado
2.2.2 | Vigas de Cimentación
2.2.2.2 | VIGAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 146.19 | 68.68 | 10040.33 | 146.19 | 10040.33 | 100% |  | 0 | 0% | 146.19 | 10040.33 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2.3 | Placas
PLACAS - CONCRETO f'c=280 kg/cm2
2.2.3.2 | PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 317.21 | 66.5 | 21094.47 | 317.21 | 21094.47 | 100% |  | 0 | 0% | 317.21 | 21094.47 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2.4 | Columnas
2.2.4.3 | COLUMNAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 9164.39 | 4.97 | 45547.02 | 9164.39 | 45547.02 | 100% |  | 0 | 0% | 9164.39 | 45547.02 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2.6 | Losas Macizas
2.2.6.1 | LOSAS MACIZAS - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 16.63 | 481.34 | 8004.68 | 16.63 | 8004.68 | 100% |  | 0 | 0% | 16.63 | 8004.68 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2.6.2 | LOSAS MACIZAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 40.02 | 64.68 | 2588.49 | 40.02 | 2588.49 | 100% |  | 0 | 0% | 40.02 | 2588.49 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2.6.3 | LOSAS MACIZAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 1235.1 | 4.97 | 6138.45 | 1235.1 | 6138.45 | 100% |  | 0 | 0% | 1235.1 | 6138.45 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2.7 | Losa Aligerada
2.2.7.1 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 176.8 | 468.03 | 82747.7 | 176.8 | 82747.7 | 100% |  | 0 | 0% | 176.8 | 82747.7 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2.7.2 | LOSA ALIGERADA - LADR. HUECO 20x30x30cm | und | 32285 | 2.7 | 87169.5 | 32285 | 87169.5 | 100% |  | 0 | 0% | 32285 | 87169.5 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2.8 | Escaleras
2.2.8.2 | ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 258.42 | 156.72 | 40499.58 | 258.42 | 40499.58 | 100% |  | 0 | 0% | 258.42 | 40499.58 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2.8.3 | ESCALERAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 4771.65 | 4.97 | 23715.1 | 4771.65 | 23715.1 | 100% |  | 0 | 0% | 4771.65 | 23715.1 | 100% | 0 | 0 | 0%
3 | ARQUITECTURA
3.2 | Revoques, Enlucidos y Molduras
3.3.4 | TARRAJEO EN COLUMNAS | m² | 2904.498 | 41.54 | 120652.85 | 2904.495 | 120652.85 | 100% |  | 0 | 0% | 2904.495 | 120652.85 | 100% | 0.003 | 0 | 0%
3.3.6 | VESTIDURA EN DERRAMES (1:5) | m | 904.708 | 16.21 | 14665.32 | 904.708 | 14665.32 | 100% |  | 0 | 0% | 904.708 | 14665.32 | 100% | 0 | 0 | 0%
4 | INSTALACIONES SANITARIAS
4.2 | Desagüe y Ventilación
04.06.2 | REDES DE DERIVACIÓN
04.06.2.5 | CODO PVC-SAL P/ DESAGUE ø4'' x 90° | und | 78 | 20.19 | 1574.82 | 78 | 1574.82 | 100% |  | 0 | 0% | 78 | 1574.82 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.06.2.6 | CODO PVC-SAL P/ DESAGUE ø4'' x 45° | und | 16 | 22.75 | 364 | 16 | 364 | 100% |  | 0 | 0% | 16 | 364 | 100% | 0 | 0 | 0%
| Costo Directo |  |  |  | 577014.64 |  | 575823.36 | 99.79% |  | 0 | 0% |  | 575823.36 | 99.79% |  | 1191.28 | 0.2065%
VALORIZACION DE ADICIONAL DE OBRA N°02 - DEDUCTIVOS
(RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°518-2021-GM-MPA)
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Obra | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
Modalidad | ADMINISTRACION DIRECTA
Meta | 38-2023 | [7 empty] | FECHA |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
Residente | ING. RICHARD ERWIN MONTALVO ALVARO | [7 empty] | LOCALIDAD |  | ABANCAY
Supervisor | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS | [7 empty] | PROVINCIA |  | ABANCAY
[9 empty] | DEPARTAMENTO |  | APURIMAC
ITEM | DESCRIPCIÒN DE PARTIDAS | UNIDAD | METRADO | P.U. | MONTO |  |  |  |  | AVANCE |  |  |  |  | SALDO
[6 empty] | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE ACTUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO
[6 empty] | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | %
[5 empty] | 1754453.3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1754453.3
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
1.1 | Obras Provisionales y Trabajos Preliminares |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.1.1 | Construcciones Provisionales |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.1.1.4 | CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY DE 6.0 mm | m | 108.2 | 36.43 | 3941.73 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 108.2 | 3941.73 | 100%
2 | ESTRUCTURAS | [11 empty] | 0
2.2 | Obras de Concreto Armado | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2.2.1 | Losa de cimentación | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2.2.1.1 | LOSA DE CIMENTACION - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 33.9 | 381.27 | 12925.05 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 33.9 | 12925.05 | 100%
2.2.1.2 | LOSA DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 191.36 | 68.68 | 13142.6 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 191.36 | 13142.6 | 100%
2.2.1.3 | LOSA DE CIMENTACION - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 10600.07 | 4.97 | 52682.35 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 10600.07 | 52682.35 | 100%
2.2.2 | Vigas de Cimentación
2.2.2.1 | VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 45.09 | 461.08 | 20790.1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 45.09 | 20790.1 | 100%
2.2.2.3 | VIGAS DE CIMENTACIÓN - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 13541.51 | 4.97 | 67301.3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 13541.51 | 67301.3 | 100%
2.2.4 | Columnas
2.2.4.1 | COLUMNAS - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 1524.5423 | 609.01 | 928461.53 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 1524.5423 | 928461.53 | 100%
2.2.5 | Vigas
2.2.5.1 | VIGAS - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 409.76 | 474.59 | 194468 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 409.76 | 194468 | 100%
2.2.5.2 | VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 1313.22 | 79.45 | 104335.33 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 1313.22 | 104335.33 | 100%
2.2.5.3 | VIGAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 6812.3 | 4.97 | 33857.13 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 6812.3 | 33857.13 | 100%
2.2.7 | Losa Aligerada
2.2.7.2 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 201.51 | 46.22 | 9313.79 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 201.51 | 9313.79 | 100%
2.2.7.3 | LOSA ALIGERADA - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 8902.04 | 4.97 | 44243.14 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 8902.04 | 44243.14 | 100%
3 | ARQUITECTURA | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
3.3 | Cielo Rasos | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
3.4.1 | CIELO RASO CON YESO CON CINTAS | m² | 4779.21 | 29.06 | 138883.84 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 4779.21 | 138883.84 | 100%
3.5 | Pisos y Pavimentos
3.6.4 | PISO CERÁMICO EN BAÑO 45 x 45 | m² | 395.41 | 59.09 | 23364.78 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 395.41 | 23364.78 | 100%
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
5.5 | ALUMBRADO - TOMACORRIENTES | [5 empty] | 0
5.5.2 | CONDUCTORES Y CABLES | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
5.5.2.1 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2x2.5mm² | m | 7944 | 2.33 | 18509.52 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 7944 | 18509.52 | 100%
5.5.2.2 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2x4mm² + 4mm²(T) | m | 4014 | 2.96 | 11881.44 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 4014 | 11881.44 | 100%
5.5.3 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ
5.5.3.4 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA 16A (sin interrumpido) | pto | 12 | 99.45 | 1193.4 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 1193.4 | 100%
5.5.3.6 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA 16A | pto | 79 | 99.45 | 7856.55 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 79 | 7856.55 | 100%
5.5.3.8 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA 16A (en piso) | pto | 9 | 99.45 | 895.05 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 895.05 | 100%
5.6 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
5.6.1 | LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 40W DE 120X30cm 6500°K 50000 hrs | und | 7 | 261.41 | 1829.87 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 1829.87 | 100%
5.6.2 | LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 40W DE 60X60cm 6500°K 50000 hrs | und | 65 | 196.41 | 12766.65 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 65 | 12766.65 | 100%
5.6.3 | LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 24W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 252 | 126.41 | 31855.32 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 252 | 31855.32 | 100%
5.6.4 | LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 12W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 15 | 106.41 | 1596.15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 15 | 1596.15 | 100%
6 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC) | [5 empty] | 0
6.9 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
6.9.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [5 empty] | 0
6.9.2.1 | TUBO PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | m | 897 | 9.43 | 8458.71 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 897 | 8458.71 | 100%
6.9.2.2 | TUBO PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELECTRICAS | m | 135 | 39.09 | 5277.15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 135 | 5277.15 | 100%
6.9.2.3 | CURVA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 222 | 8.29 | 1840.38 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 222 | 1840.38 | 100%
6.9.4 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES | [11 empty] | 0
6.9.4.1 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 150x150x100 mm. | pza | 72 | 29.32 | 2111.04 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 72 | 2111.04 | 100%
6.9.4.2 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 200x200x100 mm. | pza | 20 | 33.57 | 671.4 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 671.4 | 100%
| Costo Directo |  |  |  | 1754453.3 |  | 0 | 0% |  |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 1754453.3 | 100%

## VAL ADI-OBRA N°04
VALORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N°04-PARTIDAS NUEVAS
(RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 303 -2023-GM-MPA)
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Obra | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY"
Modalidad | ADMINISTRACION DIRECTA
Meta | 38-2023 | [7 empty] | FECHA |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
Residente | ING. RICHARD ERWIN MONTALVO ALVARO | [7 empty] | LOCALIDAD |  | ABANCAY
Supervisor | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS | [7 empty] | PROVINCIA |  | ABANCAY
[9 empty] | DEPARTAMENTO |  | APURIMAC
ITEM | DESCRIPCIÒN DE PARTIDAS | UNIDAD | METRADO | P.U. | MONTO |  |  |  |  | AVANCE |  |  |  |  | SALDO
[6 empty] | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE ACTUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO
[6 empty] | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | %
[5 empty] | 4142136.543 |  | 967150.91 |  |  | 91446.2685 |  |  | 1058597.18 |  |  | 3083539.363 |  | 73529.1152
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
01 | ESTRUCTURAS
01.01 | OBRAS PRELIMINARES | [16 empty] | 73529.1152
01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO
01.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN ESCENARIOS | m2 | 48 | 12.97 | 622.56 | 48 | 622.56 | 100% |  | 0 | 0% | 48 | 622.56 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
01.02 | CISTERNA SUBTERRANEA | [16 empty] | ok
01.02.01 | TANQUE CISTERNA | [16 empty] | ok
01.02.01.01 | ENCOFRADO TANQUE CISTERNA | m2 | 152.62 | 57.02 | 8702.3924 | 152.62 | 8702.39 | 100% |  | 0 | 0% | 152.62 | 8702.39 | 100% | 0 | 0.0024 | 2.758e-05% | ok
01.02.01.02 | CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN TANQUE CISTERNA | m3 | 13.91 | 661.75 | 9204.9425 | 13.91 | 9204.94 | 100% |  | 0 | 0% | 13.91 | 9204.94 | 100% | 0 | 0.0025 | 2.716e-05% | ok
01.02.01.03 | ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 TANQUE CISTERNA | kg | 499.34 | 6.49 | 3240.7166 | 499.3399 | 3240.72 | 100% |  | 0 | 0% | 499.3399 | 3240.72 | 100% | 0.0001 | -0.0034 | -0.0001049% | ok
01.03 | BUZÓN DE DESAGUE | [16 empty] | ok
01.03.01 | BUZÓN DE DESAGUE TIPO I | [16 empty] | ok
01.03.02 | ENCOFRADO METÁLICO BUZÓN TIPO I | m2 | 1.92 | 95.45 | 183.264 | 1.92 | 183.26 | 100% |  | 0 | 0% | 1.92 | 183.26 | 100% | 0 | 0.004 | 0.002183% | ok
01.03.03 | ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 BUZÓN TIPO I | kg | 51.13 | 6.49 | 331.8337 | 51.13 | 331.83 | 100% |  | 0 | 0% | 51.13 | 331.83 | 100% | 0 | 0.0037 | 0.001115% | ok
01.03.04 | CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN BUZÓN TIPO I | m3 | 2.8 | 661.75 | 1852.9 | 2.8 | 1852.9 | 100% |  | 0 | 0% | 2.8 | 1852.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
01.03.05 | BUZÓN DE DESAGUE TIPO II | [16 empty] | ok
01.03.06 | ENCOFRADO METÁLICO BUZÓN TIPO II | m2 | 2.16 | 104.62 | 225.9792 | 2.16 | 225.98 | 100% |  | 0 | 0% | 2.16 | 225.98 | 100% | 1e-05 | -0.0008 | -0.000354% | ok
01.03.07 | ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 BUZÓN TIPO II | kg | 56.45 | 6.49 | 366.3605 | 56.45 | 366.36 | 100% |  | 0 | 0% | 56.45 | 366.36 | 100% | 0 | 0.0005 | 0.0001365% | ok
01.03.08 | CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN BUZÓN TIPO II | m3 | 2.95 | 661.75 | 1952.1625 | 2.95 | 1952.16 | 100% |  | 0 | 0% | 2.95 | 1952.16 | 100% | 0 | 0.0025 | 0.0001281% | ok
01.04 | ESTRUCTURAS METÁLICAS DE ESCENARIO | [16 empty] | ok
01.04.01 | LIMPIEZA DE TUBOS | [16 empty] | ok
01.04.01.01 | LIMPIEZA DE TUBOS METALICOS | m | 301.5 | 4.59 | 1383.885 | 301.4999 | 1383.88 | 100% |  | 0 | 0% | 301.4999 | 1383.88 | 100% | 0.0001 | 0.005 | 0.0003613% | ok
01.04.02 | FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICAS | [16 empty] | ok
01.04.02.01 | FABRICACIÓN DE ANCLAJES PARA ESCENARIO DE AUDITORIO | und | 80 | 94.5 | 7560 | 80 | 7560 | 100% |  | 0 | 0% | 80 | 7560 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
01.04.02.02 | FABRICACION DE ANCLAJES PARA ESCENARIO DE SALA MULTIUSO | und | 27 | 94.5 | 2551.5 | 27 | 2551.5 | 100% |  | 0 | 0% | 27 | 2551.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
01.04.02.03 | FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ESCENARIO DE SALA MULTIUSO | und | 1 | 4549.78 | 4549.78 | 1 | 4549.78 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 4549.78 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
01.04.02.04 | FABRICACION DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ESCENARIO DE AUDITORIO | und | 1 | 7092.28 | 7092.28 | 1 | 7092.28 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 7092.28 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
01.04.02.05 | FABRICACIÓN DE PLATAFORMA EN ESCENARIO DE SALA MULTIUSO | m2 | 15.86 | 142.88 | 2266.0768 | 0 | 0 | 0% | 10 | 1428.8 | 63.05% | 10 | 1428.8 | 63.05% | 5.86 | 837.2768 | 36.95% | ok
01.04.02.06 | FABRICACIÓN DE PLATAFORMA EN ESCENARIO DE AUDITORIO | m2 | 134.9 | 142.88 | 19274.512 | 0 | 0 | 0% | 100 | 14288 | 74.13% | 100 | 14288 | 74.13% | 34.9 | 4986.512 | 25.87% | ok
01.04.03 | INSTALACIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS | [16 empty] | ok
01.04.03.01 | INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ESCENARIO DE SALA MULTIUSO | und | 1 | 777.66 | 777.66 | 1 | 777.66 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 777.66 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
01.04.03.02 | INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ESCENARIO DE AUDITORIO | und | 1 | 1390.31 | 1390.31 | 1 | 1390.31 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 1390.31 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
01.04.04 | PINTURAS EN ESTRUCTURA METÁLICA | [16 empty] | ok
01.04.04.01 | PINTURA EN ESTRUCTURA DE ESCENARIO | m | 301.5 | 15.78 | 4757.67 | 301.5 | 4757.67 | 100% |  | 0 | 0% | 301.5 | 4757.67 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
01.05 | JARDINERAS | [16 empty] | ok
01.05.01 | JARDINERAS EN INTERIORES | [16 empty] | ok
01.05.01.01 | SOLADO E=4" f'c= 140 kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | m2 | 23.45 | 40.44 | 948.318 | 23.45 | 948.32 | 100% |  | 0 | 0% | 23.45 | 948.32 | 100% | 0 | -0.002 | -0.0002109% | ok
01.05.01.02 | ENCOFRADO EN JARDINERAS | m2 | 201.21 | 67.93 | 13668.1953 | 201.21 | 13668.2 | 100% |  | 0 | 0% | 201.21 | 13668.2 | 100% | 0 | -0.0047 | -3.439e-05% | ok
01.05.01.03 | CONCRETO PARA JARDINERAS CON ADITIVO f'c=210 kg/cm2 | m3 | 11.35 | 477.67 | 5421.5545 | 11.35 | 5421.55 | 100% |  | 0 | 0% | 11.35 | 5421.55 | 100% | 0 | 0.0045 | 8.3e-05% | ok
01.05.01.04 | ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 EN JARDINERAS | kg | 872.2 | 6.05 | 5276.81 | 872.2 | 5276.81 | 100% |  | 0 | 0% | 872.2 | 5276.81 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
01.05.01.05 | TIERRA AGRÍCOLA EN JARDINES | m3 | 14 | 101.54 | 1421.56 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14 | 1421.56 | 100% | ok
01.05.02 | JARDINERAS EN EXTERIORES | [16 empty] | ok
01.05.02.01 | SOLADO f'c = 140 kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | m2 | 21.86 | 40.44 | 884.0184 | 21.86 | 884.02 | 100% |  | 0 | 0% | 21.86 | 884.02 | 100% | 0 | -0.0016 | -0.000181% | ok
01.05.02.02 | ENCOFRADO EN JARDINERAS | m2 | 58.25 | 67.93 | 3956.9225 | 58.25 | 3956.92 | 100% |  | 0 | 0% | 58.25 | 3956.92 | 100% | 0 | 0.0025 | 6.318e-05% | ok
01.05.02.03 | CONCRETO PARA JARDINERAS CON ADITIVO f'c=210 kg/cm2 | m3 | 3.9 | 477.67 | 1862.913 | 3.9 | 1862.91 | 100% |  | 0 | 0% | 3.9 | 1862.91 | 100% | 0 | 0.003 | 0.000161% | ok
01.05.02.04 | ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 EN JARDINERAS | kg | 414.6 | 6.05 | 2508.33 | 414.6 | 2508.33 | 100% |  | 0 | 0% | 414.6 | 2508.33 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
01.05.02.05 | TIERRA AGRÍCOLA EN JARDINES | m3 | 20 | 101.54 | 2030.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 2030.8 | 100% | ok
01.06 | MESAS DE CONCRETO | [16 empty] | ok
01.06.01 | MESAS DE CONCRETO EN COCINA TIPO I | [16 empty] | ok
01.06.01.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MESAS DE CONCRETO | m2 | 2.56 | 67.93 | 173.9008 | 2.56 | 173.9 | 100% |  | 0 | 0% | 2.56 | 173.9 | 100% | 0 | 0.0008 | 0.00046% | ok
01.06.01.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | kg | 64.5 | 6.05 | 390.225 | 64.499 | 390.22 | 100% |  | 0 | 0% | 64.499 | 390.22 | 100% | 0.001 | 0.005 | 0.001281% | ok
01.06.01.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | m3 | 0.25 | 502.38 | 125.595 | 0.25 | 125.6 | 100% |  | 0 | 0% | 0.25 | 125.6 | 100% | 0 | -0.005 | -0.003981% | ok
01.06.02 | MESAS DE CONCRETO EN COCINA TIPO II | [16 empty] | ok
01.06.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MESAS DE CONCRETO | m2 | 2.95 | 67.93 | 200.3935 | 2.95 | 200.39 | 100% |  | 0 | 0% | 2.95 | 200.39 | 100% | 0 | 0.0035 | 0.001747% | ok
01.06.02.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | kg | 68.4 | 6.05 | 413.82 | 68.4 | 413.82 | 100% |  | 0 | 0% | 68.4 | 413.82 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
01.06.02.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | m3 | 0.25 | 502.38 | 125.595 | 0.25 | 125.6 | 100% |  | 0 | 0% | 0.25 | 125.6 | 100% | 0 | -0.005 | -0.003981% | ok
01.06.03 | MESAS DE CONCRETO EN COCINA TIPO III | [16 empty] | ok
01.06.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MESAS DE CONCRETO | m2 | 3.8 | 67.93 | 258.134 | 3.8 | 258.13 | 100% |  | 0 | 0% | 3.8 | 258.13 | 100% | 0 | 0.004 | 0.00155% | ok
01.06.03.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | kg | 57.6 | 6.05 | 348.48 | 57.6 | 348.48 | 100% |  | 0 | 0% | 57.6 | 348.48 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
01.06.03.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | m3 | 0.34 | 502.38 | 170.8092 | 0.34 | 170.81 | 100% |  | 0 | 0% | 0.34 | 170.81 | 100% | 0 | -0.0008 | -0.0004684% | ok
01.06.04 | MESAS DE CONCRETO EN COCINA TIPO IV | [16 empty] | ok
01.06.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MESAS DE CONCRETO | m2 | 2.54 | 67.93 | 172.5422 | 2.54 | 172.54 | 100% |  | 0 | 0% | 2.54 | 172.54 | 100% | 0 | 0.0022 | 0.001275% | ok
01.06.04.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | kg | 69.2 | 6.05 | 418.66 | 69.2 | 418.66 | 100% |  | 0 | 0% | 69.2 | 418.66 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
01.06.04.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | m3 | 0.21 | 502.38 | 105.4998 | 0.21 | 105.5 | 100% |  | 0 | 0% | 0.21 | 105.5 | 100% | 0 | -0.0002 | -0.0001896% | ok
01.06.05 | TABLEROS DE CONCRETO | [16 empty] | ok
01.06.05.01 | TABLEROS DE CONCRETO TIPO I (BAÑOS INDIVIDUALES) | [16 empty] | ok
01.06.05.01.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - TABLEROS DE CONCRETO | m2 | 2.68 | 67.93 | 182.0524 | 2.68 | 182.05 | 100% |  | 0 | 0% | 2.68 | 182.05 | 100% | 0 | 0.0024 | 0.001318% | ok
01.06.05.01.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 PARA TABLEROS DE CONCRETO | kg | 27.9 | 6.05 | 168.795 | 27.9 | 168.8 | 100% |  | 0 | 0% | 27.9 | 168.8 | 100% | 0 | -0.005 | -0.002962% | ok
01.06.05.01.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - PARA TABLEROS DE CONCRETO | m3 | 0.2 | 502.38 | 100.476 | 0.2 | 100.48 | 100% |  | 0 | 0% | 0.2 | 100.48 | 100% | 0 | -0.004 | -0.003981% | ok
01.06.05.02 | TABLEROS DE CONCRETO TIPO II (SÓTANO) | [16 empty] | ok
01.06.05.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - TABLEROS DE CONCRETO | m2 | 1.2 | 67.93 | 81.516 | 1.2 | 81.52 | 100% |  | 0 | 0% | 1.2 | 81.52 | 100% | 0 | -0.004 | -0.004907% | ok
01.06.05.02.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 PARA TABLEROS DE CONCRETO | kg | 32.1 | 6.05 | 194.205 | 32.1 | 194.21 | 100% |  | 0 | 0% | 32.1 | 194.21 | 100% | 0 | -0.005 | -0.002575% | ok
01.06.05.02.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - PARA TABLEROS DE CONCRETO | m3 | 0.11 | 502.38 | 55.2618 | 0.11 | 55.26 | 100% |  | 0 | 0% | 0.11 | 55.26 | 100% | 0 | 0.0018 | 0.003257% | ok
01.06.05.03 | TABLEROS DE CONCRETO TIPO III (GENERALES) | [16 empty] | ok
01.06.05.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - TABLEROS DE CONCRETO | m2 | 1.16 | 67.93 | 78.7988 | 1.16 | 78.8 | 100% |  | 0 | 0% | 1.16 | 78.8 | 100% | 0 | -0.0012 | -0.001523% | ok
01.06.05.03.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 PARA TABLEROS DE CONCRETO | kg | 28.9 | 6.05 | 174.845 | 28.9 | 174.85 | 100% |  | 0 | 0% | 28.9 | 174.85 | 100% | 0 | -0.005 | -0.00286% | ok
01.06.05.03.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - PARA TABLEROS DE CONCRETO | m3 | 0.15 | 502.38 | 75.357 | 0.15 | 75.36 | 100% |  | 0 | 0% | 0.15 | 75.36 | 100% | 0 | -0.003 | -0.003981% | ok
1.07 | DINTELES EN ASCENSOR | [16 empty] | ok
01.07.01 | DINTELES EN ASCENSOR | m | 27 | 102.8 | 2775.6 | 27 | 2775.6 | 100% |  | 0 | 0% | 27 | 2775.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
1.08 | DESENCOFRADO | [16 empty] | ok
01.08.01 | DESENCOFRADO DE ELEMENTOS DE CONFINAMINETO EN FACHADA | m2 | 250 | 29.33 | 7332.5 | 130 | 3812.9 | 52% | 120 | 3519.6 | 48% | 250 | 7332.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
1.09 | JUNTAS | [16 empty] | ok
01.09.01 | JUNTA ASFÁLTICA EN VEREDAS | m | 70 | 11.74 | 821.8 | 70 | 821.8 | 100% |  | 0 | 0% | 70 | 821.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
01.09.02 | JUNTA ASFÁLTICA EN ESTACIONAMIENTO | m | 350 | 13.51 | 4728.5 | 350 | 4728.5 | 100% |  | 0 | 0% | 350 | 4728.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
02 | ARQUITECTURA | [16 empty] | ok
02.01 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [16 empty] | ok
02.01.01 | SOLAQUEO DE MUROS FACHADA LATERAL | m2 | 475.63 | 55.78 | 26530.6414 | 475.63 | 26530.64 | 100% |  | 0 | 0% | 475.63 | 26530.64 | 100% | 0 | 0.0014 | 5.277e-06% | ok
02.01.02 | TARRAJEO EN LAVADEROS DE C°A° | m2 | 10.18 | 69.77 | 710.2586 | 10.18 | 710.26 | 100% |  | 0 | 0% | 10.18 | 710.26 | 100% | 0 | -0.0014 | -0.0001971% | ok
02.01.03 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN JARDINERAS | m2 | 338.43 | 74.37 | 25169.0391 | 338.43 | 25169.04 | 100% |  | 0 | 0% | 338.43 | 25169.04 | 100% | 0 | -0.0009 | -3.576e-06% | ok
02.01.04 | SELLADO ANTISALITRE DE MUROS INTERNOS DE JARDINERIA | m2 | 216.7 | 25.22 | 5465.174 | 216.7 | 5465.17 | 100% |  | 0 | 0% | 216.7 | 5465.17 | 100% | 0 | 0.004 | 7.319e-05% | ok
02.01.05 | REVESTIMIENTO CON MICROCEMENTO | [16 empty] | ok | 4657.6
02.01.05.01 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN MESADAS TIPO I | und | 1 | 426.04 | 426.04 | 1 | 426.04 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 426.04 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
02.01.05.02 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN MESADAS TIPO II | und | 1 | 448.45 | 448.45 | 1 | 448.45 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 448.45 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
02.01.05.03 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN MESADAS TIPO III | und | 1 | 491.71 | 491.71 | 1 | 491.71 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 491.71 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
02.01.05.04 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN MESADAS TIPO IV | und | 1 | 1876.36 | 1876.36 | 1 | 1876.36 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 1876.36 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
02.01.05.05 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN MESADAS SH INDIVIDUALES | und | 8 | 176.88 | 1415.04 | 8 | 1415.04 | 100% |  | 0 | 0% | 8 | 1415.04 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
02.01.06 | REVESTIMIENTO ESPECIALES | [16 empty] | ok
02.01.06.01 | RECUBRIMIENTO CON ALFOMBRADO EN PAREDES | m2 | 180.87 | 80.36 | 14534.7132 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 180.87 | 14534.7132 | 100% | ok
02.01.07 | ACABADOS EN PORCELANATO | [16 empty] | ok
02.01.07.01 | ENCHAPADO DE PORCELANATO EN TABLEROS DE BAÑOS | m2 | 44.1 | 237.89 | 10490.949 | 44.1 | 10490.95 | 100% |  | 0 | 0% | 44.1 | 10490.95 | 100% | 0 | -0.001 | -9.532e-06% | ok
02.01.07.02 | ENCHAPADO DE PORCELANATO EN ZÓCALOS H=1.20M | m2 | 56.49 | 115.08 | 6500.8692 | 56.49 | 6500.87 | 100% |  | 0 | 0% | 56.49 | 6500.87 | 100% | 0 | -0.0008 | -1.231e-05% | ok
02.02 | PISOS Y PAVIMENTOS | [16 empty] | ok
02.02.01 | PISO DE CONCRETO PULIDO CON OCRE Y BRUÑADO e=1" | m2 | 30.1 | 82 | 2468.2 | 30.1 | 2468.2 | 100% |  | 0 | 0% | 30.1 | 2468.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
02.02.02 | PISO DE MICROCEMENTO | m2 | 10.4 | 115.96 | 1205.984 | 10.4 | 1205.98 | 100% |  | 0 | 0% | 10.4 | 1205.98 | 100% | 0 | 0.004 | 0.0003317% | ok
02.03 | CONTRAZÓCALO | [16 empty] | ok
02.03.01 | CONTRAZÓCALO DE ACERO INOXIDABLE h=0.10m, e=1.5 mm | m | 3.45 | 92.29 | 318.4005 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3.45 | 318.4005 | 100% | ok
02.04 | CARPINTERIA DE MADERA | [16 empty] | ok
02.04.01 | PUERTAS DE MADERA DE TABLERO REBAJADO | m2 | 17.28 | 629.03 | 10869.6384 | 10 | 6290.3 | 57.87% |  | 0 | 0% | 10 | 6290.3 | 57.87% | 7.28 | 4579.3384 | 42.13% | ok
02.04.02 | FABRICACIÓN DE CELOSÍAS DE MADERA CON MARCO METÁLICO | m2 | 166.06 | 745.32 | 123767.8392 | 166.06 | 123767.84 | 100% |  | 0 | 0% | 166.06 | 123767.84 | 100% | 0 | -0.0008 | -6.464e-07% | ok
02.04.03 | INSTALACIÓN DE PERSIANAS DE MADERA CON MARCO METÁLICO | m2 | 166.06 | 205.5 | 34125.33 | 125.41 | 25771.76 | 75.52% |  | 0 | 0% | 125.41 | 25771.76 | 75.52% | 40.65 | 8353.57 | 24.48% | ok
02.04.04 | ENCHAPADO DE MADERA EN MESA DE CAJA | m2 | 1.62 | 278.82 | 451.6884 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.62 | 451.6884 | 100% | ok
02.05 | CARPINTERIA DE MADERA Y OTROS | [16 empty] | ok
02.05.01 | DIVISIONES DE MELAMINE | [16 empty] | ok
02.05.01.01 | DIVISIÓN PARA SS.HH EN MELAMINE TIPO I | und | 2 | 2220.04 | 4440.08 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4440.08 | 100% | ok
02.05.01.02 | DIVISIÓN PARA SS.HH EN MELAMINE TIPO II | und | 12 | 3019.82 | 36237.84 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 36237.84 | 100% | ok
02.05.01.03 | DIVISIÓN PARA URINARIOS | und | 13 | 556.88 | 7239.44 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13 | 7239.44 | 100% | ok
02.05.02 | CARPINTERIA DE MELAMINE | [16 empty] | ok
02.05.02.01 | MÓDULO RECEPCIÓN INGRESO PRINCIPAL | glb | 1 | 15888.22 | 15888.22 | 0 | 0 | 0% | 1 | 15888.22 | 100% | 1 | 15888.22 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
02.05.02.02 | MÓDULO PARA CAFETERÍA | glb | 1 | 2246.28 | 2246.28 | 0.7 | 1572.4 | 70% | 0.3 | 673.884 | 30% | 1 | 2246.28 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
02.05.02.03 | MUEBLE DE MELAMINE RH PARA COCINETA TIPO 1 | glb | 1 | 666.28 | 666.28 | 0.5 | 333.14 | 50% | 0.5 | 333.14 | 50% | 1 | 666.28 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
h | MUEBLE DE MELAMINE RH PARA COCINETA TIPO 2 | glb | 1 | 626.28 | 626.28 | 0.5 | 313.14 | 50% | 0.5 | 313.14 | 50% | 1 | 626.28 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
02.05.02.05 | MUEBLE DE MELAMINE RH PARA COCINETA TIPO 3 | glb | 1 | 1218.22 | 1218.22 | 0.5 | 609.11 | 50% | 0.5 | 609.11 | 50% | 1 | 1218.22 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
02.06 | CARPINTERIA METÁLICA | [16 empty] | ok
02.06.01 | PUERTAS METÁLICAS | [16 empty] | ok
02.06.01.01 | PUERTA BATIENTE DOS HOJAS P-02 | und | 1 | 2387.1 | 2387.1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2387.1 | 100% | ok
02.06.01.02 | PUERTA BATIENTE UNA HOJA. (P-20) | und | 1 | 1586.36 | 1586.36 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1586.36 | 100% | ok
02.06.01.03 | PUERTA BATIENTE DOS HOJAS, INCL. VENTA C/MALLA GALVANIZADA APERTURA 180 ° (P-15) | und | 1 | 3186.66 | 3186.66 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3186.66 | 100% | ok
02.06.01.04 | PUERTA BATIENTE DOS HOJAS ASIMETRICO , INCL. VENTA C/MALLA GALVANIZADA (P-14) | und | 1 | 2959.56 | 2959.56 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2959.56 | 100% | ok
02.06.01.05 | PUERTA PLEGABLE 04 HOJAS, INCL. VENTANA C/MALLA METÁLICA GALVANIZADA P-16 | und | 1 | 5175.82 | 5175.82 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5175.82 | 100% | ok
02.06.01.06 | PUERTA METÁLICA BATIENTE DOS HOJAS ESTACIONAMIENTO (P-18) | und | 1 | 3758.26 | 3758.26 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3758.26 | 100% | ok
02.06.01.07 | PUERTA METÁLICA BATIENTE UNA HOJA INGRESO AREA DE SERVICIO (P-17) | und | 1 | 1963.61 | 1963.61 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1963.61 | 100% | ok
02.06.01.08 | PUERTA METÁLICA BATIENTE UNA HOJA CAJA FUERTE (P-04) | und | 1 | 2109.86 | 2109.86 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2109.86 | 100% | ok
02.06.01.09 | PUERTA METÁLICA MODELO TIPO PERSIANA-CUARTO DE MAQUINAS ASCENSOR (P-5) | und | 2 | 1835.69 | 3671.38 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3671.38 | 100% | ok
02.06.01.10 | VENTANA METÁLICA MODELO TIPO PERSIANA-CUARTO DE MAQUINAS ASCENSOR | und | 2 | 1365.79 | 2731.58 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2731.58 | 100% | ok
02.06.01.11 | REJILLAS CIRCULARES PARA VENTILACIÓN | und | 6 | 62.32 | 373.92 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 373.92 | 100% | ok
02.06.02 | PARASOL METÁLICO | [16 empty] | ok
02.06.02.01 | PARASOL METÁLICO EN QUINTO NIVEL | glb | 1 | 11658.65 | 11658.65 | 0 | 0 | 0% | 1 | 11658.65 | 100% | 1 | 11658.65 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
02.07 | ESCALERAS METÁLICAS | [16 empty] | ok
02.07.01 | ESCALERA GATO | [16 empty] | ok
02.07.01.01 | ESCALERA GATO TIPO I | und | 1 | 1334.75 | 1334.75 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1334.75 | 100% | ok
02.07.01.02 | ESCALERA GATO TIPO II | und | 1 | 1522.52 | 1522.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1522.52 | 100% | ok
02.07.01.03 | ESCALERA GATO TIPO III | und | 1 | 1828.82 | 1828.82 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1828.82 | 100% | ok
02.07.01.04 | ESCALERA GATO TIPO IV | und | 2 | 1553.07 | 3106.14 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3106.14 | 100% | ok
02.07.01.05 | ESCALERA GATO TIPO V | und | 1 | 1724.92 | 1724.92 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1724.92 | 100% | ok
02.07.02 | ESCALERAS MOVIL | [16 empty] | ok
02.07.02.01 | ESCALERA METÁLICA MOVIL TIPO I | und | 1 | 1563.43 | 1563.43 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1563.43 | 100% | ok
02.07.02.02 | ESCALERA METÁLICA MOVIL TIPO II | und | 1 | 1395.28 | 1395.28 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1395.28 | 100% | ok
02.07.02.03 | ESCALERA METÁLICA MOVIL TIPO III | und | 1 | 1186.73 | 1186.73 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1186.73 | 100% | ok
02.07.03 | TAPAJUNTAS DE ACERO GALVANIZADO | [16 empty] | ok
02.07.03.01 | TAPAJUNTAS DE ACERO GALVANIZADO 22 CM, E=1.5mm PISO-PARED-TECHO | m | 44.41 | 76.61 | 3402.2501 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 44.41 | 3402.2501 | 100% | ok
02.07.03.02 | TAPAJUNTAS DE ACERO GALVANIZADO 6CM-17CM, E=1.5MM MODELO "L" PISO-PARED-TECHO | m | 29.6 | 81.99 | 2426.904 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29.6 | 2426.904 | 100% | ok
02.07.03.03 | TAPAJUNTAS DE ACERO GALVANIZADO 6CM-27CM, E=1.5MM MODELO "L" PARED | m | 26.76 | 81.99 | 2194.0524 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26.76 | 2194.0524 | 100% | ok
02.08 | PLATAFORMA METÁLICA AZOTEA | [16 empty] | ok
02.08.01 | PLATAFORMA AZOTEA | und | 1 | 474.72 | 474.72 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 474.72 | 100% | ok
02.09 | BARANDA DE ACERO GALVANIZADO | [16 empty] | ok
02.09.01 | BARANDA DE ACERO GALVANIZADO | m | 25.28 | 481.99 | 12184.7072 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 25.28 | 12184.7072 | 100% | ok
02.10 | CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE | [16 empty] | ok
02.10.01 | TAPAJUNTAS EN ACERO INOXIDABLE | [16 empty] | ok
02.10.01.01 | TAPAJUNTAS DE ACERO INOXIDABLE DE 22 CM, E=2MM PISO | m | 43.7 | 128.86 | 5631.182 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 43.7 | 5631.182 | 100% | ok
02.10.01.02 | TAPAJUNTAS DE ACERO INOXIDABLE DE 22 CM, E=1.5MM PARED Y TECHO | m | 94.53 | 125.74 | 11886.2022 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 94.53 | 11886.2022 | 100% | ok
02.10.01.03 | TAPAJUNTAS DE ACERO INOXIDABLE 6CM-27CM, E=1.5MM MODELO "L" PARED | m | 57.35 | 125.74 | 7211.189 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 57.35 | 7211.189 | 100% | ok
02.10.01.04 | TAPAJUNTAS ACERO INOX 22 CM RECTO FACHADA | m | 2.45 | 131.73 | 322.7385 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.45 | 322.7385 | 100% | ok
02.10.01.05 | TAPAJUNTAS ACERO INOX 6CM-.17 CM MODELO L FACHADA | m | 22.58 | 131.73 | 2974.4634 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22.58 | 2974.4634 | 100% | ok
02.10.02 | BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE | [16 empty] | ok
02.10.02.01 | BARANDA TIPO IV | m | 13.85 | 553.87 | 7671.0995 | 0 | 0 | 0% | 13.85 | 7671.0995 | 100% | 13.85 | 7671.1 | 100% | 0 | -0.0005 | -6.518e-06% | ok
02.10.02.02 | PASAMANO CENTRAL | m | 5.5 | 242.67 | 1334.685 | 0 | 0 | 0% | 5.5 | 1334.685 | 100% | 5.5 | 1334.69 | 100% | 0 | -0.005 | -0.0003746% | ok
02.10.03 | PLATINA DE INOX EN PISO ANCHO=0.10m, e=2.00 mm | [16 empty] | ok
02.10.03.01 | PLATINA DE INOX EN PISO ANCHO=0.10m, e=2.00 mm | m | 6 | 304.42 | 1826.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 1826.52 | 100% | ok
02.11 | PUERTAS ESPECIALES | [16 empty] | ok
02.11.01 | PUERTA ESPECIAL CORTAFUEGO A=1.00 H=2.20 | und | 1 | 3161.52 | 3161.52 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3161.52 | 100% | 1 | 3161.52 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
02.11.02 | PUERTA ESPECIAL CORTAFUEGO A =1.00 H=2.40M | und | 5 | 3311.52 | 16557.6 | 0 | 0 | 0% | 5 | 16557.6 | 100% | 5 | 16557.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
02.11.03 | PUERTA ESPECIAL CORTAFUEGO A=0.95M H=2.40M | und | 1 | 3236.52 | 3236.52 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3236.52 | 100% | 1 | 3236.52 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
02.12 | CERRAJERÍA | [16 empty] | ok
02.12.01 | CERRADURAS | [16 empty] | ok
02.12.01.01 | CERRADURA DE EMBUTIR DE ACERO, CON MANIJA RECTA Y JALADOR EXTERIOR DE ACERO INOX PARA INTERIORES | und | 29 | 194.47 | 5639.63 | 25 | 4861.75 | 86.21% |  | 0 | 0% | 25 | 4861.75 | 86.21% | 4 | 777.88 | 13.79% | ok
02.12.01.02 | CERRADURA PARA INTERIORES DE MANIJA SEMIRECTA CON LLAVE CIEGA POR FUERA PARA SERVICIOS HIGIENICOS, VESTIDORES | und | 21 | 194.47 | 4083.87 | 21 | 4083.87 | 100% |  | 0 | 0% | 21 | 4083.87 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
02.12.01.03 | CERRADURA PARA EMBUTIR PUERTA DE MADERA DE AUDITORIO Y SALA DE USO MULTIPLE DE ONDA DERECHA | und | 2 | 413.59 | 827.18 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 827.18 | 100% | ok
02.12.01.04 | CERRADURA PARA EMBUTIR PUERTA DE MADERA DE AUDITORIO Y SALA DE USO MULTIPLE DE ONDA IZQUIERDA | und | 3 | 413.59 | 1240.77 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1240.77 | 100% | ok
02.12.02 | BISAGRAS | [16 empty] | ok
02.12.02.01 | BISAGRA ALUMINIZADA PESADA 3 1/2'' x 3 1/2'' | und | 200 | 13.2 | 2640 | 108 | 1425.6 | 54% |  | 0 | 0% | 108 | 1425.6 | 54% | 92 | 1214.4 | 46% | ok
02.12.02.02 | BISAGRA ALUMINIZADA PESADA 4" X 3" | und | 40 | 24.65 | 986 | 40 | 986 | 100% |  | 0 | 0% | 40 | 986 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
02.12.03 | ACCESORIOS DE PUERTAS | [16 empty] | ok
02.12.03.01 | BARRA ANTIPÁNICO | und | 8 | 479.9 | 3839.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 3839.2 | 100% | ok
02.12.03.02 | BRAZO HIDRAÚLICO | und | 7 | 198 | 1386 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 1386 | 100% | ok
02.12.03.03 | JALADOR DE ACERO INOXIDABLE | und | 7 | 113.24 | 792.68 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 792.68 | 100% | ok
02.12.04 | JUNTAS DE DILATACIÓN | [16 empty] | ok
02.12.04.01 | JUNTA DE DILATACION EN ZÓCALO DE PORCELANATO | m | 91.2 | 15.93 | 1452.816 | 91.2 | 1452.82 | 100% |  | 0 | 0% | 91.2 | 1452.82 | 100% | 0 | -0.004 | -0.0002753% | ok
02.13 | PINTURA | [16 empty] | ok
02.13.01 | PINTURA LATEX | [16 empty] | ok
02.13.01.01 | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN DERRAMES | m | 2191.32 | 11.19 | 24520.8708 | 1519.1 | 16998.73 | 69.32% |  | 0 | 0% | 1519.1 | 16998.73 | 69.32% | 672.22 | 7522.1408 | 30.68% | ok
02.13.02 | PINTURA EN PUERTAS | [16 empty] | ok
02.13.02.01 | PINTURA ACABADO AL BARNIZ EN PUERTAS CONTRAPLACADAS | m2 | 203.69 | 111.64 | 22739.9516 | 180 | 20095.2 | 88.37% |  | 0 | 0% | 180 | 20095.2 | 88.37% | 23.69 | 2644.7516 | 11.63% | ok
02.13.02.02 | PINTURA ACABADO AL BARNIZ DD EN PUERTAS DE TABLERO REBAJADO | m2 | 34.56 | 125.6 | 4340.736 | 25 | 3140 | 72.34% |  | 0 | 0% | 25 | 3140 | 72.34% | 9.56 | 1200.736 | 27.66% | ok
02.13.03 | PINTURA ESMALTE | [16 empty] | ok
02.13.03.01 | PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES | m2 | 108.22 | 54.18 | 5863.3596 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 108.22 | 5863.3596 | 100% | ok
02.13.04 | PINTURA PARA PISO RAMPAS | [16 empty] | ok
02.13.04.01 | RAMPA JIRÓN LIMA | m2 | 23.17 | 52.58 | 1218.2786 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23.17 | 1218.2786 | 100% | ok
02.13.05 | PINTURA DE TRÁFICO | [16 empty] | ok
02.13.05.01 | PINTURA DE ALTO TRÁFICO | m2 | 134.5 | 22.63 | 3043.735 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 134.5 | 3043.735 | 100% | ok
02.14 | VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINES | [16 empty] | ok
02.14.01 | LIMPIEZA VIDRIOS Y MURO | [16 empty] | ok
02.14.01.01 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | 3594.12 | 7.69 | 27638.7828 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3594.12 | 27638.7828 | 100% | ok
02.14.01.02 | LIMPIEZA DE MUROS DE FACHADA | m2 | 800 | 17.2 | 13760 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 800 | 13760 | 100% | ok
02.14.02 | PLANTAS ORNAMENTALES | [16 empty] | ok
02.14.02.01 | LIRIO DE LA PAZ O CUNA DE MOISES FRONDOSA DE 2 A 3 TALLOS H=0.50M | und | 36 | 40 | 1440 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36 | 1440 | 100% | ok
02.14.02.02 | PALMERA RAFIS FRONDOSA DE 5 A 10 TALLOS H=1.00M | und | 18 | 125 | 2250 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18 | 2250 | 100% | ok
02.14.02.03 | BIFENBAQUIA BARIEGATA FRONDOSA 2 TALLOS H=0.70M | und | 18 | 60 | 1080 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18 | 1080 | 100% | ok
02.14.02.04 | HELECHO ANGORA FRONDOSA 20 CM DE RADIO H=50CM | und | 36 | 35 | 1260 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36 | 1260 | 100% | ok
02.14.02.05 | DURANTA LIMON H = 20 CM | und | 297 | 7 | 2079 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 297 | 2079 | 100% | ok
02.14.02.06 | CROTOS BARIEGATA H=0.70M | und | 6 | 25 | 150 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 150 | 100% | ok
02.14.02.07 | CROTOS ROJO H=0.70M | und | 7 | 30 | 210 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 210 | 100% | ok
02.14.02.08 | CIPRES THUJA DE 1M | und | 15 | 75 | 1125 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15 | 1125 | 100% | ok
02.14.02.09 | PALMERA RUBELINA 2 A 3 TALLOS H: 1.00M | und | 6 | 125 | 750 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 750 | 100% | ok
02.14.02.10 | FICUS REPES H=30 CM | und | 8 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 80 | 100% | ok
02.14.03 | MATERIAL PREPARADO PARA PLANTAS ORNAMENTALES | [16 empty] | ok
02.14.03.01 | MATERIAL PARA PLANTAS ORNAMENTALES | m3 | 43.58 | 425.75 | 18554.185 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 43.58 | 18554.185 | 100% | ok
02.14.04 | IMPLEMENTACIÓN DE AREAS VERDES Y PLANTAS ORNAMENTALES | [16 empty] | ok
02.14.04.01 | IMPLEMENTACIÓN DE AREAS VERDES Y PLANTAS ORNAMENTALES | glb | 1 | 5693.84 | 5693.84 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5693.84 | 100% | ok
02.14.04.02 | INSTALACION DE PLANTAS, LIMPIESA CON JABON POTASICO, FUMIGACION | glb | 1 | 1019.3 | 1019.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1019.3 | 100% | ok
02.15 | OBRAS DE ARTE Y OTROS | [16 empty] | ok
02.15.01 | OBRA DE ARTE | [16 empty] | ok
02.15.01.01 | LETRAS ACERO ACABDO COLOR NEGRO ALT=40.0 CM (32 CARACTERES) | glb | 1 | 6807.35 | 6807.35 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6807.35 | 100% | ok
02.15.01.02 | LETRAS CORPOREAS ALT. 20 CM (32 CARACTÉRES) | glb | 1 | 4807.35 | 4807.35 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4807.35 | 100% | ok
02.15.01.03 | ESCUDO DE ALTO RELIEVE DE FIBRA DE VIDRIO ACABADO EN COLORES DE1.50MX1.50M | und | 1 | 9692.95 | 9692.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 9692.95 | 100% | ok
02.15.01.04 | PINTURA MURAL A TODO COSTO DE 15.58MX1.50M | und | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 15000 | 100% | ok
03 | INSTALACIONES SANITARIAS | [16 empty] | ok
03.01 | Desague y ventilación | [16 empty] | ok
03.01.01 | Salida de desague y ventilación | [16 empty] | ok
03.01.01.01 | SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" | pto | 153 | 135.67 | 20757.51 | 153 | 20757.51 | 100% |  | 0 | 0% | 153 | 20757.51 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
03.01.02 | Redes de distribución | [16 empty] | ok
03.01.02.01 | TUBERIA PVC CP P/VENTILACION Ø2" | m | 308 | 25.78 | 7940.24 | 308 | 7940.24 | 100% |  | 0 | 0% | 308 | 7940.24 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
03.01.03 | Accesorios de Redes | [16 empty] | ok
03.01.03.01 | SUMIDERO DE ACERO INOX. 4" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN | und | 82 | 83.47 | 6844.54 | 82 | 6844.54 | 100% |  | 0 | 0% | 82 | 6844.54 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
03.01.03.02 | REGISTRO DE ACERO INOX. DE 4" | und | 52 | 78.05 | 4058.6 | 52 | 4058.6 | 100% |  | 0 | 0% | 52 | 4058.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
03.01.03.03 | SOMBRERO DE VENTILACION 4" | und | 10 | 56.25 | 562.5 | 10 | 562.5 | 100% |  | 0 | 0% | 10 | 562.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
03.01.03.04 | TEE PVC-CP DE 2" | und | 138 | 30.09 | 4152.42 | 138 | 4152.42 | 100% |  | 0 | 0% | 138 | 4152.42 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
03.01.04 | Redes Colectoras Desagüe | [16 empty] | ok
03.01.04.01 | TUBO DE PVC-UF C-10 DN 160mm x 6m | m | 108 | 113.43 | 12250.44 | 108 | 12250.44 | 100% |  | 0 | 0% | 108 | 12250.44 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
03.01.05 | Camaras de Inspección | [16 empty] | ok
03.01.05.01 | CAJA DE REGISTRO CON TAPA | und | 18 | 229.06 | 4123.08 | 18 | 4123.08 | 100% |  | 0 | 0% | 18 | 4123.08 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
03.01.06 | ACCESORIOS | [16 empty] | ok
03.01.06.01 | COLGADOR TIPO GOTA DE 2" | und | 505 | 35.1 | 17725.5 | 270 | 9477 | 53.47% |  | 0 | 0% | 270 | 9477 | 53.47% | 235 | 8248.5 | 46.53% | ok
03.01.06.02 | COLGADOR TIPO GOTA DE 4" | und | 365 | 38.78 | 14154.7 | 185 | 7174.3 | 50.68% |  | 0 | 0% | 185 | 7174.3 | 50.68% | 180 | 6980.4 | 49.32% | ok
03.01.06.03 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 2" | und | 300 | 27.92 | 8376 | 190 | 5304.8 | 63.33% |  | 0 | 0% | 190 | 5304.8 | 63.33% | 110 | 3071.2 | 36.67% | ok
03.01.06.04 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 4" | und | 350 | 31.6 | 11060 | 195 | 6162 | 55.71% |  | 0 | 0% | 195 | 6162 | 55.71% | 155 | 4898 | 44.29% | ok
03.01.07 | REJILLAS DE ACERO | [16 empty] | ok
03.01.07.01 | REJILLAS DE DRENAJE | und | 27.25 | 323.18 | 8806.655 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27.25 | 8806.655 | 100% | ok
03.02 | Sistema de Agua Fría | [16 empty] | ok
03.02.01 | Salida de Agua Fría | [16 empty] | ok
03.02.01.01 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC DE 1/2" | pto | 170 | 372.75 | 63367.5 | 170 | 63367.5 | 100% |  | 0 | 0% | 170 | 63367.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
03.02.02 | Redes de Alimentación de Agua | [16 empty] | ok
03.02.02.01 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" | m | 381.65 | 22.48 | 8579.492 | 295 | 6631.6 | 77.3% |  | 0 | 0% | 295 | 6631.6 | 77.3% | 86.65 | 1947.892 | 22.7% | ok
03.02.02.02 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 1/4" | m | 90 | 72.37 | 6513.3 | 90 | 6513.3 | 100% |  | 0 | 0% | 90 | 6513.3 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
03.02.02.03 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 1/2" | m | 232 | 65.51 | 15198.32 | 210 | 13757.1 | 90.52% |  | 0 | 0% | 210 | 13757.1 | 90.52% | 22 | 1441.22 | 9.483% | ok
03.02.02.04 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1/2" x 90° | und | 260 | 16.53 | 4297.8 | 260 | 4297.8 | 100% |  | 0 | 0% | 260 | 4297.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
03.02.02.05 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1" x 90° | und | 55 | 20.61 | 1133.55 | 55 | 1133.55 | 100% |  | 0 | 0% | 55 | 1133.55 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
03.02.02.06 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1 1/4" x 90° | und | 74 | 35.17 | 2602.58 | 74 | 2602.58 | 100% |  | 0 | 0% | 74 | 2602.58 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
03.02.02.07 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R 1/2" | und | 30 | 18.01 | 540.3 | 30 | 540.3 | 100% |  | 0 | 0% | 30 | 540.3 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
03.02.02.08 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R 1" | und | 40 | 24.98 | 999.2 | 40 | 999.2 | 100% |  | 0 | 0% | 40 | 999.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
03.02.02.09 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R 1 1/4" | und | 20 | 28.28 | 565.6 | 20 | 565.6 | 100% |  | 0 | 0% | 20 | 565.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
03.02.02.10 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 3/4" A 1/2" | und | 150 | 14.33 | 2149.5 | 150 | 2149.5 | 100% |  | 0 | 0% | 150 | 2149.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
03.02.02.11 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1 1/2" A 1 1/4" | und | 15 | 19.03 | 285.45 | 15 | 285.45 | 100% |  | 0 | 0% | 15 | 285.45 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
03.02.02.12 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1 1/2" A 1" | und | 35 | 18.53 | 648.55 | 35 | 648.55 | 100% |  | 0 | 0% | 35 | 648.55 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
03.02.02.13 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1 1/4" A 1" | und | 60 | 18.33 | 1099.8 | 60 | 1099.8 | 100% |  | 0 | 0% | 60 | 1099.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
03.02.02.14 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1" A 1/2" | und | 50 | 15.33 | 766.5 | 50 | 766.5 | 100% |  | 0 | 0% | 50 | 766.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
03.02.02.15 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1" A 3/4" | und | 75 | 15.33 | 1149.75 | 75 | 1149.75 | 100% |  | 0 | 0% | 75 | 1149.75 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
03.02.03 | Válvulas y Llaves | [16 empty] | ok
03.02.03.01 | VALVULA ESFERICA DE ACERO 1/2" | und | 20 | 121.63 | 2432.6 | 20 | 2432.6 | 100% |  | 0 | 0% | 20 | 2432.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
03.02.03.02 | VALVULA ESFERICA DE ACERO 3/4" | und | 22 | 147.09 | 3235.98 | 22 | 3235.98 | 100% |  | 0 | 0% | 22 | 3235.98 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
03.02.03.03 | VALVULA ESFERICA DE ACERO 1" | und | 8 | 171.75 | 1374 | 8 | 1374 | 100% |  | 0 | 0% | 8 | 1374 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
03.02.03.04 | VALVULA ESFERICA DE ACERO 1 1/4" | und | 12 | 235.75 | 2829 | 12 | 2829 | 100% |  | 0 | 0% | 12 | 2829 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
03.02.04 | ACCESORIOS | [16 empty] | ok
03.02.04.01 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1/2" | und | 55 | 35.1 | 1930.5 | 55 | 1930.5 | 100% |  | 0 | 0% | 55 | 1930.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
03.02.04.02 | COLGADOR TIPO GOTA DE 3/4" | und | 25 | 37.2 | 930 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 25 | 930 | 100% | ok
03.02.04.03 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1" | und | 45 | 38.78 | 1745.1 | 20 | 775.6 | 44.44% |  | 0 | 0% | 20 | 775.6 | 44.44% | 25 | 969.5 | 55.56% | ok
03.02.04.04 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1 1/4" | und | 65 | 42.45 | 2759.25 | 25 | 1061.25 | 38.46% |  | 0 | 0% | 25 | 1061.25 | 38.46% | 40 | 1698 | 61.54% | ok
03.02.04.05 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1 1/2" | und | 35 | 44.85 | 1569.75 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35 | 1569.75 | 100% | ok
03.02.04.06 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1/2" | und | 96 | 23.93 | 2297.28 | 96 | 2297.28 | 100% |  | 0 | 0% | 96 | 2297.28 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
03.02.04.07 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" | und | 35 | 25.82 | 903.7 | 10 | 258.2 | 28.57% |  | 0 | 0% | 10 | 258.2 | 28.57% | 25 | 645.5 | 71.43% | ok
03.02.04.08 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1" | und | 40 | 27.12 | 1084.8 | 25 | 678 | 62.5% |  | 0 | 0% | 25 | 678 | 62.5% | 15 | 406.8 | 37.5% | ok
03.02.04.09 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1 1/2" | und | 70 | 29.62 | 2073.4 | 70 | 2073.4 | 100% |  | 0 | 0% | 70 | 2073.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
03.02.05 | EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES | [16 empty] | ok
03.02.05.01 | ELECTROBOMBA DE 3 HP (INCLUYE ACCESORIOS) | und | 2 | 6839.85 | 13679.7 | 2 | 13679.7 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 13679.7 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
03.02.05.02 | TANQUE ELEVADO (INSTALACIÓN Y ACCESORIOS) | glb | 1 | 1859.23 | 1859.23 | 1 | 1859.23 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 1859.23 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
03.03 | SISTEMA CONTRA INCENDIO | [16 empty] | ok
03.03.01 | REDES DE ALIMENTACIÓN | [16 empty] | ok
03.03.01.01 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 1 1/2" (ADOSADA ) | m | 20 | 3755.14 | 75102.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 75102.8 | 100% | ok
03.03.01.02 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 2" (ADOSADA ) | m | 10 | 3126.36 | 31263.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 31263.6 | 100% | ok
03.03.01.03 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 3" (ADOSADA ) | m | 30 | 162.77 | 4883.1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30 | 4883.1 | 100% | ok
03.03.02 | ACCESORIOS | [16 empty] | ok
03.03.02.01 | CODO DE ACERO SCH-40 DE 2 "x90° | und | 14 | 76.31 | 1068.34 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14 | 1068.34 | 100% | ok
03.03.02.02 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 2 1/2" a 2" | und | 18 | 57.11 | 1027.98 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18 | 1027.98 | 100% | ok
03.03.02.03 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 4" a 3" | und | 5 | 62.11 | 310.55 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 310.55 | 100% | ok
03.03.02.04 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 3" a 2 1/2" | und | 5 | 60.11 | 300.55 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 300.55 | 100% | ok
03.03.02.05 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 3" a 2" | und | 5 | 67.11 | 335.55 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 335.55 | 100% | ok
03.03.02.06 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 4" a 2" | und | 5 | 64.11 | 320.55 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 320.55 | 100% | ok
03.03.02.07 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 2" a 1 1/2" | und | 18 | 61.11 | 1099.98 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18 | 1099.98 | 100% | ok
03.03.02.08 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 2 1/2" a 1 1/2 " | und | 5 | 62.76 | 313.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 313.8 | 100% | ok
03.03.02.09 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 1 1/2 " a 1" | und | 5 | 58.76 | 293.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 293.8 | 100% | ok
03.03.02.10 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 2 1/2 " a 2" | und | 5 | 62.76 | 313.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 313.8 | 100% | ok
03.03.02.11 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 3 " a 1" | und | 5 | 57.53 | 287.65 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 287.65 | 100% | ok
03.03.02.11 | COLGADOR TIPO GOTA DE 4" | und | 1 | 336.62 | 336.62 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 336.62 | 100% | ok
03.03.02.11 | COLGADOR TIPO GOTA DE 3" | und | 1 | 1759.62 | 1759.62 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1759.62 | 100% | ok
03.03.02.11 | COLGADOR TIPO GOTA DE 2 1/2" | und | 1 | 1159.12 | 1159.12 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1159.12 | 100% | ok
03.03.02.11 | COLGADOR TIPO GOTA DE 2" | und | 1 | 189.12 | 189.12 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 189.12 | 100% | ok
03.03.02.11 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1 1/2" | und | 1 | 241.62 | 241.62 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 241.62 | 100% | ok
03.03.02.11 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1" | und | 1 | 719.12 | 719.12 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 719.12 | 100% | ok
03.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIO | [16 empty] | ok
03.03.03.01 | GABINETE C. INC. 66X77X18 cm C/MANGUERA POLYESTER 1 1/2" x100 pies Y PITON DE 1 1/2 | und | 14 | 2177.85 | 30489.9 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14 | 30489.9 | 100% | ok
03.03.04 | VALVULAS DE SISTEMA CONTRA INCENDIO | [16 empty] | ok
03.03.04.01 | VALVULA ANGULAR DE 1 1/2 | und | 14 | 209.16 | 2928.24 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14 | 2928.24 | 100% | ok
03.03.04.02 | VALVULA DE DRENAJE Y PRUEBA CON VISOR 2" | und | 1 | 139.16 | 139.16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 139.16 | 100% | ok
03.03.04.03 | VALVULA MARIPOSA RANURADA 4" | und | 1 | 134.16 | 134.16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 134.16 | 100% | ok
03.03.04.04 | VALVULA BOLA1" | und | 1 | 179.16 | 179.16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 179.16 | 100% | ok
03.03.04.05 | VALVULA TRES VIAS 1/4" | und | 1 | 289.16 | 289.16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 289.16 | 100% | ok
03.03.05 | EQUIPOS | [16 empty] | ok
03.03.05.01 | ELECTROBOMBA CONTRA INCENDIO, PSI 111.4 DE HDT 78.5 m Y POTENCIA APROXIMADA DE 20 HP INC. | und | 1 | 80440.5 | 80440.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 80440.5 | 100% | ok
03.03.05.02 | ELECTROBOMBA JOCKEY, 121.4 PSI DE HDT 105 m Y POTENCIA APROX. 2HP INC. TABLERO ELECTRICO | und | 1 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 56000 | 100% | ok
03.03.06 | CONEXIÓN SIAMESA | [16 empty] | ok
03.03.06.01 | CONEXIÓN SIAMESA DE PARED/ POSTE CON DOS SALIDAS (INCLUYE ACCESORIOS) | und | 1 | 1582.36 | 1582.36 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1582.36 | 100% | ok
03.03.07 | UNION FLEXIBLE | [16 empty] | ok
03.03.07.01 | UNION FLEXIBLE TIPO METAFLEX | und | 2 | 3405.85 | 6811.7 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6811.7 | 100% | ok
04 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [16 empty] | ok
04.01 | INSTALACIÓN DE PARARRAYO | [16 empty] | ok
04.01.01 | PARARRAYO | und | 1 | 12468.99 | 12468.99 | 1 | 12468.99 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 12468.99 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
04.02 | INSTALACION DE POZO A TIERRA | [16 empty] | ok
04.02.01 | EXCAVACION PARA POZO A TIERRA | m3 | 45 | 45.62 | 2052.9 | 45 | 2052.9 | 100% |  | 0 | 0% | 45 | 2052.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
04.02.02 | POZO A TIERRA | und | 15 | 1926.09 | 28891.35 | 15 | 28891.35 | 100% |  | 0 | 0% | 15 | 28891.35 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
04.03 | ALIMENTADORES | [16 empty] | ok
04.03.01 | TABLEROS | [16 empty] | ok
04.03.01.01 | TABLERO GENERAL TD EST 00 | und | 1 | 1840.88 | 1840.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1840.88 | 100% | ok
04.03.01.02 | TABLERO GENERAL TD EST 10 | und | 1 | 3270.88 | 3270.88 | 1 | 3270.88 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 3270.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
04.03.01.03 | TABLERO GENERAL TD EST 20 | und | 1 | 1840.88 | 1840.88 | 1 | 1840.88 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 1840.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
04.03.01.04 | TABLERO GENERAL TD EST 30 | und | 1 | 1840.88 | 1840.88 | 1 | 1840.88 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 1840.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
04.03.01.05 | TABLERO GENERAL TD EST 40 | und | 1 | 1840.88 | 1840.88 | 1 | 1840.88 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 1840.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
04.03.01.06 | TABLERO GENERAL TD EST 50 | und | 1 | 1840.88 | 1840.88 | 1 | 1840.88 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 1840.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
04.03.01.07 | TABLERO GENERAL TD EST 60 | und | 1 | 1840.88 | 1840.88 | 1 | 1840.88 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 1840.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
04.03.01.08 | TABLERO AUTOMATIZADO PARA ELECTROBOMBA | und | 2 | 2354.33 | 4708.66 | 1 | 2354.33 | 50% |  | 0 | 0% | 1 | 2354.33 | 50% | 1 | 2354.33 | 50% | ok
04.03.01.09 | TABLERO DE CONTROL HERMETICO DE 50HP | und | 1 | 9189.27 | 9189.27 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 9189.27 | 100% | ok
04.03.01.10 | TABLERO DE CONTROL Y FUERZA PARA ELECTROBOMBA JOCKEY 1.5HP | und | 1 | 2189.27 | 2189.27 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2189.27 | 100% | ok
04.03.01.11 | TABLERO PVC 3 POLOS TIPO RIEL | und | 3 | 217.93 | 653.79 | 3 | 653.79 | 100% |  | 0 | 0% | 3 | 653.79 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
04.03.02 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO | [16 empty] | ok
04.03.02.01 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETIGO CAJA MOLDEADA 3X600Amp | und | 1 | 156.68 | 156.68 | 1 | 156.68 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 156.68 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
04.03.02.02 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETIGO CAJA MOLDEADA 3X125Amp | und | 3 | 556.68 | 1670.04 | 3 | 1670.04 | 100% |  | 0 | 0% | 3 | 1670.04 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
04.03.02.03 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETIGO caja moldeada 3X100 Amp | und | 1 | 236.68 | 236.68 | 1 | 236.68 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 236.68 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
04.03.02.04 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETIGO caja moldeada 3X60Amp | und | 2 | 226.68 | 453.36 | 2 | 453.36 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 453.36 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
04.03.02.05 | CONTACTOR MODULAR MONOFASICO DE 2X25 Amp | und | 5 | 101.68 | 508.4 | 5 | 508.4 | 100% |  | 0 | 0% | 5 | 508.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
04.03.02.06 | INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL 30 Amp | und | 5 | 96.68 | 483.4 | 5 | 483.4 | 100% |  | 0 | 0% | 5 | 483.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
04.03.03 | DUCTOS Y TUBERIAS | [16 empty] | ok
04.03.03.01 | TUBO CONDUIT ACERO GALVANIZADO EMT 3/4" X 3 mts | m | 150 | 26.14 | 3921 | 150 | 3921 | 100% |  | 0 | 0% | 150 | 3921 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
04.03.03.02 | CURVA CONDUIT EMT 3/4" | und | 150 | 19.47 | 2920.5 | 150 | 2920.5 | 100% |  | 0 | 0% | 150 | 2920.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
04.03.03.03 | UNION CONDUIT EMT 3/4" | und | 50 | 16.97 | 848.5 | 50 | 848.5 | 100% |  | 0 | 0% | 50 | 848.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
04.03.03.04 | CONECTOR CONDUIT EMT 3/4” | und | 130 | 15.02 | 1952.6 | 130 | 1952.6 | 100% |  | 0 | 0% | 130 | 1952.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
04.03.04 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [16 empty] | ok
04.03.04.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR | und | 12 | 21.98 | 263.76 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 263.76 | 100% | ok
04.03.04.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SIMPLE | und | 64 | 33.48 | 2142.72 | 15 | 502.2 | 23.44% |  | 0 | 0% | 15 | 502.2 | 23.44% | 49 | 1640.52 | 76.56% | ok
04.03.04.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE | und | 5 | 39.48 | 197.4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 197.4 | 100% | ok
04.03.04.04 | SENSOR DE MOVIMIENTO T220V | und | 4 | 99.48 | 397.92 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 397.92 | 100% | ok
04.03.05 | CONDUCTORES Y/O CABLES | [16 empty] | ok
04.03.05.01 | TENDIDO DE CABLE CU DESNUDO 1X50mm² | m | 50 | 30.56 | 1528 | 50 | 1528 | 100% |  | 0 | 0% | 50 | 1528 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
04.03.05.02 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x120mm² | m | 60 | 273.54 | 16412.4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60 | 16412.4 | 100% | ok
04.03.05.03 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x70mm²+35mm² | m | 50 | 184.29 | 9214.5 | 50 | 9214.5 | 100% |  | 0 | 0% | 50 | 9214.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
04.03.05.04 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x25mm²+16mm² | m | 100 | 68.79 | 6879 | 100 | 6879 | 100% |  | 0 | 0% | 100 | 6879 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
04.03.05.05 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x16mm²+10mm² | m | 500 | 63.54 | 31770 | 500 | 31770 | 100% |  | 0 | 0% | 500 | 31770 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
04.03.05.06 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x10mm² | m | 100 | 32.04 | 3204 | 50 | 1602 | 50% |  | 0 | 0% | 50 | 1602 | 50% | 50 | 1602 | 50% | ok
04.03.05.07 | CONDUCTOR LSOHX-90 4 mm2 | m | 900 | 4.74 | 4266 | 900 | 4266 | 100% |  | 0 | 0% | 900 | 4266 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
04.03.05.08 | CONDUCTOR LSOHX-90 2.5mm2 | m | 1600 | 3.9 | 6240 | 1600 | 6240 | 100% |  | 0 | 0% | 1600 | 6240 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
04.03.05.09 | CONDUCTOR TIPO CPT 4 mm2 | m | 800 | 4.74 | 3792 | 800 | 3792 | 100% |  | 0 | 0% | 800 | 3792 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
04.03.06 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [16 empty] | ok |  | en campo puesto
04.03.06.01 | LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 18W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 86 | 120.01 | 10320.86 | 74 | 8880.74 | 86.05% |  | 0 | 0% | 74 | 8880.74 | 86.05% | 12 | 1440.12 | 13.95% | ok | 80 | 56
04.03.06.02 | LUMINARIA PARA EMPOTRAR TIPO PANEL LED 24W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 50 | 135.18 | 6759 | 25 | 3379.5 | 50% |  | 0 | 0% | 25 | 3379.5 | 50% | 25 | 3379.5 | 50% | ok | 20 | 18 | 18
04.03.06.03 | LUMINARIA PARA EMPOTRAR TIPO PANEL LED 18W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 116 | 125.18 | 14520.88 | 116 | 14520.88 | 100% |  | 0 | 0% | 116 | 14520.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok | 108 | 98
04.03.06.04 | LUMINARIA EMPOTRABLE LED COB CIRCULAR DE 20W | und | 65 | 125.18 | 8136.7 | 57 | 7135.26 | 87.69% |  | 0 | 0% | 57 | 7135.26 | 87.69% | 8 | 1001.44 | 12.31% | ok | 65 | 61
04.03.06.05 | LUMINARIA EMPOTRABLE LED COB CIRCULAR DE 15W | und | 35 | 125.18 | 4381.3 | 23 | 2879.14 | 65.71% |  | 0 | 0% | 23 | 2879.14 | 65.71% | 12 | 1502.16 | 34.29% | ok | 35 | 23
04.03.06.06 | LUMINARIA SUSPENDIDA TIPO COLGANTE CILINDRICA DE 10W | und | 15 | 150.01 | 2250.15 | 15 | 2250.15 | 100% |  | 0 | 0% | 15 | 2250.15 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok | 12 | 12
04.03.06.07 | LUMINARIA TIRA LED CALIDA DE 15 MTS | und | 32 | 735.01 | 23520.32 | 4 | 2940.04 | 12.5% |  | 0 | 0% | 4 | 2940.04 | 12.5% | 28 | 20580.28 | 87.5% | ok | 4 | 3
04.03.06.08 | LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED IMPERMEABLE DE 12 W | und | 4 | 405.01 | 1620.04 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1620.04 | 100% | ok
04.03.06.09 | LUMINARIA REFLECTOR LED DE PISO ORIENTABLE DE 6.5W | und | 6 | 73.15 | 438.9 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 438.9 | 100% | ok
04.03.06.10 | LUMINARIA REFLECTOR LED DE PISO ORIENTABLE DE 18W | und | 8 | 73.15 | 585.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 585.2 | 100% | ok
04.03.06.11 | LUMINARIA ESTARLED EMPOTRABLE EN PARED DE 3 W | und | 24 | 115.18 | 2764.32 | 24 | 2764.32 | 100% |  | 0 | 0% | 24 | 2764.32 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok | 24 | 24
04.03.06.12 | LUMINARIA CAMPANA LED COB DE 30W | und | 5 | 110.11 | 550.55 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 550.55 | 100% | ok | falta
04.03.06.13 | SPOT PLANO PARA DICROICO INCLUYE LUMINARIA DE 10W | und | 28 | 155.18 | 4345.04 | 6 | 931.08 | 21.43% |  | 0 | 0% | 6 | 931.08 | 21.43% | 22 | 3413.96 | 78.57% | ok | 41 | 41
04.03.06.14 | LUMINARIA DE PARED TIPO BRAKET 70W | und | 3 | 425.01 | 1275.03 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1275.03 | 100% | ok
04.04 | SISTEMA DE RESPALDO | [16 empty] | ok
04.04.01 | GRUPO ELECTROGENO DE 100KVA | und | 1 | 200213.88 | 200213.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 200213.88 | 100% | ok
04.04.02 | SISTEMA DE RESPALDO INTERRUMPIDO DE 50KVA TIPO REDUNDANTE | und | 2 | 125213.88 | 250427.76 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 250427.76 | 100% | ok
04.05 | REJILLAS DE ACERO | [16 empty] | ok
04.05.01 | REJILLAS PARA CANALETA | m | 15 | 328.95 | 4934.25 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15 | 4934.25 | 100% | ok
04.06 | SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN | [16 empty] | ok
04.06.01 | SUMINISTRO DE MATERIALES | [16 empty] | ok
04.06.01.01 | POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO ARMADO | und | 1 | 15278.65 | 15278.65 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 15278.65 | 100% | ok
04.06.01.02 | AISLADORES | und | 1 | 365.57 | 365.57 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 365.57 | 100% | ok
04.06.01.03 | CONDUCTORES | und | 1 | 34510.85 | 34510.85 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 34510.85 | 100% | ok
04.06.01.04 | FERRETERIA Y SUMINISTRO VARIOS | und | 1 | 33564.73 | 33564.73 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 33564.73 | 100% | ok
04.06.01.05 | RETENIDAS | und | 1 | 3942.12 | 3942.12 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3942.12 | 100% | ok
04.06.01.06 | PUESTA A TIERRA | und | 1 | 9507 | 9507 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 9507 | 100% | ok
04.06.01.07 | TRANSFORMADORES | und | 1 | 97568.72 | 97568.72 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 97568.72 | 100% | ok
04.06.01.08 | CELDA MODULAR DE REMONTE (LLEGADA) Y PROTECCION) | glb | 1 | 42480 | 42480 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 42480 | 100% | ok
04.06.01.09 | ACCESORIOS DE INSTALACION SUBTERRANEA | glb | 1 | 5610.62 | 5610.62 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5610.62 | 100% | ok
04.06.01.10 | SECCIONADORES PARARRAYOS, TERMINACIONES Y ACCESORIOS | glb | 1 | 5155 | 5155 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5155 | 100% | ok
04.06.02 | MONTAJE ELECTROMECANICO DE REDES | [16 empty] | ok
04.06.02.01 | POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO ARMADO | [16 empty] | ok
04.06.02.01.01 | Izaje Poste de C.A.C. de 13/300 KG y 13/400. (Hoyos de 1.90x0.90x0.90m) Con camion grua, en cualquier tipo de terreno | pza | 7 | 619 | 4333 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 4333 | 100% | ok
04.06.02.02 | AISLADORES | [16 empty] | ok
04.06.02.02.01 | Instalación de Aislador Tipo PIN 56-3 Con Accesorios | und | 3 | 36.41 | 109.23 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 109.23 | 100% | ok
04.06.02.02.02 | Instalación de Aislador Polimérico, Incl. Accesorios (RPP 25) | und | 1 | 36.41 | 36.41 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 36.41 | 100% | ok
04.06.02.03 | INSTALACION DE CONDUCTORES | [16 empty] | ok
04.06.02.03.01 | CONDUCTOR AAAC -35 mm2 | m | 38.52 | 3.7 | 142.524 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38.52 | 142.524 | 100% | ok
04.06.02.03.02 | CONDUCTOR NA2XS2AY-S QUE COMPRENDE: TENDIDO DEL CONDUCTOR, TEMPLADO, CALIBRACION DE LA FLECHA | m | 171.36 | 9.48 | 1624.4928 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 171.36 | 1624.4928 | 100% | ok
04.06.02.03.03 | Conductor cable seco tipo N2XSY de 35 mm2, 12/20 kv (24 Kv) | m | 132 | 9.88 | 1304.16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 132 | 1304.16 | 100% | ok
04.06.02.03.04 | Conductor Tipo N2XOH de 3-1x120 mm2 +1x120mm2, 220V ( Del TTA al TG) | m | 16.3 | 7.95 | 129.585 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.3 | 129.585 | 100% | ok
04.06.02.03.05 | INSTALACION DE TERMINACION UNIPOLAR TIPO AUTOCONTRAIBLE USO INTERIOR Y EXTERIOR | kit | 8 | 484.9 | 3879.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 3879.2 | 100% | ok
04.06.02.03.06 | Conductor de cobre desnudo temple blando de 25 mm2 | m | 117 | 6.63 | 775.71 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 117 | 775.71 | 100% | ok
04.06.02.04 | MONTAJE DE ARMADOS | [16 empty] | ok
04.06.02.04.01 | ARMADO DE DERVACION TRIFASICO DS-3 | Cjto | 1 | 146.01 | 146.01 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 146.01 | 100% | ok
04.06.02.04.02 | ARMADO ATPB6+SECC | Cjto | 1 | 255.97 | 255.97 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 255.97 | 100% | ok
04.06.02.04.03 | ARMADO ATPB1 | Cjto | 2 | 88.23 | 176.46 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 176.46 | 100% | ok
04.06.02.04.04 | ARMADO ATPB3 Y ATPB6 | Cjto | 4 | 98.04 | 392.16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 392.16 | 100% | ok
04.06.02.04.05 | ARMADO ATPB5+TRAFORMIX | Cjto | 1 | 310.12 | 310.12 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 310.12 | 100% | ok
04.06.02.05 | INSTALACIÓN DE RETENIDAS | [16 empty] | ok
04.06.02.05.01 | INSTALACIÓN DE RETENIDAS RETENIDA VERTICAL TIPO Y INCLUYE EXCAVACIÓN DE HOYO DE 0.9 x 0.8 x 2.4 m, ARMADO DE LA RETENIDA, COMPACTACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIAL AGREGADO Y CIMENTACION | Cjto | 6 | 481.68 | 2890.08 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 2890.08 | 100% | ok
04.06.02.06 | INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA | [16 empty] | ok
04.06.02.06.01 | Puesta a Tierra en Terreno Normal (PAT-1) | Cjto | 6 | 501.19 | 3007.14 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 3007.14 | 100% | ok
04.06.02.07 | MONTAJE DE TRANSFORMADOR TIPO SECO Y TRAFOMIX | [16 empty] | ok
04.06.02.07.01 | Transformador trifasico tipo seco de 160 KVA, conexionado, pruebas y otros en caseta | eq | 1 | 2833.47 | 2833.47 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2833.47 | 100% | ok
04.06.02.07.02 | TRAFOMIX - TRANSFORMADOR DE MEDIDA MIXTO DE TENSIÓN 230 VAC DE 30 VA, Y CORRIENTE 15 VA ARMADOS, CONEXIONADO ACABADOS Y PRUEBAS | eq | 1 | 671.7 | 671.7 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 671.7 | 100% | ok
04.06.02.08 | MONTAJE DE CELDA DE REMONTE - PROTECCION DENTRO DE LA CASETA, CONEXIONADO Y PRUEBAS | [16 empty] | ok
04.06.02.08.01 | Celda de llegada, seccionamiento y Proteccion | eq | 1 | 2417.47 | 2417.47 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2417.47 | 100% | ok
04.06.02.09 | MONTAJE DE ACCESORIOS DE INSTALACION SUBTERRANEA | [16 empty] | ok
04.06.02.09.01 | Instalación de ductos de concreto y/o tubos de PVC SAP de 100mm , ladrillos y cinta señalizadora | m | 12 | 53.8 | 645.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 645.6 | 100% | ok
04.06.02.09.02 | Apertura de zanja de 1.0 x1.0 (Ancho x altura ) en terreno normal, incluye instalacion de materiales de proteccion(arena y tierra cernida) | m3 | 25 | 234.45 | 5861.25 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 25 | 5861.25 | 100% | ok
04.06.02.10 | MONTAJE DE SECCIONADORES Y PARARRAYOS | [16 empty] | ok
04.06.02.10.01 | Instalación al Poste del Seccionador CUT-OUT, 27 KV, 110 BIL.con Fusibles Tipo Chicote incluye el Conexionado a la Red, el Suministro de Cinta Autofundente y Vinilica(arena y tierra cernida) | pza | 6 | 39.87 | 239.22 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 239.22 | 100% | ok
04.06.02.10.02 | Instalación de Pararrayos 15 KV. | pza | 6 | 39.87 | 239.22 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 239.22 | 100% | ok
04.06.02.11 | CONSTRUCCION DE BUZONES DE CONCRETO | [16 empty] | ok
04.06.02.11.01 | BUZON DE CONCRETO DE 1x1x1.20 m TIPO 1 (BZ1) | [16 empty] | ok
04.06.02.11.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 10.8 | 13.5 | 145.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10.8 | 145.8 | 100% | ok
04.06.02.11.01.02 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m2 | 52.2 | 1.86 | 97.092 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 52.2 | 97.092 | 100% | ok
04.06.02.11.01.03 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS MANUAL | m3 | 1.59 | 5.19 | 8.2521 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.59 | 8.2521 | 100% | ok
04.06.02.11.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 10.8 | 28.23 | 304.884 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10.8 | 304.884 | 100% | ok
04.06.02.11.01.05 | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" | m2 | 9 | 20.56 | 185.04 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 185.04 | 100% | ok
04.06.02.11.01.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 43.2 | 59.78 | 2582.496 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 43.2 | 2582.496 | 100% | ok
04.06.02.11.01.07 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS | kg | 873 | 14.95 | 13051.35 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 873 | 13051.35 | 100% | ok
04.06.02.11.01.08 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | m3 | 4.32 | 684.15 | 2955.528 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4.32 | 2955.528 | 100% | ok
04.06.02.11.01.09 | TARRAJEO MUROS INTERIORES | m2 | 43.2 | 44.96 | 1942.272 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 43.2 | 1942.272 | 100% | ok
04.06.02.11.01.10 | PINTURA EN EXTERIORES | m2 | 9 | 12.21 | 109.89 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 109.89 | 100% | ok
04.06.02.11.01.11 | TAPAS DE CONCRETO PARA INSPECCION 0.7X0.7X0.07m. | und | 9 | 291.63 | 2624.67 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 2624.67 | 100% | ok
04.06.02.11.01.12 | SUMIDERO EN BUZONES | und | 9 | 60.52 | 544.68 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 544.68 | 100% | ok
04.06.02.11.01.13 | VARILLA DE FIERRO CON RECUBRIMIENTO DE TUBO DE PVC DE 3/4" | und | 9 | 41 | 369 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 369 | 100% | ok
04.06.02.11.01.14 | COLOCACION DE ESPUMA EXPANDIBLE PARA SELLADO DE DUCTOS EN BUZONES. | und | 54 | 34.73 | 1875.42 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 54 | 1875.42 | 100% | ok
04.06.02.11.02 | BUZON DE CONCRETO DE 1x1x2m TIPO 2 (BZ2) | [16 empty] | ok
04.06.02.11.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 2.2 | 13.5 | 29.7 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.2 | 29.7 | 100% | ok
04.06.02.11.02.02 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m2 | 9.8 | 1.86 | 18.228 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9.8 | 18.228 | 100% | ok
04.06.02.11.02.03 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS MANUAL | m3 | 0.2 | 5.19 | 1.038 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.2 | 1.038 | 100% | ok
04.06.02.11.02.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 2.64 | 28.23 | 74.5272 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.64 | 74.5272 | 100% | ok
04.06.02.11.02.05 | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" | m2 | 1 | 20.56 | 20.56 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 20.56 | 100% | ok
04.06.02.11.02.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 8.8 | 59.78 | 526.064 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8.8 | 526.064 | 100% | ok
04.06.02.11.02.07 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS | kg | 166 | 14.95 | 2481.7 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 166 | 2481.7 | 100% | ok
04.06.02.11.02.08 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | m3 | 0.5 | 684.15 | 342.075 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 342.075 | 100% | ok
04.06.02.11.02.09 | TARRAJEO MUROS INTERIORES | m2 | 5 | 44.96 | 224.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 224.8 | 100% | ok
04.06.02.11.02.10 | PINTURA EN EXTERIORES | m2 | 1 | 12.21 | 12.21 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 12.21 | 100% | ok
04.06.02.11.02.11 | TAPAS DE CONCRETO PARA INSPECCION 0.7X0.7X0.07m. | und | 1 | 291.63 | 291.63 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 291.63 | 100% | ok
04.06.02.11.02.12 | SUMIDERO EN BUZONES | und | 1 | 60.52 | 60.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 60.52 | 100% | ok
04.06.02.11.02.13 | VARILLA DE FIERRO CON RECUBRIMIENTO DE TUBO DE PVC DE 3/4" | und | 1 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 41 | 100% | ok
04.06.02.11.02.14 | COLOCACION DE ESPUMA EXPANDIBLE PARA SELLADO DE DUCTOS EN BUZONES. | und | 2 | 34.73 | 69.46 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 69.46 | 100% | ok
04.06.02.11.02.15 | ESCALERA METALICA TIPO GATO DE FIERRO CORRUGADO DE 3/4" Ø, H= 1.50 m | und | 1 | 581.08 | 581.08 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 581.08 | 100% | ok
04.06.02.11.03 | OBRAS PRELIMINARES | [16 empty] | ok
04.06.02.11.03.01 | Trazo, Replanteo Ubicación de estructuras, Inventario de materiales a desmontar e Ingenieria de detalle para su ejecucion de obra y debe ser aprobado por el supervisor, la entidad y el visto de la concesionaria de electricidad | km | 0.3 | 1207.08 | 362.124 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 362.124 | 100% | ok
04.06.02.11.03.02 | Cartel de Obra de (3.6 x 7.2) m | und | 1 | 1157.56 | 1157.56 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1157.56 | 100% | ok
04.06.02.11.03.03 | Elaboración, Gestión de Aprobación y Ejecución del Plan de Monitoreo Arqueologico de obras de proyecto bajo la supervision de INC | glb | 1 | 7320.15 | 7320.15 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7320.15 | 100% | ok
04.06.02.11.03.04 | GESTION Y EJECUCION DEL EXPEDIENTE DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) Y PLAN MONITOREO AMBIENTAL | glb | 1 | 10626.53 | 10626.53 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 10626.53 | 100% | ok
04.06.02.11.03.05 | EJECUCION Y MONITOREO DEL PLAN DE VIGILANCIA, Y PROTOCOLOS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 PARA LA OBRA | glb | 1 | 3223.31 | 3223.31 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3223.31 | 100% | ok
04.06.02.11.03.06 | Gestión y Ejecución del Plan de Gestion de Riesgos de conformidad a la DIRECTIVA ACTUALCOVID-19 PARA LA OBRA | glb | 1 | 3523.31 | 3523.31 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3523.31 | 100% | ok
04.06.02.11.04 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | [16 empty] | ok
04.06.02.11.04.01 | Revision y pruebas electricas , con todos los instrumentos de medicion y otros según sea el caso | glb | 0.3 | 807.61 | 242.283 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.3 | 242.283 | 100% | ok
04.06.02.11.04.02 | Gestion de Cortes de Servicio Electrico para conexionado y para Energizacion del Sistema de Utilizacion, incluye el pago por derecho a corte de Energia | glb | 1 | 813.45 | 813.45 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 813.45 | 100% | ok
04.06.02.11.04.03 | Señalizacion de estructuras, pintado de simbologias, Codigos, Toma de imagenes de cada uno de ellos, (numeración otorgada por ELSE, de acuerdo al instructivo del SID) | und | 7 | 26.47 | 185.29 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 185.29 | 100% | ok
04.06.02.11.04.04 | Expediente Técnico Finales Conforme a Obra (1 Original + 3 Copias) de Redes Primarias, Incluye la Presentación Digitalizada del Expediente en un CD | km | 1 | 3510.65 | 3510.65 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3510.65 | 100% | ok
04.06.02.11.04.05 | Tramite de Instalación de medidor, como cliente Mayor a costos regulados por OSINERGMIN, incluye Medidor multifuncion, instalacion de caja metalica para alojamiento del medidor, cables de interconexion tablero de traformix- medidor mul | glb | 1 | 4320.67 | 4320.67 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4320.67 | 100% | ok
04.06.02.11.05 | DESMONTAJE DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS | [16 empty] | ok
04.06.02.11.05.01 | RETIRO DE POSTE DE C.A.C de 12 m | pza | 4 | 86.2 | 344.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 344.8 | 100% | ok
04.06.02.11.05.02 | RETIRO DE POSTE DE C.A.C de 9 m | pza | 2 | 85.08 | 170.16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 170.16 | 100% | ok
04.06.02.11.05.03 | DESMONTAJE DE LOS CONDUCTORES DE ALUMINIO Y/O COBRE HASTA 70MM2 | m | 283.5 | 2.42 | 686.07 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 283.5 | 686.07 | 100% | ok
04.06.02.11.05.04 | DESMONTAJE DE RETENIDA VERTICAL Y OBLICUA EXTERIOR | und | 2 | 82.53 | 165.06 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 165.06 | 100% | ok
04.06.02.11.05.05 | DESMONTAJE DE ARMADOS DE M.T EXISTENTES INCLUYE AISLADOR TIPO PIN, RPP 15 KV Y ACCESORIOS | Cjto | 4 | 57.98 | 231.92 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 231.92 | 100% | ok
04.06.02.11.05.06 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE ARMADOS EN REDES SECUNDARIAS EXISTENTES A POSTE NUEVO (C.A.C 13m) | Cjto | 4 | 29.12 | 116.48 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 116.48 | 100% | ok
04.06.02.11.05.07 | DESMONTAJE MONTAJE DE ARMADOS DE RED DIGITAL. COMUNICACIONES, INTERNET, CABLE DE POSTE EXISTENTE A POSTE NUEVO (C.A.C 13m) | Cjto | 17 | 20.81 | 353.77 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17 | 353.77 | 100% | ok
04.06.02.11.05.08 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE PASTORALES Y EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONEXIONADO | Cjto | 3 | 36.41 | 109.23 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 109.23 | 100% | ok
04.06.02.11.05.09 | ROTURA Y RESANE DE VEREDA DE CONCRETO PARA APERTURA DE HOYOS PARA IZAJE DE POSTE Y/O INSTALACION DE PUESTA A TIERRA, RETENIDA | m2 | 4.48 | 102.48 | 459.1104 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4.48 | 459.1104 | 100% | ok
04.06.02.11.05.10 | ROTURA Y RESANE DE VEREDA DE ADOQUINES DE CONCRETO DE 10x20x6 cm; PARA APERTURA DE HOYOS PARA IZAJE DE POSTE, INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Y/O INSTALACIÓN DE RETENIDAS | m2 | 17.78 | 182.78 | 3249.8284 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17.78 | 3249.8284 | 100% | ok
05 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) | [16 empty] | ok
05.01 | SISTEMA DE TELEFONIA | [16 empty] | ok
05.01.01 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 7 PIES | und | 102 | 41.3 | 4212.6 | 102 | 4212.6 | 100% |  | 0 | 0% | 102 | 4212.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
05.02 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO | [16 empty] | ok
05.02.01 | CABLES EN TUBERIAS | [16 empty] | ok
05.02.01.01 | CABLE F/UTP CAT 6A PARA SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO | m | 90 | 9.23 | 830.7 | 90 | 830.7 | 100% |  | 0 | 0% | 90 | 830.7 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
05.02.01.02 | CABLE DE AUDIO STEREO 2X16 AWG | m | 915 | 11.63 | 10641.45 | 915 | 10641.45 | 100% |  | 0 | 0% | 915 | 10641.45 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
05.02.02 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [16 empty] | ok
05.02.02.01 | ADAPTADOR DE AUDIO ESTÉREO EN RED IP | und | 1 | 878.53 | 878.53 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 878.53 | 100% | ok
05.02.02.02 | FUENTE DE ALIMENTACION DE EMERGENCIA | und | 1 | 11094.64 | 11094.64 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 11094.64 | 100% | ok
05.02.02.03 | MODULO DE FIN DE LINEA | und | 7 | 395.93 | 2771.51 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 2771.51 | 100% | ok
05.03 | SISTEMA DE CONTROL ACCESOS Y SEGURIDAD | [16 empty] | ok
05.03.01 | CABLES EN TUBERIAS | [16 empty] | ok
05.03.01.01 | CABLE F/UTP CAT 6A PARA CONTROL Y ACCESO | m | 35 | 9.23 | 323.05 | 35 | 323.05 | 100% |  | 0 | 0% | 35 | 323.05 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
05.04 | SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS | [16 empty] | ok
05.04.01 | CABLES EN TUBERIAS | [16 empty] | ok
4.46 | CABLE FPLR 2X16, LSZH | m | 3050 | 4.46 | 13603 | 3050 | 13603 | 100% |  | 0 | 0% | 3050 | 13603 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
05.04.01.02 | CABLE FPLR 2X14, LSZH | m | 1525 | 6.32 | 9638 | 1525 | 9638 | 100% |  | 0 | 0% | 1525 | 9638 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
05.05 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO | [16 empty] | ok
05.05.01 | SERVIDOR HIPERCONVERGENTE | und | 2 | 228730 | 457460 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 457460 | 100% | ok
05.05.02 | SERVICIO INSTALACIÓN, CONFIGURACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DEL SERVIDOR DE APLICACIONES | glb | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 10000 | 100% | ok
05.06 | SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA | [16 empty] | ok
05.06.01 | SWITCH CORE 24 PUERTOS DE FIBRA 10GBPS | und | 2 | 45007.23 | 90014.46 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 90014.46 | 100% | ok
05.06.02 | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO (AP) | und | 6 | 2966.11 | 17796.66 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 17796.66 | 100% | ok
05.06.03 | SWITCH BORDE 24 PUERTOS POE+ | und | 7 | 11515 | 80605 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 80605 | 100% | ok
05.06.04 | SWITCH BORDE 48 PUERTOS | und | 12 | 34483 | 413796 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 413796 | 100% | ok
05.07 | ACABADOS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | [16 empty] | ok
05.07.01 | TUBO PVC-SAP 50 mm Ø (2") | m | 42 | 43.35 | 1820.7 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 42 | 1820.7 | 100% | ok
05.08 | LICENCIAS DE SOFTWARE | [16 empty] | ok
05.08.01 | SOFTWARE DE MONITOREO DE RED | und | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 15000 | 100% | ok
05.08.02 | SOFTWARE DE VIRTUALIZACION | und | 2 | 6130 | 12260 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 12260 | 100% | ok
05.08.03 | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE VIRTUALIZACIÓN | und | 1 | 10940 | 10940 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 10940 | 100% | ok
05.09 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS | [16 empty] | ok
05.09.01 | CABLES EN TUBERIAS | [16 empty] | ok
05.09.01.01 | CABLE F/UTP CAT 6A PARA CABLEADO ESTRUCTURA Y CENTRO DE DATOS | und | 9395 | 9.23 | 86715.85 | 9395 | 86715.85 | 100% |  | 0 | 0% | 9395 | 86715.85 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
05.09.02 | RACK/GABINETE DE TELECOMUNICACIONES | [16 empty] | ok
05.09.02.01 | GABINETE PRINCIPAL DE COMUNICACIONES (DATA CENTER) | und | 2 | 38906 | 77812 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 77812 | 100% | ok
05.09.02.02 | GABINETE DE COMUNICACIONES | und | 7 | 24377.25 | 170640.75 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 170640.75 | 100% | ok
05.09.03 | PATCH PANEL | [16 empty] | ok
05.09.03.01 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 14 PIES | und | 30 | 69.21 | 2076.3 | 30 | 2076.3 | 100% |  | 0 | 0% | 30 | 2076.3 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
05.09.03.02 | ETIQUETA IDENTIFICADORA PARA PUNTO DE RED | und | 1628 | 0.45 | 732.6 | 1628 | 732.6 | 100% |  | 0 | 0% | 1628 | 732.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
05.09.03.03 | FACEPLATE ICONEABLE DE DOS SALIDAS | und | 46 | 18.22 | 838.12 | 46 | 838.12 | 100% |  | 0 | 0% | 46 | 838.12 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
05.09.03.04 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 7 PIES | und | 530 | 41.3 | 21889 | 530 | 21889 | 100% |  | 0 | 0% | 530 | 21889 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
05.10 | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA | [16 empty] | ok
05.10.01 | CAMARA IP TIPO TORRETA PARA INTERIORES | und | 42 | 654.56 | 27491.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 42 | 27491.52 | 100% | ok
05.10.02 | CAMARA PTZ IP DOMO PARA EXTERIORES | und | 2 | 7041.49 | 14082.98 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 14082.98 | 100% | ok
05.10.03 | GRABADOR NVR 64CH | und | 1 | 16962.95 | 16962.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 16962.95 | 100% | ok
05.10.04 | ARREGLO DE DISCOS ESATA 16 HDD MÁX. 8TB X DISCO 1 MINI SAS | und | 1 | 24185.75 | 24185.75 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 24185.75 | 100% | ok
05.10.05 | ESTACION DE TRABAJO PARA MONITOREO | und | 2 | 12521.27 | 25042.54 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 25042.54 | 100% | ok
05.10.06 | MONITOR LCD FHD DE 55'' | und | 4 | 3690.2 | 14760.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 14760.8 | 100% | ok
05.10.07 | JOYSTICK IP - PARA CAMARAS PTZ | und | 1 | 1658.05 | 1658.05 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1658.05 | 100% | ok
05.10.08 | TARJETA DECODIFICADORA H.265 DE 6 CANALES | und | 1 | 8800.44 | 8800.44 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 8800.44 | 100% | ok
05.10.09 | CABLE HDMI DE 5 METROS 4K | und | 5 | 41.93 | 209.65 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 209.65 | 100% | ok
05.10.10 | RACK PARA MONITOR | und | 4 | 319.3 | 1277.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1277.2 | 100% | ok
05.10.11 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 3 PIES | und | 80 | 39.93 | 3194.4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 80 | 3194.4 | 100% | ok
05.11 | SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA | [16 empty] | ok
05.11.01 | TABLERO GENERAL ADOSADO (ARMADO) | und | 1 | 2224.33 | 2224.33 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2224.33 | 100% | ok
05.11.02 | CABLE ELECTRICO DE 3x4mm2 | m | 150 | 12.45 | 1867.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 150 | 1867.5 | 100% | ok
05.11.03 | CABLE LSOHX-90 DE 6 mm2 | m | 100 | 10.05 | 1005 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 1005 | 100% | ok
05.11.04 | CABLE N2XOH 3-1X16 mm2 | m | 75 | 31.05 | 2328.75 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 75 | 2328.75 | 100% | ok
05.11.05 | CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 25 mm2 | m | 30 | 26.05 | 781.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30 | 781.5 | 100% | ok
05.11.06 | CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 10 mm2 | m | 150 | 10.05 | 1507.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 150 | 1507.5 | 100% | ok
05.11.07 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAJA MOLDEADA DE 3X63 Amp DE PROGRAMACION Y CONTROL | und | 1 | 259.47 | 259.47 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 259.47 | 100% | ok
05.11.08 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAJA MOLDEADA DE 2X50 Amp DE PROGRAMACION Y CONTROL | und | 1 | 159.47 | 159.47 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 159.47 | 100% | ok
05.11.09 | ENCHUFE/TOMACORRIENTE INDUSTRIAL | und | 2 | 74.93 | 149.86 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 149.86 | 100% | ok
05.11.10 | TERMINAL TIPO PIN PARA CABLE DE 4 mm2 | und | 14 | 5.39 | 75.46 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14 | 75.46 | 100% | ok
05.11.11 | TERMINAL TIPO OJAL PARA CABLE DE 4 mm2 | und | 28 | 5.39 | 150.92 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28 | 150.92 | 100% | ok
05.11.12 | TERMINAL TIPO PIN PARA CABLE DE 6 mm2 | und | 4 | 5.99 | 23.96 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 23.96 | 100% | ok
05.11.13 | TERMINAL TIPO OJAL PARA CABLE DE 16 mm2 | und | 6 | 6.19 | 37.14 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 37.14 | 100% | ok
05.11.14 | TERMINAL TIPO OJAL PARA CABLE DE 25 mm2 | und | 2 | 7.39 | 14.78 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 14.78 | 100% | ok
05.11.15 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25A | und | 7 | 131.31 | 919.17 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 919.17 | 100% | ok
05.12 | SISTEMA DE PROTECCION ANTIESTATICA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ok
05.12.01 | PINTURA EPOXICA | m2 | 67 | 53.07 | 3555.69 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67 | 3555.69 | 100% | ok
5.13 | SERVICIO DE PRUEBAS DE RED DE DATOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | ok
05.13.01 | SERVICIO DE INTERNET 500 Mbps | mes | 2 | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 10000 | 100% | ok
6 | REPARACIÓN DE DAÑOS OCACIONADOS POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | [16 empty] | ok
6.01 | COBERTURAS | [16 empty] | ok
05.12.01 | COBERTURA DE ALUZINC PARA TECHO | m2 | 110 | 97.93 | 10772.3 | 0 | 0 | 0% | 110 | 10772.3 | 100% | 110 | 10772.3 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
6.01 | PINTADO Y REPARACIÓN DE MUROS | [16 empty] | ok
05.12.01 | PINTURA PARA INTERIRORES | m2 | 60 | 14.81 | 888.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60 | 888.6 | 100% | ok
| Costo Directo |  |  |  | 4142136.543 |  | 967150.91 | 23.35% |  | 91446.2685 | 2.208% |  | 1058597.18 | 25.56% |  | 3083539.363 | 74.44% |  | 3083539.363
VALORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N°04-MAYORES METRADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Obra | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY"
Modalidad | ADMINISTRACION DIRECTA
Meta | 038-2023 | [7 empty] | FECHA |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
Residente | ING. RICHARD ERWIN MONTALVO ALVARO | [7 empty] | LOCALIDAD |  | ABANCAY
Supervisor | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS | [7 empty] | PROVINCIA |  | ABANCAY
Plazo de Ejecucion | 425 DIAS CALENDARIOS | [7 empty] | DEPARTAMENTO |  | APURIMAC
ITEM | DESCRIPCIÒN DE PARTIDAS | UNIDAD | METRADO | P.U. | MONTO |  |  |  |  | AVANCE |  |  |  |  | SALDO
[6 empty] | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE ACTUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO
[6 empty] | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | %
[5 empty] | 433266.3056 |  | 230287.28 |  |  | 17400 |  |  | 247687.28 |  |  | 185579.0256
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
1.1 | Obras Provisionales y Trabajos Preliminares |  |  | 0
1.1.1 | Construcciones Provisionales |  |  | 0
| ALMACEN DE OBRA A | mes | 7 | 1000 | 7000 | 3 | 3000 | 42.86% | 1 | 1000 | 14.29% | 4 | 4000 | 57.14% | 3 | 3000 | 42.86%
| AMBIENTES DE CONTINGENCIA | mes | 7 | 8500 | 59500 | 3 | 25500 | 42.86% | 1 | 8500 | 14.29% | 4 | 34000 | 57.14% | 3 | 25500 | 42.86%
1.1.2 | Instalaciones Provisionales
| SERVICIO AGUA Y DESAGUE PARA LA CONSTRUCCIÓN | mes | 7 | 350 | 2450 | 3 | 1050 | 42.86% | 1 | 350 | 14.29% | 4 | 1400 | 57.14% | 3 | 1050 | 42.86%
| SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN | mes | 7 | 800 | 5600 | 3 | 2400 | 42.86% | 1 | 800 | 14.29% | 4 | 3200 | 57.14% | 3 | 2400 | 42.86%
1.2 | Seguridad y Salud
1.2.1 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 4750 | 4750 | 0.75 | 3562.5 | 75% | 0.1 | 475 | 10% | 0.85 | 4037.5 | 85% | 0.15 | 712.5 | 15%
1.2.2 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | und | 70 | 226 | 15820 | 20 | 4520 | 28.57% |  | 0 | 0% | 20 | 4520 | 28.57% | 50 | 11300 | 71.43%
1.2.3 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | glb | 4 | 4500 | 18000 | 2 | 9000 | 50% | 0.5 | 2250 | 12.5% | 2.5 | 11250 | 62.5% | 1.5 | 6750 | 37.5%
1.2.4 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | 4 | 3100 | 12400 | 2 | 6200 | 50% | 0.5 | 1550 | 12.5% | 2.5 | 7750 | 62.5% | 1.5 | 4650 | 37.5%
1.2.5 | CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | 4 | 4950 | 19800 | 2 | 9900 | 50% | 0.5 | 2475 | 12.5% | 2.5 | 12375 | 62.5% | 1.5 | 7425 | 37.5%
2 | ESTRUCTURAS
2.1 | Obras de Concreto Armado
2.2.1.2 | Columnas de confinamiento
2.2.1.2.1 | CONCRETO F'c=175 kg/cm2 - COLUMNAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 8 | 486.9 | 3895.2 | 8 | 3895.2 | 100% |  | 0 | 0% | 8 | 3895.2 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2a | Obras de Concreto Simple
2.2a.3 | Sobrecimientos
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO | m2 | 36 | 47.3 | 1702.8 | 36 | 1702.8 | 100% |  | 0 | 0% | 36 | 1702.8 | 100% | 0 | 0 | 0%
| CONCRETO F'c=175 kg/cm2 - SOBRECIMIENTO | m3 | 4 | 461.61 | 1846.44 | 4 | 1846.44 | 100% |  | 0 | 0% | 4 | 1846.44 | 100% | 0 | 0 | 0%
3 | ARQUITECTURA
02.01 | MUROS DE TABIQUERIA SECA
02.01.01 | TABIQUE DE DRYWALL - AMBAS CARAS CON PLACA DE FIBROCEMENTO ESPESOR DE 8mm | m2 | 17.4 | 143.33 | 2493.942 | 17.4 | 2493.94 | 100% |  | 0 | 0% | 17.4 | 2493.94 | 100% | 0 | 0.002 | 8.019e-05%
02.01.02 | TABIQUE DE DRYWALL - AMBAS CARAS CON PLACA DE DE GYPLAC DE 12.7 mm | m2 | 16.1 | 108.08 | 1740.088 | 16.1 | 1740.09 | 100% |  | 0 | 0% | 16.1 | 1740.09 | 100% | 0 | -0.002 | -0.0001149%
02.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
02.02.01 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN EXTERIORES | m2 | 19.05 | 170.29 | 3244.0245 | 19.05 | 3244.02 | 100% |  | 0 | 0% | 19.05 | 3244.02 | 100% | 0 | 0.0045 | 0.0001387%
02.02.02 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROGRANALLA | m2 | 32.71 | 158.31 | 5178.3201 | 32.71 | 5178.32 | 100% |  | 0 | 0% | 32.71 | 5178.32 | 100% | 0 | 0.0001 | 1.931e-06%
02.02.03 | VESTIDURAS EN DERRAMES CON MICROCEMENTO | m | 2.86 | 60.85 | 174.031 | 2.86 | 174.03 | 100% |  | 0 | 0% | 2.86 | 174.03 | 100% | 0 | 0.001 | 0.0005746%
3.2 | Revoques, Enlucidos y Molduras
| TARRAJEO MEZ.C:A 1:3 E=2CM C/IMPERM. A:I 1:10, 3% BLS.CEM | m² | 80 | 28.68 | 2294.4 | 80 | 2294.4 | 100% |  | 0 | 0% | 80 | 2294.4 | 100% | 0 | 0 | 0%
3.2.1 | BRUÑAS e=1.0cm | m | 300 | 13.25 | 3975 | 300 | 3975 | 100% |  | 0 | 0% | 300 | 3975 | 100% | 0 | 0 | 0%
3.6 | Pisos y Pavimentos
3.6.2 | CONTRAPISO DE 50mm, PARA RECIBIR BALDOZA DE CERÁMICO | m2 | 300 | 37.94 | 11382 | 300 | 11382 | 100% |  | 0 | 0% | 300 | 11382 | 100% | 0 | 0 | 0%
4 | INSTALACIONES SANITARIAS
4.2 | Desagüe y Ventilación
4.2.2 | Redes de Distribución
4.2.2.1 | TUBERIA PVC CP P/DESAGUE Ø4" | m | 600 | 33.11 | 19866 | 600 | 19866 | 100% |  | 0 | 0% | 600 | 19866 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.2.2.2 | TUBERIA PVC CP P/DESAGUE Ø2" | m | 600 | 28.48 | 17088 | 540 | 15379.2 | 90% |  | 0 | 0% | 540 | 15379.2 | 90% | 60 | 1708.8 | 10%
4.3.2.5 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1 1/2" x 90° | und | 24 | 14.53 | 348.72 | 20 | 290.6 | 83.33% |  | 0 | 0% | 20 | 290.6 | 83.33% | 4 | 58.12 | 16.67%
4.3.2.8 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R Ø 1 1/2" | und | 29 | 14.66 | 425.14 | 6 | 87.96 | 20.69% |  | 0 | 0% | 6 | 87.96 | 20.69% | 23 | 337.18 | 79.31%
4.2.4 | Accesorios de Redes
4.2.4.4 | CODO PVC-CP 2"x90° | und | 625 | 17.77 | 11106.25 | 570 | 10128.9 | 91.2% |  | 0 | 0% | 570 | 10128.9 | 91.2% | 55 | 977.35 | 8.8%
4.2.4.5 | CODO PVC-CP 4"x45° | und | 55 | 22.75 | 1251.25 | 55 | 1251.25 | 100% |  | 0 | 0% | 55 | 1251.25 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.2.4.6 | CODO PVC-CP 4"x90° | und | 170 | 20.19 | 3432.3 | 160 | 3230.4 | 94.12% |  | 0 | 0% | 160 | 3230.4 | 94.12% | 10 | 201.9 | 5.882%
4.2.4.7 | YEE SIMPLE PVC-CP 2" | und | 305 | 10.94 | 3336.7 | 230 | 2516.2 | 75.41% |  | 0 | 0% | 230 | 2516.2 | 75.41% | 75 | 820.5 | 24.59%
4.2.4.8 | YEE SIMPLE PVC-CP 4" | und | 120 | 17.89 | 2146.8 | 40 | 715.6 | 33.33% |  | 0 | 0% | 40 | 715.6 | 33.33% | 80 | 1431.2 | 66.67%
4.2.4.9 | YEE SIMPLE PVC-CP C/REDUCCION 4" A 2" | und | 33 | 23.69 | 781.77 | 33 | 781.77 | 100% |  | 0 | 0% | 33 | 781.77 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.3 | Sistema de Agua Fría
4.3.2 | Redes de Alimentación de Agua
4.3.2.1 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 3/4" | m | 250 | 13.95 | 3487.5 | 220 | 3069 | 88% |  | 0 | 0% | 220 | 3069 | 88% | 30 | 418.5 | 12%
4.3.2.2 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1" | m | 75 | 16.15 | 1211.25 | 75 | 1211.25 | 100% |  | 0 | 0% | 75 | 1211.25 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.3.2.4 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 2" x 90° | und | 8 | 18.17 | 145.36 | 8 | 145.36 | 100% |  | 0 | 0% | 8 | 145.36 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.3.2.5 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1 1/2" x 90° | und | 20 | 14.53 | 290.6 | 20 | 290.6 | 100% |  | 0 | 0% | 20 | 290.6 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.3.2.8 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R Ø 1 1/2" | und | 19 | 14.66 | 278.54 | 19 | 278.54 | 100% |  | 0 | 0% | 19 | 278.54 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.3.2.10 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 2" A 1 1/2" | und | 6 | 14.06 | 84.36 | 3 | 42.18 | 50% |  | 0 | 0% | 3 | 42.18 | 50% | 3 | 42.18 | 50%
4.3.4 | EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES
4.3.4.3 | CAJAS DE VÁLVULAS COMPUERTA EN PARED | und | 39 | 107.86 | 4206.54 | 2 | 215.72 | 5.128% |  | 0 | 0% | 2 | 215.72 | 5.128% | 37 | 3990.82 | 94.87%
4.06 | SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN
04.06.2 | REDES DE DERIVACIÓN
| CODO PVC-SAL P/ DESAGUE ø2'' x 45° | und | 569 | 27.41 | 15596.29 | 510 | 13979.1 | 89.63% |  | 0 | 0% | 510 | 13979.1 | 89.63% | 59 | 1617.19 | 10.37%
| REDUCCIÓN SANITARIA PVC-SAL ø4'' x 2'' | und | 135 | 33.41 | 4510.35 | 35 | 1169.35 | 25.93% |  | 0 | 0% | 35 | 1169.35 | 25.93% | 100 | 3341 | 74.07%
| TEE SANITARIA PVC-SAL ø4'' | und | 50 | 52.41 | 2620.5 | 45 | 2358.45 | 90% |  | 0 | 0% | 45 | 2358.45 | 90% | 5 | 262.05 | 10%
| TEE DOBLE SANITARIA PVC-SAL ø4'' | und | 20 | 55.41 | 1108.2 | 15 | 831.15 | 75% |  | 0 | 0% | 15 | 831.15 | 75% | 5 | 277.05 | 25%
4.4 | SISTEMA DE CONTRA INCENDIO
4.4.1 | REDES DE ALIMENTACION
4.4.1.1 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 1" (ADOSADA ) | m | 141 | 38.28 | 5397.48 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 141 | 5397.48 | 100%
4.4.1.3 | SUMINISTRO E INST .TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 4" (ADOSADA ) | m | 99.4 | 233.95 | 23254.63 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 99.4 | 23254.63 | 100%
4.4.2 | ACCESORIOS
4.4.2.1 | CODO DE ACERO SCH-40 DE 1"x90° | und | 55 | 56.39 | 3101.45 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 55 | 3101.45 | 100%
4.4.2.4 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 2 1/2" a 1" | und | 5 | 50.3 | 251.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 251.5 | 100%
4.4.2.5 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 4" a 2 1/2" | und | 10 | 110.87 | 1108.7 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 1108.7 | 100%
4.4.2.6 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 2 1/2" a 1" x 90° | und | 5 | 49.8 | 249 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 249 | 100%
4.4.2.7 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 4" a 21/2" x 90° | und | 9 | 103.87 | 934.83 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 934.83 | 100%
4.4.2.8 | TEE DE ACERO SCH-40 DE 1" | und | 18 | 18.71 | 336.78 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18 | 336.78 | 100%
4.4.3 | ROCIADORES CONTRA INCENDIO
4.4.3.1 | ROCIADORES TIPO PARANTE DE 1/2" | und | 38 | 55.69 | 2116.22 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38 | 2116.22 | 100%
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS
5.5 | ALUMBRADO - TOMACORRIENTES
5.5.3 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ
5.5.3.2 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | und | 84 | 14.39 | 1208.76 | 35 | 503.65 | 41.67% |  | 0 | 0% | 35 | 503.65 | 41.67% | 49 | 705.11 | 58.33%
5.5.3.3 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | und | 32 | 17.19 | 550.08 | 18 | 309.42 | 56.25% |  | 0 | 0% | 18 | 309.42 | 56.25% | 14 | 240.66 | 43.75%
5.5 | ALUMBRADO - TOMACORRIENTES
5.5.2 | CONDUCTORES Y CABLES
| TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2x2.5mm131 | m | 4200 | 3.81 | 16002 | 4200 | 16002 | 100% |  | 0 | 0% | 4200 | 16002 | 100% | 0 | 0 | 0%
| TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2x4mm² + 4mm²(T) | m | 600 | 5.1 | 3060 | 600 | 3060 | 100% |  | 0 | 0% | 600 | 3060 | 100% | 0 | 0 | 0%
6 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC)
6.1 | SISTEMA DE TELEFONÍA.
6.1.4 | TELÉFONO IP DE MESA USO GENERAL | und | 24 | 295.41 | 7089.84 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24 | 7089.84 | 100%
6.2 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO.
6.2.4 | SALIDA DE SISTEMA DE EVACUACIÓN
6.2.4.3 | SALIDA PARA PARLANTE ADOSADO | pto | 1 | 39.37 | 39.37 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 39.37 | 100%
6.2.7 | SISTEMA DE SONIDO PARA AUDITORIO
6.2.7.1 | MIXER 16 MONO + 3 ESTEREO C/EFECTOS | und | 1 | 3250 | 3250 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3250 | 100%
6.2.7.2 | MEZCLADOR REPRODUCTOR AUDIO DIGITAL USB/SD Y ENLACE BLUETOOTH DISPOSITIVOS MÓVILES | und | 1 | 1950.5 | 1950.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1950.5 | 100%
6.2.7.3 | TURBOSOUND ARRAY PORTÁTIL DE 2 VÍAS | und | 2 | 7250 | 14500 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 14500 | 100%
6.2.7.4 | DOBLE MICRO INALÁMBRICO DE MANO EN UHF CON SISTEMA DE ANTENA DIVERSITY | und | 1 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2150 | 100%
6.2.7.5 | MICRÓFONO CONDENSADOR CON FLEXO CON BASE DE SOBREMESA Y SWITCH DE ENCENDIDO | und | 4 | 280 | 1120 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1120 | 100%
6.2.7.6 | MUEBLE TIPO RACK FABRICADO EN MELAMINA, PUERTA TRASERA Y DELANTERA CON CIERRE Y CRISTAL | und | 1 | 658 | 658 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 658 | 100%
6.2.7.7 | PARANTE DE MICRÓFONO STAND ATRIL PEDESTAL MICRO | und | 2 | 220 | 440 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 440 | 100%
6.2.7.8 | AMPLIFICADOR PARA LINEA 100V/180W 240W MAX. CON REPRODUCTOR USB-SD-FM. | und | 1 | 2461.11 | 2461.11 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2461.11 | 100%
6.2.7.9 | PARLANTE DE TECHO PARA EMPOTRAR 6 1/2'' DOBLE CONO TRANSF. LINEA 100V/6W-24W MAX. | und | 7 | 102.3 | 716.1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 716.1 | 100%
6.3 | SISTEMA DE CONTROL ACCESOS Y SEGURIDAD
6.3.4.3 | SALIDA PARA CONTROL DE ACCESO | und | 1 | 30.55 | 30.55 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 30.55 | 100%
6.4 | SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS
6.4.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS
6.4.2.4 | TUBO PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELECTRICAS | m | 122 | 39.09 | 4768.98 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 122 | 4768.98 | 100%
6.4.4 | SALIDA DE TELECOMUNICACIONES
6.4.4.2 | SALIDA PARA MODULO DE MONITOREO/CONTROL/AISLAMIENTO ADOSAR EMT | pto | 15 | 22.4 | 336 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15 | 336 | 100%
6.4.4.4 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO/TEMPERATURA | pto | 9 | 29.69 | 267.21 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 267.21 | 100%
6.4.5.3 | COMPONENTES DE CAMPO
6.4.5.3.6 | MÓDULO DE MONITOREO DIRECCIONABLE. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 2 | 195.87 | 391.74 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 391.74 | 100%
6.4.5.3.7 | MÓDULO DE CONTROL DIRECCIONABLE. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 4 | 288.79 | 1155.16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1155.16 | 100%
6.4.5.3.8 | MÓDULO DE AISLAMIENTO. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 9 | 275.52 | 2479.68 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 2479.68 | 100%
6.9 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS
6.9.3 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS - BANDEJA PORTA CABLES
6.9.3.1 | BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | m | 27 | 153.99 | 4157.73 | 27 | 4157.73 | 100% |  | 0 | 0% | 27 | 4157.73 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.3.2 | SOPORTE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO | und | 8 | 43.61 | 348.88 | 8 | 348.88 | 100% |  | 0 | 0% | 8 | 348.88 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.3.3 | ACCESORIOS PARA CURVAS Y DERIVACIONES DE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | und | 7 | 96.67 | 676.69 | 7 | 676.69 | 100% |  | 0 | 0% | 7 | 676.69 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.3.4 | BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 200 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | m | 118 | 151.46 | 17872.28 | 118 | 17872.28 | 100% |  | 0 | 0% | 118 | 17872.28 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.3.5 | SOPORTE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 200 MM ANCHO | und | 10 | 43.61 | 436.1 | 10 | 436.1 | 100% |  | 0 | 0% | 10 | 436.1 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.3.7 | TUBO CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | m | 26 | 59.28 | 1541.28 | 26 | 1541.28 | 100% |  | 0 | 0% | 26 | 1541.28 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.5 | SALIDA DE TELECOMUNICACIONES
6.9.5.2 | SALIDA DE DATA PISO | pto | 9 | 98.32 | 884.88 | 9 | 884.88 | 100% |  | 0 | 0% | 9 | 884.88 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.5.3 | SALIDA DE DATA PARA ADOSAR | pto | 17 | 60.62 | 1030.54 | 17 | 1030.54 | 100% |  | 0 | 0% | 17 | 1030.54 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.9.8 | PATCH PANEL
6.9.8.4 | PATCH PANEL MODULAR DE 48 PUERTOS | und | 1 | 567.41 | 567.41 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 567.41 | 100%
6.9.8.5 | ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL, 2U. | und | 4 | 443.75 | 1775 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1775 | 100%
6.9.8.6 | JACK CAT 6A | und | 325 | 34.22 | 11121.5 | 75 | 2566.5 | 23.08% |  | 0 | 0% | 75 | 2566.5 | 23.08% | 250 | 8555 | 76.92%
6.9.8.7 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 3 PIES | und | 112 | 38 | 4256 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 112 | 4256 | 100%
6.9.8.9 | PLACA PARA ESPACIOS VACIOS PK X 10 | und | 36.2 | 36.64 | 1326.37 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.2 | 1326.37 | 100%
6.9.8.10 | CINTA DE FIJACION 22.9 M. "VELCRO" | und | 5 | 290.99 | 1454.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 1454.95 | 100%
6.9.9 | SERVICIO PARA CABLEADO ESTRUCTURADO
6.9.9.1 | SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE RED CAT6A. | glb | 102 | 38.59 | 3936.18 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 102 | 3936.18 | 100%
6.9.9.2 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE JACK EN PATCH PANEL | und | 102 | 38.59 | 3936.18 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 102 | 3936.18 | 100%
| Costo Directo |  |  |  | 433266.3056 |  | 230287.28 | 53.15% |  | 17400 | 4.016% |  | 247687.28 | 57.17% |  | 185579.0256 | 42.83% | 185579.0256
247687.28
VALORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N°04-DEDUCTIVOS
(RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 303 -2023-GM-MPA)
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Obra | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY"
Modalidad | ADMINISTRACION DIRECTA
Meta | 038-2023 | [7 empty] | FECHA |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
Residente | ING. RICHARD ERWIN MONTALVO ALVARO | [7 empty] | LOCALIDAD |  | ABANCAY
Supervisor | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS | [7 empty] | PROVINCIA |  | ABANCAY
[9 empty] | DEPARTAMENTO |  | APURIMAC
ITEM | DESCRIPCIÒN DE PARTIDAS | UNIDAD | METRADO | P.U. | MONTO |  |  |  |  | AVANCE |  |  |  |  | SALDO
[6 empty] | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE ACTUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO
[6 empty] | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | %
[5 empty] | 1394520.9335 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1394520.9335
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
2 | ESTRUCTURAS
2.1 | Movimiento de Tierras
2.1.1 | Cortes
2.1.1.1 | CORTE MASIVO DE TERRENO CON MAQUINARIA | m³ | 1659.53 | 8.9 | 14769.817 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1659.53 | 14769.817 | 100%
2.1.2 | Eliminacion de Material Excedente
2.1.2.1 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m³ | 1200.79 | 21.57 | 25901.0403 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1200.79 | 25901.0403 | 100%
2.2 | Obras de Concreto Armado
2.2.3.3 | PLACAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 14138.789 | 4.97 | 70269.7813 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14138.789 | 70269.7813 | 100%
2.2.8 | Escaleras
2.2.8.1 | ESCALERAS - CONCRETO f'c=2800 kg/cm2 | m³ | 18.1 | 486.83 | 8811.623 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18.1 | 8811.623 | 100%
3 | ARQUITECTURA
3.1 | Muros y Tabiques de Albañilería
3.1.1 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 e=1.5cm | m² | 410.58 | 81.24 | 33355.5192 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 410.58 | 33355.5192 | 100%
3.1.2 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M:1:1:4 e=1.5cm | m² | 673.1715 | 134.66 | 90649.2742 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 673.1715 | 90649.2742 | 100%
3.3 | Revoques, Enlucidos y Molduras
3.3.1 | TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO C:A 1:5 | m² | 516.2096 | 25.22 | 13018.8061 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 516.2096 | 13018.8061 | 100%
3.3.2 | TARRAJEO DE MURO: INTERIOR Y EXTERIOR | m² | 1538.77 | 26.65 | 41008.2205 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1538.77 | 41008.2205 | 100%
3.3.3 | TARRAJEO EN MUROS DE CONCRETO (1:5) | m² | 541.22 | 31.33 | 16956.4226 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 541.22 | 16956.4226 | 100%
3.3.5 | TARRAJEO EN VIGAS | m² | 304.7825 | 56.03 | 17076.9635 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 304.7825 | 17076.9635 | 100%
3.3.7 | TAPAJUNTA METALICA ENTRE MODULOS EN TECHO | m | 294.08 | 38.49 | 11319.1392 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 294.08 | 11319.1392 | 100%
3.3.8 | TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERAS C:A 1:5 | m² | 13.83 | 43.07 | 595.6581 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13.83 | 595.6581 | 100%
3.3.10 | REVESTIDO EN ESCALERA | m² | 442.5 | 286.84 | 126926.7 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 442.5 | 126926.7 | 100%
3.3.11 | FORJADO Y REVESTIMIENTO DE DESCANSO | m² | 46.3 | 29.68 | 1374.184 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 46.3 | 1374.184 | 100%
3.5 | Carpintería Metálica y Herrería
3.5.1 | BARANDA DE TUBO DE Fo.Go. 2" LARGUEROS 1 1/2" | m | 122.25 | 266.79 | 32615.0775 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 122.25 | 32615.0775 | 100%
3.5.2 | PASAMANOS ESCALERA TUBO Fo.Go. 2" | m | 91.22 | 113.84 | 10384.4848 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 91.22 | 10384.4848 | 100%
3.6 | Pisos y Pavimentos
3.6.9 | TIERRA AGRICOLA TRATADA E=10CM | m³ | 6.32 | 212.09 | 1340.4088 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6.32 | 1340.4088 | 100%
3.7 | Carpintería de Madera
3.7.2 | PUERTA DE GARAJE AUTOMATICA SECCIONALES | und | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1500 | 100%
3.1 | Pintura
3.10.4 | PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA | m² | 561.44 | 22.13 | 12424.6672 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 561.44 | 12424.6672 | 100%
3.10.5 | PINT.ANTICOR.Y ESMALTE 2 MANOS-PTA/VENT. | m² | 515.05 | 13.38 | 6891.369 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 515.05 | 6891.369 | 100%
4 | INSTALACIONES SANITARIAS
4.1 | Movimiento de tierras
4.1.1.3 | CAMA DE APOYO (e=0.10m) - ARENA GRUESA | m³ | 138.52 | 123.91 | 17164.0132 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 138.52 | 17164.0132 | 100%
4.2 | Desagüe y Ventilación
4.2.1 | Salida de Desagüe y Ventilación
4.2.1.3 | SALIDA DE VENTILACIÓN EN PVC SAP Ø DE 3" | pto | 21 | 103.1 | 2165.1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21 | 2165.1 | 100%
4.2.2 | Redes de Distribución
4.2.2.3 | TUBERIA PVC CP P/VENTILACION Ø3" | m | 39.5 | 103.1 | 4072.45 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 39.5 | 4072.45 | 100%
4.2.3 | Redes Colectoras Desagüe
4.2.3.1 | RED COLECTORA CON TUBERIA PVC-SAP Ø6" | und | 20 | 77.88 | 1557.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 1557.6 | 100%
4.2.4 | Accesorios de Redes
4.2.4.1 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" PROVISION Y COLOCACION | und | 27 | 66.92 | 1806.84 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27 | 1806.84 | 100%
4.2.4.2 | SUMIDERO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION | und | 41 | 59.4 | 2435.4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 41 | 2435.4 | 100%
4.2.4.3 | SOMBRERO DE VENTILACION 3" | und | 4 | 39.46 | 157.84 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 157.84 | 100%
4.2.5 | Camaras de Inspección
4.2.5.1 | CAJA DE REG.30"x60" C/TAPA, CONCRETO REFORZADO | und | 9 | 540.63 | 4865.67 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 4865.67 | 100%
4.3 | Sistema de Agua Fría
4.3.1 | Salida de Agua Fría
4.3.1.1 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC DE 3/4" | pto | 180 | 295.66 | 53218.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 180 | 53218.8 | 100%
4.3.2.12 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 2" A 3/4" | und | 2 | 24.41 | 48.82 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 48.82 | 100%
4.3.3 | Válvulas y Llaves
4.3.3.1 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE 3/4" | und | 23 | 124.03 | 2852.69 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23 | 2852.69 | 100%
4.3.3.2 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE 2" | und | 1 | 347.93 | 347.93 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 347.93 | 100%
4.3.4 | EQUIPOS Y PTRAS INSTALACIONES
4.3.4.1 | ELECTROBOMBAS DE 10 HP, HDT=47.92 m de VELOC. VARIABLE Y PRESION CONSTANTE (INCLUYE ACCESORIOS) | und | 3 | 6689.27 | 20067.81 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 20067.81 | 100%
4.3.4.2 | TANQUE PULMON DE 100 GALONES (INCLUYE ACCESORIOS) | und | 1 | 803.37 | 803.37 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 803.37 | 100%
4.4 | SISTEMA DE CONTRA INCENDIO
4.4.2.3 | CODO DE ACERO SCH-40 DE 4"x90° | und | 4 | 130.39 | 521.56 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 521.56 | 100%
4.4.1.2 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 2 1/2" (ADOSADA EN MURO) | m | 126.3 | 110.48 | 13953.624 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 126.3 | 13953.624 | 100%
4.4.2.9 | TEE DE ACERO SCH-40 DE 2 1/2" | und | 6 | 101.87 | 611.22 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 611.22 | 100%
4.4.4.1 | GABINETE C. INC. 85X100X20 cm C/MANGUERA POLYESTER 1 1/2" x30m | und | 20 | 1774.46 | 35489.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 35489.2 | 100%
4.4.6 | EQUIPOS
4.4.6.1 | ELECTROBOMBA CONTRA INCENDIO, 100 PSI DE HDT Y POTENCIA APROXIMADA DE 30 HP INC. TABLEROS ELECTRICOS | und | 1 | 41800 | 41800 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 41800 | 100%
4.4.6.2 | ELECTROBOMBA JOCKEY, 120 PSI DE HDT Y POTENCIA APROX. 5HP INC. TABLERO ELECTRICO | und | 1 | 5750 | 5750 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5750 | 100%
4.4.5 | VALVULAS DE SISTEMA CONTRA INCENDIO
4.4.5.1 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1" | und | 1 | 109.34 | 109.34 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 109.34 | 100%
4.4.5.2 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2 1/2" | und | 20 | 261.55 | 5231 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 5231 | 100%
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS
5.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
5.1.3 | RELLENO Y COMPACTADO CON LECHO DE ARENA PARA SUB BASE 0.10cm | m³ | 3 | 18.38 | 55.14 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 55.14 | 100%
5.1.4 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m³ | 10.5 | 18.38 | 192.99 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10.5 | 192.99 | 100%
5.2 | CONCRETO SIMPLE
5.2.1 | BUZON ELECTRICO ( SEGÚN DISEÑO) | und | 5 | 305.47 | 1527.35 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 1527.35 | 100%
5.2.2 | EMPALME SUBTERRANEO EN BUZON ELECTRICO EN CABLE THW DE CALIBRE AWG DE 4mm | und | 5 | 99.23 | 496.15 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 496.15 | 100%
5.3 | INSTALACION DE POZO A TIERRA
5.3.1 | POZO A TIERRA | und | 13 | 782.78 | 10176.14 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13 | 10176.14 | 100%
5.3.2 | CAJA DE REGISTRO PARA POZO A TIERRA CON TAPA DE C°( SEGÚN DISEÑO) | und | 13 | 99.23 | 1289.99 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13 | 1289.99 | 100%
5.4 | ALIMENTADORES
5.4.4 | CONDUCTORES Y/O CABLES
| TENDIDO DE CABLE CU DESNUDO 1X50mm² | m | 50 | 28.59 | 1429.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 50 | 1429.5 | 100%
| TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x120mm² | m | 60 | 20.77 | 1246.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60 | 1246.2 | 100%
| TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x70mm²+35mm² | m | 50 | 7.81 | 390.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 50 | 390.5 | 100%
| TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x25mm²+16mm² | m | 100 | 3.73 | 373 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 373 | 100%
| TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x16mm²+10mm² | m | 500 | 3.98 | 1990 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 500 | 1990 | 100%
5.4.1 | TABLEROS
5.4.1.1 | TABLERO GENERAL TG | und | 1 | 1402.62 | 1402.62 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1402.62 | 100%
5.4.1.2 | TABLERO DISTRIBUCION TD ASC | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100%
5.4.1.3 | TABLERO GENERAL TD 1 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100%
5.4.1.4 | TABLERO GENERAL TD 2 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100%
5.4.1.19 | TABLERO GENERAL TD EST 00 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100%
5.4.1.20 | TABLERO GENERAL TD EST 10 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100%
5.4.1.21 | TABLERO GENERAL TD EST 20 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100%
5.4.1.22 | TABLERO GENERAL TD EST 30 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100%
5.4.1.23 | TABLERO GENERAL TD EST 40 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100%
5.4.1.24 | TABLERO GENERAL TD EST 50 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100%
5.4.1.25 | TABLERO GENERAL TD EST 60 | und | 1 | 640.88 | 640.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 640.88 | 100%
5.4.2 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO
5.4.2.1 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x100 A. 220V | und | 1 | 180.98 | 180.98 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 180.98 | 100%
5.4.2.2 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x160A, 220V | und | 2 | 236.68 | 473.36 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 473.36 | 100%
5.4.2.3 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x50 A, 220V | und | 2 | 86.68 | 173.36 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 173.36 | 100%
5.4.2.4 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x40 A, 220V | und | 3 | 71.68 | 215.04 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 215.04 | 100%
5.4.2.6 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x25 A, 220V | und | 24 | 41.68 | 1000.32 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24 | 1000.32 | 100%
5.4.3 | DUCTOS Y TUBERIAS
5.4.3.1 | TUBERIA PVC SAP-P Ø80mm | m | 18 | 32.7 | 588.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18 | 588.6 | 100%
5.4.3.2 | TUBERIA PVC SAP-P Ø65mm | m | 101 | 28.91 | 2919.91 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 101 | 2919.91 | 100%
5.4.3.3 | TUBERIA PVC SAP-P Ø35mm | m | 280 | 20.84 | 5835.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 280 | 5835.2 | 100%
5.4.3.4 | TUBERIA PVC SAP-P Ø25mm | m | 40 | 16.67 | 666.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40 | 666.8 | 100%
5.6 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION
| LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 18W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 80 | 145.11 | 11608.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 80 | 11608.8 | 100%
| LUMINARIA PARA EMPOTRAR TIPO PANEL LED 24W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 30 | 121.41 | 3642.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30 | 3642.3 | 100%
| LUMINARIA PARA EMPOTRAR TIPO PANEL LED 18W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 110 | 111.41 | 12255.1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 110 | 12255.1 | 100%
| LUMINARIA EMPOTRABLE LED COB CIRCULAR DE 20W | und | 65 | 74.55 | 4845.75 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 65 | 4845.75 | 100%
| LUMINARIA EMPOTRABLE LED COB CIRCULAR DE 15W | und | 35 | 74.55 | 2609.25 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35 | 2609.25 | 100%
| LUMINARIA SUSPENDIDA TIPO COLGANTE CILINDRICA DE 10W | und | 12 | 141.41 | 1696.92 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 1696.92 | 100%
| SPOT PLANO PARA DICROICO INCLUYE LUMINARIA DE 10W | und | 35 | 64.55 | 2259.25 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35 | 2259.25 | 100%
| LUMINARIA TIRA LED CALIDA DE 15 MTS | und | 4 | 712.91 | 2851.64 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 2851.64 | 100%
| LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED IMPERMEABLE DE 12 W | und | 4 | 359.55 | 1438.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1438.2 | 100%
| LUMINARIA REFLECTOR LED DE PISO ORIENTABLE DE 6.5W | und | 6 | 51.83 | 310.98 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 310.98 | 100%
| LUMINARIA REFLECTOR LED DE PISO ORIENTABLE DE 18W | und | 8 | 51.83 | 414.64 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 414.64 | 100%
| LUMINARIA ESTARLED EMPOTRABLE EN PARED DE 3 W | und | 24 | 46.48 | 1115.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24 | 1115.52 | 100%
| LUMINARIA CAMPANA LED COB DE 30W | und | 5 | 64.65 | 323.25 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 323.25 | 100%
5.6 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION
5.6.3 | LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 24W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 40 | 126.41 | 5056.4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40 | 5056.4 | 100%
5.6.4 | LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 12W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 15 | 106.41 | 1596.15 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15 | 1596.15 | 100%
5.7 | SISTEMA DE MEDIA TENSION Y RESPALDO
5.7.2 | SISTEMA DE RESPALDO GRUPO ELECTROGENO DE 100KVA | und | 1 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 12500 | 100%
6 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC)
6.2 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO.
6.2.1 | CABLES EN TUBERIAS
6.2.1.1 | CABLE F/UTP CAT 6A | m | 90 | 8.33 | 749.7 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 90 | 749.7 | 100%
6.2.1.2 | CABLE DE AUDIO STEREO 2X16 AWG | m | 1053 | 7.94 | 8360.82 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1053 | 8360.82 | 100%
6.3 | SISTEMA DE CONTROL ACCESOS Y SEGURIDAD
6.3.1 | CABLES EN TUBERIAS
6.3.1.1 | CABLE F/UTP CAT 6A | m | 35 | 8.33 | 291.55 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35 | 291.55 | 100%
6.4 | SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS
6.4.1 | CABLES EN TUBERIAS
6.4.1.1 | CABLE FPLR 2X16, LSZH | m | 2539 | 3.15 | 7997.85 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2539 | 7997.85 | 100%
6.4.1.2 | CABLE FPLR 2X14, LSZH | m | 901 | 3.36 | 3027.36 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 901 | 3027.36 | 100%
6.5 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO
6.5.1 | SERVIDOR HIPERCONVERGENTE | und | 2 | 22850 | 45700 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 45700 | 100%
6.5.2 | SERV INSTALACIÓN, CONFIG., PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DEL SERVIDOR DE APLICACIONES | glb | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1500 | 100%
6.6 | SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA
6.6.2 | SWITCH TIPO CORE 24 PUERTOS DE FIBRA 10GBPS | und | 2 | 8980 | 17960 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 17960 | 100%
6.6.3 | SWITCH TIPO BORDE 48 PUERTOS POE+ | und | 12 | 11980 | 143760 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 143760 | 100%
6.6.4 | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO | und | 4 | 947.55 | 3790.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 3790.2 | 100%
6.8 | LICENCIAS DE SOFTWARE
6.8.1 | SOFTWARE DE MONITOREO DE LA RED | und | 1 | 5440 | 5440 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5440 | 100%
6.8.2 | SOFTWARE DE VIRTUALIZACION | und | 2 | 4158 | 8316 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8316 | 100%
6.8.3 | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE VIRTUALIZACIÓN | und | 1 | 6850 | 6850 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6850 | 100%
6.9 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS
6.9.1 | CABLES EN TUBERIAS
6.9.1.2 | CABLE F/UTP CAT 6A | m | 14346 | 8.33 | 119502.18 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14346 | 119502.18 | 100%
6.9.7 | RACK/GABINETE DE TELECOMUNICACIONES
6.9.7.1 | GABINETE PRINCIPAL DE COMUNICACIONES (GDP) | und | 2 | 38906 | 77812 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 77812 | 100%
6.9.7.2 | GABINETE SECUNDARIO DE COMUNICACIONES (GDS) | und | 7 | 12526.82 | 87687.74 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 87687.74 | 100%
ADICIONAL N°3
| Costo Directo |  |  |  | 1394520.9335 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1394520.9335 | 100% |  | 3180881.9151
| PRESUPUESTO | Montos
| PARTIDAS NUEVAS | 4142136.543
| MAYORES METRADOS | 433266.3056
| DEDUCTIVO | 1394520.9335
| TOTAL | 3180881.9151 |  |  | 3180881.9151

## FE-16 (hidden)
FORMATO FE - 16
CRONOGRAMA DE OBRA VALORIZADA
OBRA: | “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. BENIGNO LA TORRE PALMA CUADRA 03 DE LA CIUDAD DE ABANCAY DEL DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”
ITEM | DESCRIPCION | UND | METRADO | P.U | Presupuesto (S/.) | CRONOGRAMA FINANCIERO
[6 empty] | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO
[6 empty] | Parcial | % | Parcial | % | Parcial | % | Parcial | % | Parcial | % | Parcial | %
[5 empty] | 853658.71 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 282925.99 | 33.14% | 76689.84 | 8.984% | 27791.13 | 3.256% | 27791.13 | 3.256% | #REF! | #REF!
01 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITO VEHICULAR |  |  |  | 728635.23 | [12 empty] | 0% | 0
01.01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 3252.71 | [12 empty] | 0% | 0
01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA | und | 1 |  | 990.53 | 0 | 0% | [10 empty] | 0% | 0
01.01.02 | ALQUILER PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA | mes | 4 |  | 1200 | 0 | 0% | 300 | 25% | 300 | 25% | 300 | 25% | 150 | 12.5% |  |  | 87.5% | 1050
01.01.03 | DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO CON MINICARGADOR CAT 246C CON MARTILLO CAT H55E | m3 | 3.4632 |  | 138.37 | 0 | 0% | [10 empty] | 0% | 0
01.01.04 | ALINEAMIENTO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO | und | 1 |  | 923.81 |  |  | 923.81 | 100% | [8 empty] | 100% | 923.81
01.02 | CONTROL TOPOGRAFICO |  |  |  | 6304.85 |  |  |  | 0% | [8 empty] | #REF! | 0
01.02.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 1522.907 |  | 6304.85 | 0 | 0% | 6304.85 | 100% | [8 empty] | 100% | 6304.85
01.03 | MOVILIZACION Y TRANSPORTE |  |  |  | 2000 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0
01.03.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | VJE | 2 |  | 2000 | 0 | 0% | 1000 | 50% | [8 empty] | 50% | 1000
01.04 | SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD |  |  |  | 12845 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0
01.04.01 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD | und | 1 |  | 690 | 0 | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0
01.04.02 | CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD | mes | 4 |  | 4800 | 0 | 0% | 1200 | 25% | 1200 | 25% | 1200 | 25% | 600 | 12.5% |  |  | 87.5% | 4200
01.04.03 | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION | und | 1 |  | 7355 | 0 | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0
01.05 | CONFORMACION DE INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTO |  |  |  | 392042.2 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0
01.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 2223.45 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0
01.05.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | 1522.907 |  | 2223.45 | 0 | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0
01.05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 117805.27 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0
01.05.02.01 | EXCAVACION A NIVEL DE SUB RASANTE | m3 | 1928.1 |  | 19531.65 | 0 | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0
01.05.02.02 | PERFILADO EN ZONA DE CORTE | m2 | 1522.907 |  | 2543.26 |  |  | 2543.26 | 100% | [8 empty] | 100% | 2543.26
01.05.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 2410.125 |  | 95730.36 | 0 | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0
01.05.03 | MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE |  |  |  | 26361.57 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0
01.05.03.01 | MEJORAMIENTO Y COMPACTADO DE LA SUB RASANTE E=0.150MT. CON MATERIAL PROPIO (INCLUYE RIEGO) | m2 | 1522.907 |  | 26361.57 |  |  | 26361.57 | 100% | [8 empty] | 100% | 26361.57
01.05.04 | CONFORMACION DE BASE GRANULAR |  |  |  | 36549.84 | [12 empty] | 0% | 0
01.05.04.01 | EXTENDIDO Y COMPACTADO DE BASE GRANULAR E=20CM (INCLUYE RIEGO) | m2 | 1522.907 |  | 36549.84 |  |  | 36549.84 | 100% | [8 empty] | 100% | 36549.84
01.05.05 | LOSA DE RODADURA |  |  |  | 209102.07 | [12 empty] | 0% | 0
01.05.05.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE PAVIMENTO, h=0.20mts. | m2 | 271.208 |  | 9058.41 |  |  | 9058.41 | 100% | [8 empty] | 100% | 9058.41
01.05.05.02 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA DE RODADURA | m3 | 304.5814 |  | 149993.47 |  |  | 67738.99 | 45.16% | 82254.48 | 54.84% | [6 empty] | 100% | 149993.47
01.05.05.03 | ACERO LISO GRADO 60 EN JUNTAS TRANSVERSALES | kg | 1355.2 |  | 8307.38 |  |  | 4153.69 | 50% | 4153.69 | 50% | [6 empty] | 100% | 8307.38
01.05.05.04 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 EN JUNTAS LONGITUDINALES | kg | 1780.41 |  | 10913.91 |  |  | 606.33 | 5.556% | 10307.58 | 94.44% | [6 empty] | 100% | 10913.91
01.05.05.05 | TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 5/8" (P/JUNTA TRANSVERSAL) | m | 1487.8933 |  | 13703.47 |  |  | 5938.17 | 43.33% | 7765.3 | 56.67% | [6 empty] | 100% | 13703.47
01.05.05.06 | FROTACHADO EN LOSA DE RODADURA | m2 | 1522.907 |  | 5208.35 |  |  | 1802.89 | 34.62% | 3405.46 | 65.38% | [6 empty] | 100% | 5208.35
01.05.05.07 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 1522.907 |  | 3685.44 |  |  |  |  | 3685.44 | 100% | [6 empty] | 100% | 3685.44
01.05.05.08 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 1345.04 |  | 8231.64 |  |  |  |  | 8231.64 | 100% | [6 empty] | 100% | 8231.64
01.06 | BERMAS |  |  |  | 37220.44 | [12 empty] | 0% | 0
01.06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 270.38 | [12 empty] | 0% | 0
01.06.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | 185.189 |  | 270.38 | 0 | 0% | [10 empty] | 0% | 0
01.06.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 4737.37 | [12 empty] | 0% | 0
01.06.02.01 | EXCAVACION A NIVEL DE SUB RASANTE | m3 | 74.0756 |  | 750.43 | 0 | 0% | [10 empty] | 0% | 0
01.06.02.02 | PERFILADO EN ZONA DE CORTE | m2 | 185.189 |  | 309.27 | 0 | 0% | [10 empty] | 0% | 0
01.06.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 92.5945 |  | 3677.67 |  |  | 3677.67 | 100% | [8 empty] | 100% | 3677.67
01.06.03 | MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE |  |  |  | 3205.64 | [12 empty] | 0% | 0
01.06.03.01 | MEJORAMIENTO Y COMPACTADO DE LA SUB RASANTE E=0.150MT. CON MATERIAL PROPIO (INCLUYE RIEGO) | m2 | 185.189 |  | 3205.64 |  |  | 3205.64 | 100% | [8 empty] | 100% | 3205.64
01.06.04 | CONFORMACION DE BASE GRANULAR |  |  |  | 4444.56 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0
01.06.04.01 | EXTENDIDO Y COMPACTADO DE BASE GRANULAR E=20CM (INCLUYE RIEGO) | m2 | 185.189 |  | 4444.56 |  |  | 4444.56 | 100% | [8 empty] | 100% | 4444.56
01.06.05 | LOSA EN BERMA |  |  |  | 24562.49 | [12 empty] | 0% | 0
01.06.05.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BERMAS, h=0.20mts. | m2 | 116.6094 |  | 4757.69 |  |  | 4757.69 | 100% | [8 empty] | 100% | 4757.69
01.06.05.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA BERMAS | m3 | 37.0378 |  | 17193.23 |  |  | 17193.23 | 100% | [8 empty] | 100% | 17193.23
01.06.05.03 | FROTACHADO EN BERMAS | m2 | 185.189 |  | 633.35 |  |  |  |  | 633.35 | 100% | [6 empty] | 100% | 633.35
01.06.05.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 185.189 |  | 448.16 |  |  |  |  | 448.16 | 100% | [6 empty] | 100% | 448.16
01.06.05.05 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 250.0052 |  | 1530.06 |  |  |  |  | 1530.06 | 100% | [6 empty] | 100% | 1530.06
01.07 | REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE |  |  |  | 6921.11 | [12 empty] | 0% | 0
01.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 3011.81 | [12 empty] | 0% | 0
01.07.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO | m3 | 28.8 |  | 1111.97 | 0 | 0% | [10 empty] | 0% | 0
01.07.01.02 | REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | m2 | 24 |  | 129.84 | 0 | 0% | [10 empty] | 0% | 0
01.07.01.03 | PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS | m3 | 2.4 |  | 102.84 | 0 | 0% | [10 empty] | 0% | 0
01.07.01.04 | RELLENO Y COMP. MANUAL DE ZANJAS | m3 | 12 |  | 952.2 |  |  | 952.2 | 100% | [8 empty] | 100% | 952.2
01.07.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 18 |  | 714.96 |  |  | 714.96 | 100% | [8 empty] | 100% | 714.96
01.07.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE |  |  |  | 3909.3 | [12 empty] | 0% | 0
01.07.02.01 | SUM. Y COL. TUB. PVC UF S25 160mm. C/ANILLO ELASTOMERICO | m | 60 |  | 1986.6 |  |  | 1986.6 | 100% | [8 empty] | 100% | 1986.6
01.07.02.02 | SUM. Y COL. DE ACCESORIOS P/CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE | und | 10 |  | 1922.7 |  |  | 1922.7 | 100% | [8 empty] | 100% | 1922.7
01.08 | REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA |  |  |  | 3677.9 | [12 empty] | 0% | 0
01.08.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 2038 | [12 empty] | 0% | 0
01.08.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO | m3 | 20 |  | 772.2 | 0 | 0% | [10 empty] | 0% | 0
01.08.01.02 | REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | m2 | 20 |  | 108.2 | 0 | 0% | [10 empty] | 0% | 0
01.08.01.03 | PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS | m3 | 2 |  | 85.7 | 0 | 0% | [10 empty] | 0% | 0
01.08.01.04 | RELLENO Y COMP. MANUAL DE ZANJAS | m3 | 6 |  | 476.1 |  |  | 476.1 | 100% | [8 empty] | 100% | 476.1
01.08.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 15 |  | 595.8 |  |  | 595.8 | 100% | [8 empty] | 100% | 595.8
01.08.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA |  |  |  | 1639.9 | [12 empty] | 0% | 0
01.08.02.01 | SUM. Y COL. DE TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" | m | 50 |  | 559 |  |  | 559 | 100% | [8 empty] | 100% | 559
01.08.02.02 | SUM. Y COL. DE ACCESORIOS P/CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA | und | 10 |  | 1080.9 |  |  | 1080.9 | 100% | [8 empty] | 100% | 1080.9
01.09 | REPOSICION DE BUZONES |  |  |  | 11006.36 | [12 empty] | 0% | 0
01.09.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 796.88 | [12 empty] | 0% | 0
01.09.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO | m3 | 13.56 |  | 523.55 |  |  | 523.55 | 100% | [8 empty] | 100% | 523.55
01.09.01.02 | REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | m2 | 9.04 |  | 48.91 |  |  | 48.91 | 100% | [8 empty] | 100% | 48.91
01.09.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 5.65 |  | 224.42 |  |  | 224.42 | 100% | [8 empty] | 100% | 224.42
01.09.02 | OBRAS DE CONCRETO |  |  |  | 10209.48 | [12 empty] | 0% | 0
01.09.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO DE BUZONES | und | 8 |  | 1264.72 |  |  | 1264.72 | 100% | [8 empty] | 100% | 1264.72
01.09.02.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA BUZONES | m3 | 7.56 |  | 3509.2 |  |  | 3509.2 | 100% | [8 empty] | 100% | 3509.2
01.09.02.03 | CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 (LOSA DE BUZON) | m3 | 0.8 |  | 393.97 |  |  | 393.97 | 100% | [8 empty] | 100% | 393.97
01.09.02.04 | ACERO GRADO 60 P/LOSA DE BUZON | kg | 188.496 |  | 901.03 |  |  | 901.03 | 100% | [8 empty] | 100% | 901.03
01.09.02.05 | SUMINISTRO Y COLOCADO DE TAPA DE BUZON FºFº DIAM.= 0.60mts. | und | 8 |  | 4140.56 |  |  | 4140.56 | 100% | [8 empty] | 100% | 4140.56
01.10 | ALCANTARILLAS LATERALES Y TRANSVERSALES |  |  |  | 21205.33 | [12 empty] | 0% | 0
01.10.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 631.92 | [12 empty] | 0% | 0
01.10.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO | m3 | 5.736 |  | 221.62 |  |  | 221.62 | 100% | [8 empty] | 100% | 221.62
01.10.01.02 | REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | m2 | 8.16 |  | 44.15 |  |  | 44.15 | 100% | [8 empty] | 100% | 44.15
01.10.01.03 | PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL | m2 | 8.16 |  | 81.36 |  |  | 81.36 | 100% | [8 empty] | 100% | 81.36
01.10.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 7.17 |  | 284.79 |  |  | 284.79 | 100% | [8 empty] | 100% | 284.79
01.10.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 852.83 | [12 empty] | 0% | 0
01.10.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALCANTARILLA LATERAL | m2 | 8.67 |  | 353.74 |  |  | 353.74 | 100% | [8 empty] | 100% | 353.74
01.10.02.02 | CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA ALCANTARILLA LATERAL | m3 | 1.026 |  | 478.11 |  |  | 478.11 | 100% | [8 empty] | 100% | 478.11
01.10.02.03 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 8.67 |  | 20.98 |  |  | 20.98 | 100% | [8 empty] | 100% | 20.98
01.10.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 2763.71 | [12 empty] | 0% | 0
01.10.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALCANTARILLA TRANSVERSAL | m2 | 16.9 |  | 689.52 |  |  | 689.52 | 100% | [8 empty] | 100% | 689.52
01.10.03.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA ALCANTARILLA TRANSVERSAL | m3 | 2.4585 |  | 1141.88 |  |  | 1141.88 | 100% | [8 empty] | 100% | 1141.88
01.10.03.03 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 | kg | 192.984 |  | 922.44 |  |  | 922.44 | 100% | [8 empty] | 100% | 922.44
01.10.03.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 4.08 |  | 9.87 |  |  | 9.87 | 100% | [8 empty] | 100% | 9.87
01.10.04 | TUBERIA PVC PARA EVACUACION PLUVIAL |  |  |  | 1118.46 | [12 empty] | 0% | 0
01.10.04.01 | SUM. Y COL. TUB. PVC UF S25 250mm. C/ANILLO ELASTOMERICO | m | 21 |  | 1118.46 |  |  | 1118.46 | 100% | [8 empty] | 100% | 1118.46
01.10.05 | REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL |  |  |  | 15838.41 | [12 empty] | 0% | 0
01.10.05.01 | SUM. Y COL. DE REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL CON PLATINA ASTM A36 DE 1/2" X 3" | m2 | 10.32 |  | 15838.41 |  |  | 15838.41 | 100% | [8 empty] | 100% | 15838.41
01.11 | CANAL DE EVACUACION PLUVIAL |  |  |  | 116015.77 | [12 empty] | 0% | 0
01.11.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 20122.07 | [12 empty] | 0% | 0
01.11.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO | m3 | 189.1964 |  | 7305.01 |  |  | 4967.41 | 68% | 2337.6 | 32% | [6 empty] | 100% | 7305.01
01.11.01.02 | REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | m2 | 222.584 |  | 1204.16 |  |  | 1204.16 | 100% | [8 empty] | 100% | 1204.16
01.11.01.03 | PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL | m2 | 222.584 |  | 2219.12 |  |  | 2219.12 | 100% | [8 empty] | 100% | 2219.12
01.11.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 236.4955 |  | 9393.78 |  |  | 9393.78 | 100% | [8 empty] | 100% | 9393.78
01.11.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 68758.76 | [13 empty] | 0
01.11.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES LATERALES | m2 | 472.991 |  | 19297.99 |  |  |  |  | 19297.99 | 100% | [6 empty] | 100% | 19297.99
01.11.02.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA CANALES LATERALES | m3 | 97.3805 |  | 45201.85 |  |  |  |  | 1458.12 | 3.226% | 43743.73 | 96.77% |  |  |  |  | 100% | 45201.85
01.11.02.03 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 472.991 |  | 1144.64 | [6 empty] | 1144.64 | 100% |  |  |  |  | 100% | 1144.64
01.11.02.04 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 508.87 |  | 3114.28 | [6 empty] | 3114.28 | 100% |  |  |  |  | 100% | 3114.28
01.11.03 | TAPA DE CONCRETO PARA LIMPIEZA DE CANAL 1.50x0.80x0.10mts |  |  |  | 4389.83 | [12 empty] | 0% | 0
01.11.03.01 | TAPA DE INSPECCION DE C° A° PARA CANAL DE 1.50m x 0.80m x 0.10m | und | 19 |  | 4240.99 | [6 empty] | 4240.99 | 100% |  |  |  |  | 100% | 4240.99
01.11.03.02 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 24.32 |  | 148.84 | [8 empty] | 148.84 | 100% |  |  | 100% | 148.84
01.11.04 | TAPAS DE CANAL DE CONCRETO |  |  |  | 22745.11 | [12 empty] | 0% | 0
01.11.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 53.746 |  | 1764.61 | [6 empty] | 1764.61 | 100% |  |  |  |  | 100% | 1764.61
01.11.04.02 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 | kg | 2241.5765 |  | 10714.75 | [6 empty] | 10714.75 | 100% |  |  |  |  | 100% | 10714.75
01.11.04.03 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA TAPA DE CANAL | m3 | 19.9784 |  | 9274.32 | [6 empty] | 9274.32 | 100% |  |  |  |  | 100% | 9274.32
01.11.04.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 199.784 |  | 483.47 | [8 empty] | 483.47 | 100% |  |  | 100% | 483.47
01.11.04.05 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 83 |  | 507.96 | [8 empty] | 507.96 | 100% |  |  | 100% | 507.96
01.12 | MURO DE CONTENCION |  |  |  | 85589.33 | [12 empty] | 0% | 0
01.12.01 | MURO DE CONTENCION CON CONCRETO ARMADO |  |  |  | 80419.47 | [12 empty] | 0% | 0
01.12.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 127.69 | [12 empty] | 0% | 0
01.12.01.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | 87.4575 |  | 127.69 | 0 | 0% | [10 empty] | 0% | 0
01.12.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 10232.7 | [12 empty] | 0% | 0
01.12.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | m3 | 244.9226 |  | 6233.21 |  |  | 6233.21 | 100% | [8 empty] | 100% | 6233.21
01.12.01.02.02 | EXCAVACION PARA MUROS | m3 | 306.062 |  | 964.09 |  |  | 964.09 | 100% | [8 empty] | 100% | 964.09
01.12.01.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 76.4242 |  | 3035.4 |  |  | 3035.4 | [9 empty] | 0% | 3035.4
01.12.01.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 70059.08 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0
01.12.01.03.01 | SOLADO DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON | m2 | 92.0575 |  | 1774 |  |  | 1774 | 100% | [8 empty] | 100% | 1774
01.12.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 215.625 |  | 7079.13 |  |  | 7079.13 | 100% | [8 empty] | 100% | 7079.13
01.12.01.03.03 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCION | m3 | 78.606 |  | 38712.28 |  |  |  |  | 38712.28 | 100% | [6 empty] | 100% | 38712.28
01.12.01.03.04 | ACERO GRADO 60 EN MURO DE CONTENCION | kg | 4585.3918 |  | 21780.6 |  |  | 11463.47 | 52.63% | 10317.13 | 47.37% | [6 empty] | 100% | 21780.6
01.12.01.03.05 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 215.625 |  | 521.82 |  |  |  |  | 521.82 | 100% | [6 empty] | 100% | 521.82
01.12.01.03.06 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 31.25 |  | 191.25 |  |  |  |  | 191.25 | 100% | [6 empty] | 100% | 191.25
01.12.02 | MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO |  |  |  | 5169.86 | [12 empty] | 0% | 0
01.12.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 15.42 | [12 empty] | 0% | 0
01.12.02.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | 10.56 |  | 15.42 | 0 | 0% | [10 empty] | 0% | 0
01.12.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 751.92 | [12 empty] | 0% | 0
01.12.02.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | m3 | 6.1644 |  | 156.77 |  |  | 156.77 | 100% | [8 empty] | 100% | 156.77
01.12.02.02.02 | EXCAVACION PARA MUROS | m3 | 17.072 |  | 53.77 |  |  | 53.77 | [9 empty] | 0% | 53.77
01.12.02.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 13.6345 |  | 541.38 |  |  | 541.38 | [9 empty] | 0% | 541.38
01.12.02.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 4402.52 | [12 empty] | 0% | 0
01.12.02.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 45.1 |  | 1480.63 |  |  | 1480.63 | 100% | [8 empty] | 100% | 1480.63
01.12.02.03.02 | CONCRETO CICLOPEO FC=175KG/CM2 + 30 % PM. | m3 | 8.976 |  | 2787.66 |  |  | 2787.66 | 100% | [8 empty] | 100% | 2787.66
01.12.02.03.03 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 45.1 |  | 109.14 |  |  | 109.14 | 100% | [8 empty] | 100% | 109.14
01.12.02.03.04 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 4.1 |  | 25.09 |  |  | 25.09 | 100% | [8 empty] | 100% | 25.09
01.13 | PRUEBAS DE LABORATORIO |  |  |  | 1970 | [12 empty] | 0% | 0
01.13.01 | ENSAYOS DE COMPRESION AXIAL (BRIQUETAS DE CONCRETO) | und | 18 |  | 630 | [6 empty] | 105 | 16.67% | 525 | 83.33% |  |  | 100% | 630
01.13.02 | ENSAYOS PARA EL CONTROL DE GRADO DE COMPACTACION | und | 4 |  | 140 |  |  | 140 | 100% | [8 empty] | 100% | 140
01.13.03 | ESTUDIO DE CANTERA | und | 2 |  | 900 |  |  | 900 | 100% | [8 empty] | 100% | 900
01.13.04 | DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO | und | 2 |  | 300 |  |  | 300 | 100% | [8 empty] | 100% | 300
01.14 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL |  |  |  | 548.25 | [12 empty] | 0% | 0
01.14.01 | LIMPIEZA DE OBRA FINAL | m2 | 1522.907 |  | 548.25 | [8 empty] | 548.25 | 100% |  |  | 100% | 548.25
01.15 | PINTADO Y SEÑALIZACION VIAL |  |  |  | 16205.35 | [12 empty] | 0% | 0
01.15.01 | PINTADO DE SEÑALIZACION VIAL |  |  |  | 16205.35 | [12 empty] | 0% | 16205.35
01.15.01.01 | PINTURA DE CRUCERO PEATONAL | m2 | 54.68 |  | 757.86 | [8 empty] | 757.86 | 100% |  |  | 100% | 757.86
01.15.01.02 | PINTURA DE LINEA CENTRAL DE PAVIMENTO | m | 837.54 |  | 8718.79 | [8 empty] | 8718.79 | 100% |  |  | 100% | 8718.79
01.15.01.03 | PINTURA EN SARDINELES H=0.20mts. | m | 558.36 |  | 6024.7 | [8 empty] | 6024.7 | 100% |  |  | 100% | 6024.7
01.15.01.04 | SEÑALES INFORMATIVAS EN MURO DE PARED | und | 4 |  | 704 | [8 empty] | 704 | 100% |  |  | 100% | 704
01.16 | PLACA RECORDATORIA |  |  |  | 450 | [12 empty] | 0% | 0
01.16.01 | SUM. Y COL. DE PLACA RECORDATORIA | und | 1 |  | 450 |  |  | 450 | 100% | [8 empty] | 100% | 450
01.17 | FLETE TERRESTRE |  |  |  | 11380.63 | [12 empty] | 0% | 0
01.17.01 | FLETE TERRESTRE | GLB | 1 |  | 11380.63 |  |  | 11380.63 | 100% | [8 empty] | 100% | 11380.63
02 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITO PEATONAL |  |  |  | 115313.7 | [12 empty] | 0% | #REF!
02.01 | SARDINELES |  |  |  | 38013.22 | [12 empty] | 0% | 0
02.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 2336.59 | [12 empty] | 0% | 0
02.01.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA SARDINELES | m3 | 38.0826 |  | 1470.27 |  |  | 1470.27 | 100% | [8 empty] | 100% | 1470.27
02.01.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 47.6032 |  | 866.32 |  |  | 866.32 | 100% | [8 empty] | 100% | 866.32
02.01.02 | CONCRETO EN SARDINELES |  |  |  | 35676.63 | [12 empty] | 0% | 0
02.01.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES | m2 | 677.024 |  | 9011.14 |  |  | 1930.96 | 21.43% | 7080.18 | 78.57% | [6 empty] | 100% | 9011.14
02.01.02.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA SARDINEL | m3 | 51.6858 |  | 23993.46 |  |  |  |  | 23993.46 | 100% | [6 empty] | 100% | 23993.46
02.01.02.03 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 236.9584 |  | 1853.03 |  |  |  |  | 1853.03 | 100% | [6 empty] | 100% | 1853.03
02.01.02.04 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 109.2 |  | 819 |  |  |  |  | 819 | 100% | [6 empty] | 100% | 819
02.02 | VEREDAS |  |  |  | 72868.9 | [12 empty] | 0% | 0
02.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 3350.37 | [12 empty] | 0% | 0
02.02.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | 598.275 |  | 873.49 | 0 | 0% | [10 empty] | 0% | 0
02.02.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 598.275 |  | 2476.88 | 0 | 0% | 0 | 0% | [8 empty] | 0% | 0
02.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 17089.56 | [12 empty] | 0% | 0
02.02.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO PARA VEREDAS | m3 | 239.31 |  | 6360.86 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF!
02.02.02.02 | PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL | m2 | 598.275 |  | 5964.85 |  |  | 5964.85 | 100% | [8 empty] | 100% | 5964.85
02.02.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 261.7453 |  | 4763.85 |  |  | 4763.85 | 100% | [8 empty] | 100% | 4763.85
02.02.03 | CONCRETO EN VEREDAS |  |  |  | 52428.97 | [12 empty] | 0% | 0
02.02.03.01 | COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE BASE E=4" | m2 | 598.275 |  | 8160.54 |  |  |  |  | 8160.54 | 100% | [6 empty] | 100% | 8160.54
02.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS | m2 | 74.666 |  | 3046.54 |  |  |  |  | 3046.54 | 100% | [6 empty] | 100% | 3046.54
02.02.03.03 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA VEREDAS | m3 | 59.8275 |  | 27771.89 |  |  |  |  | 27771.89 | 100% | [6 empty] | 100% | 27771.89
02.02.03.04 | FROTACHADO EN VEREDAS | m2 | 598.275 |  | 4307.62 |  |  |  |  | 4307.62 | 100% | [6 empty] | 100% | 4307.62
02.02.03.05 | BRUÑA EN VEREDAS | m | 831.66 |  | 3068.83 |  |  |  |  | 3068.83 | 100% | [6 empty] | 100% | 3068.83
02.02.03.06 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 598.275 |  | 4678.55 |  |  |  |  | 4678.55 | 100% | [6 empty] | 100% | 4678.55
02.02.03.07 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 186 |  | 1395 |  |  |  |  | 1395 | 100% | [6 empty] | 100% | 1395
02.03 | RAMPAS PARA DISCAPACITADOS |  |  |  | 1283.71 | [12 empty] | 0% | 0
02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 156.41 | [12 empty] | 0% | 0
02.03.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO PARA RAMPAS. | m3 | 1.575 |  | 42 |  |  | 42 | 100% | [8 empty] | 100% | 42
02.03.01.02 | PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL | m2 | 7.875 |  | 78.56 |  |  | 78.56 | 100% | [8 empty] | 100% | 78.56
02.03.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 1.9688 |  | 35.85 |  |  | 35.85 | 100% | [8 empty] | 100% | 35.85
02.03.02 | CONCRETO EN RAMPAS PARA DISCAPACITADOS |  |  |  | 1127.3 | [12 empty] | 0% | 0
02.03.02.01 | COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE BASE E=4" | m2 | 7.875 |  | 107.48 |  |  | 107.48 | 100% | [8 empty] | 100% | 107.48
02.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS DE ACCESO | m2 | 2.6775 |  | 109.34 |  |  | 109.34 | 100% | [8 empty] | 100% | 109.34
02.03.02.03 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA RAMPA DE ACCESO | m3 | 1.1812 |  | 547.73 |  |  | 547.73 | 100% | [8 empty] | 100% | 547.73
02.03.02.04 | FROTACHADO EN RAMPAS DE ACCESO | m2 | 7.875 |  | 56.74 |  |  | 56.74 | 100% | [8 empty] | 100% | 56.74
02.03.02.05 | BRUÑA EN RAMPAS DE ACCESO | m | 21.84 |  | 80.59 |  |  | 80.59 | 100% | [8 empty] | 100% | 80.59
02.03.02.06 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 7.875 |  | 61.62 |  |  | 61.62 | 100% | [8 empty] | 100% | 61.62
02.03.02.07 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 21.84 |  | 163.8 |  |  | 163.8 | 100% | [8 empty] | 100% | 163.8
02.04 | FLETE TERRESTRE |  |  |  | 3147.87 | [12 empty] | 0% | 0
02.04.01 | FLETE TERRESTRE- TRANSITO PEATONAL | GLB | 1 |  | 3147.87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF!
03 | INSTALACION DE AREAS VERDES |  |  |  | 9709.78 | [12 empty] | 0% | 9709.78
03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 3460.1 | [12 empty] | 0% | 0
03.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO PARA AREAS VERDES, hasta=0.20mts. | m3 | 70.1426 |  | 1864.32 | [6 empty] | 1087.52 | 58.33% | 776.8 | 41.67% |  |  | 100% | 1864.32
03.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 87.6783 |  | 1595.78 | [8 empty] | 1595.78 | 100% |  |  | 100% | 1595.78
03.02 | OBRAS DE TRATAMIENTO DE AREAS VERDES |  |  |  | 6249.68 | [12 empty] | 0% | 0
03.02.01 | SUM. Y COL. DE CAPA DE ENRRAIZAMIENTO | m3 | 35.0713 |  | 1465.22 | [8 empty] | 1465.22 | 100% |  |  | 100% | 1465.22
03.02.02 | SUM. Y COL. DE CAPA DE TAPADO H=2cm. | m2 | 350.713 |  | 1788.62 | [8 empty] | 1788.62 | 100% |  |  | 100% | 1788.62
03.02.03 | SEMBRADO DE GRASS | m2 | 350.713 |  | 1848.24 | [8 empty] | 1848.24 | 100% |  |  | 100% | 1848.24
03.02.04 | SUM. Y COL. DE FLORES ORNAMENTALES |  | 40 |  | 1147.6 | [8 empty] | 1147.6 | 100% |  |  | 100% | 1147.6
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 853658.71 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 282925.99 | 33.14% | 76689.84 | 8.984% | 27791.13 | 3.256% | 0 | #REF! | #REF!
| GASTOS GENERALES |  |  |  | 63004.26 | 7875.5325 | 12.5% | 15751.065 | 25% | 15751.065 | 25% | 15751.065 | 25% | 7875.5325 | 12.5% | 15751.065 | 12600852% | 100%
| Gastos Supervision |  |  |  | 18958.25 | 2369.7812 | 12.5% | 4739.5625 | 25% | 4739.5625 | 25% | 4739.5625 | 25% | 2369.7812 | 12.5% | 1184.8906 | 947912% | 100%
Gastos de expediente tecnico
Gastos de liquidacion
Gestion del proyecto
| Gastos COVID-19 |  |  |  | 7254.05 | [8 empty] | 7254.05 | 100% | 0 | #DIV/0! | 100%
| PRESUPUESTO DE PROYECTO |  |  |  | 942875.27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 303416.6175 | 32.18% | 97180.4675 | 10.31% | 45290.4938 | 4.803% |  |  | #REF!

## FE-17 (hidden)
FORMATO - 02
CRONOGRAMA DE VALORIZACION
OBRA: | “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. BENIGNO LA TORRE PALMA CUADRA 03 DE LA CIUDAD DE ABANCAY DEL DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”
PROPIETARIO: | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
ITEM | DESCRIPCION | UND | METRADO | P.U | Presupuesto (S/.) | CRONOGRAMA FINANCIERO
[6 empty] | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO
[6 empty] | Parcial | % | Parcial | % | Parcial | % | Parcial | %
[5 empty] | 853658.71 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 288267.38 | #REF! | 26276.39 | #REF!
01 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITO VEHICULAR |  |  |  | 728635.23
01.01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 3252.71
01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA | und | 1 |  | 990.53 | 0 | 0%
01.01.02 | ALQUILER PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA | mes | 4 |  | 1200 | 0 | 0% | 300 | 25% | 300 | 25% | 300 | 25%
01.01.03 | DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO CON MINICARGADOR CAT 246C CON MARTILLO CAT H55E | m3 | 3.4632 |  | 138.37 | 0 | 0%
01.01.04 | ALINEAMIENTO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO | und | 1 |  | 923.81 | 0 | 0%
01.02 | CONTROL TOPOGRAFICO |  |  |  | 6304.85
01.02.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 1522.907 |  | 6304.85 | 0 | 0% | 6304.85 | 100%
01.03 | MOVILIZACION Y TRANSPORTE |  |  |  | 2000
01.03.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | VJE | 2 |  | 2000 | 0 | 0% | 1000 | 50%
01.04 | SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD |  |  |  | 12845
01.04.01 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD | und | 1 |  | 690 | 0 | 0%
01.04.02 | CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD | mes | 4 |  | 4800 | 0 | 0% | 1200 | 25% | 1200 | 25% | 1200 | 25%
01.04.03 | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION | und | 1 |  | 7355 | 0 | 0%
01.05 | CONFORMACION DE INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTO |  |  |  | 392042.2
01.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 2223.45
01.05.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | 1522.907 |  | 2223.45 | 0 | 0%
01.05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 117805.27
01.05.02.01 | EXCAVACION A NIVEL DE SUB RASANTE | m3 | 1928.1 |  | 19531.65 | 0 | 0%
01.05.02.02 | PERFILADO EN ZONA DE CORTE | m2 | 1522.907 |  | 2543.26 | 0 | 0%
01.05.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 2410.125 |  | 95730.36 | 0 | 0%
01.05.03 | MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE |  |  |  | 26361.57
01.05.03.01 | MEJORAMIENTO Y COMPACTADO DE LA SUB RASANTE E=0.150MT. CON MATERIAL PROPIO (INCLUYE RIEGO) | m2 | 1522.907 |  | 26361.57 |  | 0% | 26361.57 | 100%
01.05.04 | CONFORMACION DE BASE GRANULAR |  |  |  | 36549.84
01.05.04.01 | EXTENDIDO Y COMPACTADO DE BASE GRANULAR E=20CM (INCLUYE RIEGO) | m2 | 1522.907 |  | 36549.84 |  |  | 36549.84 | 100%
01.05.05 | LOSA DE RODADURA |  |  |  | 209102.07
01.05.05.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE PAVIMENTO, h=0.20mts. | m2 | 271.208 |  | 9058.41 |  |  | 9058.41 | 100%
01.05.05.02 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA DE RODADURA | m3 | 304.5814 |  | 149993.47 |  |  | 109086.16 | 72.73% | 40907.31 | 27.27%
01.05.05.03 | ACERO LISO GRADO 60 EN JUNTAS TRANSVERSALES | kg | 1355.2 |  | 8307.38 |  |  | 6329.43 | 76.19% | 1977.95 | 23.81%
01.05.05.04 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 EN JUNTAS LONGITUDINALES | kg | 1780.41 |  | 10913.91 |  |  | 8315.36 | 76.19% | 2598.55 | 23.81%
01.05.05.05 | TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 5/8" (P/JUNTA TRANSVERSAL) | m | 1487.8933 |  | 13703.47 |  |  | 10440.74 | 76.19% | 3262.73 | 23.81%
01.05.05.06 | FROTACHADO EN LOSA DE RODADURA | m2 | 1522.907 |  | 5208.35 |  |  | 3787.89 | 72.73% | 1420.46 | 27.27%
01.05.05.07 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 1522.907 |  | 3685.44 |  |  | 1906.26 |  | 1779.18 | 48.28%
01.05.05.08 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 1345.04 |  | 8231.64 |  |  |  |  | 8231.64 | 100%
01.06 | BERMAS |  |  |  | 37220.44
01.06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 270.38
01.06.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | 185.189 |  | 270.38 | 0 | 0%
01.06.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 4737.37
01.06.02.01 | EXCAVACION A NIVEL DE SUB RASANTE | m3 | 74.0756 |  | 750.43 | 0 | 0%
01.06.02.02 | PERFILADO EN ZONA DE CORTE | m2 | 185.189 |  | 309.27 | 0 | 0%
01.06.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 92.5945 |  | 3677.67 | 0 | 0%
01.06.03 | MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE |  |  |  | 3205.64
01.06.03.01 | MEJORAMIENTO Y COMPACTADO DE LA SUB RASANTE E=0.150MT. CON MATERIAL PROPIO (INCLUYE RIEGO) | m2 | 185.189 |  | 3205.64 |  |  | 3205.64 | 100%
01.06.04 | CONFORMACION DE BASE GRANULAR |  |  |  | 4444.56
01.06.04.01 | EXTENDIDO Y COMPACTADO DE BASE GRANULAR E=20CM (INCLUYE RIEGO) | m2 | 185.189 |  | 4444.56 |  |  | 4444.56 | 100%
01.06.05 | LOSA EN BERMA |  |  |  | 24562.49
01.06.05.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BERMAS, h=0.20mts. | m2 | 116.6094 |  | 4757.69 |  |  | 4757.69 | 100%
01.06.05.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA BERMAS | m3 | 37.0378 |  | 17193.23 |  |  | 17193.23 | 100%
01.06.05.03 | FROTACHADO EN BERMAS | m2 | 185.189 |  | 633.35 |  |  | 158.34 | 25% | 475.01 |  |  |  |  | 983692500 | del victor
01.06.05.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 185.189 |  | 448.16 |  |  |  |  | 448.16
01.06.05.05 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 250.0052 |  | 1530.06 |  |  |  |  | 1530.06
01.07 | REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE |  |  |  | 6921.11
01.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 3011.81
01.07.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO | m3 | 28.8 |  | 1111.97 | 0 | 0%
01.07.01.02 | REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | m2 | 24 |  | 129.84 | 0 | 0%
01.07.01.03 | PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS | m3 | 2.4 |  | 102.84 | 0 | 0%
01.07.01.04 | RELLENO Y COMP. MANUAL DE ZANJAS | m3 | 12 |  | 952.2 | 0 | 0%
01.07.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 18 |  | 714.96 | 0 | 0%
01.07.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE |  |  |  | 3909.3
01.07.02.01 | SUM. Y COL. TUB. PVC UF S25 160mm. C/ANILLO ELASTOMERICO | m | 60 |  | 1986.6 |  |  | 1986.6
01.07.02.02 | SUM. Y COL. DE ACCESORIOS P/CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE | und | 10 |  | 1922.7 |  |  | 1922.7 | 100%
01.08 | REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA |  |  |  | 3677.9
01.08.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 2038
01.08.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO | m3 | 20 |  | 772.2 | 0 | 0%
01.08.01.02 | REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | m2 | 20 |  | 108.2 | 0 | 0%
01.08.01.03 | PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS | m3 | 2 |  | 85.7 | 0 | 0%
01.08.01.04 | RELLENO Y COMP. MANUAL DE ZANJAS | m3 | 6 |  | 476.1 | 0 | 0%
01.08.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 15 |  | 595.8 | 0 | 0%
01.08.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA |  |  |  | 1639.9
01.08.02.01 | SUM. Y COL. DE TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" | m | 50 |  | 559 |  |  | 559
01.08.02.02 | SUM. Y COL. DE ACCESORIOS P/CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA | und | 10 |  | 1080.9 |  |  | 1080.9
01.09 | REPOSICION DE BUZONES |  |  |  | 11006.36
01.09.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 796.88
01.09.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO | m3 | 13.56 |  | 523.55 |  |  | 523.55 | 100%
01.09.01.02 | REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | m2 | 9.04 |  | 48.91 |  |  | 48.91 | 100%
01.09.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 5.65 |  | 224.42 |  |  | 224.42 | 100%
01.09.02 | OBRAS DE CONCRETO |  |  |  | 10209.48
01.09.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO DE BUZONES | und | 8 |  | 1264.72 |  |  | 1264.72 | 100%
01.09.02.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA BUZONES | m3 | 7.56 |  | 3509.2 |  |  | 3509.2 | 100%
01.09.02.03 | CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 (LOSA DE BUZON) | m3 | 0.8 |  | 393.97 |  |  | 393.97 | 100%
01.09.02.04 | ACERO GRADO 60 P/LOSA DE BUZON | kg | 188.496 |  | 901.03 |  |  | 901.03 | 100%
01.09.02.05 | SUMINISTRO Y COLOCADO DE TAPA DE BUZON FºFº DIAM.= 0.60mts. | und | 8 |  | 4140.56 |  |  | 4140.56 | 100%
01.10 | ALCANTARILLAS LATERALES Y TRANSVERSALES |  |  |  | 21205.33
01.10.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 631.92
01.10.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO | m3 | 5.736 |  | 221.62 |  |  | 221.62
01.10.01.02 | REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | m2 | 8.16 |  | 44.15 |  |  | 44.15
01.10.01.03 | PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL | m2 | 8.16 |  | 81.36 |  |  | 81.36 | 100%
01.10.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 7.17 |  | 284.79 |  |  | 284.79 | 100%
01.10.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 852.83
01.10.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALCANTARILLA LATERAL | m2 | 8.67 |  | 353.74 |  |  | 353.74 | 100%
01.10.02.02 | CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA ALCANTARILLA LATERAL | m3 | 1.026 |  | 478.11 |  |  | 478.11 | 100%
01.10.02.03 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 8.67 |  | 20.98 |  |  | 20.98 | 100%
01.10.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 2763.71
01.10.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALCANTARILLA TRANSVERSAL | m2 | 16.9 |  | 689.52 |  |  | 689.52 | 100%
01.10.03.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA ALCANTARILLA TRANSVERSAL | m3 | 2.4585 |  | 1141.88 |  |  | 1141.88 | 100%
01.10.03.03 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 | kg | 192.984 |  | 922.44 |  |  | 922.44 | 100%
01.10.03.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 4.08 |  | 9.87 |  |  | 9.87 | 100%
01.10.04 | TUBERIA PVC PARA EVACUACION PLUVIAL |  |  |  | 1118.46
01.10.04.01 | SUM. Y COL. TUB. PVC UF S25 250mm. C/ANILLO ELASTOMERICO | m | 21 |  | 1118.46 |  |  | 1118.46 | 100%
01.10.05 | REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL |  |  |  | 15838.41
01.10.05.01 | SUM. Y COL. DE REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL CON PLATINA ASTM A36 DE 1/2" X 3" | m2 | 10.32 |  | 15838.41 |  |  | 15838.41 | 100%
01.11 | CANAL DE EVACUACION PLUVIAL |  |  |  | 116015.77
01.11.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 20122.07
01.11.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO | m3 | 189.1964 |  | 7305.01 |  |  | 7305.01 | 100%
01.11.01.02 | REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | m2 | 222.584 |  | 1204.16 |  |  | 1204.16 | 100%
01.11.01.03 | PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL | m2 | 222.584 |  | 2219.12 |  |  | 2219.12 | 100%
01.11.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 236.4955 |  | 9393.78 |  |  | 9393.78 | 100%
01.11.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 68758.76
01.11.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES LATERALES | m2 | 472.991 |  | 19297.99 |  |  | 9649 | 50% | 9649 | 50%
01.11.02.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA CANALES LATERALES | m3 | 97.3805 |  | 45201.85 |  |  |  |  | 45201.85 | 100% |  | 0%
01.11.02.03 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 472.991 |  | 1144.64 |  |  |  |  | 763.09 | 66.67% | 381.55 | 33.33%
01.11.02.04 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 508.87 |  | 3114.28 | [6 empty] | 3114.28 | 100%
01.11.03 | TAPA DE CONCRETO PARA LIMPIEZA DE CANAL 1.50x0.80x0.10mts |  |  |  | 4389.83
01.11.03.01 | TAPA DE INSPECCION DE C° A° PARA CANAL DE 1.50m x 0.80m x 0.10m | und | 19 |  | 4240.99 | [6 empty] | 4240.99 | 100%
01.11.03.02 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 24.32 |  | 148.84 |  |  | 148.84 | 100%
01.11.04 | TAPAS DE CANAL DE CONCRETO |  |  |  | 22745.11
01.11.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 53.746 |  | 1764.61 |  |  |  |  | 1764.61 |  |  | 0%
01.11.04.02 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 | kg | 2241.5765 |  | 10714.75 |  |  |  |  | 10714.75 |  |  | 0%
01.11.04.03 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA TAPA DE CANAL | m3 | 19.9784 |  | 9274.32 |  |  |  |  | 9274.32 |  |  | 0%
01.11.04.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 199.784 |  | 483.47 |  |  |  |  | 483.47 |  |  | 0%
01.11.04.05 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 83 |  | 507.96 |  |  |  |  | 507.96 |  |  | 0%
01.12 | MURO DE CONTENCION |  |  |  | 85589.33
01.12.01 | MURO DE CONTENCION CON CONCRETO ARMADO |  |  |  | 80419.47
01.12.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 127.69
01.12.01.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | 87.4575 |  | 127.69 | 0 | 0%
01.12.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 10232.7
01.12.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | m3 | 244.9226 |  | 6233.21 |  |  | 6233.21 | 100%
01.12.01.02.02 | EXCAVACION PARA MUROS | m3 | 306.062 |  | 964.09 | 0 | 0%
01.12.01.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 76.4242 |  | 3035.4 | 0 | 0%
01.12.01.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 70059.08
01.12.01.03.01 | SOLADO DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON | m2 | 92.0575 |  | 1774 |  |  | 1774 | 100%
01.12.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 215.625 |  | 7079.13 |  |  | 7079.13 | 100%
01.12.01.03.03 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCION | m3 | 78.606 |  | 38712.28 |  |  |  |  | 38712.28 | 100%
01.12.01.03.04 | ACERO GRADO 60 EN MURO DE CONTENCION | kg | 4585.3918 |  | 21780.6 |  |  | 11463.47 | 52.63% | 10317.13 | 47.37%
01.12.01.03.05 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 215.625 |  | 521.82 |  |  |  |  | 521.82 | 100%
01.12.01.03.06 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 31.25 |  | 191.25 |  |  |  |  | 191.25 | 100%
01.12.02 | MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO |  |  |  | 5169.86
01.12.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 15.42
01.12.02.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | 10.56 |  | 15.42 | 0 | 0%
01.12.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 751.92
01.12.02.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | m3 | 6.1644 |  | 156.77 |  |  | 156.77 | 100%
01.12.02.02.02 | EXCAVACION PARA MUROS | m3 | 17.072 |  | 53.77 | 0 | 0%
01.12.02.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 13.6345 |  | 541.38 | 0 | 0%
01.12.02.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 4402.52
01.12.02.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 45.1 |  | 1480.63 |  |  | 1480.63 | 100%
01.12.02.03.02 | CONCRETO CICLOPEO FC=175KG/CM2 + 30 % PM. | m3 | 8.976 |  | 2787.66 |  |  | 2787.66 | 100%
01.12.02.03.03 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 45.1 |  | 109.14 |  |  | 109.14 | 100%
01.12.02.03.04 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 4.1 |  | 25.09 |  |  | 25.09 | 100%
01.13 | PRUEBAS DE LABORATORIO |  |  |  | 1970
01.13.01 | ENSAYOS DE COMPRESION AXIAL (BRIQUETAS DE CONCRETO) | und | 18 |  | 630 |  |  |  |  | 210 | 33.33% | 420 | 66.67%
01.13.02 | ENSAYOS PARA EL CONTROL DE GRADO DE COMPACTACION | und | 4 |  | 140 |  |  | 140 | 100%
01.13.03 | ESTUDIO DE CANTERA | und | 2 |  | 900 |  |  | 900
01.13.04 | DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO | und | 2 |  | 300 |  |  | 300
01.14 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL |  |  |  | 548.25
01.14.01 | LIMPIEZA DE OBRA FINAL | m2 | 1522.907 |  | 548.25 | [6 empty] | 548.25 | 100%
01.15 | PINTADO Y SEÑALIZACION VIAL |  |  |  | 16205.35
01.15.01 | PINTADO DE SEÑALIZACION VIAL |  |  |  | 16205.35
01.15.01.01 | PINTURA DE CRUCERO PEATONAL | m2 | 54.68 |  | 757.86 |  |  |  |  | 757.86 | 100%
01.15.01.02 | PINTURA DE LINEA CENTRAL DE PAVIMENTO | m | 837.54 |  | 8718.79 |  |  |  |  | 8718.79 | 100%
01.15.01.03 | PINTURA EN SARDINELES H=0.20mts. | m | 558.36 |  | 6024.7 | [6 empty] | 6024.7 | 100%
01.15.01.04 | SEÑALES INFORMATIVAS EN MURO DE PARED | und | 4 |  | 704 |  |  |  |  | 704 | 100%
01.16 | PLACA RECORDATORIA |  |  |  | 450
01.16.01 | SUM. Y COL. DE PLACA RECORDATORIA | und | 1 |  | 450 | [6 empty] | 450 | 100%
01.17 | FLETE TERRESTRE |  |  |  | 11380.63
01.17.01 | FLETE TERRESTRE | GLB | 1 |  | 11380.63 |  |  | 11380.63 | 100%
02 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITO PEATONAL |  |  |  | 115313.7
02.01 | SARDINELES |  |  |  | 38013.22
02.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 2336.59
02.01.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA SARDINELES | m3 | 38.0826 |  | 1470.27 |  |  | 1470.27 | 100%
02.01.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 47.6032 |  | 866.32 |  |  | 866.32 | 100%
02.01.02 | CONCRETO EN SARDINELES |  |  |  | 35676.63
02.01.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES | m2 | 677.024 |  | 9011.14 |  |  | 2574.61 | 28.57% | 6436.53 | 71.43%
02.01.02.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA SARDINEL | m3 | 51.6858 |  | 23993.46 |  |  |  |  | 23993.46 | 100%
02.01.02.03 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 236.9584 |  | 1853.03 |  |  |  |  | 1853.03 | 100%
02.01.02.04 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 109.2 |  | 819 | [6 empty] | 819 | 100%
02.02 | VEREDAS |  |  |  | 72868.9
02.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 3350.37
02.02.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | 598.275 |  | 873.49 | 0 | 0%
02.02.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 598.275 |  | 2476.88 | 0 | 0% | 1238.44 | 50%
02.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 17089.56
02.02.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO PARA VEREDAS | m3 | 239.31 |  | 6360.86 | #REF! | #REF! | 3180.43 | 50%
02.02.02.02 | PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL | m2 | 598.275 |  | 5964.85 |  |  | 5964.85 | 100%
02.02.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 261.7453 |  | 4763.85 | #REF! | #REF! | 2381.925 | 50%
02.02.03 | CONCRETO EN VEREDAS |  |  |  | 52428.97
02.02.03.01 | COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE BASE E=4" | m2 | 598.275 |  | 8160.54 |  |  |  |  | 8160.54 | 100%
02.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS | m2 | 74.666 |  | 3046.54 |  |  |  |  | 3046.54 | 100%
02.02.03.03 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA VEREDAS | m3 | 59.8275 |  | 27771.89 |  |  |  |  | 27771.89 | 100%
02.02.03.04 | FROTACHADO EN VEREDAS | m2 | 598.275 |  | 4307.62 |  |  |  |  | 4307.62 | 100%
02.02.03.05 | BRUÑA EN VEREDAS | m | 831.66 |  | 3068.83 |  |  |  |  | 3068.83 | 100%
02.02.03.06 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 598.275 |  | 4678.55 |  |  |  |  | 4678.55 | 100%
02.02.03.07 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 186 |  | 1395 |  |  |  |  | 1395 | 100%
02.03 | RAMPAS PARA DISCAPACITADOS |  |  |  | 1283.71
02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 156.41
02.03.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO PARA RAMPAS. | m3 | 1.575 |  | 42 |  |  | 42 | 100%
02.03.01.02 | PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL | m2 | 7.875 |  | 78.56 |  |  | 78.56 | 100%
02.03.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 1.9688 |  | 35.85 |  |  | 35.85 | 100%
02.03.02 | CONCRETO EN RAMPAS PARA DISCAPACITADOS |  |  |  | 1127.3
02.03.02.01 | COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE BASE E=4" | m2 | 7.875 |  | 107.48 |  |  | 107.48 | 100%
02.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS DE ACCESO | m2 | 2.6775 |  | 109.34 |  |  | 109.34 | 100%
02.03.02.03 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA RAMPA DE ACCESO | m3 | 1.1812 |  | 547.73 |  |  | 547.73 | 100%
02.03.02.04 | FROTACHADO EN RAMPAS DE ACCESO | m2 | 7.875 |  | 56.74 |  |  | 56.74 | 100%
02.03.02.05 | BRUÑA EN RAMPAS DE ACCESO | m | 21.84 |  | 80.59 |  |  | 80.59 | 100%
02.03.02.06 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 7.875 |  | 61.62 |  |  | 61.62 | 100%
02.03.02.07 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 21.84 |  | 163.8 |  |  | 163.8 | 100%
02.04 | FLETE TERRESTRE |  |  |  | 3147.87
02.04.01 | FLETE TERRESTRE- TRANSITO PEATONAL | GLB | 1 |  | 3147.87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
03 | INSTALACION DE AREAS VERDES |  |  |  | 9709.78
03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 3460.1
03.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO PARA AREAS VERDES, hasta=0.20mts. | m3 | 70.1426 |  | 1864.32 |  |  |  |  | 932.16 | 50% | 932.16 | 50%
03.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 87.6783 |  | 1595.78 | [6 empty] | 1595.78 | 100%
03.02 | OBRAS DE TRATAMIENTO DE AREAS VERDES |  |  |  | 6249.68
03.02.01 | SUM. Y COL. DE CAPA DE ENRRAIZAMIENTO | m3 | 35.0713 |  | 1465.22 | [6 empty] | 1465.22 | 100%
03.02.02 | SUM. Y COL. DE CAPA DE TAPADO H=2cm. | m2 | 350.713 |  | 1788.62 | [6 empty] | 1788.62 | 100%
03.02.03 | SEMBRADO DE GRASS | m2 | 350.713 |  | 1848.24 | [6 empty] | 1848.24 | 100%
03.02.04 | SUM. Y COL. DE FLORES ORNAMENTALES |  | 40 |  | 1147.6 | [6 empty] | 1147.6 | 100%
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 853658.71 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 288267.38 | 33.77% | 26276.39 | 3.078% | #REF!
| GASTOS GENERALES (7.38%) |  |  |  | 63004.26 | 15751.065 | 25% | 15751.065 | 25% | 15751.065 | 25% | 15751.065 | 25%
| GASTOS DE SUPERVISION (2.22%) |  |  |  | 18958.25 | 4739.5625 | 25% | 4739.5625 | 25% | 4739.5625 | 25% | 4739.5625 | 25%
| GASTOS DE LIQUIDACION (0.85%) |  |  |  | 7254.05 | [6 empty] | 7254.05 | 100%
| EXPEDIENTE TECNICO (1.03%) |  |  |  | 8774.25 | [6 empty] | 8774.25 | 100%
| PRESUPUESTO DE PROYECTO |  |  |  | 951649.52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 308758.0075 | 32.44% | 62795.3175 | 6.599%

## Curva S-1 (hidden)
CURVA "S" - 14va VALORIZACION
“MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
PROYECTO:
META: |  | 38
FTE.FTO: |  | Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones
MODALIDAD: |  | Administración Directa
RESPONSABLE: |  | ING. RICHARD ERWIN MONTALVO ALVARO
SUPERVISOR |  | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS
MES: |  | 2023-03-31
N° INFORME | MES INFORME |  | PROGRAMADO |  |  | EJECUTADO
|  |  | MONTO | PORCENTAJE % |  | MONTO | PORCENTAJE %
|  |  |  | PROGRAMADO | ACUMULADO |  | EJECUTADO | ACUMULADO
0 |  | 2022-01-24 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
1 |  | 2022-01-31 | 69631.72 | 0.5139% | 0.5139% | 53407.59 | 0.3941% | 0.3941%
2 |  | 2022-02-28 | 170211 | 1.256% | 1.77% | 111320.735 | 0.8215% | 1.216%
3 |  | 2022-03-31 | 790165.43 | 5.831% | 7.601% | 602565.4797 | 4.447% | 5.662%
4 |  | 2022-04-30 | 1650777.82 | 12.18% | 19.78% | 475142.5647 | 3.506% | 9.169%
5 |  | 2022-05-31 | 1930654.1 | 14.25% | 34.03% | 770146.7504 | 5.683% | 14.85%
6 |  | 2022-06-30 | 1390941.17 | 10.26% | 44.3% | 781839.0617 | 5.77% | 20.62%
7 |  | 2022-07-31 | 1403691.51 | 10.36% | 54.65% | 769761.1825 | 5.681% | 26.3%
8 |  | 2022-08-31 | 1213737.4 | 8.957% | 63.61% | 890331.5645 | 6.57% | 32.87%
9 |  | 2022-09-30 | 1223407.77 | 9.028% | 72.64% | 535322.877 | 3.951% | 36.82%
10 |  | 2022-10-31 | 1046672.76 | 7.724% | 80.36% | 126918.1013 | 0.9366% | 37.76%
11 |  | 2022-11-30 | 423167.06 | 3.123% | 83.49% | 287143.5159 | 2.119% | 39.88% | 11909405.65
12 |  | 2022-12-31 | 596347.91 | 4.401% | 87.89% | 21084.27 | 0.1556% | 40.03%
13 |  | 2023-01-31 | 910904.39 | 6.722% | 94.61% | 0 | 0% | 40.03%
14 |  | 2023-02-28 | 411429.67 | 3.036% | 97.65% | 103589.48 | 0.7645% | 40.8%
15 |  | 2023-03-24 | 318901.97 | 2.353% | 100% | 1092.9 | 0.008065% | 40.81%
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 13550641.68 | 100% |  | 5529666.0626 | 40.81% | 40.81% | 12820310.04

## F-12
FORMATO FE - 12
RELACION DE PERSONAL MENSUAL Y TOTAL ACUMULADO EMPLEADO POR CATEGORIAS
MES DE DICIEMBRE DEL 2023
CORRELATIVO DE META: |  | 38-2023
PROYECTO: |  | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
FTE.FTO: |  | CANON SOBRECANON REGALÍAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MODALIDAD: |  | ADMINISTRACION DIRECTA
RESPONSABLES: |  | ING. RICHARD ERWIN MONTALVO ALVARO
SUPERVISOR |  | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS
MES: |  | DICIEMBRE DEL 2023
PERSONAL |  |  | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | HOMBRES - DIA
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Acum. Ant. | Mes | Acum. Act.
PROFESIONALES
RESIDENTE DE OBRA | [34 empty] | 31 | 31 | bar: V 1 to D 31
SUPERVISOR DE OBRA | [34 empty] | 31 | 31 | bar: V 1 to D 31
PROFESIONALES ESPECIALISTAS Y TECNICOS | [34 empty] | 0 | 0
ARQUITECTO | [34 empty] | 31 | 31 | bar: V 1 to D 31
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SSOMA | [34 empty] | 31 | 31 | bar: V 1 to D 31
TECNICO ADMINISTRATIVO | [34 empty] | 0 | 0
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | [34 empty] | 31 | 31 | bar: V 1 to D 31
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II | [34 empty] | 31 | 31 | bar: V 1 to D 31
ASISTENTE TECNICO I | [34 empty] | 31 | 31 | bar: V 1 to D 31
OBREROS - CONSTRUCCION | [34 empty] | 0 | 0
OPERARIOS |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 100 | 100
OFICIALES |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 81 | 81
PEONES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48 | 48
TOTALES | [33 empty] | 0 | 446 | 446
| ING. RESIDENTE DE OBRA | [32 empty] | ING. SUPERVISION
|  | Operario | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 37 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | [11 empty] | 37
|  | Oficial | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | [11 empty] | 37
|  | Peon | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 37 | 40 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 42 | [11 empty] | 37

## FE-14
FORMATO FE - 14
MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
| Nombre del Proyecto: | [9 empty] | ADMINISTRACION DIRECTA
| Unidad Ejecutora | [9 empty] | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
| Residente de Obra | [9 empty] | ING. RICHARD ERWIN MONTALVO ALVARO
| Supervisor de Obra | [9 empty] | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS
| Fecha : | [9 empty] | 2023-12-31
I.- GENERALIDADES DEL PROYECTO | [44 empty] | 11
1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1.- Ubicación
[9 empty] | Departamento: | APURIMAC | [14 empty] | Provincia : | ABANCAY
[9 empty] | Distrito : | ABANCAY
[9 empty] | Dirección y/o Ubicación : | JR.LIMA N°206
1.1.2.- Función Programática
|  |  | FUNCION |  |  |  | : | 3 | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTIGENCIA
|  |  | PROGRAMA |  |  |  | : | 06 | GESTIÓN
|  |  | SUB PROGRAMA |  |  |  | : | 0010 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
|  |  | PROYECTO |  |  |  | : | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
|  |  | COMPONENTE |  |  |  | :
|  |  | META |  |  |  | : | 38-2023
|  |  | MODALIDAD |  |  |  | : | ADMINISTRACION DIRECTA
1.1.3.- Aspectos Financieros
[5 empty] | MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO | [11 empty] | : |  |  | 15583237.93
[5 empty] | ADICIONAL DE OBRA N°01 | [14 empty] | 651380.9722
[5 empty] | ADICIONAL DE OBRA N°02 | [14 empty] | 458476.78
[5 empty] | ADICIONAL DE OBRA N°03 | [14 empty] | 1627770.85
[5 empty] | ADICIONAL DE OBRA N°04 | [14 empty] | 3595132.92
[5 empty] | MONTO ACTUALIZADO APROBADO | [14 empty] | 21915999.4522
[5 empty] | MONTO ASIGNADO PIM-2021 | [14 empty] | 210496
[5 empty] | MONTO ASIGNADO PIM -2022 | [14 empty] | 9896026.36
[5 empty] | MONTO ASIGNADO PIM- 2023 | [11 empty] | : |  |  | 6474481 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 |  | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78
FUENTE FINANCIAMIENTO
[5 empty] | 00 | Recursos ordinarios | [13 empty] | 900000
[5 empty] | 04 | Contribución a Fondos | [10 empty] | : |  |  | 0
[5 empty] | 07 | Fondos de Compensación Municipal | [10 empty] | : |  |  | 0
[5 empty] | 08 | Impuestos Municipales | [10 empty] | : |  |  | 1400000
[5 empty] | 05 | Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones | [10 empty] | : |  |  | 14281002.86
[9 empty] | TOTAL | [10 empty] | 16581002.86
1.2.- OBJETIVOS Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:
El proyecto “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”. tiene como obejtivo principal brindar: ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN y del publico en general.
II.- PROYECTO EJECUTADO:
2.1.- PLAZO DE EJECUCION
|  | Fecha de Entrega de Terreno | [6 empty] | Fecha de inicio de obra | [7 empty] | Fecha de reinicio de obra | [10 empty] | Fecha de Termino Programada Original |  |  |  | Fecha de Término Real
|  | 2022-01-24 | [6 empty] | 2022-01-24 | [7 empty] | 2023-02-13 | [10 empty] | 2023-03-24 |  |  |  | 2023-09-30
Ampliación de plazo N°01
|  |  |  | Fecha de inicio | [6 empty] | dias de ampliación | [6 empty] | FECHA DE CULMINACION | [7 empty] | PLAZO TOTAL APROBADO EXPEDIENTE (DIAS) |  |  |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE REAL (DIAS)
|  |  |  | 2023-03-25 | [6 empty] | 190 | [6 empty] | 2023-09-30 | [7 empty] | 425 |  |  |  |  | 615
Ampliación de plazo N°02
|  |  |  | Fecha de inicio | [6 empty] | dias de ampliación | [6 empty] | FECHA DE CULMINACION | [7 empty] | PLAZO TOTAL APROBADO |  |  |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE REAL (DIAS)
|  |  |  | 2023-10-01 | [6 empty] | 92 | [6 empty] | 2023-12-31 | [7 empty] | 615 |  |  |  |  | 707
2.3.- AVANCE FISICO ALCANZADO
| AVANCE FISICO |  |  |  | Presupuesto de Obra S/. |  |  |  |  | Anterior | [5 empty] | Actual | [7 empty] | Acumulado | [5 empty] | Saldo
[10 empty] | S/. |  |  |  | % |  | S/. | [5 empty] | % |  | S/. |  |  |  |  | % | S/. |  |  |  | %
| PROGRAMADO |  |  |  | 13550641.68 |  |  |  |  | 13231739.71 |  |  |  | 97.65% |  | 318901.97 | [5 empty] | 2.353% |  | 13550641.68 |  |  |  |  | 100% | 0 |  |  |  | 0%
| EJECUTADO |  |  |  | 5656630.2341 |  |  |  |  | 5528573.17 |  |  |  | 40.8% |  | 128057.0641 | [5 empty] | 0.945% |  | 5656630.2341 |  |  |  |  | 41.74% | 7894011.4459 |  |  |  | 58.26%
| ESPECIFICA |  |  |  | DESCRIPCION | [18 empty] | MONTO
| DE GASTOS | [22 empty] | ACUMULADO
COSTO DIRECTO
| 26.23.24 |  |  |  | COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION -PERSONAL | [18 empty] | 28406.66
| 26.23.25 |  |  |  | COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES | [18 empty] | 92529.62
| 26.23.26 |  |  |  | COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | [18 empty] | 0
GASTOS GENERALES
| 26.23.24 |  |  |  | COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION -PERSONAL | [18 empty] | 0
| 26.23.25 |  |  |  | COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES | [18 empty] | 506.5
| 26.23.26 |  |  |  | COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | [18 empty] | 16718
[5 empty] | TOTAL | [18 empty] | 138160.78
| AVANCE FINANCIERO |  |  |  | Presupuesto Asignado S/. |  |  |  |  | Anterior | [5 empty] | Actual | [7 empty] | Acumulado | [5 empty] | Saldo
[10 empty] | S/. |  |  |  | % |  | S/. | [5 empty] | % |  | S/. |  |  |  |  | % | S/. |  |  |  | %
| PROGRAMADO |  |  |  | 18320866.5422 |  |  |  |  | 14186117.8779 |  |  |  | 77.43% |  | 337087 | [5 empty] | 1.84% |  | 14523204.8779 |  |  |  |  | 79.27% | 3797661.6643 |  |  |  | 20.73%
| EJECUTADO |  |  |  | 11390073.7359 |  |  |  |  | 10811893.6659 |  |  |  | 59.01% |  | 578180.07 | 138160.78 | 138160.78 | 138160.78 | 138160.78 | 138160.78 | 3.156% |  | 11390073.7359 |  |  |  |  | 62.17% | 6930792.8063 |  |  |  | 37.83%
2.4.- AVANCE FINANCIERO
| AVANCE FISICO |  |  |  | Presupuesto de Obra S/. |  |  |  |  | Anterior | [5 empty] | Actual | [7 empty] | Acumulado | [5 empty] | Saldo
[10 empty] | S/. |  |  |  | % |  | S/. | [5 empty] | % |  | S/. |  |  |  |  | % | S/. |  |  |  | %
| PROGRAMADO |  |  |  | 3361775.66 |  |  |  |  | 3088218.92 |  |  |  | 91.86% |  | 273556.74 | [5 empty] | 8.137% |  | 3361775.66 |  |  |  |  | 100% | 0 |  |  |  | 0%
| EJECUTADO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | [5 empty] | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 3361775.66 |  |  |  | 100%
| AVANCE FINANCIERO |  |  |  | Presupuesto de Obra S/. |  |  |  |  | Anterior | [5 empty] | Actual | [7 empty] | Acumulado | [5 empty] | Saldo
[10 empty] | S/. |  |  |  | % |  | S/. | [5 empty] | % |  | S/. |  |  |  |  | % | S/. |  |  |  | %
| PROGRAMADO |  |  |  | 21915999.4522 |  |  |  |  | 20252491.88 |  |  |  | 92.41% |  | 1323308 | [5 empty] | 6.038% |  | 21575799.88 |  |  |  |  | 98.45% | 340199.5722 |  |  |  | 1.552%
| EJECUTADO |  |  |  | 16519898 |  |  |  |  | 15005495.33 |  |  |  | 68.47% |  | 1514402.67 | [5 empty] | 6.91% |  | 16519898 |  |  |  |  | 75.38% | 5396101.4522 |  |  |  | 24.62%
| PIM 2023 |  |  |  | 6474481 |  |  |  |  | 4898973.47 |  |  |  | 75.67% |  | 1514402.67 | [5 empty] | 23.39% |  | 6413376.14 |  |  |  |  | 99.06% | 61104.86 |  |  |  | 0.9438%
| 2.5.- CUADRO DE ESPECIFICA DE GASTOS | [34 empty] | 5853436 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78 | 733133.78
| ESPECIFICA DE GASTO |  |  |  |  | DESCRIPCION | [23 empty] | MONTO ACUMULADO
| COSTO DIRECTO | [28 empty] | 1393306.49
| 2.6.22.13 |  |  |  |  | COSTO ADMI.DIRECTA -PERSONAL | [23 empty] | 53950.59
| 2.6.22.14 |  |  |  |  | COSTO ADMI.DIRECTA -BIENES | [23 empty] | 221710
| 2.6.22.15 |  |  |  |  | COSTO ADMI.DIRECTA -SERVICIOS | [23 empty] | 1117645.9
| 2.6.2 2.4 4 |  |  |  |  | COSTO ADMI.DIRECTA -BIENES | [25 empty] | 0
| 2.6.2 2.4 5 |  |  |  |  | COSTO ADMI.DIRECTA -MOBILIARIO | [26 empty] | 0
| 2.6.32.41 |  |  |  |  | COSTO ADMI. DIRECTA - EQUIPOS | [26 empty] | 0
| 2.6.3 2.9 4 |  |  |  |  | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA |  | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA |  | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA |  | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA |  | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA |  | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA |  | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA |  | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA |  | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA |  | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA |  | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA |  | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | 0
| 2.6.3 2.9 5 |  |  |  |  | EQUIPOS E INSTRUMENTOS |  | EQUIPOS E INSTRUMENTOS |  | EQUIPOS E INSTRUMENTOS |  | EQUIPOS E INSTRUMENTOS | EQUIPOS E INSTRUMENTOS |  | EQUIPOS E INSTRUMENTOS |  | EQUIPOS E INSTRUMENTOS |  | EQUIPOS E INSTRUMENTOS |  | EQUIPOS E INSTRUMENTOS |  | EQUIPOS E INSTRUMENTOS |  | EQUIPOS E INSTRUMENTOS |  | EQUIPOS E INSTRUMENTOS |  | EQUIPOS E INSTRUMENTOS | 0
| 2.6.3 2.9 99 |  |  |  |  | MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | MAQUINARIA Y EQUIPOS | MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0
| GASTOS GENERALES | [28 empty] | 63874.84
| 2.6.2 2.1 3 |  |  |  |  | COSTO ADMI.DIRECTA -PERSONAL | [23 empty] | 52309.34
| 2.6.2 2.1 4 |  |  |  |  | COSTO ADMI.DIRECTA -BIENES | [23 empty] | 10295.5
| 2.6.2 2.1 5 |  |  |  |  | COSTO ADMI.DIRECTA -SERVICIOS | [23 empty] | 1270
| 2.6.3 2. 1 2 |  |  |  |  | MOBILIARIO | [23 empty] | 0
| 2.6.3 2.3 1 |  |  |  |  | EQUIPOS COMPUTACIONALES | [23 empty] | 0
| 2.6.3 2.9 4 |  |  |  |  | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | [28 empty] | 0
| 2.6.3 2.9 5 |  |  |  |  | EQUIPOS E INSTRUMENTOS | [28 empty] | 0
| GASTOS DE COVID | [28 empty] | 0
| 2.6.2.3.2.4 |  |  |  |  | GASTO-PERSONAL
| 2.6.2.3.2.5 |  |  |  |  | GASTO-COMPRA DE BIENES
| 2.6.2.3.2.6 |  |  |  |  | GASTO-CONTRATACION DE SERVICIO
| 2.6.2.2.4.4 |  |  |  |  | GASTO-COMPRA DE BIENES
| 2.6.2.3.2.8 |  |  |  |  | GASTO-COMPRA DE EQUIPOS
2.6.3.2.4.1
| 2.6.2.3.2.99 |  |  |  |  | GASTO-MAQ EQUIPOS
| GASTOS SUPERVISION | [28 empty] | 28150
| 2.6.81.41 |  |  |  |  | GASTO-PERSONAL | [23 empty] | 28150
| 2.6.81.42 |  |  |  |  | GASTO-COMPRA DE BIENES
| 2.6.81.43 |  |  |  |  | GASTO-CONTRATACION DE SERVICIO
| GASTOS DE GESTION | [28 empty] | 29071.34
| 2.6.22.13 |  |  |  |  | GASTO- PERSONAL | [23 empty] | 13199.64
| 2.6.22.14 |  |  |  |  | GASTO-BIENES
| 2.6.22.15 |  |  |  |  | GASTO-SERVICIOS | [23 empty] | 15871.7
| 2.6.22.16 |  |  |  |  | GASTO-CONTRATACION DE SERVICIO
| TOTAL | [28 empty] | 1514402.67
(Incluye Modificaciones)
(Incluye Modificaciones)

## Curva S
CURVA "S" - 23va VALORIZACION
“MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
PROYECTO:
META: |  | 038-2023
FTE.FTO: |  | Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones
MODALIDAD: |  | Administración Directa
RESPONSABLE: |  | ING. RICHARD ERWIN MONTALVO ALVARO
SUPERVISOR |  | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS
MES: |  | 2023-12-31
N° INFORME | MES INFORME |  | PROGRAMADO |  |  | EJECUTADO
|  |  | MONTO | PORCENTAJE % |  | MONTO | PORCENTAJE %
|  |  |  | PROGRAMADO | ACUMULADO |  | EJECUTADO | ACUMULADO
0 |  | 2022-01-24 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
1 |  | 2022-01-31 | 53407.59 | 0.2777% | 0.2777% | 53407.59 | 0.2777% | 0.2777%
2 |  | 2022-02-28 | 111320.735 | 0.5789% | 0.8566% | 111320.735 | 0.5789% | 0.8566%
3 |  | 2022-03-31 | 602565.4797 | 3.134% | 3.99% | 602565.4797 | 3.134% | 3.99%
4 |  | 2022-04-30 | 475142.5647 | 2.471% | 6.461% | 475142.5647 | 2.471% | 6.461%
5 |  | 2022-05-31 | 770146.7504 | 4.005% | 10.47% | 770146.7504 | 4.005% | 10.47%
6 |  | 2022-06-30 | 781839.0617 | 4.066% | 14.53% | 781839.0617 | 4.066% | 14.53%
7 |  | 2022-07-31 | 764380.52 | 3.975% | 18.51% | 769761.1825 | 4.003% | 18.53%
8 |  | 2022-08-31 | 890331.5645 | 4.63% | 23.14% | 890331.5645 | 4.63% | 23.16%
9 |  | 2022-09-30 | 535322.877 | 2.784% | 25.92% | 535322.877 | 2.784% | 25.95%
10 |  | 2022-10-31 | 126918.1013 | 0.66% | 26.58% | 126918.1013 | 0.66% | 26.61% |  | 7091140.4126
11 |  | 2022-11-30 | 282926.96 | 1.471% | 28.05% | 287143.5159 | 1.493% | 28.1%
12 |  | 2022-12-31 | 1689197.9123 | 8.784% | 36.84% | 1687240.99 | 8.774% | 36.88%
13 |  | 2023-01-31 | 0 | 0% | 36.84% | 0 | 0% | 36.88%
14 |  | 2023-02-28 | 187191.96 | 0.9735% | 37.81% | 187379.5578 | 0.9744% | 37.85%
15 |  | 2023-03-31 | 529264.9083 | 2.752% | 40.56% | 529264.9083 | 2.752% | 40.6% | 7083500.1165
16 |  | 2023-04-30 | 402591.79 | 2.094% | 42.66% | 403927.93 | 2.101% | 42.7%
17 |  | 2023-05-31 | 490350.67 | 2.55% | 45.21% | 490350.67 | 2.55% | 45.25%
18 |  | 2023-06-30 | 503062.95 | 2.616% | 47.82% | 503062.91 | 2.616% | 47.87%
19 |  | 2023-07-31 | 387540.08 | 2.015% | 49.84% | 387914.16 | 2.017% | 49.89%
20 |  | 2023-08-31 | 300133.5393 | 1.561% | 51.4% | 300133.5393 | 1.561% | 51.45% | 13031125.7457 |  | 7083500.1165
21 |  | 2023-09-30 | 1674595.6752 | 8.708% | 60.11% | 1817618.37 | 9.452% | 60.9%
22 |  | 2023-10-31 | 2273531.8 | 11.82% | 71.93% | 507933.04 | 2.641% | 63.54%
23 |  | 2023-11-30 | 550208.3245 | 2.861% | 74.79% | 458699.5777 | 2.385% | 65.93%
24 |  | 2023-12-31 | 4847764.92 | 25.21% | 100% | 353700.67 | 1.839% | 67.77%
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 19229736.5038 |  |  | 13031125.7457 | 67.77% | 67.77% | 19229736.7338
353700.6785

## CRONOGRAMA VALORIZADO (3)
CRONOGRAMA VALORIZADO REPROGRAMADO DE AMPLIACIÓN DE OBRA- 2023
| PROYECTO: | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
| ENTIDAD | ¦
| RESIDENTE; | ING. RICHARD ERWIN MONTALVO ALVARO
| SUPERVISOR; | ING. IVES BUSTHER GUTIERREZ ARENAS
|  | Costo Directo |  |  | 19229736.5
|  | CUI |  |  | 2493834
ITEM | DESCRIPCION | UND. | PARCIAL (S/.) | P/E | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | Octb-23 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | TOTAL
[5 empty] | Del 24 al 31 | Del 01 al 28 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 31 | Del 01 al 28 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31 | Del 01 al 30 | Del 01 al 31
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
1.1 | Obras Provisionales y Trabajos Preliminares
1.1.1 | Construcciones Provisionales
1.1.1.1 | ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA | glb | 2500 | P |  |  | 1000 | 1000 | 500 | [19 empty] | 2500 | 2500
|  |  | 1 | E |  |  | 1000 | 1000 | 500 | [19 empty] | 2500 | 2500
1.1.1.2 | CARTEL DE OBRA 2.40x3.60 m. | pza | 930.35 | P | 930.35 | [23 empty] | 930.35 | 930.35
|  |  | 203.2 | E | 930.35 | [23 empty] | 930.35 | 930.35
1.1.1.3 | SERVICIOS HIGIENICOS | glb | 2000 | P |  |  |  | 2000 | [20 empty] | 2000 | 2000
|  |  | 1 | E |  |  |  | 2000 | [20 empty] | 2000 | 2000
1.1.1.4 | CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY DE 6.0 mm | m | 2477.24 | P | 2477.24 | [23 empty] | 2477.24 | 2477.24
|  |  | 203.2 | E | 2477.24 | [23 empty] | 2477.24 | 2477.24
1.1.2 | Instalaciones Provisionales | [27 empty] | 0 | 0
1.1.2.1 | AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN | glb | 1500 | P |  |  |  | 1500 | [20 empty] | 1500 | 1500
|  |  | 1 | E |  |  |  | 1500 | [20 empty] | 1500 | 1500
1.1.2.2 | ENERGIA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN | glb | 1500 | P |  |  |  | 1500 | [20 empty] | 1500 | 1500
|  |  | 1 | E |  |  |  | 1500 | [20 empty] | 1500 | 1500
1.1.3 | Demoliciones | [27 empty] | 0 | 0
1.1.3.1 | DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE | gbl | 50000 | P | 50000 | [23 empty] | 50000 | 50000
|  |  | 1 | E | 50000 | [23 empty] | 50000 | 50000
1.1.4 | Transporte de Equipo y Maquinaria | [27 empty] | 0 | 0
1.1.4.1 | MOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA | gbl | 2250 | P |  | 2250 | [22 empty] | 2250 | 2250
|  |  | 1 | E |  | 2250 | [22 empty] | 2250 | 2250
1.1.5 | Trazo, Niveles y Replanteo | [27 empty] | 0 | 0
1.1.5.1 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 1548.79 | P |  | 1548.79 | [22 empty] | 1548.79 | 1548.79
|  |  |  | E |  | 1548.79 | [22 empty] | 1548.79 | 1548.79
1.1.5.2 | REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 1548.79 | P |  |  | 1007.29 |  |  |  | 541.5 | [17 empty] | 1548.79 | 1548.79
|  |  |  | E |  |  | 1007.29 |  |  |  | 541.5 | [17 empty] | 1548.79 | 1548.79
1.2 | Seguridad y Salud | [27 empty] | 0 | 0
1.2.1 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 4750 | P |  |  | 4750 | [21 empty] | 4750 | 4750
|  |  |  | E |  |  | 4750 | [21 empty] | 4750 | 4750
1.2.2 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | und | 28250 | P |  | 28250 | [22 empty] | 28250 | 28250
|  |  |  | E |  | 28250 | [22 empty] | 28250 | 28250
1.2.3 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | glb | 54000 | P |  |  |  |  | 54000 | [19 empty] | 54000 | 54000
|  |  |  | E |  |  |  |  | 54000 | [19 empty] | 54000 | 54000
1.2.4 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | 3100 | P |  | 3100 | [22 empty] | 3100 | 3100
|  |  |  | E |  | 3100 | [22 empty] | 3100 | 3100
1.2.5 | CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | 4950 | P |  |  | 4950 | [21 empty] | 4950 | 4950
|  |  |  | E |  |  | 4950 | [21 empty] | 4950 | 4950
1.2.6 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1282.8 | P |  |  |  |  | 1282.8 | [19 empty] | 1282.8 | 1282.8
|  |  |  | E |  |  |  |  | 1282.8 | [19 empty] | 1282.8 | 1282.8
2 | ESTRUCTURAS | [27 empty] | 0 | 0
2.1 | Movimiento de Tierras | [27 empty] | 0 | 0
2.1.1 | Cortes | [27 empty] | 0 | 0
2.1.1.1 | CORTE MASIVO DE TERRENO CON MAQUINARIA | m2 | 53542.4 | P |  | 18903.6 | 19046 |  |  | 15592.8 | [18 empty] | 53542.4 | 53542.4
|  |  |  | E |  | 18903.6 | 19046 |  |  | 15592.8 | [18 empty] | 53542.4 | 53542.4
2.1.2 | Eliminacion de Material Excedente | [28 empty] | 0
2.1.2.1 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m2 | 188823.78 | P |  | 57268.35 | 57699.75 |  |  | 47238.3 | [8 empty] | 1509.9 | 3235.5 | 6902.4 | 7420.08 | 3235.5 | 1941.3 |  |  |  | 2372.7 | 188823.78 | 186451.08
|  |  |  | E |  | 57268.35 | 57699.75 |  |  | 47238.3 | [8 empty] | 1509.9 | 3235.5 | 6902.4 | 7420.08 | 3235.5 | 1941.3 |  |  |  |  | 186451.08 | 186451.08
2.2 | Obras de Concreto Armado | [28 empty] | 0
2.2.1 | Losa de cimentación | [28 empty] | 0
2.2.1.1 | LOSA DE CIMENTACION - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 156671.47 | P |  |  | 92484.66 |  |  |  | 64186.8 | [17 empty] | 156671.46 | 156671.46
|  |  |  | E |  |  | 92484.66 |  |  |  | 64186.8 | [17 empty] | 156671.46 | 156671.46
2.2.1.3 | LOSA DE CIMENTACION - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 210254.8042 | P |  |  | 105554.5 |  |  |  | 104700.3 | [17 empty] | 210254.8 | 210254.8
|  |  |  | E |  |  | 105554.5 |  |  |  | 104700.3 | [17 empty] | 210254.8 | 210254.8
2.2.2 | Vigas de Cimentación | [27 empty] | 0 | 0
2.2.2.1 | VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 101739.75 | P |  |  | 61323.64 |  |  |  | 40416.1114 | [17 empty] | 101739.7514 | 101739.7514
|  |  |  | E |  |  | 61323.64 |  |  |  | 40416.1114 | [17 empty] | 101739.7514 | 101739.7514
2.2.2.2 | VIGAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 16592.4012 | P |  |  | 14615.79 |  |  |  | 1976.6104 | [17 empty] | 16592.4004 | 16592.4004
|  |  |  | E |  |  | 14615.79 |  |  |  | 1976.6104 | [17 empty] | 16592.4004 | 16592.4004
2.2.2.3 | VIGAS DE CIMENTACIÓN - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 106246.92 | P |  |  | 63434.05 |  |  |  | 42812.8722 | [17 empty] | 106246.9222 | 106246.9222
|  |  |  | E |  |  | 63434.05 |  |  |  | 42812.8722 | [17 empty] | 106246.9222 | 106246.9222
2.2.3 | Placas | [28 empty] | 0
2.2.3.1 | PLACAS - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 203896.548 | P |  |  | 3611.43 | 54165.35 | 21747.7471 | 8775.83 | 43491.3115 | 35243.4087 | 36861.47 | [15 empty] | 203896.5473 | 203896.5473
|  |  |  | E |  |  | 3611.43 | 54165.35 | 21747.7471 | 8775.83 | 43491.3115 | 35243.4087 | 36861.47 | [15 empty] | 203896.5473 | 203896.5473
2.2.3.2 | PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 148705.305 | P |  |  |  | 43758.33 | 22285.48 | 11189.96 | 34853.5145 | 26764.255 | 9853.77 | [15 empty] | 148705.3095 | 148705.3095
|  |  |  | E |  |  |  | 43758.33 | 22285.48 | 11189.96 | 34853.5145 | 26764.255 | 9853.77 | [15 empty] | 148705.3095 | 148705.3095
2.2.3.3 | PLACAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 172186.6981 | P |  |  | 96794.38 | 13678.58 | 3218.9199 | 3833.16 | 26958.4231 | 12026.2569 | 8570.47 | 851.86 | 6254.65 | [13 empty] | 172186.6999 | 172186.6999
|  |  |  | E |  |  | 96794.38 | 13678.58 | 3218.9199 | 3833.16 | 26958.4231 | 12026.2569 | 8570.47 | 851.86 | 6254.65 | [13 empty] | 172186.6999 | 172186.6999
2.2.4 | Columnas | [27 empty] | 0 | 0
2.2.4.1 | COLUMNAS - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 398875.21 | P |  |  | 1522.53 | 50870.61 | 85200.499 | 63440.57 | 52847.3269 | 95705.9215 | 42887.07 |  | 6400.68 | [13 empty] | 398875.2074 | 398875.2274
|  |  |  | E |  |  | 1522.53 | 50870.61 | 85200.499 | 63440.57 | 52847.3269 | 95705.9215 | 42887.07 |  | 6400.7 | [13 empty] | 398875.2274 | 398875.2274
2.2.4.2 | COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 271365.2084 | P |  |  |  | 30553.3 | 56664.2626 | 42811.92 | 26011.8768 | 62417.0302 | 36993.16 |  | 4707.13 | [12 empty] | 11206.5288 | 271365.2084 | 260158.6796
|  |  |  | E |  |  |  | 30553.3 | 56664.2626 | 42811.92 | 26011.8768 | 62417.0302 | 36993.16 |  | 4707.13 | [13 empty] | 260158.6796 | 260158.6796
2.2.4.3 | COLUMNAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 544222.4053 | P |  |  | 74771.46 | 61382.88 | 117801.0175 | 41577.98 | 80223.4869 | 135276.5911 | 33188.99 | [15 empty] | 544222.4055 | 544222.4055
|  |  |  | E |  |  | 74771.46 | 61382.88 | 117801.0175 | 41577.98 | 80223.4869 | 135276.5911 | 33188.99 | [15 empty] | 544222.4055 | 544222.4055
2.2.5 | Vigas | [27 empty] | 0 | 0
2.2.5.1 | VIGAS - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 414207.87 | P |  |  |  | 35095.9305 | 69498.9596 | 101927.69 | 29074.4044 | 102141.2598 | 68895.17 |  | 7574.4564 | [13 empty] | 414207.8707 | 414207.8707
|  |  |  | E |  |  |  | 35095.9305 | 69498.9596 | 101927.69 | 29074.4044 | 102141.2598 | 68895.17 |  | 7574.4564 | [13 empty] | 414207.8707 | 414207.8707
2.2.5.2 | VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 264286.4515 | P |  |  |  | 27248.172 | 76707.9422 | 44422.08 | 22210.8831 | 62243.5135 | 25766.83 |  | 5687.031 | [13 empty] | 264286.4518 | 264286.4518
|  |  |  | E |  |  |  | 27248.172 | 76707.9422 | 44422.08 | 22210.8831 | 62243.5135 | 25766.83 |  | 5687.031 | [13 empty] | 264286.4518 | 264286.4518
2.2.5.3 | VIGAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 481829.3245 | P |  |  |  | 32483.2739 | 79099.4883 | 128863.95 | 42487.039 | 116995.0425 | 76092.53 |  | 5807.9917 | [13 empty] | 481829.3154 | 481829.3254
|  |  |  | E |  |  |  | 32483.2739 | 79099.4883 | 128863.95 | 42487.039 | 116995.0425 | 76092.54 |  | 5807.9917 | [13 empty] | 481829.3254 | 481829.3254
2.2.6 | Losas Macizas | [27 empty] | 0 | 0
2.2.6.1 | LOSAS MACIZAS - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 1463.2736 | P |  |  |  | 1160.0294 | 303.2442 | [19 empty] | 1463.2736 | 1463.2736
|  |  |  | E |  |  |  | 1160.0294 | 303.2442 | [19 empty] | 1463.2736 | 1463.2736
2.2.6.2 | LOSAS MACIZAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 1309.77 | P |  |  |  | 624.162 | 564.6564 | 120.95 | [18 empty] | 1309.7684 | 1309.7684
|  |  |  | E |  |  |  | 624.162 | 564.6564 | 120.95 | [18 empty] | 1309.7684 | 1309.7684
2.2.6.3 | LOSAS MACIZAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 2503.9357 | P |  |  |  | 716.1273 | 1310.6884 | 477.12 | [18 empty] | 2503.9357 | 2503.9357
|  |  |  | E |  |  |  | 716.1273 | 1310.6884 | 477.12 | [18 empty] | 2503.9357 | 2503.9357
2.2.7 | Losa Aligerada | [27 empty] | 0 | 0
2.2.7.1 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m³ | 193937.5911 | P |  |  |  | 23209.6077 | 44785.7907 | 69624.14 | 19067.8037 | 37250.2462 | [16 empty] | 193937.5883 | 193937.5883
|  |  |  | E |  |  |  | 23209.6077 | 44785.7907 | 69624.14 | 19067.8037 | 37250.2462 | [16 empty] | 193937.5883 | 193937.5883
2.2.7.2 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 177699.93 | P |  |  |  | 16783.4064 | 37019.4468 | 45072.82 | 17355.818 | 33283.4842 | 25561.97 |  | 2622.98 | [13 empty] | 177699.9254 | 177699.9354
|  |  |  | E |  |  |  | 16783.4064 | 37019.4468 | 45072.82 | 17355.818 | 33283.4842 | 25561.97 |  | 2622.99 | [13 empty] | 177699.9354 | 177699.9354
2.2.7.3 | LOSA ALIGERADA - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 156619.0621 | P |  |  |  | 13727.4382 | 26060.2447 | 37117.4 | 10206.0938 | 38290.5201 | 26160.49 |  | 5056.87 | [13 empty] | 156619.0568 | 155299.0268 | 0.0053
|  |  |  | E |  |  |  | 13727.4382 | 26060.2447 | 37117.4 | 10206.0938 | 38290.5201 | 26160.49 |  | 3736.84 | [13 empty] | 155299.0268 | 155299.0268
2.2.7.4 | LOSA ALIGERADA - LADR. HUECO 20x30x30cm | und | 11517.552 | P |  |  |  | 8607.6 | 2909.952 | [19 empty] | 11517.552 | 11517.552
|  |  |  | E |  |  |  | 8607.6 | 2909.952 | [19 empty] | 11517.552 | 11517.552
2.2.8 | Escaleras | [27 empty] | 0 | 0
2.2.8.1 | ESCALERAS - CONCRETO f'c=2800 kg/cm2 | m³ | 49509.364 | P |  |  |  | 4400.9432 | 9921.5954 | 8344.27 |  | 14892.13 | 11288.33 | [7 empty] | 662.09 | [7 empty] | 49509.3586 | 49509.3586
|  |  |  | E |  |  |  | 4400.9432 | 9921.5954 | 8344.27 |  | 14892.13 | 11288.33 | [7 empty] | 662.09 | [7 empty] | 49509.3586 | 49509.3586
2.2.8.2 | ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 31281.312 | P |  |  |  | 7290.6144 | 12454.5384 | 11536.16 | [18 empty] | 31281.3128 | 31281.3128
|  |  |  | E |  |  |  | 7290.6144 | 12454.5384 | 11536.16 | [18 empty] | 31281.3128 | 31281.3128
2.2.8.3 | ESCALERAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 23605.4623 | P |  |  |  | 4252.9284 | 6957.4036 | 7109.39 |  | 5285.74 | [16 empty] | 23605.462 | 23605.462
|  |  |  | E |  |  |  | 4252.9284 | 6957.4036 | 7109.39 |  | 5285.74 | [16 empty] | 23605.462 | 23605.462
3 | ARQUITECTURA | [27 empty] | 0 | 0
3.1 | Muros y Tabiques de Albañilería | [27 empty] | 0 | 0
3.1.1 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 e=1.5cm | m² | 209266.9276 | P | [5 empty] | 20495.23 | 39547.7295 | 24441.87 | 41538.82 | 38759.604 | 25701.09 | 3862.962 |  | 1568.74 | 1879.08 | 581.6784 | 2233.29 | 532.93 |  |  | 8123.9037 |  |  |  | 209266.9276 | 209266.9276
|  |  |  | E | [5 empty] | 20495.23 | 39547.7295 | 24441.87 | 41538.82 | 38759.604 | 25701.09 | 3862.962 |  | 1568.74 | 1879.08 | 581.6784 | 2233.29 | 532.93 | [6 empty] | 201143.0239 | 201143.0239
3.1.2 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M:1:1:4 e=1.5cm | m² | 108803.7256 | P | [5 empty] | 3210.29 | 13390.3884 | 19563.4 | 26019.01 | 26825.6186 | 7293.19 | 993.7908 |  | 659.83 | 4994.54 |  | 4656.54 |  | 1197.13 | [5 empty] | 108803.7278 | 108803.7278
|  |  |  | E | [5 empty] | 3210.29 | 13390.3884 | 19563.4 | 26019.01 | 26825.6186 | 7293.19 | 993.7908 |  | 659.83 | 4994.54 |  | 4656.54 |  | 1197.13 | [5 empty] | 108803.7278 | 108803.7278
3.3 | Revoques, Enlucidos y Molduras | [27 empty] | 0 | 0
3.3.1 | TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO C:A 1:5 | m² | 29202.4964 | P | [5 empty] | 149.81 | 6973.5923 | 2990.3354 | 14359.01 | 2697.279 | 1589.3644 | [6 empty] | 443.11 | [6 empty] | 29202.5011 | 31873.9071
|  |  |  | E | [5 empty] | 149.81 | 6973.5923 | 2990.3354 | 14359.01 | 2697.279 | 1589.3644 |  |  |  |  | 2671.396 |  | 443.12 | [6 empty] | 31873.9071 | 31873.9071
3.3.2 | TARRAJEO DE MURO: INTERIOR Y EXTERIOR | m² | 162509.302 | P | [5 empty] | 8339.05 | 23661.8981 | 15931.1035 | 11668.17 | 21049.236 | 31166.3755 | 7387.1135 |  | 19609.34 | 9884.49 |  | 4625.91 | 676.64 | 508.48 |  | 8001.4954 |  |  |  | 162509.302 | 154507.8066
|  |  |  | E | [5 empty] | 8339.05 | 23661.8981 | 15931.1035 | 11668.17 | 21049.236 | 31166.3755 | 7387.1135 |  | 19609.34 | 9884.49 |  | 4625.91 | 676.64 | 508.48 | [5 empty] | 154507.8066 | 154507.8066
3.3.3 | TARRAJEO EN MUROS DE CONCRETO (1:5) | m² | 54127.5904 | P |  |  |  |  | 3953.846 | 8389.55 | 1597.4384 | 2686.5475 | 3233.88 | 7430.2228 | 3810.9812 | 3210.3851 |  | 1145.74 | 8566.88 | 267.8715 | 645.71 | 1707.8 | 1214.66 | 249.0735 | 6017.0044 |  |  |  | 54127.5904 | 48110.586
|  |  |  | E |  |  |  |  | 3953.846 | 8389.55 | 1597.4384 | 2686.5475 | 3233.88 | 7430.2228 | 3810.9812 | 3210.3851 |  | 1145.74 | 8566.88 | 267.8715 | 645.71 | 1707.8 | 1214.66 | 249.0735 |  |  |  |  | 48110.586 | 48110.586
3.3.4 | TARRAJEO EN COLUMNAS | m² | 637.2236 | P |  |  |  |  | 637.2236 | [19 empty] | 637.2236 | 637.2236
|  |  |  | E |  |  |  |  | 637.2236 | [19 empty] | 637.2236 | 637.2236
3.3.5 | TARRAJEO EN VIGAS | m² | 84807.4317 | P |  |  |  |  | 7113.5688 | 8091.85 |  | 6483.7916 | 10502.82 | 19959.0066 | 8378.73 | 1292.0518 |  | 4958.66 | 14097.71 | 938.5 | 750.24 | 140.08 |  |  | 2100.4229 |  |  |  | 84807.4317 | 82707.0088
|  |  |  | E |  |  |  |  | 7113.5688 | 8091.85 |  | 6483.7916 | 10502.82 | 19959.0066 | 8378.73 | 1292.0518 |  | 4958.66 | 14097.71 | 938.5 | 750.24 | 140.08 | [6 empty] | 82707.0088 | 82707.0088
3.3.6 | VESTIDURA EN DERRAMES (1:5) | m | 13660.167 | P | [5 empty] | 1256.28 | 2100.4246 | 1187.8688 | 1397.14 | 6187.6812 | [10 empty] | 1530.7724 |  |  |  | 13660.167 | 12129.3946
|  |  |  | E | [5 empty] | 1256.28 | 2100.4246 | 1187.8688 | 1397.14 | 6187.6812 | [14 empty] | 12129.3946 | 12129.3946
3.3.8 | TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERAS C:A 1:5 | m² | 12940.8103 | P |  |  |  |  | 196.83 | 1864.5 |  | 1330.86 | 665.43 | 987.6 | 7825.9267 |  |  | 509.87 | 159.79 | [9 empty] | 12940.81 | 13916.4567
|  |  |  | E |  |  |  |  | 196.83 | 1864.5 |  | 1330.86 | 665.43 | 987.6 | 7825.9267 |  |  | 885.52 | 159.79 | [9 empty] | 13916.4567 | 13916.4567
3.3.9 | REVESTIMIENTO DE ESCALERA PASO Y CONTRAPASO C:A 1:5 | m | 24646.209 | P | [10 empty] | 24636.0565 |  |  | 10.15 | [10 empty] | 24646.2065 | 25311.5365
|  |  |  | E | [6 empty] | 665.33 |  |  |  | 24636.0565 |  |  | 10.15 | [10 empty] | 25311.5365 | 25311.5365
3.3.10 | REVESTIDO EN ESCALERA | m² | 15942.5672 | P | [10 empty] | 9528.8248 |  |  | 5406.93 | 897.81 | 109 | [8 empty] | 15942.5648 | 15942.5648
|  |  |  | E | [10 empty] | 9528.8248 |  |  | 5406.93 | 897.81 | 109 | [8 empty] | 15942.5648 | 15942.5648
3.3.11 | FORJADO Y REVESTIMIENTO DE DESCANSO | m² | 3494.824 | P | [10 empty] | 1752.9008 |  |  |  | 1219.25 | 463.01 |  | 59.66 | [6 empty] | 3494.8208 | 3494.8208
|  |  |  | E | [10 empty] | 1752.9008 |  |  |  | 1219.25 | 463.01 |  | 59.66 | [6 empty] | 3494.8208 | 3494.8208
3.5 | Carpintería Metálica y Herrería | [27 empty] | 0 | 0
3.5.3 | CANTONERA DE ALUMINIO 35x25mm EN PASOS DE ESCALERA | m | 15965.355 | P | [14 empty] | 4226.86 | 5527.43 | 5307.1 |  |  |  | 903.965 |  |  |  | 15965.355 | 15061.39
|  |  |  | E | [14 empty] | 4226.86 | 5527.43 | 5307.1 | [7 empty] | 15061.39 | 15061.39
3.6 | Pisos y Pavimentos | [27 empty] | 0 | 0
3.6.1 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO | m² | 40455.8945 | P |  |  |  | 24362.87 | [14 empty] | 5489.08 |  |  |  |  | 10603.9445 | 40455.8945 | 29851.95
|  |  |  | E |  |  |  | 24362.87 | [14 empty] | 5489.08 | [5 empty] | 29851.95 | 29851.95
3.6.2 | CONTRAPISO DE 50mm, PARA RECIBIR BALDOZA DE CERÁMICO | m² | 179943.729 | P | [10 empty] | 96401.75 |  |  |  | 62964.47 | 4100.93 | 16476.58 | [7 empty] | 179943.73 | 179942.8
|  |  |  | E | [10 empty] | 96401.75 |  |  |  | 62964.47 | 4100 | 16476.58 | [7 empty] | 179942.8 | 179942.8
3.6.3 | PISO PORCELANATO 60 X 60 ANTIDESLIZANTE | m² | 414220.5738 | P | [13 empty] | 69344.57 | 120129.24 | 78561.4164 | 54196.07 | 24434.71 | 11203.38 | 16974.1446 |  |  |  | 39377.0428 | 414220.5738 | 374843.531
|  |  |  | E | [13 empty] | 69344.57 | 120129.24 | 78561.4164 | 54196.07 | 24434.71 | 11203.38 | 16974.1446 |  |  |  |  | 374843.531 | 374843.531
3.6.6 | PISO FROTACHADO - CONCRETO F´C=175 KG/CM2 | m² | 34.5 | P | [20 empty] | 34.5 |  |  |  | 34.5 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
3.7 | Carpintería de Madera | [27 empty] | 0 | 0
3.7.1 | PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO DE 4.5mm CEDRO | und | 106339 | P | [15 empty] | 21295.6465 | 16065.45 |  |  |  | 34488.9518 | 34488.9518 |  |  | 106339 | 37361.0965
|  |  |  | E | [15 empty] | 21295.6465 | 16065.45 | [7 empty] | 37361.0965 | 37361.0965
4 | INSTALACIONES SANITARIAS | [27 empty] | 0 | 0
4.1 | Movimiento de tierras | [27 empty] | 0 | 0
4.1.1 | Movimiento de tierras | [27 empty] | 0 | 0
4.1.1.1 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT.SANIT.ELECT. | m³ | 2044.4779 | P | [6 empty] | 113.93 | [9 empty] | 980.89 | 949.66 | [6 empty] | 2044.48 | 2044.42
|  |  |  | E | [6 empty] | 113.93 | [9 empty] | 980.89 | 949.6 | [6 empty] | 2044.42 | 2044.42
4.1.1.2 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA | m² | 201.7472 | P | [6 empty] | 20.6944 | [9 empty] | 41.76 | 139.29 | [6 empty] | 201.7444 | 201.7444
|  |  |  | E | [6 empty] | 20.6944 | [9 empty] | 41.76 | 139.29 | [6 empty] | 201.7444 | 201.7444
4.1.1.4 | RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO, C/PLANCHA COMPACTADORA | m³ | 959.0684 | P | [6 empty] | 65.5798 | [10 empty] | 893.49 | [6 empty] | 959.0698 | 959.0298
|  |  |  | E | [6 empty] | 65.5798 | [10 empty] | 893.45 | [6 empty] | 959.0298 | 959.0298
4.1.1.5 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m³ | 448.743 | P | [6 empty] | 108.1104 | [9 empty] | 340.63 | [7 empty] | 448.7404 | 448.7404
|  |  |  | E | [6 empty] | 108.1104 | [9 empty] | 340.63 | [7 empty] | 448.7404 | 448.7404
4.2 | Desagüe y Ventilación | [27 empty] | 0 | 0
4.2.1 | Salida de Desagüe y Ventilación | [27 empty] | 0 | 0
4.2.1.1 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAP Ø DE 2" | pto | 13856.2 | P | [6 empty] | 1720.08 | [10 empty] | 4969.12 |  |  | 7167 |  |  |  | 13856.2 | 6689.2
|  |  |  | E | [6 empty] | 1720.08 | [10 empty] | 4969.12 | [6 empty] | 6689.2 | 6689.2
4.2.1.2 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAP Ø DE 4" | pto | 11514.3 | P | [6 empty] | 877.28 | [10 empty] | 3509.12 |  |  | 7127.9 |  |  |  | 11514.3 | 4386.4
|  |  |  | E | [6 empty] | 877.28 | [10 empty] | 3509.12 | [6 empty] | 4386.4 | 4386.4
4.2.2 | Redes de Distribución | [27 empty] | 0 | 0
4.2.2.1 | TUBERIA PVC CP P/DESAGUE Ø4" | m | 4238.08 | P |  |  |  | 397.32 | 794.64 | 595.98 | 1110.8405 | [11 empty] | 1339.3 | [5 empty] | 4238.0805 | 4238.0805
|  |  |  | E |  |  |  | 397.32 | 794.64 | 595.98 | 1110.8405 | [11 empty] | 1339.3 | [5 empty] | 4238.0805 | 4238.0805
4.2.2.2 | TUBERIA PVC CP P/DESAGUE Ø2" | m | 8102.56 | P |  |  |  | 427.2 | 854.4 | 854.4 | 1708.8 | [11 empty] | 4257.76 | [5 empty] | 8102.56 | 8102.56
|  |  |  | E |  |  |  | 427.2 | 854.4 | 854.4 | 1708.8 | [11 empty] | 4257.76 | [5 empty] | 8102.56 | 8102.56
4.2.4 | Accesorios de Redes | [27 empty] | 0 | 0
4.2.4.4 | CODO PVC-CP 2"x90° | und | 5846.33 | P |  |  |  | 106.62 |  |  | 550.87 | [11 empty] | 5188.84 | [5 empty] | 5846.33 | 5846.33
|  |  |  | E |  |  |  | 106.62 |  |  | 550.87 | [11 empty] | 5188.84 | [5 empty] | 5846.33 | 5846.33
4.2.4.5 | CODO PVC-CP 4"x45° | und | 273 | P |  |  |  | 68.25 |  |  | 68.25 | [11 empty] | 136.5 | [5 empty] | 273 | 273
|  |  |  | E |  |  |  | 68.25 |  |  | 68.25 | [11 empty] | 136.5 | [5 empty] | 273 | 273
4.2.4.6 | CODO PVC-CP 4"x90° | und | 161.52 | P |  |  |  | 60.57 |  |  | 100.95 | [17 empty] | 161.52 | 161.52
|  |  |  | E |  |  |  | 60.57 |  |  | 100.95 | [17 empty] | 161.52 | 161.52
4.2.4.7 | YEE SIMPLE PVC-CP 2" | und | 853.32 | P |  |  |  | 65.64 |  |  | 54.7 | [11 empty] | 732.98 | [5 empty] | 853.32 | 853.32
|  |  |  | E |  |  |  | 65.64 |  |  | 54.7 | [11 empty] | 732.98 | [5 empty] | 853.32 | 853.32
4.2.4.8 | YEE SIMPLE PVC-CP 4" | und | 715.6 | P |  |  |  | 53.67 |  |  | 107.34 | [11 empty] | 554.59 | [5 empty] | 715.6 | 715.6
|  |  |  | E |  |  |  | 53.67 |  |  | 107.34 | [11 empty] | 554.59 | [5 empty] | 715.6 | 715.6
4.2.4.9 | YEE SIMPLE PVC-CP C/REDUCCION 4" A 2" | und | 994.98 | P |  |  |  | 71.07 |  |  | 284.28 | [11 empty] | 639.63 | [5 empty] | 994.98 | 994.98
|  |  |  | E |  |  |  | 71.07 |  |  | 284.28 | [11 empty] | 639.63 | [5 empty] | 994.98 | 994.98
4.2.6 | Empalmes y Pruebas Hidraúlicas | [27 empty] | 0 | 0
4.2.6.1 | PRUEBA HIDRAULICA DE ESCORRENTIA DE TUBERIAS DE DESAGUE | gbl | 144.82 | P | [20 empty] | 144.82 |  |  |  | 144.82 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.6.2 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION | gbl | 130.85 | P | [20 empty] | 130.85 |  |  |  | 130.85 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.7 | Aparatos Sanitarios y Accesorios | [27 empty] | 0 | 0
4.2.7.1 | Aparatos Sanitarios | [27 empty] | 0 | 0
4.2.7.1.1 | INODORO CON TANQUE BAJO DE LOSA 1RA. CALIDAD ADULTO(NAC. BLANCO) | pza | 56636.35 | P | [20 empty] | 28318.175 | 28318.175 |  |  | 56636.35 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.7.1.2 | URINARIO DE LOSA BLANCO TIPO CADET O SIMILAR | pza | 17029.12 | P | [20 empty] | 17029.12 |  |  |  | 17029.12 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.7.1.3 | LAVATORIO DE LOSA BLANCA DE PRIMERA C/GRIFERIA PERILLA | pza | 28886.54 | P | [21 empty] | 28886.54 |  |  | 28886.54 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.7.1.4 | COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS | und | 51216.62 | P | [21 empty] | 51216.62 |  |  | 51216.62 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.7.2 | Accesorios Sanitarios | [27 empty] | 0 | 0
4.2.7.2.1 | PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA | und | 3857.7 | P | [21 empty] | 3857.7 |  |  | 3857.7 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.7.2.2 | GANCHO DE ACERO INOX. INC. ACCESORIOS DE FIJACION | und | 9240 | P | [21 empty] | 9240 |  |  | 9240 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.7.2.3 | JABONERA METALICA DE SOBREPONER | und | 1140 | P | [21 empty] | 1140 |  |  | 1140 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.7.2.4 | BARRA ACERO INOXIDABLE D=1 1/2" P/DISCAPACITADOS | und | 2184 | P | [21 empty] | 2184 |  |  | 2184 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.7.2.5 | SECADORA AUTOMATICA DE MANOS WORLD DRYER | und | 17940 | P | [21 empty] | 17940 |  |  | 17940 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.7.2.6 | COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS | und | 65287.12 | P | [21 empty] | 65287.12 |  |  | 65287.12 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.3 | Sistema de Agua Fría | [27 empty] | 0 | 0
4.3.2 | Redes de Alimentación de Agua | [27 empty] | 0 | 0
4.3.2.1 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 3/4" | m | 3504.24 | P | [16 empty] | 481.28 | 3022.97 | [6 empty] | 3504.25 | 3504.25
|  |  |  | E | [16 empty] | 481.28 | 3022.97 | [6 empty] | 3504.25 | 3504.25
4.3.2.2 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1" | m | 453.6535 | P | [16 empty] | 453.65 | [7 empty] | 453.65 | 453.65
|  |  |  | E | [16 empty] | 453.65 | [7 empty] | 453.65 | 453.65
4.3.2.3 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 2" | m | 941.4625 | P | [18 empty] | 941.46 | [5 empty] | 941.46 | 941.46
|  |  |  | E | [18 empty] | 941.46 | [5 empty] | 941.46 | 941.46
4.3.2.4 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 2" x 90° | und | 36.34 | P | [20 empty] | 36.34 |  |  |  | 36.34 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.3.2.5 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1 1/2" x 90° | und | 87.18 | P | [18 empty] | 87.18 |  | 0 |  |  |  | 87.18 | 87.18
|  |  |  | E | [18 empty] | 87.18 | [5 empty] | 87.18 | 87.18
4.3.2.6 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 3/4" x 90° | und | 3703.26 | P | [16 empty] | 429.66 |  | 2455.2 |  | 818.4 |  |  |  | 3703.26 | 2884.86
|  |  |  | E | [16 empty] | 429.66 |  | 2455.2 | [5 empty] | 2884.86 | 2884.86
4.3.2.7 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R DE Ø 2" | und | 167.16 | P | [20 empty] | 167.16 |  |  |  | 167.16 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.3.2.8 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R Ø 1 1/2" | und | 161.26 | P | [20 empty] | 161.26 |  |  |  | 161.26 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.3.2.9 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R DE 3/4" | und | 1856.54 | P | [16 empty] | 261.66 |  | 623 |  | 971.88 |  |  |  | 1856.54 | 884.66
|  |  |  | E | [16 empty] | 261.66 |  | 623 | [5 empty] | 884.66 | 884.66
4.3.2.10 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 2" A 1 1/2" | und | 42.18 | P | [20 empty] | 42.18 |  |  |  | 42.18 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.3.2.11 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 2" A 1" | und | 40.59 | P | [20 empty] | 40.59 |  |  |  | 40.59 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.3.2.13 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1 1/2" A 3/4" | und | 439.38 | P | [20 empty] | 439.38 |  |  |  | 439.38 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.3.3 | Válvulas y Llaves | [27 empty] | 0 | 0
4.3.3.3 | VALVULA FLOTADOR 1" | und | 379.98 | P | [20 empty] | 379.98 |  |  |  | 379.98 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.3.4 | EQUIPOS Y PTRAS INSTALACIONES | [27 empty] | 0 | 0
4.3.4.3 | CAJAS DE VÁLVULAS COMPUERTA EN PARED | und | 2480.78 | P | [20 empty] | 2480.78 |  |  |  | 2480.78 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4 | SISTEMA DE CONTRA INCENDIO | [27 empty] | 0 | 0
4.4.1 | REDES DE ALIMENTACION | [27 empty] | 0 | 0
4.4.1.1 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 1" (ADOSADA EN MURO) | m | 1492.92 | P | [20 empty] | 1492.92 |  |  |  | 1492.92 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.1.3 | SUMINISTRO E INST .TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 4" (ADOSADA EN MURO) | m | 9498.37 | P | [20 empty] | 9498.37 |  |  |  | 9498.37 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.2 | ACCESORIOS | [27 empty] | 0 | 0
4.4.2.1 | CODO DE ACERO SCH-40 DE 1"x90° | und | 281.95 | P | [21 empty] | 281.95 |  |  | 281.95 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.2.2 | CODO DE ACERO SCH-40 DE 2 1/2"x90° | und | 5294.18 | P | [21 empty] | 5294.18 |  |  | 5294.18 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.2.4 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 2 1/2" a 1" | und | 251.5 | P | [21 empty] | 251.5 |  |  | 251.5 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.2.5 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 4" a 2 1/2" | und | 1219.57 | P | [21 empty] | 1219.57 |  |  | 1219.57 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.2.6 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 2 1/2" a 1" x 90° | und | 249 | P | [21 empty] | 249 |  |  | 249 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.2.7 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 4" a 21/2" x 90° | und | 727.09 | P | [21 empty] | 727.09 |  |  | 727.09 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.2.8 | TEE DE ACERO SCH-40 DE 1" | und | 93.55 | P | [21 empty] | 93.55 |  |  | 93.55 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.2.10 | TEE DE ACERO SCH-40 DE 4" | und | 1066.59 | P | [21 empty] | 1066.59 |  |  | 1066.59 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.2.11 | COLGADORES Y ANCLAJE DE TUBERIA | und | 1822.8 | P | [21 empty] | 1822.8 |  |  | 1822.8 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.3 | ROCIADORES CONTRA INCENDIO | [27 empty] | 0 | 0
4.4.3.1 | ROCIADORES TIPO PARANTE DE 1/2" | und | 556.9 | P | [23 empty] | 556.9 | 556.9 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.5 | Sistema de Drenaje Pluvial | [27 empty] | 0 | 0
4.5.1 | Red de Recoleccion | [27 empty] | 0 | 0
4.5.1.1 | TUBERIA DE PVC-SAP d=1 1/2" PLUVIAL | m | 2322.9018 | P | [23 empty] | 2322.9018 | 2322.9018 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
4.5.1.2 | EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA | und | 97.14 | P | [23 empty] | 97.14 | 97.14 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [27 empty] | 0 | 0
5.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [27 empty] | 0 | 0
5.1.1 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | m³ | 478.95 | P | [18 empty] | 478.95 | [5 empty] | 478.95 | 478.95
|  |  |  | E | [18 empty] | 478.95 | [5 empty] | 478.95 | 478.95
5.1.2 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PARA BASE 0.05 cm | m³ | 9.19 | P | [18 empty] | 9.19 | [5 empty] | 9.19 | 9.19
|  |  |  | E | [18 empty] | 9.19 | [5 empty] | 9.19 | 9.19
5.1.5 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m³ | 90.9 | P | [18 empty] | 90.9 | [5 empty] | 90.9 | 90.9
|  |  |  | E | [18 empty] | 90.9 | [5 empty] | 90.9 | 90.9
5.4 | ALIMENTADORES | [27 empty] | 0 | 0
5.4.1 | TABLEROS | [27 empty] | 0 | 0
5.4.1.5 | TABLERO GENERAL TD 101 | und | 640.88 | P | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
|  |  |  | E | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
5.4.1.6 | TABLERO GENERAL TD 102 | und | 640.88 | P | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
|  |  |  | E | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
5.4.1.7 | TABLERO GENERAL TD 201 | und | 640.88 | P | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
|  |  |  | E | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
5.4.1.8 | TABLERO GENERAL TD 202 | und | 640.88 | P | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
|  |  |  | E | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
5.4.1.9 | TABLERO GENERAL TD 301 | und | 640.88 | P | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
|  |  |  | E | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
5.4.1.10 | TABLERO GENERAL TD 302 | und | 640.88 | P | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
|  |  |  | E | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
5.4.1.11 | TABLERO GENERAL TD 401 | und | 640.88 | P | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
|  |  |  | E | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
5.4.1.12 | TABLERO GENERAL TD 402 | und | 640.88 | P | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
|  |  |  | E | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
5.4.1.13 | TABLERO GENERAL TD 501 | und | 640.88 | P | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
|  |  |  | E | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
5.4.1.14 | TABLERO GENERAL TD 502 | und | 640.88 | P | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
|  |  |  | E | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
5.4.1.15 | TABLERO GENERAL TD 601 | und | 640.88 | P | [16 empty] | 640.88 | [7 empty] | 640.88 | 640.88
|  |  |  | E | [16 empty] | 640.88 | [7 empty] | 640.88 | 640.88
5.4.1.16 | TABLERO GENERAL TD 602 | und | 640.88 | P | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
|  |  |  | E | [15 empty] | 640.88 | [8 empty] | 640.88 | 640.88
5.4.1.17 | TABLERO GENERAL TD 701 | und | 640.88 | P | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.4.1.18 | TABLERO GENERAL TD 702 | und | 640.88 | P | [20 empty] | 640.88 |  |  |  | 640.88 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.4.2 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO | [27 empty] | 0 | 0
5.4.2.5 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x32A, 220V | und | 1037.6 | P | [20 empty] | 1037.6 |  |  |  | 1037.6 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.4.2.7 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x25 A, 220V | und | 4547.1 | P | [20 empty] | 4547.1 |  |  |  | 4547.1 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.4.2.8 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x16 A, 220V | und | 3975.32 | P | [20 empty] | 3975.32 |  |  |  | 3975.32 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.4.2.9 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2x25 A, 220V | und | 53577.16 | P | [21 empty] | 53577.16 |  |  | 53577.16 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.4.4 | CONDUCTORES Y/O CABLES | [27 empty] | 0 | 0
5.4.4.1 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 4x120mm² | m | 701.82 | P | [20 empty] | 701.82 |  |  |  | 701.82 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.4.4.2 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 4x70mm²+50mm² | m | 109.14 | P | [20 empty] | 109.14 |  |  |  | 109.14 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.4.4.3 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 4x25mm²+16mm² | m | 185.25 | P | [20 empty] | 185.25 |  |  |  | 185.25 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.4.4.4 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 4x16mm²+10mm² | m | 1211.76 | P | [20 empty] | 1211.76 |  |  |  | 1211.76 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.4.4.5 | TENDIDO DE CABLE CU DESNUDO 1X50mm² | m | 930.3 | P | [20 empty] | 930.3 |  |  |  | 930.3 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.5 | ALUMBRADO - TOMACORRIENTES | [27 empty] | 0 | 0
5.5.1 | DUCTOS Y TUBERIAS | [27 empty] | 0 | 0
5.5.1.1 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 20mm | m | 144305 | P |  |  |  | 8137.5 | 15577.5 | 23157 | 10462.5 | 23668.5 | 13326.9 | 2170 | 21390 |  |  |  |  | 3255 | 2046 | 651 |  |  |  | 20463.1 |  |  | 144305 | 123841.9
|  |  |  | E |  |  |  | 8137.5 | 15577.5 | 23157 | 10462.5 | 23668.5 | 13326.9 | 2170 | 21390 |  |  |  |  | 3255 | 2046 | 651 | [6 empty] | 123841.9 | 123841.9
5.5.3 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [27 empty] | 0 | 0
5.5.3.1 | SALIDA A TECHO (CENTRO DE LUZ) | pto | 74717.37 | P |  |  |  | 5382.57 | 9852.84 | 14779.26 |  | 14231.88 | 10491.45 |  |  | 6294.87 | [8 empty] | 13684.5 |  |  |  | 74717.37 | 61032.87
|  |  |  | E |  |  |  | 5382.57 | 9852.84 | 14779.26 |  | 14231.88 | 10491.45 |  |  | 6294.87 | [12 empty] | 61032.87 | 61032.87
5.5.3.2 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | und | 2100.94 | P | [5 empty] | 187.07 | [14 empty] | 1913.87 |  |  |  | 2100.94 | 187.07
|  |  |  | E | [5 empty] | 187.07 | [18 empty] | 187.07 | 187.07
5.5.3.3 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | und | 1065.78 | P | [20 empty] | 1065.78 |  |  |  | 1065.78 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.5.3.4 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA 16A (sin interrumpido) | pto | 15912 | P | [5 empty] | 1392.3 | [14 empty] | 14519.7 |  |  |  | 15912 | 1392.3
|  |  |  | E | [5 empty] | 1392.3 | [18 empty] | 1392.3 | 1392.3
5.5.3.5 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA 16A (en piso) (sin interrumpido) | pto | 3878.55 | P | [20 empty] | 3878.55 |  |  |  | 3878.55 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.5.3.6 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA 16A | pto | 30829.5 | P | [21 empty] | 30829.5 |  |  | 30829.5 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.5.3.7 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA 16A (1.2m 2.4m) | pto | 497.25 | P | [21 empty] | 497.25 |  |  | 497.25 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.5.3.8 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA 16A (en piso) | pto | 1193.4 | P | [21 empty] | 1193.4 |  |  | 1193.4 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.5.3.9 | SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA | pto | 4896.45 | P | [21 empty] | 4896.45 |  |  | 4896.45 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.6 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [27 empty] | 0 | 0
5.6.1 | LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 40W DE 120X30cm 6500°K 50000 hrs | und | 62738.4 | P | [21 empty] | 62738.4 |  |  | 62738.4 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.6.2 | LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 40W DE 60X60cm 6500°K 50000 hrs | und | 39282 | P | [21 empty] | 39282 |  |  | 39282 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.6.5 | ARTEFACTO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA CON DOS LAMPARAS DE 20W, CON 2HORAS DE AUTONOMIA | und | 10810.26 | P | [20 empty] | 10810.26 |  |  |  | 10810.26 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.7 | SISTEMA DE MEDIA TENSION Y RESPALDO | [27 empty] | 0 | 0
5.7.1 | SISTEMA DE RESPALDO ININTERRUMPIDO DE 50 KVA TIPO REDUNDANTE | und | 160000 | P | [23 empty] | 160000 | 160000 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC) | [27 empty] | 0 | 0
6.1 | SISTEMA DE TELEFONÍA. | [27 empty] | 0 | 0
6.1.1 | CENTRAL DE TELEFONIA IP |  | 3200.61 | P | [23 empty] | 3200.61 | 3200.61 | 0
|  | und | 2160 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.1.2 | OPERADORA TELEFONICA |  | 2160 | P | [23 empty] | 2160 | 2160 | 0
|  | und | 17330.27 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.1.3 | TELÉFONO IP DE MESA USO GERENCIAL |  | 17330.27 | P | [23 empty] | 17330.27 | 17330.27 | 0
|  | und | 2658.69 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.1.4 | TELÉFONO IP DE MESA USO GENERAL |  | 2658.69 | P | [23 empty] | 2658.69 | 2658.69 | 0
|  | glb | 3950.21 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.1.5 | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE TELEFONÍA IP |  | 3950.21 | P | [23 empty] | 3950.21 | 3950.21 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO. | [27 empty] | 0 | 0
6.2.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [27 empty] | 0 | 0
6.2.2.1 | TUBO PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | m | 37.72 | P | [20 empty] | 37.72 |  |  |  | 37.72 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.2.2 | CURVA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 8.29 | P | [20 empty] | 8.29 |  |  |  | 8.29 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.2.3 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 35.84 | P | [20 empty] | 35.84 |  |  |  | 35.84 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.2.4 | TUBO CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | m | 6230.84 | P | [20 empty] | 6230.84 |  |  |  | 6230.84 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.2.5 | CURVA 90° CONDUIT EMT Ø 25MM. (1") | und | 1390.6 | P | [20 empty] | 1390.6 |  |  |  | 1390.6 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.2.6 | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | und | 4192.25 | P | [20 empty] | 4192.25 |  |  |  | 4192.25 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.3 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES | [27 empty] | 0 | 0
6.2.3.1 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 150x150x100 mm. | pza | 29.32 | P | [20 empty] | 29.32 |  |  |  | 29.32 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.3.2 | ACCESORIO SALIDA BANDEJA | und | 3493.1 | P | [20 empty] | 3493.1 |  |  |  | 3493.1 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.4 | SALIDA DE SISTEMA DE EVACUACIÓN | [27 empty] | 0 | 0
6.2.4.1 | SALIDA ESTACION PAVA | pto | 23.82 | P | [20 empty] | 23.82 |  |  |  | 23.82 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.4.2 | SALIDA PARA AMPLIFICADOR | pto | 23.82 | P | [20 empty] | 23.82 |  |  |  | 23.82 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.4.3 | SALIDA PARA PARLANTE ADOSADO | pto | 2677.16 | P | [20 empty] | 2677.16 |  |  |  | 2677.16 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.5 | ACCESORIOS DE SALIDA DE SISTEMA DE EVACUACION | [27 empty] | 0 | 0
6.2.5.1 | PLACA SALIDA SIMPLE RJ45 PARA ESTACIÓN | pto | 61.56 | P | [20 empty] | 61.56 |  |  |  | 61.56 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.6 | APARATOS/DISPOSITIVOS DE SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS Y AUDIO EVACUACIÓN | [27 empty] | 0 | 0
6.2.6.1 | UNIDAD DE CONTROL MAESTRO | und | 7876.5 | P | [23 empty] | 7876.5 | 7876.5 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.6.2 | ESTACIÓN DE LLAMADA | und | 1416 | P | [23 empty] | 1416 | 1416 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.6.3 | AMPLIFICADOR DE 500W CLASE D | und | 30025.1 | P | [23 empty] | 30025.1 | 30025.1 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.6.4 | PARLANTES EN TECHO | und | 69030 | P | [23 empty] | 69030 | 69030 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7 | SISTEMA DE SONIDO PARA AUDITORIO | [27 empty] | 0 | 0
6.2.7.1 | MIXER 16 MONO + 3 ESTEREO C/EFECTOS | und | 3250 | P | [23 empty] | 3250 | 3250 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7.2 | MEZCLADOR REPRODUCTOR AUDIO DIGITAL USB/SD Y ENLACE BLUETOOTH DISPOSITIVOS MÓVILES | und | 1950.5 | P | [23 empty] | 1950.5 | 1950.5 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7.3 | TURBOSOUND ARRAY PORTÁTIL DE 2 VÍAS | und | 14500 | P | [23 empty] | 14500 | 14500 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7.4 | DOBLE MICRO INALÁMBRICO DE MANO EN UHF CON SISTEMA DE ANTENA DIVERSITY | und | 2150 | P | [23 empty] | 2150 | 2150 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7.5 | MICRÓFONO CONDENSADOR CON FLEXO CON BASE DE SOBREMESA Y SWITCH DE ENCENDIDO | und | 1120 | P | [23 empty] | 1120 | 1120 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7.6 | MUEBLE TIPO RACK FABRICADO EN MELAMINA, PUERTA TRASERA Y DELANTERA CON CIERRE Y CRISTAL | und | 658 | P | [23 empty] | 658 | 658 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7.7 | PARANTE DE MICRÓFONO STAND ATRIL PEDESTAL MICRO | und | 440 | P | [23 empty] | 440 | 440 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7.8 | AMPLIFICADOR PARA LINEA 100V/180W 240W MAX. CON REPRODUCTOR USB-SD-FM. | und | 2461.11 | P | [23 empty] | 2461.11 | 2461.11 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7.9 | PARLANTE DE TECHO PARA EMPOTRAR 6 1/2'' DOBLE CONO TRANSF. LINEA 100V/6W-24W MAX. | und | 1023 | P | [23 empty] | 1023 | 1023 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.8 | SERVICIO PARA SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS Y AUDIO EVACUACIÓN | [27 empty] | 0 | 0
6.2.8.1 | SERVICIO DE CABLEADO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA Y PROGRAMACIÓN DE COMPONENTES DE CAMPO, INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA PAVA | glb | 13983.2 | P | [23 empty] | 13983.2 | 13983.2 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3 | SISTEMA DE CONTROL ACCESOS Y SEGURIDAD. | [27 empty] | 0 | 0
6.3.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [27 empty] | 0 | 0
6.3.2.1 | TUBO PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | m | 94.3 | P | [20 empty] | 94.3 |  |  |  | 94.3 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.2.2 | CURVA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 16.58 | P | [20 empty] | 16.58 |  |  |  | 16.58 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.2.3 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 71.68 | P | [20 empty] | 71.68 |  |  |  | 71.68 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.2.4 | TUBO CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | m | 80.92 | P | [20 empty] | 80.92 |  |  |  | 80.92 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.2.5 | CURVA 90° CONDUIT EMT Ø 25MM. (1") | und | 20.45 | P | [20 empty] | 20.45 |  |  |  | 20.45 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.2.6 | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | und | 81.8 | P | [20 empty] | 81.8 |  |  |  | 81.8 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.3 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES | [27 empty] | 0 | 0
6.3.3.1 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 150x150x100 mm. | pza | 58.64 | P | [20 empty] | 58.64 |  |  |  | 58.64 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.3.2 | ACCESORIO SALIDA BANDEJA | und | 107.48 | P | [20 empty] | 107.48 |  |  |  | 107.48 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.4 | SALIDAS PARA CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD | [27 empty] | 0 | 0
6.3.4.1 | SALIDA PARA BOTON DE SALIDA | und | 55.27 | P | [20 empty] | 55.27 |  |  |  | 55.27 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.4.2 | SALIDA PARA CONTROL DE PRESENCIA | und | 30.55 | P | [20 empty] | 30.55 |  |  |  | 30.55 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.4.3 | SALIDA PARA CONTROL DE ACCESO | und | 30.55 | P | [20 empty] | 30.55 |  |  |  | 30.55 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.4.4 | SALIDA PARA CERRADURA ELECTRÓNICA | und | 77.14 | P | [20 empty] | 77.14 |  |  |  | 77.14 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.5 | PLACAS Y ACCESORIOS PARA SALIDAS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD | [27 empty] | 0 | 0
6.3.5.1 | CONECTOR RJ45 DE CAMPO CAT.6A | und | 82.6 | P | [20 empty] | 82.6 |  |  |  | 82.6 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.6 | APARATOS/DISPOSITIVOS DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD | [27 empty] | 0 | 0
6.3.6.1 | CONTROL DE ASISTENCIA CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL + PIN + TARJETA DE | und | 1700 | P | [20 empty] | 1700 |  |  |  | 1700 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.6.2 | LECTOR DE HUELLAS DIGITALES Y RFID | und | 472 | P | [20 empty] | 472 |  |  |  | 472 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.6.3 | CERRADURA ELECTROMAGNETICA DE 300 LB | und | 129.8 | P | [20 empty] | 129.8 |  |  |  | 129.8 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.6.4 | BOTON DE SALIDA | und | 57.82 | P | [20 empty] | 57.82 |  |  |  | 57.82 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.6.5 | PANEL IP PARA CONTROL DE ACCESO | und | 2950 | P | [20 empty] | 2950 |  |  |  | 2950 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.7 | PATCH PANEL | [27 empty] | 0 | 0
6.3.7.1 | JACK CAT 6A | und | 68.44 | P | [20 empty] | 68.44 |  |  |  | 68.44 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3.8 | SERVICIO PARA SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD | [27 empty] | 0 | 0
6.3.8.1 | SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD | glb | 1000 | P | [20 empty] | 1000 |  |  |  | 1000 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4 | SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS | [27 empty] | 0 | 0
6.4.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [27 empty] | 0 | 0
6.4.2.1 | TUBO PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | m | 1725.69 | P | [23 empty] | 1725.69 | 1725.69 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.2.2 | CURVA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 572.01 | P | [23 empty] | 572.01 | 572.01 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.2.3 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 1585.92 | P | [23 empty] | 1585.92 | 1585.92 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.2.4 | TUBO PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELECTRICAS | m | 156.36 | P | [23 empty] | 156.36 | 156.36 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.2.5 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELECTRICAS | und | 36.52 | P | [23 empty] | 36.52 | 36.52 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.2.6 | TUBO CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | m | 29778.56 | P | [23 empty] | 29778.56 | 29778.56 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.2.7 | CURVA 90° CONDUIT EMT Ø 25MM. (1") | und | 3231.1 | P | [23 empty] | 3231.1 | 3231.1 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.2.8 | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | und | 9182.05 | P | [23 empty] | 9182.05 | 9182.05 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.3 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES | [27 empty] | 0 | 0
6.4.3.1 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 150x150x100 mm. | pza | 996.88 | P | [23 empty] | 996.88 | 996.88 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.3.2 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 200x200x100 mm. | pza | 100.71 | P | [23 empty] | 100.71 | 100.71 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.3.3 | ACCESORIO SALIDA BANDEJA | und | 7899.78 | P | [23 empty] | 7899.78 | 7899.78 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.4 | SALIDA DE TELECOMUNICACIONES | [27 empty] | 0 | 0
6.4.4.1 | SALIDA PARA ESTACION MANUAL/BOCINA ESTROBOSCOPICA | pto | 1001.28 | P | [23 empty] | 1001.28 | 1001.28 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.4.2 | SALIDA PARA MODULO DE MONITOREO/CONTROL/AISLAMIENTO ADOSAR EMT | pto | 537.6 | P | [23 empty] | 537.6 | 537.6 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.4.3 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO/TEMPERATURA ADOSAR EMT | pto | 7839.72 | P | [23 empty] | 7839.72 | 7839.72 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.4.4 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO/TEMPERATURA | pto | 29.69 | P | [23 empty] | 29.69 | 29.69 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.4.5 | SALIDA PARA DETECTOR DE ANIEGO | pto | 279.63 | P | [23 empty] | 279.63 | 279.63 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.5 | APARATOS/DISPOSITIVOS DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARME DE INCENDIOS | [27 empty] | 0 | 0
6.4.5.1 | PANEL | [27 empty] | 0 | 0
6.4.5.1.1 | PANEL DE INCENDIO DIRECCIONABLE EN ESPAÑOL DE UN LAZO PARA 159 DETECTORES / 159 MÓDULOS. CERTIFICADO UL, FM. ALIMENTACIÓN 220VAC. | und | 5963.96 | P | [23 empty] | 5963.96 | 5963.96 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.5.2 | FUENTES DE ALIMENTACION DE CORNETAS, LUCES ESTROBOSCOPICAS Y CAMPANAS | [27 empty] | 0 | 0
6.4.5.2.1 | PACK DE 2 BATERÍAS 12V,26AH. | und | 1350.59 | P | [23 empty] | 1350.59 | 1350.59 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.5.3 | COMPONENTES DE CAMPO | [27 empty] | 0 | 0
6.4.5.3.1 | DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO DIRECCIONABLE, INTELIGENTE, CERTIFICACIÓN UL, FM, COLOR BLANCO. | und | 22322.65 | P | [23 empty] | 22322.65 | 22322.65 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.5.3.2 | DETECTOR DE HUMO/TEMPERATURA DIRECCIONABLE, CERTIFICACIÓN UL, FM, COLOR BLANCO. | und | 3274.32 | P | [23 empty] | 3274.32 | 3274.32 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.5.3.3 | DETECTOR DE ANIEGO | und | 3398.4 | P | [23 empty] | 3398.4 | 3398.4 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.5.3.4 | ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE DE DOBLE ACCIÓN. CERTIFICACIÓN UL, FM. EN ESPAÑOL. | und | 7899.36 | P | [23 empty] | 7899.36 | 7899.36 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.5.3.5 | SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA DE PARED, COLOR ROJO. EN ESPAÑOL. | und | 4388.64 | P | [23 empty] | 4388.64 | 4388.64 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.5.3.6 | MÓDULO DE MONITOREO DIRECCIONABLE. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 1371.09 | P | [23 empty] | 1371.09 | 1371.09 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.5.3.7 | MÓDULO DE CONTROL DIRECCIONABLE. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 4620.64 | P | [23 empty] | 4620.64 | 4620.64 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.5.3.8 | MÓDULO DE AISLAMIENTO. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 275.52 | P | [23 empty] | 275.52 | 275.52 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.6 | SERVICIO PARA SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS | [27 empty] | 0 | 0
6.4.6.1 | SERVICIO DE CABLEADO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA Y PROGRAMACIÓN DECOMPONENTES DE CAMPO EN PANEL, INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, PRUEBAS YPUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA | glb | 17712.75 | P | [23 empty] | 17712.75 | 17712.75 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.5 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO | [27 empty] | 0 | 0
6.6 | SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA | [27 empty] | 0 | 0
6.6.1 | EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL) | und | 21611.89 | P | [23 empty] | 21611.89 | 21611.89 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.6.5 | TRANSCEIVER 10 GB MULTIMODO | und | 79200 | P | [23 empty] | 79200 | 79200 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.6.6 | TRANSCEIVER 1 GB COBRE | und | 19752 | P | [23 empty] | 19752 | 19752 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.6.7 | SERVICIO INSTALACIÓN SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA | glb | 16439.37 | P | [23 empty] | 16439.37 | 16439.37 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.7 | ACOMETIDA DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | [27 empty] | 0 | 0
6.7.1 | TRONCAL DE DATOS | [27 empty] | 0 | 0
6.7.1.1 | CABLEADO ESTRUCTURADO TRONCAL DE DATOS | [27 empty] | 0 | 0
6.7.1.1.1 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [27 empty] | 0 | 0
6.7.1.1.1.1 | TUBO CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | m | 1422.72 | P | [20 empty] | 1422.72 |  |  |  | 1422.72 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.7.1.1.1.2 | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | und | 102.68 | P | [20 empty] | 102.68 |  |  |  | 102.68 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.7.1.1.2 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES | [27 empty] | 0 | 0
6.7.1.1.2.1 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 200x200x100 mm. ADOSAR EMT | pza | 104.44 | P | [20 empty] | 104.44 |  |  |  | 104.44 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.8 | LICENCIAS DE SOFTWARE | [27 empty] | 0 | 0
6.8.4 | SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER 2022 STANDARD | und | 25932.18 | P | [23 empty] | 25932.18 | 25932.18 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.8.5 | LICENCIAS DE ACCESO CLIENTE (CAL) PARA SERVIDOR 10 USUARIOS | und | 2356 | P | [23 empty] | 2356 | 2356 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.8.6 | SOFTWARE DE VIDEO CONFERENCIA | und | 1156.99 | P | [23 empty] | 1156.99 | 1156.99 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS | [27 empty] | 0 | 0
6.9.1 | CABLES EN TUBERIAS | [27 empty] | 0 | 0
6.9.1.1 | CABLE FO INDOOR / OUTDOOR (TIGHT BUFFER), OM4 X 06F, LSZH | m | 7176 | P | [23 empty] | 7176 | 7176 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [27 empty] | 0 | 0
6.9.2.1 | TUBO PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 8458.71 | P | [23 empty] | 8458.71 | 8458.71 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.2.2 | TUBO PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELECTRICAS | und | 5277.15 | P | [17 empty] | 938.16 | [5 empty] | 4338.99 | 5277.15 | 938.16
|  |  |  | E | [17 empty] | 938.16 | [6 empty] | 938.16 | 938.16
6.9.2.3 | CURVA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 1840.38 | P | [23 empty] | 1840.38 | 1840.38 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.2.4 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 3100.16 | P | [23 empty] | 3100.16 | 3100.16 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.2.5 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELECTRICAS | und | 821.7 | P | [23 empty] | 821.7 | 821.7 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.2.6 | TUBO CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | m | 6311.76 | P | [17 empty] | 6311.76 | [6 empty] | 6311.76 | 6311.76
|  |  |  | E | [17 empty] | 6311.76 | [6 empty] | 6311.76 | 6311.76
6.9.2.7 | TUBO CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | m | 9721.92 | P | [20 empty] | 9721.92 |  |  |  | 9721.92 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.2.8 | CURVA 90° CONDUIT EMT Ø 25MM. (1") | und | 920.25 | P | [17 empty] | 920.25 | [6 empty] | 920.25 | 920.25
|  |  |  | E | [17 empty] | 920.25 | [6 empty] | 920.25 | 920.25
6.9.2.9 | CURVA 90° CONDUIT EMT Ø 50MM. (2") | und | 3001.05 | P | [20 empty] | 3001.05 |  |  |  | 3001.05 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.2.10 | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | und | 2719.85 | P | [17 empty] | 2719.85 | [6 empty] | 2719.85 | 2719.85
|  |  |  | E | [17 empty] | 2719.85 | [6 empty] | 2719.85 | 2719.85
6.9.2.11 | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | und | 2310.3 | P | [20 empty] | 2310.3 |  |  |  | 2310.3 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.3 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS - BANDEJA PORTA CABLES | [27 empty] | 0 | 0
6.9.3.1 | BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | m | 4619.7 | P | [17 empty] | 4619.7 | [6 empty] | 4619.7 | 4619.7
|  |  |  | E | [17 empty] | 4619.7 | [6 empty] | 4619.7 | 4619.7
6.9.3.2 | SOPORTE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO | und | 1308.3 | P | [17 empty] | 479.71 | 828.59 | [5 empty] | 1308.3 | 1308.3
|  |  |  | E | [17 empty] | 479.71 | 828.59 | [5 empty] | 1308.3 | 1308.3
6.9.3.3 | ACCESORIOS PARA CURVAS Y DERIVACIONES DE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | und | 676.69 | P | [18 empty] | 676.69 | [5 empty] | 676.69 | 676.69
|  |  |  | E | [18 empty] | 676.69 | [5 empty] | 676.69 | 676.69
6.9.3.4 | BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 200 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | m | 47558.44 | P | [17 empty] | 26111.7 | 21446.74 | [5 empty] | 47558.44 | 47558.44
|  |  |  | E | [17 empty] | 26111.7 | 21446.74 | [5 empty] | 47558.44 | 47558.44
6.9.3.5 | SOPORTE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 200 MM ANCHO | und | 12123.58 | P | [17 empty] | 3924.9 | 8198.68 | [5 empty] | 12123.58 | 12123.58
|  |  |  | E | [17 empty] | 3924.9 | 8198.68 | [5 empty] | 12123.58 | 12123.58
6.9.3.6 | ACCESORIOS PARA CURVAS Y DERIVACIONES DE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 200 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | und | 3242.8 | P | [18 empty] | 3242.8 | [5 empty] | 3242.8 | 3242.8
|  |  |  | E | [18 empty] | 3242.8 | [5 empty] | 3242.8 | 3242.8
6.9.3.7 | TUBO CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | m | 237.12 | P | [20 empty] | 237.12 |  |  |  | 237.12 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.3.8 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 100 mm Ø (4") P/INST. ELECTRICAS | und | 38.84 | P | [20 empty] | 38.84 |  |  |  | 38.84 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.4 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES | [27 empty] | 0 | 0
6.9.4.3 | ACCESORIO SALIDA BANDEJA | und | 4836.6 | P | [23 empty] | 4836.6 | 4836.6 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.5 | SALIDA DE TELECOMUNICACIONES | [27 empty] | 0 | 0
6.9.5.1 | SALIDA DE DATA | pto | 2405.82 | P | [23 empty] | 2405.82 | 2405.82 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.5.2 | SALIDA DE DATA PISO | pto | 7079.04 | P | [23 empty] | 7079.04 | 7079.04 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.5.3 | SALIDA DE DATA PARA ADOSAR | pto | 2606.66 | P | [23 empty] | 2606.66 | 2606.66 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.6 | ACCESORIOS DE SALIDA DE TELECOMUNICACIONES | [27 empty] | 0 | 0
6.9.6.1 | PLACA SALIDA SIMPLE DE DATA | pto | 615.6 | P | [20 empty] | 615.6 |  |  |  | 615.6 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.6.2 | PLACA SALIDA DOBLE DE DATA | pto | 5960.5 | P | [20 empty] | 5960.5 |  |  |  | 5960.5 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.6.3 | PLACA SALIDA SIMPLE DE DATA PISO | pto | 183.18 | P | [20 empty] | 183.18 |  |  |  | 183.18 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.6.4 | PLACA SALIDA DOBLE DE DATA PISO | pto | 15499.3 | P | [20 empty] | 15499.3 |  |  |  | 15499.3 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8 | PATCH PANEL | [27 empty] | 0 | 0
6.9.8.1 | PATCH PANEL DE FIBRA OPTICA 08 HILOS | und | 225.5 | P | [23 empty] | 225.5 | 225.5 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8.2 | PATCH PANEL DE FIBRA OPTICA 4 HILOS | und | 1297.8 | P | [23 empty] | 1297.8 | 1297.8 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8.3 | PATCH PANEL MODULAR DE 24 PUERTOS | und | 3540 | P | [23 empty] | 3540 | 3540 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8.4 | PATCH PANEL MODULAR DE 48 PUERTOS | und | 6808.92 | P | [23 empty] | 6808.92 | 6808.92 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8.5 | ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL, 2U. | und | 8875 | P | [23 empty] | 8875 | 8875 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8.6 | JACK CAT 6A | und | 12935.16 | P | [23 empty] | 12935.16 | 12935.16 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8.7 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 3 PIES | und | 14364 | P | [23 empty] | 14364 | 14364 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8.8 | PATCH CORD DE F.O. LC-LC 2MT MULTIMODO OM4 | und | 6285.36 | P | [23 empty] | 6285.36 | 6285.36 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8.9 | PLACA PARA ESPACIOS VACIOS PK X 10 | und | 725.4903 | P | [23 empty] | 725.49 | 725.49 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8.10 | CINTA DE FIJACION 22.9 M. "VELCRO" | und | 13094.55 | P | [23 empty] | 13094.55 | 13094.55 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8.11 | TERMOCONTRACTIL PARA FUSION X 50 UND | und | 727.46 | P | [23 empty] | 727.46 | 727.46 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8.12 | PIGTAIL DE F.O. | und | 3142.56 | P | [23 empty] | 3142.56 | 3142.56 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.9 | SERVICIO PARA CABLEADO ESTRUCTURADO | [27 empty] | 0 | 0
6.9.9.1 | SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE RED CAT6A. | glb | 14587.02 | P | [21 empty] | 14587.02 |  |  | 14587.02 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.9.2 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE JACK EN PATCH PANEL | und | 14587.02 | P | [21 empty] | 14587.02 |  |  | 14587.02 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.9.3 | SERVICIO DE FUSION DE HILOS DE CABLE DE FIBRA OPTICA EN MUFA Y PIGTAILS | und | 4412.16 | P | [21 empty] | 4412.16 |  |  | 4412.16 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.9.4 | CERTIFICACION DE HILOS DE FIBRA OPTICA | und | 2963.52 | P | [21 empty] | 2963.52 |  |  | 2963.52 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.9.5 | SERVICIO DE MIGRACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | und | 16525.34 | P | [21 empty] | 16525.34 |  |  | 16525.34 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7 | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO | [27 empty] | 0 | 0
7.1 | EQUIPAMIENTO | [27 empty] | 0 | 0
7.1.1 | LAPTOP DE INGENIERIA | und | 63000 | P | [23 empty] | 63000 | 63000 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.1.2 | LAPTOP BASICA | und | 182400 | P | [23 empty] | 182400 | 182400 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.1.3 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, COPIADORA | und | 34300 | P | [23 empty] | 34300 | 34300 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.1.4 | ESTABILIZADOR | und | 4980 | P | [23 empty] | 4980 | 4980 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.1.5 | FOTOCOPIADORA EN GENERAL | und | 4200 | P | [23 empty] | 4200 | 4200 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.1.6 | ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS | und | 71700 | P | [23 empty] | 71700 | 71700 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.1.7 | COMPUTADOR DE INGENIERIA | und | 157450 | P | [23 empty] | 157450 | 157450 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.1.8 | COMPUTADORA BASICA | und | 437760 | P | [23 empty] | 437760 | 437760 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.1.9 | MICROONDAS | und | 3600 | P | [23 empty] | 3600 | 3600 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.1.10 | FRIGOBAR | und | 4500 | P | [23 empty] | 4500 | 4500 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.2 | MOBILIARIO | [27 empty] | 0 | 0
7.2.1 | SILLA PUBLICO | und | 7000 | P | [23 empty] | 7000 | 7000 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.2.2 | JUEGO DE SILLAS SALA DE ESPERA | und | 29750 | P | [23 empty] | 29750 | 29750 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.2.3 | SILLA PARA ORIENTACION AL PUBLICO | und | 7000 | P | [23 empty] | 7000 | 7000 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.2.4 | MODULO DE ATENCION AL PUBLICO | und | 81830 | P | [23 empty] | 81830 | 81830 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.2.5 | ESCRITORIO DE OFICINA | und | 98400 | P | [23 empty] | 98400 | 98400 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.2.6 | ESCRITORIO DE GERENCIA | und | 35150 | P | [23 empty] | 35150 | 35150 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.2.7 | SILLA DE OFICINA | und | 29520 | P | [23 empty] | 29520 | 29520 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.2.8 | SILLA DE GERENCIA | und | 8550 | P | [23 empty] | 8550 | 8550 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.2.9 | MESA DE REUNIONES -20 PERS. | und | 12000 | P | [23 empty] | 12000 | 12000 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
7.2.10 | SILLA PARA MESA DE REUNIONES | und | 8000 | P | [23 empty] | 8000 | 8000 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | -29829.5695 | [25 empty] | 0 | 0
| ADICIONAL N°1 | [27 empty] | 0 | 0
| PARTIDAS NUEVAS | [27 empty] | 0 | 0
1 | ARQUITECTURA | [27 empty] | 0 | 0
1.1 | Vidrios, Laminados | [27 empty] | 0 | 0
1.1.1 | VENTANA TIPO I VENTANA DE VIDRIO LAMINADO CON PVB INCOLORO DE 6mm,SISTEMA NOVA CON DOBLE PUENTE | und | 5228.8 | P | [23 empty] | 5228.8 | 5228.8 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
1.1.2 | VENTANA TIPO II VENTANA DE VIDRIO LAMINADO CON PVB INCOLORO DE 6mm,SISTEMA NOVA | m2 | 19629 | P | [23 empty] | 19629 | 19629 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
1.1.3 | VENTANA TIPO III VENTANA DE VIDRIO LAMINADO DE 6mm | m2 | 9216 | P | [23 empty] | 9216 | 9216 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
1.1.4 | VENTANA TIPO IV VENTANA DE VIDRIO LAMINADO DE 6mm | m2 | 26662.4 | P | [23 empty] | 26662.4 | 26662.4 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
1.1.5 | VENTANA FIJA DE VIDRIO LAMINADO CON PVB INCOLORO DE 6mm | m2 | 7260.4 | P | [23 empty] | 7260.4 | 7260.4 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
1.1.6 | VENTANA CON SISTEMA PIVOTANTE DE VIDRIO LAMINADO CON PVB INCOLORO DE 6mm | m2 | 13370 | P | [23 empty] | 13370 | 13370 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
1.1.7 | PUERTA BATIENTE DE UNA HOJA Y DOS HOJAS CON VIDRIO LAMINADO INCOLORO DE 6mm | m2 | 27765 | P | [22 empty] | 27765 |  | 27765 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
1.1.8 | PUERTA VENTANA CON HOJA BATIENTE DE VIDRIO LAMINADO INCOLORO DE 6mm | m2 | 138010.5 | P | [22 empty] | 94010.5 | 44000 | 138010.5 | 0 |  | 69005.25 |  | 138010.5
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0 |  | 49005.25 |  | 94010.5
1.1.9 | MAMPARAS CORREDIZA DE VIDRIO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm | m2 | 65371.5 | P | [22 empty] | 65371.5 |  | 65371.5 | 0 | 65372% | 65371.5
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0 |  | 32685.75
1.2 | Puerta de servicio | [27 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 118010.5
1.2.1 | PUERTA BATIENTE DE UNA HOJA CON POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | 2961 | P | [22 empty] | 2961 |  | 2961 | 0 |  |  |  | 98010.5
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
1.2.2 | PUERTA VENTANA CON POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | 5747.4 | P | [22 empty] | 5747.4 |  | 5747.4 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
1.3 | Bloques de vidrio | [27 empty] | 0 | 0
1.3.1 | VENTANAS CON VITROBLOCK 0.19 m X0.19 MX 0.08 m. | m2 | 8561 | P | [22 empty] | 8561 |  | 8561 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
1.3.2 | VITROBLOCK 0.30 m X0.30 MX 0.10 m PARA LOSA DE C°A°. | m2 | 7140.2 | P | [22 empty] | 7140.2 |  | 7140.2 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
1.4 | Espejos | [27 empty] | 0 | 0
1.4.1 | ESPEJOS BISELADOS DE 6mm. | m2 | 12117 | P | [23 empty] | 12117 | 12117 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
1.5 | Vidrio templado | [27 empty] | 0 | 0
1.5.1 | MURO CORTINA | m | 313565 | P | [22 empty] | 156782.5 | 156782.5 | 313565 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
1.5.2 | VENTANA PROYECTANTE-TIPO MURO CORTINA | m2 | 59316.6 | P | [22 empty] | 29658.3 | 29658.3 | 59316.6 | 0 |  | 59316.6
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 29658.3
1.5.3 | VENTANA FIJA TIPO MURO CORTINA | m2 | 89045.6 | P | [22 empty] | 44522.8 | 44522.8 | 89045.6 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
1.5.4 | PUERTA BATIENTE DE DOS HOJAS (INGRESO PRINCIPAL) INCLUYE FRENOS HIDRAULICOS, CERRADURA, JALADORES Y OTROS | m2 | 11400 | P | [23 empty] | 11400 | 11400 | 0 |  | 89045.6
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
2 | TRANSPORTE VERTICAL | [27 empty] | 0 | 0
2.1 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE 01 ASCENSOR ECOLOGICO PARA 7 PARADAS Y 10 PERSONAS DE CAPACIDAD | gbl | 430428 | P | [16 empty] | 204453.3 | 204453.3 | [5 empty] | 21521.4 | 430428 | 408906.6
|  |  |  | E | [16 empty] | 204453.3 | 204453.3 | [6 empty] | 408906.6 | 408906.6
| ADICIONAL N°2 | [27 empty] | 0 | 0
| PARTIDAS NUEVAS | [27 empty] | 0 | 0
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [27 empty] | 0 | 0
1.1 | Obras Provisionales y Trabajos Preliminares | [27 empty] | 0 | 0
1.1.1 | Construcciones Provisionales | [27 empty] | 0 | 0
| ALMACEN DE OBRA A | mes | 14000 | P | [11 empty] | 11000 |  | 2000 | 1000 | [9 empty] | 14000 | 14000
|  |  |  | E | [11 empty] | 11000 |  | 2000 | 1000 | [9 empty] | 14000 | 14000
| CONSTRUCCIÓN PROVISIONAL DE MÓDULOS DE SS.HH | und | 5120.99 | P | [11 empty] | 5120.99 | [12 empty] | 5120.99 | 5120.99
|  |  |  | E | [11 empty] | 5120.99 | [12 empty] | 5120.99 | 5120.99
| AMBIENTES DE CONTINGENCIA | mes | 119000 | P | [11 empty] | 102000 |  | 17000 | [10 empty] | 119000 | 119000
|  |  |  | E | [11 empty] | 102000 |  | 17000 | [10 empty] | 119000 | 119000
| ALMACEN DE OBRA B | m² | 8862 | P | [11 empty] | 8862 | [12 empty] | 8862 | 8862
|  |  |  | E | [11 empty] | 8862 | [12 empty] | 8862 | 8862
1.1.2 | Instalaciones Provisionales | [27 empty] | 0 | 0
| SERVICIO AGUA Y DESAGUE PARA LA CONSTRUCCIÓN | mes | 4900 | P | [11 empty] | 3850 |  | 700 | 350 | [9 empty] | 4900 | 4900
|  |  |  | E | [11 empty] | 3850 |  | 700 | 350 | [9 empty] | 4900 | 4900
| SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN | mes | 11200 | P | [11 empty] | 8800 |  | 1600 | 800 | [9 empty] | 11200 | 11200
|  |  |  | E | [11 empty] | 8800 |  | 1600 | 800 | [9 empty] | 11200 | 11200
1.1.3 | Demoliciones | [27 empty] | 0 | 0
| ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DEMOLICIONES | gbl | 3500 | P | [11 empty] | 3500 | [12 empty] | 3500 | 3500
|  |  |  | E | [11 empty] | 3500 | [12 empty] | 3500 | 3500
1.1.4 | Transporte de Equipo y Maquinaria | [27 empty] | 0 | 0
| CARGUÍO, DESCARGUÍO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE ALMACEN "B" HACIA OBRA | mes | 101378.4 | P | [11 empty] | 63361.5 |  | 6336.15 | 31680.75 | [9 empty] | 101378.4 | 101378.4
|  |  |  | E | [11 empty] | 63361.5 |  | 6336.15 | 31680.75 | [9 empty] | 101378.4 | 101378.4
1.1.5 | Trazo, Niveles y Replanteo | [27 empty] | 0 | 0
| CONTROL DE NIVELES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN | m² | 8937.6 | P | [11 empty] | 8347.48 |  | 590.12 | [10 empty] | 8937.6 | 8937.6
|  |  |  | E | [11 empty] | 8347.48 |  | 590.12 | [10 empty] | 8937.6 | 8937.6
1.2 | Seguridad y Salud | [27 empty] | 0 | 0
| MATERIALES PARA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | glb | 2280 | P | [11 empty] | 2280 | [12 empty] | 2280 | 2280
|  |  |  | E | [11 empty] | 2280 | [12 empty] | 2280 | 2280
| LIMPIEZA DE OFICINAS, ALMACENES Y SS.HH | mes | 43400 | P | [11 empty] | 34100 |  | 3100 | 6200 | [9 empty] | 43400 | 43400
|  |  |  | E | [11 empty] | 34100 |  | 3100 | 6200 | [9 empty] | 43400 | 43400
| IMPLEMENTOS MÉDICOS | glb | 1005 | P | [11 empty] | 1005 | [12 empty] | 1005 | 1005
|  |  |  | E | [11 empty] | 1005 | [12 empty] | 1005 | 1005
2 | ESTRUCTURAS | [27 empty] | 0 | 0
2.1 | Movimiento de Tierras | [27 empty] | 0 | 0
2.1.1 | Cortes | [27 empty] | 0 | 0
| CORTE DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO COMPACTO | m³ | 4640.37 | P | [15 empty] | 368.401 |  |  |  |  | 4271.969 |  |  |  | 4640.37 | 368.401
|  |  |  | E | [15 empty] | 368.401 | [8 empty] | 368.401 | 368.401
| PERFORACIÓN Y DISPARO EN ROCA | pto | 5142 | P | [11 empty] | 5142 | [12 empty] | 5142 | 5142
|  |  |  | E | [11 empty] | 5142 | [12 empty] | 5142 | 5142
2.1.2 | Eliminacion de Material Excedente | [27 empty] | 0 | 0
| ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dmax=50m | m³ | 3683.75 | P | [14 empty] | 3683.75 | [9 empty] | 3683.75 | 3683.75
|  |  |  | E | [14 empty] | 3683.75 | [9 empty] | 3683.75 | 3683.75
2.1.3 | Nivelación y Compactación de terreno | [27 empty] | 0 | 0
| NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE | m² | 15680.66 | P | [11 empty] | 14369.27 | [8 empty] | 1311.39 |  |  |  | 15680.66 | 14369.27
|  |  |  | E | [11 empty] | 14369.27 | [12 empty] | 14369.27 | 14369.27
| RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO EN BASE EN CIMENTACIÓN | m³ | 41644.15 | P | [11 empty] | 41644.15 | [12 empty] | 41644.15 | 41644.15
|  |  |  | E | [11 empty] | 41644.15 | [12 empty] | 41644.15 | 41644.15
| RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO EN SUB BASE H=0.20m EN ACCESOS | m³ | 1712.58 | P | [20 empty] | 1712.58 |  |  |  | 1712.58 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
2.1.4 | Relleno, Nivelación y Apisonado | [27 empty] | 0 | 0
| RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRÉSTAMO H=1.65m EN INTERIOR | m³ | 209133.37 | P | [11 empty] | 116505.45 |  |  | 18659.55 | 73968.37 | [8 empty] | 209133.37 | 209133.37
|  |  |  | E | [11 empty] | 116505.45 |  |  | 18659.55 | 73968.37 | [8 empty] | 209133.37 | 209133.37
| RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRÉSTAMO ALREDEDOR DE PLACAS | m³ | 93979.09 | P | [11 empty] | 85997.68 | [8 empty] | 7981.41 |  |  |  | 93979.09 | 85997.68
|  |  |  | E | [11 empty] | 85997.68 | [12 empty] | 85997.68 | 85997.68
2.2a | Obras de Concreto Simple | [27 empty] | 0 | 0
2.2a.1 | Solados | [27 empty] | 0 | 0
| CONCRETO F'C=140 kg/cm2 - SOLADO | m³ | 16301.28 | P | [11 empty] | 16301.28 | [12 empty] | 16301.28 | 16301.28
|  |  |  | E | [11 empty] | 16301.28 | [12 empty] | 16301.28 | 16301.28
| SOLADO f'c = 140 kg/cm2, E=0.075 m | m² | 1537.96 | P | [11 empty] | 685.92 | [8 empty] | 852.04 |  |  |  | 1537.96 | 685.92
|  |  |  | E | [11 empty] | 685.92 | [12 empty] | 685.92 | 685.92
2.2a.2 | Cimientos Corridos | [27 empty] | 0 | 0
| CIMIENTO CORRITO - CONCRETO F'c=175 kg/cm2 + 30%PG | m³ | 18685.26 | P | [11 empty] | 9539.98 |  |  |  | 1686.7 | 1288.64 |  | 229.39 |  | 5940.55 |  |  |  | 18685.26 | 12744.71
|  |  |  | E | [11 empty] | 9539.98 |  |  |  | 1686.7 | 1288.64 |  | 229.39 | [5 empty] | 12744.71 | 12744.71
2.2a.3 | Sobrecimientos | [27 empty] | 0 | 0
| CONCRETO F'c=175 kg/cm2 - SOBRECIMIENTO | m³ | 10501.63 | P | [11 empty] | 10501.63 | [12 empty] | 10501.63 | 10501.63
|  |  |  | E | [11 empty] | 10501.63 | [12 empty] | 10501.63 | 10501.63
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO | m² | 5448.49 | P | [11 empty] | 5448.49 | [12 empty] | 5448.49 | 5448.49
|  |  |  | E | [11 empty] | 5448.49 | [12 empty] | 5448.49 | 5448.49
2.2a.4 | Gradas y Rampas | [27 empty] | 0 | 0
| CONCRETO F'c=210 kg/cm2 | m³ | 2089.99 | P | [11 empty] | 2089.99 | [12 empty] | 2089.99 | 2089.99
|  |  |  | E | [11 empty] | 2089.99 | [12 empty] | 2089.99 | 2089.99
| CONCRETO F'C=280 kg/cm2 - RAMPAS | m³ | 5590.59 | P | [11 empty] | 5590.59 | [12 empty] | 5590.59 | 5590.59
|  |  |  | E | [11 empty] | 5590.59 | [12 empty] | 5590.59 | 5590.59
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - GRADAS Y RAMPAS | m² | 5272.14 | P | [11 empty] | 5272.14 | [12 empty] | 5272.14 | 5272.14
|  |  |  | E | [11 empty] | 5272.14 | [12 empty] | 5272.14 | 5272.14
2.2a.6 | Bases de Concreto | [27 empty] | 0 | 0
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - BASE DE CONCRETO | m² | 87.66 | P | [20 empty] | 87.66 |  |  |  | 87.66 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
| CONCRETO AUTOCOMPACTANTE E=0.05m | m² | 989.17 | P | [20 empty] | 989.17 |  |  |  | 989.17 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
2.2 | Obras de Concreto Armado | [27 empty] | 0 | 0
2.2.10 | Cisternas Subterráneas | [27 empty] | 0 | 0
| ACERO Fy=4200 kg/cm2 - CISTERNA SUBTERRÁNEA | kg | 13066.78 | P | [11 empty] | 13066.78 | [12 empty] | 13066.78 | 13066.78
|  |  |  | E | [11 empty] | 13066.78 | [12 empty] | 13066.78 | 13066.78
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CISTERNA SUBTERRÁNEA | m² | 9461.81 | P | [11 empty] | 9461.81 | [12 empty] | 9461.81 | 9461.81
|  |  |  | E | [11 empty] | 9461.81 | [12 empty] | 9461.81 | 9461.81
| CONCRETO F'C=280 kg/cm2 - CISTERNA SUBTERRÁNEA | m³ | 22107.06 | P | [11 empty] | 22107.06 | [12 empty] | 22107.06 | 22107.06
|  |  |  | E | [11 empty] | 22107.06 | [12 empty] | 22107.06 | 22107.06
2.2.11 | Tanques Elevados | [27 empty] | 0 | 0
| ACERO Fy=4200 kg/cm2 - TANQUE ELEVADO | kg | 1447.16 | P | [11 empty] | 1447.16 | [12 empty] | 1447.16 | 1447.16
|  |  |  | E | [11 empty] | 1447.16 | [12 empty] | 1447.16 | 1447.16
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - TANQUE ELEVADO | m² | 3581.59 | P | [11 empty] | 3581.59 | [12 empty] | 3581.59 | 3581.59
|  |  |  | E | [11 empty] | 3581.59 | [12 empty] | 3581.59 | 3581.59
| CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C=280 kg/cm2 - TANQUE ELEVADO | m³ | 1441.02 | P | [11 empty] | 1441.02 | [12 empty] | 1441.02 | 1441.02
|  |  |  | E | [11 empty] | 1441.02 | [12 empty] | 1441.02 | 1441.02
2.2.12 | Columnas de confinamiento | [27 empty] | 0 | 0
| ACERO Fy=4200 kg/cm2 | m³ | 45810.53 | P | [11 empty] | 27677.89 |  | 685.108 | 783.33 | 1444.3672 | 2142.97 |  | 185.83 | 61.4544 | 12829.5804 |  |  |  | 45810.53 | 32980.9496
|  |  |  | E | [11 empty] | 27677.89 |  | 685.108 | 783.33 | 1444.3672 | 2142.97 |  | 185.83 | 61.4544 |  |  |  |  | 32980.9496 | 32980.9496
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m³ | 73823.21 | P | [11 empty] | 56469.74 |  | 676.804 | 2246.159 | 287.453 | 3543.16 |  | 903.87 | 946.016 | 8750.008 |  |  |  | 73823.21 | 65073.202
|  |  |  | E | [11 empty] | 56469.74 |  | 676.804 | 2246.159 | 287.453 | 3543.16 |  | 903.87 | 946.016 |  |  |  |  | 65073.202 | 65073.202
| CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C=280 kg/cm2 | m³ | 35616.74 | P | [11 empty] | 34583.46 |  | 1032.228 | [6 empty] | 1.052 |  |  |  | 35616.74 | 35615.688
|  |  |  | E | [11 empty] | 34583.46 |  | 1032.228 | [10 empty] | 35615.688 | 35615.688
2.2.13 | Vigas de Confinamiento | [27 empty] | 0 | 0
| ACERO Fy=4200 kg/cm2 | m³ | 16756 | P | [11 empty] | 14267.66 |  | 89.68 | 664.9064 | 84.1576 | 983.46 |  | 70.23 | 68.0624 | 527.8436 |  |  |  | 16756 | 16228.1564
|  |  |  | E | [11 empty] | 14267.66 |  | 89.68 | 664.9064 | 84.1576 | 983.46 |  | 70.23 | 68.0624 |  |  |  |  | 16228.1564 | 16228.1564
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m³ | 31193.9 | P | [11 empty] | 28843.54 |  | 273.4444 | 684.9384 | 93.58 | 1298.2 |  |  |  | 0.1972 |  |  |  | 31193.9 | 31193.7028
|  |  |  | E | [11 empty] | 28843.54 |  | 273.4444 | 684.9384 | 93.58 | 1298.2 | [7 empty] | 31193.7028 | 31193.7028
| CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C=280 kg/cm2 | m³ | 28299.89 | P | [11 empty] | 18079.19 |  | 633.1634 | 949.7451 | 47.25 | 1152.92 |  | 70.88 | 42.5259 | 7324.2156 |  |  |  | 28299.89 | 20975.6744
|  |  |  | E | [11 empty] | 18079.19 |  | 633.1634 | 949.7451 | 47.25 | 1152.92 |  | 70.88 | 42.5259 |  |  |  |  | 20975.6744 | 20975.6744
| ACARREO DE MATERIALES PARA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m³ | 40885 | P | [11 empty] | 40885 | [12 empty] | 40885 | 40885
|  |  |  | E | [11 empty] | 40885 | [12 empty] | 40885 | 40885
2.5 | Varios | [27 empty] | 0 | 0
| CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C=280 kg/cm2 - TANQUE ELEVADO | m³ | 6111.54 | P | [11 empty] | 1846.18 | [8 empty] | 4265.36 |  |  |  | 6111.54 | 1846.18
|  |  |  | E | [11 empty] | 1846.18 | [12 empty] | 1846.18 | 1846.18
| ALQUILER DE ANDAMIOS Y PLATAFORMAS | m³ | 52478.4 | P | [11 empty] | 26239.2 |  | 13119.6 | 13119.6 | [9 empty] | 52478.4 | 52478.4
|  |  |  | E | [11 empty] | 26239.2 |  | 13119.6 | 13119.6 | [9 empty] | 52478.4 | 52478.4
3 | ARQUITECTURA | [27 empty] | 0 | 0
3.2 | Revoques, Enlucidos y Molduras | [27 empty] | 0 | 0
| BRUÑAS e=1.0cm | m³ | 56223.39 | P | [11 empty] | 54924.83 |  | 472.5 | 826.005 | [9 empty] | 56223.335 | 56223.335
|  |  |  | E | [11 empty] | 54924.83 |  | 472.5 | 826.005 | [9 empty] | 56223.335 | 56223.335
| BRUÑAS e=2.0cm | m³ | 1821.23 | P | [11 empty] | 1821.16 | [12 empty] | 1821.16 | 1821.16
|  |  |  | E | [11 empty] | 1821.16 | [12 empty] | 1821.16 | 1821.16
| TARRAJEO MEZ.C:A 1:3 E=2CM C/IMPERM. A:I 1:10, 3% BLS.CEM | m³ | 8484.4 | P | [11 empty] | 8484.4 | [12 empty] | 8484.4 | 8484.4
|  |  |  | E | [11 empty] | 8484.4 | [12 empty] | 8484.4 | 8484.4
| HABILITADO DE SUPERFICIE PICADO DE MUROS, VIGAS Y COLUMNAS | m³ | 24100.8 | P | [11 empty] | 24100.8 | [12 empty] | 24100.8 | 24100.8
|  |  |  | E | [11 empty] | 24100.8 | [12 empty] | 24100.8 | 24100.8
3.3 | Cielo Rasos | [27 empty] | 0 | 0
| CIELORRASO CON MEZCLA DE C:A 1:5, E=1.5 CM | m³ | 69153.83 | P | [11 empty] | 51231.8 |  | 7690.22 | 10231.8075 | [9 empty] | 69153.8275 | 69153.8275
|  |  |  | E | [11 empty] | 51231.8 |  | 7690.22 | 10231.8075 | [9 empty] | 69153.8275 | 69153.8275
03.05.1 | CONTRAPISOS | [27 empty] | 0 | 0
| HABILITACIÓN DE SUPERFICIE PICADO DE PISOS Y PAVIMENTOS | m³ | 12512.71 | P | [11 empty] | 7765.6 |  | 1475.14 | 3271.9696 | [9 empty] | 12512.7096 | 12512.7096
|  |  |  | E | [11 empty] | 7765.6 |  | 1475.14 | 3271.9696 | [9 empty] | 12512.7096 | 12512.7096
4 | INSTALACIONES SANITARIAS | [27 empty] | 0 | 0
4.06 | SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN | [27 empty] | 0 | 0
04.06.2 | REDES DE DERIVACIÓN | [27 empty] | 0 | 0
| CODO PVC-SAL P/ DESAGUE ø2'' x 45° | und | 1534.96 | P | [20 empty] | 1534.96 |  |  |  | 1534.96 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
| REDUCCIÓN SANITARIA PVC-SAL ø4'' x 2'' | und | 501.15 | P | [20 empty] | 501.15 |  |  |  | 501.15 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
| TRAMPA DE 2'' PARA LAVATORIO | und | 3579.11 | P | [20 empty] | 3579.11 |  |  |  | 3579.11 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
| TEE SANITARIA PVC-SAL ø2'' | und | 556.07 | P | [20 empty] | 556.07 |  |  |  | 556.07 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
| TEE SANITARIA PVC-SAL ø4'' | und | 1310.25 | P | [20 empty] | 1310.25 |  |  |  | 1310.25 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
| TEE DOBLE SANITARIA PVC-SAL ø4'' | und | 554.1 | P | [20 empty] | 554.1 |  |  |  | 554.1 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
| TEE REDUCIDA SANITARIA PVC-SAL ø4'' x 4'' x 2'' | und | 524.1 | P | [20 empty] | 524.1 |  |  |  | 524.1 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
| YEE DOBLE REDUCIDA SANITARIA PVC-SAL ø4'' x 4'' x 2'' x 2'' | und | 444.69 | P | [20 empty] | 444.69 |  |  |  | 444.69 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
| YEE DOBLE SANITARIA PVC-SAL ø2'' | und | 218.46 | P | [20 empty] | 218.46 |  |  |  | 218.46 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [27 empty] | 0 | 0
5.5 | ALUMBRADO - TOMACORRIENTES | [27 empty] | 0 | 0
5.5.1 | DUCTOS Y TUBERIAS | [27 empty] | 0 | 0
| CURVA PVC-SAP 26.5 mm Ø (3/4") P/INST. ELECTRICAS | und | 17160 | P | [11 empty] | 15020.72 |  |  | 1258.4 | [5 empty] | 880.88 |  |  |  | 17160 | 16279.12
|  |  |  | E | [11 empty] | 15020.72 |  |  | 1258.4 | [9 empty] | 16279.12 | 16279.12
| UNIÓN PVC-SAP 26.5mm Ø (3/4") P/INST. ELECTRICAS | und | 8112 | P | [11 empty] | 8112 | [12 empty] | 8112 | 8112
|  |  |  | E | [11 empty] | 8112 | [12 empty] | 8112 | 8112
| CONECTOR PVC-SAP 26.5mm Ø (3/4") P/INST. ELECTRICAS | und | 11600 | P | [11 empty] | 11600 | [12 empty] | 11600 | 11600
|  |  |  | E | [11 empty] | 11600 | [12 empty] | 11600 | 11600
5.5.2 | CONDUCTORES Y CABLES | [27 empty] | 0 | 0
| TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2x2.5mm131 | m | 32004 | P | [11 empty] | 13335 |  | 14478 | 4191 | [9 empty] | 32004 | 32004
|  |  |  | E | [11 empty] | 13335 |  | 14478 | 4191 | [9 empty] | 32004 | 32004
| TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2x4mm² + 4mm²(T) | m | 49544.19 | P | [11 empty] | 23970 |  | 3060 | 19380 | 3134.205 | [8 empty] | 49544.205 | 49544.205
|  |  |  | E | [11 empty] | 23970 |  | 3060 | 19380 | 3134.205 | [8 empty] | 49544.205 | 49544.205
5.5.3 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [27 empty] | 0 | 0
| SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR | pto | 256.56 | P | [13 empty] | 106.9 | [6 empty] | 149.66 |  |  |  | 256.56 | 106.9
|  |  |  | E | [13 empty] | 106.9 | [10 empty] | 106.9 | 106.9
| SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTADO SIMPLE, INCLUYE INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR | pto | 1808.8 | P | [13 empty] | 775.2 | [6 empty] | 1033.6 |  |  |  | 1808.8 | 775.2
|  |  |  | E | [13 empty] | 775.2 | [10 empty] | 775.2 | 775.2
| SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTADO DOBLE, INCLUYE INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR | pto | 154.2 | P | [13 empty] | 61.68 | [6 empty] | 92.52 |  |  |  | 154.2 | 61.68
|  |  |  | E | [13 empty] | 61.68 | [10 empty] | 61.68 | 61.68
| MARCO PARA LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 120x30cm | und | 1690.8 | P | [20 empty] | 1690.8 |  |  |  | 1690.8 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
| MARCO PARA LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60x60cm | und | 6565.6 | P | [20 empty] | 6565.6 |  |  |  | 6565.6 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
5.7 | CAJAS DE DERIVACIÓN | [27 empty] | 0 | 0
| CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 400x400x100 mm. | und | 420.95 | P | [11 empty] | 420.95 | [12 empty] | 420.95 | 420.95
|  |  |  | E | [11 empty] | 420.95 | [12 empty] | 420.95 | 420.95
| CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 300x300x8 mm. | und | 680.9 | P | [11 empty] | 680.9 | [12 empty] | 680.9 | 680.9
|  |  |  | E | [11 empty] | 680.9 | [12 empty] | 680.9 | 680.9
| CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 200x200x80 mm. | und | 881.8 | P | [11 empty] | 881.8 | [12 empty] | 881.8 | 881.8
|  |  |  | E | [11 empty] | 881.8 | [12 empty] | 881.8 | 881.8
| CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 150x150x80 mm. | und | 371.3 | P | [11 empty] | 371.3 | [12 empty] | 371.3 | 371.3
|  |  |  | E | [11 empty] | 371.3 | [12 empty] | 371.3 | 371.3
| CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 100x100x80 mm. | und | 291.4 | P | [11 empty] | 291.4 | [12 empty] | 291.4 | 291.4
|  |  |  | E | [11 empty] | 291.4 | [12 empty] | 291.4 | 291.4
6 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC) | [27 empty] | 0 | 0
6.9 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS | [27 empty] | 0 | 0
6.9.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [27 empty] | 0 | 0
| TUBO PVC-SAP 26.5 mm Ø (3/4") P/INST. ELECTRICAS | m | 90228.57 | P | [11 empty] | 3734.04 |  | 2918.56 | 9968.17 |  | 4184.7 |  | 2253.3 |  |  | 67169.8 |  |  | 90228.57 | 23058.77
|  |  |  | E | [11 empty] | 3734.04 |  | 2918.56 | 9968.17 |  | 4184.7 |  | 2253.3 | [5 empty] | 23058.77 | 23058.77
| TUBO PVC-SAP 35 mm Ø (1 1/4") P/INST. ELECTRICAS | m | 7604.1 | P | [11 empty] | 1073.52 |  |  |  |  | 1162.98 |  | 2236.5 |  |  | 3131.1 |  |  | 7604.1 | 4473
|  |  |  | E | [11 empty] | 1073.52 |  |  |  |  | 1162.98 |  | 2236.5 | [5 empty] | 4473 | 4473
| CURVA PVC-SAP 26.5 mm Ø (3/4") P/INST. ELECTRICAS | und | 112.67 | P | [11 empty] | 112.67 | [12 empty] | 112.67 | 112.67
|  |  |  | E | [11 empty] | 112.67 | [12 empty] | 112.67 | 112.67
| CURVA PVC-SAP 35 mm Ø (1 1/4") P/INST. ELECTRICAS | und | 169.67 | P | [11 empty] | 169.67 | [12 empty] | 169.67 | 169.67
|  |  |  | E | [11 empty] | 169.67 | [12 empty] | 169.67 | 169.67
| ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 35 mm Ø (1 1/4") P/INST. ELÉCTRICAS | und | 1638 | P | [21 empty] | 1638 |  |  | 1638 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
| ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 26.5 mm Ø (3/4") P/INST. ELÉCTRICAS | und | 888 | P | [21 empty] | 888 |  |  | 888 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.4 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES | [27 empty] | 0 | 0
| CAJA CON TAPA GANG DE F°G° PESADO 100 X 100 X 55 mm | pza | 7427.12 | P | [13 empty] | 4264.24 | 2202.72 | [6 empty] | 960.16 |  |  | 7427.12 | 6466.96
|  |  |  | E | [13 empty] | 4264.24 | 2202.72 | [9 empty] | 6466.96 | 6466.96
| CAJA GANG DE F°G° PESADO 100 X 100 X 55 mm | pza | 8472 | P | [21 empty] | 8472 |  |  | 8472 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
| TAPA GANG DE F°G° PESADO 100 X 100 mm | pza | 5043 | P | [21 empty] | 5043 |  |  | 5043 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
8 | PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD | [27 empty] | 0 | 0
| Pruebas de control de calidad | [27 empty] | 0 | 0
| ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO | und | 225 | P | [11 empty] | 225 | [12 empty] | 225 | 225
|  |  |  | E | [11 empty] | 225 | [12 empty] | 225 | 225
| ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS | und | 1200 | P | [11 empty] | 1200 | [12 empty] | 1200 | 1200
|  |  |  | E | [11 empty] | 1200 | [12 empty] | 1200 | 1200
| ENSAYO DE COMPRESIÓN AXIAL | und | 1260 | P | [11 empty] | 1260 | [12 empty] | 1260 | 1260
|  |  |  | E | [11 empty] | 1260 | [12 empty] | 1260 | 1260
| MAYORES METRADOS DEL ADICIONAL N°2 | [27 empty] | 0 | 0
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [27 empty] | 0 | 0
1.1.1 | Construcciones Provisionales | [27 empty] | 0 | 0
1.1.1.2 | CARTEL DE OBRA 2.40x3.60 m. | pza | 930.35 | P | [20 empty] | 930.35 |  |  |  | 930.35 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
1.1 | Obras Provisionales y Trabajos Preliminares | [27 empty] | 0 | 0
1.1.5 | Trazo, Niveles y Replanteo | [27 empty] | 0 | 0
1.1.5.1 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 275.22 | P | [11 empty] | 144.19 | [8 empty] | 131.03 |  |  |  | 275.22 | 144.19
|  |  |  | E | [11 empty] | 144.19 | [12 empty] | 144.19 | 144.19
1.1.5.2 | REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 273.96 | P | [11 empty] | 144.19 | [8 empty] | 129.77 |  |  |  | 273.96 | 144.19
|  |  |  | E | [11 empty] | 144.19 | [12 empty] | 144.19 | 144.19
1.2 | Seguridad y Salud | [27 empty] | 0 | 0
1.2.2 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | und | 73450 | P | [11 empty] | 73450 | [12 empty] | 73450 | 73450
|  |  |  | E | [11 empty] | 73450 | [12 empty] | 73450 | 73450
1.2.3 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | glb | 36000 | P | [11 empty] | 36000 | [12 empty] | 36000 | 36000
|  |  |  | E | [11 empty] | 36000 | [12 empty] | 36000 | 36000
1.2.6 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1282.8 | P | [11 empty] | 1282.8 | [12 empty] | 1282.8 | 1282.8
|  |  |  | E | [11 empty] | 1282.8 | [12 empty] | 1282.8 | 1282.8
2 | ESTRUCTURAS | [27 empty] | 0 | 0
2.2 | Obras de Concreto Armado | [27 empty] | 0 | 0
2.2.2 | Vigas de Cimentación | [27 empty] | 0 | 0
2.2.2.2 | VIGAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 10040.33 | P | [11 empty] | 10040.33 | [12 empty] | 10040.33 | 10040.33
|  |  |  | E | [11 empty] | 10040.33 | [12 empty] | 10040.33 | 10040.33
2.2.3 | Placas | [27 empty] | 0 | 0
| PLACAS - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | [27 empty] | 0 | 0
2.2.3.2 | PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 21094.47 | P | [11 empty] | 21094.47 | [12 empty] | 21094.47 | 21094.47
|  |  |  | E | [11 empty] | 21094.47 | [12 empty] | 21094.47 | 21094.47
2.2.4 | Columnas | [27 empty] | 0 | 0
2.2.4.3 | COLUMNAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 45547.02 | P | [11 empty] | 45547.02 | [12 empty] | 45547.02 | 45547.02
|  |  |  | E | [11 empty] | 45547.02 | [12 empty] | 45547.02 | 45547.02
2.2.6 | Losas Macizas | [27 empty] | 0 | 0
2.2.6.1 | LOSAS MACIZAS - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m3 | 8004.68 | P | [11 empty] | 8004.6842 | [12 empty] | 8004.6842 | 8004.6842
|  |  |  | E | [11 empty] | 8004.6842 | [12 empty] | 8004.6842 | 8004.6842
2.2.6.2 | LOSAS MACIZAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 2588.49 | P | [11 empty] | 2588.4936 | [12 empty] | 2588.4936 | 2588.4936
|  |  |  | E | [11 empty] | 2588.4936 | [12 empty] | 2588.4936 | 2588.4936
2.2.6.3 | LOSAS MACIZAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 6138.45 | P | [11 empty] | 6138.447 | [12 empty] | 6138.447 | 6138.447
|  |  |  | E | [11 empty] | 6138.447 | [12 empty] | 6138.447 | 6138.447
2.2.7 | Losa Aligerada | [27 empty] | 0 | 0
2.2.7.1 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m3 | 82747.7 | P | [11 empty] | 82747.704 | [12 empty] | 82747.704 | 82747.704
|  |  |  | E | [11 empty] | 82747.704 | [12 empty] | 82747.704 | 82747.704
2.2.7.2 | LOSA ALIGERADA - LADR. HUECO 20x30x30cm | und | 87169.5 | P | [11 empty] | 87169.5 | [12 empty] | 87169.5 | 87169.5
|  |  |  | E | [11 empty] | 87169.5 | [12 empty] | 87169.5 | 87169.5
2.2.8 | Escaleras | [27 empty] | 0 | 0
2.2.8.2 | ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 40499.58 | P | [11 empty] | 40499.5824 | [12 empty] | 40499.5824 | 40499.5824
|  |  |  | E | [11 empty] | 40499.5824 | [12 empty] | 40499.5824 | 40499.5824
2.2.8.3 | ESCALERAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 23715.1 | P | [11 empty] | 23715.1005 | [12 empty] | 23715.1005 | 23715.1005
|  |  |  | E | [11 empty] | 23715.1005 | [12 empty] | 23715.1005 | 23715.1005
3 | ARQUITECTURA | [27 empty] | 0 | 0
3.2 | Revoques, Enlucidos y Molduras | [27 empty] | 0 | 0
3.3.4 | TARRAJEO EN COLUMNAS | m3 | 120652.85 | P | [11 empty] | 110743.7707 |  | 651.35 | 9257.6 | [9 empty] | 120652.7207 | 120652.7207
|  |  |  | E | [11 empty] | 110743.7707 |  | 651.35 | 9257.6 | [9 empty] | 120652.7207 | 120652.7207
3.3.6 | VESTIDURA EN DERRAMES (1:5) | m | 14665.32 | P | [11 empty] | 14665.3167 | [12 empty] | 14665.3167 | 14665.3167
|  |  |  | E | [11 empty] | 14665.3167 | [12 empty] | 14665.3167 | 14665.3167
4 | INSTALACIONES SANITARIAS | [27 empty] | 0 | 0
4.2 | Desagüe y Ventilación | [27 empty] | 0 | 0
04.06.2 | REDES DE DERIVACIÓN | [27 empty] | 0 | 0
04.06.2.5 | CODO PVC-SAL P/ DESAGUE ø4'' x 90° | und | 1574.82 | P | [11 empty] | 80.76 | [6 empty] | 1494.06 | [5 empty] | 1574.82 | 1574.82
|  |  |  | E | [11 empty] | 80.76 | [6 empty] | 1494.06 | [5 empty] | 1574.82 | 1574.82
04.06.2.6 | CODO PVC-SAL P/ DESAGUE ø4'' x 45° | und | 364 | P | [18 empty] | 136.5 |  | 227.5 |  |  |  | 364 | 136.5
|  |  |  | E | [18 empty] | 136.5 | [5 empty] | 136.5 | 136.5
| ADICIONAL N°3 | [27 empty] | 0 | 0
| PARTIDAS NUEVAS | [27 empty] | 0 | 0
01 | ESTRUCTURAS | [27 empty] | 0 | 0
1.01 | OBRAS PRELIMINARES | [27 empty] | 0 | 0
01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO | [27 empty] | 0 | 0
01.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS METALICAS | m2 | 966.1124 | P | [15 empty] | 363 | 603.11 | [7 empty] | 966.11 | 966.11
|  |  |  | E | [15 empty] | 363 | 603.11 | [7 empty] | 966.11 | 966.11
1.01 | ESTRUCTURA METALICA | [27 empty] | 0 | 0
01.01.01 | LIMPIEZA DE TUBOS | [27 empty] | 0 | 0
04.06.2.5 | LIMPIEZA DE TUBOS METALICOS | m | 4299.6309 | P | [15 empty] | 2147.1 | 2152.53 | [7 empty] | 4299.63 | 4299.63
|  |  |  | E | [15 empty] | 2147.1 | 2152.53 | [7 empty] | 4299.63 | 4299.63
01.02.02 | FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICAS | [27 empty] | 0 | 0
04.06.2.5 | FABRICACION DE ANCLAJES PARA AUDITORIO | und | 8134.4 | P | [15 empty] | 8134.4 | [8 empty] | 8134.4 | 8134.4
|  |  |  | E | [15 empty] | 8134.4 | [8 empty] | 8134.4 | 8134.4
04.06.2.6 | CERCHAS PARA TECHO EN AUDITORIO | und | 15452.08 | P | [15 empty] | 15452.08 | [8 empty] | 15452.08 | 15452.08
|  |  |  | E | [15 empty] | 15452.08 | [8 empty] | 15452.08 | 15452.08
04.06.2.5 | FABRICACIÓN DE CORREAS PARA TECHO EN AUDITORIO | und | 12637.62 | P | [15 empty] | 12637.62 | [8 empty] | 12637.62 | 12637.62
|  |  |  | E | [15 empty] | 12637.62 | [8 empty] | 12637.62 | 12637.62
04.06.2.6 | FABRICACION DE ANCLAJES PARA TECHO EN DUCTO DE ESCALERAS | und | 14553.12 | P | [15 empty] | 14553.12 | [8 empty] | 14553.12 | 14553.12
|  |  |  | E | [15 empty] | 14553.12 | [8 empty] | 14553.12 | 14553.12
04.06.2.5 | TIJERALES PARA TECHO EN DUCTO DE ESCALERAS | und | 7498.08 | P | [15 empty] | 7498.08 | [8 empty] | 7498.08 | 7498.08
|  |  |  | E | [15 empty] | 7498.08 | [8 empty] | 7498.08 | 7498.08
04.06.2.6 | FABRICACION DE CORREAS PARA TECHO DE ESCALERAS | und | 7024.73 | P | [15 empty] | 7024.73 | [8 empty] | 7024.73 | 7024.73
|  |  |  | E | [15 empty] | 7024.73 | [8 empty] | 7024.73 | 7024.73
04.06.2.5 | CANALETA PARA COBERTURA | und | 795.86 | P | [16 empty] | 795.86 | [7 empty] | 795.86 | 795.86
|  |  |  | E | [16 empty] | 795.86 | [7 empty] | 795.86 | 795.86
04.06.2.6 | FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHO DE DUCTOS | und | 1591.18 | P | [15 empty] | 1591.18 | [8 empty] | 1591.18 | 1591.18
|  |  |  | E | [15 empty] | 1591.18 | [8 empty] | 1591.18 | 1591.18
01.02.03 | INSTALACION Y MONTAJE | [27 empty] | 0 | 0
04.06.2.6 | INSTALACION DE ANCLAJE DE CERCHA EN AUDITORIO | und | 4351.84 | P | [16 empty] | 4351.84 | [7 empty] | 4351.84 | 4351.84
|  |  |  | E | [16 empty] | 4351.84 | [7 empty] | 4351.84 | 4351.84
04.06.2.5 | INSTALACIÓN DE ANCLAJES EN TECHO DE ESCALERAS | und | 2727.6 | P | [16 empty] | 2727.6 | [7 empty] | 2727.6 | 2727.6
|  |  |  | E | [16 empty] | 2727.6 | [7 empty] | 2727.6 | 2727.6
04.06.2.6 | MONTAJE DE CERCHAS EN AUDITORIO | und | 3344.88 | P | [16 empty] | 3344.88 | [7 empty] | 3344.88 | 3344.88
|  |  |  | E | [16 empty] | 3344.88 | [7 empty] | 3344.88 | 3344.88
04.06.2.5 | MONTAJE DE TIJERALES EN TECHO DE DUCTO DE ESCALERAS | und | 2829.28 | P | [16 empty] | 2829.28 | [7 empty] | 2829.28 | 2829.28
|  |  |  | E | [16 empty] | 2829.28 | [7 empty] | 2829.28 | 2829.28
04.06.2.5 | MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN TECHO DE DUCTOS | und | 707.32 | P | [16 empty] | 707.32 | [7 empty] | 707.32 | 707.32
|  |  |  | E | [16 empty] | 707.32 | [7 empty] | 707.32 | 707.32
01.02.04 | PRUEBAS DE LABORATORIO | [27 empty] | 0 | 0
01.02.04.01 | ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS | und | 332.94 | P | [20 empty] | 332.94 |  |  |  | 332.94 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
01.02.04 | PINTURAS | [27 empty] | 0 | 0
04.06.2.6 | PINTURA EN CERCHA DE AUDITORIO | und | 1163.12 | P | [15 empty] | 1163.12 | [8 empty] | 1163.12 | 1163.12
|  |  |  | E | [15 empty] | 1163.12 | [8 empty] | 1163.12 | 1163.12
04.06.2.5 | PINTURA EN CERCHA DE DUCTO DE ESCALERAS | und | 981.75 | P | [15 empty] | 981.75 | [8 empty] | 981.75 | 981.75
|  |  |  | E | [15 empty] | 981.75 | [8 empty] | 981.75 | 981.75
04.06.2.5 | PINTURA EN PLANCHAS METÁLICAS, RIGIDIZADORES Y CARTELAS | und | 189.89 | P | [15 empty] | 189.89 | [8 empty] | 189.89 | 189.89
|  |  |  | E | [15 empty] | 189.89 | [8 empty] | 189.89 | 189.89
01.02.06 | TECHOS Y COBERTURAS | [27 empty] | 0 | 0
04.06.2.6 | COBERTURA CON PLANCHAS FIBROCEMENTO TIPO TEJA ANDINA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA | m2 | 52602.705 | P | [16 empty] | 52602.71 | [7 empty] | 52602.71 | 52602.71
|  |  |  | E | [16 empty] | 52602.71 | [7 empty] | 52602.71 | 52602.71
04.06.2.5 | COBERTURA CON PANELES DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=10mm, EN DUCTO DE JARDINERAS | m2 | 30429.4071 | P | [16 empty] | 30429.41 | [7 empty] | 30429.41 | 30429.41
|  |  |  | E | [16 empty] | 30429.41 | [7 empty] | 30429.41 | 30429.41
04.06.2.5 | COBERTURA CON PANELES DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=10mm INCL. ESTRUCTURA METÁLICA, EN DUCTOS P/INSTALACIONES SANITARIAS | m2 | 2683.6974 | P | [19 empty] | 2683.6974 |  |  |  |  | 2683.6974 | 2683.6974
|  |  |  | E | [19 empty] | 2683.6974 |  |  |  |  | 2683.6974 | 2683.6974
2 | ARQUITECTURA | [27 empty] | 0 | 0
2.01 | MUROS DE TABIQUERÍA SECA | [27 empty] | 0 | 0
04.06.2.6 | TABIQUE DE DRYWALL - AMBAS CARAS CON PLACA DE FIBROCEMENTO ESPESOR DE 8mm | m2 | 16126.0583 | P | [19 empty] | 16126.0583 |  |  |  |  | 16126.0583 | 16126.0583
|  |  |  | E | [19 empty] | 16126.0583 |  |  |  |  | 16126.0583 | 16126.0583
04.06.2.5 | TABIQUE DE DRYWALL - AMBAS CARAS CON PLACA DE DE GYPLAC DE 12.7 mm | m2 | 3476.9336 | P | [19 empty] | 3476.9336 |  |  |  |  | 3476.9336 | 3476.9336
|  |  |  | E | [19 empty] | 3476.9336 |  |  |  |  | 3476.9336 | 3476.9336
2.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [27 empty] | 0 | 0
02.02.01 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN EXTERIORES | m2 | 249757.5314 | P | [18 empty] | 121757.35 | 49448.8102 | 39275.6856 | 39275.6856 |  |  | 249757.5314 | 171206.1602
|  |  |  | E | [18 empty] | 121757.35 | 49448.8102 |  |  |  |  | 171206.1602 | 171206.1602
02.02.02 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROGRANALLA | m2 | 32676.7671 | P | [17 empty] | 23496.37 |  | 9180.3969 |  |  |  |  | 32676.7669 | 32676.7669
|  |  |  | E | [17 empty] | 23496.37 |  | 9180.3969 |  |  |  |  | 32676.7669 | 32676.7669
02.02.03 | VESTIDURAS EN DERRAMES CON MICROCEMENTO | m | 82274.068 | P | [18 empty] | 30425 | 32250.5 | 19598.568 |  |  |  | 82274.068 | 62675.5
|  |  |  | E | [18 empty] | 30425 | 32250.5 |  |  |  |  | 62675.5 | 62675.5
2.03 | FALSO CIELO RASO | [27 empty] | 0 | 0
02.03.01 | FALSO CIELORRASO CON BALDOSA ACUSTICA DE FIBRA MINERAL IGNIFUGAS DE 61cm x 61 cm | m2 | 322556.3776 | P | [20 empty] | 161278.1888 | 161278.1888 |  |  | 322556.3776 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.03.02 | FALSO CIELORRASO DE DRYWALL CON FIBROCEMENTO DE 6mm, ALTURA VARIABLE DE 50 A 90CM | m2 | 42443.1924 | P | [18 empty] | 42443.19 | [5 empty] | 42443.19 | 42443.19
|  |  |  | E | [18 empty] | 42443.19 | [5 empty] | 42443.19 | 42443.19
02.03.03 | FALSO CIELORRASO DE DRYWALL DE GYPLAC DE 12.7 mm, EN AMBIENTES DE OFICINAS | m2 | 42094.4322 | P | [17 empty] | 14101.2 | 27993.23 | [5 empty] | 42094.43 | 42094.43
|  |  |  | E | [17 empty] | 14101.2 | 27993.23 | [5 empty] | 42094.43 | 42094.43
02.03.04 | FALSO CIELORRASO DE DRYWALL CON PLACAS GYPLAC DE 12.7 mm EN AUDITORIO | m2 | 43289.4176 | P | [19 empty] | 43289.4176 |  |  |  |  | 43289.4176 | 43289.4176
|  |  |  | E | [19 empty] | 43289.4176 |  |  |  |  | 43289.4176 | 43289.4176
02.03.05 | DINTEL DE DRYWALL CON SOPORTE DE MADERA E=120mm, AMBAS CARAS CON PLACA DE FIBROCEMENTO DE 6mm, ALTURA VARIABLE DE 0.50m a 1.20m | m2 | 9901.0304 | P | [17 empty] | 3963.64 | 5937.39 | [5 empty] | 9901.03 | 9901.03
|  |  |  | E | [17 empty] | 3963.64 | 5937.39 | [5 empty] | 9901.03 | 9901.03
02.03.06 | DINTEL DE DRYWALL CON SOPORTE DE MADERA E=120mm, AMBAS CARAS CON GYPLAC DE 12.7mm, ALTURA VARIABLE DE 0.18 A 1.20M. | m2 | 28298.6739 | P | [17 empty] | 14478.12 | 13820.56 | [5 empty] | 28298.68 | 28298.68
|  |  |  | E | [17 empty] | 14478.12 | 13820.56 | [5 empty] | 28298.68 | 28298.68
02.03.07 | DINTEL DE DRYWALL E=120mm, AMBAS CARAS CON GYPLAC DE 12.7mm, ALTURA VARAIBLE 0.43 A 0.78M | m2 | 39058.7636 | P | [17 empty] | 20333.47 | 18725.3 | [5 empty] | 39058.77 | 39058.77
|  |  |  | E | [17 empty] | 20333.47 | 18725.3 | [5 empty] | 39058.77 | 39058.77
02.03.08 | DINTEL DE DRYWALL E=250mm, AMBAS CARAS CON GYPLAC DE 12.7mm DE 0.18 A 0.52 M | m2 | 4734.2285 | P | [18 empty] | 4734.23 | [5 empty] | 4734.23 | 4734.23
|  |  |  | E | [18 empty] | 4734.23 | [5 empty] | 4734.23 | 4734.23
2.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [27 empty] | 0 | 0
02.03.01 | PISO PORCELANATO RECTIFICADO DE ALTO TRÁNSITODE 0.60x0.60m, EN PASO Y CONTRAPASO DE ESCALERAS | m2 | 42889.6434 | P | [14 empty] | 21459.09 | 12588.79 | 8841.77 | [7 empty] | 42889.65 | 42889.65
|  |  |  | E | [14 empty] | 21459.09 | 12588.79 | 8841.77 | [7 empty] | 42889.65 | 42889.65
02.03.02 | PISO PORCELANATO DE 0.19x0.89m | m2 | 57993.6163 | P | [15 empty] | 51534.95 | 6458.67 | [7 empty] | 57993.62 | 57993.62
|  |  |  | E | [15 empty] | 51534.95 | 6458.67 | [7 empty] | 57993.62 | 57993.62
02.03.03 | PISO DE MICROCEMENTO EN EXTERIORES | m | 3286.758 | P | [20 empty] | 3286.758 |  |  |  | 3286.758 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.03.04 | PISO DE PIEDRA LAJA EN EXTERIORES PASO Y CONTRAPASO | m2 | 23741.952 | P | [19 empty] | 20623.872 | 3118.08 |  |  |  | 23741.952 | 20623.872
|  |  |  | E | [19 empty] | 20623.872 |  |  |  |  | 20623.872 | 20623.872
02.03.05 | PISO DE PIEDRA LAJA EN EXTERIORES | m2 | 5084.6172 | P | [19 empty] | 5084.6172 |  |  |  |  | 5084.6172 | 5084.6172
|  |  |  | E | [19 empty] | 5084.6172 |  |  |  |  | 5084.6172 | 5084.6172
02.03.06 | PISO SOLIDO DE MADERA MACHIMBRADO 4 LADOS | m2 | 69107.0233 | P | [21 empty] | 34553.5117 |  | 34553.5117 | 69107.0233 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.03.07 | ACABADO DE PASO Y CONTRAPASO EN MADERA MACHIMBRADO 4 LADOS | m | 4723.992 | P | [20 empty] | 4723.992 |  |  |  | 4723.992 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
01.02.06 | PAVIMENTO RÍGIDO EN SÓTANO | [27 empty] | 0 | 0
02.03.06 | BASE GRANULAR PARA PISO EN ESTACIONAMIENTO Y RAMPA | m3 | 2592.9088 | P | [17 empty] | 2592.91 | [6 empty] | 2592.91 | 2592.91
|  |  |  | E | [17 empty] | 2592.91 | [6 empty] | 2592.91 | 2592.91
02.03.07 | CONCRETO 210 KG/CM2 PARA PISO EN ESTACIONAMIENTO Y RAMPA | m3 | 33396.2154 | P | [17 empty] | 33396.22 | [6 empty] | 33396.22 | 33396.22
|  |  |  | E | [17 empty] | 33396.22 | [6 empty] | 33396.22 | 33396.22
2.05 | SARDINELES | [27 empty] | 0 | 0
02.05.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SARDINELES | m2 | 13309.8182 | P | [14 empty] | 819.4767 |  | 3290.83 | 9199.51 | 2129.26 | [5 empty] | 15439.0767 | 15439.0767
|  |  |  | E | [14 empty] | 819.4767 |  | 3290.83 | 9199.51 | 2129.26 | [5 empty] | 15439.0767 | 15439.0767
02.05.02 | CONCRETO F'c=175 kg/cm2 - SARDINELES | m3 | 6510.3444 | P | [14 empty] | 1268.3776 |  | 460.78 | 4781.19 | [6 empty] | 6510.3476 | 7258.4876
|  |  |  | E | [14 empty] | 1268.3776 |  | 460.78 | 4781.19 | 748.14 | [5 empty] | 7258.4876 | 7258.4876
2.06 | VEREDAS | [27 empty] | 0 | 0
02.05.01 | BASE GRANULAR PARA VEREDAS | m3 | 3627.602 | P | [17 empty] | 3627.6 | [6 empty] | 3627.6 | 3627.6
|  |  |  | E | [17 empty] | 3627.6 | [6 empty] | 3627.6 | 3627.6
02.05.02 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - VEREDA | m3 | 12940.4112 | P | [17 empty] | 12940.41 | [6 empty] | 12940.41 | 12940.41
|  |  |  | E | [17 empty] | 12940.41 | [6 empty] | 12940.41 | 12940.41
02.05.02 | VEREDA EXTERIOR CON ADOQUINES DE CONCRETO | m2 | 9983.75 | P | [17 empty] | 5191.55 | 2180.45 | 710.843 | 1900.907 |  |  |  | 9983.75 | 8082.843
|  |  |  | E | [17 empty] | 5191.55 | 2180.45 | 710.843 |  |  |  |  | 8082.843 | 8082.843
2.07 | ZOCALOS Y CONTAZOCALOS | [27 empty] | 0 | 0
01.02.06 | ZÓCALOS | [27 empty] | 0 | 0
02.05.01 | ZÓCALO CON PORCELANATO DE 0.60x0.60m | m2 | 59748.2166 | P | [17 empty] | 29836.94 | 21191.51 | 8719.7615 |  |  |  |  | 59748.2115 | 59748.2115
|  |  |  | E | [17 empty] | 29836.94 | 21191.51 | 8719.7615 |  |  |  |  | 59748.2115 | 59748.2115
02.05.02 | ZÓCALO CON PINTURA ESMALTE H=1.40m | m2 | 3559.6918 | P | [20 empty] | 3559.6918 |  |  |  | 3559.6918 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.05.02 | ZÓCALO DE MADERA MACHIMBRADO 4 LADOS | m2 | 3266.4945 | P | [20 empty] | 3266.4945 |  |  |  | 3266.4945 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.07.02 | CONTRAZOCALOS | [27 empty] | 0 | 0
02.05.01 | CONTRAZÓCALO SANITARIO CON TERRAZO PRE-MEZCLADO | m2 | 29380.0284 | P | [19 empty] | 29380.0284 |  |  |  |  | 29380.0284 | 29380.0284
|  |  |  | E | [19 empty] | 29380.0284 |  |  |  |  | 29380.0284 | 29380.0284
02.05.02 | CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO ANTIDEZLIZANTE 0.60 x 0.10 m | m2 | 86941.984 | P | [14 empty] | 35054.213 | 21565.94 | 7539.08 | 4751.96 | 1352.37 | 2392.9732 |  |  |  | 14285.4478 | 86941.984 | 72656.5362
|  |  |  | E | [14 empty] | 35054.213 | 21565.94 | 7539.08 | 4751.96 | 1352.37 | 2392.9732 |  |  |  |  | 72656.5362 | 72656.5362
02.05.03 | CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO ANTIDEZLIZANTE 0.89 x 0.10 m | m2 | 11766.9356 | P | [15 empty] | 2180.54 | 6173.7 |  | 3412.69 | [5 empty] | 11766.93 | 11766.93
|  |  |  | E | [15 empty] | 2180.54 | 6173.7 |  | 3412.69 | [5 empty] | 11766.93 | 11766.93
02.05.04 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30 m | m2 | 1713.02 | P | [16 empty] | 1648.27 | 64.75 | [6 empty] | 1713.02 | 1713.02
|  |  |  | E | [16 empty] | 1648.27 | 64.75 | [6 empty] | 1713.02 | 1713.02
02.05.05 | CONTRAZÓCALO DE MADERA H=0.10m | m2 | 7747.8093 | P | [20 empty] | 7747.8093 |  |  |  | 7747.8093 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
2.08 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERÍA | [27 empty] | 0 | 0
02.08.01 | BARANDAS Y SIMILARES | [27 empty] | 0 | 0
02.08.01.01 | SUM. E INT. DE BARANDA TIPO I (ESCALERA ALCALDIA) INOX | m | 8934.5571 | P | [21 empty] | 8934.5571 |  |  | 8934.5571 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.08.01.02 | SUM. E INT. DE BARANDA TIPO II (ESCALERA 2, 3, 4) INOX | m | 54561.2512 | P | [21 empty] | 54561.2512 |  |  | 54561.2512 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.08.01.03 | SUM. E INT. DE BARANDA TIPO III (RAMPA) INOX | m2 | 7717.5454 | P | [20 empty] | 7717.5454 |  |  |  | 7717.5454 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.08.01.04 | PASAMANOS ESCALERA DE ACERO INOX 2" | m | 41734.5819 | P | [20 empty] | 41734.5819 |  |  |  | 41734.5819 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.08.01.05 | BARRAS ABATIBLE DE ACERO | und | 4514.58 | P | [20 empty] | 4514.58 |  |  |  | 4514.58 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.08.01.06 | BARRAS DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE | und | 804.58 | P | [20 empty] | 804.58 |  |  |  | 804.58 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
2.09 | PINTURAS | [27 empty] | 0 | 0
02.08.01.01 | PINTURA LATEX ACABADO MATE EN MUROS INTERIORES | m2 | 105665.2879 | P | [14 empty] | 11345 | 15447.81 | 6358.65 | 5372.77 | 5445.6 | 18494.619 | 43200.8389 |  |  |  | 105665.2879 | 62464.449
|  |  |  | E | [14 empty] | 11345 | 15447.81 | 6358.65 | 5372.77 | 5445.6 | 18494.619 |  |  |  |  | 62464.449 | 62464.449
02.08.01.02 | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN COLUMNAS INTERIORES | m2 | 54435.1764 | P | [14 empty] | 3498 | 6283.81 | 3547.44 | 3872.29 | 1822.92 | 8537.6852 | 26873.0312 |  |  |  | 54435.1764 | 27562.1452
|  |  |  | E | [14 empty] | 3498 | 6283.81 | 3547.44 | 3872.29 | 1822.92 | 8537.6852 |  |  |  |  | 27562.1452 | 27562.1452
02.08.01.03 | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN VIGAS INTERIORES | m2 | 23754.99 | P | [14 empty] | 3255 | 3053.41 | 1267.93 | 1389.02 | 279.93 | 1986.635 | 12523.065 |  |  |  | 23754.99 | 11231.925
|  |  |  | E | [14 empty] | 3255 | 3053.41 | 1267.93 | 1389.02 | 279.93 | 1986.635 |  |  |  |  | 11231.925 | 11231.925
02.08.01.04 | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN MUROS DE CONCRETO | m2 | 24681.2744 | P | [15 empty] | 862.22 | 1568.79 | 585.86 | 958.88 | 4248.9294 | 16456.595 |  |  |  | 24681.2744 | 8224.6794
|  |  |  | E | [15 empty] | 862.22 | 1568.79 | 585.86 | 958.88 | 4248.9294 |  |  |  |  | 8224.6794 | 8224.6794
02.08.01.05 | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN CIELORRASO Y FONDO DE ESCALERAS | m2 | 36029.0154 | P | [15 empty] | 1758.78 | 1296.21 | 2285.25 | 198.38 | 1453.8888 |  | 29036.5066 |  |  | 36029.0154 | 6992.5088
|  |  |  | E | [15 empty] | 1758.78 | 1296.21 | 2285.25 | 198.38 | 1453.8888 |  |  |  |  | 6992.5088 | 6992.5088
02.08.01.06 | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN PARAPETO | m2 | 7582.2292 | P | [21 empty] | 7582.2292 |  |  | 7582.2292 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.08.01.04 | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN MUROS EXTERIORES | m2 | 5661.81 | P | [21 empty] | 5661.81 |  |  | 5661.81 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.08.01.05 | PINTURA LÁTEX ACABADO SATINADO EN MUROS INTERIORES | m2 | 19881.9306 | P | [19 empty] | 5089.6668 |  | 14792.2638 |  |  | 19881.9306 | 5089.6668
|  |  |  | E | [19 empty] | 5089.6668 |  |  |  |  | 5089.6668 | 5089.6668
02.08.01.06 | PINTURA LÁTEX ACABADO SATINADO EN COLUMNAS INTERIORES | m2 | 4183.974 | P | [19 empty] | 2269.134 |  | 1914.84 |  |  | 4183.974 | 2269.134
|  |  |  | E | [19 empty] | 2269.134 |  |  |  |  | 2269.134 | 2269.134
02.08.01.04 | PINTURA EN CIELO RASO C/DRYWALL | m2 | 17072.463 | P | [19 empty] | 5455.702 |  | 11616.761 |  |  | 17072.463 | 5455.702
|  |  |  | E | [19 empty] | 5455.702 |  |  |  |  | 5455.702 | 5455.702
02.08.01.05 | PINTURA EN MUROS C/DRYWALL | m2 | 1459.1232 | P | [19 empty] | 245.7216 |  | 1213.4016 |  |  | 1459.1232 | 245.7216
|  |  |  | E | [19 empty] | 245.7216 |  |  |  |  | 245.7216 | 245.7216
02.08.01.06 | PINTURA EN DINTELES C/DRYWALL | m2 | 18548.7192 | P | [19 empty] | 2654.3814 |  | 15894.3378 |  |  | 18548.7192 | 2654.3814
|  |  |  | E | [19 empty] | 2654.3814 |  |  |  |  | 2654.3814 | 2654.3814
| MAYORES METRADOS DEL ADICIONAL N°3 | [27 empty] | 0 | 0
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [27 empty] | 0 | 0
1.01 | Obras Provisionales y Trabajos Preliminares | [27 empty] | 0 | 0
02.08.01 | Trazo, Niveles y Replanteo | [27 empty] | 0 | 0
02.08.01.04 | REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 9053.79 | P | [14 empty] | 9053.79 | [9 empty] | 9053.79 | 9053.79
|  |  |  | E | [14 empty] | 9053.79 | [9 empty] | 9053.79 | 9053.79
1.01 | Seguridad y Salud | [27 empty] | 0 | 0
02.08.01.04 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | und | 45200 | P | [14 empty] | 28928 | 3842 | 2034 | 5198 |  | 5198 |  |  |  |  | 45200 | 45200
|  |  |  | E | [14 empty] | 28928 | 3842 | 2034 | 5198 |  | 5198 |  |  |  |  | 45200 | 45200
02.08.01.04 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | glb | 13500 | P | [14 empty] | 9000 | 2250 | 675 | 1575 | [6 empty] | 13500 | 13500
|  |  |  | E | [14 empty] | 9000 | 2250 | 675 | 1575 | [6 empty] | 13500 | 13500
02.08.01.04 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1282.8 | P | [14 empty] | 1282.8 | [9 empty] | 1282.8 | 1282.8
|  |  |  | E | [14 empty] | 1282.8 | [9 empty] | 1282.8 | 1282.8
01 | ESTRUCTURAS | [27 empty] | 0 | 0
2.01 | Obras de Concreto Armado | [27 empty] | 0 | 0
02.08.01 | Columnas de confinamiento | [27 empty] | 0 | 0
02.08.01.04 | CONCRETO F'c=175 kg/cm2 - COLUMNAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 1022.49 | P | [14 empty] | 1022.49 | [9 empty] | 1022.49 | 1022.49
|  |  |  | E | [14 empty] | 1022.49 | [9 empty] | 1022.49 | 1022.49
02.08.01 | Vigas de Confinamiento | [27 empty] | 0 | 0
02.08.01.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE CONFINAMIENTO | m2 | 232.3 | P | [14 empty] | 232.3 | [9 empty] | 232.3 | 232.3
|  |  |  | E | [14 empty] | 232.3 | [9 empty] | 232.3 | 232.3
3 | ARQUITECTURA | [27 empty] | 0 | 0
3.02 | Revoques, Enlucidos y Molduras | [27 empty] | 0 | 0
02.08.01.04 | BRUÑAS e=1.0cm | m | 2915 | P | [14 empty] | 2210.1 | 704.9 | [8 empty] | 2915 | 2915
|  |  |  | E | [14 empty] | 2210.1 | 704.9 | [8 empty] | 2915 | 2915
02.08.01.04 | TARRAJEO EN COLUMNAS | m2 | 6466.95 | P | [14 empty] | 111.33 | 722.8 |  |  |  | 720.3 | 4912.52 |  |  |  | 6466.95 | 1554.43
|  |  |  | E | [14 empty] | 111.33 | 722.8 |  |  |  | 720.3 |  |  |  |  | 1554.43 | 1554.43
02.08.01.04 | TARRAJEO MEZ.C:A 1:3 E=2CM C/IMPERM. A:I 1:10, 3% BLS.CEM | m2 | 1147.2 | P | [14 empty] | 798.45 | 111.85 | 236.9 | [7 empty] | 1147.2 | 1147.2
|  |  |  | E | [14 empty] | 798.45 | 111.85 | 236.9 | [7 empty] | 1147.2 | 1147.2
02.08.01.04 | HABILITADO DE SUPERFICIE PICADO DE MUROS, VIGAS Y COLUMNAS | m2 | 24100.8 | P | [14 empty] | 2622.45 | 112.52 |  |  |  | 128.39 | 21237.44 |  |  |  | 24100.8 | 2863.36
|  |  |  | E | [14 empty] | 2622.45 | 112.52 |  |  |  | 128.39 |  |  |  |  | 2863.36 | 2863.36
02.08.01.04 | VESTIDURA EN DERRAMES (1:5) | m | 2593.6 | P | [14 empty] | 2593.6 | [9 empty] | 2593.6 | 2593.6
|  |  |  | E | [14 empty] | 2593.6 | [9 empty] | 2593.6 | 2593.6
02.08.01.04 | REVESTIMIENTO DE ESCALERA PASO Y CONTRAPASO C:A 1:5 | m | 22770.027 | P | [14 empty] | 22770.03 | [9 empty] | 22770.03 | 22770.03
|  |  |  | E | [14 empty] | 22770.03 | [9 empty] | 22770.03 | 22770.03
| ADICIONAL N°4 | [27 empty] | 0 | 0
| PARTIDAS NUEVAS | [27 empty] | 0 | 0
01 | ESTRUCTURAS | [27 empty] | 0 | 0
01.01 | OBRAS PRELIMINARES | [27 empty] | 0 | 0
01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO | [27 empty] | 0 | 0
01.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN ESCENARIOS | m2 | 622.56 | P | [20 empty] | 622.56 |  |  |  | 622.56 | 0
01.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN ESCENARIOS |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
01.02 | CISTERNA SUBTERRANEA | [27 empty] | 0 | 0
01.02.01 | TANQUE CISTERNA | [27 empty] | 0 | 0
01.02.01.01 | ENCOFRADO TANQUE CISTERNA | m2 | 8702.39 | P | [20 empty] | 8702.39 |  |  |  | 8702.39 | 0
01.02.01.01 | ENCOFRADO TANQUE CISTERNA | m2 |  | E | [24 empty] | 0 | 0
01.02.01.02 | CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN TANQUE CISTERNA | m3 | 9204.94 | P | [20 empty] | 9204.94 |  |  |  | 9204.94 | 0
01.02.01.02 | CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN TANQUE CISTERNA | m3 |  | E | [24 empty] | 0 | 0
01.02.01.03 | ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 TANQUE CISTERNA | kg | 3240.72 | P | [20 empty] | 3240.72 |  |  |  | 3240.72 | 0
01.02.01.03 | ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 TANQUE CISTERNA | kg |  | E | [24 empty] | 0 | 0
01.03 | BUZÓN DE DESAGUE | [27 empty] | 0 | 0
01.03.01 | BUZÓN DE DESAGUE TIPO I | [27 empty] | 0 | 0
01.03.02 | ENCOFRADO METÁLICO BUZÓN TIPO I | m2 | 183.264 | P | [20 empty] | 183.264 |  |  |  | 183.264 | 0
01.03.02 | ENCOFRADO METÁLICO BUZÓN TIPO I | m2 |  | E | [24 empty] | 0 | 0
01.03.03 | ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 BUZÓN TIPO I | kg | 331.8337 | P | [20 empty] | 331.8337 |  |  |  | 331.8337 | 0
01.03.03 | ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 BUZÓN TIPO I | kg |  | E | [24 empty] | 0 | 0
01.03.04 | CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN BUZÓN TIPO I | m3 | 1852.9 | P | [20 empty] | 1852.9 |  |  |  | 1852.9 | 0
01.03.04 | CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN BUZÓN TIPO I | m3 |  | E | [24 empty] | 0 | 0
01.03.05 | BUZÓN DE DESAGUE TIPO II | [27 empty] | 0 | 0
01.03.06 | ENCOFRADO METÁLICO BUZÓN TIPO II | m2 | 225.98 | P | [20 empty] | 225.98 |  |  |  | 225.98 | 0
01.03.06 | ENCOFRADO METÁLICO BUZÓN TIPO II | m2 |  | E | [24 empty] | 0 | 0
01.03.07 | ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 BUZÓN TIPO II | kg | 366.36 | P | [20 empty] | 366.36 |  |  |  | 366.36 | 0
01.03.07 | ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 BUZÓN TIPO II | kg |  | E | [24 empty] | 0 | 0
01.03.08 | CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN BUZÓN TIPO II | m3 | 1952.16 | P | [20 empty] | 1952.16 |  |  |  | 1952.16 | 0
01.03.08 | CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN BUZÓN TIPO II | m3 |  | E | [24 empty] | 0 | 0
01.04 | ESTRUCTURAS METÁLICAS DE ESCENARIO | [27 empty] | 0 | 0
01.04.01 | LIMPIEZA DE TUBOS | [27 empty] | 0 | 0
01.04.01.01 | LIMPIEZA DE TUBOS METALICOS | m | 1383.885 | P | [20 empty] | 1383.885 |  |  |  | 1383.885 | 0
01.04.01.01 | LIMPIEZA DE TUBOS METALICOS | m | 1383.885 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.04.02 | FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICAS | [27 empty] | 0 | 0
01.04.02.01 | FABRICACIÓN DE ANCLAJES PARA ESCENARIO DE AUDITORIO | und | 7560 | P | [20 empty] | 7560 |  |  |  | 7560 | 0
01.04.02.02 | FABRICACION DE ANCLAJES PARA ESCENARIO DE SALA MULTIUSO | und | 2551.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.04.02.02 | FABRICACION DE ANCLAJES PARA ESCENARIO DE SALA MULTIUSO | und | 2551.5 | P | [20 empty] | 2551.5 |  |  |  | 2551.5 | 0
01.04.02.02 | FABRICACION DE ANCLAJES PARA ESCENARIO DE SALA MULTIUSO | und | 2551.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.04.02.03 | FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ESCENARIO DE SALA MULTIUSO | und | 4549.78 | P | [20 empty] | 4549.78 |  |  |  | 4549.78 | 0
01.04.02.03 | FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ESCENARIO DE SALA MULTIUSO | und | 4549.78 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.04.02.04 | FABRICACION DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ESCENARIO DE AUDITORIO | und | 7092.28 | P | [20 empty] | 7092.28 |  |  |  | 7092.28 | 0
01.04.02.04 | FABRICACION DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ESCENARIO DE AUDITORIO | und | 7092.28 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.04.02.05 | FABRICACIÓN DE PLATAFORMA EN ESCENARIO DE SALA MULTIUSO | m2 | 2266.0768 | P | [23 empty] | 2266.0768 | 2266.0768 | 0
01.04.02.05 | FABRICACIÓN DE PLATAFORMA EN ESCENARIO DE SALA MULTIUSO | m2 | 2266.0768 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.04.02.06 | FABRICACIÓN DE PLATAFORMA EN ESCENARIO DE AUDITORIO | m2 | 19274.512 | P | [23 empty] | 19274.512 | 19274.512 | 0
01.04.02.06 | FABRICACIÓN DE PLATAFORMA EN ESCENARIO DE AUDITORIO | m2 | 19274.512 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.04.03 | INSTALACIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS | [27 empty] | 0 | 0
01.04.03.01 | INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ESCENARIO DE SALA MULTIUSO | und | 777.66 | P | [20 empty] | 777.66 |  |  |  | 777.66 | 0
01.04.03.02 | INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ESCENARIO DE AUDITORIO | und | 1390.31 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.04.03.02 | INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ESCENARIO DE AUDITORIO | und | 1390.31 | P | [20 empty] | 1390.31 |  |  |  | 1390.31 | 0
01.04.03.02 | INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ESCENARIO DE AUDITORIO | und | 1390.31 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.04.04 | PINTURAS EN ESTRUCTURA METÁLICA | [27 empty] | 0 | 0
01.04.04.01 | PINTURA EN ESTRUCTURA DE ESCENARIO | m | 4757.67 | P | [20 empty] | 4757.67 |  |  |  | 4757.67 | 0
01.04.04.01 | PINTURA EN ESTRUCTURA DE ESCENARIO | m | 4757.67 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.05 | JARDINERAS | [27 empty] | 0 | 0
01.05.01 | JARDINERAS EN INTERIORES | [27 empty] | 0 | 0
01.05.01.01 | SOLADO E=4" f'c= 140 kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | m2 | 948.318 | P | [20 empty] | 948.318 |  |  |  | 948.318 | 0
01.05.01.01 | SOLADO E=4" f'c= 140 kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | m2 | 948.318 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.05.01.02 | ENCOFRADO EN JARDINERAS | m2 | 13668.1953 | P | [20 empty] | 13668.1953 |  |  |  | 13668.1953 | 0
01.05.01.02 | ENCOFRADO EN JARDINERAS | m2 | 13668.1953 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.05.01.03 | CONCRETO PARA JARDINERAS CON ADITIVO f'c=210 kg/cm2 | m3 | 5421.5545 | P | [20 empty] | 5421.5545 |  |  |  | 5421.5545 | 0
01.05.01.03 | CONCRETO PARA JARDINERAS CON ADITIVO f'c=210 kg/cm2 | m3 | 5421.5545 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.05.01.04 | ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 EN JARDINERAS | kg | 5276.81 | P | [20 empty] | 5276.81 |  |  |  | 5276.81 | 0
01.05.01.04 | ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 EN JARDINERAS | kg | 5276.81 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.05.01.05 | TIERRA AGRÍCOLA EN JARDINES | m3 | 1421.56 | P | [20 empty] | 1421.56 |  |  |  | 1421.56 | 0
01.05.01.05 | TIERRA AGRÍCOLA EN JARDINES | m3 | 1421.56 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.05.02 | JARDINERAS EN EXTERIORES | [27 empty] | 0 | 0
01.05.02.01 | SOLADO f'c = 140 kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | m2 | 884.0184 | P | [20 empty] | 884.0184 |  |  |  | 884.0184 | 0
01.05.02.01 | SOLADO f'c = 140 kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | m2 | 884.0184 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.05.02.02 | ENCOFRADO EN JARDINERAS | m2 | 3956.9225 | P | [20 empty] | 3956.9225 |  |  |  | 3956.9225 | 0
01.05.02.02 | ENCOFRADO EN JARDINERAS | m2 | 3956.9225 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.05.02.03 | CONCRETO PARA JARDINERAS CON ADITIVO f'c=210 kg/cm2 | m3 | 1862.913 | P | [20 empty] | 1862.913 |  |  |  | 1862.913 | 0
01.05.02.03 | CONCRETO PARA JARDINERAS CON ADITIVO f'c=210 kg/cm2 | m3 | 1862.913 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.05.02.04 | ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 EN JARDINERAS | kg | 2508.33 | P | [20 empty] | 2508.33 |  |  |  | 2508.33 | 0
01.05.02.04 | ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 EN JARDINERAS | kg | 2508.33 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.05.02.05 | TIERRA AGRÍCOLA EN JARDINES | m3 | 2030.8 | P | [20 empty] | 2030.8 |  |  |  | 2030.8 | 0
01.05.02.05 | TIERRA AGRÍCOLA EN JARDINES | m3 | 2030.8 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06 | MESAS DE CONCRETO | [27 empty] | 0 | 0
01.06.01 | MESAS DE CONCRETO EN COCINA TIPO I | [27 empty] | 0 | 0
01.06.01.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MESAS DE CONCRETO | m2 | 173.9008 | P | [20 empty] | 173.9008 |  |  |  | 173.9008 | 0
01.06.01.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MESAS DE CONCRETO | m2 | 173.9008 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.01.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | kg | 390.225 | P | [20 empty] | 390.225 |  |  |  | 390.225 | 0
01.06.01.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | kg | 390.225 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.01.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | m3 | 125.595 | P | [20 empty] | 125.595 |  |  |  | 125.595 | 0
01.06.01.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | m3 | 125.595 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.02 | MESAS DE CONCRETO EN COCINA TIPO II | [27 empty] | 0 | 0
01.06.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MESAS DE CONCRETO | m2 | 200.3935 | P | [20 empty] | 200.3935 |  |  |  | 200.3935 | 0
01.06.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MESAS DE CONCRETO | m2 | 200.3935 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.02.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | kg | 413.82 | P | [20 empty] | 413.82 |  |  |  | 413.82 | 0
01.06.02.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | kg | 413.82 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.02.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | m3 | 125.595 | P | [20 empty] | 125.595 |  |  |  | 125.595 | 0
01.06.02.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | m3 | 125.595 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.03 | MESAS DE CONCRETO EN COCINA TIPO III | [27 empty] | 0 | 0
01.06.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MESAS DE CONCRETO | m2 | 258.134 | P | [20 empty] | 258.134 |  |  |  | 258.134 | 0
01.06.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MESAS DE CONCRETO | m2 | 258.134 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.03.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | kg | 348.48 | P | [20 empty] | 348.48 |  |  |  | 348.48 | 0
01.06.03.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | kg | 348.48 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.03.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | m3 | 170.8092 | P | [20 empty] | 170.8092 |  |  |  | 170.8092 | 0
01.06.03.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | m3 | 170.8092 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.04 | MESAS DE CONCRETO EN COCINA TIPO IV | [27 empty] | 0 | 0
01.06.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MESAS DE CONCRETO | m2 | 172.5422 | P | [20 empty] | 172.5422 |  |  |  | 172.5422 | 0
01.06.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MESAS DE CONCRETO | m2 | 172.5422 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.04.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | kg | 418.66 | P | [20 empty] | 418.66 |  |  |  | 418.66 | 0
01.06.04.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | kg | 418.66 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.04.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | m3 | 105.4998 | P | [20 empty] | 105.4998 |  |  |  | 105.4998 | 0
01.06.04.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - MESAS DE CONCRETO | m3 | 105.4998 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.05 | TABLEROS DE CONCRETO | [27 empty] | 0 | 0
01.06.05.01 | TABLEROS DE CONCRETO TIPO I (BAÑOS INDIVIDUALES) | [27 empty] | 0 | 0
01.06.05.01.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - TABLEROS DE CONCRETO | m2 | 182.0524 | P | [20 empty] | 182.0524 |  |  |  | 182.0524 | 0
01.06.05.01.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - TABLEROS DE CONCRETO | m2 | 182.0524 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.05.01.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 PARA TABLEROS DE CONCRETO | kg | 168.795 | P | [20 empty] | 168.795 |  |  |  | 168.795 | 0
01.06.05.01.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 PARA TABLEROS DE CONCRETO | kg | 168.795 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.05.01.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - PARA TABLEROS DE CONCRETO | m3 | 100.476 | P | [20 empty] | 100.476 |  |  |  | 100.476 | 0
01.06.05.01.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - PARA TABLEROS DE CONCRETO | m3 | 100.476 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.05.02 | TABLEROS DE CONCRETO TIPO II (SÓTANO) | [27 empty] | 0 | 0
01.06.05.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - TABLEROS DE CONCRETO | m2 | 81.516 | P | [20 empty] | 81.516 |  |  |  | 81.516 | 0
01.06.05.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - TABLEROS DE CONCRETO | m2 | 81.516 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.05.02.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 PARA TABLEROS DE CONCRETO | kg | 194.205 | P | [20 empty] | 194.205 |  |  |  | 194.205 | 0
01.06.05.02.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 PARA TABLEROS DE CONCRETO | kg | 194.205 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.05.02.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - PARA TABLEROS DE CONCRETO | m3 | 55.2618 | P | [20 empty] | 55.2618 |  |  |  | 55.2618 | 0
01.06.05.02.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - PARA TABLEROS DE CONCRETO | m3 | 55.2618 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.05.03 | TABLEROS DE CONCRETO TIPO III (GENERALES) | [27 empty] | 0 | 0
01.06.05.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - TABLEROS DE CONCRETO | m2 | 78.7988 | P | [20 empty] | 78.7988 |  |  |  | 78.7988 | 0
01.06.05.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - TABLEROS DE CONCRETO | m2 | 78.7988 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.05.03.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 PARA TABLEROS DE CONCRETO | kg | 174.845 | P | [20 empty] | 174.845 |  |  |  | 174.845 | 0
01.06.05.03.02 | ACERO CORRUGADO F'C=4200 kg/cm2 PARA TABLEROS DE CONCRETO | kg | 174.845 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.06.05.03.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - PARA TABLEROS DE CONCRETO | m3 | 75.357 | P | [20 empty] | 75.357 |  |  |  | 75.357 | 0
01.06.05.03.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - PARA TABLEROS DE CONCRETO | m3 | 75.357 | E | [24 empty] | 0 | 0
1.07 | DINTELES EN ASCENSOR | [27 empty] | 0 | 0
01.07.01 | DINTELES EN ASCENSOR | m | 2775.6 | P | [20 empty] | 2775.6 |  |  |  | 2775.6 | 0
01.07.01 | DINTELES EN ASCENSOR | m | 2775.6 | E | [24 empty] | 0 | 0
1.08 | DESENCOFRADO | [27 empty] | 0 | 0
01.08.01 | DESENCOFRADO DE ELEMENTOS DE CONFINAMINETO EN FACHADA | m2 | 7332.5 | P | [20 empty] | 7332.5 |  |  |  | 7332.5 | 0
01.08.01 | DESENCOFRADO DE ELEMENTOS DE CONFINAMINETO EN FACHADA | m2 | 7332.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
1.09 | JUNTAS | [27 empty] | 0 | 0
01.09.01 | JUNTA ASFÁLTICA EN VEREDAS | m | 821.8 | P | [20 empty] | 821.8 |  |  |  | 821.8 | 0
01.09.01 | JUNTA ASFÁLTICA EN VEREDAS | m | 821.8 | E | [24 empty] | 0 | 0
01.09.02 | JUNTA ASFÁLTICA EN ESTACIONAMIENTO | m | 4728.5 | P | [20 empty] | 4728.5 |  |  |  | 4728.5 | 0
01.09.02 | JUNTA ASFÁLTICA EN ESTACIONAMIENTO | m | 4728.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
2 | ARQUITECTURA | [27 empty] | 0 | 0
2.01 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [27 empty] | 0 | 0
02.01.01 | SOLAQUEO DE MUROS FACHADA LATERAL | m2 | 26530.64 | P | [20 empty] | 13265.32 | 13265.32 |  |  | 26530.64 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.01.02 | TARRAJEO EN LAVADEROS DE C°A° | m2 | 710.26 | P | [20 empty] | 710.26 |  |  |  | 710.26 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.01.03 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN JARDINERAS | m2 | 25169.04 | P | [20 empty] | 12584.52 | 12584.52 |  |  | 25169.04 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.01.04 | SELLADO ANTISALITRE DE MUROS INTERNOS DE JARDINERIA | m2 | 5465.17 | P | [21 empty] | 5465.17 |  |  | 5465.17 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.01.05 | REVESTIMIENTO CON MICROCEMENTO | [27 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
02.01.05.01 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN MESADAS TIPO I | und | 426.04 | P | [21 empty] | 426.04 |  |  | 426.04 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.01.05.02 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN MESADAS TIPO II | und | 448.45 | P | [21 empty] | 448.45 |  |  | 448.45 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.01.05.03 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN MESADAS TIPO III | und | 491.71 | P | [21 empty] | 491.71 |  |  | 491.71 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.01.05.04 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN MESADAS TIPO IV | und | 1876.36 | P | [21 empty] | 1876.36 |  |  | 1876.36 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.01.05.05 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN MESADAS SH INDIVIDUALES | und | 1415.04 | P | [21 empty] | 1415.04 |  |  | 1415.04 | 0
|  |  |  | E | [24 empty] | 0 | 0
02.01.06 | REVESTIMIENTO ESPECIALES | [27 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
02.01.06.01 | RECUBRIMIENTO CON ALFOMBRADO EN PAREDES | m2 | 14534.7132 | P | [23 empty] | 14534.71 | 14534.71 | 0
|  | m2 | 14534.7132 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.01.07 | ACABADOS EN PORCELANATO | [27 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
02.01.07.01 | ENCHAPADO DE PORCELANATO EN TABLEROS DE BAÑOS | m2 | 10490.949 | P | [21 empty] | 10490.949 |  |  | 10490.949 | 0
02.01.07.01 | ENCHAPADO DE PORCELANATO EN TABLEROS DE BAÑOS | m2 | 10490.949 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.01.07.02 | ENCHAPADO DE PORCELANATO EN ZÓCALOS H=1.20M | m2 | 6500.8692 | P | [21 empty] | 6500.8692 |  |  | 6500.8692 | 0
02.01.07.02 | ENCHAPADO DE PORCELANATO EN ZÓCALOS H=1.20M | m2 | 6500.8692 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.02 | PISOS Y PAVIMENTOS | [27 empty] | 0 | 0
02.02.01 | PISO DE CONCRETO PULIDO CON OCRE Y BRUÑADO e=1" | m2 | 2468.2 | P | [21 empty] | 2468.2 |  |  | 2468.2 | 0
02.02.01 | PISO DE CONCRETO PULIDO CON OCRE Y BRUÑADO e=1" | m2 | 2468.2 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.02.02 | PISO DE MICROCEMENTO | m2 | 1205.984 | P | [23 empty] | 1205.984 | 1205.984 | 0
02.02.02 | PISO DE MICROCEMENTO | m2 | 1205.984 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.03 | CONTRAZÓCALO | [27 empty] | 0 | 0
02.03.01 | CONTRAZÓCALO DE ACERO INOXIDABLE h=0.10m, e=1.5 mm | m | 318.4005 | P | [21 empty] | 318.4005 |  |  | 318.4005 | 0
02.03.01 | CONTRAZÓCALO DE ACERO INOXIDABLE h=0.10m, e=1.5 mm | m | 318.4005 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.04 | CARPINTERIA DE MADERA | [27 empty] | 0 | 0
02.04.01 | PUERTAS DE MADERA DE TABLERO REBAJADO | m2 | 10869.6384 | P | [20 empty] | 10869.6384 |  |  |  | 10869.6384 | 0
02.04.01 | PUERTAS DE MADERA DE TABLERO REBAJADO | m2 | 10869.6384 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.04.02 | FABRICACIÓN DE CELOSÍAS DE MADERA CON MARCO METÁLICO | m2 | 123767.8392 | P | [20 empty] | 123767.8392 |  |  |  | 123767.8392 | 0
02.04.02 | FABRICACIÓN DE CELOSÍAS DE MADERA CON MARCO METÁLICO | m2 | 123767.8392 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.04.03 | INSTALACIÓN DE PERSIANAS DE MADERA CON MARCO METÁLICO | m2 | 34125.33 | P | [21 empty] | 34125.33 |  |  | 34125.33 | 0
02.04.03 | INSTALACIÓN DE PERSIANAS DE MADERA CON MARCO METÁLICO | m2 | 34125.33 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.04.04 | ENCHAPADO DE MADERA EN MESA DE CAJA | m2 | 451.6884 | P | [23 empty] | 451.69 | 451.69 | 0
02.04.04 | ENCHAPADO DE MADERA EN MESA DE CAJA | m2 | 451.6884 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.05 | CARPINTERIA DE MADERA Y OTROS | [27 empty] | 0 | 0
02.05.01 | DIVISIONES DE MELAMINE | [27 empty] | 0 | 0
02.05.01.01 | DIVISIÓN PARA SS.HH EN MELAMINE TIPO I | und | 4440.08 | P | [23 empty] | 4440.08 | 4440.08 | 0
02.05.01.01 | DIVISIÓN PARA SS.HH EN MELAMINE TIPO I | und | 4440.08 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.05.01.02 | DIVISIÓN PARA SS.HH EN MELAMINE TIPO II | und | 36237.84 | P | [23 empty] | 36237.84 | 36237.84 | 0
02.05.01.02 | DIVISIÓN PARA SS.HH EN MELAMINE TIPO II | und | 36237.84 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.05.01.03 | DIVISIÓN PARA URINARIOS | und | 7239.44 | P | [23 empty] | 7239.44 | 7239.44 | 0
02.05.01.03 | DIVISIÓN PARA URINARIOS | und | 7239.44 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.05.02 | CARPINTERIA DE MELAMINE | [27 empty] | 0 | 0
02.05.02.01 | MÓDULO RECEPCIÓN INGRESO PRINCIPAL | glb | 15888.22 | P | [22 empty] | 15888.22 |  | 15888.22 | 0
02.05.02.01 | MÓDULO RECEPCIÓN INGRESO PRINCIPAL | glb | 15888.22 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.05.02.02 | MÓDULO PARA CAFETERÍA | glb | 2246.28 | P | [22 empty] | 2246.28 |  | 2246.28 | 0
02.05.02.02 | MÓDULO PARA CAFETERÍA | glb | 2246.28 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.05.02.03 | MUEBLE DE MELAMINE RH PARA COCINETA TIPO 1 | glb | 666.28 | P | [22 empty] | 666.28 |  | 666.28 | 0
02.05.02.03 | MUEBLE DE MELAMINE RH PARA COCINETA TIPO 1 | glb | 666.28 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.05.02.04 | MUEBLE DE MELAMINE RH PARA COCINETA TIPO 2 | glb | 626.28 | P | [22 empty] | 626.28 |  | 626.28 | 0
02.05.02.04 | MUEBLE DE MELAMINE RH PARA COCINETA TIPO 2 | glb | 626.28 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.05.02.05 | MUEBLE DE MELAMINE RH PARA COCINETA TIPO 3 | glb | 1218.22 | P | [22 empty] | 1218.22 |  | 1218.22 | 0
02.05.02.05 | MUEBLE DE MELAMINE RH PARA COCINETA TIPO 3 | glb | 1218.22 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.06 | CARPINTERIA METÁLICA | [27 empty] | 0 | 0
02.06.01 | PUERTAS METÁLICAS | [27 empty] | 0 | 0
02.06.01.01 | PUERTA BATIENTE DOS HOJAS P-02 | und | 2387.1 | P | [23 empty] | 2387.1 | 2387.1 | 0
02.06.01.01 | PUERTA BATIENTE DOS HOJAS P-02 | und | 2387.1 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.06.01.02 | PUERTA BATIENTE UNA HOJA. (P-20) | und | 1586.36 | P | [23 empty] | 1586.36 | 1586.36 | 0
02.06.01.02 | PUERTA BATIENTE UNA HOJA. (P-20) | und | 1586.36 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.06.01.03 | PUERTA BATIENTE DOS HOJAS, INCL. VENTA C/MALLA GALVANIZADA APERTURA 180 ° (P-15) | und | 3186.66 | P | [23 empty] | 3186.66 | 3186.66 | 0
02.06.01.03 | PUERTA BATIENTE DOS HOJAS, INCL. VENTA C/MALLA GALVANIZADA APERTURA 180 ° (P-15) | und | 3186.66 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.06.01.04 | PUERTA BATIENTE DOS HOJAS ASIMETRICO , INCL. VENTA C/MALLA GALVANIZADA (P-14) | und | 2959.56 | P | [23 empty] | 2959.56 | 2959.56 | 0
02.06.01.04 | PUERTA BATIENTE DOS HOJAS ASIMETRICO , INCL. VENTA C/MALLA GALVANIZADA (P-14) | und | 2959.56 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.06.01.05 | PUERTA PLEGABLE 04 HOJAS, INCL. VENTANA C/MALLA METÁLICA GALVANIZADA P-16 | und | 5175.82 | P | [23 empty] | 5175.82 | 5175.82 | 0
02.06.01.05 | PUERTA PLEGABLE 04 HOJAS, INCL. VENTANA C/MALLA METÁLICA GALVANIZADA P-16 | und | 5175.82 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.06.01.06 | PUERTA METÁLICA BATIENTE DOS HOJAS ESTACIONAMIENTO (P-18) | und | 3758.26 | P | [23 empty] | 3758.26 | 3758.26 | 0
02.06.01.06 | PUERTA METÁLICA BATIENTE DOS HOJAS ESTACIONAMIENTO (P-18) | und | 3758.26 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.06.01.07 | PUERTA METÁLICA BATIENTE UNA HOJA INGRESO AREA DE SERVICIO (P-17) | und | 1963.61 | P | [23 empty] | 1963.61 | 1963.61 | 0
02.06.01.07 | PUERTA METÁLICA BATIENTE UNA HOJA INGRESO AREA DE SERVICIO (P-17) | und | 1963.61 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.06.01.08 | PUERTA METÁLICA BATIENTE UNA HOJA CAJA FUERTE (P-04) | und | 2109.86 | P | [23 empty] | 2109.86 | 2109.86 | 0
02.06.01.08 | PUERTA METÁLICA BATIENTE UNA HOJA CAJA FUERTE (P-04) | und | 2109.86 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.06.01.09 | PUERTA METÁLICA MODELO TIPO PERSIANA-CUARTO DE MAQUINAS ASCENSOR (P-5) | und | 3671.38 | P | [23 empty] | 3671.38 | 3671.38 | 0
02.06.01.09 | PUERTA METÁLICA MODELO TIPO PERSIANA-CUARTO DE MAQUINAS ASCENSOR (P-5) | und | 3671.38 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.06.01.10 | VENTANA METÁLICA MODELO TIPO PERSIANA-CUARTO DE MAQUINAS ASCENSOR | und | 2731.58 | P | [23 empty] | 2731.58 | 2731.58 | 0
02.06.01.10 | VENTANA METÁLICA MODELO TIPO PERSIANA-CUARTO DE MAQUINAS ASCENSOR | und | 2731.58 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.06.01.11 | REJILLAS CIRCULARES PARA VENTILACIÓN | und | 373.92 | P | [23 empty] | 373.92 | 373.92 | 0
02.06.01.11 | REJILLAS CIRCULARES PARA VENTILACIÓN | und | 373.92 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.06.02 | PARASOL METÁLICO | [27 empty] | 0 | 0
02.06.02.01 | PARASOL METÁLICO EN QUINTO NIVEL | glb | 11658.65 | P | [23 empty] | 11658.65 | 11658.65 | 0
02.06.02.01 | PARASOL METÁLICO EN QUINTO NIVEL | glb | 11658.65 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.07 | ESCALERAS METÁLICAS | [27 empty] | 0 | 0
02.07.01 | ESCALERA GATO | [27 empty] | 0 | 0
02.07.01.01 | ESCALERA GATO TIPO I | und | 1334.75 | P | [21 empty] | 1334.75 |  |  | 1334.75 | 0
02.07.01.01 | ESCALERA GATO TIPO I | und | 1334.75 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.07.01.02 | ESCALERA GATO TIPO II | und | 1522.52 | P | [21 empty] | 1522.52 |  |  | 1522.52 | 0
02.07.01.02 | ESCALERA GATO TIPO II | und | 1522.52 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.07.01.03 | ESCALERA GATO TIPO III | und | 1828.82 | P | [21 empty] | 1828.82 |  |  | 1828.82 | 0
02.07.01.03 | ESCALERA GATO TIPO III | und | 1828.82 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.07.01.04 | ESCALERA GATO TIPO IV | und | 3106.14 | P | [21 empty] | 3106.14 |  |  | 3106.14 | 0
02.07.01.04 | ESCALERA GATO TIPO IV | und | 3106.14 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.07.01.05 | ESCALERA GATO TIPO V | und | 1724.92 | P | [21 empty] | 1724.92 |  |  | 1724.92 | 0
02.07.01.05 | ESCALERA GATO TIPO V | und | 1724.92 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.07.02 | ESCALERAS MOVIL | [27 empty] | 0 | 0
02.07.02.01 | ESCALERA METÁLICA MOVIL TIPO I | und | 1563.43 | P | [21 empty] | 1563.43 |  |  | 1563.43 | 0
02.07.02.01 | ESCALERA METÁLICA MOVIL TIPO I | und | 1563.43 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.07.02.02 | ESCALERA METÁLICA MOVIL TIPO II | und | 1395.28 | P | [21 empty] | 1395.28 |  |  | 1395.28 | 0
02.07.02.02 | ESCALERA METÁLICA MOVIL TIPO II | und | 1395.28 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.07.02.03 | ESCALERA METÁLICA MOVIL TIPO III | und | 1186.73 | P | [21 empty] | 1186.73 |  |  | 1186.73 | 0
02.07.02.03 | ESCALERA METÁLICA MOVIL TIPO III | und | 1186.73 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.07.03 | TAPAJUNTAS DE ACERO GALVANIZADO | [27 empty] | 0 | 0
02.07.03.01 | TAPAJUNTAS DE ACERO GALVANIZADO 22 CM, E=1.5mm PISO-PARED-TECHO | m | 3402.2501 | P | [21 empty] | 3402.2501 |  |  | 3402.2501 | 0
02.07.03.01 | TAPAJUNTAS DE ACERO GALVANIZADO 22 CM, E=1.5mm PISO-PARED-TECHO | m | 3402.2501 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.07.03.02 | TAPAJUNTAS DE ACERO GALVANIZADO 6CM-17CM, E=1.5MM MODELO "L" PISO-PARED-TECHO | m | 2426.904 | P | [21 empty] | 2426.904 |  |  | 2426.904 | 0
02.07.03.02 | TAPAJUNTAS DE ACERO GALVANIZADO 6CM-17CM, E=1.5MM MODELO "L" PISO-PARED-TECHO | m | 2426.904 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.07.03.03 | TAPAJUNTAS DE ACERO GALVANIZADO 6CM-27CM, E=1.5MM MODELO "L" PARED | m | 2194.0524 | P | [21 empty] | 2194.0524 |  |  | 2194.0524 | 0
02.07.03.03 | TAPAJUNTAS DE ACERO GALVANIZADO 6CM-27CM, E=1.5MM MODELO "L" PARED | m | 2194.0524 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.08 | PLATAFORMA METÁLICA AZOTEA | [27 empty] | 0 | 0
02.08.01 | PLATAFORMA AZOTEA | und | 474.72 | P | [21 empty] | 474.72 |  |  | 474.72 | 0
02.08.01 | PLATAFORMA AZOTEA | und | 474.72 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.09 | BARANDA DE ACERO GALVANIZADO | [27 empty] | 0 | 0
02.09.01 | BARANDA DE ACERO GALVANIZADO | m | 12184.7072 | P | [21 empty] | 12184.7072 |  |  | 12184.7072 | 0
02.09.01 | BARANDA DE ACERO GALVANIZADO | m | 12184.7072 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.10 | CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE | [27 empty] | 0 | 0
02.10.01 | TAPAJUNTAS EN ACERO INOXIDABLE | [27 empty] | 0 | 0
02.10.01.01 | TAPAJUNTAS DE ACERO INOXIDABLE DE 22 CM, E=2MM PISO | m | 5631.182 | P | [23 empty] | 5631.182 | 5631.182 | 0
02.10.01.01 | TAPAJUNTAS DE ACERO INOXIDABLE DE 22 CM, E=2MM PISO | m | 5631.182 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.10.01.02 | TAPAJUNTAS DE ACERO INOXIDABLE DE 22 CM, E=1.5MM PARED Y TECHO | m | 11886.2022 | P | [23 empty] | 11886.2022 | 11886.2022 | 0
02.10.01.02 | TAPAJUNTAS DE ACERO INOXIDABLE DE 22 CM, E=1.5MM PARED Y TECHO | m | 11886.2022 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.10.01.03 | TAPAJUNTAS DE ACERO INOXIDABLE 6CM-27CM, E=1.5MM MODELO "L" PARED | m | 7211.189 | P | [23 empty] | 7211.189 | 7211.189 | 0
02.10.01.03 | TAPAJUNTAS DE ACERO INOXIDABLE 6CM-27CM, E=1.5MM MODELO "L" PARED | m | 7211.189 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.10.01.04 | TAPAJUNTAS ACERO INOX 22 CM RECTO FACHADA | m | 322.7385 | P | [23 empty] | 322.7385 | 322.7385 | 0
02.10.01.04 | TAPAJUNTAS ACERO INOX 22 CM RECTO FACHADA | m | 322.7385 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.10.01.05 | TAPAJUNTAS ACERO INOX 6CM-.17 CM MODELO L FACHADA | m | 2974.4634 | P | [23 empty] | 2974.4634 | 2974.4634 | 0
02.10.01.05 | TAPAJUNTAS ACERO INOX 6CM-.17 CM MODELO L FACHADA | m | 2974.4634 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.10.02 | BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE | [27 empty] | 0 | 0
02.10.02.01 | BARANDA TIPO IV | m | 7671.0995 | P | [22 empty] | 7671.0995 |  | 7671.0995 | 0
02.10.02.01 | BARANDA TIPO IV | m | 7671.0995 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.10.02.02 | PASAMANO CENTRAL | m | 1334.685 | P | [22 empty] | 1334.685 |  | 1334.685 | 0
02.10.02.02 | PASAMANO CENTRAL | m | 1334.685 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.10.03 | PLATINA DE INOX EN PISO ANCHO=0.10m, e=2.00 mm | [27 empty] | 0 | 0
02.10.03.01 | PLATINA DE INOX EN PISO ANCHO=0.10m, e=2.00 mm | m | 1826.52 | P | [23 empty] | 1826.52 | 1826.52 | 0
02.10.03.01 | PLATINA DE INOX EN PISO ANCHO=0.10m, e=2.00 mm | m | 1826.52 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.11 | PUERTAS ESPECIALES | [27 empty] | 0 | 0
02.11.01 | PUERTA ESPECIAL CORTAFUEGO A=1.00 H=2.20 | und | 3161.52 | P | [23 empty] | 3161.52 | 3161.52 | 0
02.11.01 | PUERTA ESPECIAL CORTAFUEGO A=1.00 H=2.20 | und | 3161.52 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.11.02 | PUERTA ESPECIAL CORTAFUEGO A =1.00 H=2.40M | und | 16557.6 | P | [23 empty] | 16557.6 | 16557.6 | 0
02.11.02 | PUERTA ESPECIAL CORTAFUEGO A =1.00 H=2.40M | und | 16557.6 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.11.03 | PUERTA ESPECIAL CORTAFUEGO A=0.95M H=2.40M | und | 3236.52 | P | [23 empty] | 3236.52 | 3236.52 | 0
02.11.03 | PUERTA ESPECIAL CORTAFUEGO A=0.95M H=2.40M | und | 3236.52 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.12 | CERRAJERÍA | [27 empty] | 0 | 0
02.12.01 | CERRADURAS | [27 empty] | 0 | 0
02.12.01.01 | CERRADURA DE EMBUTIR DE ACERO, CON MANIJA RECTA Y JALADOR EXTERIOR DE ACERO INOX PARA INTERIORES | und | 5639.63 | P | [21 empty] | 5639.63 |  |  | 5639.63 | 0
02.12.01.01 | CERRADURA DE EMBUTIR DE ACERO, CON MANIJA RECTA Y JALADOR EXTERIOR DE ACERO INOX PARA INTERIORES | und | 5639.63 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.12.01.02 | CERRADURA PARA INTERIORES DE MANIJA SEMIRECTA CON LLAVE CIEGA POR FUERA PARA SERVICIOS HIGIENICOS, VESTIDORES | und | 4083.87 | P | [21 empty] | 4083.87 |  |  | 4083.87 | 0
02.12.01.02 | CERRADURA PARA INTERIORES DE MANIJA SEMIRECTA CON LLAVE CIEGA POR FUERA PARA SERVICIOS HIGIENICOS, VESTIDORES | und | 4083.87 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.12.01.03 | CERRADURA PARA EMBUTIR PUERTA DE MADERA DE AUDITORIO Y SALA DE USO MULTIPLE DE ONDA DERECHA | und | 827.18 | P | [21 empty] | 827.18 |  |  | 827.18 | 0
02.12.01.03 | CERRADURA PARA EMBUTIR PUERTA DE MADERA DE AUDITORIO Y SALA DE USO MULTIPLE DE ONDA DERECHA | und | 827.18 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.12.01.04 | CERRADURA PARA EMBUTIR PUERTA DE MADERA DE AUDITORIO Y SALA DE USO MULTIPLE DE ONDA IZQUIERDA | und | 1240.77 | P | [21 empty] | 1240.77 |  |  | 1240.77 | 0
02.12.01.04 | CERRADURA PARA EMBUTIR PUERTA DE MADERA DE AUDITORIO Y SALA DE USO MULTIPLE DE ONDA IZQUIERDA | und | 1240.77 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.12.02 | BISAGRAS | [27 empty] | 0 | 0
02.12.02.01 | BISAGRA ALUMINIZADA PESADA 3 1/2'' x 3 1/2'' | und | 2640 | P | [21 empty] | 2640 |  |  | 2640 | 0
02.12.02.01 | BISAGRA ALUMINIZADA PESADA 3 1/2'' x 3 1/2'' | und | 2640 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.12.02.02 | BISAGRA ALUMINIZADA PESADA 4" X 3" | und | 986 | P | [21 empty] | 986 |  |  | 986 | 0
02.12.02.02 | BISAGRA ALUMINIZADA PESADA 4" X 3" | und | 986 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.12.03 | ACCESORIOS DE PUERTAS | [27 empty] | 0 | 0
02.12.03.01 | BARRA ANTIPÁNICO | und | 3839.2 | P | [23 empty] | 3839.2 | 3839.2 | 0
02.12.03.01 | BARRA ANTIPÁNICO | und | 3839.2 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.12.03.02 | BRAZO HIDRAÚLICO | und | 1386 | P | [23 empty] | 1386 | 1386 | 0
02.12.03.02 | BRAZO HIDRAÚLICO | und | 1386 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.12.03.03 | JALADOR DE ACERO INOXIDABLE | und | 792.68 | P | [23 empty] | 792.68 | 792.68 | 0
02.12.03.03 | JALADOR DE ACERO INOXIDABLE | und | 792.68 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.12.04 | JUNTAS DE DILATACIÓN | [27 empty] | 0 | 0
02.12.04.01 | JUNTA DE DILATACION EN ZÓCALO DE PORCELANATO | m | 1452.816 | P | [23 empty] | 1452.816 | 1452.816 | 0
02.12.04.01 | JUNTA DE DILATACION EN ZÓCALO DE PORCELANATO | m | 1452.816 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.13 | PINTURA | [27 empty] | 0 | 0
02.13.01 | PINTURA LATEX | [27 empty] | 0 | 0
02.13.01.01 | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN DERRAMES | m | 24520.8708 | P | [23 empty] | 24520.8708 | 24520.8708 | 0
02.13.01.01 | PINTURA LÁTEX ACABADO MATE EN DERRAMES | m | 24520.8708 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.13.02 | PINTURA EN PUERTAS | [27 empty] | 0 | 0
02.13.02.01 | PINTURA ACABADO AL BARNIZ EN PUERTAS CONTRAPLACADAS | m2 | 22739.9516 | P | [23 empty] | 22739.9516 | 22739.9516 | 0
02.13.02.01 | PINTURA ACABADO AL BARNIZ EN PUERTAS CONTRAPLACADAS | m2 | 22739.9516 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.13.02.02 | PINTURA ACABADO AL BARNIZ DD EN PUERTAS DE TABLERO REBAJADO | m2 | 4340.736 | P | [23 empty] | 4340.736 | 4340.736 | 0
02.13.02.02 | PINTURA ACABADO AL BARNIZ DD EN PUERTAS DE TABLERO REBAJADO | m2 | 4340.736 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.13.03 | PINTURA ESMALTE | [27 empty] | 0 | 0
02.13.03.01 | PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES | m2 | 5863.3596 | P | [23 empty] | 5863.3596 | 5863.3596 | 0
02.13.03.01 | PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES | m2 | 5863.3596 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.13.04 | PINTURA PARA PISO RAMPAS | [27 empty] | 0 | 0
02.13.04.01 | RAMPA JIRÓN LIMA | m2 | 1218.2786 | P | [23 empty] | 1218.2786 | 1218.2786 | 0
02.13.04.01 | RAMPA JIRÓN LIMA | m2 | 1218.2786 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.13.05 | PINTURA DE TRÁFICO | [27 empty] | 0 | 0
02.13.05.01 | PINTURA DE ALTO TRÁFICO | m2 | 3043.735 | P | [23 empty] | 3043.735 | 3043.735 | 0
02.13.05.01 | PINTURA DE ALTO TRÁFICO | m2 | 3043.735 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.14 | VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINES | [27 empty] | 0 | 0
02.14.01 | LIMPIEZA VIDRIOS Y MURO | [27 empty] | 0 | 0
02.14.01.01 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | 27638.7828 | P | [23 empty] | 27638.7828 | 27638.7828 | 0
02.14.01.01 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | 27638.7828 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.14.01.02 | LIMPIEZA DE MUROS DE FACHADA | m2 | 13760 | P | [20 empty] | 13760 |  |  |  | 13760 | 0
02.14.01.02 | LIMPIEZA DE MUROS DE FACHADA | m2 | 13760 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.14.02 | PLANTAS ORNAMENTALES | [27 empty] | 0 | 0
02.14.02.01 | LIRIO DE LA PAZ O CUNA DE MOISES FRONDOSA DE 2 A 3 TALLOS H=0.50M | und | 1440 | P | [21 empty] | 1440 |  |  | 1440 | 0
02.14.02.01 | LIRIO DE LA PAZ O CUNA DE MOISES FRONDOSA DE 2 A 3 TALLOS H=0.50M | und | 1440 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.14.02.02 | PALMERA RAFIS FRONDOSA DE 5 A 10 TALLOS H=1.00M | und | 2250 | P | [21 empty] | 2250 |  |  | 2250 | 0
02.14.02.02 | PALMERA RAFIS FRONDOSA DE 5 A 10 TALLOS H=1.00M | und | 2250 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.14.02.03 | BIFENBAQUIA BARIEGATA FRONDOSA 2 TALLOS H=0.70M | und | 1080 | P | [21 empty] | 1080 |  |  | 1080 | 0
02.14.02.03 | BIFENBAQUIA BARIEGATA FRONDOSA 2 TALLOS H=0.70M | und | 1080 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.14.02.04 | HELECHO ANGORA FRONDOSA 20 CM DE RADIO H=50CM | und | 1260 | P | [21 empty] | 1260 |  |  | 1260 | 0
02.14.02.04 | HELECHO ANGORA FRONDOSA 20 CM DE RADIO H=50CM | und | 1260 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.14.02.05 | DURANTA LIMON H = 20 CM | und | 2079 | P | [21 empty] | 2079 |  |  | 2079 | 0
02.14.02.05 | DURANTA LIMON H = 20 CM | und | 2079 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.14.02.06 | CROTOS BARIEGATA H=0.70M | und | 150 | P | [21 empty] | 150 |  |  | 150 | 0
02.14.02.06 | CROTOS BARIEGATA H=0.70M | und | 150 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.14.02.07 | CROTOS ROJO H=0.70M | und | 210 | P | [21 empty] | 210 |  |  | 210 | 0
02.14.02.07 | CROTOS ROJO H=0.70M | und | 210 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.14.02.08 | CIPRES THUJA DE 1M | und | 1125 | P | [21 empty] | 1125 |  |  | 1125 | 0
02.14.02.08 | CIPRES THUJA DE 1M | und | 1125 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.14.02.09 | PALMERA RUBELINA 2 A 3 TALLOS H: 1.00M | und | 750 | P | [21 empty] | 750 |  |  | 750 | 0
02.14.02.09 | PALMERA RUBELINA 2 A 3 TALLOS H: 1.00M | und | 750 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.14.02.10 | FICUS REPES H=30 CM | und | 80 | P | [21 empty] | 80 |  |  | 80 | 0
02.14.02.10 | FICUS REPES H=30 CM | und | 80 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.14.03 | MATERIAL PREPARADO PARA PLANTAS ORNAMENTALES | [27 empty] | 0 | 0
02.14.03.01 | MATERIAL PARA PLANTAS ORNAMENTALES | m3 | 18554.185 | P | [21 empty] | 18554.185 |  |  | 18554.185 | 0
02.14.03.01 | MATERIAL PARA PLANTAS ORNAMENTALES | m3 | 18554.185 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.14.04 | IMPLEMENTACIÓN DE AREAS VERDES Y PLANTAS ORNAMENTALES | [27 empty] | 0 | 0
02.14.04.01 | IMPLEMENTACIÓN DE AREAS VERDES Y PLANTAS ORNAMENTALES | glb | 5693.84 | P | [23 empty] | 5693.84 | 5693.84 | 0
02.14.04.01 | IMPLEMENTACIÓN DE AREAS VERDES Y PLANTAS ORNAMENTALES | glb | 5693.84 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.14.04.02 | INSTALACION DE PLANTAS, LIMPIESA CON JABON POTASICO, FUMIGACION | glb | 1019.3 | P | [23 empty] | 1019.3 | 1019.3 | 0
02.14.04.02 | INSTALACION DE PLANTAS, LIMPIESA CON JABON POTASICO, FUMIGACION | glb | 1019.3 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.15 | OBRAS DE ARTE Y OTROS | [27 empty] | 0 | 0
02.15.01 | OBRA DE ARTE | [27 empty] | 0 | 0
02.15.01.01 | LETRAS ACERO ACABDO COLOR NEGRO ALT=40.0 CM (32 CARACTERES) | glb | 6807.35 | P | [23 empty] | 6807.35 | 6807.35 | 0
02.15.01.01 | LETRAS ACERO ACABDO COLOR NEGRO ALT=40.0 CM (32 CARACTERES) | glb | 6807.35 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.15.01.02 | LETRAS CORPOREAS ALT. 20 CM (32 CARACTÉRES) | glb | 4807.35 | P | [23 empty] | 4807.35 | 4807.35 | 0
02.15.01.02 | LETRAS CORPOREAS ALT. 20 CM (32 CARACTÉRES) | glb | 4807.35 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.15.01.03 | ESCUDO DE ALTO RELIEVE DE FIBRA DE VIDRIO ACABADO EN COLORES DE1.50MX1.50M | und | 9692.95 | P | [23 empty] | 9692.95 | 9692.95 | 0
02.15.01.03 | ESCUDO DE ALTO RELIEVE DE FIBRA DE VIDRIO ACABADO EN COLORES DE1.50MX1.50M | und | 9692.95 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.15.01.04 | PINTURA MURAL A TODO COSTO DE 15.58MX1.50M | und | 15000 | P | [23 empty] | 15000 | 15000 | 0
02.15.01.04 | PINTURA MURAL A TODO COSTO DE 15.58MX1.50M | und | 15000 | E | [24 empty] | 0 | 0
03 | INSTALACIONES SANITARIAS | [27 empty] | 0 | 0
03.01 | Desague y ventilación | [27 empty] | 0 | 0
03.01.01 | Salida de desague y ventilación | [27 empty] | 0 | 0
03.01.01.01 | SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" | pto | 20757.51 | P | [21 empty] | 20757.51 |  |  | 20757.51 | 0
03.01.01.01 | SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" | pto | 20757.51 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.01.02 | Redes de distribución | [27 empty] | 0 | 0
03.01.02.01 | TUBERIA PVC CP P/VENTILACION Ø2" | m | 7940.24 | P | [21 empty] | 7940.24 |  |  | 7940.24 | 0
03.01.02.01 | TUBERIA PVC CP P/VENTILACION Ø2" | m | 7940.24 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.01.03 | Accesorios de Redes | [27 empty] | 0 | 0
03.01.03.01 | SUMIDERO DE ACERO INOX. 4" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN | und | 6844.54 | P | [21 empty] | 6844.54 |  |  | 6844.54 | 0
03.01.03.01 | SUMIDERO DE ACERO INOX. 4" PROVISIÓN Y COLOCACIÓN | und | 6844.54 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.01.03.02 | REGISTRO DE ACERO INOX. DE 4" | und | 4058.6 | P | [21 empty] | 4058.6 |  |  | 4058.6 | 0
03.01.03.02 | REGISTRO DE ACERO INOX. DE 4" | und | 4058.6 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.01.03.03 | SOMBRERO DE VENTILACION 4" | und | 562.5 | P | [21 empty] | 562.5 |  |  | 562.5 | 0
03.01.03.03 | SOMBRERO DE VENTILACION 4" | und | 562.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.01.03.04 | TEE PVC-CP DE 2" | und | 4152.42 | P | [21 empty] | 4152.42 |  |  | 4152.42 | 0
03.01.03.04 | TEE PVC-CP DE 2" | und | 4152.42 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.01.04 | Redes Colectoras Desagüe | [27 empty] | 0 | 0
03.01.04.01 | TUBO DE PVC-UF C-10 DN 160mm x 6m | m | 12250.44 | P | [21 empty] | 12250.44 |  |  | 12250.44 | 0
03.01.04.01 | TUBO DE PVC-UF C-10 DN 160mm x 6m | m | 12250.44 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.01.05 | Camaras de Inspección | [27 empty] | 0 | 0
03.01.05.01 | CAJA DE REGISTRO CON TAPA | und | 4123.08 | P | [21 empty] | 4123.08 |  |  | 4123.08 | 0
03.01.05.01 | CAJA DE REGISTRO CON TAPA | und | 4123.08 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.01.06 | ACCESORIOS | [27 empty] | 0 | 0
03.01.06.01 | COLGADOR TIPO GOTA DE 2" | und | 17725.5 | P | [23 empty] | 17725.5 | 17725.5 | 0
03.01.06.01 | COLGADOR TIPO GOTA DE 2" | und | 17725.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.01.06.02 | COLGADOR TIPO GOTA DE 4" | und | 14154.7 | P | [23 empty] | 14154.7 | 14154.7 | 0
03.01.06.02 | COLGADOR TIPO GOTA DE 4" | und | 14154.7 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.01.06.03 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 2" | und | 8376 | P | [23 empty] | 8376 | 8376 | 0
03.01.06.03 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 2" | und | 8376 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.01.06.04 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 4" | und | 11060 | P | [23 empty] | 11060 | 11060 | 0
03.01.06.04 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 4" | und | 11060 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.01.07 | REJILLAS DE ACERO | [27 empty] | 0 | 0
03.01.07.01 | REJILLAS DE DRENAJE | und | 8806.655 | P | [23 empty] | 8806.655 | 8806.655 | 0
03.01.07.01 | REJILLAS DE DRENAJE | und | 8806.655 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02 | Sistema de Agua Fría | [27 empty] | 0 | 0
03.02.01 | Salida de Agua Fría | [27 empty] | 0 | 0
03.02.01.01 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC DE 1/2" | pto | 63367.5 | P | [21 empty] | 63367.5 |  |  | 63367.5 | 0
03.02.01.01 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC DE 1/2" | pto | 63367.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.02 | Redes de Alimentación de Agua | [27 empty] | 0 | 0
03.02.02.01 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" | m | 8579.492 | P | [21 empty] | 8579.492 |  |  | 8579.492 | 0
03.02.02.01 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2" | m | 8579.492 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.02.02 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 1/4" | m | 6513.3 | P | [21 empty] | 6513.3 |  |  | 6513.3 | 0
03.02.02.02 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 1/4" | m | 6513.3 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.02.03 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 1/2" | m | 15198.32 | P | [21 empty] | 15198.32 |  |  | 15198.32 | 0
03.02.02.03 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 1/2" | m | 15198.32 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.02.04 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1/2" x 90° | und | 4297.8 | P | [21 empty] | 4297.8 |  |  | 4297.8 | 0
03.02.02.04 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1/2" x 90° | und | 4297.8 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.02.05 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1" x 90° | und | 1133.55 | P | [21 empty] | 1133.55 |  |  | 1133.55 | 0
03.02.02.05 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1" x 90° | und | 1133.55 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.02.06 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1 1/4" x 90° | und | 2602.58 | P | [21 empty] | 2602.58 |  |  | 2602.58 | 0
03.02.02.06 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1 1/4" x 90° | und | 2602.58 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.02.07 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R 1/2" | und | 540.3 | P | [21 empty] | 540.3 |  |  | 540.3 | 0
03.02.02.07 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R 1/2" | und | 540.3 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.02.08 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R 1" | und | 999.2 | P | [21 empty] | 999.2 |  |  | 999.2 | 0
03.02.02.08 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R 1" | und | 999.2 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.02.09 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R 1 1/4" | und | 565.6 | P | [21 empty] | 565.6 |  |  | 565.6 | 0
03.02.02.09 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R 1 1/4" | und | 565.6 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.02.10 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 3/4" A 1/2" | und | 2149.5 | P | [21 empty] | 2149.5 |  |  | 2149.5 | 0
03.02.02.10 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 3/4" A 1/2" | und | 2149.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.02.11 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1 1/2" A 1 1/4" | und | 285.45 | P | [21 empty] | 285.45 |  |  | 285.45 | 0
03.02.02.11 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1 1/2" A 1 1/4" | und | 285.45 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.02.12 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1 1/2" A 1" | und | 648.55 | P | [21 empty] | 648.55 |  |  | 648.55 | 0
03.02.02.12 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1 1/2" A 1" | und | 648.55 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.02.13 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1 1/4" A 1" | und | 1099.8 | P | [21 empty] | 1099.8 |  |  | 1099.8 | 0
03.02.02.13 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1 1/4" A 1" | und | 1099.8 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.02.14 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1" A 1/2" | und | 766.5 | P | [21 empty] | 766.5 |  |  | 766.5 | 0
03.02.02.14 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1" A 1/2" | und | 766.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.02.15 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1" A 3/4" | und | 1149.75 | P | [21 empty] | 1149.75 |  |  | 1149.75 | 0
03.02.02.15 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 1" A 3/4" | und | 1149.75 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.03 | Válvulas y Llaves | [27 empty] | 0 | 0
03.02.03.01 | VALVULA ESFERICA DE ACERO 1/2" | und | 2432.6 | P | [21 empty] | 2432.6 |  |  | 2432.6 | 0
03.02.03.01 | VALVULA ESFERICA DE ACERO 1/2" | und | 2432.6 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.03.02 | VALVULA ESFERICA DE ACERO 3/4" | und | 3235.98 | P | [21 empty] | 3235.98 |  |  | 3235.98 | 0
03.02.03.02 | VALVULA ESFERICA DE ACERO 3/4" | und | 3235.98 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.03.03 | VALVULA ESFERICA DE ACERO 1" | und | 1374 | P | [21 empty] | 1374 |  |  | 1374 | 0
03.02.03.03 | VALVULA ESFERICA DE ACERO 1" | und | 1374 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.03.04 | VALVULA ESFERICA DE ACERO 1 1/4" | und | 2829 | P | [21 empty] | 2829 |  |  | 2829 | 0
03.02.03.04 | VALVULA ESFERICA DE ACERO 1 1/4" | und | 2829 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.04 | ACCESORIOS | [27 empty] | 0 | 0
03.02.04.01 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1/2" | und | 1930.5 | P | [21 empty] | 1930.5 |  |  | 1930.5 | 0
03.02.04.01 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1/2" | und | 1930.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.04.02 | COLGADOR TIPO GOTA DE 3/4" | und | 930 | P | [21 empty] | 930 |  |  | 930 | 0
03.02.04.02 | COLGADOR TIPO GOTA DE 3/4" | und | 930 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.04.03 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1" | und | 1745.1 | P | [21 empty] | 1745.1 |  |  | 1745.1 | 0
03.02.04.03 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1" | und | 1745.1 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.04.04 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1 1/4" | und | 2759.25 | P | [21 empty] | 2759.25 |  |  | 2759.25 | 0
03.02.04.04 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1 1/4" | und | 2759.25 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.04.05 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1 1/2" | und | 1569.75 | P | [23 empty] | 1569.75 | 1569.75 | 0
03.02.04.05 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1 1/2" | und | 1569.75 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.04.06 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1/2" | und | 2297.28 | P | [23 empty] | 2297.28 | 2297.28 | 0
03.02.04.06 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1/2" | und | 2297.28 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.04.07 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" | und | 903.7 | P | [23 empty] | 903.7 | 903.7 | 0
03.02.04.07 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" | und | 903.7 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.04.08 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1" | und | 1084.8 | P | [23 empty] | 1084.8 | 1084.8 | 0
03.02.04.08 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1" | und | 1084.8 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.04.09 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1 1/2" | und | 2073.4 | P | [23 empty] | 2073.4 | 2073.4 | 0
03.02.04.09 | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1 1/2" | und | 2073.4 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.05 | EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES | [27 empty] | 0 | 0
03.02.05.01 | ELECTROBOMBA DE 3 HP (INCLUYE ACCESORIOS) | und | 13679.7 | P | [23 empty] | 13679.7 | 13679.7 | 0
03.02.05.01 | ELECTROBOMBA DE 3 HP (INCLUYE ACCESORIOS) | und | 13679.7 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.02.05.02 | TANQUE ELEVADO (INSTALACIÓN Y ACCESORIOS) | glb | 1859.23 | P | [23 empty] | 1859.23 | 1859.23 | 0
03.02.05.02 | TANQUE ELEVADO (INSTALACIÓN Y ACCESORIOS) | glb | 1859.23 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03 | SISTEMA CONTRA INCENDIO | [27 empty] | 0 | 0
03.03.01 | REDES DE ALIMENTACIÓN | [27 empty] | 0 | 0
03.03.01.01 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 1 1/2" (ADOSADA ) | m | 75102.8 | P | [23 empty] | 75102.8 | 75102.8 | 0
03.03.01.01 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 1 1/2" (ADOSADA ) | m | 75102.8 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.01.02 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 2" (ADOSADA ) | m | 31263.6 | P | [23 empty] | 31263.6 | 31263.6 | 0
03.03.01.02 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 2" (ADOSADA ) | m | 31263.6 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.01.03 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 3" (ADOSADA ) | m | 4883.1 | P | [23 empty] | 4883.1 | 4883.1 | 0
03.03.01.03 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 3" (ADOSADA ) | m | 4883.1 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.02 | ACCESORIOS | [27 empty] | 0 | 0
03.03.02.01 | CODO DE ACERO SCH-40 DE 2 "x90° | und | 1068.34 | P | [23 empty] | 1068.34 | 1068.34 | 0
03.03.02.01 | CODO DE ACERO SCH-40 DE 2 "x90° | und | 1068.34 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.02.02 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 2 1/2" a 2" | und | 1027.98 | P | [23 empty] | 1027.98 | 1027.98 | 0
03.03.02.02 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 2 1/2" a 2" | und | 1027.98 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.02.03 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 4" a 3" | und | 310.55 | P | [23 empty] | 310.55 | 310.55 | 0
03.03.02.03 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 4" a 3" | und | 310.55 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.02.04 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 3" a 2 1/2" | und | 300.55 | P | [23 empty] | 300.55 | 300.55 | 0
03.03.02.04 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 3" a 2 1/2" | und | 300.55 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.02.05 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 3" a 2" | und | 335.55 | P | [23 empty] | 335.55 | 335.55 | 0
03.03.02.05 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 3" a 2" | und | 335.55 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.02.06 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 4" a 2" | und | 320.55 | P | [23 empty] | 320.55 | 320.55 | 0
03.03.02.06 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 4" a 2" | und | 320.55 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.02.07 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 2" a 1 1/2" | und | 1099.98 | P | [23 empty] | 1099.98 | 1099.98 | 0
03.03.02.07 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 2" a 1 1/2" | und | 1099.98 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.02.08 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 2 1/2" a 1 1/2 " | und | 313.8 | P | [23 empty] | 313.8 | 313.8 | 0
03.03.02.08 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 2 1/2" a 1 1/2 " | und | 313.8 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.02.09 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 1 1/2 " a 1" | und | 293.8 | P | [23 empty] | 293.8 | 293.8 | 0
03.03.02.09 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 1 1/2 " a 1" | und | 293.8 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.02.10 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 2 1/2 " a 2" | und | 313.8 | P | [23 empty] | 313.8 | 313.8 | 0
03.03.02.10 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 2 1/2 " a 2" | und | 313.8 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.02.11 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 3 " a 1" | und | 287.65 | P | [23 empty] | 287.65 | 287.65 | 0
03.03.02.11 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 3 " a 1" | und | 287.65 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.02.12 | COLGADOR TIPO GOTA DE 4" | und | 336.62 | P | [23 empty] | 336.62 | 336.62 | 0
03.03.02.11 | COLGADOR TIPO GOTA DE 4" | und | 336.62 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.02.13 | COLGADOR TIPO GOTA DE 3" | und | 1759.62 | P | [23 empty] | 1759.62 | 1759.62 | 0
03.03.02.11 | COLGADOR TIPO GOTA DE 3" | und | 1759.62 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.02.14 | COLGADOR TIPO GOTA DE 2 1/2" | und | 1159.12 | P | [23 empty] | 1159.12 | 1159.12 | 0
03.03.02.11 | COLGADOR TIPO GOTA DE 2 1/2" | und | 1159.12 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.02.15 | COLGADOR TIPO GOTA DE 2" | und | 189.12 | P | [23 empty] | 189.12 | 189.12 | 0
03.03.02.11 | COLGADOR TIPO GOTA DE 2" | und | 189.12 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.02.16 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1 1/2" | und | 241.62 | P | [23 empty] | 241.62 | 241.62 | 0
03.03.02.11 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1 1/2" | und | 241.62 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.02.17 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1" | und | 719.12 | P | [23 empty] | 719.12 | 719.12 | 0
03.03.02.11 | COLGADOR TIPO GOTA DE 1" | und | 719.12 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIO | [27 empty] | 0 | 0
03.03.03.01 | GABINETE C. INC. 66X77X18 cm C/MANGUERA POLYESTER 1 1/2" x100 pies Y PITON DE 1 1/2 | und | 30489.9 | P | [23 empty] | 30489.9 | 30489.9 | 0
03.03.03.01 | GABINETE C. INC. 66X77X18 cm C/MANGUERA POLYESTER 1 1/2" x100 pies Y PITON DE 1 1/2 | und | 30489.9 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.04 | VALVULAS DE SISTEMA CONTRA INCENDIO | [27 empty] | 0 | 0
03.03.04.01 | VALVULA ANGULAR DE 1 1/2 | und | 2928.24 | P | [23 empty] | 2928.24 | 2928.24 | 0
03.03.04.01 | VALVULA ANGULAR DE 1 1/2 | und | 2928.24 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.04.02 | VALVULA DE DRENAJE Y PRUEBA CON VISOR 2" | und | 139.16 | P | [23 empty] | 139.16 | 139.16 | 0
03.03.04.02 | VALVULA DE DRENAJE Y PRUEBA CON VISOR 2" | und | 139.16 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.04.03 | VALVULA MARIPOSA RANURADA 4" | und | 134.16 | P | [23 empty] | 134.16 | 134.16 | 0
03.03.04.03 | VALVULA MARIPOSA RANURADA 4" | und | 134.16 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.04.04 | VALVULA BOLA1" | und | 179.16 | P | [23 empty] | 179.16 | 179.16 | 0
03.03.04.04 | VALVULA BOLA1" | und | 179.16 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.04.05 | VALVULA TRES VIAS 1/4" | und | 289.16 | P | [23 empty] | 289.16 | 289.16 | 0
03.03.04.05 | VALVULA TRES VIAS 1/4" | und | 289.16 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.05 | EQUIPOS | [27 empty] | 0 | 0
03.03.05.01 | ELECTROBOMBA CONTRA INCENDIO, PSI 111.4 DE HDT 78.5 m Y POTENCIA APROXIMADA DE 20 HP INC. | und | 80440.5 | P | [23 empty] | 80440.5 | 80440.5 | 0
03.03.05.01 | ELECTROBOMBA CONTRA INCENDIO, PSI 111.4 DE HDT 78.5 m Y POTENCIA APROXIMADA DE 20 HP INC. | und | 80440.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.05.02 | ELECTROBOMBA JOCKEY, 121.4 PSI DE HDT 105 m Y POTENCIA APROX. 2HP INC. TABLERO ELECTRICO | und | 56000 | P | [23 empty] | 56000 | 56000 | 0
03.03.05.02 | ELECTROBOMBA JOCKEY, 121.4 PSI DE HDT 105 m Y POTENCIA APROX. 2HP INC. TABLERO ELECTRICO | und | 56000 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.06 | CONEXIÓN SIAMESA | [27 empty] | 0 | 0
03.03.06.01 | CONEXIÓN SIAMESA DE PARED/ POSTE CON DOS SALIDAS (INCLUYE ACCESORIOS) | und | 1582.36 | P | [23 empty] | 1582.36 | 1582.36 | 0
03.03.06.01 | CONEXIÓN SIAMESA DE PARED/ POSTE CON DOS SALIDAS (INCLUYE ACCESORIOS) | und | 1582.36 | E | [24 empty] | 0 | 0
03.03.07 | UNION FLEXIBLE | [27 empty] | 0 | 0
03.03.07.01 | UNION FLEXIBLE TIPO METAFLEX | und | 6811.7 | P | [23 empty] | 6811.7 | 6811.7 | 0
03.03.07.01 | UNION FLEXIBLE TIPO METAFLEX | und | 6811.7 | E | [24 empty] | 0 | 0
04 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [27 empty] | 0 | 0
04.01 | INSTALACIÓN DE PARARRAYO | [27 empty] | 0 | 0
04.01.01 | PARARRAYO | und | 12468.99 | P | [20 empty] | 12468.99 |  |  |  | 12468.99 | 0
04.01.01 | PARARRAYO | und | 12468.99 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.02 | INSTALACION DE POZO A TIERRA | [27 empty] | 0 | 0
04.02.01 | EXCAVACION PARA POZO A TIERRA | m3 | 2052.9 | P | [20 empty] | 2052.9 |  |  |  | 2052.9 | 0
04.02.02 | POZO A TIERRA | und | 28891.35 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.02.02 | POZO A TIERRA | und | 28891.35 | P | [20 empty] | 28891.35 |  |  |  | 28891.35 | 0
04.02.02 | POZO A TIERRA | und | 28891.35 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03 | ALIMENTADORES | [27 empty] | 0 | 0
04.03.01 | TABLEROS | [27 empty] | 0 | 0
04.03.01.01 | TABLERO GENERAL TD EST 00 | und | 1840.88 | P | [20 empty] | 1840.88 |  |  |  | 1840.88 | 0
04.03.01.01 | TABLERO GENERAL TD EST 00 | und | 1840.88 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.01.02 | TABLERO GENERAL TD EST 10 | und | 3270.88 | P | [20 empty] | 3270.88 |  |  |  | 3270.88 | 0
04.03.01.02 | TABLERO GENERAL TD EST 10 | und | 3270.88 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.01.03 | TABLERO GENERAL TD EST 20 | und | 1840.88 | P | [20 empty] | 1840.88 |  |  |  | 1840.88 | 0
04.03.01.03 | TABLERO GENERAL TD EST 20 | und | 1840.88 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.01.04 | TABLERO GENERAL TD EST 30 | und | 1840.88 | P | [20 empty] | 1840.88 |  |  |  | 1840.88 | 0
04.03.01.04 | TABLERO GENERAL TD EST 30 | und | 1840.88 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.01.05 | TABLERO GENERAL TD EST 40 | und | 1840.88 | P | [20 empty] | 1840.88 |  |  |  | 1840.88 | 0
04.03.01.05 | TABLERO GENERAL TD EST 40 | und | 1840.88 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.01.06 | TABLERO GENERAL TD EST 50 | und | 1840.88 | P | [20 empty] | 1840.88 |  |  |  | 1840.88 | 0
04.03.01.06 | TABLERO GENERAL TD EST 50 | und | 1840.88 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.01.07 | TABLERO GENERAL TD EST 60 | und | 1840.88 | P | [20 empty] | 1840.88 |  |  |  | 1840.88 | 0
04.03.01.07 | TABLERO GENERAL TD EST 60 | und | 1840.88 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.01.08 | TABLERO AUTOMATIZADO PARA ELECTROBOMBA | und | 4708.66 | P | [20 empty] | 4708.66 |  |  |  | 4708.66 | 0
04.03.01.08 | TABLERO AUTOMATIZADO PARA ELECTROBOMBA | und | 4708.66 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.01.09 | TABLERO DE CONTROL HERMETICO DE 50HP | und | 9189.27 | P | [20 empty] | 9189.27 |  |  |  | 9189.27 | 0
04.03.01.09 | TABLERO DE CONTROL HERMETICO DE 50HP | und | 9189.27 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.01.10 | TABLERO DE CONTROL Y FUERZA PARA ELECTROBOMBA JOCKEY 1.5HP | und | 2189.27 | P | [20 empty] | 2189.27 |  |  |  | 2189.27 | 0
04.03.01.10 | TABLERO DE CONTROL Y FUERZA PARA ELECTROBOMBA JOCKEY 1.5HP | und | 2189.27 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.01.11 | TABLERO PVC 3 POLOS TIPO RIEL | und | 653.79 | P | [20 empty] | 653.79 |  |  |  | 653.79 | 0
04.03.01.11 | TABLERO PVC 3 POLOS TIPO RIEL | und | 653.79 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.02 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO | [27 empty] | 0 | 0
04.03.02.01 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETIGO CAJA MOLDEADA 3X600Amp | und | 156.68 | P | [20 empty] | 156.68 |  |  |  | 156.68 | 0
04.03.02.01 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETIGO CAJA MOLDEADA 3X600Amp | und | 156.68 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.02.02 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETIGO CAJA MOLDEADA 3X125Amp | und | 1670.04 | P | [20 empty] | 1670.04 |  |  |  | 1670.04 | 0
04.03.02.02 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETIGO CAJA MOLDEADA 3X125Amp | und | 1670.04 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.02.03 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETIGO caja moldeada 3X100 Amp | und | 236.68 | P | [20 empty] | 236.68 |  |  |  | 236.68 | 0
04.03.02.03 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETIGO caja moldeada 3X100 Amp | und | 236.68 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.02.04 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETIGO caja moldeada 3X60Amp | und | 453.36 | P | [20 empty] | 453.36 |  |  |  | 453.36 | 0
04.03.02.04 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETIGO caja moldeada 3X60Amp | und | 453.36 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.02.05 | CONTACTOR MODULAR MONOFASICO DE 2X25 Amp | und | 508.4 | P | [20 empty] | 508.4 |  |  |  | 508.4 | 0
04.03.02.05 | CONTACTOR MODULAR MONOFASICO DE 2X25 Amp | und | 508.4 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.02.06 | INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL 30 Amp | und | 483.4 | P | [20 empty] | 483.4 |  |  |  | 483.4 | 0
04.03.02.06 | INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL 30 Amp | und | 483.4 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.03 | DUCTOS Y TUBERIAS | [27 empty] | 0 | 0
04.03.03.01 | TUBO CONDUIT ACERO GALVANIZADO EMT 3/4" X 3 mts | m | 3921 | P | [20 empty] | 3921 |  |  |  | 3921 | 0
04.03.03.01 | TUBO CONDUIT ACERO GALVANIZADO EMT 3/4" X 3 mts | m | 3921 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.03.02 | CURVA CONDUIT EMT 3/4" | und | 2920.5 | P | [20 empty] | 2920.5 |  |  |  | 2920.5 | 0
04.03.03.02 | CURVA CONDUIT EMT 3/4" | und | 2920.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.03.03 | UNION CONDUIT EMT 3/4" | und | 848.5 | P | [20 empty] | 848.5 |  |  |  | 848.5 | 0
04.03.03.03 | UNION CONDUIT EMT 3/4" | und | 848.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.03.04 | CONECTOR CONDUIT EMT 3/4” | und | 1952.6 | P | [20 empty] | 1952.6 |  |  |  | 1952.6 | 0
04.03.03.04 | CONECTOR CONDUIT EMT 3/4” | und | 1952.6 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.04 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [27 empty] | 0 | 0
04.03.04.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR | und | 263.76 | P | [21 empty] | 263.76 |  |  | 263.76 | 0
04.03.04.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR | und | 263.76 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.04.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SIMPLE | und | 2142.72 | P | [21 empty] | 2142.72 |  |  | 2142.72 | 0
04.03.04.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SIMPLE | und | 2142.72 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.04.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE | und | 197.4 | P | [21 empty] | 197.4 |  |  | 197.4 | 0
04.03.04.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE | und | 197.4 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.04.04 | SENSOR DE MOVIMIENTO T220V | und | 397.92 | P | [21 empty] | 397.92 |  |  | 397.92 | 0
04.03.04.04 | SENSOR DE MOVIMIENTO T220V | und | 397.92 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.05 | CONDUCTORES Y/O CABLES | [27 empty] | 0 | 0
04.03.05.01 | TENDIDO DE CABLE CU DESNUDO 1X50mm² | m | 1528 | P | [21 empty] | 1528 |  |  | 1528 | 0
04.03.05.01 | TENDIDO DE CABLE CU DESNUDO 1X50mm² | m | 1528 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.05.02 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x120mm² | m | 16412.4 | P | [21 empty] | 16412.4 |  |  | 16412.4 | 0
04.03.05.02 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x120mm² | m | 16412.4 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.05.03 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x70mm²+35mm² | m | 9214.5 | P | [21 empty] | 9214.5 |  |  | 9214.5 | 0
04.03.05.03 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x70mm²+35mm² | m | 9214.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.05.04 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x25mm²+16mm² | m | 6879 | P | [21 empty] | 6879 |  |  | 6879 | 0
04.03.05.04 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x25mm²+16mm² | m | 6879 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.05.05 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x16mm²+10mm² | m | 31770 | P | [21 empty] | 10590 |  | 21180 | 31770 | 0
04.03.05.05 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x16mm²+10mm² | m | 31770 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.05.06 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x10mm² | m | 3204 | P | [21 empty] | 3204 |  |  | 3204 | 0
04.03.05.06 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x10mm² | m | 3204 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.05.07 | CONDUCTOR LSOHX-90 4 mm2 | m | 4266 | P | [21 empty] | 4266 |  |  | 4266 | 0
04.03.05.07 | CONDUCTOR LSOHX-90 4 mm2 | m | 4266 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.05.08 | CONDUCTOR LSOHX-90 2.5mm2 | m | 6240 | P | [21 empty] | 6240 |  |  | 6240 | 0
04.03.05.08 | CONDUCTOR LSOHX-90 2.5mm2 | m | 6240 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.05.09 | CONDUCTOR TIPO CPT 4 mm2 | m | 3792 | P | [21 empty] | 3792 |  |  | 3792 | 0
04.03.05.09 | CONDUCTOR TIPO CPT 4 mm2 | m | 3792 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.06 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [27 empty] | 0 | 0
04.03.06.01 | LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 18W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 10320.86 | P | [21 empty] | 10320.86 |  |  | 10320.86 | 0
04.03.06.01 | LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 18W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 10320.86 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.06.02 | LUMINARIA PARA EMPOTRAR TIPO PANEL LED 24W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 6759 | P | [21 empty] | 6759 |  |  | 6759 | 0
04.03.06.02 | LUMINARIA PARA EMPOTRAR TIPO PANEL LED 24W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 6759 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.06.03 | LUMINARIA PARA EMPOTRAR TIPO PANEL LED 18W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 14520.88 | P | [21 empty] | 14520.88 |  |  | 14520.88 | 0
04.03.06.03 | LUMINARIA PARA EMPOTRAR TIPO PANEL LED 18W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 14520.88 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.06.04 | LUMINARIA EMPOTRABLE LED COB CIRCULAR DE 20W | und | 8136.7 | P | [21 empty] | 8136.7 |  |  | 8136.7 | 0
04.03.06.04 | LUMINARIA EMPOTRABLE LED COB CIRCULAR DE 20W | und | 8136.7 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.06.05 | LUMINARIA EMPOTRABLE LED COB CIRCULAR DE 15W | und | 4381.3 | P | [21 empty] | 4381.3 |  |  | 4381.3 | 0
04.03.06.05 | LUMINARIA EMPOTRABLE LED COB CIRCULAR DE 15W | und | 4381.3 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.06.06 | LUMINARIA SUSPENDIDA TIPO COLGANTE CILINDRICA DE 10W | und | 2250.15 | P | [21 empty] | 2250.15 |  |  | 2250.15 | 0
04.03.06.06 | LUMINARIA SUSPENDIDA TIPO COLGANTE CILINDRICA DE 10W | und | 2250.15 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.06.07 | LUMINARIA TIRA LED CALIDA DE 15 MTS | und | 23520.32 | P | [21 empty] | 23520.32 |  |  | 23520.32 | 0
04.03.06.07 | LUMINARIA TIRA LED CALIDA DE 15 MTS | und | 23520.32 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.06.08 | LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED IMPERMEABLE DE 12 W | und | 1620.04 | P | [21 empty] | 1620.04 |  |  | 1620.04 | 0
04.03.06.08 | LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED IMPERMEABLE DE 12 W | und | 1620.04 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.06.09 | LUMINARIA REFLECTOR LED DE PISO ORIENTABLE DE 6.5W | und | 438.9 | P | [21 empty] | 438.9 |  |  | 438.9 | 0
04.03.06.09 | LUMINARIA REFLECTOR LED DE PISO ORIENTABLE DE 6.5W | und | 438.9 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.06.10 | LUMINARIA REFLECTOR LED DE PISO ORIENTABLE DE 18W | und | 585.2 | P | [21 empty] | 585.2 |  |  | 585.2 | 0
04.03.06.10 | LUMINARIA REFLECTOR LED DE PISO ORIENTABLE DE 18W | und | 585.2 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.06.11 | LUMINARIA ESTARLED EMPOTRABLE EN PARED DE 3 W | und | 2764.32 | P | [21 empty] | 2764.32 |  |  | 2764.32 | 0
04.03.06.11 | LUMINARIA ESTARLED EMPOTRABLE EN PARED DE 3 W | und | 2764.32 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.06.12 | LUMINARIA CAMPANA LED COB DE 30W | und | 550.55 | P | [21 empty] | 550.55 |  |  | 550.55 | 0
04.03.06.12 | LUMINARIA CAMPANA LED COB DE 30W | und | 550.55 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.06.13 | SPOT PLANO PARA DICROICO INCLUYE LUMINARIA DE 10W | und | 4345.04 | P | [21 empty] | 4345.04 |  |  | 4345.04 | 0
04.03.06.13 | SPOT PLANO PARA DICROICO INCLUYE LUMINARIA DE 10W | und | 4345.04 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.03.06.14 | LUMINARIA DE PARED TIPO BRAKET 70W | und | 1275.03 | P | [21 empty] | 1275.03 |  |  | 1275.03 | 0
04.04 | SISTEMA DE RESPALDO |  | 0 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.04 | SISTEMA DE RESPALDO | [27 empty] | 0 | 0
04.04.01 | GRUPO ELECTROGENO DE 100KVA | und | 200213.88 | P | [23 empty] | 200213.88 | 200213.88 | 0
04.04.01 | GRUPO ELECTROGENO DE 100KVA | und | 200213.88 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.04.02 | SISTEMA DE RESPALDO INTERRUMPIDO DE 50KVA TIPO REDUNDANTE | und | 250427.76 | P | [23 empty] | 250427.76 | 250427.76 | 0
04.04.02 | SISTEMA DE RESPALDO INTERRUMPIDO DE 50KVA TIPO REDUNDANTE | und | 250427.76 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.05 | REJILLAS DE ACERO | [27 empty] | 0 | 0
04.05.01 | REJILLAS PARA CANALETA | m | 4934.25 | P | [21 empty] | 4934.25 |  |  | 4934.25 | 0
04.05.01 | REJILLAS PARA CANALETA | m | 4934.25 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06 | SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN | [27 empty] | 0 | 0
04.06.01 | SUMINISTRO DE MATERIALES | [27 empty] | 0 | 0
04.06.01.01 | POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO ARMADO | und | 15278.65 | P | [23 empty] | 15278.65 | 15278.65 | 0
04.06.01.01 | POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO ARMADO | und | 15278.65 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.01.02 | AISLADORES | und | 365.57 | P | [23 empty] | 365.57 | 365.57 | 0
04.06.01.02 | AISLADORES | und | 365.57 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.01.03 | CONDUCTORES | und | 34510.85 | P | [23 empty] | 34510.85 | 34510.85 | 0
04.06.01.03 | CONDUCTORES | und | 34510.85 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.01.04 | FERRETERIA Y SUMINISTRO VARIOS | und | 33564.73 | P | [23 empty] | 33564.73 | 33564.73 | 0
04.06.01.04 | FERRETERIA Y SUMINISTRO VARIOS | und | 33564.73 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.01.05 | RETENIDAS | und | 3942.12 | P | [23 empty] | 3942.12 | 3942.12 | 0
04.06.01.05 | RETENIDAS | und | 3942.12 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.01.06 | PUESTA A TIERRA | und | 9507 | P | [23 empty] | 9507 | 9507 | 0
04.06.01.06 | PUESTA A TIERRA | und | 9507 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.01.07 | TRANSFORMADORES | und | 97568.72 | P | [22 empty] | 48784.36 | 48784.36 | 97568.72 | 0
04.06.01.07 | TRANSFORMADORES | und | 97568.72 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.01.08 | CELDA MODULAR DE REMONTE (LLEGADA) Y PROTECCION) | glb | 42480 | P | [23 empty] | 42480 | 42480 | 0
04.06.01.08 | CELDA MODULAR DE REMONTE (LLEGADA) Y PROTECCION) | glb | 42480 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.01.09 | ACCESORIOS DE INSTALACION SUBTERRANEA | glb | 5610.62 | P | [23 empty] | 5610.62 | 5610.62 | 0
04.06.01.09 | ACCESORIOS DE INSTALACION SUBTERRANEA | glb | 5610.62 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.01.10 | SECCIONADORES PARARRAYOS, TERMINACIONES Y ACCESORIOS | glb | 5155 | P | [23 empty] | 5155 | 5155 | 0
04.06.01.10 | SECCIONADORES PARARRAYOS, TERMINACIONES Y ACCESORIOS | glb | 5155 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02 | MONTAJE ELECTROMECANICO DE REDES | [27 empty] | 0 | 0
04.06.02.01 | POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO ARMADO | [27 empty] | 0 | 0
04.06.02.01.01 | Izaje Poste de C.A.C. de 13/300 KG y 13/400. (Hoyos de 1.90x0.90x0.90m) Con camion grua, en cualquier tipo de terreno | pza | 4333 | P | [23 empty] | 4333 | 4333 | 0
04.06.02.01.01 | Izaje Poste de C.A.C. de 13/300 KG y 13/400. (Hoyos de 1.90x0.90x0.90m) Con camion grua, en cualquier tipo de terreno | pza | 4333 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.02 | AISLADORES | [27 empty] | 0 | 0
04.06.02.02.01 | Instalación de Aislador Tipo PIN 56-3 Con Accesorios | und | 109.23 | P | [23 empty] | 109.23 | 109.23 | 0
04.06.02.02.01 | Instalación de Aislador Tipo PIN 56-3 Con Accesorios | und | 109.23 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.02.02 | Instalación de Aislador Polimérico, Incl. Accesorios (RPP 25) | und | 36.41 | P | [23 empty] | 36.41 | 36.41 | 0
04.06.02.02.02 | Instalación de Aislador Polimérico, Incl. Accesorios (RPP 25) | und | 36.41 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.03 | INSTALACION DE CONDUCTORES | [27 empty] | 0 | 0
04.06.02.03.01 | CONDUCTOR AAAC -35 mm2 | m | 142.524 | P | [23 empty] | 142.524 | 142.524 | 0
04.06.02.03.01 | CONDUCTOR AAAC -35 mm2 | m | 142.524 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.03.02 | CONDUCTOR NA2XS2AY-S QUE COMPRENDE: TENDIDO DEL CONDUCTOR, TEMPLADO, CALIBRACION DE LA FLECHA | m | 1624.4928 | P | [23 empty] | 1624.4928 | 1624.4928 | 0
04.06.02.03.02 | CONDUCTOR NA2XS2AY-S QUE COMPRENDE: TENDIDO DEL CONDUCTOR, TEMPLADO, CALIBRACION DE LA FLECHA | m | 1624.4928 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.03.03 | Conductor cable seco tipo N2XSY de 35 mm2, 12/20 kv (24 Kv) | m | 1304.16 | P | [23 empty] | 1304.16 | 1304.16 | 0
04.06.02.03.03 | Conductor cable seco tipo N2XSY de 35 mm2, 12/20 kv (24 Kv) | m | 1304.16 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.03.04 | Conductor Tipo N2XOH de 3-1x120 mm2 +1x120mm2, 220V ( Del TTA al TG) | m | 129.585 | P | [23 empty] | 129.585 | 129.585 | 0
04.06.02.03.04 | Conductor Tipo N2XOH de 3-1x120 mm2 +1x120mm2, 220V ( Del TTA al TG) | m | 129.585 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.03.05 | INSTALACION DE TERMINACION UNIPOLAR TIPO AUTOCONTRAIBLE USO INTERIOR Y EXTERIOR | kit | 3879.2 | P | [23 empty] | 3879.2 | 3879.2 | 0
04.06.02.03.05 | INSTALACION DE TERMINACION UNIPOLAR TIPO AUTOCONTRAIBLE USO INTERIOR Y EXTERIOR | kit | 3879.2 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.03.06 | Conductor de cobre desnudo temple blando de 25 mm2 | m | 775.71 | P | [23 empty] | 775.71 | 775.71 | 0
04.06.02.03.06 | Conductor de cobre desnudo temple blando de 25 mm2 | m | 775.71 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.04 | MONTAJE DE ARMADOS | [27 empty] | 0 | 0
04.06.02.04.01 | ARMADO DE DERVACION TRIFASICO DS-3 | Cjto | 146.01 | P | [23 empty] | 146.01 | 146.01 | 0
04.06.02.04.01 | ARMADO DE DERVACION TRIFASICO DS-3 | Cjto | 146.01 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.04.02 | ARMADO ATPB6+SECC | Cjto | 255.97 | P | [23 empty] | 255.97 | 255.97 | 0
04.06.02.04.02 | ARMADO ATPB6+SECC | Cjto | 255.97 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.04.03 | ARMADO ATPB1 | Cjto | 176.46 | P | [23 empty] | 176.46 | 176.46 | 0
04.06.02.04.03 | ARMADO ATPB1 | Cjto | 176.46 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.04.04 | ARMADO ATPB3 Y ATPB6 | Cjto | 392.16 | P | [23 empty] | 392.16 | 392.16 | 0
04.06.02.04.04 | ARMADO ATPB3 Y ATPB6 | Cjto | 392.16 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.04.05 | ARMADO ATPB5+TRAFORMIX | Cjto | 310.12 | P | [23 empty] | 310.12 | 310.12 | 0
04.06.02.04.05 | ARMADO ATPB5+TRAFORMIX | Cjto | 310.12 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.05 | INSTALACIÓN DE RETENIDAS | [27 empty] | 0 | 0
04.06.02.05.01 | INSTALACIÓN DE RETENIDAS RETENIDA VERTICAL TIPO Y INCLUYE EXCAVACIÓN DE HOYO DE 0.9 x 0.8 x 2.4 m, ARMADO DE LA RETENIDA, COMPACTACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIAL AGREGADO Y CIMENTACION | Cjto | 2890.08 | P | [23 empty] | 2890.08 | 2890.08 | 0
04.06.02.05.01 | INSTALACIÓN DE RETENIDAS RETENIDA VERTICAL TIPO Y INCLUYE EXCAVACIÓN DE HOYO DE 0.9 x 0.8 x 2.4 m, ARMADO DE LA RETENIDA, COMPACTACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIAL AGREGADO Y CIMENTACION | Cjto | 2890.08 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.06 | INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA | [27 empty] | 0 | 0
04.06.02.06.01 | Puesta a Tierra en Terreno Normal (PAT-1) | Cjto | 3007.14 | P | [23 empty] | 3007.14 | 3007.14 | 0
04.06.02.06.01 | Puesta a Tierra en Terreno Normal (PAT-1) | Cjto | 3007.14 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.07 | MONTAJE DE TRANSFORMADOR TIPO SECO Y TRAFOMIX | [27 empty] | 0 | 0
04.06.02.07.01 | Transformador trifasico tipo seco de 160 KVA, conexionado, pruebas y otros en caseta | eq | 2833.47 | P | [23 empty] | 2833.47 | 2833.47 | 0
04.06.02.07.01 | Transformador trifasico tipo seco de 160 KVA, conexionado, pruebas y otros en caseta | eq | 2833.47 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.07.02 | TRAFOMIX - TRANSFORMADOR DE MEDIDA MIXTO DE TENSIÓN 230 VAC DE 30 VA, Y CORRIENTE 15 VA ARMADOS, CONEXIONADO ACABADOS Y PRUEBAS | eq | 671.7 | P | [23 empty] | 671.7 | 671.7 | 0
04.06.02.07.02 | TRAFOMIX - TRANSFORMADOR DE MEDIDA MIXTO DE TENSIÓN 230 VAC DE 30 VA, Y CORRIENTE 15 VA ARMADOS, CONEXIONADO ACABADOS Y PRUEBAS | eq | 671.7 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.08 | MONTAJE DE CELDA DE REMONTE - PROTECCION DENTRO DE LA CASETA, CONEXIONADO Y PRUEBAS | [27 empty] | 0 | 0
04.06.02.08.01 | Celda de llegada, seccionamiento y Proteccion | eq | 2417.47 | P | [23 empty] | 2417.47 | 2417.47 | 0
04.06.02.08.01 | Celda de llegada, seccionamiento y Proteccion | eq | 2417.47 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.09 | MONTAJE DE ACCESORIOS DE INSTALACION SUBTERRANEA | [27 empty] | 0 | 0
04.06.02.09.01 | Instalación de ductos de concreto y/o tubos de PVC SAP de 100mm , ladrillos y cinta señalizadora | m | 645.6 | P | [23 empty] | 645.6 | 645.6 | 0
04.06.02.09.01 | Instalación de ductos de concreto y/o tubos de PVC SAP de 100mm , ladrillos y cinta señalizadora | m | 645.6 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.09.02 | Apertura de zanja de 1.0 x1.0 (Ancho x altura ) en terreno normal, incluye instalacion de materiales de proteccion(arena y tierra cernida) | m3 | 5861.25 | P | [23 empty] | 5861.25 | 5861.25 | 0
04.06.02.09.02 | Apertura de zanja de 1.0 x1.0 (Ancho x altura ) en terreno normal, incluye instalacion de materiales de proteccion(arena y tierra cernida) | m3 | 5861.25 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.10 | MONTAJE DE SECCIONADORES Y PARARRAYOS | [27 empty] | 0 | 0
04.06.02.10.01 | Instalación al Poste del Seccionador CUT-OUT, 27 KV, 110 BIL.con Fusibles Tipo Chicote incluye el Conexionado a la Red, el Suministro de Cinta Autofundente y Vinilica(arena y tierra cernida) | pza | 239.22 | P | [23 empty] | 239.22 | 239.22 | 0
04.06.02.10.01 | Instalación al Poste del Seccionador CUT-OUT, 27 KV, 110 BIL.con Fusibles Tipo Chicote incluye el Conexionado a la Red, el Suministro de Cinta Autofundente y Vinilica(arena y tierra cernida) | pza | 239.22 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.10.02 | Instalación de Pararrayos 15 KV. | pza | 239.22 | P | [23 empty] | 239.22 | 239.22 | 0
04.06.02.10.02 | Instalación de Pararrayos 15 KV. | pza | 239.22 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11 | CONSTRUCCION DE BUZONES DE CONCRETO | [27 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.01 | BUZON DE CONCRETO DE 1x1x1.20 m TIPO 1 (BZ1) | [27 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 145.8 | P | [23 empty] | 145.8 | 145.8 | 0
04.06.02.11.01.03 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS MANUAL | m3 | 8.2521 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.01.02 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 97.09 | P | [23 empty] | 97.09 | 97.09 | 0
04.06.02.11.01.03 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS MANUAL | m3 | 8.2521 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.01.03 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS MANUAL | m3 | 8.2521 | P | [23 empty] | 8.2521 | 8.2521 | 0
04.06.02.11.01.03 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS MANUAL | m3 | 8.2521 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 304.884 | P | [23 empty] | 304.884 | 304.884 | 0
04.06.02.11.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 304.884 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.01.05 | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" | m2 | 185.04 | P | [23 empty] | 185.04 | 185.04 | 0
04.06.02.11.01.05 | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" | m2 | 185.04 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.01.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 2582.496 | P | [23 empty] | 2582.496 | 2582.496 | 0
04.06.02.11.01.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 2582.496 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.01.07 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS | kg | 13051.35 | P | [23 empty] | 13051.35 | 13051.35 | 0
04.06.02.11.01.07 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS | kg | 13051.35 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.01.08 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | m3 | 2955.528 | P | [23 empty] | 2955.528 | 2955.528 | 0
04.06.02.11.01.08 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | m3 | 2955.528 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.01.09 | TARRAJEO MUROS INTERIORES | m2 | 1942.272 | P | [23 empty] | 1942.272 | 1942.272 | 0
04.06.02.11.01.09 | TARRAJEO MUROS INTERIORES | m2 | 1942.272 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.01.10 | PINTURA EN EXTERIORES | m2 | 109.89 | P | [23 empty] | 109.89 | 109.89 | 0
04.06.02.11.01.10 | PINTURA EN EXTERIORES | m2 | 109.89 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.01.11 | TAPAS DE CONCRETO PARA INSPECCION 0.7X0.7X0.07m. | und | 2624.67 | P | [23 empty] | 2624.67 | 2624.67 | 0
04.06.02.11.01.11 | TAPAS DE CONCRETO PARA INSPECCION 0.7X0.7X0.07m. | und | 2624.67 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.01.12 | SUMIDERO EN BUZONES | und | 544.68 | P | [23 empty] | 544.68 | 544.68 | 0
04.06.02.11.01.12 | SUMIDERO EN BUZONES | und | 544.68 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.01.13 | VARILLA DE FIERRO CON RECUBRIMIENTO DE TUBO DE PVC DE 3/4" | und | 369 | P | [23 empty] | 369 | 369 | 0
04.06.02.11.01.13 | VARILLA DE FIERRO CON RECUBRIMIENTO DE TUBO DE PVC DE 3/4" | und | 369 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.01.14 | COLOCACION DE ESPUMA EXPANDIBLE PARA SELLADO DE DUCTOS EN BUZONES. | und | 1875.42 | P | [23 empty] | 1875.42 | 1875.42 | 0
04.06.02.11.01.14 | COLOCACION DE ESPUMA EXPANDIBLE PARA SELLADO DE DUCTOS EN BUZONES. | und | 1875.42 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.02 | BUZON DE CONCRETO DE 1x1x2m TIPO 2 (BZ2) | [27 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 29.7 | P | [23 empty] | 29.7 | 29.7 | 0
04.06.02.11.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 29.7 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.02.02 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m2 | 18.228 | P | [23 empty] | 18.228 | 18.228 | 0
04.06.02.11.02.02 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m2 | 18.228 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.02.03 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS MANUAL | m3 | 1.038 | P | [23 empty] | 1.038 | 1.038 | 0
04.06.02.11.02.03 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS MANUAL | m3 | 1.038 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.02.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 74.5272 | P | [23 empty] | 74.5272 | 74.5272 | 0
04.06.02.11.02.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 74.5272 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.02.05 | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" | m2 | 20.56 | P | [23 empty] | 20.56 | 20.56 | 0
04.06.02.11.02.05 | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" | m2 | 20.56 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.02.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 526.064 | P | [23 empty] | 526.064 | 526.064 | 0
04.06.02.11.02.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 526.064 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.02.07 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS | kg | 2481.7 | P | [23 empty] | 2481.7 | 2481.7 | 0
04.06.02.11.02.07 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS | kg | 2481.7 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.02.08 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | m3 | 342.075 | P | [23 empty] | 342.075 | 342.075 | 0
04.06.02.11.02.08 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | m3 | 342.075 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.02.09 | TARRAJEO MUROS INTERIORES | m2 | 224.8 | P | [23 empty] | 224.8 | 224.8 | 0
04.06.02.11.02.09 | TARRAJEO MUROS INTERIORES | m2 | 224.8 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.02.10 | PINTURA EN EXTERIORES | m2 | 12.21 | P | [23 empty] | 12.21 | 12.21 | 0
04.06.02.11.02.10 | PINTURA EN EXTERIORES | m2 | 12.21 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.02.11 | TAPAS DE CONCRETO PARA INSPECCION 0.7X0.7X0.07m. | und | 291.63 | P | [23 empty] | 291.63 | 291.63 | 0
04.06.02.11.02.11 | TAPAS DE CONCRETO PARA INSPECCION 0.7X0.7X0.07m. | und | 291.63 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.02.12 | SUMIDERO EN BUZONES | und | 60.52 | P | [23 empty] | 60.52 | 60.52 | 0
04.06.02.11.02.12 | SUMIDERO EN BUZONES | und | 60.52 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.02.13 | VARILLA DE FIERRO CON RECUBRIMIENTO DE TUBO DE PVC DE 3/4" | und | 41 | P | [23 empty] | 41 | 41 | 0
04.06.02.11.02.13 | VARILLA DE FIERRO CON RECUBRIMIENTO DE TUBO DE PVC DE 3/4" | und | 41 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.02.14 | COLOCACION DE ESPUMA EXPANDIBLE PARA SELLADO DE DUCTOS EN BUZONES. | und | 69.46 | P | [23 empty] | 69.46 | 69.46 | 0
04.06.02.11.02.14 | COLOCACION DE ESPUMA EXPANDIBLE PARA SELLADO DE DUCTOS EN BUZONES. | und | 69.46 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.02.15 | ESCALERA METALICA TIPO GATO DE FIERRO CORRUGADO DE 3/4" Ø, H= 1.50 m | und | 581.08 | P | [23 empty] | 581.08 | 581.08 | 0
04.06.02.11.02.15 | ESCALERA METALICA TIPO GATO DE FIERRO CORRUGADO DE 3/4" Ø, H= 1.50 m | und | 581.08 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.03 | OBRAS PRELIMINARES | [27 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.03.01 | Trazo, Replanteo Ubicación de estructuras, Inventario de materiales a desmontar e Ingenieria de detalle para su ejecucion de obra y debe ser aprobado por el supervisor, la entidad y el visto de la concesionaria de electricidad | km | 362.124 | P | [23 empty] | 362.124 | 362.124 | 0
04.06.02.11.03.01 | Trazo, Replanteo Ubicación de estructuras, Inventario de materiales a desmontar e Ingenieria de detalle para su ejecucion de obra y debe ser aprobado por el supervisor, la entidad y el visto de la concesionaria de electricidad | km | 362.124 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.03.02 | Cartel de Obra de (3.6 x 7.2) m | und | 1157.56 | P | [23 empty] | 1157.56 | 1157.56 | 0
04.06.02.11.03.02 | Cartel de Obra de (3.6 x 7.2) m | und | 1157.56 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.03.03 | Elaboración, Gestión de Aprobación y Ejecución del Plan de Monitoreo Arqueologico de obras de proyecto bajo la supervision de INC | glb | 7320.15 | P | [23 empty] | 7320.15 | 7320.15 | 0
04.06.02.11.03.03 | Elaboración, Gestión de Aprobación y Ejecución del Plan de Monitoreo Arqueologico de obras de proyecto bajo la supervision de INC | glb | 7320.15 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.03.04 | GESTION Y EJECUCION DEL EXPEDIENTE DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) Y PLAN MONITOREO AMBIENTAL | glb | 10626.53 | P | [23 empty] | 10626.53 | 10626.53 | 0
04.06.02.11.03.04 | GESTION Y EJECUCION DEL EXPEDIENTE DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) Y PLAN MONITOREO AMBIENTAL | glb | 10626.53 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.03.05 | EJECUCION Y MONITOREO DEL PLAN DE VIGILANCIA, Y PROTOCOLOS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 PARA LA OBRA | glb | 3223.31 | P | [23 empty] | 3223.31 | 3223.31 | 0
04.06.02.11.03.05 | EJECUCION Y MONITOREO DEL PLAN DE VIGILANCIA, Y PROTOCOLOS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 PARA LA OBRA | glb | 3223.31 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.03.06 | Gestión y Ejecución del Plan de Gestion de Riesgos de conformidad a la DIRECTIVA ACTUALCOVID-19 PARA LA OBRA | glb | 3523.31 | P | [23 empty] | 3523.31 | 3523.31 | 0
04.06.02.11.03.06 | Gestión y Ejecución del Plan de Gestion de Riesgos de conformidad a la DIRECTIVA ACTUALCOVID-19 PARA LA OBRA | glb | 3523.31 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.04 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | [27 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.04.01 | Revision y pruebas electricas , con todos los instrumentos de medicion y otros según sea el caso | glb | 242.283 | P | [23 empty] | 242.283 | 242.283 | 0
04.06.02.11.04.01 | Revision y pruebas electricas , con todos los instrumentos de medicion y otros según sea el caso | glb | 242.283 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.04.02 | Gestion de Cortes de Servicio Electrico para conexionado y para Energizacion del Sistema de Utilizacion, incluye el pago por derecho a corte de Energia | glb | 813.45 | P | [23 empty] | 813.45 | 813.45 | 0
04.06.02.11.04.02 | Gestion de Cortes de Servicio Electrico para conexionado y para Energizacion del Sistema de Utilizacion, incluye el pago por derecho a corte de Energia | glb | 813.45 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.04.03 | Señalizacion de estructuras, pintado de simbologias, Codigos, Toma de imagenes de cada uno de ellos, (numeración otorgada por ELSE, de acuerdo al instructivo del SID) | und | 185.29 | P | [23 empty] | 185.29 | 185.29 | 0
04.06.02.11.04.03 | Señalizacion de estructuras, pintado de simbologias, Codigos, Toma de imagenes de cada uno de ellos, (numeración otorgada por ELSE, de acuerdo al instructivo del SID) | und | 185.29 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.04.04 | Expediente Técnico Finales Conforme a Obra (1 Original + 3 Copias) de Redes Primarias, Incluye la Presentación Digitalizada del Expediente en un CD | km | 3510.65 | P | [23 empty] | 3510.65 | 3510.65 | 0
04.06.02.11.04.04 | Expediente Técnico Finales Conforme a Obra (1 Original + 3 Copias) de Redes Primarias, Incluye la Presentación Digitalizada del Expediente en un CD | km | 3510.65 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.04.05 | Tramite de Instalación de medidor, como cliente Mayor a costos regulados por OSINERGMIN, incluye Medidor multifuncion, instalacion de caja metalica para alojamiento del medidor, cables de interconexion tablero de traformix- medidor mul | glb | 4320.67 | P | [23 empty] | 4320.67 | 4320.67 | 0
04.06.02.11.04.05 | Tramite de Instalación de medidor, como cliente Mayor a costos regulados por OSINERGMIN, incluye Medidor multifuncion, instalacion de caja metalica para alojamiento del medidor, cables de interconexion tablero de traformix- medidor mul | glb | 4320.67 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.05 | DESMONTAJE DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS | [27 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.05.01 | RETIRO DE POSTE DE C.A.C de 12 m | pza | 344.8 | P | [23 empty] | 344.8 | 344.8 | 0
04.06.02.11.05.01 | RETIRO DE POSTE DE C.A.C de 12 m | pza | 344.8 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.05.02 | RETIRO DE POSTE DE C.A.C de 9 m | pza | 170.16 | P | [23 empty] | 170.16 | 170.16 | 0
04.06.02.11.05.02 | RETIRO DE POSTE DE C.A.C de 9 m | pza | 170.16 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.05.03 | DESMONTAJE DE LOS CONDUCTORES DE ALUMINIO Y/O COBRE HASTA 70MM2 | m | 686.07 | P | [23 empty] | 686.07 | 686.07 | 0
04.06.02.11.05.03 | DESMONTAJE DE LOS CONDUCTORES DE ALUMINIO Y/O COBRE HASTA 70MM2 | m | 686.07 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.05.04 | DESMONTAJE DE RETENIDA VERTICAL Y OBLICUA EXTERIOR | und | 165.06 | P | [23 empty] | 165.06 | 165.06 | 0
04.06.02.11.05.04 | DESMONTAJE DE RETENIDA VERTICAL Y OBLICUA EXTERIOR | und | 165.06 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.05.05 | DESMONTAJE DE ARMADOS DE M.T EXISTENTES INCLUYE AISLADOR TIPO PIN, RPP 15 KV Y ACCESORIOS | Cjto | 231.92 | P | [23 empty] | 231.92 | 231.92 | 0
04.06.02.11.05.05 | DESMONTAJE DE ARMADOS DE M.T EXISTENTES INCLUYE AISLADOR TIPO PIN, RPP 15 KV Y ACCESORIOS | Cjto | 231.92 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.05.06 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE ARMADOS EN REDES SECUNDARIAS EXISTENTES A POSTE NUEVO (C.A.C 13m) | Cjto | 116.48 | P | [23 empty] | 116.48 | 116.48 | 0
04.06.02.11.05.06 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE ARMADOS EN REDES SECUNDARIAS EXISTENTES A POSTE NUEVO (C.A.C 13m) | Cjto | 116.48 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.05.07 | DESMONTAJE MONTAJE DE ARMADOS DE RED DIGITAL. COMUNICACIONES, INTERNET, CABLE DE POSTE EXISTENTE A POSTE NUEVO (C.A.C 13m) | Cjto | 353.77 | P | [23 empty] | 353.77 | 353.77 | 0
04.06.02.11.05.07 | DESMONTAJE MONTAJE DE ARMADOS DE RED DIGITAL. COMUNICACIONES, INTERNET, CABLE DE POSTE EXISTENTE A POSTE NUEVO (C.A.C 13m) | Cjto | 353.77 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.05.08 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE PASTORALES Y EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONEXIONADO | Cjto | 109.23 | P | [23 empty] | 109.23 | 109.23 | 0
04.06.02.11.05.08 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE PASTORALES Y EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONEXIONADO | Cjto | 109.23 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.05.09 | ROTURA Y RESANE DE VEREDA DE CONCRETO PARA APERTURA DE HOYOS PARA IZAJE DE POSTE Y/O INSTALACION DE PUESTA A TIERRA, RETENIDA | m2 | 459.1104 | P | [23 empty] | 459.1104 | 459.1104 | 0
04.06.02.11.05.09 | ROTURA Y RESANE DE VEREDA DE CONCRETO PARA APERTURA DE HOYOS PARA IZAJE DE POSTE Y/O INSTALACION DE PUESTA A TIERRA, RETENIDA | m2 | 459.1104 | E | [24 empty] | 0 | 0
04.06.02.11.05.10 | ROTURA Y RESANE DE VEREDA DE ADOQUINES DE CONCRETO DE 10x20x6 cm; PARA APERTURA DE HOYOS PARA IZAJE DE POSTE, INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Y/O INSTALACIÓN DE RETENIDAS | m2 | 3249.8284 | P | [23 empty] | 3249.8284 | 3249.8284 | 0
04.06.02.11.05.10 | ROTURA Y RESANE DE VEREDA DE ADOQUINES DE CONCRETO DE 10x20x6 cm; PARA APERTURA DE HOYOS PARA IZAJE DE POSTE, INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Y/O INSTALACIÓN DE RETENIDAS | m2 | 3249.8284 | E | [24 empty] | 0 | 0
05 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) | [27 empty] | 0 | 0
05.01 | SISTEMA DE TELEFONIA | [27 empty] | 0 | 0
05.01.01 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 7 PIES | und | 4212.6 | P | [23 empty] | 4212.6 | 4212.6 | 0
05.01.01 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 7 PIES | und | 4212.6 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.02 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO | [27 empty] | 0 | 0
05.02.01 | CABLES EN TUBERIAS | [27 empty] | 0 | 0
05.02.01.01 | CABLE F/UTP CAT 6A PARA SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO | m | 830.7 | P | [23 empty] | 830.7 | 830.7 | 0
05.02.01.01 | CABLE F/UTP CAT 6A PARA SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO | m | 830.7 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.02.01.02 | CABLE DE AUDIO STEREO 2X16 AWG | m | 10641.45 | P | [23 empty] | 10641.45 | 10641.45 | 0
05.02.01.02 | CABLE DE AUDIO STEREO 2X16 AWG | m | 10641.45 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.02.02 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [27 empty] | 0 | 0
05.02.02.01 | ADAPTADOR DE AUDIO ESTÉREO EN RED IP | und | 878.53 | P | [23 empty] | 878.53 | 878.53 | 0
05.02.02.01 | ADAPTADOR DE AUDIO ESTÉREO EN RED IP | und | 878.53 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.02.02.02 | FUENTE DE ALIMENTACION DE EMERGENCIA | und | 11094.64 | P | [21 empty] | 11094.64 |  |  | 11094.64 | 0
05.02.02.02 | FUENTE DE ALIMENTACION DE EMERGENCIA | und | 11094.64 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.02.02.03 | MODULO DE FIN DE LINEA | und | 2771.51 | P | [21 empty] | 2771.51 |  |  | 2771.51 | 0
05.02.02.03 | MODULO DE FIN DE LINEA | und | 2771.51 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.03 | SISTEMA DE CONTROL ACCESOS Y SEGURIDAD | [27 empty] | 0 | 0
05.03.01 | CABLES EN TUBERIAS | [27 empty] | 0 | 0
05.03.01.01 | CABLE F/UTP CAT 6A PARA CONTROL Y ACCESO | m | 323.05 | P | [21 empty] | 323.05 |  |  | 323.05 | 0
05.03.01.01 | CABLE F/UTP CAT 6A PARA CONTROL Y ACCESO | m | 323.05 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.04 | SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS | [27 empty] | 0 | 0
05.04.01 | CABLES EN TUBERIAS | [27 empty] | 0 | 0
4.46 | CABLE FPLR 2X16, LSZH | m | 13603 | P | [21 empty] | 13603 |  |  | 13603 | 0
4.46 | CABLE FPLR 2X16, LSZH | m | 13603 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.04.01.02 | CABLE FPLR 2X14, LSZH | m | 9638 | P | [21 empty] | 9638 |  |  | 9638 | 0
05.04.01.02 | CABLE FPLR 2X14, LSZH | m | 9638 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.05 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO | [27 empty] | 0 | 0
05.05.01 | SERVIDOR HIPERCONVERGENTE | und | 457460 | P | [21 empty] | 228730 |  | 228730 | 457460 | 0
05.05.01 | SERVIDOR HIPERCONVERGENTE | und | 457460 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.05.02 | SERVICIO INSTALACIÓN, CONFIGURACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DEL SERVIDOR DE APLICACIONES | glb | 10000 | P | [21 empty] | 10000 |  |  | 10000 | 0
05.05.02 | SERVICIO INSTALACIÓN, CONFIGURACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DEL SERVIDOR DE APLICACIONES | glb | 10000 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.06 | SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA | [27 empty] | 0 | 0
05.06.01 | SWITCH CORE 24 PUERTOS DE FIBRA 10GBPS | und | 90014.46 | P | [20 empty] | 30004.82 | 30004.82 |  | 30004.82 | 90014.46 | 0
05.06.01 | SWITCH CORE 24 PUERTOS DE FIBRA 10GBPS | und | 90014.46 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.06.02 | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO (AP) | und | 17796.66 | P | [20 empty] | 17796.66 |  |  |  | 17796.66 | 0
05.06.02 | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO (AP) | und | 17796.66 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.06.03 | SWITCH BORDE 24 PUERTOS POE+ | und | 80605 | P | [20 empty] | 26868.3333 | 26868.3333 |  | 26868.3333 | 80605 | 0
05.06.03 | SWITCH BORDE 24 PUERTOS POE+ | und | 80605 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.06.04 | SWITCH BORDE 48 PUERTOS | und | 413796 | P | [20 empty] | 137932 | 137932 |  | 137932 | 413796 | 0
05.06.04 | SWITCH BORDE 48 PUERTOS | und | 413796 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.07 | ACABADOS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | [27 empty] | 0 | 0
05.07.01 | TUBO PVC-SAP 50 mm Ø (2") | m | 1820.7 | P | [20 empty] | 1820.7 |  |  |  | 1820.7 | 0
05.07.01 | TUBO PVC-SAP 50 mm Ø (2") | m | 1820.7 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.08 | LICENCIAS DE SOFTWARE | [27 empty] | 0 | 0
05.08.01 | SOFTWARE DE MONITOREO DE RED | und | 15000 | P | [24 empty] | 0 | 0
05.08.01 | SOFTWARE DE MONITOREO DE RED | und | 15000 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.08.02 | SOFTWARE DE VIRTUALIZACION | und | 12260 | P | [24 empty] | 0 | 0
05.08.02 | SOFTWARE DE VIRTUALIZACION | und | 12260 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.08.03 | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE VIRTUALIZACIÓN | und | 10940 | P | [24 empty] | 0 | 0
05.08.03 | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE VIRTUALIZACIÓN | und | 10940 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.09 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS | [27 empty] | 0 | 0
05.09.01 | CABLES EN TUBERIAS | [27 empty] | 0 | 0
05.09.01.01 | CABLE F/UTP CAT 6A PARA CABLEADO ESTRUCTURA Y CENTRO DE DATOS | und | 86715.85 | P | [20 empty] | 43357.925 | 43357.925 |  |  | 86715.85 | 0
05.09.01.01 | CABLE F/UTP CAT 6A PARA CABLEADO ESTRUCTURA Y CENTRO DE DATOS | und | 179015.85 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.09.02 | RACK/GABINETE DE TELECOMUNICACIONES | [27 empty] | 0 | 0
05.09.02.01 | GABINETE PRINCIPAL DE COMUNICACIONES (DATA CENTER) | und | 77812 | P | [21 empty] | 77812 |  |  | 77812 | 0
05.09.02.01 | GABINETE PRINCIPAL DE COMUNICACIONES (DATA CENTER) | und | 77812 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.09.02.02 | GABINETE DE COMUNICACIONES | und | 170640.75 | P | [21 empty] | 85320.375 |  | 85320.375 | 170640.75 | 0
05.09.02.02 | GABINETE DE COMUNICACIONES | und | 170640.75 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.09.03 | PATCH PANEL | [27 empty] | 0 | 0
05.09.03.01 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 14 PIES | und | 2076.3 | P | [21 empty] | 2076.3 |  |  | 2076.3 | 0
05.09.03.01 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 14 PIES | und | 2076.3 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.09.03.02 | ETIQUETA IDENTIFICADORA PARA PUNTO DE RED | und | 732.6 | P | [21 empty] | 732.6 |  |  | 732.6 | 0
05.09.03.02 | ETIQUETA IDENTIFICADORA PARA PUNTO DE RED | und | 732.6 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.09.03.03 | FACEPLATE ICONEABLE DE DOS SALIDAS | und | 838.12 | P | [21 empty] | 838.12 |  |  | 838.12 | 0
05.09.03.03 | FACEPLATE ICONEABLE DE DOS SALIDAS | und | 838.12 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.09.03.04 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 7 PIES | und | 21889 | P | [21 empty] | 21889 |  |  | 21889 | 0
05.09.03.04 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 7 PIES | und | 21889 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.10 | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA | [27 empty] | 0 | 0
05.10.01 | CAMARA IP TIPO TORRETA PARA INTERIORES | und | 27491.52 | P | [23 empty] | 27491.52 | 27491.52 | 0
05.10.01 | CAMARA IP TIPO TORRETA PARA INTERIORES | und | 27491.52 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.10.02 | CAMARA PTZ IP DOMO PARA EXTERIORES | und | 14082.98 | P | [23 empty] | 14082.98 | 14082.98 | 0
05.10.02 | CAMARA PTZ IP DOMO PARA EXTERIORES | und | 14082.98 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.10.03 | GRABADOR NVR 64CH | und | 16962.95 | P | [23 empty] | 16962.95 | 16962.95 | 0
05.10.03 | GRABADOR NVR 64CH | und | 16962.95 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.10.04 | ARREGLO DE DISCOS ESATA 16 HDD MÁX. 8TB X DISCO 1 MINI SAS | und | 24185.75 | P | [23 empty] | 24185.75 | 24185.75 | 0
05.10.04 | ARREGLO DE DISCOS ESATA 16 HDD MÁX. 8TB X DISCO 1 MINI SAS | und | 24185.75 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.10.05 | ESTACION DE TRABAJO PARA MONITOREO | und | 25042.54 | P | [23 empty] | 25042.54 | 25042.54 | 0
05.10.05 | ESTACION DE TRABAJO PARA MONITOREO | und | 25042.54 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.10.06 | MONITOR LCD FHD DE 55" | und | 14760.8 | P | [23 empty] | 14760.8 | 14760.8 | 0
05.10.06 | MONITOR LCD FHD DE 55'' | und | 14760.8 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.10.07 | JOYSTICK IP - PARA CAMARAS PTZ | und | 1658.05 | P | [23 empty] | 1658.05 | 1658.05 | 0
05.10.07 | JOYSTICK IP - PARA CAMARAS PTZ | und | 1658.05 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.10.08 | TARJETA DECODIFICADORA H.265 DE 6 CANALES | und | 8800.44 | P | [23 empty] | 8800.44 | 8800.44 | 0
05.10.08 | TARJETA DECODIFICADORA H.265 DE 6 CANALES | und | 8800.44 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.10.09 | CABLE HDMI DE 5 METROS 4K | und | 209.65 | P | [23 empty] | 209.65 | 209.65 | 0
05.10.09 | CABLE HDMI DE 5 METROS 4K | und | 209.65 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.10.10 | RACK PARA MONITOR | und | 1277.2 | P | [23 empty] | 1277.2 | 1277.2 | 0
05.10.10 | RACK PARA MONITOR | und | 1277.2 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.10.11 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 3 PIES | und | 3194.4 | P | [23 empty] | 3194.4 | 3194.4 | 0
05.10.11 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 3 PIES | und | 3194.4 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.11 | SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA | [27 empty] | 0 | 0
05.11.01 | TABLERO GENERAL ADOSADO (ARMADO) | und | 2224.33 | P | [21 empty] | 2224.33 |  |  | 2224.33 | 0
05.11.01 | TABLERO GENERAL ADOSADO (ARMADO) | und | 2224.33 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.11.02 | CABLE ELECTRICO DE 3x4mm2 | m | 1867.5 | P | [21 empty] | 1867.5 |  |  | 1867.5 | 0
05.11.02 | CABLE ELECTRICO DE 3x4mm2 | m | 1867.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.11.03 | CABLE LSOHX-90 DE 6 mm2 | m | 1005 | P | [21 empty] | 1005 |  |  | 1005 | 0
05.11.03 | CABLE LSOHX-90 DE 6 mm2 | m | 1005 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.11.04 | CABLE N2XOH 3-1X16 mm2 | m | 2328.75 | P | [21 empty] | 2328.75 |  |  | 2328.75 | 0
05.11.04 | CABLE N2XOH 3-1X16 mm2 | m | 2328.75 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.11.05 | CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 25 mm2 | m | 781.5 | P | [21 empty] | 781.5 |  |  | 781.5 | 0
05.11.05 | CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 25 mm2 | m | 781.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.11.06 | CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 10 mm2 | m | 1507.5 | P | [21 empty] | 1507.5 |  |  | 1507.5 | 0
05.11.06 | CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 10 mm2 | m | 1507.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.11.07 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAJA MOLDEADA DE 3X63 Amp DE PROGRAMACION Y CONTROL | und | 259.47 | P | [21 empty] | 259.47 |  |  | 259.47 | 0
05.11.07 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAJA MOLDEADA DE 3X63 Amp DE PROGRAMACION Y CONTROL | und | 259.47 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.11.08 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAJA MOLDEADA DE 2X50 Amp DE PROGRAMACION Y CONTROL | und | 159.47 | P | [21 empty] | 159.47 |  |  | 159.47 | 0
05.11.08 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAJA MOLDEADA DE 2X50 Amp DE PROGRAMACION Y CONTROL | und | 159.47 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.11.09 | ENCHUFE/TOMACORRIENTE INDUSTRIAL | und | 149.86 | P | [21 empty] | 149.86 |  |  | 149.86 | 0
05.11.09 | ENCHUFE/TOMACORRIENTE INDUSTRIAL | und | 149.86 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.11.10 | TERMINAL TIPO PIN PARA CABLE DE 4 mm2 | und | 75.46 | P | [21 empty] | 75.46 |  |  | 75.46 | 0
05.11.10 | TERMINAL TIPO PIN PARA CABLE DE 4 mm2 | und | 75.46 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.11.11 | TERMINAL TIPO OJAL PARA CABLE DE 4 mm2 | und | 150.92 | P | [21 empty] | 150.92 |  |  | 150.92 | 0
05.11.11 | TERMINAL TIPO OJAL PARA CABLE DE 4 mm2 | und | 150.92 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.11.12 | TERMINAL TIPO PIN PARA CABLE DE 6 mm2 | und | 23.96 | P | [21 empty] | 23.96 |  |  | 23.96 | 0
05.11.12 | TERMINAL TIPO PIN PARA CABLE DE 6 mm2 | und | 23.96 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.11.13 | TERMINAL TIPO OJAL PARA CABLE DE 16 mm2 | und | 37.14 | P | [21 empty] | 37.14 |  |  | 37.14 | 0
05.11.13 | TERMINAL TIPO OJAL PARA CABLE DE 16 mm2 | und | 37.14 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.11.14 | TERMINAL TIPO OJAL PARA CABLE DE 25 mm2 | und | 14.78 | P | [21 empty] | 14.78 |  |  | 14.78 | 0
05.11.14 | TERMINAL TIPO OJAL PARA CABLE DE 25 mm2 | und | 14.78 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.11.15 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25A | und | 919.17 | P | [21 empty] | 919.17 |  |  | 919.17 | 0
05.11.15 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25A | und | 919.17 | E | [24 empty] | 0 | 0
05.12 | SISTEMA DE PROTECCION ANTIESTATICA | [27 empty] | 0 | 0
05.12.01 | PINTURA EPOXICA | m2 | 3555.69 | P | [21 empty] | 3555.69 |  |  | 3555.69 | 0
05.12.01 | PINTURA EPOXICA | m2 | 3555.69 | E | [24 empty] | 0 | 0
5.13 | SERVICIO DE PRUEBAS DE RED DE DATOS | [27 empty] | 0 | 0
05.13.01 | SERVICIO DE INTERNET 500 Mbps | mes | 10000 | P | [23 empty] | 10000 | 10000 | 0
05.13.01 | SERVICIO DE INTERNET 500 Mbps | mes | 10000 | E | [24 empty] | 0 | 0
6 | REPARACIÓN DE DAÑOS OCACIONADOS POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | [27 empty] | 0 | 0
6.01 | COBERTURAS | [27 empty] | 0 | 0
05.12.01 | COBERTURA DE ALUZINC PARA TECHO | m2 | 10772.3 | P | [23 empty] | 10772.3 | 10772.3 | 0
05.12.01 | COBERTURA DE ALUZINC PARA TECHO | m2 | 10772.3 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.01 | PINTADO Y REPARACIÓN DE MUROS | [27 empty] | 0 | 0
05.12.01 | PINTURA PARA INTERIRORES | m2 | 888.6 | P | [23 empty] | 888.6 | 888.6 | 0
05.12.01 | PINTURA PARA INTERIRORES | m2 | 888.6 | E | [24 empty] | 0 | 0
| MAYORES METRADOS DEL ADICIONAL N°4 | [28 empty] | 0
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [28 empty] | 0
1.1 | Obras Provisionales y Trabajos Preliminares | [28 empty] | 0
1.1.1 | Construcciones Provisionales | [28 empty] | 0
| ALMACEN DE OBRA A | mes | 7000 | P | [20 empty] | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 7000 | 0
| ALMACEN DE OBRA A | mes | 7000 | E | [24 empty] | 0 | 0
| AMBIENTES DE CONTINGENCIA | mes | 59500 | P | [20 empty] | 14875 | 14875 | 14875 | 14875 | 59500 | 0
| AMBIENTES DE CONTINGENCIA | mes | 59500 | E | [24 empty] | 0 | 0
1.1.2 | Instalaciones Provisionales | [27 empty] | 0 | 0
| SERVICIO AGUA Y DESAGUE PARA LA CONSTRUCCIÓN | mes | 2450 | P | [20 empty] | 612.5 | 612.5 | 612.5 | 612.5 | 2450 | 0
| SERVICIO AGUA Y DESAGUE PARA LA CONSTRUCCIÓN | mes | 2450 | E | [24 empty] | 0 | 0
| SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN | mes | 5600 | P | [20 empty] | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 5600 | 0
| SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN | mes | 5600 | E | [24 empty] | 0 | 0
1.2 | Seguridad y Salud | [27 empty] | 0 | 0
1.2.1 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 4750 | P | [20 empty] | 1187.5 | 1187.5 | 1187.5 | 1187.5 | 4750 | 0
1.2.1 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 4750 | E | [24 empty] | 0 | 0
1.2.2 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | und | 15820 | P | [20 empty] | 3955 | 3955 | 3955 | 3955 | 15820 | 0
1.2.2 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | und | 15820 | E | [24 empty] | 0 | 0
1.2.3 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | glb | 18000 | P | [20 empty] | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 18000 | 0
1.2.3 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | glb | 18000 | E | [24 empty] | 0 | 0
1.2.4 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | 12400 | P | [20 empty] | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 12400 | 0
1.2.4 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | 12400 | E | [24 empty] | 0 | 0
1.2.5 | CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | 19800 | P | [20 empty] | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 19800 | 0
1.2.5 | CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | 19800 | E | [24 empty] | 0 | 0
2 | ESTRUCTURAS | [27 empty] | 0 | 0
2.1 | Obras de Concreto Armado | [27 empty] | 0 | 0
2.2.1.2 | Columnas de confinamiento | [27 empty] | 0 | 0
2.2.1.2.1 | CONCRETO F'c=175 kg/cm2 - COLUMNAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 3895.2 | P | [20 empty] | 3895.2 |  |  |  | 3895.2 | 0
2.2.1.2.1 | CONCRETO F'c=175 kg/cm2 - COLUMNAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 3895.2 | E | [24 empty] | 0 | 0
2.2a | Obras de Concreto Simple | [27 empty] | 0 | 0
2.2a.3 | Sobrecimientos | [27 empty] | 0 | 0
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO | m2 | 1702.8 | P | [20 empty] | 1702.8 |  |  |  | 1702.8 | 0
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO | m2 | 1702.8 | E | [24 empty] | 0 | 0
| CONCRETO F'c=175 kg/cm2 - SOBRECIMIENTO | m3 | 1846.44 | P | [20 empty] | 1846.44 |  |  |  | 1846.44 | 0
| CONCRETO F'c=175 kg/cm2 - SOBRECIMIENTO | m3 | 1846.44 | E | [24 empty] | 0 | 0
3 | ARQUITECTURA | [27 empty] | 0 | 0
02.01 | MUROS DE TABIQUERIA SECA | [27 empty] | 0 | 0
02.01.01 | TABIQUE DE DRYWALL - AMBAS CARAS CON PLACA DE FIBROCEMENTO ESPESOR DE 8mm | m2 | 2493.942 | P | [20 empty] | 2493.942 |  |  |  | 2493.942 | 0
02.01.01 | TABIQUE DE DRYWALL - AMBAS CARAS CON PLACA DE FIBROCEMENTO ESPESOR DE 8mm | m2 | 2493.942 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.01.02 | TABIQUE DE DRYWALL - AMBAS CARAS CON PLACA DE DE GYPLAC DE 12.7 mm | m2 | 1740.088 | P | [20 empty] | 1740.088 |  |  |  | 1740.088 | 0
02.01.02 | TABIQUE DE DRYWALL - AMBAS CARAS CON PLACA DE DE GYPLAC DE 12.7 mm | m2 | 1740.088 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [27 empty] | 0 | 0
02.02.01 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN EXTERIORES | m2 | 3244.0245 | P | [20 empty] | 3244.0245 |  |  |  | 3244.0245 | 0
02.02.01 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROCEMENTO EN EXTERIORES | m2 | 3244.0245 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.02.02 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROGRANALLA | m2 | 5178.3201 | P | [20 empty] | 5178.3201 |  |  |  | 5178.3201 | 0
02.02.02 | ACABADOS ESPECIALES C/MICROGRANALLA | m2 | 5178.3201 | E | [24 empty] | 0 | 0
02.02.03 | VESTIDURAS EN DERRAMES CON MICROCEMENTO | m | 174.031 | P | [21 empty] | 173.03 |  |  | 173.03 | 0
02.02.03 | VESTIDURAS EN DERRAMES CON MICROCEMENTO | m | 174.031 | E | [24 empty] | 0 | 0
3.2 | Revoques, Enlucidos y Molduras | [27 empty] | 0 | 0
| TARRAJEO MEZ.C:A 1:3 E=2CM C/IMPERM. A:I 1:10, 3% BLS.CEM | m² | 2294.4 | P | [20 empty] | 2294.4 |  |  |  | 2294.4 | 0
| TARRAJEO MEZ.C:A 1:3 E=2CM C/IMPERM. A:I 1:10, 3% BLS.CEM | m² | 2294.4 | E | [24 empty] | 0 | 0
3.2.1 | BRUÑAS e=1.0cm | m | 3975 | P | [20 empty] | 3975 |  |  |  | 3975 | 0
3.2.1 | BRUÑAS e=1.0cm | m | 3975 | E | [24 empty] | 0 | 0
3.6 | Pisos y Pavimentos | [27 empty] | 0 | 0
3.6.2 | CONTRAPISO DE 50mm, PARA RECIBIR BALDOZA DE CERÁMICO | m2 | 11382 | P | [20 empty] | 11382 |  |  |  | 11382 | 0
3.6.2 | CONTRAPISO DE 50mm, PARA RECIBIR BALDOZA DE CERÁMICO | m2 | 11382 | E | [24 empty] | 0 | 0
4 | INSTALACIONES SANITARIAS | [27 empty] | 0 | 0
4.2 | Desagüe y Ventilación | [27 empty] | 0 | 0
4.2.2 | Redes de Distribución | [27 empty] | 0 | 0
4.2.2.1 | TUBERIA PVC CP P/DESAGUE Ø4" | m | 19866 | P | [20 empty] | 19866 |  |  |  | 19866 | 0
4.2.2.1 | TUBERIA PVC CP P/DESAGUE Ø4" | m | 19866 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.2.2 | TUBERIA PVC CP P/DESAGUE Ø2" | m | 17088 | P | [20 empty] | 17088 |  |  |  | 17088 | 0
4.2.2.2 | TUBERIA PVC CP P/DESAGUE Ø2" | m | 17088 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.3.2.5 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1 1/2" x 90° | und | 348.72 | P | [20 empty] | 348.72 |  |  |  | 348.72 | 0
4.3.2.5 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1 1/2" x 90° | und | 348.72 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.3.2.8 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R Ø 1 1/2" | und | 425.14 | P | [20 empty] | 425.14 |  |  |  | 425.14 | 0
4.3.2.8 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R Ø 1 1/2" | und | 425.14 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.4 | Accesorios de Redes | [27 empty] | 0 | 0
4.2.4.4 | CODO PVC-CP 2"x90° | und | 11106.25 | P | [20 empty] | 11106.25 |  |  |  | 11106.25 | 0
4.2.4.4 | CODO PVC-CP 2"x90° | und | 11106.25 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.4.5 | CODO PVC-CP 4"x45° | und | 1251.25 | P | [20 empty] | 1251.25 |  |  |  | 1251.25 | 0
4.2.4.5 | CODO PVC-CP 4"x45° | und | 1251.25 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.4.6 | CODO PVC-CP 4"x90° | und | 3432.3 | P | [20 empty] | 3432.3 |  |  |  | 3432.3 | 0
4.2.4.6 | CODO PVC-CP 4"x90° | und | 3432.3 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.4.7 | YEE SIMPLE PVC-CP 2" | und | 3336.7 | P | [20 empty] | 3336.7 |  |  |  | 3336.7 | 0
4.2.4.7 | YEE SIMPLE PVC-CP 2" | und | 3336.7 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.4.8 | YEE SIMPLE PVC-CP 4" | und | 2146.8 | P | [20 empty] | 2146.8 |  |  |  | 2146.8 | 0
4.2.4.8 | YEE SIMPLE PVC-CP 4" | und | 2146.8 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.2.4.9 | YEE SIMPLE PVC-CP C/REDUCCION 4" A 2" | und | 781.77 | P | [20 empty] | 781.77 |  |  |  | 781.77 | 0
4.2.4.9 | YEE SIMPLE PVC-CP C/REDUCCION 4" A 2" | und | 781.77 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.3 | Sistema de Agua Fría | [27 empty] | 0 | 0
4.3.2 | Redes de Alimentación de Agua | [27 empty] | 0 | 0
4.3.2.1 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 3/4" | m | 3487.5 | P | [20 empty] | 3487.5 |  |  |  | 3487.5 | 0
4.3.2.1 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 3/4" | m | 3487.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.3.2.2 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1" | m | 1211.25 | P | [20 empty] | 1211.25 |  |  |  | 1211.25 | 0
4.3.2.2 | RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1" | m | 1211.25 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.3.2.4 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 2" x 90° | und | 145.36 | P | [20 empty] | 145.36 |  |  |  | 145.36 | 0
4.3.2.4 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 2" x 90° | und | 145.36 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.3.2.5 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1 1/2" x 90° | und | 290.6 | P | [20 empty] | 290.6 |  |  |  | 290.6 | 0
4.3.2.5 | CODO PVC-SAP CLASE 10 R 1 1/2" x 90° | und | 290.6 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.3.2.8 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R Ø 1 1/2" | und | 278.54 | P | [20 empty] | 278.54 |  |  |  | 278.54 | 0
4.3.2.8 | TEE PVC-SAP CLASE 10 R Ø 1 1/2" | und | 278.54 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.3.2.10 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 2" A 1 1/2" | und | 84.36 | P | [20 empty] | 84.36 |  |  |  | 84.36 | 0
4.3.2.10 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 2" A 1 1/2" | und | 84.36 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.3.4 | EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES | [27 empty] | 0 | 0
4.3.4.3 | CAJAS DE VÁLVULAS COMPUERTA EN PARED | und | 4206.54 | P | [20 empty] | 4206.54 |  |  |  | 4206.54 | 0
4.3.2.10 | REDUCCION PVC-SAP CLASE 10 R DE 2" A 1 1/2" | und | 84.36 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.06 | SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN | [27 empty] | 0 | 0
04.06.2 | REDES DE DERIVACIÓN | [27 empty] | 0 | 0
| CODO PVC-SAL P/ DESAGUE ø2'' x 45° | und | 15596.29 | P | [20 empty] | 15596.29 |  |  |  | 15596.29 | 0
| CODO PVC-SAL P/ DESAGUE ø2'' x 45° | und | 15596.29 | E | [24 empty] | 0 | 0
| REDUCCIÓN SANITARIA PVC-SAL ø4'' x 2'' | und | 4510.35 | P | [20 empty] | 4510.35 |  |  |  | 4510.35 | 0
| REDUCCIÓN SANITARIA PVC-SAL ø4'' x 2'' | und | 4510.35 | E | [24 empty] | 0 | 0
| TEE SANITARIA PVC-SAL ø4'' | und | 2620.5 | P | [20 empty] | 2620.5 |  |  |  | 2620.5 | 0
| TEE SANITARIA PVC-SAL ø4'' | und | 2620.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
| TEE DOBLE SANITARIA PVC-SAL ø4'' | und | 1108.2 | P | [20 empty] | 1108.2 |  |  |  | 1108.2 | 0
| TEE DOBLE SANITARIA PVC-SAL ø4'' | und | 1108.2 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4 | SISTEMA DE CONTRA INCENDIO | [27 empty] | 0 | 0
4.4.1 | REDES DE ALIMENTACION | [27 empty] | 0 | 0
4.4.1.1 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 1" (ADOSADA ) | m | 5397.48 | P | [20 empty] | 5397.48 |  |  |  | 5397.48 | 0
4.4.1.1 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 1" (ADOSADA ) | m | 5397.48 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.1.3 | SUMINISTRO E INST .TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 4" (ADOSADA ) | m | 23254.63 | P | [20 empty] | 23254.63 |  |  |  | 23254.63 | 0
4.4.1.3 | SUMINISTRO E INST .TUBERIA DE ACERO SCH-40 DE 4" (ADOSADA ) | m | 23254.63 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.2 | ACCESORIOS | [27 empty] | 0 | 0
4.4.2.1 | CODO DE ACERO SCH-40 DE 1"x90° | und | 3101.45 | P | [20 empty] | 3101.45 |  |  |  | 3101.45 | 0
4.4.2.1 | CODO DE ACERO SCH-40 DE 1"x90° | und | 3101.45 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.2.4 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 2 1/2" a 1" | und | 251.5 | P | [20 empty] | 251.5 |  |  |  | 251.5 | 0
4.4.2.4 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 2 1/2" a 1" | und | 251.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.2.5 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 4" a 2 1/2" | und | 1108.7 | P | [20 empty] | 1108.7 |  |  |  | 1108.7 | 0
4.4.2.5 | REDUCCION CONCENTRICA ACERO SCH-40 DE 4" a 2 1/2" | und | 1108.7 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.2.6 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 2 1/2" a 1" x 90° | und | 249 | P | [20 empty] | 249 |  |  |  | 249 | 0
4.4.2.6 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 2 1/2" a 1" x 90° | und | 249 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.2.7 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 4" a 21/2" x 90° | und | 934.83 | P | [20 empty] | 934.83 |  |  |  | 934.83 | 0
4.4.2.7 | TEE REDUCCION ACERO SCH-40 DE 4" a 21/2" x 90° | und | 934.83 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.2.8 | TEE DE ACERO SCH-40 DE 1" | und | 336.78 | P | [20 empty] | 336.78 |  |  |  | 336.78 | 0
4.4.2.8 | TEE DE ACERO SCH-40 DE 1" | und | 336.78 | E | [24 empty] | 0 | 0
4.4.3 | ROCIADORES CONTRA INCENDIO | [27 empty] | 0 | 0
4.4.3.1 | ROCIADORES TIPO PARANTE DE 1/2" | und | 2116.22 | P | [20 empty] | 2116.22 |  |  |  | 2116.22 | 0
4.4.3.1 | ROCIADORES TIPO PARANTE DE 1/2" | und | 2116.22 | E | [24 empty] | 0 | 0
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [27 empty] | 0 | 0
5.5 | ALUMBRADO - TOMACORRIENTES | [27 empty] | 0 | 0
5.5.3 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [27 empty] | 0 | 0
5.5.3.2 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | und | 1208.76 | P | [20 empty] | 1208.76 |  |  |  | 1208.76 | 0
5.5.3.2 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | und | 1208.76 | E | [24 empty] | 0 | 0
5.5.3.3 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | und | 550.08 | P | [20 empty] | 550.08 |  |  |  | 550.08 | 0
5.5.3.3 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | und | 550.08 | E | [24 empty] | 0 | 0
5.5 | ALUMBRADO - TOMACORRIENTES | [27 empty] | 0 | 0
5.5.2 | CONDUCTORES Y CABLES | [27 empty] | 0 | 0
| TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2x2.5mm131 | m | 16002 | P | [20 empty] | 16002 |  |  |  | 16002 | 0
| TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2x2.5mm131 | m | 16002 | E | [24 empty] | 0 | 0
| TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2x4mm² + 4mm²(T) | m | 3060 | P | [20 empty] | 3060 |  |  |  | 3060 | 0
| TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2x4mm² + 4mm²(T) | m | 3060 | E | [24 empty] | 0 | 0
6 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC) | [27 empty] | 0 | 0
6.1 | SISTEMA DE TELEFONÍA. | [27 empty] | 0 | 0
6.1.4 | TELÉFONO IP DE MESA USO GENERAL | und | 7089.84 | P | [23 empty] | 7089.84 | 7089.84 | 0
6.1.4 | TELÉFONO IP DE MESA USO GENERAL | und | 7089.84 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO. | [27 empty] | 0 | 0
6.2.4 | SALIDA DE SISTEMA DE EVACUACIÓN | [27 empty] | 0 | 0
6.2.4.3 | SALIDA PARA PARLANTE ADOSADO | pto | 39.37 | P | [23 empty] | 39.37 | 39.37 | 0
6.2.4.3 | SALIDA PARA PARLANTE ADOSADO | pto | 39.37 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7 | SISTEMA DE SONIDO PARA AUDITORIO | [27 empty] | 0 | 0
6.2.7.1 | MIXER 16 MONO + 3 ESTEREO C/EFECTOS | und | 3250 | P | [23 empty] | 3250 | 3250 | 0
6.2.7.1 | MIXER 16 MONO + 3 ESTEREO C/EFECTOS | und | 3250 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7.2 | MEZCLADOR REPRODUCTOR AUDIO DIGITAL USB/SD Y ENLACE BLUETOOTH DISPOSITIVOS MÓVILES | und | 1950.5 | P | [23 empty] | 1950.5 | 1950.5 | 0
6.2.7.2 | MEZCLADOR REPRODUCTOR AUDIO DIGITAL USB/SD Y ENLACE BLUETOOTH DISPOSITIVOS MÓVILES | und | 1950.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7.3 | TURBOSOUND ARRAY PORTÁTIL DE 2 VÍAS | und | 14500 | P | [23 empty] | 14500 | 14500 | 0
6.2.7.3 | TURBOSOUND ARRAY PORTÁTIL DE 2 VÍAS | und | 14500 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7.4 | DOBLE MICRO INALÁMBRICO DE MANO EN UHF CON SISTEMA DE ANTENA DIVERSITY | und | 2150 | P | [23 empty] | 2150 | 2150 | 0
6.2.7.4 | DOBLE MICRO INALÁMBRICO DE MANO EN UHF CON SISTEMA DE ANTENA DIVERSITY | und | 2150 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7.5 | MICRÓFONO CONDENSADOR CON FLEXO CON BASE DE SOBREMESA Y SWITCH DE ENCENDIDO | und | 1120 | P | [23 empty] | 1120 | 1120 | 0
6.2.7.5 | MICRÓFONO CONDENSADOR CON FLEXO CON BASE DE SOBREMESA Y SWITCH DE ENCENDIDO | und | 1120 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7.6 | MUEBLE TIPO RACK FABRICADO EN MELAMINA, PUERTA TRASERA Y DELANTERA CON CIERRE Y CRISTAL | und | 658 | P | [23 empty] | 658 | 658 | 0
6.2.7.6 | MUEBLE TIPO RACK FABRICADO EN MELAMINA, PUERTA TRASERA Y DELANTERA CON CIERRE Y CRISTAL | und | 658 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7.7 | PARANTE DE MICRÓFONO STAND ATRIL PEDESTAL MICRO | und | 440 | P | [23 empty] | 440 | 440 | 0
6.2.7.7 | PARANTE DE MICRÓFONO STAND ATRIL PEDESTAL MICRO | und | 440 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7.8 | AMPLIFICADOR PARA LINEA 100V/180W 240W MAX. CON REPRODUCTOR USB-SD-FM. | und | 2461.11 | P | [23 empty] | 2461.11 | 2461.11 | 0
6.2.7.8 | AMPLIFICADOR PARA LINEA 100V/180W 240W MAX. CON REPRODUCTOR USB-SD-FM. | und | 2461.11 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.2.7.9 | PARLANTE DE TECHO PARA EMPOTRAR 6 1/2'' DOBLE CONO TRANSF. LINEA 100V/6W-24W MAX. | und | 716.1 | P | [23 empty] | 716.1 | 716.1 | 0
6.2.7.9 | PARLANTE DE TECHO PARA EMPOTRAR 6 1/2'' DOBLE CONO TRANSF. LINEA 100V/6W-24W MAX. | und | 716.1 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.3 | SISTEMA DE CONTROL ACCESOS Y SEGURIDAD | [27 empty] | 0 | 0
6.3.4.3 | SALIDA PARA CONTROL DE ACCESO | und | 30.55 | P | [23 empty] | 30.55 | 30.55 | 0
6.3.4.3 | SALIDA PARA CONTROL DE ACCESO | und | 30.55 | E | [23 empty] | 30.55 | 30.55 | 0
6.4 | SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS | [27 empty] | 0 | 0
6.4.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [27 empty] | 0 | 0
6.4.2.4 | TUBO PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELECTRICAS | m | 4768.98 | P | [21 empty] | 4768.98 |  |  | 4768.98 | 0
6.4.2.4 | TUBO PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELECTRICAS | m | 4768.98 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.4 | SALIDA DE TELECOMUNICACIONES | [27 empty] | 0 | 0
6.4.4.2 | SALIDA PARA MODULO DE MONITOREO/CONTROL/AISLAMIENTO ADOSAR EMT | pto | 336 | P | [21 empty] | 336 |  |  | 336 | 0
6.4.4.2 | SALIDA PARA MODULO DE MONITOREO/CONTROL/AISLAMIENTO ADOSAR EMT | pto | 336 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.4.4 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO/TEMPERATURA | pto | 267.21 | P | [21 empty] | 267.21 |  |  | 267.21 | 0
6.4.4.4 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO/TEMPERATURA | pto | 267.21 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.5.3 | COMPONENTES DE CAMPO | [27 empty] | 0 | 0
6.4.5.3.6 | MÓDULO DE MONITOREO DIRECCIONABLE. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 391.74 | P | [21 empty] | 391.74 |  |  | 391.74 | 0
6.4.5.3.6 | MÓDULO DE MONITOREO DIRECCIONABLE. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 391.74 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.5.3.7 | MÓDULO DE CONTROL DIRECCIONABLE. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 1155.16 | P | [21 empty] | 1155.16 |  |  | 1155.16 | 0
6.4.5.3.7 | MÓDULO DE CONTROL DIRECCIONABLE. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 1155.16 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.4.5.3.8 | MÓDULO DE AISLAMIENTO. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 2479.68 | P | [21 empty] | 2479.68 |  |  | 2479.68 | 0
6.4.5.3.8 | MÓDULO DE AISLAMIENTO. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 2479.68 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS | [27 empty] | 0 | 0
6.9.3 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS - BANDEJA PORTA CABLES | [27 empty] | 0 | 0
6.9.3.1 | BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | m | 4157.73 | P | [20 empty] | 4157.73 |  |  |  | 4157.73 | 0
6.9.3.1 | BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | m | 4157.73 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.3.2 | SOPORTE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO | und | 348.88 | P | [20 empty] | 348.88 |  |  |  | 348.88 | 0
6.9.3.2 | SOPORTE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO | und | 348.88 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.3.3 | ACCESORIOS PARA CURVAS Y DERIVACIONES DE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | und | 676.69 | P | [20 empty] | 676.69 |  |  |  | 676.69 | 0
6.9.3.3 | ACCESORIOS PARA CURVAS Y DERIVACIONES DE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | und | 676.69 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.3.4 | BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 200 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | m | 17872.28 | P | [20 empty] | 17872.28 |  |  |  | 17872.28 | 0
6.9.3.4 | BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 200 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | m | 17872.28 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.3.5 | SOPORTE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 200 MM ANCHO | und | 436.1 | P | [20 empty] | 436.1 |  |  |  | 436.1 | 0
6.9.3.5 | SOPORTE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 200 MM ANCHO | und | 436.1 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.3.7 | TUBO CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | m | 1541.28 | P | [20 empty] | 1541.28 |  |  |  | 1541.28 | 0
6.9.3.7 | TUBO CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | m | 1541.28 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.5 | SALIDA DE TELECOMUNICACIONES | [27 empty] | 0 | 0
6.9.5.2 | SALIDA DE DATA PISO | pto | 884.88 | P | [20 empty] | 884.88 |  |  |  | 884.88 | 0
6.9.5.2 | SALIDA DE DATA PISO | pto | 884.88 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.5.3 | SALIDA DE DATA PARA ADOSAR | pto | 1030.54 | P | [20 empty] | 1030.54 |  |  |  | 1030.54 | 0
6.9.5.3 | SALIDA DE DATA PARA ADOSAR | pto | 1030.54 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8 | PATCH PANEL | [27 empty] | 0 | 0
6.9.8.4 | PATCH PANEL MODULAR DE 48 PUERTOS | und | 567.41 | P | [20 empty] | 567.41 |  |  |  | 567.41 | 0
6.9.8.4 | PATCH PANEL MODULAR DE 48 PUERTOS | und | 567.41 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8.5 | ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL, 2U. | und | 1775 | P | [20 empty] | 1775 |  |  |  | 1775 | 0
6.9.8.5 | ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL, 2U. | und | 1775 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8.6 | JACK CAT 6A | und | 11121.5 | P | [20 empty] | 11121.5 |  |  |  | 11121.5 | 0
6.9.8.6 | JACK CAT 6A | und | 11121.5 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8.7 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 3 PIES | und | 4256 | P | [20 empty] | 4256 |  |  |  | 4256 | 0
6.9.8.7 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 3 PIES | und | 4256 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8.9 | PLACA PARA ESPACIOS VACIOS PK X 10 | und | 1326.37 | P | [20 empty] | 1326.37 |  |  |  | 1326.37 | 0
6.9.8.9 | PLACA PARA ESPACIOS VACIOS PK X 10 | und | 1326.37 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.8.10 | CINTA DE FIJACION 22.9 M. "VELCRO" | und | 1454.95 | P | [20 empty] | 1454.95 |  |  |  | 1454.95 | 0
6.9.8.10 | CINTA DE FIJACION 22.9 M. "VELCRO" | und | 1454.95 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.9 | SERVICIO PARA CABLEADO ESTRUCTURADO | [27 empty] | 0 | 0
6.9.9.1 | SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE RED CAT6A. | glb | 3936.18 | P | [21 empty] | 3936.18 |  |  | 3936.18 | 0
6.9.9.1 | SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE RED CAT6A. | glb | 3936.18 | E | [24 empty] | 0 | 0
6.9.9.2 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE JACK EN PATCH PANEL | und | 3936.18 | P | [21 empty] | 3936.18 |  |  | 3936.18 | 0
6.9.9.2 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE JACK EN PATCH PANEL | und | 3936.18 | E | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | 4585354.433 | [23 empty] | -7077.3
19229736.5
|  |  | 19220493.51 |  |  |  | 1000 |  | 2242.4498 |  |  |  | -0.02 | -0.02 | -0.04 |  | 0 | -0.02 |  | 0.05 | -0.02 | -0.05
| PROGRAMADO | COSTO DIRECTO MENSUAL |  |  | 53407.59 | 111320.735 | 602565.4797 | 475142.5647 | 770146.7504 | 781839.0617 | 764380.52 | 890331.5645 | 535322.877 | 126918.1013 | 282926.96 | 1689197.9123 | 0 | 187191.96 | 529264.9083 | 402591.79 | 490350.67 | 503062.95 | 387540.08 | 300133.5393 | 1674595.6752 | 2273531.8 | 550208.3245 | 4847764.7 | 19229736.5 | 19229736.5138 | -0.013845
|  | PORCENTAJE MENSUAL |  |  | 0.2777% | 0.5789% | 3.134% | 2.471% | 4.005% | 4.066% | 3.975% | 4.63% | 2.784% | 0.66% | 1.471% | 8.784% | 0% | 0.9735% | 2.752% | 2.094% | 2.55% | 1.308% | 2.015% | 1.561% | 8.708% | 11.82% | 2.861% | 25.21% | 100% | -0.01
|  | COSTO DIRECTO ACUMULADO |  |  | 53407.59 | 164728.325 | 767293.8047 | 1242436.3694 | 2012583.1198 | 2794422.1815 | 3558802.7015 | 4449134.266 | 4984457.1429 | 5111375.2442 | 5394302.2042 | 7083500.1165 | 7083500.1165 | 7270692.0765 | 7799956.9848 | 8202548.7748 | 8692899.4448 | 9195962.3848 | 9583502.4648 | 9883636.0041 | 11558231.6793 | 13831763.4793 | 14381971.8038 | 19229736.5038
|  | PORCENTAJE ACUMULADO |  |  | 0.2777% | 0.8566% | 3.99% | 6.461% | 10.47% | 14.53% | 18.51% | 23.14% | 25.92% | 26.58% | 28.05% | 36.84% | 36.84% | 37.81% | 40.56% | 42.66% | 45.21% | 47.82% | 49.84% | 51.4% | 60.11% | 71.93% | 74.79% | 100%
| EJECUTADO | PRESUPUESTO TOTAL MENSUAL | COSTO DIRECTO MENSUAL |  | 53407.59 | 111320.74 | 602565.48 | 475142.56 | 770146.75 | 781839.06 | 769761.18 | 890331.5645 | 535322.877 | 126918.1013 | 287143.52 | 1687240.99 | 0 | 187379.56 | 529264.9083 | 403927.93 | 490350.6703 | 503062.91 | 387914.16 | 300133.5393 | 1817618.37 | 507933.04 | 458699.5777 | 353700.67 |  | 13031125.7484 |  | 0.83368
|  | PORCENTAJE MENSUAL |  |  | 0.2777% | 0.5789% | 3.134% | 2.471% | 4.005% | 4.066% | 4.003% | 4.63% | 2.784% | 0.66% | 1.493% | 8.774% | 0% | 0.9744% | 2.752% | 2.101% | 2.55% | 2.616% | 2.017% | 1.561% | 9.452% | 2.641% | 2.385% | 1.839% | 67.77%
|  | PRESUPUESTO TOTAL ACUMULADO | COSTO DIRECTO ACUMULADO |  | 53407.59 | 164728.33 | 767293.81 | 1242436.37 | 2012583.12 | 2794422.18 | 3564183.36 | 4454514.9245 | 4989837.8015 | 5116755.9028 | 5403899.4228 | 7091140.4128 | 7091140.4128 | 7278519.9728 | 7807784.8811 | 8211712.8111 | 8702063.4814 | 9205126.3914 | 9593040.5514 | 9893174.0907 | 11710792.4607 | 12218725.5007 | 12677425.0784 | 13031125.7384 |  | -353700.67
|  | PORCENTAJE ACUMULADO | PORCENTAJE ACUMULADO |  | 0.2777% | 0.8566% | 3.99% | 6.461% | 10.47% | 14.53% | 18.53% | 23.16% | 25.95% | 26.61% | 28.1% | 36.88% | 36.88% | 37.85% | 40.6% | 42.7% | 45.25% | 47.87% | 49.89% | 51.45% | 60.9% | 63.54% | 65.93% | 67.77%
-374.08
19229736.5038

## P.M (hidden)
H O J A D E M E T R A D O S
PROYECTO : | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE COUNTRY CLUB DE LA CIUDAD DE ABANCAY ,PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC "
[5 empty] | Plazo : | 90 DIAS CALENDARIOS
ITEM | DESCRIPCCION / PARTIDAS | Cant. | N° Veces | Largo | Ancho | Altura | Parcial | Total | Und
01.00.00 | OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 | CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 8.50 m X 3.60 m (Soporte de Madera) | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | UND
01.02.00 | OFICINA Y ALMACEN | 1 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | MES
02.00.00 | OBRAS PRELIMINARES
02.01.00 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | GLB
02.02.00 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [6 empty] | 3923.25 | M2
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 1 | 523.1 | 7.5 |  | 3923.25
02.03.00 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | [6 empty] | 3923.25 | M2
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 1 | 523.1 | 7.5 |  | 3923.25
03.00.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 | CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE | [6 empty] | 1391.51 | M3 | 6216.0679
| CALLE CONTRY CLUB | 1 | 1391.51 | VER PLANILLA DE VOLUMEN |  |  | 1391.51
03.03.00 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  | Esponjamiento |  | 1.25 | #REF! | #REF! | M3
| VOLUMEN DE EXCAVACION EN PAVIMENTO | 1 | 1391.51 |  |  |  | 1391.51
| VOLUMEN DE EXCAVACION DE BERMAS | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| VOLUMEN DE EXCAVACION DE VEREDAS | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| VOLUMEN DE EXCAVACION DE SARDINELES | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| VOLUMEN DE EXCAVACION DE CUNETAS | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| VOLUMEN DE EXCAVACION DE ALCANTARILLAS | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
04.00.00 | PAVIMENTOS
04.01.00 | PAVIMENTO RIGIDO
04.01.01 | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE | [6 empty] | 2512.1 | M2
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 1 | 300 | 5 |  | 1500
| TRAMO 02 | 1 | 1 | 103.4 | 4 |  | 413.6
| TRAMO 03 | 1 | 1 | 119.7 | 5 |  | 598.5
04.01.03 | CONFORMACION Y COMPACTACION BASE GRANULAR E=0.30 m | [6 empty] | 2512.1 | M2
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 1 | 300 | 5 |  | 1500
| TRAMO 02 | 1 | 1 | 103.4 | 4 |  | 413.6
| TRAMO 03 | 1 | 1 | 119.7 | 5 |  | 598.5
04.01.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO | [6 empty] | 434.6933 | M2
EN VERTICAL
UN PAÑO
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 3 | 300 |  | 0.2 | 180
| TRAMO 02 | 1 | 2 | 103.4 |  | 0.2 | 41.36
| TRAMO 03 | 1 | 3 | 119.7 |  | 0.2 | 71.82
EN HORIZONTAL
UN PAÑO
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 75 |  | 6 | 0.2 | 90
| TRAMO 02 | 1 | 34.4667 |  | 4 | 0.2 | 27.5733
| TRAMO 03 | 1 | 29.925 |  | 4 | 0.2 | 23.94
04.01.05 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN PAVIMENTO RIGIDO e=0.20m. | [6 empty] | 502.42 | M3
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 1 | 300 | 5 | 0.2 | 300
| TRAMO 02 | 1 | 1 | 103.4 | 4 | 0.2 | 82.72
| TRAMO 03 | 1 | 1 | 119.7 | 5 | 0.2 | 119.7
04.01.06 | CURADO DEL CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO | [6 empty] | 2512.1 | M2
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 1 | 300 | 5 |  | 1500
| TRAMO 02 | 1 | 1 | 103.4 | 4 |  | 413.6
| TRAMO 03 | 1 | 1 | 119.7 | 5 |  | 598.5
04.01.07 | JUNTAS ASFALTICAS | [6 empty] | 1082.1917 | ML
VERTICAL
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 1 | 300 |  |  | 300
| TRAMO 03 | 1 | 1 | 119.7 |  |  | 119.7
HORIZONTAL
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 75 |  | 5 |  | 375
| TRAMO 02 | 1 | 34.4667 |  | 4 |  | 137.8667
| TRAMO 03 | 1 | 29.925 |  | 5 |  | 149.625
04.01.08 | ACERO REFUERZO FY=4200 KG/CM2 (PASADORES) |  |  |  | PESO X ML = | 1.02 |  | 2649.2052 | KG
VERTICAL
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 600 | 1.2 | 1.02 |  | 734.4
| TRAMO 01 | 1 | 239.4 | 1.2 | 1.02 |  | 293.0256
HORIZONTAL
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 10 | 75 | 1.2 | 1.02 |  | 918
| TRAMO 02 | 8 | 34.4667 | 1.2 | 1.02 |  | 337.4976
| TRAMO 03 | 10 | 29.925 | 1.2 | 1.02 |  | 366.282
05.00.00 | SEÑALIZACIONES
05.01.00 | PINTADO EN SARDINELES | [6 empty] | 363.38 | M
CALLE COUNTRY CLUB
| MARGEN DERECHA | 1 | 1 | 109.28 |  |  | 109.28
| MARGEN IZQUIERDA | 1 | 1 | 254.1 |  |  | 254.1
05.02.00 | SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS | [6 empty] | 6 | UND
INFORMATIVAS
| CALLE COUNTRY CLUB | 1 | 6 |  |  |  | 6
05.03.00 | PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRA DE TRANSITO |  | AREA |  |  |  |  | 36.94 | M2
PINTADO DE FLECHAS DIRECCIONALES DEFRENTE COMBINADA
| CALLE COUNTRY CLUB | 2 | 1.78 |  |  |  | 3.56
PINTADO DE FLECHAS DIRECCIONALES DEFRENTE
| CALLE COUNTRY CLUB | 18 | 1.28 |  |  |  | 23.04
PINTADO DE LINEAS DE PASE PEATONALES
| CALLE COUNTRY CLUB | 1 | 2 | 4 | 0.5 |  | 4
PINTADO DE LETRAS DE PASE PEATONALES
| CALLE COUNTRY CLUB | 2 | 3.17 |  |  |  | 6.34
06.00.00 | BERMAS DE CONCRETO SIMPLE
06.03.00 | NIVELACION Y COMPACTADO DE SUB RASANTE | [6 empty] | 143.16 | M2
CALLE COUNTRY CLUB
| AREA 01 | 1 | 4.86 |  |  |  | 4.86
| AREA 02 | 1 | 37.47 |  |  |  | 37.47
| AREA 03 | 1 | 24.17 |  |  |  | 24.17
| AREA 04 | 1 | 23.25 |  |  |  | 23.25
| AREA 05 | 1 | 9.41 |  |  |  | 9.41
| AREA 06 | 1 | 40.65 |  |  |  | 40.65
| AREA 07 | 1 | 3.35 |  |  |  | 3.35
06.04.00 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN BERMAS e=0.15m. | [6 empty] | 143.16 | M2
CALLE COUNTRY CLUB
| AREA 01 | 1 | 4.86 |  |  |  | 4.86
| AREA 02 | 1 | 37.47 |  |  |  | 37.47
| AREA 03 | 1 | 24.17 |  |  |  | 24.17
| AREA 04 | 1 | 23.25 |  |  |  | 23.25
| AREA 05 | 1 | 9.41 |  |  |  | 9.41
| AREA 06 | 1 | 40.65 |  |  |  | 40.65
| AREA 07 | 1 | 3.35 |  |  |  | 3.35
07.00.00 | VEREDAS Y SARDINELES
07.01.00 | VEREDAS
07.01.03 | PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE PARA VEREDA | [6 empty] | 539.9802 | M2
CALLE COUNTRY CLUB
| MARGEN DERECHA | 1 | 1 | 19.03 | 0.9 |  | 17.127
|  | 1 | 1 | 14.24 | 0.9 |  | 12.816
|  | 1 | 1 | 13.65 | 0.9 |  | 12.285
|  | 1 | 1 | 8.97 | 0.9 |  | 8.073
|  | 1 | 1 | 1.99 | 0.9 |  | 1.791
|  | 1 | 1 | 19.42 | 0.9 |  | 17.478
|  | 1 | 1 | 8.39 | 0.9 |  | 7.551
|  | 1 | 1 | 12.63 | 0.9 |  | 11.367
|  | 1 | 1 | 7.29 | 0.9 |  | 6.561
|  | 1 | 1 | 16.52 | 0.9 |  | 14.868
|  | 1 | 1 | 13.81 | 0.9 |  | 12.429
|  | 1 | 1 | 16.76 | 1.9 |  | 31.844
|  | 1 | 1 | 7.73 | 1.1 |  | 8.503
|  | 1 | 1 | 19.11 | 1.1 |  | 21.021
|  | 1 | 1 | 9.57 | 1.1 |  | 10.527
|  | 1 | 1 | 4.7 | 1.1 |  | 5.17
|  | 1 | 1 | 11.07 | 1.1 |  | 12.177
|  | 1 | 1 | 8.82 | 0.9 |  | 7.938
|  | 1 | 1 | 20.38 | 1.1 |  | 22.418
|  | 1 | 1 | 27.9 | 1.47 |  | 41.013
| MARGEN IZQUIERDA | 1 | 1 | 14.92 | 0.9 |  | 13.428
|  | 1 | 1 | 4.86 | 0.9 |  | 4.374
|  | 1 | 1 | 23.99 | 0.9 |  | 21.591
|  | 1 | 1 | 35.56 | 0.9 |  | 32.004
|  | 1 | 1 | 9.48 | 0.9 |  | 8.532
|  | 1 | 1 | 7.97 | 0.9 |  | 7.173
|  | 1 | 1 | 12.61 | 0.9 |  | 11.349
|  | 1 | 1 | 6.22 | 0.9 |  | 5.598
|  | 1 | 1 | 9.62 | 1.86 |  | 17.8932
|  | 1 | 1 | 24.3 | 0.9 |  | 21.87
|  | 1 | 1 | 5.87 | 0.9 |  | 5.283
|  | 1 | 1 | 3.21 | 0.9 |  | 2.889
|  | 1 | 1 | 5.81 | 1.1 |  | 6.391
|  | 1 | 1 | 9.17 | 1.1 |  | 10.087
|  | 1 | 1 | 7.84 | 1.1 |  | 8.624
|  | 1 | 1 | 17.95 | 1.1 |  | 19.745
|  | 1 | 1 | 12.52 | 1.1 |  | 13.772
|  | 1 | 1 | 8.41 | 1.1 |  | 9.251
|  | 1 | 1 | 20.4 | 1.1 |  | 22.44
|  | 1 | 1 | 13.39 | 1.1 |  | 14.729
07.01.04 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS e=0.10m. | [6 empty] | 539.9802 | M2
CALLE COUNTRY CLUB
| MARGEN DERECHA | 1 | 1 | 19.03 | 0.9 |  | 17.127
|  | 1 | 1 | 14.24 | 0.9 |  | 12.816
|  | 1 | 1 | 13.65 | 0.9 |  | 12.285
|  | 1 | 1 | 8.97 | 0.9 |  | 8.073
|  | 1 | 1 | 1.99 | 0.9 |  | 1.791
|  | 1 | 1 | 19.42 | 0.9 |  | 17.478
|  | 1 | 1 | 8.39 | 0.9 |  | 7.551
|  | 1 | 1 | 12.63 | 0.9 |  | 11.367
|  | 1 | 1 | 7.29 | 0.9 |  | 6.561
|  | 1 | 1 | 16.52 | 0.9 |  | 14.868
|  | 1 | 1 | 13.81 | 0.9 |  | 12.429
|  | 1 | 1 | 16.76 | 1.9 |  | 31.844
|  | 1 | 1 | 7.73 | 1.1 |  | 8.503
|  | 1 | 1 | 19.11 | 1.1 |  | 21.021
|  | 1 | 1 | 9.57 | 1.1 |  | 10.527
|  | 1 | 1 | 4.7 | 1.1 |  | 5.17
|  | 1 | 1 | 11.07 | 1.1 |  | 12.177
|  | 1 | 1 | 8.82 | 0.9 |  | 7.938
|  | 1 | 1 | 20.38 | 1.1 |  | 22.418
|  | 1 | 1 | 27.9 | 1.47 |  | 41.013
| MARGEN IZQUIERDA | 1 | 1 | 14.92 | 0.9 |  | 13.428
|  | 1 | 1 | 4.86 | 0.9 |  | 4.374
|  | 1 | 1 | 23.99 | 0.9 |  | 21.591
|  | 1 | 1 | 35.56 | 0.9 |  | 32.004
|  | 1 | 1 | 9.48 | 0.9 |  | 8.532
|  | 1 | 1 | 7.97 | 0.9 |  | 7.173
|  | 1 | 1 | 12.61 | 0.9 |  | 11.349
|  | 1 | 1 | 6.22 | 0.9 |  | 5.598
|  | 1 | 1 | 9.62 | 1.86 |  | 17.8932
|  | 1 | 1 | 24.3 | 0.9 |  | 21.87
|  | 1 | 1 | 5.87 | 0.9 |  | 5.283
|  | 1 | 1 | 3.21 | 0.9 |  | 2.889
|  | 1 | 1 | 5.81 | 1.1 |  | 6.391
|  | 1 | 1 | 9.17 | 1.1 |  | 10.087
|  | 1 | 1 | 7.84 | 1.1 |  | 8.624
|  | 1 | 1 | 17.95 | 1.1 |  | 19.745
|  | 1 | 1 | 12.52 | 1.1 |  | 13.772
|  | 1 | 1 | 8.41 | 1.1 |  | 9.251
|  | 1 | 1 | 20.4 | 1.1 |  | 22.44
|  | 1 | 1 | 13.39 | 1.1 |  | 14.729
10.00.00 | REPOSISION DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA Y DESAGUE
10.01.00 | REPOSISION DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA Y DESAGUE | [6 empty] | 23 | UND
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | 5 |  |  |  |  | 5
|  | 4 |  |  |  |  | 4
|  | 2 |  |  |  |  | 2
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | 4 |  |  |  |  | 4
|  | 2 |  |  |  |  | 2
11.00.00 | MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL
11.01.00 | MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL | 1 | 1 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | GLB
12.00.00 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
12.01.00 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | 1 | 1 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | GLB
13.00.00 | OTROS
13.01.00 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | [6 empty] | 3923.25 | M2
| PAVIEMNTOS | [6 empty] | 3923.25 |  | 0
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 1 | 523.1 | 7.5 |  | 3923.25

## R.M (hidden)
HOJA DE METRADOS
PROY: | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE COUNTRY CLUB DE LA CUIDAD DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC
FECHA: | 2024-01-15
UBIC.: | COUNTRY CLUB - ABANCAY - APURIMAC
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | METRADOS
01.00.00 | OBRAS PRELIMINARES
01.01.00 | CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 8.50 m X 3.60 m (Soporte de Madera) | UND | 1
01.02.00 | OFICINA Y ALMACEN | MES | 1
02.00.00 | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO | GLB | 1
02.02.00 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 3923.25
02.03.00 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | M2 | 3923.25
03.00.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 | CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE | M3 | 1391.51
03.03.00 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 2090.4049
04.00.00 | PAVIMENTOS
04.01.00 | PAVIMENTO RIGIDO
04.01.01 | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE | M2 | 2512.1
04.01.03 | CONFORMACION Y COMPACTACION BASE GRANULAR E=0.30 m | M2 | 2512.1
04.01.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO | M2 | 434.6933
04.01.05 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN PAVIMENTO RIGIDO e=0.20m. | M3 | 502.42
04.01.06 | CURADO DEL CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO | M2 | 2512.1
04.01.07 | JUNTAS ASFALTICAS | ML | 1082.1917
04.01.08 | ACERO REFUERZO FY=4200 KG/CM2 (PASADORES) | KG | 2649.2052
05.00.00 | SEÑALIZACIONES
05.01.00 | PINTADO EN SARDINELES | M | 363.38
05.02.00 | SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS | UND | 6
05.03.00 | PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRA DE TRANSITO | M2 | 36.94
06.00.00 | BERMAS DE CONCRETO SIMPLE
06.01.00 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | M2 | 143.16
06.02.00 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO | M3 | 42.948
06.03.00 | NIVELACION Y COMPACTADO DE SUB RASANTE | M2 | 143.16
06.04.00 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN BERMAS e=0.15m. | M2 | 143.16
06.05.00 | CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN BERMAS | M3 | 21.474
06.06.00 | CURADO DEL CONCRETO EN BERMAS | M2 | 143.16
07.00.00 | VEREDAS Y SARDINELES
07.01.00 | VEREDAS
07.01.01 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | M2 | 539.9802
07.01.02 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO | M3 | 107.996
07.01.03 | PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE PARA VEREDA | M2 | 539.9802
07.01.04 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS e=0.10m. | M2 | 539.9802
07.01.05 | CONCRETO FC=175 KG/CM2 | M3 | 80.997
07.01.06 | JUNTAS ASFALTICAS | M | 171.764
07.01.07 | CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS | M2 | 515.292
07.02.00 | SARDINELES
07.02.01 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | M2 | 51.608
07.02.02 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO | M3 | 10.3216
07.02.03 | CONCRETO FC=175 KG/CM2 | M3 | 25.804
07.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES | M2 | 258.04
07.02.05 | JUNTAS ASFALTICAS | M | 51.608
07.02.06 | CURADO DEL CONCRETO EN SARDINELES DE VEREDA | M2 | 51.608
08.00.00 | CUNETAS PARA LA EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
08.01.00 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | M2 | 235.4805
08.02.00 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO | M3 | 117.7403
08.03.00 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 68.0277
08.04.00 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS | M2 | 418.632
08.05.00 | JUNTAS ASFALTICAS | M | 226.759
08.07.00 | CURADO EN CONCRETO EN CUNETAS | M2 | 209.316
09.00.00 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA
09.01.00 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | M2 | 3.6
09.02.00 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO | M3 | 1.8
09.03.00 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 5.76
09.04.00 | CONCRETO FC=210 KG/CM2 | M3 | 0.936
09.05.00 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES | M2 | 5.76
09.06.00 | REJILLA SUMIDERO-PLAT 1 1/4"X1/4"+L 1 1/1/4" | M | 7.2
10.00.00 | REPOSISION DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA Y DESAGUE
10.01.00 | REPOSISION DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA Y DESAGUE | UND | 23
11.00.00 | MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL
11.01.00 | MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL | GLB | 0.4
12.00.00 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
12.01.00 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | GLB | 0.4
13.00.00 | OTROS
13.01.00 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | M2 | 3923.25