## Hoja1
| ITEM | DESCRIPCIÒN DE PARTIDAS | UNIDAD | METRADO | P.U. | MONTO |  |  |  |  | AVANCE |  |  |  |  | SALDO |  |  |  | DEDUCTIVO AMP 4 |  |  | DEDUCTIVO |  |  | ACTUALIZAR |  |  | DIFERENCIA | ADICIONALES |  |  | MAYORES METRADOS
[7 empty] | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE ACTUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO
[7 empty] | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % |  | METRADO | P.U. | MONTO | METRADO | P.U. | MONTO | METRADO | P.U. | MONTO | MONTO | METRADO | P.U. | MONTO | METRADO | P.U. | MONTO
T | 6 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC) | [14 empty] | 0 |  | ok
T | 6.1 | SISTEMA DE TELEFONÍA. | [14 empty] | 0 |  | ok
ACTUALIZAR | 6.1.1 | CENTRAL DE TELEFONIA IP | und | 1 | 3200.61 | 3200.61 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3200.61 | 100% | ok | [6 empty] | 1 | 7353.58 | 7353.58 | 4152.97
ACTUALIZAR | 6.1.2 | OPERADORA TELEFONICA | und | 4 | 540 | 2160 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 2160 | 100% | ok | [6 empty] | 4 | 2800 | 11200 | 9040
ACTUALIZAR | 6.1.3 | TELÉFONO IP DE MESA USO GERENCIAL | und | 16 | 753.49 | 12055.84 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16 | 12055.84 | 100% | ok | [6 empty] | 23 | 753.49 | 17330.27 | 5274.43
ACTUALIZAR | 6.1.4 | TELÉFONO IP DE MESA USO GENERAL | und | 33 | 295.41 | 9748.53 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 33 | 9748.53 | 100% | ok | [6 empty] | 9 | 295.41 | 2658.69 | -7089.84
DEDUCIR | 6.1.5 | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE TELEFONÍA IP | glb | 1 | 3950.21 | 3950.21 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3950.21 | 100% | ok |  |  |  | 1 | 3950.21 | 3950.21 | 1 | 3950.96 | 3950.96 | 0.75
T | 6.2 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO. | [14 empty] | 0 |  | ok
T | 6.2.1 | CABLES EN TUBERIAS | [14 empty] | 0 |  | ok
DEDUCIDO | 6.2.1.1 | CABLE F/UTP CAT 6A | m | 90 | 8.33 | 749.7 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 90 | 749.7 | 100% | ok | 90 | 8.33 | 749.7
DEDUCIDO | 6.2.1.2 | CABLE DE AUDIO STEREO 2X16 AWG | m | 1053 | 7.94 | 8360.82 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1053 | 8360.82 | 100% | ok | 1053 | 7.94 | 8360.82
T | 6.2.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [14 empty] | 0 |  | ok
X | 6.2.2.1 | TUBO PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | m | 4 | 9.43 | 37.72 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 37.72 | 100% | ok
X | 6.2.2.2 | CURVA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 1 | 8.29 | 8.29 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 8.29 | 100% | ok
X | 6.2.2.3 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 4 | 8.96 | 35.84 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 35.84 | 100% | ok
X | 6.2.2.4 | TUBO CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | m | 154 | 40.46 | 6230.84 | 138 | 5583.48 | 89.61% |  | 0 | 0% | 138 | 5583.48 | 89.61% | 16 | 647.36 | 10.39% | ok
X | 6.2.2.5 | CURVA 90° CONDUIT EMT Ø 25MM. (1") | und | 68 | 20.45 | 1390.6 | 60 | 1227 | 88.24% |  | 0 | 0% | 60 | 1227 | 88.24% | 8 | 163.6 | 11.76% | ok
X | 6.2.2.6 | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | und | 205 | 20.45 | 4192.25 | 120 | 2454 | 58.54% |  | 0 | 0% | 120 | 2454 | 58.54% | 85 | 1738.25 | 41.46% | ok
T | 6.2.3 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES | [14 empty] | 0 |  | ok
X | 6.2.3.1 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 150x150x100 mm. | pza | 1 | 29.32 | 29.32 | 1 | 29.32 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 29.32 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 6.2.3.2 | ACCESORIO SALIDA BANDEJA | und | 65 | 53.74 | 3493.1 | 65 | 3493.1 | 100% |  | 0 | 0% | 65 | 3493.1 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
T | 6.2.4 | SALIDA DE SISTEMA DE EVACUACIÓN | [14 empty] | 0 |  | ok
X | 6.2.4.1 | SALIDA ESTACION PAVA | pto | 1 | 23.82 | 23.82 | 1 | 23.82 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 23.82 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 6.2.4.2 | SALIDA PARA AMPLIFICADOR | pto | 1 | 23.82 | 23.82 | 1 | 23.82 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 23.82 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 6.2.4.3 | SALIDA PARA PARLANTE ADOSADO | pto | 68 | 39.37 | 2677.16 | 68 | 2677.16 | 100% |  | 0 | 0% | 68 | 2677.16 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
T | 6.2.5 | ACCESORIOS DE SALIDA DE SISTEMA DE EVACUACION | [14 empty] | 0 |  | ok
X | 6.2.5.1 | PLACA SALIDA SIMPLE RJ45 PARA ESTACIÓN | pto | 1 | 61.56 | 61.56 | 1 | 61.56 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 61.56 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
T | 6.2.6 | APARATOS/DISPOSITIVOS DE SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS Y AUDIO EVACUACIÓN | [14 empty] | 0 |  | ok
X | 6.2.6.1 | UNIDAD DE CONTROL MAESTRO | und | 1 | 7876.5 | 7876.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7876.5 | 100% | ok
X | 6.2.6.2 | ESTACIÓN DE LLAMADA | und | 1 | 1416 | 1416 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1416 | 100% | ok
X | 6.2.6.3 | AMPLIFICADOR DE 500W CLASE D | und | 7 | 4289.3 | 30025.1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 30025.1 | 100% | ok
X | 6.2.6.4 | PARLANTES EN TECHO | und | 78 | 885 | 69030 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 78 | 69030 | 100% | ok
T | 6.2.7 | SISTEMA DE SONIDO PARA AUDITORIO | [14 empty] | 0 |  | ok
ACTUALIZAR | 6.2.7.1 | MIXER 16 MONO + 3 ESTEREO C/EFECTOS | und | 1 | 3250 | 3250 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3250 | 100% | ok
X | 6.2.7.2 | MEZCLADOR REPRODUCTOR AUDIO DIGITAL USB/SD Y ENLACE BLUETOOTH DISPOSITIVOS MÓVILES | und | 1 | 1950.5 | 1950.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1950.5 | 100% | ok | [16 empty] | 100
x | 6.2.7.3 | TURBOSOUND ARRAY PORTÁTIL DE 2 VÍAS | und | 2 | 7250 | 14500 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 14500 | 100% | ok | [16 empty] | 100
MAYOR M | 6.2.7.4 | DOBLE MICRO INALÁMBRICO DE MANO EN UHF CON SISTEMA DE ANTENA DIVERSITY | und | 1 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2150 | 100% | ok | [13 empty] | 4 | 950 | 3800
MAYOR M | 6.2.7.5 | MICRÓFONO CONDENSADOR CON FLEXO CON BASE DE SOBREMESA Y SWITCH DE ENCENDIDO | und | 4 | 280 | 1120 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1120 | 100% | ok | [13 empty] | 8 | 910 | 7280
X | 6.2.7.6 | MUEBLE TIPO RACK FABRICADO EN MELAMINA, PUERTA TRASERA Y DELANTERA CON CIERRE Y CRISTAL | und | 1 | 658 | 658 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 658 | 100% | ok
MAYOR M | 6.2.7.7 | PARANTE DE MICRÓFONO STAND ATRIL PEDESTAL MICRO | und | 2 | 220 | 440 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 440 | 100% | ok | [13 empty] | 10 | 280 | 2800 | 100
DEDUCIR | 6.2.7.8 | AMPLIFICADOR PARA LINEA 100V/180W 240W MAX. CON REPRODUCTOR USB-SD-FM. | und | 1 | 2461.11 | 2461.11 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2461.11 | 100% | ok |  |  |  | 1 | 2461.11 | 2461.11
DEDUCIR | 6.2.7.9 | PARLANTE DE TECHO PARA EMPOTRAR 6 1/2'' DOBLE CONO TRANSF. LINEA 100V/6W-24W MAX. | und | 10 | 102.3 | 1023 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 1023 | 100% | ok |  |  |  | 10 | 102.3 | 1023
ADICIONALES | 6.2.7.9 | SISTEMA DSP PARA TECHO | und | 6 | [25 empty] | 6 | 6550 | 39300
ADICIONALES | 6.2.7.9 | SISTEMA BUB FERRITA DE PISO | und | 2 | [25 empty] | 2 | 7800 | 15600
ADICIONALES | 6.2.7.9 | INSUMOS PARA INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AUDIO | Global | 1 | [25 empty] | 1 | 31915.38 | 31915.38
T
T | 6.2.8 | SERVICIO PARA SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS Y AUDIO EVACUACIÓN | [14 empty] | 0 |  | ok
DEDUCIR | 6.2.8.1 | SERVICIO DE CABLEADO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA Y PROGRAMACIÓN DE COMPONENTES DE CAMPO, INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA PAVA | glb | 110 | 127.12 | 13983.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 110 | 13983.2 | 100% | ok |  |  |  | 110 | 127.12 | 13983.2
T | 6.3 | SISTEMA DE CONTROL ACCESOS Y SEGURIDAD. | [14 empty] | 0 |  | ok
T | 6.3.1 | CABLES EN TUBERIAS | [14 empty] | 0 |  | ok
DEDUCIDO | 6.3.1.1 | CABLE F/UTP CAT 6A | m | 35 | 8.33 | 291.55 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35 | 291.55 | 100% | ok | 35 | 291.55 | 10204.25
T | 6.3.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [14 empty] | 0 |  | ok
X | 6.3.2.1 | TUBO PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | m | 10 | 9.43 | 94.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 94.3 | 100% | ok
X | 6.3.2.2 | CURVA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 2 | 8.29 | 16.58 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 16.58 | 100% | ok
X | 6.3.2.3 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 8 | 8.96 | 71.68 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 71.68 | 100% | ok
X | 6.3.2.4 | TUBO CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | m | 2 | 40.46 | 80.92 | 2 | 80.92 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 80.92 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 6.3.2.5 | CURVA 90° CONDUIT EMT Ø 25MM. (1") | und | 1 | 20.45 | 20.45 | 1 | 20.45 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 20.45 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 6.3.2.6 | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | und | 4 | 20.45 | 81.8 | 4 | 81.8 | 100% |  | 0 | 0% | 4 | 81.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
T | 6.3.3 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES | [14 empty] | 0 |  | ok
X | 6.3.3.1 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 150x150x100 mm. | pza | 2 | 29.32 | 58.64 | 2 | 58.64 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 58.64 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 6.3.3.2 | ACCESORIO SALIDA BANDEJA | und | 2 | 53.74 | 107.48 | 2 | 107.48 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 107.48 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
T | 6.3.4 | SALIDAS PARA CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD | [14 empty] | 0 |  | ok
X | 6.3.4.1 | SALIDA PARA BOTON DE SALIDA | und | 1 | 55.27 | 55.27 | 1 | 55.27 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 55.27 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 6.3.4.2 | SALIDA PARA CONTROL DE PRESENCIA | und | 1 | 30.55 | 30.55 | 1 | 30.55 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 30.55 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 6.3.4.3 | SALIDA PARA CONTROL DE ACCESO | und | 1 | 30.55 | 30.55 | 1 | 30.55 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 30.55 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 6.3.4.4 | SALIDA PARA CERRADURA ELECTRÓNICA | und | 1 | 77.14 | 77.14 | 1 | 77.14 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 77.14 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
T | 6.3.5 | PLACAS Y ACCESORIOS PARA SALIDAS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD | [14 empty] | 0 |  | ok
X | 6.3.5.1 | CONECTOR RJ45 DE CAMPO CAT.6A | und | 2 | 41.3 | 82.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 82.6 | 100% | ok
T | 6.3.6 | APARATOS/DISPOSITIVOS DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD | [14 empty] | 0 |  | ok
X | 6.3.6.1 | CONTROL DE ASISTENCIA CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL + PIN + TARJETA DE | und | 2 | 850 | 1700 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1700 | 100% | ok
X | 6.3.6.2 | LECTOR DE HUELLAS DIGITALES Y RFID | und | 1 | 472 | 472 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 472 | 100% | ok
X | 6.3.6.3 | CERRADURA ELECTROMAGNETICA DE 300 LB | und | 1 | 129.8 | 129.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 129.8 | 100% | ok
X | 6.3.6.4 | BOTON DE SALIDA | und | 1 | 57.82 | 57.82 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 57.82 | 100% | ok
X | 6.3.6.5 | PANEL IP PARA CONTROL DE ACCESO | und | 1 | 2950 | 2950 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2950 | 100% | ok
T | 6.3.7 | PATCH PANEL | [14 empty] | 0 |  | ok
X | 6.3.7.1 | JACK CAT 6A | und | 2 | 34.22 | 68.44 | 2 | 68.44 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 68.44 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
T | 6.3.8 | SERVICIO PARA SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD | [14 empty] | 0 |  | ok
X | 6.3.8.1 | SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD | glb | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1000 | 100% | ok
T | 6.4 | SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS | [14 empty] | 0 |  | ok
T | 6.4.1 | CABLES EN TUBERIAS | [14 empty] | 0 |  | ok
DEDUCIDO | 6.4.1.1 | CABLE FPLR 2X16, LSZH | m | 2539 | 3.15 | 7997.85 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2539 | 7997.85 | 100% | ok | 2539 | 3.15 | 7997.85
DEDUCIDO | 6.4.1.2 | CABLE FPLR 2X14, LSZH | m | 901 | 3.36 | 3027.36 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 901 | 3027.36 | 100% | ok | 901 | 3.36 | 3027.36
T | 6.4.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [14 empty] | 0 |  | ok
X | 6.4.2.1 | TUBO PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | m | 183 | 9.43 | 1725.69 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 183 | 1725.69 | 100% | ok
X | 6.4.2.2 | CURVA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 69 | 8.29 | 572.01 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 69 | 572.01 | 100% | ok
X | 6.4.2.3 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 177 | 8.96 | 1585.92 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 177 | 1585.92 | 100% | ok
X | 6.4.2.4 | TUBO PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELECTRICAS | m | 4 | 39.09 | 156.36 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 156.36 | 100% | ok
X | 6.4.2.5 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELECTRICAS | und | 4 | 9.13 | 36.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 36.52 | 100% | ok
X | 6.4.2.6 | TUBO CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | m | 736 | 40.46 | 29778.56 | 672 | 27189.12 | 91.3% |  | 0 | 0% | 672 | 27189.12 | 91.3% | 64 | 2589.44 | 8.696% | ok
X | 6.4.2.7 | CURVA 90° CONDUIT EMT Ø 25MM. (1") | und | 158 | 20.45 | 3231.1 | 157 | 3210.65 | 99.37% |  | 0 | 0% | 157 | 3210.65 | 99.37% | 1 | 20.45 | 0.6329% | ok
X | 6.4.2.8 | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | und | 449 | 20.45 | 9182.05 | 314 | 6421.3 | 69.93% |  | 0 | 0% | 314 | 6421.3 | 69.93% | 135 | 2760.75 | 30.07% | ok
T | 6.4.3 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES | [14 empty] | 0 |  | ok
X | 6.4.3.1 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 150x150x100 mm. | pza | 34 | 29.32 | 996.88 | 34 | 996.88 | 100% |  | 0 | 0% | 34 | 996.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 6.4.3.2 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 200x200x100 mm. | pza | 3 | 33.57 | 100.71 | 3 | 100.71 | 100% |  | 0 | 0% | 3 | 100.71 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 6.4.3.3 | ACCESORIO SALIDA BANDEJA | und | 147 | 53.74 | 7899.78 | 147 | 7899.78 | 100% |  | 0 | 0% | 147 | 7899.78 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
T | 6.4.4 | SALIDA DE TELECOMUNICACIONES | [14 empty] | 0 |  | ok
X | 6.4.4.1 | SALIDA PARA ESTACION MANUAL/BOCINA ESTROBOSCOPICA | pto | 48 | 20.86 | 1001.28 | 40 | 834.4 | 83.33% |  | 0 | 0% | 40 | 834.4 | 83.33% | 8 | 166.88 | 16.67% | ok | [16 empty] | 100
X | 6.4.4.2 | SALIDA PARA MODULO DE MONITOREO/CONTROL/AISLAMIENTO ADOSAR EMT | pto | 24 | 22.4 | 537.6 | 24 | 537.6 | 100% |  | 0 | 0% | 24 | 537.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 6.4.4.3 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO/TEMPERATURA ADOSAR EMT | pto | 126 | 62.22 | 7839.72 | 109 | 6781.98 | 86.51% |  | 0 | 0% | 109 | 6781.98 | 86.51% | 17 | 1057.74 | 13.49% | ok | [16 empty] | 100
X | 6.4.4.4 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO/TEMPERATURA | pto | 1 | 29.69 | 29.69 | 1 | 29.69 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 29.69 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 6.4.4.5 | SALIDA PARA DETECTOR DE ANIEGO | pto | 9 | 31.07 | 279.63 | 9 | 279.63 | 100% |  | 0 | 0% | 9 | 279.63 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
T | 6.4.5 | APARATOS/DISPOSITIVOS DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARME DE INCENDIOS | [14 empty] | 0 |  | ok
T | 6.4.5.1 | PANEL | [14 empty] | 0 |  | ok
X | 6.4.5.1.1 | PANEL DE INCENDIO DIRECCIONABLE EN ESPAÑOL DE UN LAZO PARA 159 DETECTORES / 159 MÓDULOS. CERTIFICADO UL, FM. ALIMENTACIÓN 220VAC. | und | 1 | 5963.96 | 5963.96 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5963.96 | 100% | ok
T | 6.4.5.2 | FUENTES DE ALIMENTACION DE CORNETAS, LUCES ESTROBOSCOPICAS Y CAMPANAS | [14 empty] | 0 |  | ok
X | 6.4.5.2.1 | PACK DE 2 BATERÍAS 12V,26AH. | und | 1 | 1350.59 | 1350.59 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1350.59 | 100% | ok
T | 6.4.5.3 | COMPONENTES DE CAMPO | [14 empty] | 0 |  | ok
X | 6.4.5.3.1 | DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO DIRECCIONABLE, INTELIGENTE, CERTIFICACIÓN UL, FM, COLOR BLANCO. | und | 115 | 194.11 | 22322.65 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 115 | 22322.65 | 100% | ok
X | 6.4.5.3.2 | DETECTOR DE HUMO/TEMPERATURA DIRECCIONABLE, CERTIFICACIÓN UL, FM, COLOR BLANCO. | und | 12 | 272.86 | 3274.32 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 3274.32 | 100% | ok
X | 6.4.5.3.3 | DETECTOR DE ANIEGO | und | 9 | 377.6 | 3398.4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 3398.4 | 100% | ok
X | 6.4.5.3.4 | ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE DE DOBLE ACCIÓN. CERTIFICACIÓN UL, FM. EN ESPAÑOL. | und | 24 | 329.14 | 7899.36 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24 | 7899.36 | 100% | ok
X | 6.4.5.3.5 | SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA DE PARED, COLOR ROJO. EN ESPAÑOL. | und | 24 | 182.86 | 4388.64 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24 | 4388.64 | 100% | ok
X | 6.4.5.3.6 | MÓDULO DE MONITOREO DIRECCIONABLE. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 7 | 195.87 | 1371.09 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 1371.09 | 100% | ok
X | 6.4.5.3.7 | MÓDULO DE CONTROL DIRECCIONABLE. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 16 | 288.79 | 4620.64 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16 | 4620.64 | 100% | ok
X | 6.4.5.3.8 | MÓDULO DE AISLAMIENTO. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 1 | 275.52 | 275.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 275.52 | 100% | ok
T | 6.4.6 | SERVICIO PARA SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS | [14 empty] | 0 |  | ok
DEDUCIR | 6.4.6.1 | SERVICIO DE CABLEADO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA Y PROGRAMACIÓN DECOMPONENTES DE CAMPO EN PANEL, INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, PRUEBAS YPUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA | glb | 209 | 84.75 | 17712.75 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 209 | 17712.75 | 100% | ok |  |  |  | 209 | 84.75 | 17712.75
T | 6.5 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO | [14 empty] | 0 |  | ok
DEDUCIDO | 6.5.1 | SERVIDOR HIPERCONVERGENTE | und | 2 | 22850 | 45700 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 45700 | 100% | ok | 2 | 45700 | 91400
DEDUCIDO | 6.5.2 | SERV INSTALACIÓN, CONFIG., PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DEL SERVIDOR DE APLICACIONES | glb | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1500 | 100% | ok | 1 | 1500 | 1500
T | 6.6 | SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA | [14 empty] | 0 |  | ok
X | 6.6.1 | EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL) | und | 1 | 21611.89 | 21611.89 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 21611.89 | 100% | ok
DEDUCIDO | 6.6.2 | SWITCH TIPO CORE 24 PUERTOS DE FIBRA 10GBPS | und | 2 | 8980 | 17960 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 17960 | 100% | ok | 2 | 8980 | 17960
DEDUCIDO | 6.6.3 | SWITCH TIPO BORDE 48 PUERTOS POE+ | und | 12 | 11980 | 143760 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 143760 | 100% | ok | 12 | 11980 | 143760
DEDUCIDO | 6.6.4 | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO | und | 4 | 947.55 | 3790.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 3790.2 | 100% | ok | 4 | 947.55 | 3790.2
X | 6.6.5 | TRANSCEIVER 10 GB MULTIMODO | und | 48 | 1650 | 79200 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48 | 79200 | 100% | ok
ACTUALIZAR | 6.6.6 | TRANSCEIVER 100 GB COBRE | und | 16 | 1450 | 23200 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16 | 23200 | 100% | ok
DEDUCIR | 6.6.7 | SERVICIO INSTALACIÓN SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA | glb | 19 | 865.23 | 16439.37 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19 | 16439.37 | 100% | ok |  |  |  | 19 | 865.23 | 16439.37
T | 6.7 | ACOMETIDA DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | [14 empty] | 0 |  | ok
T | 6.7.1 | TRONCAL DE DATOS | [14 empty] | 0 |  | ok
T | 6.7.1.1 | CABLEADO ESTRUCTURADO TRONCAL DE DATOS | [14 empty] | 0 |  | ok
T | 6.7.1.1.1 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [14 empty] | 0 |  | ok
X | 6.7.1.1.1.1 | TUBO CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | m | 24 | 59.28 | 1422.72 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24 | 1422.72 | 100% | ok | [16 empty] | 100
X | 6.7.1.1.1.2 | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | und | 4 | 25.67 | 102.68 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 102.68 | 100% | ok | [16 empty] | 100
T | 6.7.1.1.2 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES | [14 empty] | 0 |  | ok
X | 6.7.1.1.2.1 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 200x200x100 mm. ADOSAR EMT | pza | 2 | 52.22 | 104.44 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 104.44 | 100% | ok | [16 empty] | 100
T | 6.8 | LICENCIAS DE SOFTWARE | [14 empty] | 0 |  | ok
DEDUCIDO | 6.8.1 | SOFTWARE DE MONITOREO DE LA RED | und | 1 | 5440 | 5440 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5440 | 100% | ok | 1 | 5440 | 5440
DEDUCIDO | 6.8.2 | SOFTWARE DE VIRTUALIZACION | und | 2 | 4158 | 8316 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8316 | 100% | ok | 2 | 8316 | 16632
DEDUCIDO | 6.8.3 | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE VIRTUALIZACIÓN | und | 1 | 6850 | 6850 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6850 | 100% | ok | 1 | 6850 | 6850
X | 6.8.4 | SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER 2022 STANDARD | und | 6 | 4322.03 | 25932.18 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 25932.18 | 100% | ok
X | 6.8.5 | LICENCIAS DE ACCESO CLIENTE (CAL) PARA SERVIDOR 10 USUARIOS | und | 1 | 2356 | 2356 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2356 | 100% | ok
X | 6.8.6 | SOFTWARE DE VIDEO CONFERENCIA | und | 1 | 1156.99 | 1156.99 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1156.99 | 100% | ok
T | 6.9 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS | [14 empty] | 0 |  | ok
T | 6.9.1 | CABLES EN TUBERIAS | [14 empty] | 0 |  | ok
X | 6.9.1.1 | CABLE FO INDOOR / OUTDOOR (TIGHT BUFFER), OM4 X 06F, LSZH | m | 300 | 23.92 | 7176 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 300 | 7176 | 100% | ok
DEDUCIDO | 6.9.1.2 | CABLE F/UTP CAT 6A | m | 14346 | 8.33 | 119502.18 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14346 | 119502.18 | 100% | ok | 14346 | 8.33 | 119502.18
T | 6.9.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [14 empty] | 0 |  | ok
X | 6.9.2.1 | TUBO PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | m | 897 | 9.43 | 8458.71 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 897 | 8458.71 | 100% | ok
X | 6.9.2.2 | TUBO PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELECTRICAS | m | 135 | 39.09 | 5277.15 | 24 | 938.16 | 17.78% |  | 0 | 0% | 24 | 938.16 | 17.78% | 111 | 4338.99 | 82.22% | ok
X | 6.9.2.3 | CURVA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 222 | 8.29 | 1840.38 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 222 | 1840.38 | 100% | ok
X | 6.9.2.4 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 346 | 8.96 | 3100.16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 346 | 3100.16 | 100% | ok
X | 6.9.2.5 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELECTRICAS | und | 90 | 9.13 | 821.7 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 90 | 821.7 | 100% | ok
X | 6.9.2.6 | TUBO CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | m | 156 | 40.46 | 6311.76 | 156 | 6311.76 | 100% |  | 0 | 0% | 156 | 6311.76 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 6.9.2.7 | TUBO CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | m | 164 | 59.28 | 9721.92 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 164 | 9721.92 | 100% | ok
X | 6.9.2.8 | CURVA 90° CONDUIT EMT Ø 25MM. (1") | und | 45 | 20.45 | 920.25 | 45 | 920.25 | 100% |  | 0 | 0% | 45 | 920.25 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 6.9.2.9 | CURVA 90° CONDUIT EMT Ø 50MM. (2") | und | 45 | 66.69 | 3001.05 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 45 | 3001.05 | 100% | ok
X | 6.9.2.10 | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | und | 133 | 20.45 | 2719.85 | 133 | 2719.85 | 100% |  | 0 | 0% | 133 | 2719.85 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 6.9.2.11 | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | und | 90 | 25.67 | 2310.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 90 | 2310.3 | 100% | ok
T | 6.9.3 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS - BANDEJA PORTA CABLES | [14 empty] | 0 |  | ok
X | 6.9.3.1 | BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | m | 30 | 153.99 | 4619.7 | 30 | 4619.7 | 100% |  | 0 | 0% | 30 | 4619.7 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 6.9.3.2 | SOPORTE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO | und | 30 | 43.61 | 1308.3 | 30 | 1308.3 | 100% |  | 0 | 0% | 30 | 1308.3 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 6.9.3.3 | ACCESORIOS PARA CURVAS Y DERIVACIONES DE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | und | 7 | 96.67 | 676.69 | 7 | 676.69 | 100% |  | 0 | 0% | 7 | 676.69 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 6.9.3.4 | BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 200 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | m | 314 | 151.46 | 47558.44 | 314 | 47558.44 | 100% |  | 0 | 0% | 314 | 47558.44 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 6.9.3.5 | SOPORTE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 200 MM ANCHO | und | 278 | 43.61 | 12123.58 | 278 | 12123.58 | 100% |  | 0 | 0% | 278 | 12123.58 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 6.9.3.6 | ACCESORIOS PARA CURVAS Y DERIVACIONES DE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 200 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | und | 40 | 81.07 | 3242.8 | 40 | 3242.8 | 100% |  | 0 | 0% | 40 | 3242.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 6.9.3.7 | TUBO CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | m | 4 | 59.28 | 237.12 | 4 | 237.12 | 100% |  | 0 | 0% | 4 | 237.12 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 6.9.3.8 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 100 mm Ø (4") P/INST. ELECTRICAS | und | 2 | 19.42 | 38.84 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 38.84 | 100% | ok
T | 6.9.4 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES | [14 empty] | 0 |  | ok
X | 6.9.4.1 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 150x150x100 mm. | pza | 72 | 29.32 | 2111.04 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 72 | 2111.04 | 100% | ok
X | 6.9.4.2 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 200x200x100 mm. | pza | 20 | 33.57 | 671.4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 671.4 | 100% | ok
X | 6.9.4.3 | ACCESORIO SALIDA BANDEJA | und | 90 | 53.74 | 4836.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 90 | 4836.6 | 100% | ok
T | 6.9.5 | SALIDA DE TELECOMUNICACIONES | [14 empty] | 0 |  | ok
X | 6.9.5.1 | SALIDA DE DATA | pto | 101 | 23.82 | 2405.82 | 101 | 2405.82 | 100% |  | 0 | 0% | 101 | 2405.82 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 6.9.5.2 | SALIDA DE DATA PISO | pto | 72 | 98.32 | 7079.04 | 72 | 7079.04 | 100% |  | 0 | 0% | 72 | 7079.04 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 6.9.5.3 | SALIDA DE DATA PARA ADOSAR | pto | 43 | 60.62 | 2606.66 | 43 | 2606.66 | 100% |  | 0 | 0% | 43 | 2606.66 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
T | 6.9.6 | ACCESORIOS DE SALIDA DE TELECOMUNICACIONES | [14 empty] | 0 |  | ok
X | 6.9.6.1 | PLACA SALIDA SIMPLE DE DATA | pto | 10 | 61.56 | 615.6 | 10 | 615.6 | 100% |  | 0 | 0% | 10 | 615.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 6.9.6.2 | PLACA SALIDA DOBLE DE DATA | pto | 91 | 65.5 | 5960.5 | 91 | 5960.5 | 100% |  | 0 | 0% | 91 | 5960.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 6.9.6.3 | PLACA SALIDA SIMPLE DE DATA PISO | pto | 1 | 183.18 | 183.18 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 183.18 | 100% | ok | [16 empty] | 100
X | 6.9.6.4 | PLACA SALIDA DOBLE DE DATA PISO | pto | 71 | 218.3 | 15499.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 71 | 15499.3 | 100% | ok | [16 empty] | 100
T | 6.9.7 | RACK/GABINETE DE TELECOMUNICACIONES | [14 empty] | 0 |  | ok
DEDUCIDO | 6.9.7.1 | GABINETE PRINCIPAL DE COMUNICACIONES (GDP) | und | 2 | 38906 | 77812 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 77812 | 100% | ok | 2 | 77812 | 155624
DEDUCIDO | 6.9.7.2 | GABINETE SECUNDARIO DE COMUNICACIONES (GDS) | und | 7 | 12526.82 | 87687.74 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 87687.74 | 100% | ok | 7 | 87687.74 | 613814.18
T | 6.9.8 | PATCH PANEL | [14 empty] | 0 |  | ok
X | 6.9.8.1 | PATCH PANEL DE FIBRA OPTICA 08 HILOS | und | 1 | 225.5 | 225.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 225.5 | 100% | ok
X | 6.9.8.2 | PATCH PANEL DE FIBRA OPTICA 4 HILOS | und | 7 | 185.4 | 1297.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 1297.8 | 100% | ok
X | 6.9.8.3 | PATCH PANEL MODULAR DE 24 PUERTOS | und | 8 | 442.5 | 3540 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 3540 | 100% | ok
X | 6.9.8.4 | PATCH PANEL MODULAR DE 48 PUERTOS | und | 12 | 567.41 | 6808.92 | 12 | 6808.92 | 100% |  | 0 | 0% | 12 | 6808.92 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 6.9.8.5 | ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL, 2U. | und | 20 | 443.75 | 8875 | 20 | 8875 | 100% |  | 0 | 0% | 20 | 8875 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 6.9.8.6 | JACK CAT 6A | und | 378 | 34.22 | 12935.16 | 378 | 12935.16 | 100% |  | 0 | 0% | 378 | 12935.16 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 6.9.8.7 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 3 PIES | und | 378 | 38 | 14364 | 378 | 14364 | 100% |  | 0 | 0% | 378 | 14364 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 6.9.8.8 | PATCH CORD DE F.O. LC-LC 2MT MULTIMODO OM4 | und | 24 | 261.89 | 6285.36 | 19.8 | 5185.422 | 82.5% |  | 0 | 0% | 19.8 | 5185.422 | 82.5% | 4.2 | 1099.938 | 17.5% | ok
X | 6.9.8.9 | PLACA PARA ESPACIOS VACIOS PK X 10 | und | 19.8005 | 36.64 | 725.4903 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19.8005 | 725.4903 | 100% | ok
X | 6.9.8.10 | CINTA DE FIJACION 22.9 M. "VELCRO" | und | 45 | 290.99 | 13094.55 | 45 | 13094.55 | 100% |  | 0 | 0% | 45 | 13094.55 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 6.9.8.11 | TERMOCONTRACTIL PARA FUSION X 50 UND | und | 1 | 727.46 | 727.46 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 727.46 | 100% | ok
X | 6.9.8.12 | PIGTAIL DE F.O. | und | 48 | 65.47 | 3142.56 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48 | 3142.56 | 100% | ok
T | 6.9.9 | SERVICIO PARA CABLEADO ESTRUCTURADO | [14 empty] | 0 |  | ok
X | 6.9.9.1 | SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE RED CAT6A. | glb | 378 | 38.59 | 14587.02 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 378 | 14587.02 | 100% | ok
X | 6.9.9.2 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE JACK EN PATCH PANEL | und | 378 | 38.59 | 14587.02 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 378 | 14587.02 | 100% | ok | [16 empty] | 100
X | 6.9.9.3 | SERVICIO DE FUSION DE HILOS DE CABLE DE FIBRA OPTICA EN MUFA Y PIGTAILS | und | 48 | 91.92 | 4412.16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48 | 4412.16 | 100% | ok
X | 6.9.9.4 | CERTIFICACION DE HILOS DE FIBRA OPTICA | und | 24 | 123.48 | 2963.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24 | 2963.52 | 100% | ok
X | 6.9.9.5 | SERVICIO DE MIGRACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | und | 13 | 1271.18 | 16525.34 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13 | 16525.34 | 100% | ok
T | 7 | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO | [14 empty] | 0 |  | ok
T | 7.1 | EQUIPAMIENTO | [14 empty] | 0 |  | ok
ANALIZAR | 7.1.1 | LAPTOP DE INGENIERIA | und | 12 | 5250 | 63000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 63000 | 100% | ok
ANALIZAR | 7.1.2 | LAPTOP BASICA | und | 48 | 3800 | 182400 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48 | 182400 | 100% | ok
ANALIZAR | 7.1.3 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, COPIADORA | und | 49 | 700 | 34300 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 49 | 34300 | 100% | ok
ANALIZAR | 7.1.4 | ESTABILIZADOR | und | 83 | 60 | 4980 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83 | 4980 | 100% | ok
ANALIZAR | 7.1.5 | FOTOCOPIADORA EN GENERAL | und | 7 | 600 | 4200 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 4200 | 100% | ok
ANALIZAR | 7.1.6 | ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS | und | 239 | 300 | 71700 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 239 | 71700 | 100% | ok
ANALIZAR | 7.1.7 | COMPUTADOR DE INGENIERIA | und | 47 | 3350 | 157450 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 47 | 157450 | 100% | ok
ANALIZAR | 7.1.8 | COMPUTADORA BASICA | und | 192 | 2280 | 437760 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 192 | 437760 | 100% | ok
ANALIZAR | 7.1.9 | MICROONDAS | und | 9 | 400 | 3600 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 3600 | 100% | ok
ANALIZAR | 7.1.10 | FRIGOBAR | und | 9 | 500 | 4500 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 4500 | 100% | ok
T | 7.2 | MOBILIARIO | [14 empty] | 0 |  | ok
ANALIZAR | 7.2.1 | SILLA PUBLICO | und | 14 | 500 | 7000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14 | 7000 | 100% | ok
ANALIZAR | 7.2.2 | JUEGO DE SILLAS SALA DE ESPERA | und | 35 | 850 | 29750 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35 | 29750 | 100% | ok
ANALIZAR | 7.2.3 | SILLA PARA ORIENTACION AL PUBLICO | und | 14 | 500 | 7000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14 | 7000 | 100% | ok
ANALIZAR | 7.2.4 | MODULO DE ATENCION AL PUBLICO | und | 14 | 5845 | 81830 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14 | 81830 | 100% | ok
ANALIZAR | 7.2.5 | ESCRITORIO DE OFICINA | und | 246 | 400 | 98400 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 246 | 98400 | 100% | ok
ANALIZAR | 7.2.6 | ESCRITORIO DE GERENCIA | und | 19 | 1850 | 35150 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19 | 35150 | 100% | ok
ANALIZAR | 7.2.7 | SILLA DE OFICINA | und | 246 | 120 | 29520 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 246 | 29520 | 100% | ok
ANALIZAR | 7.2.8 | SILLA DE GERENCIA | und | 19 | 450 | 8550 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19 | 8550 | 100% | ok
ANALIZAR | 7.2.9 | MESA DE REUNIONES -20 PERS. | und | 4 | 3000 | 12000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 12000 | 100% | ok
ANALIZAR | 7.2.10 | SILLA PARA MESA DE REUNIONES | und | 80 | 100 | 8000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 80 | 8000 | 100% | ok
T | 6 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
T | 6.9 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
T | 6.9.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
X | 6.9.2.1 | TUBO PVC-SAP 26.5 mm Ø (3/4") P/INST. ELECTRICAS | m | 8409 | 10.73 | 90228.57 | 2149 | 23058.77 | 25.56% |  | 0 | 0% | 2149 | 23058.77 | 25.56% | 6260 | 67169.8 | 74.44% | ok
X | 6.9.2.2 | TUBO PVC-SAP 35 mm Ø (1 1/4") P/INST. ELECTRICAS | m | 510 | 14.91 | 7604.1 | 300 | 4473 | 58.82% |  | 0 | 0% | 300 | 4473 | 58.82% | 210 | 3131.1 | 41.18% | ok
X | 6.9.2.3 | CURVA PVC-SAP 26.5 mm Ø (3/4") P/INST. ELECTRICAS | und | 19 | 5.93 | 112.67 | 19 | 112.67 | 100% |  | 0 | 0% | 19 | 112.67 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 6.9.2.4 | CURVA PVC-SAP 35 mm Ø (1 1/4") P/INST. ELECTRICAS | und | 19 | 8.93 | 169.67 | 19 | 169.67 | 100% |  | 0 | 0% | 19 | 169.67 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 6.9.2.5 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 35 mm Ø (1 1/4") P/INST. ELÉCTRICAS | und | 180 | 9.1 | 1638 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 180 | 1638 | 100% | ok
X | 6.9.2.6 | ADAPTADOR TUBO CAJA PVC-SAP 26.5 mm Ø (3/4") P/INST. ELÉCTRICAS | und | 111 | 8 | 888 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 111 | 888 | 100% | ok
T | 6.9.4 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
X | 6.9.4.1 | CAJA CON TAPA GANG DE F°G° PESADO 100 X 100 X 55 mm | pza | 263 | 28.24 | 7427.12 | 229 | 6466.96 | 87.07% |  | 0 | 0% | 229 | 6466.96 | 87.07% | 34 | 960.16 | 12.93% | ok
X | 6.9.4.2 | CAJA GANG DE F°G° PESADO 100 X 100 X 55 mm | pza | 300 | 28.24 | 8472 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 300 | 8472 | 100% | ok
X | 6.9.4.3 | TAPA GANG DE F°G° PESADO 100 X 100 mm | pza | 300 | 16.81 | 5043 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 300 | 5043 | 100% | ok
T | 05 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) | [16 empty] | ok
T | 05.01 | SISTEMA DE TELEFONIA | [16 empty] | ok
X | 05.01.01 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 7 PIES | und | 102 | 41.3 | 4212.6 | 102 | 4212.6 | 100% |  | 0 | 0% | 102 | 4212.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
T | 05.02 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO | [16 empty] | ok
T | 05.02.01 | CABLES EN TUBERIAS | [16 empty] | ok
X | 05.02.01.01 | CABLE F/UTP CAT 6A PARA SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO | m | 90 | 9.23 | 830.7 | 90 | 830.7 | 100% |  | 0 | 0% | 90 | 830.7 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 05.02.01.02 | CABLE DE AUDIO STEREO 2X16 AWG | m | 915 | 11.63 | 10641.45 | 915 | 10641.45 | 100% |  | 0 | 0% | 915 | 10641.45 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
T | 05.02.02 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [16 empty] | ok
X | 05.02.02.01 | ADAPTADOR DE AUDIO ESTÉREO EN RED IP | und | 1 | 878.53 | 878.53 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 878.53 | 100% | ok
X | 05.02.02.02 | FUENTE DE ALIMENTACION DE EMERGENCIA | und | 1 | 11094.64 | 11094.64 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 11094.64 | 100% | ok
X | 05.02.02.03 | MODULO DE FIN DE LINEA | und | 7 | 395.93 | 2771.51 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 2771.51 | 100% | ok
T | 05.03 | SISTEMA DE CONTROL ACCESOS Y SEGURIDAD | [16 empty] | ok
T | 05.03.01 | CABLES EN TUBERIAS | [16 empty] | ok
X | 05.03.01.01 | CABLE F/UTP CAT 6A PARA CONTROL Y ACCESO | m | 35 | 9.23 | 323.05 | 35 | 323.05 | 100% |  | 0 | 0% | 35 | 323.05 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
T | 05.04 | SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS | [16 empty] | ok
T | 05.04.01 | CABLES EN TUBERIAS | [16 empty] | ok
X | 4.46 | CABLE FPLR 2X16, LSZH | m | 3050 | 4.46 | 13603 | 3050 | 13603 | 100% |  | 0 | 0% | 3050 | 13603 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 05.04.01.02 | CABLE FPLR 2X14, LSZH | m | 1525 | 6.32 | 9638 | 1525 | 9638 | 100% |  | 0 | 0% | 1525 | 9638 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
T | 05.05 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO | [16 empty] | ok
ANALIZAR | 05.05.01 | SERVIDOR HIPERCONVERGENTE | und | 2 | 228730 | 457460 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 457460 | 100% | ok | [6 empty] | 2 | 128500 | 257000 | -200460
DEDUCIR | 05.05.02 | SERVICIO INSTALACIÓN, CONFIGURACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DEL SERVIDOR DE APLICACIONES | glb | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 10000 | 100% | ok |  |  |  | 1 | 10000 | 10000
T | 05.06 | SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA | [16 empty] | ok
X | 05.06.01 | SWITCH CORE 24 PUERTOS DE FIBRA 10GBPS | und | 2 | 45007.23 | 90014.46 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 90014.46 | 100% | ok
x | 05.06.02 | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO (AP) | und | 6 | 2966.11 | 17796.66 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 17796.66 | 100% | ok
X | 05.06.03 | SWITCH BORDE 24 PUERTOS POE+ | und | 7 | 11515 | 80605 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 80605 | 100% | ok
X | 05.06.04 | SWITCH BORDE 48 PUERTOS | und | 12 | 34483 | 413796 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 413796 | 100% | ok
ADICIONALES | 05.06.05 | JACK CAT 6A | und | 100 | 34.22 | 3422 |  |  |  |  | 0 | 0% | [17 empty] | 100 | 34.22 | 3422
ADICIONALES | 05.06.06 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 3M | und | 100 | 41.3 | 4130 | [23 empty] | 100 | 41.3 | 4130
ADICIONALES | 05.06.07 | INYECTOR POE 24 PUERTOS | und | 15 | 740 | 11100 | [23 empty] | 15 | 740 | 11100
ADICIONALES | 05.06.08 | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO POE WIFI 6 | und | 43 | 2966.11 | 127542.73 | [9 empty] | 42 | 127542.73 | 100% | [11 empty] | 43 | 2966.11 | 127542.73
T | 05.07 | ACABADOS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | [16 empty] | ok
X | 05.07.01 | TUBO PVC-SAP 50 mm Ø (2") | m | 42 | 43.35 | 1820.7 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 42 | 1820.7 | 100% | ok
T | 05.08 | LICENCIAS DE SOFTWARE | [16 empty] | ok
DEDUCIR | 05.08.01 | SOFTWARE DE MONITOREO DE RED | und | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 15000 | 100% | ok |  |  |  | 1 | 15000 | 15000
DEDUCIR | 05.08.02 | SOFTWARE DE VIRTUALIZACION | und | 2 | 6130 | 12260 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 12260 | 100% | ok |  |  |  | 2 | 6130 | 12260
DEDUCIR | 05.08.03 | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE VIRTUALIZACIÓN | und | 1 | 10940 | 10940 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 10940 | 100% | ok |  |  |  | 1 | 10940 | 10940
T | 05.09 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS | [16 empty] | ok
T | 05.09.01 | CABLES EN TUBERIAS | [16 empty] | ok
MAYOR M | 05.09.01.01 | CABLE F/UTP CAT 6A PARA CABLEADO ESTRUCTURA Y CENTRO DE DATOS | und | 9395 | 9.23 | 86715.85 | 9395 | 86715.85 | 100% |  | 0 | 0% | 9395 | 86715.85 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok | [13 empty] | 10000 | 9.23 | 92300
T | 05.09.02 | RACK/GABINETE DE TELECOMUNICACIONES | [16 empty] | ok
ACTUALIZAR | 05.09.02.01 | GABINETE PRINCIPAL DE COMUNICACIONES (DATA CENTER) | und | 2 | 38906 | 77812 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 77812 | 100% | ok | [6 empty] | 2 | 35020 | 70040 | -7772
ACTUALIZAR | 05.09.02.02 | GABINETE DE COMUNICACIONES | und | 7 | 24377.25 | 170640.75 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 170640.75 | 100% | ok | [6 empty] | 7 | 24000 | 168000 | -2640.75
T | 05.09.03 | PATCH PANEL | [16 empty] | ok
X | 05.09.03.01 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 14 PIES | und | 30 | 69.21 | 2076.3 | 30 | 2076.3 | 100% |  | 0 | 0% | 30 | 2076.3 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 05.09.03.02 | ETIQUETA IDENTIFICADORA PARA PUNTO DE RED | und | 1628 | 0.45 | 732.6 | 1628 | 732.6 | 100% |  | 0 | 0% | 1628 | 732.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 05.09.03.03 | FACEPLATE ICONEABLE DE DOS SALIDAS | und | 46 | 18.22 | 838.12 | 46 | 838.12 | 100% |  | 0 | 0% | 46 | 838.12 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
X | 05.09.03.04 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 7 PIES | und | 530 | 41.3 | 21889 | 530 | 21889 | 100% |  | 0 | 0% | 530 | 21889 | 100% | 0 | 0 | 0% | ok
T | 05.10 | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA | [16 empty] | ok
X | 05.10.01 | CAMARA IP TIPO TORRETA PARA INTERIORES | und | 42 | 654.56 | 27491.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 42 | 27491.52 | 100% | ok
X | 05.10.02 | CAMARA PTZ IP DOMO PARA EXTERIORES | und | 2 | 7041.49 | 14082.98 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 14082.98 | 100% | ok
X | 05.10.03 | GRABADOR NVR 64CH | und | 1 | 16962.95 | 16962.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 16962.95 | 100% | ok
DEDUCIR | 05.10.04 | ARREGLO DE DISCOS ESATA 16 HDD MÁX. 8TB X DISCO 1 MINI SAS | und | 1 | 24185.75 | 24185.75 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 24185.75 | 100% | ok |  |  |  | 1 | 24185.75 | 24185.75
X | 05.10.05 | ESTACION DE TRABAJO PARA MONITOREO | und | 2 | 12521.27 | 25042.54 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 25042.54 | 100% | ok
X | 05.10.06 | MONITOR LCD FHD DE 55'' | und | 4 | 3690.2 | 14760.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 14760.8 | 100% | ok
X | 05.10.07 | JOYSTICK IP - PARA CAMARAS PTZ | und | 1 | 1658.05 | 1658.05 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1658.05 | 100% | ok
X | 05.10.08 | TARJETA DECODIFICADORA H.265 DE 6 CANALES | und | 1 | 8800.44 | 8800.44 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 8800.44 | 100% | ok
X | 05.10.09 | CABLE HDMI DE 5 METROS 4K | und | 5 | 41.93 | 209.65 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 209.65 | 100% | ok
X | 05.10.10 | RACK PARA MONITOR | und | 4 | 319.3 | 1277.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1277.2 | 100% | ok
X | 05.10.11 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 3 PIES | und | 80 | 39.93 | 3194.4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 80 | 3194.4 | 100% | ok
TT | 05.11 | SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA | [16 empty] | ok
X | 05.11.01 | TABLERO GENERAL ADOSADO (ARMADO) | und | 1 | 2224.33 | 2224.33 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2224.33 | 100% | ok
X | 05.11.02 | CABLE ELECTRICO DE 3x4mm2 | m | 150 | 12.45 | 1867.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 150 | 1867.5 | 100% | ok
X | 05.11.03 | CABLE LSOHX-90 DE 6 mm2 | m | 100 | 10.05 | 1005 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 1005 | 100% | ok
X | 05.11.04 | CABLE N2XOH 3-1X16 mm2 | m | 75 | 31.05 | 2328.75 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 75 | 2328.75 | 100% | ok
X | 05.11.05 | CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 25 mm2 | m | 30 | 26.05 | 781.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30 | 781.5 | 100% | ok
X | 05.11.06 | CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 10 mm2 | m | 150 | 10.05 | 1507.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 150 | 1507.5 | 100% | ok
X | 05.11.07 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAJA MOLDEADA DE 3X63 Amp DE PROGRAMACION Y CONTROL | und | 1 | 259.47 | 259.47 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 259.47 | 100% | ok
X | 05.11.08 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAJA MOLDEADA DE 2X50 Amp DE PROGRAMACION Y CONTROL | und | 1 | 159.47 | 159.47 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 159.47 | 100% | ok
X | 05.11.09 | ENCHUFE/TOMACORRIENTE INDUSTRIAL | und | 2 | 74.93 | 149.86 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 149.86 | 100% | ok
X | 05.11.10 | TERMINAL TIPO PIN PARA CABLE DE 4 mm2 | und | 14 | 5.39 | 75.46 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14 | 75.46 | 100% | ok
X | 05.11.11 | TERMINAL TIPO OJAL PARA CABLE DE 4 mm2 | und | 28 | 5.39 | 150.92 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28 | 150.92 | 100% | ok
X | 05.11.12 | TERMINAL TIPO PIN PARA CABLE DE 6 mm2 | und | 4 | 5.99 | 23.96 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 23.96 | 100% | ok
X | 05.11.13 | TERMINAL TIPO OJAL PARA CABLE DE 16 mm2 | und | 6 | 6.19 | 37.14 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 37.14 | 100% | ok
X | 05.11.14 | TERMINAL TIPO OJAL PARA CABLE DE 25 mm2 | und | 2 | 7.39 | 14.78 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 14.78 | 100% | ok
X | 05.11.15 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25A | und | 7 | 131.31 | 919.17 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 919.17 | 100% | ok
T | 05.12 | SISTEMA DE PROTECCION ANTIESTATICA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ok
DEDUCIR | 05.12.01 | PINTURA EPOXICA | m2 | 67 | 53.07 | 3555.69 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 67 | 3555.69 | 100% | ok |  |  |  | 67 | 53.07 | 3555.69
T | 5.13 | SERVICIO DE PRUEBAS DE RED DE DATOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ok
DEDUCIR | 05.13.01 | SERVICIO DE INTERNET 500 Mbps | mes | 2 | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 10000 | 100% | ok |  |  |  | 2 | 5000 | 10000
DEDUCIDO | DEDUCTIVOS |  |  |  |  | 4578708.2903
DEDUCIDO | 6 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC)
DEDUCIDO | 6.2 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO.
DEDUCIDO | 6.2.1 | CABLES EN TUBERIAS
DEDUCIDO | 6.2.1.1 | CABLE F/UTP CAT 6A | m | 90 | 8.33 | 749.7 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 90 | 749.7 | 100%
DEDUCIDO | 6.2.1.2 | CABLE DE AUDIO STEREO 2X16 AWG | m | 1053 | 7.94 | 8360.82 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1053 | 8360.82 | 100%
DEDUCIDO | 6.3 | SISTEMA DE CONTROL ACCESOS Y SEGURIDAD
DEDUCIDO | 6.3.1 | CABLES EN TUBERIAS
DEDUCIDO | 6.3.1.1 | CABLE F/UTP CAT 6A | m | 35 | 8.33 | 291.55 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35 | 291.55 | 100%
DEDUCIDO | 6.4 | SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS
DEDUCIDO | 6.4.1 | CABLES EN TUBERIAS
DEDUCIDO | 6.4.1.1 | CABLE FPLR 2X16, LSZH | m | 2539 | 3.15 | 7997.85 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2539 | 7997.85 | 100%
DEDUCIDO | 6.4.1.2 | CABLE FPLR 2X14, LSZH | m | 901 | 3.36 | 3027.36 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 901 | 3027.36 | 100%
DEDUCIDO | 6.5 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO
DEDUCIDO | 6.5.1 | SERVIDOR HIPERCONVERGENTE | und | 2 | 22850 | 45700 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 45700 | 100%
DEDUCIDO | 6.5.2 | SERV INSTALACIÓN, CONFIG., PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DEL SERVIDOR DE APLICACIONES | glb | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1500 | 100%
DEDUCIDO | 6.6 | SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA
DEDUCIDO | 6.6.2 | SWITCH TIPO CORE 24 PUERTOS DE FIBRA 10GBPS | und | 2 | 8980 | 17960 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 17960 | 100%
DEDUCIDO | 6.6.3 | SWITCH TIPO BORDE 48 PUERTOS POE+ | und | 12 | 11980 | 143760 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 143760 | 100%
DEDUCIDO | 6.6.4 | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO | und | 4 | 947.55 | 3790.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 3790.2 | 100%
DEDUCIDO | 6.8 | LICENCIAS DE SOFTWARE
DEDUCIDO | 6.8.1 | SOFTWARE DE MONITOREO DE LA RED | und | 1 | 5440 | 5440 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5440 | 100%
DEDUCIDO | 6.8.2 | SOFTWARE DE VIRTUALIZACION | und | 2 | 4158 | 8316 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8316 | 100%
DEDUCIDO | 6.8.3 | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE VIRTUALIZACIÓN | und | 1 | 6850 | 6850 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6850 | 100%
DEDUCIDO | 6.9 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS
DEDUCIDO | 6.9.1 | CABLES EN TUBERIAS
DEDUCIDO | 6.9.1.2 | CABLE F/UTP CAT 6A | m | 14346 | 8.33 | 119502.18 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14346 | 119502.18 | 100%
DEDUCIDO | 6.9.7 | RACK/GABINETE DE TELECOMUNICACIONES
DEDUCIDO | 6.9.7.1 | GABINETE PRINCIPAL DE COMUNICACIONES (GDP) | und | 2 | 38906 | 77812 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 77812 | 100%
DEDUCIDO | 6.9.7.2 | GABINETE SECUNDARIO DE COMUNICACIONES (GDS) | und | 7 | 12526.82 | 87687.74 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 87687.74 | 100%
MONTOS | [5 empty] | 538745.4 | [15 empty] | 1206612.54 |  |  | 141511.08 |  |  | 537533.5 | -199494.44 |  |  | 233010.11 |  |  | 106180 | 339190.11
MONTOS | [5 empty] | 4039962.8903 | [29 empty] | -341005.52
MONTOS | [5 empty] | 9696161.9806 | [29 empty] | -1815.41