## C.1 (hidden)
CONTENIDO PRINCIPAL
INFORME TECNICO MENSUAL N°12
MES DE DICIEMBRE - 2022
“MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
No | DESCRIPCION | FORMATO | CONTROL
1 | Acta de Entreda de Terreno y inicio de Obra
2 | Memoria Descriptiva
3 | Resumen mensual | F-1
4 | Control fisico de Obra
5 | Curvas S
6 | Información Mensual de Obra | F-2
7 | Resumen planilla de Metrados
8 | Planilla de Metrados
9 | Valorización Mensual | F-3
10 | Resumen Planilla de Mayores Metrados
11 | Planilla de Mayores Metrados
12 | Valorización de Mayores Metrados | F-4
13 | Resumen Planilla de Adicionales
14 | Planilla de Adicionales de Obra
15 | Valorización de Adicionales de Obra | F-4
16 | Ejecucion Presupuestal Mensual | F-5
17 | Cuadro Comparativo del Presupuesto Analitico Aprobado y Ejecutado | F-6
18 | Cuadro de Movimiento de Diario de Almacen por Insumo | F-7
19 | Movimiento de Almacen Valorizado | F-8
20 | Maquinaria Propia / Alquilada | F-9
21 | Resumen de Horas Maquina Propia / Contratada Mensual | F-10
22 | Consumo de Combustible Lubricantes Repuestos y Otros | F-11
23 | Vale Pampa
24 | Copia O/C, O/S Y Cmprobantes
25 | Relacion de Personal Mensual y Total Acumulado Empleado por Categoria | F-12
26 | Tareo del personal Obrero
27 | Memoria Descriptiva Valorizado | F-14
28 | Cronograma de Obra Valorizado | F-16
29 | Copias de cuaderno de obra
30 | Panel fotografico
31 | Anexos

## FE-05 (hidden)
GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
FORMATO FE - 05
EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL
Proyecto: |  |  | #REF!
Componente: |  |  | #REF!
Correlativo de meta: |  |  | #REF!
Fte. Fto: |  |  | #REF!
Modalidad: |  |  | #REF!
Residente: |  |  | #REF!
Supervisor: |  |  | #REF!
Mes: |  |  | #REF!
Nº | SIAF |  | DOCUMENTO |  | NOMBRE / PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTOS |  |  |  | COMPROBANTE DE GASTO |  |  | Específica |  | EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICA |  | COSTOS |  | Nro | TOTALES
|  | FECHA | CLASE OS/OC | N° |  |  | Und | Cant | PU | Importe | Fecha | N° | de gasto | 2.6.2.3.2.4 | 2.6.2.3.2.5 | 2.6.2.3.2.6 | Directos | Indirectos | PECOSA
[9 empty] | COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 2.6.2.3.2.4 | 2.6.2.3.2.5 | 2.6.2.3.2.6 |  |  |  | 27105.07
[9 empty] | PERSONAL | [10 empty] | 9854.62
1 | 1977 | 07/05/2018 | PLANILLA | 2042 | ORE SALVADOR CERVANTES | PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL 2018 | glb | 1 | 9854.62 | 9854.62 | 30/04/2018 | 2042 | 2.6.2.3.2.4 | 9854.62 | 0 | 0 | 9854.62 |  |  | 9854.62
[13 empty] | PARCIAL | 9854.62 | 0 | 0 | 9854.62
[9 empty] | BIENES | [10 empty] | 14250.45
1 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | QUITASARRO | gln | 1 | 11.4 | 11.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 11.4 | 0 | 11.4 |  | 189 | 11.4
2 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ARCO DE SIERRA 12”- UYUSTOOLS | und | 1 | 12.9 | 12.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 12.9 | 0 | 12.9 |  | 189 | 12.9
3 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ROMANA DE 10 Y 50 KILOS PESCADITO – POCKET | und | 2 | 18.5 | 37 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 37 | 0 | 37 |  | 189 | 37
4 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BALDE VACIO X 20L | und | 20 | 6.4 | 128 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 128 | 0 | 128 |  | 189 | 128
5 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BARRETA EXAGONAL 1 ¼”X 1.80 | und | 1 | 79 | 79 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 79 | 0 | 79 |  | 189 | 79
6 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | GALONERA X 5 GLS | und | 1 | 7.9 | 7.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 7.9 | 0 | 7.9 |  | 189 | 7.9
7 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SET DE BROCA PARA CONCRETO | und | 1 | 19 | 19 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 19 | 0 | 19 |  | 189 | 19
8 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE 2” - TUMI | und | 1 | 9.4 | 9.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 9.4 | 0 | 9.4 |  | 189 | 9.4
9 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE 3” - TUMI | und | 1 | 14.9 | 14.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 14.9 | 0 | 14.9 |  | 189 | 14.9
10 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE 4” -TUMI | und | 1 | 22.4 | 22.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 22.4 | 0 | 22.4 |  | 189 | 22.4
11 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE 1 ½” – TUMI | und | 1 | 28.9 | 28.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 28.9 | 0 | 28.9 |  | 189 | 28.9
12 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE ½” – TUMI | und | 1 | 35.9 | 35.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 35.9 | 0 | 35.9 |  | 189 | 35.9
13 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE 1” – TUMI | und | 1 | 3.9 | 3.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 |  | 189 | 3.9
14 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CABLE ELECTRICO THW # 10 – INDECO | metro | 100 | 2.49 | 249 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 249 | 0 | 249 |  | 189 | 249
15 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CABLE ELECTRICO THW # 14 - INDECO | metro | 100 | 1.04 | 104 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 104 | 0 | 104 |  | 189 | 104
16 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CARRETILLA DE CONSTRUCCION TIPO BUGUIE – TRUPER | und | 5 | 139.9 | 699.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 699.5 | 0 | 699.5 |  | 189 | 699.5
17 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CILINDRO PVC DE 55 GL | und | 3 | 94.9 | 284.7 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 284.7 | 0 | 284.7 |  | 189 | 284.7
18 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CINCEL PUNTA PUNTA ¾” – HECHIZO | und | 3 | 6.4 | 19.2 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 19.2 | 0 | 19.2 |  | 189 | 19.2
19 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CINCEL PUNTA PLANA ¾” – HECHIZO | und | 3 | 6.4 | 19.2 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 19.2 | 0 | 19.2 |  | 189 | 19.2
20 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CINTA AISLANTE 3M NEGRO 1000 GRANDE | und | 2 | 3.9 | 7.8 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 |  | 189 | 7.8
21 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CIZALLA TIJERA DE 18” – TRUPER | und | 1 | 34.9 | 34.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 34.9 | 0 | 34.9 |  | 189 | 34.9
22 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | COMBA DE 24 LIBRAS C/MANGO – ORE | und | 2 | 114 | 228 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 228 | 0 | 228 |  | 189 | 228
23 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | COMBA DE 8 LIBRAS C/MANGO – ORE | und | 3 | 35.4 | 106.2 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 106.2 | 0 | 106.2 |  | 189 | 106.2
24 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CONO DE ABRAHAMS | und | 1 | 54.9 | 54.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 54.9 | 0 | 54.9 |  | 189 | 54.9
25 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CORDEL NYLON # 10X100MTS | und | 5 | 11.9 | 59.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 59.5 | 0 | 59.5 |  | 189 | 59.5
26 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | DETERGENTE INDUSTRIAL – SAPOLIO | klg | 1 | 8 | 8 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 8 | 0 | 8 |  | 189 | 8
27 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | DISCO DE CORTE PARA METAL DE 4 ½”X 1/8” – 3M | und | 6 | 4.9 | 29.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 29.4 | 0 | 29.4 |  | 189 | 29.4
28 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | DISCO DE CORTE PARA METAL DE 14” – DEWALT | und | 2 | 18.4 | 36.8 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 36.8 | 0 | 36.8 |  | 189 | 36.8
29 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | DISCO DE CORTE PARA MADERA DE 7 ¼”- UYUSOOL | und | 10 | 16.9 | 169 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 169 | 0 | 169 |  | 189 | 169
30 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | THINER ACRILICO ESPECIAL – CRONS | gln | 4 | 15.9 | 63.6 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 63.6 | 0 | 63.6 |  | 189 | 63.6
31 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SOGA DRISA 5/32X50MTS | klg | 1 | 45 | 45 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 45 | 0 | 45 |  | 189 | 45
32 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ESCOBA MEDIANO – HUDE | und | 10 | 9.9 | 99 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 99 | 0 | 99 |  | 189 | 99
33 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ESCOBON – HUDE | und | 1 | 11.4 | 11.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 11.4 | 0 | 11.4 |  | 189 | 11.4
34 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ESCUADRA 90ºX50 – STANLEY | und | 1 | 24.9 | 24.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 24.9 | 0 | 24.9 |  | 189 | 24.9
35 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | FOCO ESPIRAL DE 24 WATT – ULIX | und | 1 | 6 | 6 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 189 | 6
36 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | HOJA SIERRA SANDFLEX | und | 12 | 4.4 | 52.8 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 52.8 | 0 | 52.8 |  | 189 | 52.8
37 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | HOJA SIERRA PARA CALAR | und | 1 | 16.4 | 16.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16.4 | 0 | 16.4 |  | 189 | 16.4
38 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | INFLADOR PARA LLANTA – TRUPER | und | 1 | 26.9 | 26.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 26.9 | 0 | 26.9 |  | 189 | 26.9
39 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TERMOMAGNETICO 2X50 . STRONGER | und | 1 | 16 | 16 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16 | 0 | 16 |  | 189 | 16
40 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TERMOMAGNETICO 2X32 – STRONGER | und | 2 | 16 | 32 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 32 | 0 | 32 |  | 189 | 32
41 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | INTERRUPTOR SIMPLE | und | 3 | 3.5 | 10.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 |  | 189 | 10.5
42 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | JUEGO DE BROCA PARA MADERA | und | 2 | 25 | 50 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 50 | 0 | 50 |  | 189 | 50
43 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LIJA PARA FIERRO | und | 6 | 1.9 | 11.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 11.4 | 0 | 11.4 |  | 189 | 11.4
44 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LIJA PARA MADERA | und | 7 | 1 | 7 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 7 | 0 | 7 |  | 189 | 7
45 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LIMA | und | 3 | 10 | 30 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 30 | 0 | 30 |  | 189 | 30
46 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LINTERNA RECARGABLE – OPALUX | und | 1 | 18 | 18 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 18 | 0 | 18 |  | 189 | 18
47 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LLANTA DE REPUESTO – TRUPER | und | 5 | 49.9 | 249.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 249.5 | 0 | 249.5 |  | 189 | 249.5
48 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LLAVE EXTILSON 14” – UYUSTOOLS | und | 1 | 19 | 19 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 19 | 0 | 19 |  | 189 | 19
49 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | MANGUERA DE NIVEL X50M | und | 2 | 60 | 120 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 120 | 0 | 120 |  | 189 | 120
50 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BRIQUETERA | und | 3 | 49.9 | 149.7 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 149.7 | 0 | 149.7 |  | 189 | 149.7
51 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | NIVEL DE MANO 30CM STANLEY | und | 1 | 16 | 16 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16 | 0 | 16 |  | 189 | 16
52 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | OCRE COLOR ROJO – BAYER | klg | 1 | 10 | 10 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 189 | 10
53 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | PALA CUCHARA – TRAMONTINA | und | 20 | 19.9 | 398 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 398 | 0 | 398 |  | 189 | 398
54 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ZAPAPICO CON MANGO – TRAMONTINA | und | 8 | 27.9 | 223.2 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 223.2 | 0 | 223.2 |  | 189 | 223.2
55 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | PINTURA ESMALTE BLANCO – CRONS | gln | 2 | 34 | 68 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 68 | 0 | 68 |  | 189 | 68
56 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | PLASTICO 2M DOBLE ANCHO X ROLLO | und | 2 | 349 | 698 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 698 | 0 | 698 |  | 189 | 698
57 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | RASTRILLO METALICO | und | 1 | 14 | 14 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 14 | 0 | 14 |  | 189 | 14
58 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | RECOGEDOR DE BASURA DOMESTICO – HUDE | und | 1 | 7.9 | 7.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 7.9 | 0 | 7.9 |  | 189 | 7.9
59 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | REGLA DE ALUMINIO 2”X4”X6M | und | 2 | 94 | 188 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 188 | 0 | 188 |  | 189 | 188
60 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | RESPIRADOR POLVO SAFETY | und | 1 | 11.9 | 11.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 11.9 | 0 | 11.9 |  | 189 | 11.9
61 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SERRUCHO 16” – STANLEY | und | 1 | 36.9 | 36.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 36.9 | 0 | 36.9 |  | 189 | 36.9
62 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SILVATO | und | 1 | 2.5 | 2.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 |  | 189 | 2.5
63 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SOCKET OVAL | und | 3 | 2 | 6 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 189 | 6
64 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SOGA 5/8 X15M | und | 1 | 52.5 | 52.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 52.5 | 0 | 52.5 |  | 189 | 52.5
65 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TACHO PARA BASURA DOMESTICO | und | 1 | 16 | 16 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16 | 0 | 16 |  | 189 | 16
66 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | EXTENSION ELECTRICA 3 ENTRADAS X 5M | und | 1 | 18 | 18 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 18 | 0 | 18 |  | 189 | 18
67 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TOMACORRIENTE UNIVERSAL | und | 3 | 5.5 | 16.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16.5 | 0 | 16.5 |  | 189 | 16.5
68 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TRAPO INDUSTRIAL | klg | 5 | 5.5 | 27.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 27.5 | 0 | 27.5 |  | 189 | 27.5
69 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | WINCHA DE 50 MTS – TRUPER | und | 5 | 62.9 | 314.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 314.5 | 0 | 314.5 |  | 189 | 314.5
70 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | YESO X25 KG | und | 10 | 13.9 | 139 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 139 | 0 | 139 |  | 189 | 139
71 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | PICO PUNTA CON MANGO – TRAMONTINA | und | 3 | 27.9 | 83.7 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 83.7 | 0 | 83.7 |  | 189 | 83.7
72 | 1628 | 20/04/2018 | O/C | 240 | VH FERRETERIA & LIBRERÍA S.R.L | VARILLA DE ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE ¼ IN X 9M- ACEROS AREQUIPA | und | 269 | 6.5 | 1748.5 | 2018-04-26 | 671 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 1748.5 | 0 | 1748.5 |  | 227 | 1748.5
73 | 1628 | 20/04/2018 | O/C | 240 | VH FERRETERIA & LIBRERÍA S.R.L | VARILLA DE ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE 5/8 IN X 9M- ACEROS AREQUIPA | und | 11 | 42.8 | 470.8 | 2018-04-26 | 671 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 470.8 | 0 | 470.8 |  | 227 | 470.8
74 | 1628 | 20/04/2018 | O/C | 240 | VH FERRETERIA & LIBRERÍA S.R.L | ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 LISO 5/8 | und | 27 | 39 | 1053 | 2018-04-26 | 671 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 1053 | 0 | 1053 |  | 227 | 1053
75 | 1629 | 20/04/2018 | O/C | 239 | THE BEST IMPORT E.I.R.L | TECNOPORT DE 1.20 X 2.40 X" | und | 22 | 11.05 | 243.1 | 2018-04-23 | 209 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 243.1 | 0 | 243.1 |  | 197 | 243.1
76 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ADAPTADOR PVC 1/2" PN-10 | und | 12 | 1.4 | 16.8 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16.8 | 0 | 16.8 |  | 239 | 16.8
77 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LUBRICANTE PARA TUBERIAS | gln | 1 | 34.9 | 34.9 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 34.9 | 0 | 34.9 |  | 239 | 34.9
78 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LLAVE DE PASO PVC 1/2 | und | 6 | 10 | 60 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 60 | 0 | 60 |  | 239 | 60
79 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | PEGAMENTO 1/8 GL (473 ML) - OATEY | und | 2 | 19 | 38 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 38 | 0 | 38 |  | 239 | 38
80 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TAPON DE PVC 1" | und | 425 | 2.49 | 1058.25 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 1058.25 | 0 | 1058.25 |  | 239 | 1058.25
81 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC SAP DE 1", C - 10 - PAVCO | und | 22 | 19.3 | 424.6 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 424.6 | 0 | 424.6 |  | 239 | 424.6
82 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC SAP DE 1/2", C - 10X5 MTS - PAVCO | und | 5 | 10.3 | 51.5 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 51.5 | 0 | 51.5 |  | 239 | 51.5
83 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC NARANJA UF 200 MM = 8", S-25 - KOPLAST | und | 5 | 150 | 750 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 750 | 0 | 750 |  | 239 | 750
84 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC NARANJA UF 160 MM = 6", S-25 - KOPLAST | und | 3 | 106.9 | 320.7 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 320.7 | 0 | 320.7 |  | 239 | 320.7
85 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC 90 MM = 8", S -25 - KOPLAST | und | 3 | 84.9 | 254.7 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 |  | 254.7 |  | 254.7 |  | 239 | 254.7
86 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC NARANJA UF 110 MM = 4", S-20 | und | 3 | 77 | 231 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 |  | 231 |  | 231 |  | 239 | 231
87 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC NARANJA UF 250 MM = 10", S-25 - KOPLAST | und | 5 | 296 | 1480 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 |  | 1480 |  | 1480 |  | 239 | 1480
88 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | UNION CON ROSCA PVC 2 1/2" | und | 3 | 28.9 | 86.7 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 86.7 | 0 | 86.7 |  | 239 | 86.7
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 14250.45 | 0 | 14250.45 |  |  | 14250.45
[9 empty] | SERVICIOS | [10 empty] | 0
- | [9 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | [9 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0
[9 empty] | CAJA CHICA | [10 empty] | 3000
1 | - | 20/04/2018 |  |  | CAJA CHICA Nº 01 (VIGENTE) | RESOLUCIÒN NRO 166-2018-GM-MPA | glb | 1 | 3000 | 3000 |  |  | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 3000 | 0 | 3000 |  |  | 3000
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 3000 | 0 | 3000
[9 empty] | GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 2.6.2.3.2.4 | 2.6.2.3.2.5 | 2.6.2.3.2.6 |  |  |  | 18803
[9 empty] | PERSONAL | [10 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | BIENES | [10 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | SERVICIOS | [10 empty] | 18803
1 | 1785 | 05/05/2018 | O/S | 741 | CABEZAS HUAMAN FLAVIO | PAGO AL MAESTRO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 | glb | 1 | 1000 | 1000 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 1000 |  | 1000 |  | 1000
2 | 1840 | 05/05/2019 | O/S | 751 | KARI DAMIAN BLAS CARLOS | PAGO AL ASISTENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 | glb | 1 | 1800 | 1800 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 1800 |  | 1800 |  | 1800
3 | 1668 | 05/05/2020 | O/S | 765 | DURAND SEQUEIROS DENZEL KELVIN | PAGO AL MACENERO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 | glb | 1 | 720 | 720 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 720 |  | 720 |  | 720
4 | 2040 | 05/05/2021 | O/S | 822 | CUAQUERA VILLAFUERTE MARIO MOISES | PAGO DE RESIDENTE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 | glb | 1 | 4000 | 4000 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000
5 | 1801 | 05/05/2022 | O/S | 741 | GUIZADO CARTAGENA KATERINE | AISTENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 | glb | 1 | 1600 | 1600 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600
6 | 2286 | 27/05/2018 | O/S | 922 | RIVAS LOPEZ SANTIAGO | ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MARZO DEL 2018 | glb | 1 | 1050 | 1050 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 1050 |  | 1050 |  | 1050
7 | 2344 | 27/05/2019 | O/S | 745 | GUIZADO CARTAGENA KATERINE | ASISTENTE ADMINISTRATIVO PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2018 | glb | 1 | 2133 | 2133 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 2133 |  | 2133 |  | 2133
8 | 2393 | 27/05/2020 | O/S | 977 | TORRES SANCHEZ ALEJANDRO ENRIQUE | GUARDIANIA DE OBRA PAGO CORREPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 10 DE MAYO DEL 2018 | glb | 1 | 6500 | 6500 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 18803 | 0 | 18803
[9 empty] | GASTOS DE SUPERVISIÓN |  |  |  |  | 2.6.2.3.2.4 | 2.6.2.3.2.5 | 2.6.2.3.2.6 |  |  |  | 0
[9 empty] | PERSONAL | [10 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | BIENES | [10 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | SERVICIOS | [10 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0 |  | 0
[14 empty] | 2.6.2.3.2.4 | 2.6.2.3.2.5 | 2.6.2.3.2.6 | C. DIRECTO | C. INDIRECTO
[6 empty] | TOTAL | [7 empty] | 9854.62 | 17250.45 | 18803 | 27105.07 | 18803 |  | 45908.07

## FE-05 (2) (hidden)
GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
MANIFIESTO DE GASTO
MES DE MAYO DE 2018
Proyecto: |  |  | #REF!
Componente: |  |  | #REF!
Correlativo de meta: |  |  | #REF!
Fte. Fto: |  |  | #REF!
Modalidad: |  |  | #REF!
Residente: |  |  | #REF!
Supervisor: |  |  | #REF!
Mes: |  |  | #REF!
Nº | SIAF |  | DOCUMENTO |  | NOMBRE / PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTOS |  |  |  | COMPROBANTE DE GASTO |  |  | Específica |  | EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICA |  | COSTOS |  | Nro | TOTALES
|  | FECHA | CLASE OS/OC | N° |  |  | Und | Cant | PU | Importe | Fecha | N° | de gasto | 2.6.2.3.2.4 | 2.6.2.3.2.5 | 2.6.2.3.2.6 | Directos | Indirectos | PECOSA
[9 empty] | COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 2.6.2.3.2.4 | 2.6.2.3.2.5 | 2.6.2.3.2.6 |  |  |  | 27105.07
[9 empty] | PERSONAL | [10 empty] | 9854.62
1 | 1977 | 07/05/2018 | PLANILLA | 2042 | ORE SALVADOR CERVANTES | PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL 2018 | glb | 1 | 9854.62 | 9854.62 | 30/04/2018 | 2042 | 2.6.2.3.2.4 | 9854.62 | 0 | 0 | 9854.62 |  |  | 9854.62
[13 empty] | PARCIAL | 9854.62 | 0 | 0 | 9854.62
[9 empty] | BIENES | [10 empty] | 14250.45
1 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | QUITASARRO | gln | 1 | 11.4 | 11.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 11.4 | 0 | 11.4 |  | 189 | 11.4
2 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ARCO DE SIERRA 12”- UYUSTOOLS | und | 1 | 12.9 | 12.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 12.9 | 0 | 12.9 |  | 189 | 12.9
3 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ROMANA DE 10 Y 50 KILOS PESCADITO – POCKET | und | 2 | 18.5 | 37 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 37 | 0 | 37 |  | 189 | 37
4 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BALDE VACIO X 20L | und | 20 | 6.4 | 128 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 128 | 0 | 128 |  | 189 | 128
5 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BARRETA EXAGONAL 1 ¼”X 1.80 | und | 1 | 79 | 79 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 79 | 0 | 79 |  | 189 | 79
6 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | GALONERA X 5 GLS | und | 1 | 7.9 | 7.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 7.9 | 0 | 7.9 |  | 189 | 7.9
7 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SET DE BROCA PARA CONCRETO | und | 1 | 19 | 19 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 19 | 0 | 19 |  | 189 | 19
8 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE 2” - TUMI | und | 1 | 9.4 | 9.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 9.4 | 0 | 9.4 |  | 189 | 9.4
9 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE 3” - TUMI | und | 1 | 14.9 | 14.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 14.9 | 0 | 14.9 |  | 189 | 14.9
10 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE 4” -TUMI | und | 1 | 22.4 | 22.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 22.4 | 0 | 22.4 |  | 189 | 22.4
11 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE 1 ½” – TUMI | und | 1 | 28.9 | 28.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 28.9 | 0 | 28.9 |  | 189 | 28.9
12 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE ½” – TUMI | und | 1 | 35.9 | 35.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 35.9 | 0 | 35.9 |  | 189 | 35.9
13 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BROCHA DE 1” – TUMI | und | 1 | 3.9 | 3.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 |  | 189 | 3.9
14 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CABLE ELECTRICO THW # 10 – INDECO | metro | 100 | 2.49 | 249 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 249 | 0 | 249 |  | 189 | 249
15 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CABLE ELECTRICO THW # 14 - INDECO | metro | 100 | 1.04 | 104 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 104 | 0 | 104 |  | 189 | 104
16 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CARRETILLA DE CONSTRUCCION TIPO BUGUIE – TRUPER | und | 5 | 139.9 | 699.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 699.5 | 0 | 699.5 |  | 189 | 699.5
17 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CILINDRO PVC DE 55 GL | und | 3 | 94.9 | 284.7 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 284.7 | 0 | 284.7 |  | 189 | 284.7
18 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CINCEL PUNTA PUNTA ¾” – HECHIZO | und | 3 | 6.4 | 19.2 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 19.2 | 0 | 19.2 |  | 189 | 19.2
19 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CINCEL PUNTA PLANA ¾” – HECHIZO | und | 3 | 6.4 | 19.2 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 19.2 | 0 | 19.2 |  | 189 | 19.2
20 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CINTA AISLANTE 3M NEGRO 1000 GRANDE | und | 2 | 3.9 | 7.8 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 |  | 189 | 7.8
21 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CIZALLA TIJERA DE 18” – TRUPER | und | 1 | 34.9 | 34.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 34.9 | 0 | 34.9 |  | 189 | 34.9
22 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | COMBA DE 24 LIBRAS C/MANGO – ORE | und | 2 | 114 | 228 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 228 | 0 | 228 |  | 189 | 228
23 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | COMBA DE 8 LIBRAS C/MANGO – ORE | und | 3 | 35.4 | 106.2 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 106.2 | 0 | 106.2 |  | 189 | 106.2
24 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CONO DE ABRAHAMS | und | 1 | 54.9 | 54.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 54.9 | 0 | 54.9 |  | 189 | 54.9
25 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | CORDEL NYLON # 10X100MTS | und | 5 | 11.9 | 59.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 59.5 | 0 | 59.5 |  | 189 | 59.5
26 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | DETERGENTE INDUSTRIAL – SAPOLIO | klg | 1 | 8 | 8 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 8 | 0 | 8 |  | 189 | 8
27 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | DISCO DE CORTE PARA METAL DE 4 ½”X 1/8” – 3M | und | 6 | 4.9 | 29.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 29.4 | 0 | 29.4 |  | 189 | 29.4
28 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | DISCO DE CORTE PARA METAL DE 14” – DEWALT | und | 2 | 18.4 | 36.8 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 36.8 | 0 | 36.8 |  | 189 | 36.8
29 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | DISCO DE CORTE PARA MADERA DE 7 ¼”- UYUSOOL | und | 10 | 16.9 | 169 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 169 | 0 | 169 |  | 189 | 169
30 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | THINER ACRILICO ESPECIAL – CRONS | gln | 4 | 15.9 | 63.6 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 63.6 | 0 | 63.6 |  | 189 | 63.6
31 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SOGA DRISA 5/32X50MTS | klg | 1 | 45 | 45 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 45 | 0 | 45 |  | 189 | 45
32 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ESCOBA MEDIANO – HUDE | und | 10 | 9.9 | 99 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 99 | 0 | 99 |  | 189 | 99
33 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ESCOBON – HUDE | und | 1 | 11.4 | 11.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 11.4 | 0 | 11.4 |  | 189 | 11.4
34 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ESCUADRA 90ºX50 – STANLEY | und | 1 | 24.9 | 24.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 24.9 | 0 | 24.9 |  | 189 | 24.9
35 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | FOCO ESPIRAL DE 24 WATT – ULIX | und | 1 | 6 | 6 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 189 | 6
36 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | HOJA SIERRA SANDFLEX | und | 12 | 4.4 | 52.8 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 52.8 | 0 | 52.8 |  | 189 | 52.8
37 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | HOJA SIERRA PARA CALAR | und | 1 | 16.4 | 16.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16.4 | 0 | 16.4 |  | 189 | 16.4
38 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | INFLADOR PARA LLANTA – TRUPER | und | 1 | 26.9 | 26.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 26.9 | 0 | 26.9 |  | 189 | 26.9
39 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TERMOMAGNETICO 2X50 . STRONGER | und | 1 | 16 | 16 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16 | 0 | 16 |  | 189 | 16
40 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TERMOMAGNETICO 2X32 – STRONGER | und | 2 | 16 | 32 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 32 | 0 | 32 |  | 189 | 32
41 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | INTERRUPTOR SIMPLE | und | 3 | 3.5 | 10.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 |  | 189 | 10.5
42 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | JUEGO DE BROCA PARA MADERA | und | 2 | 25 | 50 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 50 | 0 | 50 |  | 189 | 50
43 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LIJA PARA FIERRO | und | 6 | 1.9 | 11.4 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 11.4 | 0 | 11.4 |  | 189 | 11.4
44 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LIJA PARA MADERA | und | 7 | 1 | 7 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 7 | 0 | 7 |  | 189 | 7
45 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LIMA | und | 3 | 10 | 30 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 30 | 0 | 30 |  | 189 | 30
46 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LINTERNA RECARGABLE – OPALUX | und | 1 | 18 | 18 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 18 | 0 | 18 |  | 189 | 18
47 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LLANTA DE REPUESTO – TRUPER | und | 5 | 49.9 | 249.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 249.5 | 0 | 249.5 |  | 189 | 249.5
48 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LLAVE EXTILSON 14” – UYUSTOOLS | und | 1 | 19 | 19 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 19 | 0 | 19 |  | 189 | 19
49 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | MANGUERA DE NIVEL X50M | und | 2 | 60 | 120 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 120 | 0 | 120 |  | 189 | 120
50 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | BRIQUETERA | und | 3 | 49.9 | 149.7 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 149.7 | 0 | 149.7 |  | 189 | 149.7
51 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | NIVEL DE MANO 30CM STANLEY | und | 1 | 16 | 16 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16 | 0 | 16 |  | 189 | 16
52 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | OCRE COLOR ROJO – BAYER | klg | 1 | 10 | 10 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 189 | 10
53 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | PALA CUCHARA – TRAMONTINA | und | 20 | 19.9 | 398 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 398 | 0 | 398 |  | 189 | 398
54 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ZAPAPICO CON MANGO – TRAMONTINA | und | 8 | 27.9 | 223.2 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 223.2 | 0 | 223.2 |  | 189 | 223.2
55 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | PINTURA ESMALTE BLANCO – CRONS | gln | 2 | 34 | 68 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 68 | 0 | 68 |  | 189 | 68
56 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | PLASTICO 2M DOBLE ANCHO X ROLLO | und | 2 | 349 | 698 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 698 | 0 | 698 |  | 189 | 698
57 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | RASTRILLO METALICO | und | 1 | 14 | 14 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 14 | 0 | 14 |  | 189 | 14
58 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | RECOGEDOR DE BASURA DOMESTICO – HUDE | und | 1 | 7.9 | 7.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 7.9 | 0 | 7.9 |  | 189 | 7.9
59 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | REGLA DE ALUMINIO 2”X4”X6M | und | 2 | 94 | 188 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 188 | 0 | 188 |  | 189 | 188
60 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | RESPIRADOR POLVO SAFETY | und | 1 | 11.9 | 11.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 11.9 | 0 | 11.9 |  | 189 | 11.9
61 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SERRUCHO 16” – STANLEY | und | 1 | 36.9 | 36.9 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 36.9 | 0 | 36.9 |  | 189 | 36.9
62 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SILVATO | und | 1 | 2.5 | 2.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 |  | 189 | 2.5
63 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SOCKET OVAL | und | 3 | 2 | 6 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 189 | 6
64 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | SOGA 5/8 X15M | und | 1 | 52.5 | 52.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 52.5 | 0 | 52.5 |  | 189 | 52.5
65 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TACHO PARA BASURA DOMESTICO | und | 1 | 16 | 16 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16 | 0 | 16 |  | 189 | 16
66 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | EXTENSION ELECTRICA 3 ENTRADAS X 5M | und | 1 | 18 | 18 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 18 | 0 | 18 |  | 189 | 18
67 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TOMACORRIENTE UNIVERSAL | und | 3 | 5.5 | 16.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16.5 | 0 | 16.5 |  | 189 | 16.5
68 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TRAPO INDUSTRIAL | klg | 5 | 5.5 | 27.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 27.5 | 0 | 27.5 |  | 189 | 27.5
69 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | WINCHA DE 50 MTS – TRUPER | und | 5 | 62.9 | 314.5 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 314.5 | 0 | 314.5 |  | 189 | 314.5
70 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | YESO X25 KG | und | 10 | 13.9 | 139 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 139 | 0 | 139 |  | 189 | 139
71 | 1570 | 17/04/2018 | O/C | 214 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | PICO PUNTA CON MANGO – TRAMONTINA | und | 3 | 27.9 | 83.7 | 2018-04-18 | 256 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 83.7 | 0 | 83.7 |  | 189 | 83.7
72 | 1628 | 20/04/2018 | O/C | 240 | VH FERRETERIA & LIBRERÍA S.R.L | VARILLA DE ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE ¼ IN X 9M- ACEROS AREQUIPA | und | 269 | 6.5 | 1748.5 | 2018-04-26 | 671 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 1748.5 | 0 | 1748.5 |  | 227 | 1748.5
73 | 1628 | 20/04/2018 | O/C | 240 | VH FERRETERIA & LIBRERÍA S.R.L | VARILLA DE ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE 5/8 IN X 9M- ACEROS AREQUIPA | und | 11 | 42.8 | 470.8 | 2018-04-26 | 671 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 470.8 | 0 | 470.8 |  | 227 | 470.8
74 | 1628 | 20/04/2018 | O/C | 240 | VH FERRETERIA & LIBRERÍA S.R.L | ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 LISO 5/8 | und | 27 | 39 | 1053 | 2018-04-26 | 671 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 1053 | 0 | 1053 |  | 227 | 1053
75 | 1629 | 20/04/2018 | O/C | 239 | THE BEST IMPORT E.I.R.L | TECNOPORT DE 1.20 X 2.40 X" | und | 22 | 11.05 | 243.1 | 2018-04-23 | 209 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 243.1 | 0 | 243.1 |  | 197 | 243.1
76 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | ADAPTADOR PVC 1/2" PN-10 | und | 12 | 1.4 | 16.8 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 16.8 | 0 | 16.8 |  | 239 | 16.8
77 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LUBRICANTE PARA TUBERIAS | gln | 1 | 34.9 | 34.9 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 34.9 | 0 | 34.9 |  | 239 | 34.9
78 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | LLAVE DE PASO PVC 1/2 | und | 6 | 10 | 60 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 60 | 0 | 60 |  | 239 | 60
79 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | PEGAMENTO 1/8 GL (473 ML) - OATEY | und | 2 | 19 | 38 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 38 | 0 | 38 |  | 239 | 38
80 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TAPON DE PVC 1" | und | 425 | 2.49 | 1058.25 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 1058.25 | 0 | 1058.25 |  | 239 | 1058.25
81 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC SAP DE 1", C - 10 - PAVCO | und | 22 | 19.3 | 424.6 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 424.6 | 0 | 424.6 |  | 239 | 424.6
82 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC SAP DE 1/2", C - 10X5 MTS - PAVCO | und | 5 | 10.3 | 51.5 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 51.5 | 0 | 51.5 |  | 239 | 51.5
83 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC NARANJA UF 200 MM = 8", S-25 - KOPLAST | und | 5 | 150 | 750 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 750 | 0 | 750 |  | 239 | 750
84 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC NARANJA UF 160 MM = 6", S-25 - KOPLAST | und | 3 | 106.9 | 320.7 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 320.7 | 0 | 320.7 |  | 239 | 320.7
85 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC 90 MM = 8", S -25 - KOPLAST | und | 3 | 84.9 | 254.7 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 |  | 254.7 |  | 254.7 |  | 239 | 254.7
86 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC NARANJA UF 110 MM = 4", S-20 | und | 3 | 77 | 231 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 |  | 231 |  | 231 |  | 239 | 231
87 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | TUBO PVC NARANJA UF 250 MM = 10", S-25 - KOPLAST | und | 5 | 296 | 1480 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 |  | 1480 |  | 1480 |  | 239 | 1480
88 | 1792 | 30/04/2018 | O/C | 279 | PALOMINO CCOLLCCA SIMEON | UNION CON ROSCA PVC 2 1/2" | und | 3 | 28.9 | 86.7 | 2018-05-03 | 292 | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 86.7 | 0 | 86.7 |  | 239 | 86.7
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 14250.45 | 0 | 14250.45 |  |  | 14250.45
[9 empty] | SERVICIOS | [10 empty] | 0
- | [9 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | [9 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0
[9 empty] | CAJA CHICA | [10 empty] | 3000
1 | - | 20/04/2018 |  |  | CAJA CHICA Nº 01 (VIGENTE) | RESOLUCIÒN NRO 166-2018-GM-MPA | glb | 1 | 3000 | 3000 |  |  | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 3000 | 0 | 3000 |  |  | 3000
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 3000 | 0 | 3000
[9 empty] | GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 2.6.2.3.2.4 | 2.6.2.3.2.5 | 2.6.2.3.2.6 |  |  |  | 18803
[9 empty] | PERSONAL | [10 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | BIENES | [10 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | SERVICIOS | [10 empty] | 18803
1 | 1785 | 05/05/2018 | O/S | 741 | CABEZAS HUAMAN FLAVIO | PAGO AL MAESTRO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 | glb | 1 | 1000 | 1000 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 1000 |  | 1000 |  | 1000
2 | 1840 | 05/05/2019 | O/S | 751 | KARI DAMIAN BLAS CARLOS | PAGO AL ASISTENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 | glb | 1 | 1800 | 1800 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 1800 |  | 1800 |  | 1800
3 | 1668 | 05/05/2020 | O/S | 765 | DURAND SEQUEIROS DENZEL KELVIN | PAGO AL MACENERO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 | glb | 1 | 720 | 720 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 720 |  | 720 |  | 720
4 | 2040 | 05/05/2021 | O/S | 822 | CUAQUERA VILLAFUERTE MARIO MOISES | PAGO DE RESIDENTE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 | glb | 1 | 4000 | 4000 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000
5 | 1801 | 05/05/2022 | O/S | 741 | GUIZADO CARTAGENA KATERINE | AISTENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 | glb | 1 | 1600 | 1600 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600
6 | 2286 | 27/05/2018 | O/S | 922 | RIVAS LOPEZ SANTIAGO | ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MARZO DEL 2018 | glb | 1 | 1050 | 1050 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 1050 |  | 1050 |  | 1050
7 | 2344 | 27/05/2019 | O/S | 745 | GUIZADO CARTAGENA KATERINE | ASISTENTE ADMINISTRATIVO PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2018 | glb | 1 | 2133 | 2133 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 2133 |  | 2133 |  | 2133
8 | 2393 | 27/05/2020 | O/S | 977 | TORRES SANCHEZ ALEJANDRO ENRIQUE | GUARDIANIA DE OBRA PAGO CORREPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 10 DE MAYO DEL 2018 | glb | 1 | 6500 | 6500 |  |  | 2.6.2.3.2.6 |  |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 18803 | 0 | 18803
[9 empty] | GASTOS DE SUPERVISIÓN |  |  |  |  | 2.6.2.3.2.4 | 2.6.2.3.2.5 | 2.6.2.3.2.6 |  |  |  | 0
[9 empty] | PERSONAL | [10 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | BIENES | [10 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | SERVICIOS | [10 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 2.6.2.3.2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | PARCIAL | 0 | 0 | 0 |  | 0
[14 empty] | 2.6.2.3.2.4 | 2.6.2.3.2.5 | 2.6.2.3.2.6 | C. DIRECTO | C. INDIRECTO
[6 empty] | TOTAL | [7 empty] | 9854.62 | 17250.45 | 18803 | 27105.07 | 18803 |  | 45908.07

## FE 07 (hidden)
FORMATO FE - 07
CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO
ID
2010.3 | INSUMO: |  | ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 - CORRUGADO Ø 1/2"
| OBRA: |  | #REF!
| Componente: |  | Adecuada Infraestructura Vial / Adecuada Infraestructura Peatonal / Adecuadas Políticas de conservación de Vía
| Sub Meta: |  | 079-2018
| Fte. Fto: |  | 05 - Recursos Determinados:
| Modalidad: |  | Administración Directa
| Residente: |  | Ing. Jhon Grober Condori García | [7 empty] | Supervisor: | Ing. Wildo Peña Castañeda
[6 empty] | ENTRADA | [5 empty] | SALIDA
| Item | Fecha | Und |  | PROVEEDOR |  | Nombre de quien | Firma | Fecha | Cant | Actividad o Partida | Nombre quien recibe | Firma | Saldo
|  |  |  | Cant | Documento | Proveedor | recepciona
| 1 | 2018-04-17 | var | 200 | O/S XXX | PRESTAMO ALMACEN CENTRAL | Kelvin |  | 2018-04-23 | 20 | Habilitación para acero de temperatura | adfgadg |  | 180
| 2 | [7 empty] | 2018-04-24 | 15 | asdfasdfas | adsf | as | 165
165
165
165
165
165
[12 empty] | SALDO POR MES |  | 165

## F-09 (hidden)
FORMATO FE - 09
MAQUINARIA PROPIA / ALQUILADA
TRABAJO MES: ABRIL 2018
PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON LAS MAGNOLIAS Y DEL JIRON LOS MOLLES DE LA CIUDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY – APURIMAC
COMPONENTE: |  | Adecuada Infraestructura Vial / Adecuada Infraestructura Peatonal / Adecuadas Políticas de conservación de Vía
META: |  | 079
FTE.FTO: | 05 | Recursos Determinados: |  | MAQUINARIA :
MODALIDAD: |  | Administración Directa |  | POTENCIA
RESPONSABLE: |  | Ing. Jhon Grober Condori García |  | CAPACIDAD :
SUPERVISOR |  | Ing. Wildo Peña Castañeda |  | PLACA Nº MOT.
MES: |  | ABRIL 2018
DIA |  | TRABAJOS REALIZADOS |  | HORAS TRABAJADAS (HM) |  |  | TRABAJO REALIZADO
|  |  | Anterior | Actual | Acumulado | N° Viajes | Cant | Und
2017-12-13 |  | DEMOLICION DE EMBOQUILLADO EXISTENTE |  |  |  | 11 | 165 | m3
2017-12-14 |  | DEMOLICION DE EMBOQUILLADO EXISTENTE
2017-12-15 |  | DEMOLICION DE EMBOQUILLADO EXISTENTE
2017-12-16 |  | DEMOLICION DE EMBOQUILLADO EXISTENTE
2017-12-18 |  | DEMOLICION DE EMBOQUILLADO EXISTENTE
2017-12-19 |  | DEMOLICION DE EMBOQUILLADO EXISTENTE
[5 empty] | 0 | 11 | 165 | m3
TOTAL | [6 empty] | 165 | m3
PRECIO POR ALQUILER o DEPRECIACION HORARIA (S/.) |  |  |  | S/ |  |  | 9.98
|  |  | TOTAL | S/ | 0 |  | 1646.7

## F-10 (hidden)
FORMATO FE - 10
RESUMEN DE HORAS MAQUINARIA PROPIA / CONTRATADA MENSUAL
MES DE ABRIL
PROYECTO: | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON LAS MAGNOLIAS Y DEL JIRON LOS MOLLES DE LA CIUDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY – APURIMAC
COMPONENTE: | Adecuada Infraestructura Vial / Adecuada Infraestructura Peatonal / Adecuadas Políticas de conservación de Vía
META: | 079
FTE.FTO: | Recursos Determinados:
MODALIDAD: | Administración Directa
RESPONSABLE: | Ing. Jhon Grober Condori García
SUPERVISOR | Ing. Wildo Peña Castañeda
MES: | ABRIL 2018
NOMBRE PROVEEDOR / PROPIA | DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA (Capacidad - Placa) |  | TRABAJO (Cantidad; horas; días) |  | und | PRECIO | COSTO
|  | Anterior | Actual | Acumulado |  |  | TOTAL
CESAR CARPIO BALLON | RETROEXCAVADORA 420-D | 0 | 570 | 570 | m3 | 9.8 | 5586
|  |  | TOTAL |  |  |  | 5586

## FE-11 (hidden)
FORMATO FE - 11
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
LUBRICANTES REPUESTOS Y OTROS DE MAQUINARIA PROPIA MENSUAL
PROYECTO:
COMPONENTE: | Adecuada Infraestructura Vial / Adecuada Infraestructura Peatonal / Adecuadas Políticas de conservación de Vía
SUB META: | 079 | [7 empty] | MAQUINARIA
FTE - FTO: | Recursos Determinados: | [7 empty] | POTENCIA
MODALIDAD: | Administracion Directa | [7 empty] | CAPACIDAD
MES: | ABRIL - 2018 | [7 empty] | PLACA O Nº MOTOR
DIA | COMBUSTIBLE (P D2 ) |  |  | LUBRICANTE |  |  | REPUESTOS |  |  | OTROS |  |  | COSTO
TOTAL
| Glns | P.Unit. | Parcial | Glns | P.Unit. | Parcial | tipo | P.Unit. | Parcial | Glns | P.Unit. | Parcial | (S/.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
-----------------------------------------------------ING. RESIDENTE DE OBRA
Firma y Sello
----------------------------------------------------
ALMACENERO
Firma y Sello
------------------------------------------------ OPERADOR DNI :.................................
NO SE REGISTRO MOVIMIENTO

## FE-12 (hidden)
FORMATO FE - 12
RELACION DE PERSONAL MENSUAL Y TOTAL ACUMULADO EMPLEADO POR CATEGORIAS
MES DE ABRIL
| Proyecto: |  | #REF!
| Componente: |  | #REF!
| Correlativo de meta: |  | #REF!
| Fte. Fto: |  | #REF! | #REF!
| Modalidad: |  | #REF!
| Residente: |  | #REF!
| Supervisor: |  | #REF!
| Mes: |  | #REF!
|  | PERSONAL |  | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | HOMBRES - DIA
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | Acum. Ant. | Mes | Acum. Act.
PROFESIONALES
RESIDENTE DE OBRA | [35 empty] | 30 | 30 | bar: D 1 to L 30
SUPERVISOR DE OBRA | [35 empty] | 30 | 30 | bar: D 1 to L 30
TECNICO ADMINISTRATIVO
ASISTENTE TECNICO | [35 empty] | 27 | 27 | bar: M 4 to L 30
ASISTENTE ADMINISTRATIVO | [35 empty] | 30 | 30 | bar: D 1 to L 30
MAESTRO DE OBRA | [35 empty] | 19 | 19 | bar: J 12 to L 30
ALMACENERO | [35 empty] | 27 | 27 | bar: M 4 to L 30
GUARDIÁN | [35 empty] | 30 | 30 | bar: D 1 to L 30
OBREROS - CONSTRUCCION
OPERARIOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
OFICIALES | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 35 | 35
PEONES | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 81 | 81
|  |  |  | V 13: TOTALES |  |  | 309 | 309
|  | _________________________ |  | M 10: ________________________ |  | ________________________
|  | ING. RESIDENTE DE OBRA |  | M 10: ADMINISTRATIVO DE OBRA |  | ING. SUPERVISION

## VAL-PARTIDAS NUEVAS (hidden)
VALORIZACION DE PARTIDAS NUEVAS N° 05
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022
Entidad | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Obra | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
Modalidad | ADMINISTRACION DIRECTA
Meta | 42 | [7 empty] | FECHA |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022
Residente | ING. ROLANDO CHUMBES TUEROS | [7 empty] | LOCALIDAD |  | ABANCAY
Supervisor | ING. ERICK ALARCON CAMACHO | [7 empty] | PROVINCIA |  | ABANCAY
Plazo de Ejecucion | 425 DIAS CALENDARIOS | [7 empty] | DEPARTAMENTO |  | APURIMAC
ITEM | DESCRIPCIÒN DE PARTIDAS | UNIDAD | METRADO | P.U. | MONTO |  |  |  |  | AVANCE |  |  |  |  | SALDO
[6 empty] | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE ACTUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO
[6 empty] | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | % | Metrado | Monto | %
[5 empty] | 201787.7062 |  | 116085.7211 |  |  | 85701.9851 |  |  | 201787.7062 |  |  | 0
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
1.1 | Obras Provisionales y Trabajos Preliminares
1.1.1 | Construcciones Provisionales
1.1.1.1 | ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA | mes | 2 | 1000 | 2000 | 1 | 1000 | 50% | 1 | 1000 | 50% | 2 | 2000 | 100%
1 | ESTRUCTUTRAS
1.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1 | NIVELACIÓN Y COMPACTACION DE TERRENO
1.1.1.1 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE | m² | 865.39 | 15.69 | 13577.9691 | 530.5 | 8323.545 | 61.3% | 334.89 | 5254.4241 | 38.7% | 865.39 | 13577.9691 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.1.2 | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO EN BASE EN CIMENTACIÓN | m³ | 375 | 19.52 | 7320 | 300 | 5856 | 80% | 75 | 1464 | 20% | 375 | 7320 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.1.4 | VOLADURA DE ROCA FIJA |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
1.1.3 | VOLADURA DE ROCA FIJA | Puntos | 58 | 37.2 | 2157.6 | 58 | 2157.6 | 100% |  | 0 | 0% | 58 | 2157.6 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.2.1 | RELLENO, NIVELACIÓN Y APISONADO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.2 | RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRÉSTAMO H=1.65m EN INTERIOR | m2 | 500.63 | 66.9157 | 33500 | 500.63 | 33500 | 100% |  | 0 | 0% | 500.63 | 33500 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.3 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRÉSTAMO ALREDEDOR DE PLACAS | m³ | 195 | 19.52 | 3806.4 | 195 | 3806.4 | 100% |  |  | 0% | 195 | 3806.4 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.1.3.1 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.4 | ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dmax=50m | m³ | 0 | 29.47 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.4.1 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA | m³ | 0 | 21.57 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.5 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.5.1 | SOLADOS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.5.2 | SOLADO f'c = 140 kg/cm2, E=0.075 m | m² | 865.39 | 32.07 | 27753.0573 | 530.5 | 17013.135 | 61.3% | 334.89 | 10739.9223 | 38.7% | 865.39 | 27753.0573 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2 | CIMIENTOS CORRIDOS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.1 | CIMIENTO CORRIDO - CONCRETO F'c=175 kg/cm2 + 30%PG | m³ | 8.27 | 333.28 | 2756.2256 | 8.27 | 2756.2256 | 100% |  | 0 | 0% | 8.27 | 2756.2256 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2.1.1 | SOBRECIMIENTOS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.1.1.1 | SOBRECIMIENTO - CONCRETO F'c=175 kg/cm2 | m³ | 17.21 | 459.05 | 7900.2505 | 3.57 | 1638.8085 | 20.74% | 13.64 | 6261.442 | 79.26% | 17.21 | 7900.2505 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2.1.1.2 | SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 67.71 | 74.24 | 5026.7904 | 40.42 | 3000.7808 | 59.7% | 27.29 | 2026.0096 | 40.3% | 67.71 | 5026.7904 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2.5 | IMPRIMADO CON EMULSION ASFALTICA EN PLACAS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.6 | IMPRIMADO CON EMULSION ASFALTICA EN PLACAS | m2 | 182.07 | 5.63 | 1025.0541 | 182.07 | 1025.0541 | 100% |  | 0 | 0% | 182.07 | 1025.0541 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2.7 | CONTROL DE CALIDAD |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.8 | ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO | und | 6 | 25 | 150 | 6 | 150 | 100% |  | 0 | 0% | 6 | 150 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2.9 | PRUEBA DE RESISTENCIA AL CONCRETO | und | 36 | 13.3333 | 480 | 29 | 386.6667 | 80.56% | 7 | 93.3333 | 19.44% | 36 | 480 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2.10 | ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION | und | 1 | 420 | 420 | 1 | 420 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 420 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1.3.1 | COLUMNETA DE CONFINAMIENTO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1.3.1.1 | COLUMNETA - CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | m3 | 48.31 | 378.49 | 18284.8519 | 30.73 | 11630.9977 | 63.61% | 17.58 | 6653.8542 | 36.39% | 48.31 | 18284.8519 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3.1.2 | COLUMNETA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 251.96 | 47.63 | 12000.8548 | 98.32 | 4682.9816 | 39.02% | 153.64 | 7317.8732 | 60.98% | 251.96 | 12000.8548 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3.1.3 | COLUMNETA - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 1417.69 | 5 | 7088.45 | 325.69 | 1628.45 | 22.97% | 1092 | 5460 | 77.03% | 1417.69 | 7088.45 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3.2 | VIGUETA DE CONFINAMIENTO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1.3.2.1 | VIGUETA - CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | m3 | 37.85 | 379.46 | 14362.561 | 2.22 | 842.4012 | 5.865% | 35.63 | 13520.1598 | 94.13% | 37.85 | 14362.561 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3.2.2 | VIGUETA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 110.77 | 54.73 | 6062.4421 | 29.65 | 1622.7445 | 26.77% | 81.12 | 4439.6976 | 73.23% | 110.77 | 6062.4421 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3.2.3 | VIGUETA - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 608.77 | 5 | 3043.85 | 196.4 | 982 | 32.26% | 412.37 | 2061.85 | 67.74% | 608.77 | 3043.85 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3.1 | JARDINERIA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1.3.1.1 | JARDINERIA - CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | m3 | 8.49 | 378.49 | 3213.3801 |  | 0 | 0% | 8.49 | 3213.3801 | 100% | 8.49 | 3213.3801 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3.1.2 | JARDINERIA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 16.97 | 47.63 | 808.2811 |  | 0 | 0% | 16.97 | 808.2811 | 100% | 16.97 | 808.2811 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3.1.3 | JARDINERIA - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 478.13 | 5 | 2390.65 |  | 0 | 0% | 478.13 | 2390.65 | 100% | 478.13 | 2390.65 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3.2 | LAVADERO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1.3.2.1 | LAVADERO - CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | m3 | 9.18 | 379.46 | 3483.4428 |  | 0 | 0% | 9.18 | 3483.4428 | 100% | 9.18 | 3483.4428 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3.2.2 | LAVADERO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 97.85 | 54.73 | 5355.3305 |  | 0 | 0% | 97.85 | 5355.3305 | 100% | 97.85 | 5355.3305 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3.2.3 | LAVADERO - ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 402.45 | 5 | 2012.25 |  | 0 | 0% | 402.45 | 2012.25 | 100% | 402.45 | 2012.25 | 100% | 0 | 0 | 0%
3 | ARQUITECTURA |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
3.4 | Cielo Rasos |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
3.4.1 | TARRAJEO DE CIELO RASO | m2 | 317.83 | 56.03 | 17808.0149 | 261.68 | 14661.9304 | 82.33% | 56.15 | 3146.0845 | 17.67% | 317.83 | 17808.0149 | 100% | 0 | 0 | 0%
| Costo Directo partidas nuevas |  |  |  | 201787.7062 |  | 116085.7211 | 57.53% |  | 85701.9851 | 42.47% |  | 201787.7062 | 100% |  | 0 | 0%
| Costo Directo Expediente Tecnico |  |  |  | #REF! |  | 116085.7211 | #REF! |  | 85701.9851 | #REF! |  | 201787.7062 | #REF! |  | 0 | #REF!
Gastos Generales
Gastos Supervision
Gastos de liquidacion
Gastos de expediente tecnico
Gastos de Gestion
Gastos Covid - 19
480

## PARTIDAS NUEVAS
PARTIDAS NUEVAS INSTALACIONES ESPECIALES
PROYECTO: | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | UNIDAD | METRADO | P.U. | MONTO
04 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) |  |  |  | 907243.11
04.01 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO
04.01.01 | SERVIDOR DE APLICACIONES | und | 2 | 90000 | 180000
04.01.02 | SERVIDOR STORAGE | und | 1 | 85000 | 85000
04.02 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO.
04.02.06 | APARATOS/DISPOSITIVOS DE SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS Y AUDIO EVACUACIÓN
04.02.06.04 | PARLANTE AMBIENTAL | und | 32 | 885 | 28320
04.02.07 | SISTEMA DE SONIDO PARA AUDITORIO
04.02.07.01 | SISTEMA DSP PARA TECHO | und | 6 | 6500 | 39000
04.02.07.02 | SISTEMA SUB FERRITA DE PISO | und | 2 | 7800 | 15600
04.02.07.03 | INSUMOS PARA INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AUDIO | Global | 1 | 31915.38 | 31915.38
04.02.07.04 | MEZCLADORA DIGITAL DE SONIDO 24 CANALES INCL. EFECTOS | und | 1 | 9970 | 9970
04.02.07.05 | MICRÓFONO DINÁMICO | und | 4 | 950 | 3800
04.02.07.06 | MICRÓFONO DINÁMICO CARDIOIDE | und | 6 | 910 | 5460
04.02.07.07 | PARANTE DE MICRÓFONO STAND ATRIL PEDESTAL MICRO | und | 10 | 220 | 2200
04.06 | SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA
04.06.01 | SWITCH CORE 24 PUERTOS DE FIBRA 10GBPS | und | 1 | 45000 | 45000
04.06.02 | SWITCH BORDE 24 PUERTOS POE | und | 7 | 11515 | 80605
04.06.03 | SWITCH BORDE 48 PUERTOS | und | 12 | 19800 | 237600
04.09.03 | PATCH PANEL
04.09.03.01 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 3M | und | 100 | 41.3 | 4130
04.09.03.02 | INYECTOR POE 24 PUERTOS | und | 15 | 740 | 11100
04.09.03.03 | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO POE WIFI 6 | und | 43 | 2966.11 | 127542.73

## MAYORES METRADOS
MAYORES METRADOS INSTALACIONES ESPECIALES
PROYECTO: | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | UNIDAD | METRADO | P.U. | MONTO
6 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC) |  |  |  | 105792.6
6.2 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO.
6.2.7 | SISTEMA DE SONIDO PARA AUDITORIO
6.2.7.7 | PARANTE DE MICRÓFONO STAND ATRIL PEDESTAL MICRO | und | 10 | 220 | 2200
6.9 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS
6.9.1 | CABLES EN TUBERIAS
6.9.8.6 | JACK CAT 6A | und | 330 | 34.22 | 11292.6
05.09 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS
05.09.01 | CABLES EN TUBERIAS
05.09.01.01 | CABLE F/UTP CAT 6A PARA CABLEADO ESTRUCTURA Y CENTRO DE DATOS | und | 10000 | 9.23 | 92300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## DEDUCTIVOS
DEDUCTIVOS INSTALACIONES ESPECIALES
PROYECTO: | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | UNIDAD | METRADO | P.U. | MONTO
6 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC) |  |  |  | 1262036.98
6.1 | SISTEMA DE TELEFONÍA.
6.1.5 | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE TELEFONÍA IP | glb | 1 | 3950.21 | 3950.21
6.2 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO.
6.2.6 | APARATOS/DISPOSITIVOS DE SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS Y AUDIO EVACUACIÓN
6.2.6.4 | PARLANTES EN TECHO | und | 78 | 885 | 69030
6.2.7 | SISTEMA DE SONIDO PARA AUDITORIO
6.2.7.1 | MIXER 16 MONO + 3 ESTEREO C/EFECTOS | und | 1 | 3250 | 3250
6.2.7.4 | DOBLE MICRO INALÁMBRICO DE MANO EN UHF CON SISTEMA DE ANTENA DIVERSITY | und | 3 | 2150 | 6450
6.2.7.5 | MICRÓFONO CONDENSADOR CON FLEXO CON BASE DE SOBREMESA Y SWITCH DE ENCENDIDO | und | 4 | 280 | 1120
6.2.7.8 | AMPLIFICADOR PARA LINEA 100V/180W 240W MAX. CON REPRODUCTOR USB-SD-FM. | und | 1 | 2461.11 | 2461.11
6.2.7.9 | PARLANTE DE TECHO PARA EMPOTRAR 6 1/2'' DOBLE CONO TRANSF. LINEA 100V/6W-24W MAX. | und | 10 | 102.3 | 1023
6.2.8 | SERVICIO PARA SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS Y AUDIO EVACUACIÓN
6.2.8.1 | SERVICIO DE CABLEADO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA Y PROGRAMACIÓN DE COMPONENTES DE CAMPO, INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA PAVA | glb | 110 | 127.12 | 13983.2
6.4 | SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS
6.4.6 | SERVICIO PARA SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS
6.4.6.1 | SERVICIO DE CABLEADO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA Y PROGRAMACIÓN DECOMPONENTES DE CAMPO EN PANEL, INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, PRUEBAS YPUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA | glb | 209 | 84.75 | 17712.75
6.6 | SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA
6.6.7 | SERVICIO INSTALACIÓN SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA | glb | 19 | 865.23 | 16439.37
5 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC)
05.05 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO
05.05.01 | SERVIDOR HIPERCONVERGENTE | und | 2 | 228730 | 457460
05.05.02 | SERVICIO INSTALACIÓN, CONFIGURACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DEL SERVIDOR DE APLICACIONES | glb | 1 | 10000 | 10000
05.08 | LICENCIAS DE SOFTWARE
05.08.01 | SOFTWARE DE MONITOREO DE RED | und | 1 | 15000 | 15000
05.08.02 | SOFTWARE DE VIRTUALIZACION | und | 2 | 6130 | 12260
05.08.03 | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE VIRTUALIZACIÓN | und | 1 | 10940 | 10940
05.10 | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
05.10.04 | ARREGLO DE DISCOS ESATA 16 HDD MÁX. 8TB X DISCO 1 MINI SAS | und | 1 | 24185.75 | 24185.75
05.10.08 | TARJETA DECODIFICADORA H.265 DE 6 CANALES | und | 1 | 8800.44 | 8800.44
05.12 | SISTEMA DE PROTECCION ANTIESTATICA
05.12.01 | PINTURA EPOXICA | m2 | 67 | 53.07 | 3555.69
05.06 | SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA
05.06.01 | SWITCH CORE 24 PUERTOS DE FIBRA 10GBPS | und | 2 | 45007.23 | 90014.46
05.06.03 | SWITCH BORDE 24 PUERTOS POE+ | und | 7 | 11515 | 80605
05.06.04 | SWITCH BORDE 48 PUERTOS | und | 12 | 34483 | 413796
0
0
0
0
0
0

## FE-16 (hidden)
FORMATO FE - 16
CRONOGRAMA DE OBRA VALORIZADA
OBRA: | “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. BENIGNO LA TORRE PALMA CUADRA 03 DE LA CIUDAD DE ABANCAY DEL DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”
ITEM | DESCRIPCION | UND | METRADO | P.U | Presupuesto (S/.) | CRONOGRAMA FINANCIERO
[6 empty] | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO
[6 empty] | Parcial | % | Parcial | % | Parcial | % | Parcial | % | Parcial | % | Parcial | %
[5 empty] | 853658.71 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 282925.99 | 33.14% | 76689.84 | 8.984% | 27791.13 | 3.256% | 27791.13 | 3.256% | #REF! | #REF!
01 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITO VEHICULAR |  |  |  | 728635.23 | [12 empty] | 0% | 0
01.01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 3252.71 | [12 empty] | 0% | 0
01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA | und | 1 |  | 990.53 | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
01.01.02 | ALQUILER PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA | mes | 4 |  | 1200 | #REF! | #REF! | 300 | 25% | 300 | 25% | 300 | 25% | 150 | 12.5% |  |  | #REF! | #REF!
01.01.03 | DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO CON MINICARGADOR CAT 246C CON MARTILLO CAT H55E | m3 | 3.4632 |  | 138.37 | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
01.01.04 | ALINEAMIENTO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO | und | 1 |  | 923.81 |  |  | 923.81 | 100% | [8 empty] | 100% | 923.81
01.02 | CONTROL TOPOGRAFICO |  |  |  | 6304.85 |  |  |  | 0% | [8 empty] | #REF! | 0
01.02.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 1522.907 |  | 6304.85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF!
01.03 | MOVILIZACION Y TRANSPORTE |  |  |  | 2000 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0
01.03.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | VJE | 2 |  | 2000 | #REF! | #REF! | 1000 | 50% | [8 empty] | #REF! | #REF!
01.04 | SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD |  |  |  | 12845 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0
01.04.01 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD | und | 1 |  | 690 | #REF! | #REF! |  | 0% | [8 empty] | #REF! | #REF!
01.04.02 | CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD | mes | 4 |  | 4800 | #REF! | #REF! | 1200 | 25% | 1200 | 25% | 1200 | 25% | 600 | 12.5% |  |  | #REF! | #REF!
01.04.03 | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION | und | 1 |  | 7355 | #REF! | #REF! |  | 0% | [8 empty] | #REF! | #REF!
01.05 | CONFORMACION DE INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTO |  |  |  | 392042.2 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0
01.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 2223.45 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0
01.05.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | 1522.907 |  | 2223.45 | #REF! | #REF! |  | 0% | [8 empty] | #REF! | #REF!
01.05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 117805.27 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0
01.05.02.01 | EXCAVACION A NIVEL DE SUB RASANTE | m3 | 1928.1 |  | 19531.65 | #REF! | #REF! |  | 0% | [8 empty] | #REF! | #REF!
01.05.02.02 | PERFILADO EN ZONA DE CORTE | m2 | 1522.907 |  | 2543.26 |  |  | 2543.26 | 100% | [8 empty] | 100% | 2543.26
01.05.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 2410.125 |  | 95730.36 | #REF! | #REF! |  | 0% | [8 empty] | #REF! | #REF!
01.05.03 | MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE |  |  |  | 26361.57 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0
01.05.03.01 | MEJORAMIENTO Y COMPACTADO DE LA SUB RASANTE E=0.150MT. CON MATERIAL PROPIO (INCLUYE RIEGO) | m2 | 1522.907 |  | 26361.57 |  |  | 26361.57 | 100% | [8 empty] | 100% | 26361.57
01.05.04 | CONFORMACION DE BASE GRANULAR |  |  |  | 36549.84 | [12 empty] | 0% | 0
01.05.04.01 | EXTENDIDO Y COMPACTADO DE BASE GRANULAR E=20CM (INCLUYE RIEGO) | m2 | 1522.907 |  | 36549.84 |  |  | 36549.84 | 100% | [8 empty] | 100% | 36549.84
01.05.05 | LOSA DE RODADURA |  |  |  | 209102.07 | [12 empty] | 0% | 0
01.05.05.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE PAVIMENTO, h=0.20mts. | m2 | 271.208 |  | 9058.41 |  |  | 9058.41 | 100% | [8 empty] | 100% | 9058.41
01.05.05.02 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA DE RODADURA | m3 | 304.5814 |  | 149993.47 |  |  | 67738.99 | 45.16% | 82254.48 | 54.84% | [6 empty] | 100% | 149993.47
01.05.05.03 | ACERO LISO GRADO 60 EN JUNTAS TRANSVERSALES | kg | 1355.2 |  | 8307.38 |  |  | 4153.69 | 50% | 4153.69 | 50% | [6 empty] | 100% | 8307.38
01.05.05.04 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 EN JUNTAS LONGITUDINALES | kg | 1780.41 |  | 10913.91 |  |  | 606.33 | 5.556% | 10307.58 | 94.44% | [6 empty] | 100% | 10913.91
01.05.05.05 | TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 5/8" (P/JUNTA TRANSVERSAL) | m | 1487.8933 |  | 13703.47 |  |  | 5938.17 | 43.33% | 7765.3 | 56.67% | [6 empty] | 100% | 13703.47
01.05.05.06 | FROTACHADO EN LOSA DE RODADURA | m2 | 1522.907 |  | 5208.35 |  |  | 1802.89 | 34.62% | 3405.46 | 65.38% | [6 empty] | 100% | 5208.35
01.05.05.07 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 1522.907 |  | 3685.44 |  |  |  |  | 3685.44 | 100% | [6 empty] | 100% | 3685.44
01.05.05.08 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 1345.04 |  | 8231.64 |  |  |  |  | 8231.64 | 100% | [6 empty] | 100% | 8231.64
01.06 | BERMAS |  |  |  | 37220.44 | [12 empty] | 0% | 0
01.06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 270.38 | [12 empty] | 0% | 0
01.06.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | 185.189 |  | 270.38 | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
01.06.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 4737.37 | [12 empty] | 0% | 0
01.06.02.01 | EXCAVACION A NIVEL DE SUB RASANTE | m3 | 74.0756 |  | 750.43 | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
01.06.02.02 | PERFILADO EN ZONA DE CORTE | m2 | 185.189 |  | 309.27 | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
01.06.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 92.5945 |  | 3677.67 |  |  | 3677.67 | 100% | [8 empty] | 100% | 3677.67
01.06.03 | MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE |  |  |  | 3205.64 | [12 empty] | 0% | 0
01.06.03.01 | MEJORAMIENTO Y COMPACTADO DE LA SUB RASANTE E=0.150MT. CON MATERIAL PROPIO (INCLUYE RIEGO) | m2 | 185.189 |  | 3205.64 |  |  | 3205.64 | 100% | [8 empty] | 100% | 3205.64
01.06.04 | CONFORMACION DE BASE GRANULAR |  |  |  | 4444.56 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0
01.06.04.01 | EXTENDIDO Y COMPACTADO DE BASE GRANULAR E=20CM (INCLUYE RIEGO) | m2 | 185.189 |  | 4444.56 |  |  | 4444.56 | 100% | [8 empty] | 100% | 4444.56
01.06.05 | LOSA EN BERMA |  |  |  | 24562.49 | [12 empty] | 0% | 0
01.06.05.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BERMAS, h=0.20mts. | m2 | 116.6094 |  | 4757.69 |  |  | 4757.69 | 100% | [8 empty] | 100% | 4757.69
01.06.05.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA BERMAS | m3 | 37.0378 |  | 17193.23 |  |  | 17193.23 | 100% | [8 empty] | 100% | 17193.23
01.06.05.03 | FROTACHADO EN BERMAS | m2 | 185.189 |  | 633.35 |  |  |  |  | 633.35 | 100% | [6 empty] | 100% | 633.35
01.06.05.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 185.189 |  | 448.16 |  |  |  |  | 448.16 | 100% | [6 empty] | 100% | 448.16
01.06.05.05 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 250.0052 |  | 1530.06 |  |  |  |  | 1530.06 | 100% | [6 empty] | 100% | 1530.06
01.07 | REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE |  |  |  | 6921.11 | [12 empty] | 0% | 0
01.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 3011.81 | [12 empty] | 0% | 0
01.07.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO | m3 | 28.8 |  | 1111.97 | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
01.07.01.02 | REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | m2 | 24 |  | 129.84 | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
01.07.01.03 | PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS | m3 | 2.4 |  | 102.84 | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
01.07.01.04 | RELLENO Y COMP. MANUAL DE ZANJAS | m3 | 12 |  | 952.2 |  |  | 952.2 | 100% | [8 empty] | 100% | 952.2
01.07.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 18 |  | 714.96 |  |  | 714.96 | 100% | [8 empty] | 100% | 714.96
01.07.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE |  |  |  | 3909.3 | [12 empty] | 0% | 0
01.07.02.01 | SUM. Y COL. TUB. PVC UF S25 160mm. C/ANILLO ELASTOMERICO | m | 60 |  | 1986.6 |  |  | 1986.6 | 100% | [8 empty] | 100% | 1986.6
01.07.02.02 | SUM. Y COL. DE ACCESORIOS P/CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE | und | 10 |  | 1922.7 |  |  | 1922.7 | 100% | [8 empty] | 100% | 1922.7
01.08 | REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA |  |  |  | 3677.9 | [12 empty] | 0% | 0
01.08.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 2038 | [12 empty] | 0% | 0
01.08.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO | m3 | 20 |  | 772.2 | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
01.08.01.02 | REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | m2 | 20 |  | 108.2 | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
01.08.01.03 | PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS | m3 | 2 |  | 85.7 | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
01.08.01.04 | RELLENO Y COMP. MANUAL DE ZANJAS | m3 | 6 |  | 476.1 |  |  | 476.1 | 100% | [8 empty] | 100% | 476.1
01.08.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 15 |  | 595.8 |  |  | 595.8 | 100% | [8 empty] | 100% | 595.8
01.08.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA |  |  |  | 1639.9 | [12 empty] | 0% | 0
01.08.02.01 | SUM. Y COL. DE TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" | m | 50 |  | 559 |  |  | 559 | 100% | [8 empty] | 100% | 559
01.08.02.02 | SUM. Y COL. DE ACCESORIOS P/CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA | und | 10 |  | 1080.9 |  |  | 1080.9 | 100% | [8 empty] | 100% | 1080.9
01.09 | REPOSICION DE BUZONES |  |  |  | 11006.36 | [12 empty] | 0% | 0
01.09.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 796.88 | [12 empty] | 0% | 0
01.09.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO | m3 | 13.56 |  | 523.55 |  |  | 523.55 | 100% | [8 empty] | 100% | 523.55
01.09.01.02 | REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | m2 | 9.04 |  | 48.91 |  |  | 48.91 | 100% | [8 empty] | 100% | 48.91
01.09.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 5.65 |  | 224.42 |  |  | 224.42 | 100% | [8 empty] | 100% | 224.42
01.09.02 | OBRAS DE CONCRETO |  |  |  | 10209.48 | [12 empty] | 0% | 0
01.09.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO DE BUZONES | und | 8 |  | 1264.72 |  |  | 1264.72 | 100% | [8 empty] | 100% | 1264.72
01.09.02.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA BUZONES | m3 | 7.56 |  | 3509.2 |  |  | 3509.2 | 100% | [8 empty] | 100% | 3509.2
01.09.02.03 | CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 (LOSA DE BUZON) | m3 | 0.8 |  | 393.97 |  |  | 393.97 | 100% | [8 empty] | 100% | 393.97
01.09.02.04 | ACERO GRADO 60 P/LOSA DE BUZON | kg | 188.496 |  | 901.03 |  |  | 901.03 | 100% | [8 empty] | 100% | 901.03
01.09.02.05 | SUMINISTRO Y COLOCADO DE TAPA DE BUZON FºFº DIAM.= 0.60mts. | und | 8 |  | 4140.56 |  |  | 4140.56 | 100% | [8 empty] | 100% | 4140.56
01.10 | ALCANTARILLAS LATERALES Y TRANSVERSALES |  |  |  | 21205.33 | [12 empty] | 0% | 0
01.10.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 631.92 | [12 empty] | 0% | 0
01.10.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO | m3 | 5.736 |  | 221.62 |  |  | 221.62 | 100% | [8 empty] | 100% | 221.62
01.10.01.02 | REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | m2 | 8.16 |  | 44.15 |  |  | 44.15 | 100% | [8 empty] | 100% | 44.15
01.10.01.03 | PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL | m2 | 8.16 |  | 81.36 |  |  | 81.36 | 100% | [8 empty] | 100% | 81.36
01.10.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 7.17 |  | 284.79 |  |  | 284.79 | 100% | [8 empty] | 100% | 284.79
01.10.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 852.83 | [12 empty] | 0% | 0
01.10.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALCANTARILLA LATERAL | m2 | 8.67 |  | 353.74 |  |  | 353.74 | 100% | [8 empty] | 100% | 353.74
01.10.02.02 | CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA ALCANTARILLA LATERAL | m3 | 1.026 |  | 478.11 |  |  | 478.11 | 100% | [8 empty] | 100% | 478.11
01.10.02.03 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 8.67 |  | 20.98 |  |  | 20.98 | 100% | [8 empty] | 100% | 20.98
01.10.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 2763.71 | [12 empty] | 0% | 0
01.10.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALCANTARILLA TRANSVERSAL | m2 | 16.9 |  | 689.52 |  |  | 689.52 | 100% | [8 empty] | 100% | 689.52
01.10.03.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA ALCANTARILLA TRANSVERSAL | m3 | 2.4585 |  | 1141.88 |  |  | 1141.88 | 100% | [8 empty] | 100% | 1141.88
01.10.03.03 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 | kg | 192.984 |  | 922.44 |  |  | 922.44 | 100% | [8 empty] | 100% | 922.44
01.10.03.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 4.08 |  | 9.87 |  |  | 9.87 | 100% | [8 empty] | 100% | 9.87
01.10.04 | TUBERIA PVC PARA EVACUACION PLUVIAL |  |  |  | 1118.46 | [12 empty] | 0% | 0
01.10.04.01 | SUM. Y COL. TUB. PVC UF S25 250mm. C/ANILLO ELASTOMERICO | m | 21 |  | 1118.46 |  |  | 1118.46 | 100% | [8 empty] | 100% | 1118.46
01.10.05 | REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL |  |  |  | 15838.41 | [12 empty] | 0% | 0
01.10.05.01 | SUM. Y COL. DE REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL CON PLATINA ASTM A36 DE 1/2" X 3" | m2 | 10.32 |  | 15838.41 |  |  | 15838.41 | 100% | [8 empty] | 100% | 15838.41
01.11 | CANAL DE EVACUACION PLUVIAL |  |  |  | 116015.77 | [12 empty] | 0% | 0
01.11.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 20122.07 | [12 empty] | 0% | 0
01.11.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO | m3 | 189.1964 |  | 7305.01 |  |  | 4967.41 | 68% | 2337.6 | 32% | [6 empty] | 100% | 7305.01
01.11.01.02 | REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | m2 | 222.584 |  | 1204.16 |  |  | 1204.16 | 100% | [8 empty] | 100% | 1204.16
01.11.01.03 | PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL | m2 | 222.584 |  | 2219.12 |  |  | 2219.12 | 100% | [8 empty] | 100% | 2219.12
01.11.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 236.4955 |  | 9393.78 |  |  | 9393.78 | 100% | [8 empty] | 100% | 9393.78
01.11.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 68758.76 | [13 empty] | 0
01.11.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES LATERALES | m2 | 472.991 |  | 19297.99 |  |  |  |  | 19297.99 | 100% | [6 empty] | 100% | 19297.99
01.11.02.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA CANALES LATERALES | m3 | 97.3805 |  | 45201.85 |  |  |  |  | 1458.12 | 3.226% | 43743.73 | 96.77% |  |  |  |  | 100% | 45201.85
01.11.02.03 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 472.991 |  | 1144.64 | [6 empty] | 1144.64 | 100% |  |  |  |  | 100% | 1144.64
01.11.02.04 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 508.87 |  | 3114.28 | [6 empty] | 3114.28 | 100% |  |  |  |  | 100% | 3114.28
01.11.03 | TAPA DE CONCRETO PARA LIMPIEZA DE CANAL 1.50x0.80x0.10mts |  |  |  | 4389.83 | [12 empty] | 0% | 0
01.11.03.01 | TAPA DE INSPECCION DE C° A° PARA CANAL DE 1.50m x 0.80m x 0.10m | und | 19 |  | 4240.99 | [6 empty] | 4240.99 | 100% |  |  |  |  | 100% | 4240.99
01.11.03.02 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 24.32 |  | 148.84 | [8 empty] | 148.84 | 100% |  |  | 100% | 148.84
01.11.04 | TAPAS DE CANAL DE CONCRETO |  |  |  | 22745.11 | [12 empty] | 0% | 0
01.11.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 53.746 |  | 1764.61 | [6 empty] | 1764.61 | 100% |  |  |  |  | 100% | 1764.61
01.11.04.02 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 | kg | 2241.5765 |  | 10714.75 | [6 empty] | 10714.75 | 100% |  |  |  |  | 100% | 10714.75
01.11.04.03 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA TAPA DE CANAL | m3 | 19.9784 |  | 9274.32 | [6 empty] | 9274.32 | 100% |  |  |  |  | 100% | 9274.32
01.11.04.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 199.784 |  | 483.47 | [8 empty] | 483.47 | 100% |  |  | 100% | 483.47
01.11.04.05 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 83 |  | 507.96 | [8 empty] | 507.96 | 100% |  |  | 100% | 507.96
01.12 | MURO DE CONTENCION |  |  |  | 85589.33 | [12 empty] | 0% | 0
01.12.01 | MURO DE CONTENCION CON CONCRETO ARMADO |  |  |  | 80419.47 | [12 empty] | 0% | 0
01.12.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 127.69 | [12 empty] | 0% | 0
01.12.01.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | 87.4575 |  | 127.69 | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
01.12.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 10232.7 | [12 empty] | 0% | 0
01.12.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | m3 | 244.9226 |  | 6233.21 |  |  | 6233.21 | 100% | [8 empty] | 100% | 6233.21
01.12.01.02.02 | EXCAVACION PARA MUROS | m3 | 306.062 |  | 964.09 |  |  | 964.09 | 100% | [8 empty] | 100% | 964.09
01.12.01.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 76.4242 |  | 3035.4 |  |  | 3035.4 | [9 empty] | 0% | 3035.4
01.12.01.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 70059.08 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0
01.12.01.03.01 | SOLADO DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON | m2 | 92.0575 |  | 1774 |  |  | 1774 | 100% | [8 empty] | 100% | 1774
01.12.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 215.625 |  | 7079.13 |  |  | 7079.13 | 100% | [8 empty] | 100% | 7079.13
01.12.01.03.03 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCION | m3 | 78.606 |  | 38712.28 |  |  |  |  | 38712.28 | 100% | [6 empty] | 100% | 38712.28
01.12.01.03.04 | ACERO GRADO 60 EN MURO DE CONTENCION | kg | 4585.3918 |  | 21780.6 |  |  | 11463.47 | 52.63% | 10317.13 | 47.37% | [6 empty] | 100% | 21780.6
01.12.01.03.05 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 215.625 |  | 521.82 |  |  |  |  | 521.82 | 100% | [6 empty] | 100% | 521.82
01.12.01.03.06 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 31.25 |  | 191.25 |  |  |  |  | 191.25 | 100% | [6 empty] | 100% | 191.25
01.12.02 | MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO |  |  |  | 5169.86 | [12 empty] | 0% | 0
01.12.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 15.42 | [12 empty] | 0% | 0
01.12.02.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | 10.56 |  | 15.42 | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
01.12.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 751.92 | [12 empty] | 0% | 0
01.12.02.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | m3 | 6.1644 |  | 156.77 |  |  | 156.77 | 100% | [8 empty] | 100% | 156.77
01.12.02.02.02 | EXCAVACION PARA MUROS | m3 | 17.072 |  | 53.77 |  |  | 53.77 | [9 empty] | 0% | 53.77
01.12.02.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 13.6345 |  | 541.38 |  |  | 541.38 | [9 empty] | 0% | 541.38
01.12.02.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 4402.52 | [12 empty] | 0% | 0
01.12.02.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 45.1 |  | 1480.63 |  |  | 1480.63 | 100% | [8 empty] | 100% | 1480.63
01.12.02.03.02 | CONCRETO CICLOPEO FC=175KG/CM2 + 30 % PM. | m3 | 8.976 |  | 2787.66 |  |  | 2787.66 | 100% | [8 empty] | 100% | 2787.66
01.12.02.03.03 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 45.1 |  | 109.14 |  |  | 109.14 | 100% | [8 empty] | 100% | 109.14
01.12.02.03.04 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 4.1 |  | 25.09 |  |  | 25.09 | 100% | [8 empty] | 100% | 25.09
01.13 | PRUEBAS DE LABORATORIO |  |  |  | 1970 | [12 empty] | 0% | 0
01.13.01 | ENSAYOS DE COMPRESION AXIAL (BRIQUETAS DE CONCRETO) | und | 18 |  | 630 | [6 empty] | 105 | 16.67% | 525 | 83.33% |  |  | 100% | 630
01.13.02 | ENSAYOS PARA EL CONTROL DE GRADO DE COMPACTACION | und | 4 |  | 140 |  |  | 140 | 100% | [8 empty] | 100% | 140
01.13.03 | ESTUDIO DE CANTERA | und | 2 |  | 900 |  |  | 900 | 100% | [8 empty] | 100% | 900
01.13.04 | DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO | und | 2 |  | 300 |  |  | 300 | 100% | [8 empty] | 100% | 300
01.14 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL |  |  |  | 548.25 | [12 empty] | 0% | 0
01.14.01 | LIMPIEZA DE OBRA FINAL | m2 | 1522.907 |  | 548.25 | [8 empty] | 548.25 | 100% |  |  | 100% | 548.25
01.15 | PINTADO Y SEÑALIZACION VIAL |  |  |  | 16205.35 | [12 empty] | 0% | 0
01.15.01 | PINTADO DE SEÑALIZACION VIAL |  |  |  | 16205.35 | [12 empty] | 0% | 16205.35
01.15.01.01 | PINTURA DE CRUCERO PEATONAL | m2 | 54.68 |  | 757.86 | [8 empty] | 757.86 | 100% |  |  | 100% | 757.86
01.15.01.02 | PINTURA DE LINEA CENTRAL DE PAVIMENTO | m | 837.54 |  | 8718.79 | [8 empty] | 8718.79 | 100% |  |  | 100% | 8718.79
01.15.01.03 | PINTURA EN SARDINELES H=0.20mts. | m | 558.36 |  | 6024.7 | [8 empty] | 6024.7 | 100% |  |  | 100% | 6024.7
01.15.01.04 | SEÑALES INFORMATIVAS EN MURO DE PARED | und | 4 |  | 704 | [8 empty] | 704 | 100% |  |  | 100% | 704
01.16 | PLACA RECORDATORIA |  |  |  | 450 | [12 empty] | 0% | 0
01.16.01 | SUM. Y COL. DE PLACA RECORDATORIA | und | 1 |  | 450 |  |  | 450 | 100% | [8 empty] | 100% | 450
01.17 | FLETE TERRESTRE |  |  |  | 11380.63 | [12 empty] | 0% | 0
01.17.01 | FLETE TERRESTRE | GLB | 1 |  | 11380.63 |  |  | 11380.63 | 100% | [8 empty] | 100% | 11380.63
02 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITO PEATONAL |  |  |  | 115313.7 | [12 empty] | 0% | #REF!
02.01 | SARDINELES |  |  |  | 38013.22 | [12 empty] | 0% | 0
02.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 2336.59 | [12 empty] | 0% | 0
02.01.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA SARDINELES | m3 | 38.0826 |  | 1470.27 |  |  | 1470.27 | 100% | [8 empty] | 100% | 1470.27
02.01.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 47.6032 |  | 866.32 |  |  | 866.32 | 100% | [8 empty] | 100% | 866.32
02.01.02 | CONCRETO EN SARDINELES |  |  |  | 35676.63 | [12 empty] | 0% | 0
02.01.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES | m2 | 677.024 |  | 9011.14 |  |  | 1930.96 | 21.43% | 7080.18 | 78.57% | [6 empty] | 100% | 9011.14
02.01.02.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA SARDINEL | m3 | 51.6858 |  | 23993.46 |  |  |  |  | 23993.46 | 100% | [6 empty] | 100% | 23993.46
02.01.02.03 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 236.9584 |  | 1853.03 |  |  |  |  | 1853.03 | 100% | [6 empty] | 100% | 1853.03
02.01.02.04 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 109.2 |  | 819 |  |  |  |  | 819 | 100% | [6 empty] | 100% | 819
02.02 | VEREDAS |  |  |  | 72868.9 | [12 empty] | 0% | 0
02.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 3350.37 | [12 empty] | 0% | 0
02.02.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | 598.275 |  | 873.49 | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
02.02.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 598.275 |  | 2476.88 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF!
02.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 17089.56 | [12 empty] | 0% | 0
02.02.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO PARA VEREDAS | m3 | 239.31 |  | 6360.86 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF!
02.02.02.02 | PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL | m2 | 598.275 |  | 5964.85 |  |  | 5964.85 | 100% | [8 empty] | 100% | 5964.85
02.02.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 261.7453 |  | 4763.85 |  |  | 4763.85 | 100% | [8 empty] | 100% | 4763.85
02.02.03 | CONCRETO EN VEREDAS |  |  |  | 52428.97 | [12 empty] | 0% | 0
02.02.03.01 | COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE BASE E=4" | m2 | 598.275 |  | 8160.54 |  |  |  |  | 8160.54 | 100% | [6 empty] | 100% | 8160.54
02.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS | m2 | 74.666 |  | 3046.54 |  |  |  |  | 3046.54 | 100% | [6 empty] | 100% | 3046.54
02.02.03.03 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA VEREDAS | m3 | 59.8275 |  | 27771.89 |  |  |  |  | 27771.89 | 100% | [6 empty] | 100% | 27771.89
02.02.03.04 | FROTACHADO EN VEREDAS | m2 | 598.275 |  | 4307.62 |  |  |  |  | 4307.62 | 100% | [6 empty] | 100% | 4307.62
02.02.03.05 | BRUÑA EN VEREDAS | m | 831.66 |  | 3068.83 |  |  |  |  | 3068.83 | 100% | [6 empty] | 100% | 3068.83
02.02.03.06 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 598.275 |  | 4678.55 |  |  |  |  | 4678.55 | 100% | [6 empty] | 100% | 4678.55
02.02.03.07 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 186 |  | 1395 |  |  |  |  | 1395 | 100% | [6 empty] | 100% | 1395
02.03 | RAMPAS PARA DISCAPACITADOS |  |  |  | 1283.71 | [12 empty] | 0% | 0
02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 156.41 | [12 empty] | 0% | 0
02.03.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO PARA RAMPAS. | m3 | 1.575 |  | 42 |  |  | 42 | 100% | [8 empty] | 100% | 42
02.03.01.02 | PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL | m2 | 7.875 |  | 78.56 |  |  | 78.56 | 100% | [8 empty] | 100% | 78.56
02.03.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 1.9688 |  | 35.85 |  |  | 35.85 | 100% | [8 empty] | 100% | 35.85
02.03.02 | CONCRETO EN RAMPAS PARA DISCAPACITADOS |  |  |  | 1127.3 | [12 empty] | 0% | 0
02.03.02.01 | COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE BASE E=4" | m2 | 7.875 |  | 107.48 |  |  | 107.48 | 100% | [8 empty] | 100% | 107.48
02.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS DE ACCESO | m2 | 2.6775 |  | 109.34 |  |  | 109.34 | 100% | [8 empty] | 100% | 109.34
02.03.02.03 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA RAMPA DE ACCESO | m3 | 1.1812 |  | 547.73 |  |  | 547.73 | 100% | [8 empty] | 100% | 547.73
02.03.02.04 | FROTACHADO EN RAMPAS DE ACCESO | m2 | 7.875 |  | 56.74 |  |  | 56.74 | 100% | [8 empty] | 100% | 56.74
02.03.02.05 | BRUÑA EN RAMPAS DE ACCESO | m | 21.84 |  | 80.59 |  |  | 80.59 | 100% | [8 empty] | 100% | 80.59
02.03.02.06 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 7.875 |  | 61.62 |  |  | 61.62 | 100% | [8 empty] | 100% | 61.62
02.03.02.07 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 21.84 |  | 163.8 |  |  | 163.8 | 100% | [8 empty] | 100% | 163.8
02.04 | FLETE TERRESTRE |  |  |  | 3147.87 | [12 empty] | 0% | 0
02.04.01 | FLETE TERRESTRE- TRANSITO PEATONAL | GLB | 1 |  | 3147.87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF!
03 | INSTALACION DE AREAS VERDES |  |  |  | 9709.78 | [12 empty] | 0% | 9709.78
03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 3460.1 | [12 empty] | 0% | 0
03.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO PARA AREAS VERDES, hasta=0.20mts. | m3 | 70.1426 |  | 1864.32 | [6 empty] | 1087.52 | 58.33% | 776.8 | 41.67% |  |  | 100% | 1864.32
03.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 87.6783 |  | 1595.78 | [8 empty] | 1595.78 | 100% |  |  | 100% | 1595.78
03.02 | OBRAS DE TRATAMIENTO DE AREAS VERDES |  |  |  | 6249.68 | [12 empty] | 0% | 0
03.02.01 | SUM. Y COL. DE CAPA DE ENRRAIZAMIENTO | m3 | 35.0713 |  | 1465.22 | [8 empty] | 1465.22 | 100% |  |  | 100% | 1465.22
03.02.02 | SUM. Y COL. DE CAPA DE TAPADO H=2cm. | m2 | 350.713 |  | 1788.62 | [8 empty] | 1788.62 | 100% |  |  | 100% | 1788.62
03.02.03 | SEMBRADO DE GRASS | m2 | 350.713 |  | 1848.24 | [8 empty] | 1848.24 | 100% |  |  | 100% | 1848.24
03.02.04 | SUM. Y COL. DE FLORES ORNAMENTALES |  | 40 |  | 1147.6 | [8 empty] | 1147.6 | 100% |  |  | 100% | 1147.6
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 853658.71 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 282925.99 | 33.14% | 76689.84 | 8.984% | 27791.13 | 3.256% | 0 | #REF! | #REF!
| GASTOS GENERALES |  |  |  | 63004.26 | 7875.5325 | 12.5% | 15751.065 | 25% | 15751.065 | 25% | 15751.065 | 25% | 7875.5325 | 12.5% | 15751.065 | 12600852% | 100%
| Gastos Supervision |  |  |  | 18958.25 | 2369.7812 | 12.5% | 4739.5625 | 25% | 4739.5625 | 25% | 4739.5625 | 25% | 2369.7812 | 12.5% | 1184.8906 | 947912% | 100%
Gastos de expediente tecnico
Gastos de liquidacion
Gestion del proyecto
| Gastos COVID-19 |  |  |  | 7254.05 | [8 empty] | 7254.05 | 100% | 0 | #DIV/0! | 100%
| PRESUPUESTO DE PROYECTO |  |  |  | 942875.27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 303416.6175 | 32.18% | 97180.4675 | 10.31% | 45290.4938 | 4.803% |  |  | #REF!

## FE-17 (hidden)
FORMATO - 02
CRONOGRAMA DE VALORIZACION
OBRA: | “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. BENIGNO LA TORRE PALMA CUADRA 03 DE LA CIUDAD DE ABANCAY DEL DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”
PROPIETARIO: | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
ITEM | DESCRIPCION | UND | METRADO | P.U | Presupuesto (S/.) | CRONOGRAMA FINANCIERO
[6 empty] | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO
[6 empty] | Parcial | % | Parcial | % | Parcial | % | Parcial | %
[5 empty] | 853658.71 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 288267.38 | #REF! | 26276.39 | #REF!
01 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITO VEHICULAR |  |  |  | 728635.23
01.01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 3252.71
01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA | und | 1 |  | 990.53 | #REF! | #REF!
01.01.02 | ALQUILER PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA | mes | 4 |  | 1200 | #REF! | #REF! | 300 | 25% | 300 | 25% | 300 | 25%
01.01.03 | DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO CON MINICARGADOR CAT 246C CON MARTILLO CAT H55E | m3 | 3.4632 |  | 138.37 | #REF! | #REF!
01.01.04 | ALINEAMIENTO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO | und | 1 |  | 923.81 | #REF! | #REF!
01.02 | CONTROL TOPOGRAFICO |  |  |  | 6304.85
01.02.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 1522.907 |  | 6304.85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.03 | MOVILIZACION Y TRANSPORTE |  |  |  | 2000
01.03.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | VJE | 2 |  | 2000 | #REF! | #REF! | 1000 | 50%
01.04 | SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD |  |  |  | 12845
01.04.01 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD | und | 1 |  | 690 | #REF! | #REF!
01.04.02 | CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD | mes | 4 |  | 4800 | #REF! | #REF! | 1200 | 25% | 1200 | 25% | 1200 | 25%
01.04.03 | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION | und | 1 |  | 7355 | #REF! | #REF!
01.05 | CONFORMACION DE INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTO |  |  |  | 392042.2
01.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 2223.45
01.05.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | 1522.907 |  | 2223.45 | #REF! | #REF!
01.05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 117805.27
01.05.02.01 | EXCAVACION A NIVEL DE SUB RASANTE | m3 | 1928.1 |  | 19531.65 | #REF! | #REF!
01.05.02.02 | PERFILADO EN ZONA DE CORTE | m2 | 1522.907 |  | 2543.26 | #REF! | #REF!
01.05.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 2410.125 |  | 95730.36 | #REF! | #REF!
01.05.03 | MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE |  |  |  | 26361.57
01.05.03.01 | MEJORAMIENTO Y COMPACTADO DE LA SUB RASANTE E=0.150MT. CON MATERIAL PROPIO (INCLUYE RIEGO) | m2 | 1522.907 |  | 26361.57 |  | 0% | 26361.57 | 100%
01.05.04 | CONFORMACION DE BASE GRANULAR |  |  |  | 36549.84
01.05.04.01 | EXTENDIDO Y COMPACTADO DE BASE GRANULAR E=20CM (INCLUYE RIEGO) | m2 | 1522.907 |  | 36549.84 |  |  | 36549.84 | 100%
01.05.05 | LOSA DE RODADURA |  |  |  | 209102.07
01.05.05.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE PAVIMENTO, h=0.20mts. | m2 | 271.208 |  | 9058.41 |  |  | 9058.41 | 100%
01.05.05.02 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA DE RODADURA | m3 | 304.5814 |  | 149993.47 |  |  | 109086.16 | 72.73% | 40907.31 | 27.27%
01.05.05.03 | ACERO LISO GRADO 60 EN JUNTAS TRANSVERSALES | kg | 1355.2 |  | 8307.38 |  |  | 6329.43 | 76.19% | 1977.95 | 23.81%
01.05.05.04 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 EN JUNTAS LONGITUDINALES | kg | 1780.41 |  | 10913.91 |  |  | 8315.36 | 76.19% | 2598.55 | 23.81%
01.05.05.05 | TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 5/8" (P/JUNTA TRANSVERSAL) | m | 1487.8933 |  | 13703.47 |  |  | 10440.74 | 76.19% | 3262.73 | 23.81%
01.05.05.06 | FROTACHADO EN LOSA DE RODADURA | m2 | 1522.907 |  | 5208.35 |  |  | 3787.89 | 72.73% | 1420.46 | 27.27%
01.05.05.07 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 1522.907 |  | 3685.44 |  |  | 1906.26 |  | 1779.18 | 48.28%
01.05.05.08 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 1345.04 |  | 8231.64 |  |  |  |  | 8231.64 | 100%
01.06 | BERMAS |  |  |  | 37220.44
01.06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 270.38
01.06.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | 185.189 |  | 270.38 | #REF! | #REF!
01.06.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 4737.37
01.06.02.01 | EXCAVACION A NIVEL DE SUB RASANTE | m3 | 74.0756 |  | 750.43 | #REF! | #REF!
01.06.02.02 | PERFILADO EN ZONA DE CORTE | m2 | 185.189 |  | 309.27 | #REF! | #REF!
01.06.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 92.5945 |  | 3677.67 | #REF! | #REF!
01.06.03 | MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE |  |  |  | 3205.64
01.06.03.01 | MEJORAMIENTO Y COMPACTADO DE LA SUB RASANTE E=0.150MT. CON MATERIAL PROPIO (INCLUYE RIEGO) | m2 | 185.189 |  | 3205.64 |  |  | 3205.64 | 100%
01.06.04 | CONFORMACION DE BASE GRANULAR |  |  |  | 4444.56
01.06.04.01 | EXTENDIDO Y COMPACTADO DE BASE GRANULAR E=20CM (INCLUYE RIEGO) | m2 | 185.189 |  | 4444.56 |  |  | 4444.56 | 100%
01.06.05 | LOSA EN BERMA |  |  |  | 24562.49
01.06.05.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BERMAS, h=0.20mts. | m2 | 116.6094 |  | 4757.69 |  |  | 4757.69 | 100%
01.06.05.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA BERMAS | m3 | 37.0378 |  | 17193.23 |  |  | 17193.23 | 100%
01.06.05.03 | FROTACHADO EN BERMAS | m2 | 185.189 |  | 633.35 |  |  | 158.34 | 25% | 475.01 |  |  |  |  | 983692500 | del victor
01.06.05.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 185.189 |  | 448.16 |  |  |  |  | 448.16
01.06.05.05 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 250.0052 |  | 1530.06 |  |  |  |  | 1530.06
01.07 | REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE |  |  |  | 6921.11
01.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 3011.81
01.07.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO | m3 | 28.8 |  | 1111.97 | #REF! | #REF!
01.07.01.02 | REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | m2 | 24 |  | 129.84 | #REF! | #REF!
01.07.01.03 | PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS | m3 | 2.4 |  | 102.84 | #REF! | #REF!
01.07.01.04 | RELLENO Y COMP. MANUAL DE ZANJAS | m3 | 12 |  | 952.2 | #REF! | #REF!
01.07.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 18 |  | 714.96 | #REF! | #REF!
01.07.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE |  |  |  | 3909.3
01.07.02.01 | SUM. Y COL. TUB. PVC UF S25 160mm. C/ANILLO ELASTOMERICO | m | 60 |  | 1986.6 |  |  | 1986.6
01.07.02.02 | SUM. Y COL. DE ACCESORIOS P/CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE | und | 10 |  | 1922.7 |  |  | 1922.7 | 100%
01.08 | REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA |  |  |  | 3677.9
01.08.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 2038
01.08.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO | m3 | 20 |  | 772.2 | #REF! | #REF!
01.08.01.02 | REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | m2 | 20 |  | 108.2 | #REF! | #REF!
01.08.01.03 | PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS | m3 | 2 |  | 85.7 | #REF! | #REF!
01.08.01.04 | RELLENO Y COMP. MANUAL DE ZANJAS | m3 | 6 |  | 476.1 | #REF! | #REF!
01.08.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 15 |  | 595.8 | #REF! | #REF!
01.08.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA |  |  |  | 1639.9
01.08.02.01 | SUM. Y COL. DE TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" | m | 50 |  | 559 |  |  | 559
01.08.02.02 | SUM. Y COL. DE ACCESORIOS P/CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA | und | 10 |  | 1080.9 |  |  | 1080.9
01.09 | REPOSICION DE BUZONES |  |  |  | 11006.36
01.09.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 796.88
01.09.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO | m3 | 13.56 |  | 523.55 |  |  | 523.55 | 100%
01.09.01.02 | REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | m2 | 9.04 |  | 48.91 |  |  | 48.91 | 100%
01.09.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 5.65 |  | 224.42 |  |  | 224.42 | 100%
01.09.02 | OBRAS DE CONCRETO |  |  |  | 10209.48
01.09.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO DE BUZONES | und | 8 |  | 1264.72 |  |  | 1264.72 | 100%
01.09.02.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA BUZONES | m3 | 7.56 |  | 3509.2 |  |  | 3509.2 | 100%
01.09.02.03 | CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 (LOSA DE BUZON) | m3 | 0.8 |  | 393.97 |  |  | 393.97 | 100%
01.09.02.04 | ACERO GRADO 60 P/LOSA DE BUZON | kg | 188.496 |  | 901.03 |  |  | 901.03 | 100%
01.09.02.05 | SUMINISTRO Y COLOCADO DE TAPA DE BUZON FºFº DIAM.= 0.60mts. | und | 8 |  | 4140.56 |  |  | 4140.56 | 100%
01.10 | ALCANTARILLAS LATERALES Y TRANSVERSALES |  |  |  | 21205.33
01.10.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 631.92
01.10.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO | m3 | 5.736 |  | 221.62 |  |  | 221.62
01.10.01.02 | REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | m2 | 8.16 |  | 44.15 |  |  | 44.15
01.10.01.03 | PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL | m2 | 8.16 |  | 81.36 |  |  | 81.36 | 100%
01.10.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 7.17 |  | 284.79 |  |  | 284.79 | 100%
01.10.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 852.83
01.10.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALCANTARILLA LATERAL | m2 | 8.67 |  | 353.74 |  |  | 353.74 | 100%
01.10.02.02 | CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA ALCANTARILLA LATERAL | m3 | 1.026 |  | 478.11 |  |  | 478.11 | 100%
01.10.02.03 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 8.67 |  | 20.98 |  |  | 20.98 | 100%
01.10.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 2763.71
01.10.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALCANTARILLA TRANSVERSAL | m2 | 16.9 |  | 689.52 |  |  | 689.52 | 100%
01.10.03.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA ALCANTARILLA TRANSVERSAL | m3 | 2.4585 |  | 1141.88 |  |  | 1141.88 | 100%
01.10.03.03 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 | kg | 192.984 |  | 922.44 |  |  | 922.44 | 100%
01.10.03.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 4.08 |  | 9.87 |  |  | 9.87 | 100%
01.10.04 | TUBERIA PVC PARA EVACUACION PLUVIAL |  |  |  | 1118.46
01.10.04.01 | SUM. Y COL. TUB. PVC UF S25 250mm. C/ANILLO ELASTOMERICO | m | 21 |  | 1118.46 |  |  | 1118.46 | 100%
01.10.05 | REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL |  |  |  | 15838.41
01.10.05.01 | SUM. Y COL. DE REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL CON PLATINA ASTM A36 DE 1/2" X 3" | m2 | 10.32 |  | 15838.41 |  |  | 15838.41 | 100%
01.11 | CANAL DE EVACUACION PLUVIAL |  |  |  | 116015.77
01.11.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 20122.07
01.11.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO | m3 | 189.1964 |  | 7305.01 |  |  | 7305.01 | 100%
01.11.01.02 | REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | m2 | 222.584 |  | 1204.16 |  |  | 1204.16 | 100%
01.11.01.03 | PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL | m2 | 222.584 |  | 2219.12 |  |  | 2219.12 | 100%
01.11.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 236.4955 |  | 9393.78 |  |  | 9393.78 | 100%
01.11.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 68758.76
01.11.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES LATERALES | m2 | 472.991 |  | 19297.99 |  |  | 9649 | 50% | 9649 | 50%
01.11.02.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA CANALES LATERALES | m3 | 97.3805 |  | 45201.85 |  |  |  |  | 45201.85 | 100% |  | 0%
01.11.02.03 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 472.991 |  | 1144.64 |  |  |  |  | 763.09 | 66.67% | 381.55 | 33.33%
01.11.02.04 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 508.87 |  | 3114.28 | [6 empty] | 3114.28 | 100%
01.11.03 | TAPA DE CONCRETO PARA LIMPIEZA DE CANAL 1.50x0.80x0.10mts |  |  |  | 4389.83
01.11.03.01 | TAPA DE INSPECCION DE C° A° PARA CANAL DE 1.50m x 0.80m x 0.10m | und | 19 |  | 4240.99 | [6 empty] | 4240.99 | 100%
01.11.03.02 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 24.32 |  | 148.84 |  |  | 148.84 | 100%
01.11.04 | TAPAS DE CANAL DE CONCRETO |  |  |  | 22745.11
01.11.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 53.746 |  | 1764.61 |  |  |  |  | 1764.61 |  |  | 0%
01.11.04.02 | ACERO CORRUGADO GRADO 60 | kg | 2241.5765 |  | 10714.75 |  |  |  |  | 10714.75 |  |  | 0%
01.11.04.03 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA TAPA DE CANAL | m3 | 19.9784 |  | 9274.32 |  |  |  |  | 9274.32 |  |  | 0%
01.11.04.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 199.784 |  | 483.47 |  |  |  |  | 483.47 |  |  | 0%
01.11.04.05 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 83 |  | 507.96 |  |  |  |  | 507.96 |  |  | 0%
01.12 | MURO DE CONTENCION |  |  |  | 85589.33
01.12.01 | MURO DE CONTENCION CON CONCRETO ARMADO |  |  |  | 80419.47
01.12.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 127.69
01.12.01.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | 87.4575 |  | 127.69 | #REF! | #REF!
01.12.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 10232.7
01.12.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | m3 | 244.9226 |  | 6233.21 |  |  | 6233.21 | 100%
01.12.01.02.02 | EXCAVACION PARA MUROS | m3 | 306.062 |  | 964.09 | #REF! | #REF!
01.12.01.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 76.4242 |  | 3035.4 | #REF! | #REF!
01.12.01.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 70059.08
01.12.01.03.01 | SOLADO DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON | m2 | 92.0575 |  | 1774 |  |  | 1774 | 100%
01.12.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 215.625 |  | 7079.13 |  |  | 7079.13 | 100%
01.12.01.03.03 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCION | m3 | 78.606 |  | 38712.28 |  |  |  |  | 38712.28 | 100%
01.12.01.03.04 | ACERO GRADO 60 EN MURO DE CONTENCION | kg | 4585.3918 |  | 21780.6 |  |  | 11463.47 | 52.63% | 10317.13 | 47.37%
01.12.01.03.05 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 215.625 |  | 521.82 |  |  |  |  | 521.82 | 100%
01.12.01.03.06 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 31.25 |  | 191.25 |  |  |  |  | 191.25 | 100%
01.12.02 | MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO |  |  |  | 5169.86
01.12.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 15.42
01.12.02.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | 10.56 |  | 15.42 | #REF! | #REF!
01.12.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 751.92
01.12.02.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | m3 | 6.1644 |  | 156.77 |  |  | 156.77 | 100%
01.12.02.02.02 | EXCAVACION PARA MUROS | m3 | 17.072 |  | 53.77 | #REF! | #REF!
01.12.02.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 13.6345 |  | 541.38 | #REF! | #REF!
01.12.02.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 4402.52
01.12.02.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 45.1 |  | 1480.63 |  |  | 1480.63 | 100%
01.12.02.03.02 | CONCRETO CICLOPEO FC=175KG/CM2 + 30 % PM. | m3 | 8.976 |  | 2787.66 |  |  | 2787.66 | 100%
01.12.02.03.03 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 45.1 |  | 109.14 |  |  | 109.14 | 100%
01.12.02.03.04 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 4.1 |  | 25.09 |  |  | 25.09 | 100%
01.13 | PRUEBAS DE LABORATORIO |  |  |  | 1970
01.13.01 | ENSAYOS DE COMPRESION AXIAL (BRIQUETAS DE CONCRETO) | und | 18 |  | 630 |  |  |  |  | 210 | 33.33% | 420 | 66.67%
01.13.02 | ENSAYOS PARA EL CONTROL DE GRADO DE COMPACTACION | und | 4 |  | 140 |  |  | 140 | 100%
01.13.03 | ESTUDIO DE CANTERA | und | 2 |  | 900 |  |  | 900
01.13.04 | DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO | und | 2 |  | 300 |  |  | 300
01.14 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL |  |  |  | 548.25
01.14.01 | LIMPIEZA DE OBRA FINAL | m2 | 1522.907 |  | 548.25 | [6 empty] | 548.25 | 100%
01.15 | PINTADO Y SEÑALIZACION VIAL |  |  |  | 16205.35
01.15.01 | PINTADO DE SEÑALIZACION VIAL |  |  |  | 16205.35
01.15.01.01 | PINTURA DE CRUCERO PEATONAL | m2 | 54.68 |  | 757.86 |  |  |  |  | 757.86 | 100%
01.15.01.02 | PINTURA DE LINEA CENTRAL DE PAVIMENTO | m | 837.54 |  | 8718.79 |  |  |  |  | 8718.79 | 100%
01.15.01.03 | PINTURA EN SARDINELES H=0.20mts. | m | 558.36 |  | 6024.7 | [6 empty] | 6024.7 | 100%
01.15.01.04 | SEÑALES INFORMATIVAS EN MURO DE PARED | und | 4 |  | 704 |  |  |  |  | 704 | 100%
01.16 | PLACA RECORDATORIA |  |  |  | 450
01.16.01 | SUM. Y COL. DE PLACA RECORDATORIA | und | 1 |  | 450 | [6 empty] | 450 | 100%
01.17 | FLETE TERRESTRE |  |  |  | 11380.63
01.17.01 | FLETE TERRESTRE | GLB | 1 |  | 11380.63 |  |  | 11380.63 | 100%
02 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITO PEATONAL |  |  |  | 115313.7
02.01 | SARDINELES |  |  |  | 38013.22
02.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 2336.59
02.01.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA SARDINELES | m3 | 38.0826 |  | 1470.27 |  |  | 1470.27 | 100%
02.01.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 47.6032 |  | 866.32 |  |  | 866.32 | 100%
02.01.02 | CONCRETO EN SARDINELES |  |  |  | 35676.63
02.01.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES | m2 | 677.024 |  | 9011.14 |  |  | 2574.61 | 28.57% | 6436.53 | 71.43%
02.01.02.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA SARDINEL | m3 | 51.6858 |  | 23993.46 |  |  |  |  | 23993.46 | 100%
02.01.02.03 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 236.9584 |  | 1853.03 |  |  |  |  | 1853.03 | 100%
02.01.02.04 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 109.2 |  | 819 | [6 empty] | 819 | 100%
02.02 | VEREDAS |  |  |  | 72868.9
02.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 3350.37
02.02.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | 598.275 |  | 873.49 | #REF! | #REF!
02.02.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 598.275 |  | 2476.88 | #REF! | #REF! | 1238.44 | 50%
02.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 17089.56
02.02.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO PARA VEREDAS | m3 | 239.31 |  | 6360.86 | #REF! | #REF! | 3180.43 | 50%
02.02.02.02 | PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL | m2 | 598.275 |  | 5964.85 |  |  | 5964.85 | 100%
02.02.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 261.7453 |  | 4763.85 | #REF! | #REF! | 2381.925 | 50%
02.02.03 | CONCRETO EN VEREDAS |  |  |  | 52428.97
02.02.03.01 | COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE BASE E=4" | m2 | 598.275 |  | 8160.54 |  |  |  |  | 8160.54 | 100%
02.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS | m2 | 74.666 |  | 3046.54 |  |  |  |  | 3046.54 | 100%
02.02.03.03 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA VEREDAS | m3 | 59.8275 |  | 27771.89 |  |  |  |  | 27771.89 | 100%
02.02.03.04 | FROTACHADO EN VEREDAS | m2 | 598.275 |  | 4307.62 |  |  |  |  | 4307.62 | 100%
02.02.03.05 | BRUÑA EN VEREDAS | m | 831.66 |  | 3068.83 |  |  |  |  | 3068.83 | 100%
02.02.03.06 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 598.275 |  | 4678.55 |  |  |  |  | 4678.55 | 100%
02.02.03.07 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 186 |  | 1395 |  |  |  |  | 1395 | 100%
02.03 | RAMPAS PARA DISCAPACITADOS |  |  |  | 1283.71
02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 156.41
02.03.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO PARA RAMPAS. | m3 | 1.575 |  | 42 |  |  | 42 | 100%
02.03.01.02 | PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL | m2 | 7.875 |  | 78.56 |  |  | 78.56 | 100%
02.03.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 1.9688 |  | 35.85 |  |  | 35.85 | 100%
02.03.02 | CONCRETO EN RAMPAS PARA DISCAPACITADOS |  |  |  | 1127.3
02.03.02.01 | COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE BASE E=4" | m2 | 7.875 |  | 107.48 |  |  | 107.48 | 100%
02.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS DE ACCESO | m2 | 2.6775 |  | 109.34 |  |  | 109.34 | 100%
02.03.02.03 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA RAMPA DE ACCESO | m3 | 1.1812 |  | 547.73 |  |  | 547.73 | 100%
02.03.02.04 | FROTACHADO EN RAMPAS DE ACCESO | m2 | 7.875 |  | 56.74 |  |  | 56.74 | 100%
02.03.02.05 | BRUÑA EN RAMPAS DE ACCESO | m | 21.84 |  | 80.59 |  |  | 80.59 | 100%
02.03.02.06 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 7.875 |  | 61.62 |  |  | 61.62 | 100%
02.03.02.07 | SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO,e=1" | m | 21.84 |  | 163.8 |  |  | 163.8 | 100%
02.04 | FLETE TERRESTRE |  |  |  | 3147.87
02.04.01 | FLETE TERRESTRE- TRANSITO PEATONAL | GLB | 1 |  | 3147.87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
03 | INSTALACION DE AREAS VERDES |  |  |  | 9709.78
03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 3460.1
03.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO PARA AREAS VERDES, hasta=0.20mts. | m3 | 70.1426 |  | 1864.32 |  |  |  |  | 932.16 | 50% | 932.16 | 50%
03.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | m3 | 87.6783 |  | 1595.78 | [6 empty] | 1595.78 | 100%
03.02 | OBRAS DE TRATAMIENTO DE AREAS VERDES |  |  |  | 6249.68
03.02.01 | SUM. Y COL. DE CAPA DE ENRRAIZAMIENTO | m3 | 35.0713 |  | 1465.22 | [6 empty] | 1465.22 | 100%
03.02.02 | SUM. Y COL. DE CAPA DE TAPADO H=2cm. | m2 | 350.713 |  | 1788.62 | [6 empty] | 1788.62 | 100%
03.02.03 | SEMBRADO DE GRASS | m2 | 350.713 |  | 1848.24 | [6 empty] | 1848.24 | 100%
03.02.04 | SUM. Y COL. DE FLORES ORNAMENTALES |  | 40 |  | 1147.6 | [6 empty] | 1147.6 | 100%
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 853658.71 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 288267.38 | 33.77% | 26276.39 | 3.078% | #REF!
| GASTOS GENERALES (7.38%) |  |  |  | 63004.26 | 15751.065 | 25% | 15751.065 | 25% | 15751.065 | 25% | 15751.065 | 25%
| GASTOS DE SUPERVISION (2.22%) |  |  |  | 18958.25 | 4739.5625 | 25% | 4739.5625 | 25% | 4739.5625 | 25% | 4739.5625 | 25%
| GASTOS DE LIQUIDACION (0.85%) |  |  |  | 7254.05 | [6 empty] | 7254.05 | 100%
| EXPEDIENTE TECNICO (1.03%) |  |  |  | 8774.25 | [6 empty] | 8774.25 | 100%
| PRESUPUESTO DE PROYECTO |  |  |  | 951649.52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 308758.0075 | 32.44% | 62795.3175 | 6.599%

## P.M (hidden)
H O J A D E M E T R A D O S
PROYECTO : | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE COUNTRY CLUB DE LA CIUDAD DE ABANCAY ,PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC "
[5 empty] | Plazo : | 90 DIAS CALENDARIOS
ITEM | DESCRIPCCION / PARTIDAS | Cant. | N° Veces | Largo | Ancho | Altura | Parcial | Total | Und
01.00.00 | OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 | CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 8.50 m X 3.60 m (Soporte de Madera) | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | UND
01.02.00 | OFICINA Y ALMACEN | 1 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | MES
02.00.00 | OBRAS PRELIMINARES
02.01.00 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | GLB
02.02.00 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [6 empty] | 3923.25 | M2
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 1 | 523.1 | 7.5 |  | 3923.25
02.03.00 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | [6 empty] | 3923.25 | M2
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 1 | 523.1 | 7.5 |  | 3923.25
03.00.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 | CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE | [6 empty] | 1391.51 | M3 | 6216.0679
| CALLE CONTRY CLUB | 1 | 1391.51 | VER PLANILLA DE VOLUMEN |  |  | 1391.51
03.03.00 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  | Esponjamiento |  | 1.25 | #REF! | #REF! | M3
| VOLUMEN DE EXCAVACION EN PAVIMENTO | 1 | 1391.51 |  |  |  | 1391.51
| VOLUMEN DE EXCAVACION DE BERMAS | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| VOLUMEN DE EXCAVACION DE VEREDAS | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| VOLUMEN DE EXCAVACION DE SARDINELES | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| VOLUMEN DE EXCAVACION DE CUNETAS | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| VOLUMEN DE EXCAVACION DE ALCANTARILLAS | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
04.00.00 | PAVIMENTOS
04.01.00 | PAVIMENTO RIGIDO
04.01.01 | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE | [6 empty] | 2512.1 | M2
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 1 | 300 | 5 |  | 1500
| TRAMO 02 | 1 | 1 | 103.4 | 4 |  | 413.6
| TRAMO 03 | 1 | 1 | 119.7 | 5 |  | 598.5
04.01.03 | CONFORMACION Y COMPACTACION BASE GRANULAR E=0.30 m | [6 empty] | 2512.1 | M2
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 1 | 300 | 5 |  | 1500
| TRAMO 02 | 1 | 1 | 103.4 | 4 |  | 413.6
| TRAMO 03 | 1 | 1 | 119.7 | 5 |  | 598.5
04.01.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO | [6 empty] | 434.6933 | M2
EN VERTICAL
UN PAÑO
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 3 | 300 |  | 0.2 | 180
| TRAMO 02 | 1 | 2 | 103.4 |  | 0.2 | 41.36
| TRAMO 03 | 1 | 3 | 119.7 |  | 0.2 | 71.82
EN HORIZONTAL
UN PAÑO
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 75 |  | 6 | 0.2 | 90
| TRAMO 02 | 1 | 34.4667 |  | 4 | 0.2 | 27.5733
| TRAMO 03 | 1 | 29.925 |  | 4 | 0.2 | 23.94
04.01.05 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN PAVIMENTO RIGIDO e=0.20m. | [6 empty] | 502.42 | M3
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 1 | 300 | 5 | 0.2 | 300
| TRAMO 02 | 1 | 1 | 103.4 | 4 | 0.2 | 82.72
| TRAMO 03 | 1 | 1 | 119.7 | 5 | 0.2 | 119.7
04.01.06 | CURADO DEL CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO | [6 empty] | 2512.1 | M2
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 1 | 300 | 5 |  | 1500
| TRAMO 02 | 1 | 1 | 103.4 | 4 |  | 413.6
| TRAMO 03 | 1 | 1 | 119.7 | 5 |  | 598.5
04.01.07 | JUNTAS ASFALTICAS | [6 empty] | 1082.1917 | ML
VERTICAL
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 1 | 300 |  |  | 300
| TRAMO 03 | 1 | 1 | 119.7 |  |  | 119.7
HORIZONTAL
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 75 |  | 5 |  | 375
| TRAMO 02 | 1 | 34.4667 |  | 4 |  | 137.8667
| TRAMO 03 | 1 | 29.925 |  | 5 |  | 149.625
04.01.08 | ACERO REFUERZO FY=4200 KG/CM2 (PASADORES) |  |  |  | PESO X ML = | 1.02 |  | 2649.2052 | KG
VERTICAL
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 600 | 1.2 | 1.02 |  | 734.4
| TRAMO 01 | 1 | 239.4 | 1.2 | 1.02 |  | 293.0256
HORIZONTAL
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 10 | 75 | 1.2 | 1.02 |  | 918
| TRAMO 02 | 8 | 34.4667 | 1.2 | 1.02 |  | 337.4976
| TRAMO 03 | 10 | 29.925 | 1.2 | 1.02 |  | 366.282
05.00.00 | SEÑALIZACIONES
05.01.00 | PINTADO EN SARDINELES | [6 empty] | 363.38 | M
CALLE COUNTRY CLUB
| MARGEN DERECHA | 1 | 1 | 109.28 |  |  | 109.28
| MARGEN IZQUIERDA | 1 | 1 | 254.1 |  |  | 254.1
05.02.00 | SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS | [6 empty] | 6 | UND
INFORMATIVAS
| CALLE COUNTRY CLUB | 1 | 6 |  |  |  | 6
05.03.00 | PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRA DE TRANSITO |  | AREA |  |  |  |  | 36.94 | M2
PINTADO DE FLECHAS DIRECCIONALES DEFRENTE COMBINADA
| CALLE COUNTRY CLUB | 2 | 1.78 |  |  |  | 3.56
PINTADO DE FLECHAS DIRECCIONALES DEFRENTE
| CALLE COUNTRY CLUB | 18 | 1.28 |  |  |  | 23.04
PINTADO DE LINEAS DE PASE PEATONALES
| CALLE COUNTRY CLUB | 1 | 2 | 4 | 0.5 |  | 4
PINTADO DE LETRAS DE PASE PEATONALES
| CALLE COUNTRY CLUB | 2 | 3.17 |  |  |  | 6.34
06.00.00 | BERMAS DE CONCRETO SIMPLE
06.03.00 | NIVELACION Y COMPACTADO DE SUB RASANTE | [6 empty] | 143.16 | M2
CALLE COUNTRY CLUB
| AREA 01 | 1 | 4.86 |  |  |  | 4.86
| AREA 02 | 1 | 37.47 |  |  |  | 37.47
| AREA 03 | 1 | 24.17 |  |  |  | 24.17
| AREA 04 | 1 | 23.25 |  |  |  | 23.25
| AREA 05 | 1 | 9.41 |  |  |  | 9.41
| AREA 06 | 1 | 40.65 |  |  |  | 40.65
| AREA 07 | 1 | 3.35 |  |  |  | 3.35
06.04.00 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN BERMAS e=0.15m. | [6 empty] | 143.16 | M2
CALLE COUNTRY CLUB
| AREA 01 | 1 | 4.86 |  |  |  | 4.86
| AREA 02 | 1 | 37.47 |  |  |  | 37.47
| AREA 03 | 1 | 24.17 |  |  |  | 24.17
| AREA 04 | 1 | 23.25 |  |  |  | 23.25
| AREA 05 | 1 | 9.41 |  |  |  | 9.41
| AREA 06 | 1 | 40.65 |  |  |  | 40.65
| AREA 07 | 1 | 3.35 |  |  |  | 3.35
07.00.00 | VEREDAS Y SARDINELES
07.01.00 | VEREDAS
07.01.03 | PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE PARA VEREDA | [6 empty] | 539.9802 | M2
CALLE COUNTRY CLUB
| MARGEN DERECHA | 1 | 1 | 19.03 | 0.9 |  | 17.127
|  | 1 | 1 | 14.24 | 0.9 |  | 12.816
|  | 1 | 1 | 13.65 | 0.9 |  | 12.285
|  | 1 | 1 | 8.97 | 0.9 |  | 8.073
|  | 1 | 1 | 1.99 | 0.9 |  | 1.791
|  | 1 | 1 | 19.42 | 0.9 |  | 17.478
|  | 1 | 1 | 8.39 | 0.9 |  | 7.551
|  | 1 | 1 | 12.63 | 0.9 |  | 11.367
|  | 1 | 1 | 7.29 | 0.9 |  | 6.561
|  | 1 | 1 | 16.52 | 0.9 |  | 14.868
|  | 1 | 1 | 13.81 | 0.9 |  | 12.429
|  | 1 | 1 | 16.76 | 1.9 |  | 31.844
|  | 1 | 1 | 7.73 | 1.1 |  | 8.503
|  | 1 | 1 | 19.11 | 1.1 |  | 21.021
|  | 1 | 1 | 9.57 | 1.1 |  | 10.527
|  | 1 | 1 | 4.7 | 1.1 |  | 5.17
|  | 1 | 1 | 11.07 | 1.1 |  | 12.177
|  | 1 | 1 | 8.82 | 0.9 |  | 7.938
|  | 1 | 1 | 20.38 | 1.1 |  | 22.418
|  | 1 | 1 | 27.9 | 1.47 |  | 41.013
| MARGEN IZQUIERDA | 1 | 1 | 14.92 | 0.9 |  | 13.428
|  | 1 | 1 | 4.86 | 0.9 |  | 4.374
|  | 1 | 1 | 23.99 | 0.9 |  | 21.591
|  | 1 | 1 | 35.56 | 0.9 |  | 32.004
|  | 1 | 1 | 9.48 | 0.9 |  | 8.532
|  | 1 | 1 | 7.97 | 0.9 |  | 7.173
|  | 1 | 1 | 12.61 | 0.9 |  | 11.349
|  | 1 | 1 | 6.22 | 0.9 |  | 5.598
|  | 1 | 1 | 9.62 | 1.86 |  | 17.8932
|  | 1 | 1 | 24.3 | 0.9 |  | 21.87
|  | 1 | 1 | 5.87 | 0.9 |  | 5.283
|  | 1 | 1 | 3.21 | 0.9 |  | 2.889
|  | 1 | 1 | 5.81 | 1.1 |  | 6.391
|  | 1 | 1 | 9.17 | 1.1 |  | 10.087
|  | 1 | 1 | 7.84 | 1.1 |  | 8.624
|  | 1 | 1 | 17.95 | 1.1 |  | 19.745
|  | 1 | 1 | 12.52 | 1.1 |  | 13.772
|  | 1 | 1 | 8.41 | 1.1 |  | 9.251
|  | 1 | 1 | 20.4 | 1.1 |  | 22.44
|  | 1 | 1 | 13.39 | 1.1 |  | 14.729
07.01.04 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS e=0.10m. | [6 empty] | 539.9802 | M2
CALLE COUNTRY CLUB
| MARGEN DERECHA | 1 | 1 | 19.03 | 0.9 |  | 17.127
|  | 1 | 1 | 14.24 | 0.9 |  | 12.816
|  | 1 | 1 | 13.65 | 0.9 |  | 12.285
|  | 1 | 1 | 8.97 | 0.9 |  | 8.073
|  | 1 | 1 | 1.99 | 0.9 |  | 1.791
|  | 1 | 1 | 19.42 | 0.9 |  | 17.478
|  | 1 | 1 | 8.39 | 0.9 |  | 7.551
|  | 1 | 1 | 12.63 | 0.9 |  | 11.367
|  | 1 | 1 | 7.29 | 0.9 |  | 6.561
|  | 1 | 1 | 16.52 | 0.9 |  | 14.868
|  | 1 | 1 | 13.81 | 0.9 |  | 12.429
|  | 1 | 1 | 16.76 | 1.9 |  | 31.844
|  | 1 | 1 | 7.73 | 1.1 |  | 8.503
|  | 1 | 1 | 19.11 | 1.1 |  | 21.021
|  | 1 | 1 | 9.57 | 1.1 |  | 10.527
|  | 1 | 1 | 4.7 | 1.1 |  | 5.17
|  | 1 | 1 | 11.07 | 1.1 |  | 12.177
|  | 1 | 1 | 8.82 | 0.9 |  | 7.938
|  | 1 | 1 | 20.38 | 1.1 |  | 22.418
|  | 1 | 1 | 27.9 | 1.47 |  | 41.013
| MARGEN IZQUIERDA | 1 | 1 | 14.92 | 0.9 |  | 13.428
|  | 1 | 1 | 4.86 | 0.9 |  | 4.374
|  | 1 | 1 | 23.99 | 0.9 |  | 21.591
|  | 1 | 1 | 35.56 | 0.9 |  | 32.004
|  | 1 | 1 | 9.48 | 0.9 |  | 8.532
|  | 1 | 1 | 7.97 | 0.9 |  | 7.173
|  | 1 | 1 | 12.61 | 0.9 |  | 11.349
|  | 1 | 1 | 6.22 | 0.9 |  | 5.598
|  | 1 | 1 | 9.62 | 1.86 |  | 17.8932
|  | 1 | 1 | 24.3 | 0.9 |  | 21.87
|  | 1 | 1 | 5.87 | 0.9 |  | 5.283
|  | 1 | 1 | 3.21 | 0.9 |  | 2.889
|  | 1 | 1 | 5.81 | 1.1 |  | 6.391
|  | 1 | 1 | 9.17 | 1.1 |  | 10.087
|  | 1 | 1 | 7.84 | 1.1 |  | 8.624
|  | 1 | 1 | 17.95 | 1.1 |  | 19.745
|  | 1 | 1 | 12.52 | 1.1 |  | 13.772
|  | 1 | 1 | 8.41 | 1.1 |  | 9.251
|  | 1 | 1 | 20.4 | 1.1 |  | 22.44
|  | 1 | 1 | 13.39 | 1.1 |  | 14.729
10.00.00 | REPOSISION DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA Y DESAGUE
10.01.00 | REPOSISION DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA Y DESAGUE | [6 empty] | 23 | UND
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | 5 |  |  |  |  | 5
|  | 4 |  |  |  |  | 4
|  | 2 |  |  |  |  | 2
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | 4 |  |  |  |  | 4
|  | 2 |  |  |  |  | 2
11.00.00 | MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL
11.01.00 | MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL | 1 | 1 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | GLB
12.00.00 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
12.01.00 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | 1 | 1 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | GLB
13.00.00 | OTROS
13.01.00 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | [6 empty] | 3923.25 | M2
| PAVIEMNTOS | [6 empty] | 3923.25 |  | 0
CALLE CONTRY CLUB
| TRAMO 01 | 1 | 1 | 523.1 | 7.5 |  | 3923.25

## R.M (hidden)
HOJA DE METRADOS
PROY: | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE COUNTRY CLUB DE LA CUIDAD DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC
FECHA: | 2024-02-22
UBIC.: | COUNTRY CLUB - ABANCAY - APURIMAC
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | METRADOS
01.00.00 | OBRAS PRELIMINARES
01.01.00 | CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 8.50 m X 3.60 m (Soporte de Madera) | UND | 1
01.02.00 | OFICINA Y ALMACEN | MES | 1
02.00.00 | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO | GLB | 1
02.02.00 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 3923.25
02.03.00 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | M2 | 3923.25
03.00.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 | CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE | M3 | 1391.51
03.03.00 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 2090.4049
04.00.00 | PAVIMENTOS
04.01.00 | PAVIMENTO RIGIDO
04.01.01 | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE | M2 | 2512.1
04.01.03 | CONFORMACION Y COMPACTACION BASE GRANULAR E=0.30 m | M2 | 2512.1
04.01.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO | M2 | 434.6933
04.01.05 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN PAVIMENTO RIGIDO e=0.20m. | M3 | 502.42
04.01.06 | CURADO DEL CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO | M2 | 2512.1
04.01.07 | JUNTAS ASFALTICAS | ML | 1082.1917
04.01.08 | ACERO REFUERZO FY=4200 KG/CM2 (PASADORES) | KG | 2649.2052
05.00.00 | SEÑALIZACIONES
05.01.00 | PINTADO EN SARDINELES | M | 363.38
05.02.00 | SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS | UND | 6
05.03.00 | PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRA DE TRANSITO | M2 | 36.94
06.00.00 | BERMAS DE CONCRETO SIMPLE
06.01.00 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | M2 | 143.16
06.02.00 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO | M3 | 42.948
06.03.00 | NIVELACION Y COMPACTADO DE SUB RASANTE | M2 | 143.16
06.04.00 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN BERMAS e=0.15m. | M2 | 143.16
06.05.00 | CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN BERMAS | M3 | 21.474
06.06.00 | CURADO DEL CONCRETO EN BERMAS | M2 | 143.16
07.00.00 | VEREDAS Y SARDINELES
07.01.00 | VEREDAS
07.01.01 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | M2 | 539.9802
07.01.02 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO | M3 | 107.996
07.01.03 | PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE PARA VEREDA | M2 | 539.9802
07.01.04 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS e=0.10m. | M2 | 539.9802
07.01.05 | CONCRETO FC=175 KG/CM2 | M3 | 80.997
07.01.06 | JUNTAS ASFALTICAS | M | 171.764
07.01.07 | CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS | M2 | 515.292
07.02.00 | SARDINELES
07.02.01 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | M2 | 51.608
07.02.02 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO | M3 | 10.3216
07.02.03 | CONCRETO FC=175 KG/CM2 | M3 | 25.804
07.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES | M2 | 258.04
07.02.05 | JUNTAS ASFALTICAS | M | 51.608
07.02.06 | CURADO DEL CONCRETO EN SARDINELES DE VEREDA | M2 | 51.608
08.00.00 | CUNETAS PARA LA EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
08.01.00 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | M2 | 235.4805
08.02.00 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO | M3 | 117.7403
08.03.00 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 68.0277
08.04.00 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS | M2 | 418.632
08.05.00 | JUNTAS ASFALTICAS | M | 226.759
08.07.00 | CURADO EN CONCRETO EN CUNETAS | M2 | 209.316
09.00.00 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA
09.01.00 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | M2 | 3.6
09.02.00 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO | M3 | 1.8
09.03.00 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 5.76
09.04.00 | CONCRETO FC=210 KG/CM2 | M3 | 0.936
09.05.00 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES | M2 | 5.76
09.06.00 | REJILLA SUMIDERO-PLAT 1 1/4"X1/4"+L 1 1/1/4" | M | 7.2
10.00.00 | REPOSISION DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA Y DESAGUE
10.01.00 | REPOSISION DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA Y DESAGUE | UND | 23
11.00.00 | MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL
11.01.00 | MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL | GLB | 0.4
12.00.00 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
12.01.00 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | GLB | 0.4
13.00.00 | OTROS
13.01.00 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | M2 | 3923.25